|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.06.2020 |  |  |  | № | 765 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| О реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2021 годы" по итогам 2019 года и 1 квартал 2020 года |  |  |  |  |  |

Ознакомившись с информацией о реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2021 годы" (далее – государственная программа) по итогам 2019 года и 1 квартал 2020 года, представленной министерством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края - ответственным исполнителем, а также соисполнителями государственной программы,

отмечая следующее:

в 2019 году на выполнение мероприятий государственной программы  предусмотрено из краевого бюджета 1 311 673,21 тыс. рублей, фактически освоено 1 300 338,80 тыс. рублей (99,14%), из них

на реализацию подпрограммы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае" на 2013 - 2021 годы" (далее – подпрограмма № 1)

в 2019 году предусмотрено средств из краевого бюджета 246 377,01 тыс. рублей, освоено средств по итогам года - 239 503,20 тыс. рублей 
(97,2 %)

- по мероприятию 1.1.1. "Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществлении мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке" (далее – мероприятие – 1.1.1) заключены государственные контракты на общую сумму 26 876,09 тыс. рублей:

- осуществлена корректировка проектно-сметной документации проекта;

- проведены работы по модернизации устаревшего оборудования и установки нового оборудования в городских округах: Арсеньеве, Артеме, Большом-Камне, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасск-Дальнем и Фокино, а также в муниципальных районах края: Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Тернейском, Ханкайском, Хасанском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском, Шкотовском и Яковлевском;

- по мероприятию 1.1.6. "Развитие материально-технической базы спасателей Приморского края, в том числе на водных объектах" заключено 9 государственных контрактов на общую сумму 15 979,46 тыс. руб.:

- на приобретение GPS-навигатора, средств индивидуальной защиты (шлем спасателя с очками), средств защиты рук спасателя (перчатки), гидравлического аварийно-спасательного инструмента, насосной станции с двигателем и насоса универсального двухступенчатого, моторно-гребной лодки ПВХ с надувным бронированным дном, водоводным тоннелем для водометного мотора и дополнительным оборудованием, радиостанций носимых и аккумуляторных батарей для радиостанций;

- по мероприятию 1.1.7."Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности населения Приморского края" заключены государственные контракты на предоставление услуг по техническому обслуживанию системы "112" и оказание услуг по предоставлению каналов связи для систем обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру "112" услуг на общую сумму 34 729,02 тыс. рублей;

- по мероприятию 1.4.1."Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка" департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и Администрацией Спасского муниципального района заключено соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Спасского муниципального района на проведение мероприятий, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов, расположенных на береговой территории озера Ханка. Заключен муниципальный контракт на сумму 2 019,90 тыс. рублей фактические расходы краевого бюджета составили 
1 999,70 тыс. рублей. Средства господдержки направлены на откачку более 6 515 800 кубических метров в Нагорном канале Новосельской оросительной системы. Защищены от подтопления 86 подворий граждан, расположенных на береговой территории озера Ханка.

На реализацию подпрограммы "Пожарная безопасность" (далее – подпрограмма № 2) в 2019 году предусмотрено 1 065 296,20 тыс. рублей. Освоение средств по итогам года из средств краевого бюджета составило 
1 060 835,60 тыс. рублей или 99,6 %;

- по мероприятию 2.1.1."Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы Приморского края" (далее – мероприятие 2.1.1.) заключено 19 государственных контрактов на общую сумму 31 511,17 тыс. рублей:

на приобретение пожарных автомобилей быстрого реагирования на базе автомобиля с грузовой бортовой платформой и сдвоенной пятиместной кабиной и на базе автомобиля типа "Пикап" и пожарно-технического вооружения (комплектов боевой одежды и сапог специальных защитных; дыхательных аппаратов со сжатым воздухом АП "Омега" и 
"Профи" М - DD, лицевых частей (масок) для дыхательных аппаратов ПА "Омега 1"; пожарных напорных рукавов, стволов пожарных РСК-50, сменно-запасных частей к пожарному насосу НЦПН-40/100В; установок лесопожарной, ранцевой (воздуходувка-опрыскиватель) "Ангара"; пенообразователя; радиостанций носимых и возимых, аккумуляторных батарей NNTN4851 для носимых радиостанций Motorola CP140, автомобильные шины и автомобильные аккумуляторные батареи);

- по мероприятию 2.2.3. "Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района" департаментом градостроительства Приморского края заключен государственный контракт на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования на общую сумму 2 083,88 тыс. рублей;

- по мероприятию 2.2.4. "Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в п. Анучино Приморского края" департаментом градостроительства Приморского края подготовлены сметы на выполнение проектно-изыскательских работ и заключен государственный контракт по проверке сметной документации на проектные работы на общую сумму 
30,57 тыс. рублей.

- по мероприятию 2.2.7. "Оказание услуг по охране объекта пожарной охраны" департаментом градостроительства Приморского края, в целях сохранности объекта заключены государственные контракты на оказание услуг охраны пожарного депо на общую сумму 894,44 тыс. рублей.

- по мероприятию 2.2.11. "Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы" департаментом градостроительства Приморского края подготовлены сметы на выполнение проектно-изыскательских работ и заключен государственный контракт по проверке сметной документации на проектные работы на общую сумму 
30,57 тыс. рублей.

- по мероприятию 2.3.2. "Противопожарная пропаганда" департаментом информационной политики Приморского края заключены два государственных контракта на общую сумму 2 152,37 тыс. рублей:

на оказание услуг по изготовлению и размещению на двух телеканалах Приморского края ("Россия-1", "Россия-24") двух видеороликов противопожарной пропаганды "Берегите лес от пожара" и "Бытовой пожар" и оказание услуг по изготовлению и размещению на 8 радиоканалах Приморского края двух аудиороликов противопожарной пропаганды "Бытовой пожар" и "Правила пожарной безопасности для детей".

- по мероприятию 2.3.3. "Личное страхование добровольных пожарных" заключен государственный контракт на оказание услуг по страхованию добровольных пожарных привлекаемых к тушению пожаров в количестве 650 человек в 162 населенных пунктах Приморского края на общую сумму 71,50 тыс. рублей;

- мероприятие 1.5.1. "Мероприятия по консервации сибиреязвенных захоронений на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)" не выполнено;

- мероприятие 2.2.9. "Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края" не выполнено (отрицательное заключение государственной экспертизы на проектную документацию) ответственный исполнитель департамент градостроительства Приморского края;

- мероприятие 2.2.10. "Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края" не выполнено (непригодный участок, ведутся работы по разделению смежности);

из 18 запланированных мероприятий государственной программы 
12 - выполнены в полном объеме, 3 - мероприятия реализованы в неполном объеме, 3 мероприятия не реализованы.

в 2020 году на выполнение мероприятий государственной программы  предусмотрено из краевого бюджета 1 429 747,80 тыс. рублей, из них фактически освоено по состоянию на 1 апреля 2020 года 269 529,66 тыс. рублей (18,9 %),

на реализацию подпрограммы № 1 в 2020 году предусмотрено средств из краевого бюджета 251 889,99 тыс. рублей, из них фактически освоено средств 35 449,59 тыс. рублей (14,1 %)

по мероприятию 1.1.1.  заключен государственный контракт на сумму 26 736,04 тыс. рублей на проведение работ по модернизации устаревшего оборудования и установки нового оборудования в следующих муниципальных образованиях Приморского края: городских округах Большом-Камне, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке и Уссурийске, а также в муниципальных районах края: Дальнереченском, Кавалеровском, Лазовском, Надеждинском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Тернейском, Хасанском и Шкотовском.

- по мероприятию 1.1.2. . "Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности Приморского края (расходы на ремонт, техническое обслуживание и оказание услуг на каналы связи)" заключены государственные контракты на оказание услуг по предоставлению каналов связи для систем обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру "112" (на общую сумму 25 086,24 тыс. рублей);

на реализацию подпрограммы № 2 в 2020 году предусмотрено 
1 170 242,30 тыс. рублей, из них освоено средств по состоянию на 1 апреля 
2020 года 234 070,07 тыс. рублей (20,0 %).

- по мероприятию 2.1.1.  заключено 14 государственных контрактов на общую сумму 66 710,34 тыс. рублей:

- по мероприятию 2.2.1. министерством строительства Приморского края заключен государственный контракт и произведена оплата за охрану пожарного депо на сумму 199,91 тыс. рублей.

- по мероприятию 2.2.3 "Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в с. Анучино Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы" министерством строительства Приморского края заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций в объект строительства на сумму 295,90 тыс. рублей.

- по мероприятиям 2.2.5 и 2.2.6. "Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт. Смоляниново Приморского края", и мероприятию 2.2.9. "Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Жариково Приморского края" министерством строительства Приморского края разработан и проходит согласование в органах исполнительной власти проект постановления "Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края";

- по мероприятию 2.2.7. "Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы" министерством строительства Приморского края заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций в объект строительства на сумму 
295,90 тыс. рублей.

- по мероприятию 2.3.2. департаментом информационной политики Приморского края направлено техническое задание на проведение торгов на изготовление и размещение на телеканалах Приморского края видеороликов противопожарной пропаганды.

На реализацию подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае" в 2020 году предусмотрено 7 615,50 тыс. рублей. Освоено средств по состоянию на 1 апреля 2020 года 10,0 тыс. рублей,

- по мероприятию 3.2.1."Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка" между министерством сельского хозяйства Приморского края и администрацией Спасского муниципального района заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Спасского муниципального района Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка в 2020 году.

- по мероприятию 3.3.1. "Создание и сопровождение системы дистанционного обучения на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края" заключен договор на проведение услуг по измерению и испытанию электрооборудования и электросетей в здании 
(г .Владивосток, ул. Карьерная, 2) и проводится электронный аукцион на приобретение компьютерного и периферийного оборудования.

В первом квартале 2020 года предусмотрена реализация 17 мероприятий государственной программы, из них 15 мероприятий реализуются в плановом порядке, 2 мероприятия ответственным исполнителем которых является министерство строительства Приморского края не выполнены (мероприятие 2.2.8. "Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы" и мероприятие 3.1.2. "Консервация сибиреязвенного захоронения в с. Астраханка Ханкайского муниципального района Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы).

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Приморского края о результатах реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" 
в 2019 году, первом квартале 2020 года.

2.Рекомендовать органам исполнительной власти Приморского края – исполнителям государственной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2013-2021 годы":

продолжить работу по реализации мероприятий государственной программы в 2020 году;

своевременно и в полном объеме осваивать средства, запланированные мероприятиями государственной программы в 2020 году;

обеспечить безусловное исполнение запланированных мероприятий государственной программы в 2020 году.

Председатель комитета							        Д.А. Текиев