{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["стр.1","стр.2_9"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":161,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,130,0,160],[5,0,6,160],[8,40,8,89],[8,90,8,120],[10,46,10,160],[11,46,11,160],[13,49,13,157],[14,49,14,157],[15,49,15,157],[16,49,16,157],[18,49,18,157],[19,49,19,157],[21,107,21,109],[21,110,21,114],[21,115,21,117],[23,97,23,100],[23,101,23,103]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":130},"УТВЕРЖДЕНА\nприказом Минэнерго России\n28.03.2019 № 289"]
[]
[{"$nulls":160},"ФОРМА"]
[]
[]
["ОТЧЕТ\nо реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства,\nпромышленных и иных организаций"]
[]
[]
[{"$nulls":40},"Приморского края",{"$nulls":49}," (субъект Российской Федерации)"]
[]
["Ответственный исполнитель программы:",{"$nulls":45},"Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края"]
[{"$nulls":46},"(орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за исполнение программы)"]
[]
["Участники программы:",{"$nulls":48}," ООО \"Газпром межрегионгаз\""]
[{"$nulls":49},"ПАО \"Газпром\""]
[{"$nulls":49},"АО \"Газпром газораспределение Дальний Восток\""]
[]
[]
["Этапы и сроки реализации программы:",{"$nulls":48},1]
[{"$nulls":49},"(количество этапов)"]
[]
[{"$nulls":106},"сроки реализации 20","20",null,null,"- 20",{"$nulls":4},"24",null,null," гг."]
[]
["Отчетный период (Т1)",{"$nulls":96},20,null,null,null,"20",null,null," год"]

{"sheet":"стр.2_9","index":1,"n_rows":254,"n_cols":146,"rows_kept":254,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,2,5],[1,6,2,30],[1,31,2,62],[1,63,2,74],[1,75,1,102],[1,103,1,134],[1,135,2,144],[1,145,2,160],[2,75,2,88],[2,89,2,102],[2,103,2,110],[2,111,2,118],[2,119,2,126],[2,127,2,134],[3,0,3,5],[3,7,3,62],[3,63,3,74],[3,75,3,88],[3,89,3,102],[3,103,3,110],[3,111,3,118],[3,119,3,126],[3,127,3,134],[3,135,3,144],[3,145,3,160],[4,0,21,5],[4,7,21,30],[4,32,5,62],[4,63,4,74],[4,75,4,88],[4,89,4,102],[4,103,4,110],[4,111,4,118],[4,119,4,126],[4,127,4,134],[4,135,4,144],[4,145,4,160],[5,63,5,74],[5,75,5,88],[5,89,5,102],[5,103,5,110],[5,111,5,118],[5,119,5,126],[5,127,5,134],[5,135,5,144],[5,145,5,160],[6,32,7,34],[6,35,7,62],[6,63,6,74],[6,75,6,88],[6,89,6,102],[6,103,6,110],[6,111,6,118],[6,119,6,126],[6,127,6,134],[6,135,6,144],[6,145,6,160],[7,63,7,74],[7,75,7,88],[7,89,7,102],[7,103,7,110],[7,111,7,118],[7,119,7,126],[7,127,7,134],[7,135,7,144],[7,145,7,160],[8,32,9,34],[8,35,9,62],[8,63,8,74],[8,75,8,88],[8,89,8,102],[8,103,8,110],[8,111,8,118],[8,119,8,126],[8,127,8,134],[8,135,8,144],[8,145,8,160],[9,63,9,74],[9,75,9,88],[9,89,9,102],[9,103,9,110],[9,111,9,118],[9,119,9,126],[9,127,9,134],[9,135,9,144],[9,145,9,160],[10,32,11,34],[10,35,11,62],[10,63,10,74],[10,75,10,88],[10,89,10,102],[10,103,10,110],[10,111,10,118],[10,119,10,126],[10,127,10,134],[10,135,10,144],[10,145,10,160],[11,63,11,74],[11,75,11,88],[11,89,11,102],[11,103,11,110],[11,111,11,118],[11,119,11,126],[11,127,11,134],[11,135,11,144],[11,145,11,160],[12,32,13,34],[12,35,13,62],[12,63,12,74],[12,75,12,88],[12,89,12,102],[12,103,12,110],[12,111,12,118],[12,119,12,126],[12,127,12,134],[12,135,12,144],[12,145,12,160],[13,63,13,74],[13,75,13,88],[13,89,13,102],[13,103,13,110],[13,111,13,118],[13,119,13,126],[13,127,13,134],[13,135,13,144],[13,145,13,160],[14,32,15,34],[14,35,15,62],[14,63,14,74],[14,75,14,88],[14,89,14,102],[14,103,14,110],[14,111,14,118],[14,119,14,126],[14,127,14,134],[14,135,14,144],[14,145,14,160],[15,63,15,74],[15,75,15,88],[15,89,15,102],[15,103,15,110],[15,111,15,118],[15,119,15,126],[15,127,15,134],[15,135,15,144],[15,145,15,160],[16,32,17,34],[16,35,17,62],[16,63,16,74],[16,75,16,88],[16,89,16,102],[16,103,16,110],[16,111,16,118],[16,119,16,126],[16,127,16,134],[16,135,16,144],[16,145,16,160],[17,63,17,74],[17,75,17,88],[17,89,17,102],[17,103,17,110],[17,111,17,118],[17,119,17,126],[17,127,17,134],[17,135,17,144],[17,145,17,160],[18,32,19,34],[18,35,19,62],[18,63,18,74],[18,75,18,88],[18,89,18,102],[18,103,18,110],[18,111,18,118],[18,119,18,126],[18,127,18,134],[18,135,18,144],[18,145,18,160],[19,63,19,74],[19,75,19,88],[19,89,19,102],[19,103,19,110],[19,111,19,118],[19,119,19,126],[19,127,19,134],[19,135,19,144],[19,145,19,160],[20,32,21,34],[20,35,21,62],[20,63,20,74],[20,75,20,88],[20,89,20,102],[20,103,20,110],[20,111,20,118],[20,119,20,126],[20,127,20,134],[20,135,20,144],[20,145,20,160],[21,63,21,74],[21,75,21,88],[21,89,21,102],[21,103,21,110],[21,111,21,118],[21,119,21,126],[21,127,21,134],[21,135,21,144],[21,145,21,160],[22,0,39,5],[22,7,39,30],[22,32,23,62],[22,63,22,74],[22,75,22,88],[22,89,22,102],[22,103,22,110],[22,111,22,118],[22,119,22,126],[22,127,22,134],[22,135,22,144],[22,145,22,160],[23,63,23,74],[23,75,23,88],[23,89,23,102],[23,103,23,110],[23,111,23,118],[23,119,23,126],[23,127,23,134],[23,135,23,144],[23,145,23,160],[24,32,25,34],[24,35,25,62],[24,63,24,74],[24,75,24,88],[24,89,24,102],[24,103,24,110],[24,111,24,118],[24,119,24,126],[24,127,24,134],[24,135,24,144],[24,145,24,160],[25,63,25,74],[25,75,25,88],[25,89,25,102],[25,103,25,110],[25,111,25,118],[25,119,25,126],[25,127,25,134],[25,135,25,144],[25,145,25,160],[26,32,27,34],[26,35,27,62],[26,63,26,74],[26,75,26,88],[26,89,26,102],[26,103,26,110],[26,111,26,118],[26,119,26,126],[26,127,26,134],[26,135,26,144],[26,145,26,160],[27,63,27,74],[27,75,27,88],[27,89,27,102],[27,103,27,110],[27,111,27,118],[27,119,27,126],[27,127,27,134],[27,135,27,144],[27,145,27,160],[28,32,29,34],[28,35,29,62],[28,63,28,74],[28,75,28,88],[28,89,28,102],[28,103,28,110],[28,111,28,118],[28,119,28,126],[28,127,28,134],[28,135,28,144],[28,145,28,160],[29,63,29,74],[29,75,29,88],[29,89,29,102],[29,103,29,110],[29,111,29,118],[29,119,29,126],[29,127,29,134],[29,135,29,144],[29,145,29,160],[30,32,31,34],[30,35,31,62],[30,63,30,74],[30,75,30,88],[30,89,30,102],[30,103,30,110],[30,111,30,118],[30,119,30,126],[30,127,30,134],[30,135,30,144],[30,145,30,160],[31,63,31,74],[31,75,31,88],[31,89,31,102],[31,103,31,110],[31,111,31,118],[31,119,31,126],[31,127,31,134],[31,135,31,144],[31,145,31,160],[32,32,33,34],[32,35,33,62],[32,63,32,74],[32,75,32,88],[32,89,32,102],[32,103,32,110],[32,111,32,118],[32,119,32,126],[32,127,32,134],[32,135,32,144],[32,145,32,160],[33,63,33,74],[33,75,33,88],[33,89,33,102],[33,103,33,110],[33,111,33,118],[33,119,33,126],[33,127,33,134],[33,135,33,144],[33,145,33,160],[34,32,35,34],[34,35,35,62],[34,63,34,74],[34,75,34,88],[34,89,34,102],[34,103,34,110],[34,111,34,118],[34,119,34,126],[34,127,34,134],[34,135,34,144],[34,145,34,160],[35,63,35,74],[35,75,35,88],[35,89,35,102],[35,103,35,110],[35,111,35,118],[35,119,35,126],[35,127,35,134],[35,135,35,144],[35,145,35,160],[36,32,37,34],[36,35,37,62],[36,63,36,74],[36,75,36,88],[36,89,36,102],[36,103,36,110],[36,111,36,118],[36,119,36,126],[36,127,36,134],[36,135,36,144],[36,145,36,160],[37,63,37,74],[37,75,37,88],[37,89,37,102],[37,103,37,110],[37,111,37,118],[37,119,37,126],[37,127,37,134],[37,135,37,144],[37,145,37,160],[38,32,39,34],[38,35,39,62],[38,63,38,74],[38,75,38,88],[38,89,38,102],[38,103,38,110],[38,111,38,118],[38,119,38,126],[38,127,38,134],[38,135,38,144],[38,145,38,160],[39,63,39,74],[39,75,39,88],[39,89,39,102],[39,103,39,110],[39,111,39,118],[39,119,39,126],[39,127,39,134],[39,135,39,144],[39,145,39,160],[40,0,59,5],[40,7,59,30],[40,32,41,62],[40,63,40,74],[40,75,40,88],[40,89,40,102],[40,103,40,110],[40,111,40,118],[40,119,40,126],[40,127,40,134],[40,135,40,144],[40,145,40,160],[41,63,41,74],[41,75,41,88],[41,89,41,102],[41,103,41,110],[41,111,41,118],[41,119,41,126],[41,127,41,134],[41,135,41,144],[41,145,41,160],[42,32,43,34],[42,35,43,62],[42,63,42,74],[42,75,42,88],[42,89,42,102],[42,103,42,110],[42,111,42,118],[42,119,42,126],[42,127,42,134],[42,135,42,144],[42,145,42,160],[43,63,43,74],[43,75,43,88],[43,89,43,102],[43,103,43,110],[43,111,43,118],[43,119,43,126],[43,127,43,134],[43,135,43,144],[43,145,43,160],[44,32,45,34],[44,35,45,62],[44,63,44,74],[44,75,44,88],[44,89,44,102],[44,103,44,110],[44,111,44,118],[44,119,44,126],[44,127,44,134],[44,135,44,144],[44,145,44,160],[45,63,45,74],[45,75,45,88],[45,89,45,102],[45,103,45,110],[45,111,45,118],[45,119,45,126],[45,127,45,134],[45,135,45,144],[45,145,45,160],[46,32,47,34],[46,35,47,62],[46,63,46,74],[46,75,46,88],[46,89,46,102],[46,103,46,110],[46,111,46,118],[46,119,46,126],[46,127,46,134],[46,135,46,144],[46,145,46,160],[47,63,47,74],[47,75,47,88],[47,89,47,102],[47,103,47,110],[47,111,47,118],[47,119,47,126],[47,127,47,134],[47,135,47,144],[47,145,47,160],[48,32,49,34],[48,35,49,62],[48,63,48,74],[48,75,48,88],[48,89,48,102],[48,103,48,110],[48,111,48,118],[48,119,48,126],[48,127,48,134],[48,135,48,144],[48,145,48,160],[49,63,49,74],[49,75,49,88],[49,89,49,102],[49,103,49,110],[49,111,49,118],[49,119,49,126],[49,127,49,134],[49,135,49,144],[49,145,49,160],[50,32,51,34],[50,35,51,62],[50,63,50,74],[50,75,50,88],[50,89,50,102],[50,103,50,110],[50,111,50,118],[50,119,50,126],[50,127,50,134],[50,135,50,144],[50,145,50,160],[51,63,51,74],[51,75,51,88],[51,89,51,102],[51,103,51,110],[51,111,51,118],[51,119,51,126],[51,127,51,134],[51,135,51,144],[51,145,51,160],[52,32,53,34],[52,35,53,62],[52,63,52,74],[52,75,52,88],[52,89,52,102],[52,103,52,110],[52,111,52,118],[52,119,52,126],[52,127,52,134],[52,135,52,144],[52,145,52,160],[53,63,53,74],[53,75,53,88],[53,89,53,102],[53,103,53,110],[53,111,53,118],[53,119,53,126],[53,127,53,134],[53,135,53,144],[53,145,53,160],[54,32,55,34],[54,35,55,62],[54,63,54,74],[54,75,54,88],[54,89,54,102],[54,103,54,110],[54,111,54,118],[54,119,54,126],[54,127,54,134],[54,135,54,144],[54,145,54,160],[55,63,55,74],[55,75,55,88],[55,89,55,102],[55,103,55,110],[55,111,55,118],[55,119,55,126],[55,127,55,134],[55,135,55,144],[55,145,55,160],[56,32,57,34],[56,35,57,62],[56,63,56,74],[56,75,56,88],[56,89,56,102],[56,103,56,110],[56,111,56,118],[56,119,56,126],[56,127,56,134],[56,135,56,144],[56,145,56,160],[57,63,57,74],[57,75,57,88],[57,89,57,102],[57,103,57,110],[57,111,57,118],[57,119,57,126],[57,127,57,134],[57,135,57,144],[57,145,57,160],[58,32,59,34],[58,35,59,62],[58,63,58,74],[58,75,58,88],[58,89,58,102],[58,103,58,110],[58,111,58,118],[58,119,58,126],[58,127,58,134],[58,135,58,144],[58,145,58,160],[59,63,59,74],[59,75,59,88],[59,89,59,102],[59,103,59,110],[59,111,59,118],[59,119,59,126],[59,127,59,134],[59,135,59,144],[59,145,59,160],[60,0,79,5],[60,7,79,30],[60,32,61,62],[60,63,60,74],[60,75,60,88],[60,89,60,102],[60,103,60,110],[60,111,60,118],[60,119,60,126],[60,127,60,134],[60,135,60,144],[60,145,60,160],[61,63,61,74],[61,75,61,88],[61,89,61,102],[61,103,61,110],[61,111,61,118],[61,119,61,126],[61,127,61,134],[61,135,61,144],[61,145,61,160],[62,32,63,34],[62,35,63,62],[62,63,62,74],[62,75,62,88],[62,89,62,102],[62,103,62,110],[62,111,62,118],[62,119,62,126],[62,127,62,134],[62,135,62,144],[62,145,62,160],[63,63,63,74],[63,75,63,88],[63,89,63,102],[63,103,63,110],[63,111,63,118],[63,119,63,126],[63,127,63,134],[63,135,63,144],[63,145,63,160],[64,32,65,34],[64,35,65,62],[64,63,64,74],[64,75,64,88],[64,89,64,102],[64,103,64,110],[64,111,64,118],[64,119,64,126],[64,127,64,134],[64,135,64,144],[64,145,64,160],[65,63,65,74],[65,75,65,88],[65,89,65,102],[65,103,65,110],[65,111,65,118],[65,119,65,126],[65,127,65,134],[65,135,65,144],[65,145,65,160],[66,32,67,34],[66,35,67,62],[66,63,66,74],[66,75,66,88],[66,89,66,102],[66,103,66,110],[66,111,66,118],[66,119,66,126],[66,127,66,134],[66,135,66,144],[66,145,66,160],[67,63,67,74],[67,75,67,88],[67,89,67,102],[67,103,67,110],[67,111,67,118],[67,119,67,126],[67,127,67,134],[67,135,67,144],[67,145,67,160],[68,32,69,34],[68,35,69,62],[68,63,68,74],[68,75,68,88],[68,89,68,102],[68,103,68,110],[68,111,68,118],[68,119,68,126],[68,127,68,134],[68,135,68,144],[68,145,68,160],[69,63,69,74],[69,75,69,88],[69,89,69,102],[69,103,69,110],[69,111,69,118],[69,119,69,126],[69,127,69,134],[69,135,69,144],[69,145,69,160],[70,32,71,34],[70,35,71,62],[70,63,70,74],[70,75,70,88],[70,89,70,102],[70,103,70,110],[70,111,70,118],[70,119,70,126],[70,127,70,134],[70,135,70,144],[70,145,70,160],[71,63,71,74],[71,75,71,88],[71,89,71,102],[71,103,71,110],[71,111,71,118],[71,119,71,126],[71,127,71,134],[71,135,71,144],[71,145,71,160],[72,32,73,34],[72,35,73,62],[72,63,72,74],[72,75,72,88],[72,89,72,102],[72,103,72,110],[72,111,72,118],[72,119,72,126],[72,127,72,134],[72,135,72,144],[72,145,72,160],[73,63,73,74],[73,75,73,88],[73,89,73,102],[73,103,73,110],[73,111,73,118],[73,119,73,126],[73,127,73,134],[73,135,73,144],[73,145,73,160],[74,32,75,34],[74,35,75,62],[74,63,74,74],[74,75,74,88],[74,89,74,102],[74,103,74,110],[74,111,74,118],[74,119,74,126],[74,127,74,134],[74,135,74,144],[74,145,74,160],[75,63,75,74],[75,75,75,88],[75,89,75,102],[75,103,75,110],[75,111,75,118],[75,119,75,126],[75,127,75,134],[75,135,75,144],[75,145,75,160],[76,32,77,34],[76,35,77,62],[76,63,76,74],[76,75,76,88],[76,89,76,102],[76,103,76,110],[76,111,76,118],[76,119,76,126],[76,127,76,134],[76,135,76,144],[76,145,76,160],[77,63,77,74],[77,75,77,88],[77,89,77,102],[77,103,77,110],[77,111,77,118],[77,119,77,126],[77,127,77,134],[77,135,77,144],[77,145,77,160],[78,32,79,34],[78,35,79,62],[78,63,78,74],[78,75,78,88],[78,89,78,102],[78,103,78,110],[78,111,78,118],[78,119,78,126],[78,127,78,134],[78,135,78,144],[78,145,78,160],[79,63,79,74],[79,75,79,88],[79,89,79,102],[79,103,79,110],[79,111,79,118],[79,119,79,126],[79,127,79,134],[79,135,79,144],[79,145,79,160],[80,0,103,5],[80,7,103,30],[80,32,81,62],[80,63,80,74],[80,75,80,88],[80,89,80,102],[80,103,80,110],[80,111,80,118],[80,119,80,126],[80,127,80,134],[80,135,80,144],[80,145,80,160],[81,63,81,74],[81,75,81,88],[81,89,81,102],[81,103,81,110],[81,111,81,118],[81,119,81,126],[81,127,81,134],[81,135,81,144],[81,145,81,160],[82,32,83,34],[82,35,83,62],[82,63,82,74],[82,75,82,88],[82,89,82,102],[82,103,82,110],[82,111,82,118],[82,119,82,126],[82,127,82,134],[82,135,82,144],[82,145,82,160],[83,63,83,74],[83,75,83,88],[83,89,83,102],[83,103,83,110],[83,111,83,118],[83,119,83,126],[83,127,83,134],[83,135,83,144],[83,145,83,160],[84,32,85,34],[84,35,85,62],[84,63,84,74],[84,75,84,88],[84,89,84,102],[84,103,84,110],[84,111,84,118],[84,119,84,126],[84,127,84,134],[84,135,84,144],[84,145,84,160],[85,63,85,74],[85,75,85,88],[85,89,85,102],[85,103,85,110],[85,111,85,118],[85,119,85,126],[85,127,85,134],[85,135,85,144],[85,145,85,160],[86,32,87,34],[86,35,87,62],[86,63,86,74],[86,75,86,88],[86,89,86,102],[86,103,86,110],[86,111,86,118],[86,119,86,126],[86,127,86,134],[86,135,86,144],[86,145,86,160],[87,63,87,74],[87,75,87,88],[87,89,87,102],[87,103,87,110],[87,111,87,118],[87,119,87,126],[87,127,87,134],[87,135,87,144],[87,145,87,160],[88,32,89,34],[88,35,89,62],[88,63,88,74],[88,75,88,88],[88,89,88,102],[88,103,88,110],[88,111,88,118],[88,119,88,126],[88,127,88,134],[88,135,88,144],[88,145,88,160],[89,63,89,74],[89,75,89,88],[89,89,89,102],[89,103,89,110],[89,111,89,118],[89,119,89,126],[89,127,89,134],[89,135,89,144],[89,145,89,160],[90,32,91,34],[90,35,91,62],[90,63,90,74],[90,75,90,88],[90,89,90,102],[90,103,90,110],[90,111,90,118],[90,119,90,126],[90,127,90,134],[90,135,90,144],[90,145,90,160],[91,63,91,74],[91,75,91,88],[91,89,91,102],[91,103,91,110],[91,111,91,118],[91,119,91,126],[91,127,91,134],[91,135,91,144],[91,145,91,160],[92,32,93,34],[92,35,93,62],[92,63,92,74],[92,75,92,88],[92,89,92,102],[92,103,92,110],[92,111,92,118],[92,119,92,126],[92,127,92,134],[92,135,92,144],[92,145,92,160],[93,63,93,74],[93,75,93,88],[93,89,93,102],[93,103,93,110],[93,111,93,118],[93,119,93,126],[93,127,93,134],[93,135,93,144],[93,145,93,160],[94,32,95,34],[94,35,95,62],[94,63,94,74],[94,75,94,88],[94,89,94,102],[94,103,94,110],[94,111,94,118],[94,119,94,126],[94,127,94,134],[94,135,94,144],[94,145,94,160],[95,63,95,74],[95,75,95,88],[95,89,95,102],[95,103,95,110],[95,111,95,118],[95,119,95,126],[95,127,95,134],[95,135,95,144],[95,145,95,160],[96,32,97,34],[96,35,97,62],[96,63,96,74],[96,75,96,88],[96,89,96,102],[96,103,96,110],[96,111,96,118],[96,119,96,126],[96,127,96,134],[96,135,96,144],[96,145,96,160],[97,63,97,74],[97,75,97,88],[97,89,97,102],[97,103,97,110],[97,111,97,118],[97,119,97,126],[97,127,97,134],[97,135,97,144],[97,145,97,160],[98,32,99,34],[98,35,99,62],[98,63,98,74],[98,75,98,88],[98,89,98,102],[98,103,98,110],[98,111,98,118],[98,119,98,126],[98,127,98,134],[98,135,98,144],[98,145,98,160],[99,63,99,74],[99,75,99,88],[99,89,99,102],[99,103,99,110],[99,111,99,118],[99,119,99,126],[99,127,99,134],[99,135,99,144],[99,145,99,160],[100,32,101,34],[100,35,101,62],[100,63,100,74],[100,75,100,88],[100,89,100,102],[100,103,100,110],[100,111,100,118],[100,119,100,126],[100,127,100,134],[100,135,100,144]],"merged_total":2458,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
[]
["№",{"$nulls":5},"Наименование\nмероприятия",{"$nulls":24},"Источник финансирования",{"$nulls":31},"Ед. изм.",{"$nulls":11},"Отчетный период (2020)",{"$nulls":27},"Плановый период *",{"$nulls":31},"Итого",{"$nulls":9},"Причины отклонения"]
[{"$nulls":75},"Плановый показатель",{"$nulls":13},"Фактический показатель",{"$nulls":13},2021,{"$nulls":7},2022,{"$nulls":7},2023,{"$nulls":7},2024]
[1,{"$nulls":6},"Объем (прирост) потребления природного газа в год **",{"$nulls":55},"млрд м3",{"$nulls":11},"2000000,00 (0,79)",{"$nulls":13},1326406,{"$nulls":13},"2500000,00 (0,5)",{"$nulls":7},"3000000,00 (0,5)",{"$nulls":7},"4500000,00 (1,5)",{"$nulls":7},"6500000,00 (2,0)",{"$nulls":7},"18500000,00 (5,29)",{"$nulls":9},"Не полностью выбраны законтрактованные объемы газа потребителями:АО \"КРДВ\", АО \"Дальневосточный завод Звезда\", ООО \"МАЗДА СОЛЕРС\""]
[2,{"$nulls":6},"Протяженность (строительство) \nобъектов \nмагистрального транспорта ***",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций, \nв том числе:",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ)",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"аффилированные лица собственника ЕСГ",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"независимые газотранспортные организации ****",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[3,{"$nulls":6},"Протяженность (строительство) газопроводов-\nотводов ***",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"км",{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},0,{"$nulls":13},5.3,{"$nulls":7},97.3,{"$nulls":7},2.3,{"$nulls":7},1.2,{"$nulls":7},106.1]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},8521,{"$nulls":13},8521,{"$nulls":13},8071.2,{"$nulls":7},7306.2,{"$nulls":7},806.4,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},24704.8]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций, \nв том числе:",{"$nulls":27},"км",{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},0,{"$nulls":13},5.3,{"$nulls":7},97.3,{"$nulls":7},2.3,{"$nulls":7},1.2,{"$nulls":7},106.1]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},8521,{"$nulls":13},8521,{"$nulls":13},8071.2,{"$nulls":7},7306.2,{"$nulls":7},806.4,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},24704.8]
[{"$nulls":35},"собственник ЕСГ",{"$nulls":27},"км",{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},0,{"$nulls":13},2,{"$nulls":7},97.3,{"$nulls":7},2.3,{"$nulls":7},1.2,{"$nulls":7},106.1]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},8521,{"$nulls":13},8521,{"$nulls":13},8071.2,{"$nulls":7},7306.2,{"$nulls":7},806.4,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},24704.8]
[{"$nulls":35},"аффилированные лица собственника ЕСГ",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"независимые газотранспортные организации ****",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[4,{"$nulls":6},"Количество (строительство) газораспределительных станций \n(далее - ГРС)***",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед.",{"$nulls":11},1,{"$nulls":13},1,{"$nulls":13},1,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},5]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций, \nв том числе:",{"$nulls":27},"ед.",{"$nulls":11},1,{"$nulls":13},1,{"$nulls":13},1,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},5]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"собственник ЕСГ",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"аффилированные лица собственника ЕСГ",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"независимые газотранспортные организации ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"независимые газораспределительные организации (далее - ГРО)****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[5,{"$nulls":6},"Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС)",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед.",{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},0,{"$nulls":45},0]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},0,{"$nulls":45},0]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций, \nв том числе:",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"собственник ЕСГ",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"аффилированные лица собственника ЕСГ",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"независимые газотранспортные организации ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"независимые ГРО ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[6,{"$nulls":6},"Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов ***",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"км",{"$nulls":11},9.95,{"$nulls":13},10.05,{"$nulls":13},135.7,{"$nulls":7},49.2,{"$nulls":7},34,{"$nulls":7},39,{"$nulls":7},267.85]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},903,{"$nulls":13},1338,{"$nulls":13},1493.5,{"$nulls":7},886,{"$nulls":7},953.2,{"$nulls":7},551.5,{"$nulls":7},4787.2]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций, \nв том числе:",{"$nulls":27},"км",{"$nulls":11},9.95,{"$nulls":13},10.05,{"$nulls":13},135.7,{"$nulls":7},49.2,{"$nulls":7},34,{"$nulls":7},39,{"$nulls":7},267.85]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},903,{"$nulls":13},1338,{"$nulls":13},1493.5,{"$nulls":7},886,{"$nulls":7},953.2,{"$nulls":7},551.5,{"$nulls":7},4787.2]
[{"$nulls":35},"собственник ЕСГ",{"$nulls":27},"ед.",{"$nulls":11},9.95,{"$nulls":13},10.05,{"$nulls":13},135.7,{"$nulls":7},49.2,{"$nulls":7},34,{"$nulls":7},39,{"$nulls":7},267.85]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},903,{"$nulls":13},1338,{"$nulls":13},1493.5,{"$nulls":7},886,{"$nulls":7},953.2,{"$nulls":7},551.5,{"$nulls":7},4787.2]
[{"$nulls":35},"аффилированные лица собственника ЕСГ",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"независимые газотранспортные организации ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"независимые ГРО ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники, в том числе:",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[7,{"$nulls":6},"Строительство внутрипоселковых газопроводов",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"км",{"$nulls":11},17.63,{"$nulls":13},14.81,{"$nulls":13},0,{"$nulls":7},10.5,{"$nulls":7},46.31,{"$nulls":7},12,{"$nulls":7},86.44,{"$nulls":9},"По объекту «Строительство сетей газораспределения. I этап. 2 очередь строительства, 7 пусковой комплекс» строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме (экономия средств). Акт ввода в эксплуатацию №25-311-000-30-2020 от 15.10.2020. Показатель (5,15км) не корректировался в 2020 году. Плановое гначение показателя в сооответствии с государственной программой Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»  на 2020-2027 годы» составляет (2,33 км)."]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},255.33,{"$nulls":13},241.98,{"$nulls":13},397.16,{"$nulls":7},452.26,{"$nulls":7},387.36,{"$nulls":7},150.49,{"$nulls":7},1642.6]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"км",{"$nulls":11},5.15,{"$nulls":13},2.33,{"$nulls":13},0,{"$nulls":7},10.5,{"$nulls":7},46.31,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},61.96]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},144.59,{"$nulls":13},136.23,{"$nulls":13},243.35,{"$nulls":7},297.94,{"$nulls":7},233.39,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},919.27]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},3.11,{"$nulls":13},1.6800000000000002,{"$nulls":13},1.55,{"$nulls":7},2.06,{"$nulls":7},1.71,{"$nulls":15},8.43]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций, \nв том числе:",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"аффилированные лица собственника ЕСГ",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"независимые ГРО **",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники, в том числе:",{"$nulls":27},"км",{"$nulls":11},12.48,{"$nulls":13},12.48,{"$nulls":13},0,{"$nulls":23},12,{"$nulls":7},24.48,{"$nulls":9},"По объекту «Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. I очередь строительства, 4 пусковой комплекс» строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Выполнены работы по благоустройству и рекультивации территории. Сформирован пакет исходно-разрешительной документации. Для подписания акта СП необходимо переоформить правоустанавливающие документы на использование земельных участков в границах полосы отвода трассы газопровода. Планируемый срок оформления сервитутов и подписания Акта СП — июнь-июль 2021 года."]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},107.63,{"$nulls":13},104.07,{"$nulls":13},152.26,{"$nulls":7},152.26,{"$nulls":7},152.26,{"$nulls":7},150.49,{"$nulls":7},714.9]
[{"$nulls":35},"средства населения",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ",{"$nulls":27},"км"]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО",{"$nulls":27},"км",{"$nulls":11},12.48,{"$nulls":13},12.48,{"$nulls":13},0,{"$nulls":23},12,{"$nulls":7},24.48]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},107.63,{"$nulls":13},104.07,{"$nulls":13},152.26,{"$nulls":7},152.26,{"$nulls":7},152.26,{"$nulls":7},150.49,{"$nulls":7},714.9]
[8,{"$nulls":6},"Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ))",{"$nulls":55},"%",{"$nulls":11},10.49,{"$nulls":13},13.79,{"$nulls":45},10.49,{"$nulls":9},"Расчет произведен в соответствии с методикой Минэнерго и согласован"]
[9,{"$nulls":6},"Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ)",{"$nulls":55},"%",{"$nulls":11},33.98,{"$nulls":13},36.9,{"$nulls":45},33.98,{"$nulls":9},"Расчет произведен в соответствии с методикой Минэнерго и согласован"]
[10,{"$nulls":6},"Уровень газификации населения природным газом",{"$nulls":55},"%",{"$nulls":11},10.24,{"$nulls":13},23.7,{"$nulls":45},10.24,{"$nulls":9},"Расчет произведен в соответствии с методикой Минэнерго и согласован"]
[11,{"$nulls":6},"Газификация потребителей природным газом \n(количество населенных пунктов)",{"$nulls":55},"ед.",{"$nulls":11},1,{"$nulls":13},1,{"$nulls":13},1,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},5]
[12,{"$nulls":6},"Газификация потребителей \nприродным газом (количество квартир (домовладений))*****",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед.",{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},378,{"$nulls":13},215,{"$nulls":7},581,{"$nulls":7},1300,{"$nulls":7},5105,{"$nulls":7},7201]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники, в том числе:",{"$nulls":27},"ед.",{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},378,{"$nulls":13},215,{"$nulls":7},581,{"$nulls":7},1300,{"$nulls":7},5105,{"$nulls":7},7201]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"средства населения",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[13,{"$nulls":6},"Перевод котельных \nна природный газ",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед.",{"$nulls":11},3,{"$nulls":13},2,{"$nulls":13},8,{"$nulls":7},10,{"$nulls":7},11,{"$nulls":7},12,{"$nulls":7},44,{"$nulls":9},"В 2020 году не освоена субсидия городским округом Большой Камень по объекту: «Котельная № 4 по ул. Ольховая. Проектно-изыскательские работы». В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), возникли независящие от сторон контракта обстоятельства (перевод сотрудников на удаленный режим работы, заболевание специалистов), которые повлекли невозможность исполнения обязательств в срок, руководствуясь частью 65 статьи 112 Закона от 5 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сторонами было заключено Дополнительное соглашение от 30.12.2020 №1 к муниципальному контракту № 220/МК от 28.09.2020 о продлении срока выполнения работ до 31 марта 2021 года."]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},287.31,{"$nulls":13},286.06,{"$nulls":13},1157.61,{"$nulls":7},669.41,{"$nulls":7},454.88,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},2569.21]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед.",{"$nulls":11},3,{"$nulls":13},2,{"$nulls":13},4,{"$nulls":7},1,{"$nulls":7},3,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},11]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},285.04,{"$nulls":13},283.8,{"$nulls":13},603.9,{"$nulls":7},287.79,{"$nulls":7},352.34,{"$nulls":15},1529.07]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},2.27,{"$nulls":13},2.26,{"$nulls":13},4.61,{"$nulls":7},2.32,{"$nulls":7},2.84,{"$nulls":15},12.04]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"ед.",{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},0,{"$nulls":13},4,{"$nulls":7},9,{"$nulls":7},8,{"$nulls":7},12,{"$nulls":7},33]
[{"$nulls":63},"млн руб.",{"$nulls":11},0,{"$nulls":13},0,{"$nulls":13},549.1,{"$nulls":7},379.3,{"$nulls":7},99.7,{"$nulls":7},0,{"$nulls":7},1028.1]
[14,{"$nulls":6},"Уровень газификации населения СУГ",{"$nulls":55},"%",{"$nulls":11},2.39,{"$nulls":59},2.39]
[15,{"$nulls":6},"Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)",{"$nulls":55},"ед.",{"$nulls":11},114,{"$nulls":13},114,{"$nulls":45},114]
[16,{"$nulls":6},"Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений))",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед.",{"$nulls":11},22248,{"$nulls":13},22248,{"$nulls":45},22248]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники, в том числе:",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"средства населения",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[17,{"$nulls":6},"Перевод котельных \nна СУГ",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[18,{"$nulls":6},"Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ)",{"$nulls":55},"%"]
[19,{"$nulls":6},"Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)",{"$nulls":55},"ед."]
[20,{"$nulls":6},"Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений))",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники, в том числе:",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":35},"средства населения",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[21,{"$nulls":6},"Количество (строительство) комплексов \nпроизводства СПГ ***",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[22,{"$nulls":6},"Перевод котельных \nна СПГ",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[23,{"$nulls":6},"Перевод на природный газ автотранспортной техники",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед.",{"$nulls":55},250,{"$nulls":7},250,{"$nulls":7},500]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"ед.",{"$nulls":55},250,{"$nulls":7},250,{"$nulls":7},500]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[24,{"$nulls":6},"Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных \nстанций ***",{"$nulls":24},"Всего, в том числе:",{"$nulls":30},"ед.",{"$nulls":55},5,{"$nulls":7},5,{"$nulls":7},10]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"1)",null,null,"федеральный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"2)",null,null,"бюджет субъекта \nРоссийской Федерации",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"3)",null,null,"местный бюджет",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"4)",null,null,"средства организаций ****",{"$nulls":27},"ед."]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[{"$nulls":32},"5)",null,null,"иные источники",{"$nulls":27},"ед.",{"$nulls":55},5,{"$nulls":7},5,{"$nulls":7},10]
[{"$nulls":63},"млн руб."]
[]
[{"$nulls":5},"*_Данные представляются отдельно по каждому году не нарастающим итогом."]
[{"$nulls":5},"**_Представляются данные об увеличении потребления природного газа по сравнению с предыдущим периодом."]
[{"$nulls":5},"***_Информация представляется по построенным в текущем году объектам газификации."]
[{"$nulls":5},"****_Информация представляется отдельно по каждой организации."]
[{"$nulls":5},"*****_Данные включают в себя мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, в том числе мероприятия по сооружению сети газопотребления многоквартирного дома."]