{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Table1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Table1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":15,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,5,3,7],[3,8,3,10],[3,11,3,13],[3,14,4,14],[7,0,7,14],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[2,0,2,14],[1,0,1,14],[88,0,88,14],[97,0,97,14],[102,0,102,14],[16,0,16,14],[36,0,36,14],[52,0,52,14],[76,0,76,14],[82,0,82,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Предложения в адресную инвестиционную программу 2022-2024 гг. по изменению бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера"]
["(рублей)"]
["Показатели","Целевая статья","Вид расходов","Код объекта","Муниципальное образование","2022 год",null,null,"2023 год",null,null,"2024 год",null,null,"Примечания\n(при наличии поручений Губернатора ПК, первого вице-губернатора ПК указать реквизиты поручения)"]
[{"$nulls":5},"Бюджет 2022 год","Предложения ГРБС","Бюджет \n(с учетом изменений)","Бюджет 2023 год","Предложения ГРБС","Бюджет \n(с учетом изменений)","Бюджет 2024 год","Предложения ГРБС","Бюджет \n(с учетом изменений)"]
["РАСХОДЫ АИП всего (+/-)","Х","Х","Х",null,25060095658.24,-812457676.12,24247637982.12,13646206112.42,1123683171.8,14769889284.22,9666436358.14,888540442.26,10554976800.4]
["Расчеты за счет средств :краевой бюджет всего, в том числе","Х","Х","Х",null,13773524935.56,-859104476.12,12914420459.44,8892532946.42,795141171.8,9687674118.22,5875792842.14,-735989357.74,5139803484.4]
["Заместитель председателя Правительства ПК Шамонова Эльвира Викторовна"]
["министерство образования Приморского края","Х","Х","Х",null,940561713.69,-347204885.57,593356828.12,702248134.69,-341887120,360361014.69,705051568,-523448897,181602671]
["Развитие образования Приморского края на 2020-2027 годы","Х","Х","Х",null,937299170.83,-347204885.57,590094285.26,696416000,-341887120,354528880,705051568,-523448897,181602671]
["Строительство, реконструкция и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций","0220592040","522","Х",null,608480403.57,-347204885.57,261275518,545600000,-346300000,199300000,556602568,-556602568,0]
["Школа г. Уссурийск, ул. Чичерина",null,null,"759.02.0702.11.060","Уссурийский городской округ",197204885.57,-197204885.57,0,545600000,-545600000,0,556602568,-556602568,0,"Снятие средств в связи с заключением дополнительного соглашения  к Соглашению между Министерством Просвещения РФ и Правительством Приморского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 24.12.2021 № 073-09-2022-735  «15» июня 2022 г. № 073-09-2022-735/2"]
["«Общеобразовательная школа на 440 учащихся в с. Рощино Красноармейского района»",null,null,"759.02.0702.17.035","Красноармейский муниципальный район",339275518,-150000000,189275518,0,199300000,199300000,0,0,0,"Перераспределение средств и перенос объекта на 2023 год. Решение оперативного штаба от 24.06.2022 № 13 о выделении дополнительного финансирования в 2023 году в объеме 49,3 млн руб."]
["Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором","026E153050","522","Х",null,88575000,0,88575000,150816000,4412880,155228880,148449000,33153671,181602671]
["Школа на 1100 мест в районе Снеговая Падь г. Владивосток",null,null,"759.02.0702.04.064","Владивостокский городской округ",0,0,0,0,2547898,2547898,0,16512217,16512217,"Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством Просвещения РФ и Правительством\nПриморского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 24.12.2021 № 073-09-2022-735\n «15» июня 2022 г. № 073-09-2022-735/2"]
["Школа г. Уссурийск, ул. Чичерина",null,null,"759.02.0702.11.060","Уссурийский городской округ",0,0,0,0,1864982,1864982,0,16641454,16641454,"Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством Просвещения РФ и Правительством\nПриморского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 24.12.2021 № 073-09-2022-735\n «15» июня 2022 г. № 073-09-2022-735/2"]
["Заместитель председателя Правительства ПК Пархоменко Елена Александровна"]
["министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края","Х","Х","Х",null,1656841659.12,19370396.9,1676212056.02,65862764.58,270064800,335927564.58,13837187.76,0,13837187.76]
["Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020 - 2027 годы","Х","Х","Х",null,1613448542.75,-5932803.1,1607515739.65,65862764.58,0,65862764.58,13837187.76,0,13837187.76]
["Проектирование и (или) строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства","0660192320","522","Х",null,751932419.53,-6406101.1,745526318.43,0,0,0,0,0,0]
["Реконструкция водовода (с учетом замены запорной арматуры)",null,null,"768.06.0502.03.064","Городской округ Большой Камень",26397680,-6406101.1,19991578.9,0,0,0,0,0,0,"Возврат части средств, оплаченных в 2021 году за счет средств федерального бюджета"]
["Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (субсидии на осуществление капитальных вложений краевым государственным унитарным предприятиям)","066F552431","466","Х",null,0,0,0,19925359.19,436497.84,20361857.03,11136910.41,0,11136910.41]
["Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино, в том числе разработка ПСД",null,null,"768.06.0502.00.039","Приморский край",0,0,0,14195741.9,436497.84,14632239.74,7747510.25,0,7747510.25,"Перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с доп соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 24.12.2021 №069-09-2022-198 от 14.06.2022 №069-09-2022-198/4"]
["Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (объекты муниципальной собственности)","066F552432","522","Х",null,11210051.69,0,11210051.69,7116899.39,-436497.84,6680401.55,2700277.35,0,2700277.35]
["Реконструкция системы водоснабжения с. Покровка Октябрьского района Приморского края",null,null,"768.06.0502.21.010","Октябрьский муниципальный округ",2008469.39,0,2008469.39,3533591.84,-436497.84,3097094,0,0,0,"Перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с доп соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 24.12.2021 №069-09-2022-198 от 14.06.2022 №069-09-2022-198/4"]
["Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации","066F55243F","522","Х",null,1326069.39,473298,1799367.39,0,0,0,0,0,0]
["«Строительство водопровода в поселке Тавричанка» Надеждинского муниципального района",null,null,"768.06.0502.20.078","Надеждинский муниципальный район",0,473298,473298,0,0,0,0,0,0,"Перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с доп соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 24.12.2021 №069-09-2022-198 от 14.06.2022 №069-09-2022-198/4"]
["Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае","Х","Х","Х",null,42439998,25303200,67743198,0,270064800,270064800,0,0,0]
["Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета","1330109605","522","Х",null,0,25303200,25303200,0,270064800,270064800,0,0,0]
["Реконструкция системы теплоснабжения г. Владивостока",null,null,"768.13.0502.04.0094","Владивостокский городской округ",0,25303200,25303200,0,270064800,270064800,0,0,0,"Субсидия Владивостоку, деньги ФНБ (1,4 млрд руб.)"]
["министерство энергетики и газоснабжения Приморского края","Х","Х","Х",null,993656217.87,0,993656217.87,1042551052.08,0,1042551052.08,346500000,0,346500000]
["Создание и развитие системы газоснабжения муниципальных образований","1310192280","522","Х",null,993656217.87,0,993656217.87,1042551052.08,0,1042551052.08,346500000,0,346500000]
["Распределительный газопровод от ГРП «Пригород-1» для газоснабжения муниципальной котельной № 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул 2-ая Шоссейная, в районе д. 1 а (I пусковой комплекс)",null,null,"787.13.0502.04.014","Владивостокский городской округ",19706299.74,-2876299.74,16830000,93721557.84,0,93721557.84,0,0,0,"Экономия по результатам проведения закупочных процедур"]
["Распределительный газопровод от ГРП «Пригород-1» для газоснабжения муниципальной котельной № 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. 2-ая Шоссейная, в районе д. 1а (II пусковой комплекс)",null,null,"787.13.0502.04.015","Владивостокский городской округ",10114272.63,2876299.74,12990572.37,40572096.6,0,40572096.6,0,0,0,"Потребность в софинансировании из краевого бюджета по предложениям администрации ВГО, источник - перераспределение экономии с объекта Распределительный газопровод от ГРП «Пригород-1» для газоснабжения муниципальной котельной № 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул 2-ая Шоссейная, в районе д. 1 а (I пусковой комплекс)"]
["Строительство сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс (Уссурийский городской округ)",null,null,"787.13.0502.11.005","Уссурийский городской округ",95031249.77,-16159241.54,78872008.23,0,0,0,0,0,0,"Экономия в результате фактического выполнения работ за счет снижения объемов по благоустройству. Источник для разработки ПСД для нового объекта - \"Котельная № 79 с.Воздвиженка\""]
["Котельная №72 с. Воздвиженка",null,null,"787.13.0502.11.030","Уссурийский городской округ",0,16159241.54,16159241.54,0,0,0,0,0,0,"Перераспределение экономии с 14 пускового комплекса. ПСД на новый объект — поручение Губернатора"]
["Заместитель председателя Правительства ПК Прокопчук Валерий Иосифович"]
["министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края","Х","Х","Х",null,5022590870.11,-136344987.44,4886245882.67,3979039520.48,-395439166.4,3583600354.08,4241421280.86,0,4241421280.86]
["Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020 - 2027 годы","Х","Х","Х",null,4982121910.17,-136344987.44,4845776922.73,3974639520.48,-395439166.4,3579200354.08,4241421280.86,0,4241421280.86]
["Проектирование (включая изыскания), строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них","1220244000","414","Х",null,3565349067.46,-136344987.44,3429004080.02,3115518178.83,-395439166.4,2720079012.43,3759299939.21,0,3759299939.21]
["Реконструкция участка автомобильной дороги Подъезд к г. Владивосток от автодороги Хабаровск - Владивосток в районе п. Трудовое",null,null,"754.12.0409.00.030","Приморский край",15186795,-3983091.7,11203703.3,0,0,0,0,0,0,"Экономию по результатам торгов перераспределить на объект 754.12.0409.00.039"]
["Реконструкция мостового перехода через р. Водопадная на км 38+900 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае",null,null,"754.12.0409.00.038","Приморский край",0,600000,600000,0,0,0,0,0,0,"Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо технологическое присоединение и проведение экспертизы объекта. "]
["Реконструкция мостового перехода через р. Илистая на км 8+212 автомобильной дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово в Приморском крае",null,null,"754.12.0409.00.039","Приморский край",150000000,3983071.7,153983071.7,258925750,9030896.49,267956646.49,268614510.75,12428369.33,281042880.08,"Необходимость дополнительных средств на осуществление строительного контроля, непредвиденных затрат заказчика, авторский надзор. Перераспределение средств с объектов: 754.12.0409.00.030, 754.12.0409.00.042."]
["Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 96 - км 112 в Приморском крае",null,null,"754.12.0409.00.042","Приморский край",24655371.7,0,24655371.7,1288035179.35,-9030896.49,1279004282.86,1028805379.64,-12428369.33,1016377010.31,"Перераспределение бюджетных ассигнований на объект 754.12.0409.00.039 Илистая"]
["Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 146+550 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае",null,null,"754.12.0409.00.049","Приморский край",16543558.56,-16543558.56,0,254175379.11,-254175379.11,0,157601390.47,0,157601390.47,"В связи с получением отрицательного заключения, расторжение контракта"]
["Реконструкция перехода через ручей на км 7+465 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае",null,null,"754.12.0409.00.058","Приморский край",8000000,-3404931.78,4595068.22,0,0,0,0,0,0,"Экономия по торгам"]
["Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае",null,null,"754.12.0409.00.074","Приморский край",9000000,-4053370.73,4946629.27,10000000,0,10000000,0,0,0,"Экономия по торгам"]
["Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км 129 - км 153 в Приморском крае",null,null,"754.12.0409.00.112","Приморский край",29494116.93,0,29494116.93,141192666.08,-141192666.08,0,500000000,0,500000000,"Снятие средств "]
["Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. I этап. Остров Русский - остров Елены - ул. Казанская",null,null,"754.12.0409.00.115","Приморский край",100000000,-100000000,0,0,0,0,0,0,0,"Снятие средств "]
["Реконструкция автомобильной дороги Николо-Михайловка – Озерное – Бельцово - Орлиное на участке км 0 – км 2, км 5 - км 8+250 в Приморском крае",null,null,"754.12.0409.00.119","Приморский край",19713043.77,-10000000,9713043.77,150000000,0,150000000,300000000,0,300000000,"Экономия по торгам"]
["Реконструкция автомобильной дороги Краскино  –  Госграница на участке км 17 – км 29+550 в Приморском крае",null,null,"754.12.0409.00.144","Приморский край",16234581.88,-2663804.35,13570777.53,300000,0,300000,300000000,0,300000000,"Экономия по торгам"]
["Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. II этап. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского",null,null,"754.12.0409.00.334","Приморский край",2020202.02,-279302.02,1740900,1212121.21,-71121.21,1141000,0,0,0,"На основании протокола заседания Президиума от 26.04.2022 № 2"]
["Заместитель председателя Правительства ПК Петров Михаил Владимирович"]
["министерство строительства Приморского края","Х","Х","Х",null,4479719364.22,-394925000.01,4084794364.21,2496273903.51,1406035818.2,3902309721.71,532499812.33,-212540460.74,319959351.59]
["Развитие здравоохранения Приморского края на 2020-2027 годы","Х","Х","Х",null,444791501.06,75000,444866501.06,262822659,0,262822659,127055564,0,127055564]
["Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Приморского края в социальной сфере","0110543640","414","Х",null,80253550.21,75000,80328550.21,96016000,0,96016000,92048000,0,92048000]
["Строительство многопрофильного стационара на 556 коек в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы",null,null,"775.01.0901.00.045","Приморский край",0,75000,75000,0,0,0,0,0,0,"На осуществление проверки смет на ПИР"]
["Развитие образования Приморского края на 2020-2027 годы","Х","Х","Х",null,1017202442.28,-427096000,590106442.28,625229274.82,395000000,1020229274.82,143079753,0,143079753]
["Cтроительство, реконструкция, приобретение зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счёт средств благотворительного пожертвования","0210292080","522","Х",null,299394600,-195000000,104394600,0,195000000,195000000,0,0,0]
["Строительство детского сада в микрорайоне \"Парковый\" в г. Большой Камень, в том числе проектно-изыскательские работы",null,null,"775.02.0701.03.0240","Городской округ Большой Камень",299394600,-195000000,104394600,0,195000000,195000000,0,0,0,"Перераспределение средств с 2022 года на 2023 год"]
["Cоздание новых мест в общеобразовательных организациях","026E155200","522","Х",null,354867838.43,-232096000,122771838.43,298785567,200000000,498785567,143079753,0,143079753]
["Строительство школы № 1 на 1275 мест в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке",null,null,"775.02.0702.04.012","Владивостокский городской округ",279555053.27,-200000000,79555053.27,207338214,200000000,407338214,0,0,0,"Перераспределение средств с 2022 года на 2023 год"]
["Средняя образовательная школа №1 с. Вольно-Надеждинского района имени А.А. Курбаева",null,null,"775.02.0702.20.001","Надеждинский муниципальный район",75312785.16,-32096000,43216785.16,91447353,0,91447353,143079753,0,143079753,"Экономия по торгам. Источник для приобретения жилья Артёмовский ГО."]
["Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020 - 2027 годы","Х","Х","Х",null,1317617115.71,32096000,1349713115.71,783175000,1277346509.3,2060521509.3,0,0,0]
["Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета","067F367484","522","Х",null,501059115.71,32096000,533155115.71,0,1277346509.3,1277346509.3,0,0,0]
["Субсидии на приобретение жилых помещений Артемовскому городскому округу",null,null,"775.06.0501.02.042","Артемовский городской округ",47633771.64,32096000,79729771.64,0,0,0,0,0,0,"Дополнительные средства требуются в связи с увеличением стоимости квадратного метра до 85 000.00 руб. Предусмотрено в бюджете из расчёта 75 000,00 руб. кв.м."]
["Субсидии на приобретение жилых помещений Владивостокскому городскому округу",null,null,"775.06.0501.04.043","Владивостокский городской округ",135120430.41,0,135120430.41,0,900929189.6,900929189.6,0,0,0,"Решение оперативного штаба от 24.06.2022 № 13 о выделении дополнительного финансирования в 2023 году."]
["Субсидии на приобретение жилых помещений Уссурийскому городскому округу",null,null,"775.06.0501.11.054","Уссурийский городской округ",278769245.74,0,278769245.74,0,376417319.7,376417319.7,0,0,0,"Решение оперативного штаба от 24.06.2022 № 13 о выделении дополнительного финансирования в 2023 году."]
["Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2020-2027 годы","Х","Х","Х",null,0,0,0,266310691.1,-266310691.1,0,212540460.74,-212540460.74,0]
["Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии","0720243630","414","Х",null,0,0,0,266310691.1,-266310691.1,0,212540460.74,-212540460.74,0]
["Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы",null,null,"775.07.0310.00.032","Приморский край",0,0,0,56267520.86,-56267520.86,0,37511680.58,-37511680.58,0,"На снятие средств на текущие расходы по приобретению и монтажу модульных зданий пожарных депо (обращение ГО и ЧС на ГПК)"]
["Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы",null,null,"775.07.0310.00.037","Приморский край",0,0,0,153475649.38,-153475649.38,0,137317099.58,-137317099.58,0,"На снятие средств на текущие расходы по приобретению и монтажу модульных зданий пожарных депо (обращение ГО и ЧС на ГПК)"]
["Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в п. Волчанец Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы",null,null,"775.07.0310.00.044","Приморский край",0,0,0,56567520.86,-56567520.86,0,37711680.58,-37711680.58,0,"На снятие средств на текущие расходы по приобретению и монтажу модульных зданий пожарных депо (обращение ГО и ЧС на ГПК)"]
["Развитие туризма в Приморском крае на 2020 - 2027 годы","Х","Х","Х",null,155268285.33,-0.01,155268285.32,0,0,0,0,0,0]
["Поддержка инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (строительство объекта \"Туристский кластер \"Приморье\" в бухте Муравьиная. Водоотведение IV этап\")","101J153366","414","Х",null,16888244.38,-0.01,16888244.37,0,0,0,0,0,0]
["Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Водоотведение IV этап»",null,null,"775.10.0502.00.061","Приморский край",16888244.38,-0.01,16888244.37,0,0,0,0,0,0]
["Заместитель председателя Правительства ПК Стецко Николай Игоревич"]
["министерство экономического развития Приморского края","Х","Х","Х",null,0,0,0,143633160,-143633160,0,0,0,0]
["Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2020-2027 годы","Х","Х","Х",null,0,0,0,143633160,-143633160,0,0,0,0]
["Реализация инфраструктурных проектов за счет средств краевого бюджета (Промышленный парк \"Большой Камень\")","1720243650","453","Х",null,0,0,0,143633160,-143633160,0,0,0,0]
["Создание промышленного парка «Большой Камень»",null,null,"784.17.0412.00.0001","Приморский край",0,0,0,143633160,-143633160,0,0,0,0,"Снятие средств в связи с реализацией данного мероприятия министерством строительства ПК "]
["Расчеты за счет средств :федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) всего, в том числе","Х","Х","Х",null,11286570722.68,46646800,11333217522.68,4753673166,328542000,5082215166,3790643516,1624529800,5415173316]
["Заместитель председателя Правительства ПК Шамонова Эльвира Викторовна"]
["министерство образования Приморского края","Х","Х","Х",null,237086400,0,237086400,544440200,216231100,760671300,51360000,1624529800,1675889800]
["Развитие образования Приморского края на 2020-2027 годы","Х","Х","Х",null,77221800,0,77221800,258665600,216231100,474896700,51360000,1624529800,1675889800]
["Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором","026E153050","522","Х",null,71065600,0,71065600,258665600,216231100,474896700,51360000,1624529800,1675889800]
["Школа на 1100 мест в районе Снеговая Падь г. Владивосток",null,null,"759.02.0702.04.064","Владивостокский городской округ",0,0,0,0,124847000,124847000,0,809098600,809098600,"Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством Просвещения РФ и Правительством\nПриморского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 24.12.2021 № 073-09-2022-735\n «15» июня 2022 г. № 073-09-2022-735/2"]
["Школа г. Уссурийск, ул. Чичерина",null,null,"759.02.0702.11.060","Уссурийский городской округ",0,0,0,0,91384100,91384100,0,815431200,815431200,"Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством Просвещения РФ и Правительством\nПриморского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 24.12.2021 № 073-09-2022-735\n «15» июня 2022 г. № 073-09-2022-735/2"]
["Заместитель председателя Правительства ПК Пархоменко Елена Александровна"]
["министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края","Х","Х","Х",null,945925456.47,23191600,969117056.47,1325063000,0,1325063000,678022200,0,678022200]
["Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020 - 2027 годы","Х","Х","Х",null,614256500,23191600,637448100,1325063000,0,1325063000,678022200,0,678022200]
["Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (субсидии на осуществление капитальных вложений краевым государственным унитарным предприятиям)","066F552431","466","Х",null,0,0,0,976379100,22163100,998542200,545708610,0,545708610]
["Реконструкция централизованной системы водоснабжения ЗАТО Фокино, в том числе разработка ПСД",null,null,"768.06.0502.00.039","Приморский край",0,0,0,695627853,22163100,717790953,379628010,0,379628010,"Перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с доп соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 24.12.2021 №069-09-2022-198 от 14.06.2022 №069-09-2022-198/4"]
["Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (объекты муниципальной собственности)","066F552432","522","Х",null,549279100,0,549279100,348683900,-22163100,326520800,132313590,0,132313590]
["Реконструкция системы водоснабжения с. Покровка Октябрьского района Приморского края",null,null,"768.06.0502.21.010","Октябрьский муниципальный округ",98415000,0,98415000,173146000,-22163100,150982900,0,0,0,"Перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с доп соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 24.12.2021 №069-09-2022-198 от 14.06.2022 №069-09-2022-198/4"]
["Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации","066F55243F","522","Х",null,64977400,23191600,88169000,0,0,0,0,0,0]
["«Строительство водопровода в поселке Тавричанка» Надеждинского муниципального района",null,null,"768.06.0502.20.078","Надеждинский муниципальный район",0,23191600,23191600,0,0,0,0,0,0,"Перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с доп соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 24.12.2021 №069-09-2022-198 от 14.06.2022 №069-09-2022-198/4"]
["Заместитель председателя Правительства ПК Прокопчук Валерий Иосифович"]
["министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края","Х","Х","Х",null,4241244700,-27649600,4213595100,120000000,-6941000,113059000,0,0,0]
["Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020 - 2027 годы","Х","Х","Х",null,4100000000,-27649600,4072350400,120000000,-6941000,113059000,0,0,0]
["Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Обоснование инвестиций по II этапу строительства Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского)","12202R5052","414","Х",null,200000000,-27649600,172350400,120000000,-6941000,113059000,0,0,0]
["Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. II этап. Ул. Казанская - ул. Русская - ул. Маковского",null,null,"754.12.0409.00.334","Приморский край",200000000,-27649600,172350400,120000000,-6941000,113059000,0,0,0,"На основании протокола заседания Призидиума от 26.04.2022 № 2"]
["Заместитель председателя Правительства ПК Петров Михаил Владимирович"]
["министерство строительства Приморского края","Х","Х","Х",null,5363667383.92,51104800,5414772183.92,2339036666,119251900,2458288566,2740261316,0,2740261316]
["Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы","Х","Х","Х",null,0,51104800,51104800,0,119251900,119251900,0,0,0]
["Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа","05301R505G","522","Х",null,0,0,0,0,119251900,119251900,0,0,0]
["Центр развития культуры в г.Большой Камень",null,null,"775.05.0804.03.044","Городской округ Большой Камень",0,0,0,0,119251900,119251900,0,0,0,"На основании протокола заседания Президиума от 26.04.2022 № 2"]
["Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации","05301R505F","522","Х",null,0,51104800,51104800,0,0,0,0,0,0]
["Центр развития культуры в г.Большой Камень",null,null,"775.05.0804.03.044","Городской округ Большой Камень",0,51104800,51104800,0,0,0,0,0,0,"На основании протокола заседания Президиума от 26.04.2022 № 2"]