ИНФОРМАЦИЯ

на заседание комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края по вопросу: “О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Приморского края к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов”

| 17 октября 2022 г. | г. Владивосток |
| --- | --- |

Уважаемый участники заседания!

Во исполнение  распоряжения Правительства Приморского края № 1-рп от 10.01.2022 года «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2022–2023 годов» (далее - 1 РП) успешно проведено выполнение поэтапных предзимний мероприятий:

- к 1 сентября обеспечена готовность 80% от запланированных объемов работ;

- к 1 октября осуществлена полная готовность к началу отопительного сезона в северных районах Приморского края;

- к 15 октября будет обеспечена полная готовность к началу отопительного сезона во всех районах Приморского края.

В результате проведенной совместной работы к началу отопительного сезона подготовлено:

- жилищный фонд - 11 870 ед.;

- котельные – 822 ед.;

- ЦТП – 177 ед.;

- тепловые сети – 2 497 км.;

- водопроводные сети – 4 671 км.;

- канализационные сети – 2 773 км.

Финансирование мероприятий на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023 годов запланировано в объеме 7,04 млрд. руб., в том числе:

| Средства краевого бюджета | - | 5155,72 млн. руб.; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства муниципальных образований | - | 633,76 млн. руб.; |  |
| Средства предприятий | - | 1257,48 млн. руб. |  |

Освоение денежных средств на отчетный период составляет 87%

По состоянию на 10.10.2022 план накопления топлива реализован в полном объеме.

| Вид топлива | Потребность на ОЗП, тн | План накопления к началу ОЗП на 15.10.2022, тн | Накоплено по состоянию на 10.10.2022, тн |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь | 1 061 584 | 185 124 | 205 679 (124%) |
| Мазут | 233 485 | 44 316 | 50 319 (114%) |
| Дизтопливо | 8 782 | 1 005 | 1 233 (123%) |

Постановления (распоряжения) о начале отопительного сезона подписаны во всех муниципальных образованиях края и с 1 октября начат планомерный запуск систем теплоснабжения.

На 13.10.2022 отопительный сезон стартовал в 20 муниципальных образованиях края, запущено 317 котельных обеспечивающих теплом 706 объектов социально-культурного быта и 1527 МКД.

Острым остается вопрос высокой степени износа и показатель аварийности коммунальных сетей:

котельные - 822 шт., средний уровень износа составляет 57,1 %;

тепловые сети - 2 497 км, средний уровень износа составляет 62,1 %, из них требуют полной замены (ветхие) – 961,9 км (38,5 %),

сети водоснабжения - 4 671 км, средний уровень износа составляет 69,1 %, из них требуют полной замены (ветхие) – 2057,7 км (44 %),

сети водоотведения – 2 773 км, средний уровень износа составляет 67,2 %, из них требуют полной замены (ветхие) - 972,4 км (35 %).

Мониторинг качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и учет технологических нарушений осуществляется круглосуточной дежурной службой с использованием специально созданного программного обеспечения – подсистемой мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» (далее – МКА ЖКХ), реализуемой во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Взаимодействие с руководством специализированных предприятий и по линии диспетчерских служб отработано, информация об их готовности к ОЗП
и возникающих проблемных вопросах поступает в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

Для ликвидации технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ края имеются 1239 аварийных бригад, численный состав которых составляет более 5000 человек. В наличии около 1100 единиц специальной техники.

Все котельные оборудованы вторыми вводами, имеют резервные источники питания, либо предусмотрена техническая возможность подключения передвижных резервных генераторов.

В ходе подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающими организациями выполнены ремонтные программы по подготовке, ремонту и замене коммунальных сетей и оборудования.

Всего с начала подготовки к ОЗП 2022-2023 гг проведена замена 78,81 (км) сетей (АППГ- 68,28 км), в том числе тепловых сетей - 35,3 км (АППГ- 38,2 км).

Проведены работы по капитальному ремонту и замене котельного оборудования:

- котлы - 26;

- насосное оборудование - 163 шт;

- тягодутьевое оборудование - 58 шт;

- запорно-регулировочная арматура - 6741.

Несмотря на перевыполнение плана по замене теплосетей (147%) основной теплоснабжающей организацией Приморского края КГУП “Примтеплоэнерго” из средств предусмотренных в тарифе предприятия, общий показатель замены сетей теплоснабжения края в целом, остается низким.

Согласно 1-РП ежегодная замена коммунальных сетей должна составлять не менее 7 % (170 км) от общей протяженности, для опережения износа и обветшания оборудования и сетей. Показатели замены тепловых сетей предыдущих лет находятся на уровне 3,2 - 4,6 %.

В текущем году министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края совместно с главами муниципальных образований края предварительно сформирован для направления в Министерство строительства РФ проект комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Приморского края, включающий 805 мероприятий на сумму 127 млрд. руб.

Совместно с Владивостокским городским округом и МУПВ «ВПЭС» подана и одобрена заявка на получение средств с использованием средств фонда национального благосостояния на сумму 1.9 млрд. по замене 21 км сетей теплоснабжения и модернизации 3-х ЦТП в 2022-23 гг. в г. Владивостоке.

В июле 2022 года проведено заседание Правительства Приморского края с участием глав муниципальных образований на котором поднимался вопрос участия муниципальных образований в решении вопроса обновления сетей теплоснабжения путем выделения средств местных бюджетов.

Протокольным решением Правительства Приморского края закреплена позиция по определению министерством ЖКХ ПК (далее - Министерство) минимальных квот финансирования данных мероприятий местными бюджетами.

Министерством определен и доведен дифференцированный уровень финансового участия каждого муниципалитета, с учетом предоставляемых краевым бюджетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на период 2023-2025 годы.

Просим поддержать инициативу по закреплению дифференцированного участия органов местного самоуправления в части выделения средств из местных бюджетов на подготовку к предстоящим отопительным сезонам 2023-2025 годов, в том числе на замену ветхих сетей теплоснабжения.

Наличие аварийных формирований и специальной техники,
их постоянная готовность и укомплектованность аварийным запасом позволят в нормативные сроки устранять возникающие сбои в работе систем жизнеобеспечения.

Состояние объектов коммунальной инфраструктуры, наличие запасов топлива обеспечат штатное прохождение отопительного периода 2022-2023 годов.

| Министр |  | В.А. Бабич |
| --- | --- | --- |