ПРОЕКТ

**ПАСПОРТ**

государственной программы Приморского края

«Развитие туризма в Приморском крае»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Приморского края | Заместитель Председателя Правительства Приморского края - Стецко Николай Игоревич |
| Ответственный исполнитель государственной программы | агентство по туризму Приморского края |
| Соисполнители государственной программы | агентство международного сотрудничества Приморского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, министерство строительства Приморского края |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2020-2022 г.  Этап II: 2023-2030 г. |
| Цели государственной программы | обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой в том числе  посредством увеличения числа благоустроенных мест туристского показа до 15 единиц к 2030 году; увеличения количества инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, до 7 единиц к 2024 году;  создание условий для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в  условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством увеличения к 2030 году числа туристических поездок до 5,49 (млн человек);  увеличение числа въездных туристических поездок иностранных граждан в Приморский край до 0,434 млн человек к 2030 году;  увеличение средней численности работников туристической индустрии Приморского края до 0,057 млн человек к 2030 году;  обеспечение формирования и укрепления позитивного образа Приморского края, позиционирования Приморского края как центра международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на внутреннем и на международном рынке; продвижения торгово-экономического и инвестиционного потенциала Приморского края за рубежом |
| Подпрограммы | Подпрограмма «Создание и повышение качества туристической инфраструктуры»  Подпрограмма «Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма»  Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных связей Приморского края» |
| Объемы средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края | Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет 1 486 321,84 тыс. рублей.  Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:  субсидий из федерального бюджета – 103 950,00 тыс. рублей;  средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 0,00 тыс. рублей;  внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации / Влияние на достижение приоритетов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации | 1. Возможности для самореализации и развития талантов / Показатель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» / Показатель «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе  духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» / Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года»  2. Комфортная и безопасная среда для жизни / Показатель «Улучшение качества городской среды в полтора раза»;  3. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство / Показатель «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года» / Показатель «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек»;  4. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей / Показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» |

2. Показатели государственной программы Приморского края

«Развитие туризма в Приморском крае»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей | | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой в том числе посредством увеличения числа благоустроенных мест туристского показа до 15 единиц к 2030 году; увеличения количества инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, до 7 единиц к 2024 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных мест туристского показа | Условная  Единица (нарастающим итогом) | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Постановление Правительства Приморского края от 16.06.2020 № 536-пп | агентство по туризму Приморского края | Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2022 года  Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек |
| 1.2 | Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | Условная  единица | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | Протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №3 | агентство по туризму Приморского края | Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2022 года  Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек |
| 2. Создание условий для обеспечения доступности гражданам поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды посредством увеличения к 2030 году числа туристических поездок до 5,49 (млн человек) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Число туристских поездок в Приморский край | Миллион  человек | 2,84 | 2,97 | 3,24 | 3,54 | 3,87 | 4,22 | 4,61 | 5,03 | 5,49 | Протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №3  Приказ Федерального агентства по туризму от 26 октября 2021 г. № 488-Пр-21 | агентство по туризму Приморского края | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 2.2 | Количество человек, принявших участие в массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятиях, получивших поддержку | Тысяча человек | 4,0 | 12,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №3 | агентство по туризму Приморского края | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;  Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 2.3 | Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (туризм, гостиницы, рестораны, деятельность по организации азартных игр) | Миллион рублей | 1292 | 1256 | 1424 | 1495 | 1570 | 1649 | 1731 | 1818 | 1909 | Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-пп | агентство по туризму Приморского края | - |
| 3. Увеличение числа въездных туристических поездок иностранных граждан в Приморский край до 0,434 млн человек к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Приморский край | Миллион человек | 0,006 | 0,010 | 0,218 | 0,267 | 0,294 | 0,324 | 0,358 | 0,394 | 0,434 | Протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №3 | агентство по туризму Приморского края | Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2022 года  Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек |
| 4. Увеличение средней численности работников туристической индустрии Приморского края до 0,057 млн человек к 2030 году; | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Средняя численность работников туристической индустрии Приморского края | Миллион  человек | 0,0324 | 0,035 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,057 | Протокол Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №3 | агентство по туризму Приморского края | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек |
| 5. | Обеспечение формирования и укрепления позитивного образа Приморского края, позиционирования Приморского края как центра международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на внутреннем и на международном рынке; продвижения торгово-экономического и инвестиционного потенциала Приморского края за рубежом | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий, международных встреч и др.) с участием представителей региональных органов исполнительной власти, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, компаний Приморского края | единиц | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |  | агентство международного сотрудничества Приморского края | - |

3. Структура государственной программы Приморского края

«Развитие туризма в Приморском крае»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Создание и повышение качества туристической инфраструктуры» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»  (Куратор - Заместитель Председателя Правительства Приморского края Стецко Н.И.) | | |
|  | Ответственный за реализацию: агентство по туризму Приморского края | | Срок реализации:2023-2030 годы |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий из краевого бюджета субъектам туристической индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа | Реализованы различные механизмы государственной поддержки по созданию туристической инфраструктуры; реализованы комплексы мер по улучшению транспортной доступности туристических территорий;  увеличено число рабочих мест | Количество благоустроенных мест туристского показа;  Средняя численность работников туристической индустрии Приморского края;  Число туристских поездок в Приморский край |
| 1.1.2. | Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Поддержаны общественные инициативы на развитие туристической инфраструктуры | Количество благоустроенных мест туристского показа; |
| 1.1.3. | Поддержка общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Поддержаны общественные инициативы на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) | Количество благоустроенных мест туристского показа; |
| 1.1.4. | государственная поддержка развития инфраструктуры туризма | Поддержаны инициативы на развитие инфраструктуры туризма | Количество благоустроенных мест туристского показа; |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края" | | |
|  | Ответственный за реализацию: агентство по туризму Приморского края | | Срок реализации:2023-2030 годы |
| 1.2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | Обеспечено повышение эффективности развития туризма в Приморском крае | Влияет на все показатели государственной программы |
| 1.2.2. | Строительство объекта «Туристический кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога Сектор 10 | Реализованы комплексы мер по улучшению транспортной доступности туристических территорий | Средняя численность работников туристической индустрии Приморского края;  Число туристских поездок в Приморский край |
| 1.2.3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа (Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое в г. Находке в целях создания объекта туристической инфраструктуры) | Реализован комплекс мер по повышению качества туристской инфраструктуры территории озера Соленое в г. Находке;  увеличено число рабочих мест | Количество благоустроенных мест туристского показа;  Средняя численность работников туристической индустрии Приморского края;  Число туристских поездок в Приморский край |
| 1.2.4. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа | Реализован комплекс мер по повышению качества туристской инфраструктуры муниципальных образований края | Количество благоустроенных мест туристского показа;  Средняя численность работников туристической индустрии Приморского края;  Число туристских поездок в Приморский край |
| 2. | Подпрограмма «Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование туристских услуг» | | |
|  | Ответственный за реализацию: агентство по туризму Приморского края | | Срок реализации:2023-2030 годы |
| 2.1.2. | Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с осуществлением их типологизации по видам туризма | Обеспечено обновление реестра туристско-экскурсионных маршрутов в количестве не менее 10 единиц в год | Число туристских поездок в Приморский край |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Презентация туристского потенциала Приморского края на российском и международном уровнях» | | |
|  | Ответственный за реализацию: агентство по туризму Приморского края | | Срок реализации:2023-2030 годы |
| 2.2.1. | Предоставление автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности | Обеспечено предоставление консультационных услуг для гостей и жителей края; обеспечено проведение и участие Приморского края не менее чем в 60 мероприятиях просветительского характера, направленных на популяризацию перспективных туристских направлений (дестинаций), в год;  обеспечено проведение не менее 5 крупных событийных мероприятий туристкой направленности, включая гастрономию, с количеством участников не менее 120 тыс.чел.  обеспечена организация и проведение ТТФ, PITE, фестиваля «Владивостокская крепость»;  обеспечена организация экспозиции Приморского края на Российских и международных туристских выставказ, ярмарках; обеспечено ведение интернет сайтов, соцсетей о туризме Приморского края. | Число туристских поездок в Приморский край;  Число въездных туристские поездок иностранных граждан в Приморский край;  Количество массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, получивших поддержку |
| 2.2.2. | Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма | проведение не менее 10 событийных мероприятий туристической направленности с количеством участников не менее 12 тыс.чел. | экспорт туристских услуг; количество участников событийных мероприятий, организованных на территории Приморского края; |
| 2.2.3. | Поддержка и продвижение событийных мероприятий на территории Приморского края | проведение событийного мероприятия туристической направленности с количеством участников не менее 10 тыс.чел. | экспорт туристских услуг; количество участников событийных мероприятий, организованных на территории Приморского края; |
| 3. | Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных связей Приморского края» | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Государственное управление в сфере международного сотрудничества» | | |
|  | Ответственный за реализацию: агентство международного сотрудничества | | Срок реализации:2023-2030 годы |
| 3.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | Обеспечено и организовано участие Губернатора, Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в международных встречах и переговорах;  осуществлено организационно-техническое обеспечение визитов иностранных официальных лиц и делегаций в Приморский край, официальных лиц и делегаций Приморского края за рубеж;  обеспечено участие представителей Приморского края в качестве экспертов (спикеров) на международных мероприятиях;  обеспечено участие представителей зарубежных органов власти, зарубежных бизнесменов, отраслевых специалистов, технических работников, артистов и спортсменов в значимых для региона проектах и мероприятиях;  обеспечено подписание агентством международного сотрудничества Приморского края, а также органами исполнительной власти Приморского края и представителями Правительства Приморского края документов (протоколов, соглашений, планов о сотрудничестве и пр.) с зарубежными партнерами;  организовано межведомственное взаимодействие по вопросам реализации пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности на территории Приморского края. | количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий, международных встреч и др.) с участием представителей региональных органов исполнительной власти, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, компаний Приморского края |
| 3.1.2. | Обеспечение международной деятельности Приморского края | Обеспечено участие Приморского края в Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии;  Обеспечены сувенирной продукцией международные мероприятия, протокольные встречи, зарубежные визиты;  осуществлено лингвистическое обеспечение международных встреч и мероприятий;  осуществлен прием и обслуживание делегаций иностранных государств, прибывающих в Приморский край. | количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий, международных встреч и др.) с участием представителей региональных органов исполнительной власти, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, компаний Приморского края |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Приморского края

«Развитие туризма в Приморском крае»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" | всего, в том числе: в том числе | х | х | х | х | 298 156,83 | 82 473,77 | 750 120,28 | 91 904,19 | 91 904,19 | 91 904,19 | 91 904,19 | 91 904,19 | 1 590 271,84 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 780 | 412 | 1000000000 | 000 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 |
| краевой бюджет | х | х | 1000000000 | 000 | 14 206,83 | 82 473,77 | 750 120,28 | 91 904,19 | 91 904,19 | 91 904,19 | 91 904,19 | 91 904,19 | 1 486 321,84 |
| 793 | х | 1000000000 | 000 | 22 089,80 | 23 047,71 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 188 152,70 |
| 780 | х | 1000000000 | 000 | 167 717,03 | 59 426,06 | 60 248,04 | 68 068,33 | 68 068,33 | 68 068,33 | 68 068,33 | 68 068,33 | 627 732,76 |
| 754 | х | 1000000000 | 000 | 4 400,00 | 0,00 | 666 036,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 436,38 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма "Создание и повышение качества туристической инфраструктуры" | всего, в том числе: | х | х | х | х | 170 681,55 | 22 240,58 | 689 098,94 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 997 333,83 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 780 | х | х | х | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 |
| краевой бюджет | х | х | х | х | 66 731,55 | 22 240,58 | 689 098,94 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 893 383,83 |
| 780 | 0412 | х | х | 62 331,55 | 22 240,58 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 222 947,45 |
| 754 | 0412 | х | х | 4 400,00 | 0,00 | 666 036,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 436,38 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 101J100000 | х | 36 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 090,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 101J100000 | 000 | 36 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 090,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий из краевого бюджета субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 101J161050 | х | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 101J161050 | 811 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 101J161050 | х | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 101J153320 | 811 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Поддержка общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 101J15331П | х | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 101J15331П | 813 | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 101J153350 | х | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 101J153350 | 813 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского края" | всего, в том числе: | х | х | х | х | 134 591,55 | 22 240,58 | 689 098,94 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 961 243,83 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 780 | 0412 | 1040100000 | 000 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 |
| краевой бюджет | х | х | х | х | 30 641,55 | 22 240,58 | 689 098,94 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 857 293,83 |
| 754 | 0412 | 1040100000 | 000 | 4 400,00 | 0,00 | 666 036,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 436,38 |
| 780 | 0113 | 1040100000 | 000 | 26 241,55 | 22 240,58 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 186 857,45 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | всего, в том числе: | 780 | 0113 | 1040110030 | х | 21 241,55 | 22 240,58 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 181 857,45 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0113 | 1040110030 | 000 | 21 241,55 | 22 240,58 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 23 062,56 | 181 857,45 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Строительство объекта «Туристический кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога Сектор 10 | всего, в том числе: | 754 | 0412 | 1040144000 | х | 4 400,00 | 0,00 | 666 036,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 436,38 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 754 | 0412 | 1040144000 | 520 | 4 400,00 | 0,00 | 666 036,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 436,38 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации,входящих в состав Дальневосточного Федерального округа (Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое в г.Находке в целях создания объекта туристической инфраструктуры) | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 10401R5057 | х | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 780 | 0412 | 10401R5057 | 521 | 103 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 950,00 |
| краевой бюджет | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 1040192240 | х | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 1040192240 | 521 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение доступности туристических продуктов и совершенствование управления в сфере туризма» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 105 385,48 | 37 185,48 | 37 185,48 | 45 005,77 | 45 005,77 | 45 005,77 | 45 005,77 | 45 005,77 | 404 785,31 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | х | х | х | х | 105 385,48 | 37 185,48 | 37 185,48 | 45 005,77 | 45 005,77 | 45 005,77 | 45 005,77 | 45 005,77 | 404 785,31 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование туристских услуг" | всего, в том числе: | х | х | х | х | 350,00 | 150,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 2 400,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 1040200000 | х | 350,00 | 150,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 2 400,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с осуществлением их типологизации по видам туризма | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 1040221230 | х | 350,00 | 150,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 2 400,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 1040221230 | 244 | 350,00 | 150,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 2 400,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Презентация туристского потенциала Приморского края на российском и международном уровнях" | всего, в том числе: | х | х | х | х | 105 035,48 | 37 035,48 | 37 035,48 | 44 655,77 | 44 655,77 | 44 655,77 | 44 655,77 | 44 655,77 | 402 385,31 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 1040300000 | х | 105 035,48 | 37 035,48 | 37 035,48 | 44 655,77 | 44 655,77 | 44 655,77 | 44 655,77 | 44 655,77 | 402 385,31 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Предоставление автономной некоммерческой организации "Туристско-информационный центр Приморского края" субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 1040360590 | х | 85 035,48 | 37 035,48 | 37 035,48 | 39 655,77 | 39 655,77 | 39 655,77 | 39 655,77 | 39 655,77 | 357 385,31 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 1040360590 | 633 | 85 035,48 | 37 035,48 | 37 035,48 | 39 655,77 | 39 655,77 | 39 655,77 | 39 655,77 | 39 655,77 | 357 385,31 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 1040361900 | х | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 780 | 0412 | 1040361900 | 633 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий | всего, в том числе: | 780 | 0412 | 1040353300 | х | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 780 | 0412 | 1040353300 | 813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | х | х | х | х | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма "Государственное управление в сфере международных связей Приморского края" | всего, в том числе: | х | х | х | х | 22 089,80 | 23 047,71 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 188 152,70 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | х | х | х | х | 22 089,80 | 23 047,71 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 188 152,70 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Государственное управление в сфере международного сотрудничества" | всего, в том числе: | 793 | 0113 | 1040400000 | х | 22 089,80 | 23 047,71 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 188 152,70 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 793 | 0113 | 1040400000 | 000 | 22 089,80 | 23 047,71 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 23 835,86 | 188 152,70 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | всего, в том числе: | 793 | 0113 | 1040410030 | х | 20 026,80 | 20 984,71 | 21 772,86 | 21 772,86 | 21 772,86 | 21 772,86 | 21 772,86 | 21 772,86 | 171 648,70 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 793 | 0113 | 1040410030 | 000 | 20 026,80 | 20 984,71 | 21 772,86 | 21 772,86 | 21 772,86 | 21 772,86 | 21 772,86 | 21 772,86 | 171 648,70 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Обеспечение международной деятельности Приморского края | всего, в том числе: | 793 | 0113 | 1040421900 | х | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 16 504,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 793 | 0113 | 1040421900 | 244 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 16 504,00 |
| бюджет муниципальных образований | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Информация о социальных, финансовых, стимулирующих налоговых льготах

«Развитие туризма в Приморском крае»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма-тивный право-вой акт, уста-навли-ваю-щий налого-вую льготу | Крат-кое наи-мено-вание нало-говой льго-ты | Критерии целесообразности налоговой льготы | | | | Наиме-нование меро-приятий госу-дарст-венной прог-раммы | Цель нало-говой льго-ты | Целевой показатель государст-венной прог-раммы,  на значение (достиже-ние) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результа-тивность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достиже-ние целевого показателягосударст-венной прог-раммы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополни-тельных налоговых поступлений в консоли-дированный бюджет Приморско-го края от налогопла-тельщиков, пользую-щихся налоговой льготой) | Код ведомст-венной класси-фикации ответст-венного исполни-теля (соиспол-нителя) госу-дарст-венной прог-раммы | Налоговая льгота по годам | | |
| цели и задачи госу-дарст-венной прог-раммы, которым соот-ветст-вует нало-говая льгота | расходы на адми-нистри-рование налого-вой льготы (не более 10% от объема нало-говой льготы) | востре-бован-ность налого-вой льготы (коли-чество налого-платель-щиков, которым предо-ставлена льгота) | поло-жи-тель-ные внеш-ние эффек-ты | 20\_ | 20\_ | 20\_ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

социальные, финансовые, стимулирующие налоговые льготы, соответствующие целям государственной программы,   
не предусмотрены