3. Структура государственной программы Приморского края

"Развитие образования Приморского края "

(наименование государственной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | Связь мероприятия с показателями государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 1.1.1 | Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования | К 2024 году обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 65% от общей численности детей от 3-х до 7 лет получают дошкольную образовательную услугу | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; Доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю) |
| 1.1.2 | Софинансирование мероприятий муниципальных образований Приморского края, направленных на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, возникающих при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | К 2024 году обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 65% от общей численности детей от 3-х до 7 лет получают дошкольную образовательную услугу; 45% детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет охвачено дошкольными образовательными организациями | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; Доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю); Охват детей дошкольными образовательными организациями в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет |
| 1.1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края | К 2024 году обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 65% от общей численности детей от 3-х до 7 лет получают дошкольную образовательную услугу | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; Доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю) |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края, министерство строительства Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | К 2024 году обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 65% от общей численности детей от 3-х до 7 лет получают дошкольную образовательную услугу | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; Доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю) |
| 1.2.2 | Строительство, реконструкция, приобретение зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств благотворительного пожертвования | К 2024 году создано 3 150 дополнительных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет; к 2024 году обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 65% от общей численности детей от 3-х до 7 лет получают дошкольную образовательную услугу | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет нарастающим итогом; Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; Доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю); Охват детей дошкольными образовательными организациями в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования" |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация общеобразовательных программ и развитие системы общего образования" |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: министерство образования Приморского края, министерство культуры Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 2.1.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 2.1.2 | Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 2.1.3 | Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам в краевых государственных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в специальных образовательных учреждениях закрытого типа | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 2.1.4 | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 2.1.5 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 2.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки педагогам, набравшим 100 баллов на едином государственном экзамене по профильному предмету | 1200 педагогических работников краевых и муниципальных образовательных организаций ежегодно получают выплату в рамках мер социальной поддержки количество педагогических работников краевых и муниципальных образовательных организаций, получивших выплату в рамках мер социальной поддержки | количество педагогических работников краевых и муниципальных образовательных организаций, получивших выплату в рамках мер социальной поддержки |
| 2.1.7 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Приморского края | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 2.1.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций | 100% обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получают бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 2.1.9 | Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания на территории Приморского края | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 2.2.1 | Услуги организации воспитания и содержания воспитанников в государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | К 2024 году 2,2 % детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 2.3.1 | Мероприятия по выявлению, обучению, поддержке и развитию одаренных детей, участию детей края в региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, образовательных сменах | 86% учащихся 9 - 11 классов принимают участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах, имеющих статус Всероссийских и международных; 4,97 тыс. детей к 2024 году охвачены деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; Доля учащихся 9 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах, имеющих статус Всероссийских и международных |
| 2.3.2 | Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей | к 2024 году 46% от общего числа молодежи в Приморском крае задействованы в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; 3130 одаренных детей и талантливой молодежи получают необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных организациях общего образования | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Приморском крае; Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных организациях общего образования |
| 2.3.3 | Стипендии Губернатора Приморского края студентам государственных образовательных организаций высшего образования | к 2024 году 46% от общего числа молодежи в Приморском крае задействованы в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; 300 одаренных детей и талантливой молодежи получают необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных организациях высшего образования | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Приморском крае; Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в государственных образовательных организациях высшего образования |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края, министерство строительства Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 2.4.1 | Развитие инфраструктуры и мероприятия, направленные на повышение защищенности краевых государственных учреждений | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 2.4.2 | Строительство, реконструкция и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 1147 новых мест создано в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Приморского края | Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, созданных за счет средств краевого бюджета |
| 2.4.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 2.5 | Комплекс проектных мероприятий, не входящих в состав национальных проектов, «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Приморском крае» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 2.5.1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 39 отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания, к 2024 году | Количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, которые оснащены современными средствами обучения и воспитания |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 3.1.1 | Услуги по предоставлению дополнительного образования детям и организации мероприятий краевыми государственными учреждениями | 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием в 2024 году | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 3.1.2 | Развитие инфраструктуры и мероприятия, направленные на повышение защищенности краевых государственных учреждений | 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием в 2024 году; | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка, направленная на повышение доступности услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 3.2.2 | Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении | Не менее 18 тыс. детей Приморского края охвачены различными формами отдыха и оздоровления с учетом использования природно-экологических особенностей региона | Количество детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом использования природно-экологических особенностей региона |
| 3.2.3 | Организация и проведение профильных смен и тренингов в детских загородных оздоровительных лагерях по формированию установок здорового образа жизни, профилактики наркомании | Не менее 18 тыс. детей Приморского края охвачены различными формами отдыха и оздоровления с учетом использования природно-экологических особенностей региона | Количество детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом использования природно-экологических особенностей региона |
| 3.2.4 | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Не менее 18 тыс. детей Приморского края охвачены различными формами отдыха и оздоровления с учетом использования природно-экологических особенностей региона | Количество детей Приморского края, охваченных различными формами отдыха и оздоровления с учетом использования природно-экологических особенностей региона |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 3.3.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | В 2024 году в деятельность молодежных общественных объединений вовлечено 60 тыс. человек; к 2024 году 46% от общего числа молодежи в Приморском крае задействованы в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; | Вовлечение молодежи Приморского края в деятельность молодежных общественных объединений; Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Приморском крае |
| 3.3.2 | Субсидия из краевого бюджета автономной некоммерческой организации "Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" ДОСААФ России Приморского края в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков Приморского края | 1080 обучающихся 10 - 11 классов проходят пятидневные учебные сборы по основам военной службы на базе автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ России Приморского края» | Количество обучающихся 10 - 11 классов, прошедших пятидневные учебные сборы по основам военной службы на базе автономной некоммерческой организации «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ России Приморского края» |
| 3.3.3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты победителям конкурса реализации молодежных инициатив (проектов) в органах исполнительной власти Приморского края | 30 студентов подали заявку на участие в конкурсе по отбору молодежных инициатив (проектов) для реализации в органах исполнительной власти Приморского края; 840 услуг предоставлено в сфере поддержки и развития молодежных инициатив, добровольческого движения на территории Приморского края | Число студентов, подавших заявку на участие в конкурсе по отбору молодежных инициатив (проектов) для реализации в органах исполнительной власти Приморского края; Количество предоставленных услуг в сфере поддержки и развития молодежных инициатив, добровольческого движения на территории Приморского края |
| 4 | Подпрограмма 4 "Развитие среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и реализация мер по поддержке организаций в области образования на территории Приморского края" |  |  |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ и развитие среднего профессионального образования" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство профессионального образования и занятости Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 4.1.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Приморского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 100 % предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат | Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат |
| 4.1.2 | Субсидии из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования | К 2027 году 70% выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, заняты по виду деятельности и полученным компетенциям; 15% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам |
| 4.1.3 | Предоставление услуг среднего профессионального образования | К 2027 году 70% выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, заняты по виду деятельности и полученным компетенциям; 15% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам |
| 4.1.4 | Обеспечение государственных гарантий для обучающихся при получении ими общедоступного и бесплатного профессионального образования | К 2027 году 70% выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, заняты по виду деятельности и полученным компетенциям; 15% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам |
| 4.1.5 | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях | К 2027 году 70% выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, заняты по виду деятельности и полученным компетенциям; 15% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам |
| 4.1.6 | Развитие инфраструктуры и создание условий для получения качественного среднего профессионального образования | К 2027 году 70% выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, заняты по виду деятельности и полученным компетенциям; 15% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация дополнительных профессиональных программ" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края, министерство профессионального образования и занятости Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 4.2.1 | Услуги по дополнительному профессиональному образованию | К 2025 году 40% педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства; 8 000 граждан охвачено деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки; в 2023 году создан Центр опережающей профессиональной подготовки | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства; Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки; Создание Центра опережающей профессиональной подготовки |
| 4.2.2 | Организация мероприятий по повышению престижа педагогической профессии и методического сопровождения педагогических кадров | не менее 1 850 педагогических работников ежегодно принимают участие в региональных и всероссийских и отраслевых конкурсах профессионального мастерства | Количество педагогических работников, принявших участие в региональных и всероссийских и отраслевых конкурсах профессионального мастерства |
| 4.2.3 | Предоставление услуг дополнительного профессионального образования гражданским служащим | 8 000 граждан охвачено деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки; в 2023 году создан Центр опережающей профессиональной подготовки | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки; Создание Центра опережающей профессиональной подготовки |
| 4.2.4 | Стипендии Губернатора Приморского края для обучающихся по программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях, показавших уникальные успехи в учебно-профессиональной, творческой, патриотической и спортивной деятельности | В 2024 году в деятельность молодежных общественных объединений вовлечено 60 тыс. человек; к 2024 году 46% от общего числа молодежи в Приморском крае задействованы в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность; | Вовлечение молодежи Приморского края в деятельность молодежных общественных объединений; Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Приморском крае |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация комплекса мер по поддержке образовательных, научных и иных организаций в области образования, в том числе их обучающихся" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство профессионального образования и занятости Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 4.3.1 | Предоставление грантов из краевого бюджета в форме субсидий организациям высшего образования, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | К 2027 году 70% выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, заняты по виду деятельности и полученным компетенциям; 15% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам |
| 4.3.2 | Предоставление грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования и научным организациям Дальневосточного отделения Российской академии наук на реализацию научных проектов, являющихся победителями конкурсного отбора на получение грантов Российского научного фонда | 3 проекта-победителя научных организаций, образовательных организаций высшего образования, ежегодно получают грантовую поддержку | Количество проектов-победителей научных организаций, образовательных организаций высшего образования, получающих грантовую поддержку |
| 4.3.3 | Стипендии Правительства Приморского края выпускникам школ, получившим 200 баллов по единому государственному экзамену и поступившим в высшие учебные заведения Приморского края по приоритетным специальностям | 3 130 человек из числа одаренных детей и талантливой молодежи получают необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных организациях общего образования | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных организациях общего образования |
| 5 | Подпрограмма 5 "Совершенствование управления системой образования" |  |  |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование управления системой образования" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 5.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края | К 2024 году обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; 65% от общей численности детей от 3-х до 7 лет получают дошкольную образовательную услугу; Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88%; 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием в 2024 году; В 2024 году в деятельность молодежных общественных объединений вовлечено 60 тыс. человек; | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; Доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет (среднее значение по Приморскому краю); Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; Вовлечение молодежи Приморского края в деятельность молодежных общественных объединений |
| 5.1.2 | Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 5.1.3 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг к 2030 году составляет 88% | Степень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг |
| 5.1.4 | Осуществление государственных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | 2,2 % детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
| 6 | Подпрограмма 6 "Реализация национальных проектов "Демография" и "Образование" |  |  |
| 6.1 | Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Современная школа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края, министерство профессионального образования и занятости Приморского края, министерство строительства Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 6.1.1 | Обновление содержания и методов обучения предметных областей | В 16 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей | Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей (нарастающим итогом) |
| 6.1.2 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | В 281 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей |
| 6.1.3 | Создание детских технопарков «Кванториум» | К 2025 году 4,97 тыс. человек охвачено деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» |
| 6.1.4 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 300 мест создано к 2024 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Количество новых мест, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим итогом) |
| 6.1.5 | Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | В 2024 году 33 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, произведены единовременные компенсационные выплаты | Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
| 6.1.6 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 2 200 новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | Количество новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
| 6.1.7 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | В 2024 году создано 1500 новых мест в за счет средств федерального бюджета | Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, созданных за счет средств федерального бюджета |
| 6.1.8 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций | 1200 педагогических работников краевых и муниципальных образовательных организаций ежегодно получают выплату в рамках мер социальной поддержки | количество педагогических работников краевых и муниципальных образовательных организаций, получивших выплату в рамках мер социальной поддержки |
| 6.1.9 | Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского края | 1200 педагогических работников краевых и муниципальных образовательных организаций ежегодно получают выплату в рамках мер социальной поддержки | количество педагогических работников краевых и муниципальных образовательных организаций, получивших выплату в рамках мер социальной поддержки |
| 6.2 | Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 6.2.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | В 54 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом к 2025 году | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающий итог) |
| 6.2.2 | Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | В 2023 году создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (нарастающий итог) |
| 6.2.3 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | К 2025 году создано 9,24 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Количество новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающий итог) |
| 6.2.4 | Гранты в форме субсидии автономным учреждениям на создание и финансовое обеспечение затрат ключевых центров развития детей | 3 130 человек из числа одаренных детей и талантливой молодежи получают необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных организациях общего образования | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в образовательных организациях общего образования |
| 6.2.5 | Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся | К 2025 году 4,97 тыс. человек охвачено деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»; к 2025 году создано 4 центра цифрового образования «IT-куб»; 37% детей приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»; 0,0768 млн. человек, принявших участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, к 2025 году | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»; Создание центров цифрового образования «IT-куб»; Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»; Количество детей, принявших участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
| 6.3 | Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 6.3.1 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 81,75% общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, к 2025 году; 20% обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды; Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды; |
| 6.3.2 | Создание центров цифрового образования детей | К 2025 году создано 4 центра цифрового образования «IT-куб» | Создание центров цифрового образования «IT-куб» |
| 6.4 | Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство профессионального образования и занятости Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 6.4.1 | Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки | В 2023 году создан Центр опережающей профессиональной подготовки; к 2025 году деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки охвачено 8 000 человек | Создание Центра опережающей профессиональной подготовки; Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки |
| 6.4.2 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | К 2025 году 78 мастерских оснащено современной материально-технической базой по одной из компетенций | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом |
| 6.4.3 | Организация, проведение и участие в региональных, национальных и отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и специальностям | Не менее 1 850 педагогических работников ежегодно принимают участие в региональных и всероссийских и отраслевых конкурсах профессионального мастерства | Количество педагогических работников, принявших участие в региональных и всероссийских и отраслевых конкурсах профессионального мастерства |
| 6.4.4 | Организация и проведение демонстрационного экзамена в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | 15% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам |
| 6.4.5 | Выплата специального денежного поощрения победителям и призерам национальных и международных чемпионатов, победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | К 2027 году 70% выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, заняты по виду деятельности и полученным компетенциям | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 6.5 | Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Социальная активность» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: департамент по делам молодежи Приморского края |  |  |
| 6.5.1 | Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 0,1042 млн человек к 2025 году вовлечены в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Общая численность граждан, вовлеченнных в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 6.5.2 | Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" | В 2024 году в деятельность молодежных общественных объединений вовлечено 60 тыс. человек; К 2025 году 0,1042 млн. человек в Приморском крае вовлечены центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Вовлечение молодежи Приморского края в деятельность молодежных общественных объединений; Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 6.5.3 | Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов | В 2024 году в деятельность молодежных общественных объединений вовлечено 60 тыс. человек; К 2025 году 0,1042 млн. человек в Приморском крае вовлечены центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Вовлечение молодежи Приморского края в деятельность молодежных общественных объединений; Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 6.5.4 | Предоставление субсидии из краевого бюджета краевой молодежной общественной организации "Приморский клуб веселых и находчивых" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов | В 2024 году в деятельность молодежных общественных объединений вовлечено 60 тыс. человек; К 2025 году 0,1042 млн. человек в Приморском крае вовлечены центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Вовлечение молодежи Приморского края в деятельность молодежных общественных объединений; Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность |
| 6.6 | Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство профессионального образования и занятости Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 6.6.1 | Меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, имеющим детей в возрасте до трех лет | 0,02 тыс. студентам очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, имеющим детей в возрасте до трех лет, ежегодно предоставлены меры социальной поддержки | Предоставление меры социальной поддержки одному из родителей – студенту очной формы обучения образовательных организаций высшего образования, имеющему детей в возрасте до трех лет |
| 6.7 | Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Содействие занятости» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: министерство образования Приморского края, министерство строительства Приморского края |  | Срок реализации – 2023 - 2030 годы |
| 6.7.1 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 45% детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет охвачено дошкольными образовательными организациями; К 2024 году создано 3 150 дополнительных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет нарастающим итогом |
| 6.7.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 45% детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет охвачено дошкольными образовательными организациями; К 2024 году создано 3 150 дополнительных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет; Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3-х лет нарастающим итогом |