| 3. Структура государственной программы Приморского края |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие здравоохранения Приморского края " |  |  |  |  |
| (наименование государственной программы) |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента |  |  | Связь мероприятия с показателями государственной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Подпрограмма "Подпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Комплекс процессных мероприятий "Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функций государственного органа в сфере здравоохранения"" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края |  | Оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, Развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи |  |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |  |
| 1.1.2 |  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |  |  | Формирование системы защиты прав пациентов, к 2030 году планируемая доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), составит 56,60 % |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений здравоохранения"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Субсидия на погашение кредиторской задолженности краевым государственным учреждениям здравоохранения |  | Развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи, доступность составит 77,4 % к 2030 году |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  |
| 1.2.2 |  | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья на территории Приморского края |  |  | 56 единицы медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской органиации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.3 |  | Обеспечение проведения ежегодного медицинского осмотра государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края |  |  | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Число граждан, прошедших профилактические осмотры, составит 1,320 млн. человек к 2030 году |  | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населени |  |
| 1.2.4 |  | Оказание медицинской помощи в экстренной форме незастрахованным и неидентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования |  |  | 56 единицы медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской органиации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.5 |  | Денежная выплата водителям краевых государственных учреждений и подразделений скорой медицинской помощи |  |  | 56 организаций к 2027 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.6 |  | Оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями здравоохранения Приморского края |  |  | 56 единицы медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской органиации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.6.1 |  | Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения в стационарных условиях |  |  | Развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи, планируемая доступность к 2027 году составляет 77,4 % |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.6.2 |  | Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения в амбулаторных условиях |  |  | Развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи, планируемая доступность к 2027 году составляет 77,4 % |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.6.3 |  | Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения в дневных стационарах |  |  | Развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи, планируемая доступность к 2027 году составляет 77,4 % |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.6.4 |  | Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями здравоохранения скорой медицинской помощи |  |  | Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. |  | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами,тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду |  |
| 1.2.6.5 |  | Оказание услуги по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Краевая станция переливания крови" |  |  | 56 организаций к 2027 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций" |  |
| 1.2.6.6 |  | Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями здравоохранения (дезинфекционными станциями) |  |  | 56 организаций к 2027 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.6.7 |  | Оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями здравоохранения (ПК БЮРО СМЭ; ВПАБ; ПКПБ) |  |  | 56 организаций к 2030 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.6.8 |  | Оказание государственных услуг (выполнение работ) краевым государственным автономным учреждением здравоохранения "ПК МИАЦ" |  |  | 56 организаций к 2030 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.6.9 |  | Оказание медицинских услуг (выполнение работ) краевыми государственными казенными учреждениями здравоохранения |  |  | 56 организаций к 2030 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.7 |  | Приобретение санитарного автотранспорта краевыми государственными учреждениями здравоохранения |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ, 291 штук закупленного санитарного автотранспорта |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.7.1 |  | Приобретение санитарного автотранспорта краевыми государственными учреждениями здравоохранения |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ, 291 штук закупленного санитарного автотранспорта |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.8 |  | Зубопротезирование участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц |  |  | Развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи. К 2030 году планируется достигнуть 77,40 % доступности амбулаторно-поликлинической помощи |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.9 |  | Оплата коммунальных услуг в фельдшерско-акушерских пунктах краевых государственных учреждений здравоохранения |  |  | 56 организаций к 2030 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.10 |  | Обеспечение обновления рабочей формы сотрудников подразделений скорой медицинской помощи краевых государственных учреждений здравоохранения |  |  | 56 организаций к 2030 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.11 |  | Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, работникам краевых государственных учреждений здравоохранения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования |  |  | 56 организаций к 2030 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.12 |  | Мероприятия по оснащению (переоснащению)дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда краевых государственных учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией |  |  | Развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи. |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.2.13 |  | Дополнительные выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции |  |  | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 90,90% к 2027 году, Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 95% к 2027 годуУкомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 90,90% к 2027 году, Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 95% к 2027 году; |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачамиУкомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами; |  |
| 1.2.14 |  | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Приморского края на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.14.1 |  | Закупка индивидуальных средств защиты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.14.2 |  | Обеспечение необходимого охвата тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.14.3 |  | Обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников для борьбы с новой коронавирусной инфекцией |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.14.4 |  | Проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций Приморского края |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.15 |  | Мероприятие по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.16 |  | Выплаты стимулирующего характера за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края составит 38,5 на 10 тыс. населения |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 1.2.16.1 |  | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края составит 38,5 на 10 тыс. населения |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 1.2.16.2 |  | Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края составит 38,5 на 10 тыс. населения |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 1.2.16.3 |  | Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особоважных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края составит 38,5 на 10 тыс. населения |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 1.2.16.4 |  | Выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края составит 38,5 на 10 тыс. населения |  | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации |  |
| 1.2.17 |  | Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.18 |  | Выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, краевых государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края составит 38,5 на 10 тыс. населения |  | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации |  |
| 1.2.19 |  | Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Приморского края в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края составит 38,5 на 10 тыс. населения |  | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации |  |
| 1.2.20 |  | Приобретение специального медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения министерством здравоохранения Приморского края |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ. |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.2.21 |  | Проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции за счет средств краевого бюджета в случаях, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае |  |  | Обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий. |  | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения |  |
| 1.2.22 |  | Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  | Обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий. |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие и укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям здравоохранения |  | Снижение рисков и предотвращение проведения террористических актов на территории краевых государственных организаций здравоохранения. ; Улучшение материально-технической базы ЛПУ. К 2027 году планируется провести мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность объектов (территорий) 75 учреждений, 28 объектов здравоохранения в 2020 году, в которых планируется благоустройство территории, прилегающих к краевым государственных учреждений здравоохранения |  |  | Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность их объектов (территорий); Количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведено благоустройство территории, прилегающих к краевым государственным учреждениям здравоохранения |  |  |
| 1.3.2 |  | Капитальный ремонт краевых государственных учреждений здравоохранения |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ; Улучшение материально-технической базы ЛПУ. К 2030 году планируется провести капитальный ремонт (реконструкцию) на 75 объектах здравоохранения Приморского края. |  | Доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых государственных учреждений здравоохранения; Количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция) |  |
| 1.3.2.1 |  | Проведение работ по капитальному ремонту за счет средств краевого бюджета |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ. Улучшение материально-технической базы ЛПУ. К 2030 году планируется провести капитальный ремонт (реконструкцию) на 75 объектах здравоохранения Приморского края |  | Доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых государственных учреждений здравоохранения; Количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция) |  |
| 1.3.2.2 |  | Проведение работ по капитальному ремонту согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ.; Улучшение материально-технической базы ЛПУ. К 2030 году планируется провести капитальный ремонт (реконструкцию) на 75 объектах здравоохранения Приморского края, |  | Доля краевых государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве краевых государственных учреждений здравоохранения; Количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт (реконструкция) |  |
| 1.3.3 |  | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищённость объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края |  |  | Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность их объектов (территорий) |  | Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность их объектов (территорий) |  |
| 1.3.4 |  | Обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных организациях здравоохранения |  |  | Снижение рисков возникновения пожаров в зданиях и помещениях медицинских организаций, обеспечение безопасного пребывания работников и пациентов. К 2030 году планируется проведение мероприятий, связанных с обеспечением требований пожарной безопасности, в 75 учреждении. |  | Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением требований пожарной безопасности |  |
| 1.3.5 |  | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ. К 2030 году планируется приобретение 117 машин скорой медицинской помощи. |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.3.6 |  | Приобретение санитарного автотранспорта для краевых государственных учреждений здравоохранения |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ, 291 штука закупленного санитарного автотранспорта |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.3.7 |  | Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края |  |  | Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения ФАПов |  | Количество приобретенных и установленных фельдшерско-акушерских пунктов |  |
| 1.3.8 |  | Исполнение решений, принятых судебными органами |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ |  | Исполнение решений судебными органами |  |
| 1.3.9 |  | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ |  | Количество краевых государственных учреждений здравоохранения, для которых закупалось оборудование в текущем году |  |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий "Организация обеспечения учреждений здравоохранения Приморского края медицинским оборудованием"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Приобретение специального медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения министерством здравоохранения Приморского края |  | Приобретение 65,0 штук специального медицинского оборудования к концу 2020 года |  |  | Приобретение специального медицинского оборудования |  |  |
| 1.4.2 |  | Приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого имущества |  |  | Приобретение и установка фельдшерско-акушерских пунктов |  | Количество приобретенных и установленных фельдшерско-акушерских пунктов; Количество закупленных машин скорой медицинской помощи; Количество закупленного санитарного автотранспорта; Приобретение особо ценного движимого имущества |  |
| 1.4.3 |  | Приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицинского оборудования |  |  | Приобретение специального медицинского оборудования |  | Приобретение специального медицинского оборудования |  |
| 1.4.4 |  | Приобретение медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета |  |  | Приобретение медицинского оборудования согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края |  | Приобретение медицинского оборудования согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края |  |
| 1.4.5 |  | Приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких |  |  | - |  | Количество приобретенных аппаратов искусственной вентиляции легких |  |
| 1.4.6 |  | Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий |  |  | Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения ФАПов и ВА |  | Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий |  |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения Приморского края"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Оказание услуг по охране объектов здравоохранения и их содержание до передачи учреждениям в оперативное или хозяйственное управление |  | Осуществление комплекса мер по охране объектов, количество охраняемых объектов здравоохранения - 1 в 2020 году, 3 - в 2021 году |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  |
| 1.5.3 | Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпуса) краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке |  | Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпуса) краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке; Улучшение материально-технической базы ЛПУ, осуществление проектно-изыскательских работ для объектов здравоохранения |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  |
| 1.5.4 | Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек (в том числе проектно-изыскательные работы) |  | Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек; Улучшение материально-технической базы ЛПУ, осуществление проектно-изыскательских работ для объектов здравоохранения |  |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |  |
| 1.5.5 |  | Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн", в том числе проектно-изыскательские работы |  |  | Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн", в том числе проектно-изыскательские работы. |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.5.6 |  | Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 63а в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательные работы |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ, осуществление проектно-изыскательских работ для объектов здравоохранения , Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 63а в г. Владивостоке |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.5.7 |  | Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57в в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательные работы |  |  | Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57в в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательные работы |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.5.8 |  | Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края |  |  | Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.5.9 |  | Строительство краевой клинической инфекционной больницы на 400 коек в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  | Строительство краевой клинической инфекционной больницы на 440 коек в г.Владивостоке, ; Улучшение материально-технической базы ЛПУ, осуществление проектно-изыскательских работ для объектов здравоохранения |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.5.11 |  | Строительство инфекционной больницы на 100 коек в с. Углекаменск Партизанского городского округа Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  | улучшение материально-технической базы ЛПУ, Строительство инфекционной больницы на 100 коек в с. Углекаменск Партизанского городского округа Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.5.12 |  | Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Приморского края в социальной сфере |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ. |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.5.13 |  | Проектирование, создание и эксплуатация многопрофильного стационара на 419 коек в г. Находке Приморского края |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ. |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.5.14 |  | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек" под объект "Краевая многофункциональная детская клиническая больница на 668 коек в г. Владивостоке в районе ул. Русская 100", в том числе проектно-изыскательские работы |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.5.15 |  | Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.6 | Комплекс процессных мероприятий "Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы |  | Обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий. |  |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС |  |  |
| 1.7 | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения " (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Приморского края |  | автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов составит 85 единиц; Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций запланирован для 145 объектов; Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации составит 148 единицы; Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций - 27 объектов |  |  | Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов; Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации; Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций; Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций |  |  |
| 1.8 | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"" (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Функционирование регионального сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым краевым центром телефонного обслуживания |  | Упрощение процедуры записи на прием к врачу; сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в медицинские организации. Планируется довести долю записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации до 64 %. |  |  | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации |  |  |
| 1.8.2 |  | Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |  |  | Посещение гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" к 2030 году 6974,100, 56 единицы медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской органиации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.8.3 |  | Закупка авиационных работ органами исполнительной власти Приморского края в целях оказания медицинской помощи |  |  | Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации составит 133 человека к, Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по экстренным показаниям в течении первых суток, доля госпитализированных лиц составит 91 % |  | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации , Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты |  |
| 1.8.4 |  | Приобретение, установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края |  |  | Приобретение и установка фельдшерско-акушерских пунктов к 2027 году |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.8.4.1 |  | Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий |  |  | Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.8.4.2 |  | Приобретение, установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края |  |  | 139 приобретенных и установленных фельдшерско-акушерских пунктов; Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий |  | Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью |  |
| 1.8.5 |  | Приобретение передвижных мобильных комплексов |  |  | Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; |  | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами,тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду |  |
| 1.8.6 |  | Создание и внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь "Бережливая поликлиника" в краевых государственных учреждениях здравоохранения |  |  | 56 единицы медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской органиации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 1.9 | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"" (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями |  | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), составит 63,3 % к 2024 году; Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) составит 17,1% к 2024 году; Снижение смертности от новообразований в том числе злокачественных до 204,5 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году |  |  | Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных; Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %; Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) |  |  |
| 1.10 | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"" (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |  | Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах Приморского края составит 70,2% к 2027 году; Смертность детей в возрасте 0-17 составит 48,2 на 100 тысяч человек; Смертность детей в возрасте 0-4 года составит 5,5 промилле на 1000 родившихся живыми |  |  | Доля преждевременных родов 22-37 недель в перинатальных центрах Приморского края; Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми; Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста |  |  |
| 1.10.2 |  | Приобретение медицинского оборудования для укрепления материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских организаций |  |  | Доступность амбулаторной помощи для детей составит 98,8 процентов к 2027 году; Снижение младенческой смертности в Приморском крае путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости |  | Снижение младенческой смертности ; Доступность амбулаторной помощи для детей |  |
| 1.10.3 |  | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  | Снижение младенческой смертности в Приморском крае путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости; 4,4 промилле к 2027 году,, Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составит 53,3% к 2027 году, повышение доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости, Снижение младенческой смертности в Приморском крае путем совершенствования оказания медицинской помощи |  | Снижение младенческой смертности , Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктрой оказания медицинской помощи детям, возрастающий, Младенческая смертность, убывающий |  |
| 1.10.4 |  | Расходы на реализацию организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских организаций |  |  | 56 организаций к 2027 году, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", |  | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций |  |
| 2 | Подпрограмма "Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни"" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Комплекс процессных мероприятий "Организация обеспечения населения Приморского края льготными лекарственными средствами"" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей |  | Доля аптечных организаций Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" Приморского края , составит 100% к 2027 году; Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственнго обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края", составит 100% к 2027 году |  |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края"; Доля аптечных организаций Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" Приморского края |  |  |
| 2.1.1.1 |  | Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей |  |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственнго обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края", составит 100%, Доля аптечных организаций Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" Приморского края , составит 100% |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края", Доля аптечных организаций Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением" Приморского края |  |
| 2.1.1.2 |  | Исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |  |  | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения, защита интересов граждан; Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, составит 100% к 2027 году |  | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ |  |
| 2.1.2 |  | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  |  | Своевременное и качественное предоставление медицинской помощи; Снижение смертности от болезней системы кровообращения (Смертность от инфаркта миокарда) до 73,1 случаев на 100 тыс. населения к 2027 году, Снижение смертности от болезней системы кровообращения (Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения) до 95,1 случаев на 100 тыс. населения к 2027 год; Снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 17,10% к 2024 году; Уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения составит 15 191,4 на 100 000 человек к 2027 году |  | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) ; Смертность от инфаркта миокарда; Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения; Уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения |  |
| 2.1.3 |  | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственнго обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края", составит 100% к 2027 году |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края" |  |
| 2.1.4 |  | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |  |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственнго обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края" , составит 100% к 2027 году |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края" |  |
| 2.1.5 |  | Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахародозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей |  |  | Своевременное и качественное предоставление медицинской помощи; Уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения составит 15 191,4 на 100 000 человек к 2027 году |  | Уровень общей заболеваемости болезнями кровообращения |  |
| 2.1.6 |  | Расходы на приобретение бланков строгой отчетности |  |  | Формирование гибкой системы управления здравоохранением Приморского края, в том числе развитие конкуренции на рынках товаров и услуг; Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, составит 100% к 2027 году |  | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ |  |
| 2.1.7 |  | Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |  |  | Обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий. |  |  |  |
| 2.1.8 |  | Приобретение медицинских изделий, лекарственных препаратов, расходных материалов и дезинфицирующих средств для реализации мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции |  |  | Развитие системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края" |  |
| 2.1.9 |  | Грант в форме субсидии организациям в целях реализации социально значимого проекта «Доставка лекарственных препаратов гражданам, давшим согласие на доставку лекарственных препаратов к месту их фактического проживания |  |  |  |  | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Приморского края, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управление льготным лекарственным обеспечением Приморского края" |  |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий " Развитие службы родовспоможения и детства Приморского края"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |  | Обеспечение социальной защищенности; снижение числа абортов до 11,0 случаев на 1000 женщин к 2027 году |  |  | Число абортов у женщин фертильного возраста |  |  |
| 2.2.2 |  | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей |  |  | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; Обращаемость в медицинские организации Приморского края по вопросам здорового образа жизни составит 3 тыс. человек к 2027 году |  | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризациюю, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое Здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетному году, возрастающий |  |
| 2.2.3 |  | Ежегодный мониторинг состояния здоровья, физического и психологического развития детей, начиная с 10-летнего возраста и призывников |  |  | Формирование среды, способствующей ведению детьми здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара); Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края составит 98% |  | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края |  |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий " Организация мероприятий, направленных на борьбу с социально значимыми заболеваниями"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |  | Обеспечение оптимальной доступности для населения обследований на ВИЧ-инфекции; Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию составит 24,0% Обеспечение оптимальной доступности для населения обследований на ВИЧ-инфекции; Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных составит 88,89% |  |  | Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных |  |  |
| 2.3.2 |  | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями |  |  | Обеспечение оптимальной доступности для населения обследований на выявление туберкулеза; Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом составит 75,5% , Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составит 75,5 % к ; Количество зарегистрированных больных с диагнозом активный туберкулез", установленным впервые в жизни, составит 79,0 больных на 100 тыс. населения Обеспечение оптимальной доступности для населения обследований на выявление туберкулеза; Своевременное и качественное предоставление медицинской помощи; Смертность населения Приморского края от туберкулеза составит 16,8 случаев на 100 тыс. населения |  | Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом; Смертность населения Приморского края от туберкулеза; Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, "активный туберкулез"; Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |  |
| 2.3.2.1 |  | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями, направленные на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |  |  | Обеспечение оптимальной доступности для населения обследований на выявление туберкулеза, Количество зарегистрированных больных с диагнозом "активный туберкулез", установленным впервые в жизни, составит 79,0 больных на 100 тыс. населения к 2027 году; Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом составит 75,5% к 2027 году, Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составит 75,5% к 2027 году; Своевременное и качественное предоставление медицинской помощи; Смертность населения Приморского края от туберкулеза составит 16,8 случаев на 100 тыс. населения к 2027 году, Обеспечение оптимальной доступности для населения обследований на выявление туберкулеза |  | Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом; Смертность населения Приморского края от туберкулеза; Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, "активный туберкулез"; Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |  |
| 2.3.2.2 |  | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями, направленные на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С |  |  | Обеспечение оптимальной доступности для населения обследований на ВИЧ-инфекции; Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию составит 24,0%, ; Обеспечение оптимальной доступности для населения обследований на ВИЧ-инфекции; Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных составит 88,89% |  | Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных; Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию |  |
| 2.3.2.3 |  | Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |  |  | Обеспечение оптимальной доступности для населения обследований на ВИЧ-инфекции; Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию составит 24,0%; Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных составит 88,89% |  | Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных; Охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию |  |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям Приморского края"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Расходы на проезд медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, сопровождающих лиц, указанных в статье 19 Закона Приморского края от 08.04.2011 № 750-КЗ "О здравоохранении в Приморском крае", к месту оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи |  | Оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами; Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью составит 90% |  |  | Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью |  |  |
| 2.4.2 |  | Компенсация стоимости проезда граждан Приморского края в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами; Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью составит 90% |  | Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью |  |
| 2.4.3 |  | Компенсация стоимости проезда детей и сопровождающих их лиц, беременных женщин в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами; Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью составит 90% |  | Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью |  |
| 2.4.4 |  | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в краевых государственных учреждениях здравоохранения |  |  | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования , в медицинских учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Приморского края составит 258 человек ежегодно; Оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами; Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью составит 90% |  | Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью; Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Приморского края |  |
| 2.4.5 |  | Обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки) |  |  | Дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи |  | Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью |  |
| 2.4.6 |  | Грант в форме субсидии оператору проекта социального воздействия в Приморском крае, направленного на достижение социально значимого эффекта в сфере здравоохранения Приморского края |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи, включая вакцинацию, и лекарственное обеспечение |  | Количество граждан из группы социальных бенефициаров2, передавших сведения о состоянии здоровья организатору проекту для последующего предоставления в медицинскую организацию, выдавшую рецепты на лекарственные препараты, из числа граждан, которым выданы рецепты в отчетном периоде |  |
| 2.4.7 |  | Грант в форме субсидии организатору проекта социального воздействия в Приморском крае, направленного на достижение социально значимого эффекта в сфере здравоохранения Приморского края |  |  | Повышение качества и доступности медицинской помощи, включая вакцинацию, и лекарственное обеспечение |  | Количество граждан из группы социальных бенефициаров2, передавших сведения о состоянии здоровья организатору проекту для последующего предоставления в медицинскую организацию, выдавшую рецепты на лекарственные препараты, из числа граждан, которым выданы рецепты в отчетном периоде |  |
| 2.4.8 |  | транспортировка пациентов с хронической почечной недостаточностью на проведение процедуры гемодиализа |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие паллиативной медицинской помощи"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Развитие паллиативной медицинской помощи |  | Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, составт 56% к 2027 году,; Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ составит 98% к 2027 году; Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи составит 0,190 тыс. коек к 2027 году; Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей составит 34,340 тыс. посещений к 2027 году |  |  | Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях; Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ; Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи; Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей |  |  |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения |  | Численность застрахованных по ОМС неработающих лиц составит 1 073 260,00 чел. |  |  | Численность застрахованных по ОМС неработающих лиц |  |  |
| 2.6.2 | Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Приморского края |  | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края составит 98,0%, Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составит 70,0%, Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых заявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением, составит 90,0%, Охват диспансеризацией детей-сирот детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составит 100% |  |  | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края, Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением, Охват диспансеризацией детей-сирот детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы |  |  |
| 2.6.3 | Оказание медицинской помощи застрахованным лицам по программе обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации |  | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края составит 98% , Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составит 70,0% , Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых заявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением, составит 90,0% |  |  | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей Приморского края, Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением |  |  |
| 2.6.4 |  | Средства на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края, состаивт 38,5 на 10 тыс. населения |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 2.6.5 |  | Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края, состаивт 38,5 на 10 тыс. населения |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 2.6.6 |  | Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края, состаивт 38,5 на 10 тыс. населения |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 2.6.7 |  | Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) |  |  | Обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий. |  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  |
| 2.6.8 |  | Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  |  | Обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам, в том числе связанным с распространением инфекционных заболеваний, создание резервов лекарственных препаратов и медицинских изделий. |  |  |  |
| 2.6.9 |  | Дистанционный мониторинг состояния здоровья граждан |  |  | Развитие информационных технологий в здравоохранении., Развитие информационных технологий в здравоохранении., Развитие информационных технологий в здравоохранении., Развитие информационных технологий в здравоохранении. |  | Число граждан Приморского края, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управления скорой и неотложной медицинской помощью" Приморского края, Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управления скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)" Приморского края |  |
| 2.6.10 |  | Внедрение сервиса голосового заполнения медицинской документации |  |  | Развитие информационных технологий в здравоохранении., Развитие информационных технологий в здравоохранении., Развитие информационных технологий в здравоохранении., Развитие информационных технологий в здравоохранении. |  | Число граждан Приморского края, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управления скорой и неотложной медицинской помощью" Приморского края, Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управления скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)" Приморского края |  |
| 2.6.11 |  | Компенсация расходов по оплате проживания в гостиницах города Владивостока граждан, страдающих онкологическими заболеваниями или имеющих подозрение на онкологическое заболевание, и сопровождающих их лиц |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами |  | Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете) |  |
| 2.6.12 |  | Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) , в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021-2022 годах |  |  | Оказание медицинской помощи в соответствии с утвержденными порядками и стандартами |  | Число пациентов в субъекте Российской Федерации больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), обеспеченных необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях |  |
| 2.6.13 |  | Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет начисленных пеней и штрафов, иных источников доходов |  |  | Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования |  | Численность застрахованных по ОМС неработающих лиц |  |
| 2.7 | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  | Снижение смертности от болезней системы кровообращения; Больничная летальность от инфаркта миокарда составит 7,9% к 2024, Снижение смертности от болезней системы кровообращения; Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения составит 13,9%, Снижение смертности от болезней системы кровообращения; |  |  | Больничная летальность от инфаркта миокарда, Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий |  |  |
| 2.7.2 |  | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |  |  | Совершенствование организации службы скорой медицинской помощи; Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи составит 95% , Снижение смертности от болезней системы кровообращения, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения; Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях составит 3,96 тыс. ед., Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 95,10 на 100 тысяч населения к 2027 году |  | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий, Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечнососудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий |  |
| 2.8 | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"" (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |  | Повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций; Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, составит 60,1%, Увеличение суммы вновь заболевших и состоящих на учете по онкологическим заболеваниям до 3 460,3 на 100 тыс. населения |  |  | Повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций; Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, составит 60,1%, Увеличение суммы вновь заболевших и состоящих на учете по онкологическим заболеваниям до 3 460,3 на 100 тыс. населения |  |  |
| 2.9 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"" (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 |  | Реализация мероприятий по техническому сопровождению и доработке информационных систем в здравоохранении |  |  | Развитие информационных технологий в здравоохранении., Развитие информационных технологий в здравоохранении., Развитие информационных технологий в здравоохранении., Развитие информационных технологий в здравоохранении. |  | Число граждан Приморского края, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управления скорой и неотложной медицинской помощью" Приморского края, Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций Приморского края, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Управления скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)" Приморского края |  |
| 2.10 | Региональный проект "Старшее поколение"" (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"" (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 2.11.1 | Формирование приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений |  | Охват профилактическими прививками подлежащих контингентов по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям составит 95% от числа подлежащих вакцинации, Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, составит 70,0% |  |  | Охват профилактическими прививками подлежащих контингентов по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям, Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |  |  |
| 2.12 | Комплекс процессных мероприятий "Проведение независимой оценки медицинских организаций Приморского края" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.12.1 | Грант в форме субсидии победителям регионального рейтинга медицинских организаций "Знак качества" |  | Грант в форме субсидии победителям регионального рейтинга медицинских организаций "Знак качест |  |  | Грант в форме субсидии победителям регионального рейтинга медицинских организаций "Знак качест |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала"" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности, развитие и укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений"" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |  | Укомплектованность медицинских учреждений кадрами со средним медицинским образованием, составит 69,20% к 2030 году |  |  | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |  |
| 3.1.2 |  | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края |  |  | Снижение рисков и предотвращение проведения террористических актов на территории краевых государственных организаций здравоохранения. Профилактика противоправных действий сотрудников и пациентов медицинских организаций; Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность их объектов (территорий) |  | Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность их объектов (территорий) |  |
| 3.1.3 |  | Организация питания обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях, проживающих в общежитии |  |  | Укомплектованность медицинских учреждений кадрами должностей среднего медицинского образования, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составит 69,2 на 10 тыс. населения к 2030 году |  | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 3.1.4 |  | Стипендии учащимся краевых государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования |  |  | Укомплектованность медицинских учреждений кадрами должностей среднего медицинского образования, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составит 95,0% |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками |  |
| 3.1.5 |  | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края |  |  | Снижение рисков возникновения пожаров в зданиях и помещениях медицинских оргаизаций, обеспечение безопасного пребывания работников и пациентов; Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением требований пожарной безопасности |  | Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением требований пожарной безопасности |  |
| 3.1.6 |  | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | Обеспечение социальной защищенности детей-сирот; Охват диспансеризацией детей-сирот детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы, составит 100% |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами, возрастающий |  |
| 3.1.7 |  | Приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого имущества |  |  | Ликвидация кадрого дефецита ; Обеспечение своевременности и доступности оказания медицинской помощи населению |  | Количество приобретенных и установленных фельдшерско-акушерских пунктов; Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий |  |
| 3.1.8 |  | Проведение работ по капитальному ремонту за счет средств краевого бюджета |  |  | Улучшение материально-технической базы ЛПУ. |  | Количество объектов здравоохранения Приморского края, в которых проведен капитальный ремонт |  |
| 3.1.9 |  | Обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных организациях здравоохранения |  |  | Снижение рисков возникновения пожаров в зданиях и помещениях медицинских организаций, обеспечение безопасного пребывания работников и пациентов. |  | Количество краевых государственных организаций здравоохранения, в которых проведены мероприятия, связанные с обеспечением требований пожарной безопасности |  |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка работников краевых государственных учреждений"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций |  | Обеспечение социальной защищенности; Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края, |  |  |
| 3.2.2 |  | Единовременные пособия в случае гибели работников краевых государственных учреждений здравоохранения при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований |  |  | Укомплектованность медицинских учреждений кадрами врачебных должностей, оказывающих медицинскую помощь. |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 3.2.3 |  | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |  |  | Укомплектованность медицинских учреждений кадрами врачебных должностей, оказывающих медицинскую помощь. |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий "Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования |  | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, составит 83,1% к 2024 году,, Обеспечение возможностью непрерывного образования медицинских работников; Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Приморском крае, составит 19 190,0 чел. к 2024 году; Качественное предоставление медицинской помощи; Доля специалистов |  |  | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Приморском крае; Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов |  |  |
| 3.4 | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"" (Худченко Анастасия Геннадьевна - куратор, Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | 2023 - 2030 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения |  | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составит 21,3 на 10 тысяч населения к 2027 году, Качественное предоставление медицинской помощи; Укомплектованность медицинских учреждений кадрами врачебных должностей, оказывающих медицинскую помощь. К 2027 году обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края, составит 90,90 на 10 тысяч населения, ; Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Приморском крае, составит 19 190,0 человек к 2024 году |  |  | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Приморском крае; Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |  |
| 3.4.2 |  | Проведение исследований оценки уровня готовности к поступлению в медицинские высшие учебные заведения обучающихся общебразовательных организаций Приморского края |  |  | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Приморском крае, составит 19 190,0 человек к 2024 году; Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составит 21,3 на 10 тысяч населения к 2027 году, Качественное предоставление медицинской помощи; Укомплектованность медицинских учреждений кадрами врачебных должностей, оказывающих медицинскую помощь. К 2027 году обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края, составит 90,90 на 10 тысяч населения |  | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Приморском крае; Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер поддержки студентам и ординаторам высших учебных заведений, обучающимся в рамках целевой подготовки"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.5.1 | предоставление гражданам, заключившим договор о целевом обучении, мер поддержки в период обучения |  | Ликвидация дефицита медицинских работников |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |  |
| 3.6 | Комплекс процессных мероприятий "Основное мероприятие "Организация проведения социологических опросов медицинских работников"" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Оценка эффективности существующих мер социальной поддержки и ожиданий со стороны медицинских работников |  | Ликвидация дефицита медицинских работников. |  |  | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |  |
| 3.7 | Комплекс процессных мероприятий "Организация подбора кадров" " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Привлечение к подбору кадров профессионального кадрового (рекрутингового) агентства для привлечения специалистов из других регионов |  | Ликвидация дефицита медицинских работников; Ликвидация дефицита медицинских работниковЛиквидация дефицита медицинских работников; |  |  | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края; Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края |  |  |
| 3.8 | Комплекс процессных мероприятий "Организация мероприятий, направленных на повышение престижа профессии медицинского работника" " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный (-ые) за реализацию (министерство здравоохранения Приморского края) |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по повышению престижа профессии медицинского работника |  | Ликвидация дефицита медицинских работников.Ликвидация дефицита медицинских работников.; Ликвидация дефицита медицинских работников.; Ликвидация дефицита медицинских работников.; Ликвидация дефицита медицинских работников.; Ликвидация дефицита медицинских работников.; Ликвидация дефицита медицинских работников.; Ликвидация дефицита медицинских работников.; |  |  | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами; Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками; Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края; Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях Приморского края; Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. На 10 тыс. населения, возрастающий; Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий; Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий |  |  |