ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения Приморского края» 
на 2020-2027 годы за 2022-2023 годы

В 2022 году министерством здравоохранения Приморского края осуществлялась реализация мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020 – 2027 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 года № 932-па (в ред. Постановления Правительства Приморского края от 31.10.2022 года № 737-пп).

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство здравоохранения Приморского края.

Соисполнители государственной программы – министерство строительства Приморского края и ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования».

Целью Программы является улучшение состояния здоровья населения Приморского края на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.

Утвержденная государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 год не соответствует сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 и закону Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ 
«О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 26.12.2022 № 279-КЗ).

В 2022 году на реализацию мероприятий Программы запланировано    55 605 570,22 тыс. рублей, кассовое исполнение 53 732 176,07 тыс. руб. (96,63%)

средства федерального бюджета – 4 386 846,00  тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 4 344 034,37 тыс. рублей (99,02 %);

средства краевого бюджета – 25 425 548,98 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 25 053 564,22 тыс. руб. (98,53 %) в том числе:

по министерству здравоохранения Приморского края –24 975 337,06 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 24 965 537,49 тыс. рублей (99,88%);

по министерству строительства Приморского края - 450 152,74 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 88 026,73 тыс. рублей (69,78) %;

средства территориального фонда ОМС – 25 793 234,42 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 24 334 577,49 тыс. рублей. (94,34 %).

В 2022 году реализовано:

для достижения целей Указа Президента Российской Федерации № 204 по направлению «Здравоохранение», включая в рамках федеральных проектов:

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрено за счет федерального бюджета 301 228,90 тыс. руб. для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» на приобретение 15 ед. медицинского оборудования. Контракты заключены на всю сумму, поставлено и введено в эксплуатацию 13 ед.

По приобретению оборудования для ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» произошла задержка поставки оборудования:

1. Оборудование для позитронно-эмиссионной томографии. Контракт заключен от 07.04.2022 № АЭФ-46/2022 с ООО "ЕВРОСТИЛЬ XXI". Причина задержки поставки оборудования: поставщик нарушил срок поставки в связи с логистическими задержками. Ведется претензионная работа. Плановая дата поставки 28.02.2023. Плановая дата ввода в эксплуатацию 05.03.2023.

2. Видеогастроскоп. Произошло расторжение контракта № ЗК-101/2022 от 29.04.2022 с ООО "ОСК" в связи с неисполнением поставщиком обязанности по поставке оборудования. Новый контракт заключен 29.12.2022 № ЗК-101/2022-1
c ООО "ЭСК Корпус". Плановая дата поставки по условиям контракта 27.05.2023. Плановая дата ввода в эксплуатацию 01.06.2023;

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для 8 учреждений предусмотрено приобретение 54 ед. медицинского оборудования на сумму        268 571,10 тыс. руб. Все объекты законтрактованы на сумму 268 571,10 тыс. руб. Поставлено и введено в эксплуатацию 51 ед. медицинского оборудования.

По приобретению оборудования:

ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница №1" произошла задержка поставки оборудования:

1. Томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл*. Контракт заключен от 10.06.2022 № 0820500000822002450 с ООО «Сфера М». Причина задержки поставки оборудования: поставщик нарушил срок поставки в связи с логистическими задержками. Ведется претензионная работа. Плановая дата поставки 01.02.2023. Плановая дата ввода в эксплуатацию 30.03.2023.

2. Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях. Контракт заключен от 06.09.2022 № 0820500000822004699 с ООО "Дельрус-Центр". Причина задержки поставки оборудования: поставщик нарушил срок поставки в связи с логистическими задержками. Ведется претензионная работа. Плановая дата поставки 25.01.2023. Плановая дата ввода в эксплуатацию 28.02.2023.

КГБУЗ "Находкинская городская больница":

1. Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях. Контракт заключен от 06.09.2022 № 4699-УО-2022 с ООО "Дельрус-Центр". Причина задержки поставки оборудования: поставщик нарушил срок поставки. Ведутся претензионные работы. Плановая дата поставки 16.01.2023. Плановая дата ввода в эксплуатацию 15.02.2023.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

Начиная с 2020/21 учебного года увеличиваются объемы финансируемого за счет средств бюджета Приморского края государственного задания образовательным организациям профессионального образования на подготовку специалистов со средним медицинским образованием.

В медицинские колледжи Приморского края в 2022 году поступило 1244 человека, в том числе на бюджетной основе — 895 человек.

По специальностям места распределились следующим образом: «лечебное дело» - 228 чел. (бюджет - 28), «сестринское дело» - 849 чел. (бюджет - 625), «акушерское дело» - 30 чел.  (бюджет - 25), «лабораторная диагностика» - 50 чел.  (бюджет - 45), «фармация» - 87 человек (внебюджет).

Выпуск медицинских колледжей в 2022 году составил 759 человек, из них трудоустроено в учреждения здравоохранения края 448 молодых специалистов.

На 2023/2024 утверждены контрольные цифры приема КГБПОУ «ВБМК» в объеме 1137 бюджетных мест.

За отчетный период в медицинских колледжах края по программам дополнительного профессионального образования проучено 4570 средних медицинских работников из учреждений здравоохранения всех форм собственности, из них 2065 человек прошли обучение на бюджетной основе.

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

В 2022 году единовременная компенсационная выплата предоставлена 72 медицинским работникам, них 53 - врачам и 19 фельдшерам.

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения.

В 2022 году кассовые расходы на социальные выплаты медицинским работникам составили 547 415,16 тыс. руб.

В отчетном периоде получили ежемесячную денежную выплату молодым врачам-специалистам в размере 10,0 тыс. рублей - 892 врача;

ежемесячную денежную выплату врачам-специалистам в медицинских организациях, расположенных на территориях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера в размере 10,0 тыс. рублей - 180 врачей;

единовременную денежную выплату - 150 медицинских работников, в том числе: 101 врач и 49 средних медицинских работников;

компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений - 1092 медицинских работника, в том числе: 452 врача и 640 средних медицинских работников;

денежную выплату в размере 3,0 тыс. рублей за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях - 168 медицинских работников;

единовременную денежную выплату медицинским работникам медицинских организаций, расположенных на территории моногородов Приморского края с численностью населения более 50 тысяч человек, в размере: врачам — 1 000,0 тыс. руб., фельдшерам ФАП и СМП — 500,0 тыс. руб. - 5 врачам;

ежемесячную денежную выплату наставникам молодых специалистов -  170 медицинских работников, в том числе: 96 врачей и 74 средних медицинских работника;

единовременную денежную выплату врачам-специалистам дефицитных специальностей в размере 1,4 млн рублей - 4 врача.

Предоставление гражданам, заключившим договор о целевом обучении, мер поддержки в период обучения.

Постановлением Правительства Приморского края от 08.092022 № 606-пп утвержден Порядок предоставления мер поддержки в виде стипендии гражданам, заключившим с МЗПК договоры о целевом обучении в пределах квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования.

Подготовлены дополнительные соглашения к договорам о целевом обучении по образовательным программам высшего образования об изменении реквизитов одной стороны (гражданина).

Выплата стипендии обучающимся за период сентябрь - декабрь 2022 года произведена единовременно до 1 декабря 2022 года в следующих размерах: 4 тыс. рублей - студенту 1 курса (169 обучающихся); 20,0 тыс. рублей - ординатору (78 обучающихся).

В 2022 году на реализацию данного мероприятия выделено 2 236,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности существующих мер социальной поддержки и ожиданий со стороны медицинских работников.

Между министерством здравоохранения Приморского края и КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии» заключен государственный контракт на оказание услуги по проведению социологического исследования на тему «Проведение оценки эффективности существующих мер социальной поддержки и ожиданий со стороны медицинских работников» от 12.04.2022 № 93/22 со сроком оказания услуги 90 дней. По результатам проведения социологического исследования в июне месяце текущего года представлен аналитический отчет. Акт об оказании услуг №00000001 от 08.07.2022.

Привлечение к подбору кадров профессионального кадрового (рекрутингового) агентства для привлечения специалистов из других регионов.

Министерством здравоохранения заключены договоры с кадровым агентством "АНКОР РайтФорс" (далее - Кадровое агентство) по подбору специалистов из других регионов страны на вакантные рабочие места в подведомственные медицинские организации Приморского края и сопровождению трудоустройства кандидатов.

Определены 10 врачебных должностей (врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-инфекционист; врач-кардиолог; врач-невролог; врач-онколог; врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-терапевт; врач-терапевт участковый; врач-эндокринолог) и перечень медицинских организаций, в которые «подбираются» кандидаты.

В 2022 году по направлению кадрового агентства трудоустроено 2 врача.

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по повышению престижа профессии медицинского работника.

В соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 05.03.2022 № 126-пп «О предоставлении в 2022 году из краевого бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по повышению престижа профессии медицинского работника» проведен конкурсный отбор для предоставления из краевого бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по повышению престижа профессии медицинского работника. 11.05.2022 определен победитель конкурсного отбора  в целях предоставления из краевого бюджета субсидий для реализации мероприятий по повышению престижа профессии медицинского работника по направлениям «Проведение обучающих мероприятий для медицинского персонала» и Проведение конкурсов профессионального мастерства среди врачей, среднего медицинского персонала с выплатой единовременного денежного поощрения призерам каждой номинации» - АНО «Здоровый образ жизни» с проектами «Медработник года - 2022» и  «Академия здоровья».

Министерством здравоохранения Приморского края с АНО «Здоровый образ жизни» заключены соглашения на предоставление субсидии на проведение мероприятий по повышению престижа профессии медицинского работника, в том числе по направлению «Проведение конкурсов профессионального мастерства среди врачей, среднего медицинского персонала с выплатой единовременного денежного поощрения призерам каждой номинации»  на сумму 3,8 млн. рублей и по направлению «Проведение обучающих мероприятий для медицинского персонала» на сумму 2,0 млн рублей.

Конкурс профессионального мастерства «Медработник года - 2022» в 6 номинациях проведен с 11.05.2022 по 8.07.2022, в нем приняли участие 66 медицинских работников. По результатам двух конкурсных этапов определены 18 призеров конкурса в номинациях: Лучшая медицинская сестра участковая; Лучший фельдшер скорой медицинской помощи; Лучший фельдшер фельдшерско - акушерского пункта; Лучший врач-педиатр участковый; Лучший врач-терапевт участковый; Лучший врач-специалист амбулаторно-поликлинического звена.

По направлению «Проведение обучающих мероприятий для медицинского персонала» с 11 по 20 октября 2022 года проведено 4 образовательных мероприятия на тему «Единые подходы к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации с использованием принципов пациентоцентричности» с общим охватом 120 медицинских работников.

В рамках региональной программы Приморского края «Модернизация первичного звена здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 09.12.2022 № 784-рп, в 2022 году реализованы мероприятия:

- строительство 13 объектов со сроком реализации с 2022 по 2025 год, в том числе в 2022 году на сумму 821 053,25 тыс. руб. За счет средств, предусмотренных на 2022 год, законтрактовано 13 объектов на сумму 821 050,21 тыс. руб. и запланировано завершение строительства врачебной амбулатории по адресу: Приморский край, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, д. 3/1 (далее — объект). Кассовое исполнение составляет 821 050,21 тыс. руб. Работы на объекте в завершающей стадии. Техническая готовность объекта на 31.12.2022 составила 99%. В настоящее время происходит устранение замечаний по итогам проверки государственного архитектурно-строительного надзора, расстановка оборудования, пусконаладочная работа на инженерных сетях.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 01.04.2023 после осуществления подготовки технических планов, поставки объекта на кадастровый учет и проведения лицензирования;

- капитальный ремонт 22 объектов на сумму 381 329,90 тыс. руб. Законтрактовано 22 объекта на сумму 381 329,90 тыс. руб. Завершен капитальный ремонт на 20 объектах. Кассовое исполнение составляет 352 004,16 тыс. руб.

Произошла задержка работ по капитальному ремонту объектов:

поликлиники (адрес: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 94) КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница». Контракт заключен 15.08.2022 № 0820500000822004314 на сумму 24 601,93 тыс. руб. Нарушение сроков завершения капитального ремонта произошло по причине задержки поставки строительных материалов и конструкций. Работы завершены;

поликлинического подразделения (адрес: Приморский край г. Лесозаводск, ул. 9 Января, д. 102 А2) КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница». Контракт заключен 28.03.2022 № 37/2022 на сумму 19 307,53 тыс. руб. Неисполнение контракта связанно с задержки поставки строительных материалов и конструкций. Работы завершены;

Со стороны КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница», КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница» организована претензионная работа по исполнению контрактов;

- капитальный ремонт (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) трех объектов на сумму 52 656,68 тыс. руб. Законтрактовано три объекта на сумму 52 656,68 тыс. руб. Завершен капитальный ремонт двух объектов. Кассовое исполнение составляет 47 867,17 тыс. руб.

Произошла задержка работ по капитальному ремонту стационара (адрес: Приморский край, пгт Славянка, ул. Дружбы, д. 5 (отдельное здание) КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница». Контракт заключен 14.10.2022 № 0820500000822005343-60 на сумму 28 325,03 тыс. руб. Нарушение сроков завершения капитального ремонта произошло по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств в полном объеме. Работы завершены.

Со стороны «Хасанская центральная районная больница» организована претензионная работа по исполнению контракта;

- поставка и установка врачебной амбулатории по адресу: Приморский край, пгт Терней, ул. Ивановская, д. 9 для КГБУЗ «Пластунская районная больница» и фельдшерско-акушерского пункта (далее — ФАП) по адресу: Приморский край, с. Беневское, ул. Центральная, д. 46 а для КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» на общую сумму 69 670,00 тыс. руб. Объекты законтрактованы на сумму 62 670,00 тыс. руб. Быстровозводимые модульные конструкции поставлены и установлены. Кассовое исполнение составляет 62 670,00 тыс. руб.;

- поставка и установка ФАП (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) по адресу: Приморский край, с. Душкино, в 30 м от ориентира ул. Комарова, д. 37 по направлению на север для КГБУЗ «Находкинская городская больница» на сумму 20 000,00 тыс. руб. Объект законтрактован на сумму 13 000,00 тыс. руб. ФАП поставлен и установлен. Кассовое исполнение составляет 13 000,00 тыс. руб.;

- приобретение медицинского оборудования в количестве 13 единиц на сумму 178 474,41 тыс. руб. Законтрактовано 13 единиц медицинского оборудования на сумму 178 474,41 тыс. руб. Поставлено и введено в эксплуатацию 12 единиц медицинского оборудования. Кассовое исполнение составляет 110 150,57 тыс. руб.;

Произошла задержки поставки и ввода в эксплуатацию магнитно-резонансного томографа для КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница». Контракт на поставку оборудования заключен 23.05.2022
№ 164-22ЭА с ООО «Евростиль XXI» (далее — Поставщик) на сумму 68 323,84 тыс. руб. 19.12.2022 и 20.12.2022 Поставщиком осуществлена транспортировка комплектующих оборудования, магнитный сканер не поставлен. Оказание услуг по сборке Поставщиком РЧ-кабины, климатического оборудования планируется до 17.01.2023, после проведения монтажа оборудования будет осуществлена транспортировка магнитного сканера. Заключительный монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования планируется до 31.03.2023.

Со стороны КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» организована претензионная работа по исполнению контракта;

- приобретение автотранспорта в количестве 87 единиц для 23 учреждений на общую сумму 103 530,00 тыс. руб. Законтрактовано 87 единиц автотранспорта на сумму 103 530,00 тыс. руб. Автомобили поставлены и введены в эксплуатацию. Кассовое исполнение составляет 103 530,00 тыс. руб.

В рамках программы «Паллиативная помощь» выделено 33 662,09 тыс. руб. на приобретение медицинских изделий для использования на дому пациентами. Запланировано приобретение 7 643 ед. для КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 6", 53 396 ед. для ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница №2". Законтрактовано 61 039 ед. на сумму 33 662,09 тыс. руб. Все единицы поставлены и переданы пациентам. Кассовое исполнение составляет 33 662,09 тыс. руб.

В 2022 году в рамках работы по снижению смертности по основным классам причин (смертность от болезней системы органов кровообращения, пищеварения, от новообразований, в т.ч. злокачественных, от болезней органов дыхания, некоторых инфекционных болезней, в т.ч. туберкулеза) запланированы мероприятия.

Составлен план мероприятий по снижению смертности от основных причин.

С целью снижения смертности от болезней органов дыхания:

организованы кабинеты медицинской помощи (КМП) по отказу от курения в пяти краевых медучреждениях (КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4», ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», КГБУЗ «Находкинская городская больница», 
КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница»);

запланированы массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), по отдельным тематикам: «Бронхо-легочные заболевания», «Бронхиальная астма», «Респираторно-вирусные инфекции», «Вакцинопрофилактика», «Здоровый образ жизни» (закаливание, физическая активность), «Курение» в том числе: публикация статей в газетах, радиопередачи, передачи по телевидению, размещение материалов на сайтах, лекции для населения, тренинги, диспуты, ролевые игры, тематические вечера, «Круглые столы», выпуск санитарных бюллетеней, создание в медицинских организациях стендов, уголков здоровья, проведение Дней открытых дверей, распространение памяток, листовок, буклетов, другие формы работы по информированию населения (видеодемонстрации, семинары, планерки, аутрич, День здоровья, местное телевидение, спортивные мероприятия, викторины, беседы). Организована вакцинация пневмококковой вакциной.

С целью снижения смертности от туберкулеза:

ежемесячно ведется эпидемиологический мониторинг туберкулеза в Приморском крае с целью оперативной оценки эпидемиологической ситуации и коррекции противотуберкулезных мероприятий;

проводится санитарно - просветительная работа с населением. Работают в каждом специализированном учреждении школы здоровья для больных туберкулезом;

на веб – сайтах всех противотуберкулезных учреждений Приморского края размещена информация о профилактике и раннем выявлении туберкулеза.

3. С целью снижения смертности от болезней системы органов кровообращения:

в первичные сосудистые отделения (далее – ПСО) и в Региональный сосудистый центр (далее – РСЦ) с 2016 года госпитализируются с острым коронарным синдромом (ОКС);

проводиться работа в Школах здоровья:

«Профилактика артериальной гипертонии», «Профилактика инсульта», «Жизнь после инсульта»;

проводится информирование населения о симптомах инсульта и правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний;

внедрен и используется формализованный алгоритм "УДАР" (FAST), с целью скорейшей диагностики и транспортировки пациентов;

осуществляется мониторинг эффективности организации медицинской помощи, оказываемой больным с цереброваскулярными заболеваниями, включая мониторинг деятельности региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

4. С целью снижения смертности от болезней органов пищеварения:

запланировано проведение обучающих семинаров для специалистов общей лечебной сети по ведению регистра пациентов с хроническими вирусными гепатитами, по внедрению современных методов диагностики и лечения больных с хроническими вирусными гепатитами.

5. С целью снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП):

с целью обеспечения доступности оказания специализированной медицинской помощи, пострадавшим в ДТП для территорий, значительно отдаленных от травмоцентра I уровня, дополнительно в КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» организован травмоцентр II уровня.

В 2022 году в Приморском крае продолжена диспансеризация определенных групп взрослого населения.

С целью оказания скорой специализированной медицинской помощи населению Приморского края работают два вертолета.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 36-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 17 марта 2015 года (п.10) в Приморском крае организовано углубленное диспансерное обследование инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны».

Предусмотрена субсидия на зубопротезирование Ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 2 000,10 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 1 123,07 тыс. рублей.

Запланированы мероприятия по предупреждению абортов, проведение консультаций по вопросам социальной защиты женщин, обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности, формирование у женщины сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшая поддержка в период беременности.

В 2022 году продолжена реализация постановления Администрации Приморского края от 18.04.2013 № 145-па «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей». Согласно данному постановлению в краевом бюджете предусмотрено 11 756, 54 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 11 756, 54 тыс. рублей.

В 2022 году продолжено проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные заболевания и аудиологического скрининга детей первого года жизни.

На указанные мероприятия за счет средств краевого бюджета выделены средства в размере 35 983,56 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 35 983,56 тыс. рублей.

В 2022 году продолжены мероприятия по проведению пренатальной диагностики за счет средств краевого бюджета в размере 31 300,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 31 300,00 тыс. рублей.

Проведение вышеуказанных мероприятий способствует снижению младенческой смертности на территории Приморского края и достижению целевых индикаторов, утвержденных Дорожной картой на 2022 год.

Министерством здравоохранения Приморского края в 2023 году осуществляется реализация мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения в Приморском крае» на 2020 – 2027 годы»

В 2023 году на укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края направлены расходы, в том числе:

В рамках мероприятия «Бережливая поликлиника» за счет краевого бюджета запланировано приобретение 2 998 единиц имущества для 30 медицинских учреждений на сумму 62 061,41 тыс. руб.

За счет краевого бюджета в рамках мероприятия «Приобретение особо ценного имущества» запланировано приобретение медицинского оборудования в количестве 35 единиц для 4 медицинских учреждений на общую сумму 100 000, 00 тыс. руб.

По программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» запланировано приобретение 59 единиц медицинского оборудования для 2 учреждений здравоохранения: КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» на сумму 60 321, 90 тыс. руб. (средства краевого и федерального бюджетов).

В рамках программы «Паллиативная помощь» запланировано приобретение (средства краевого и федерального бюджетов): медицинских изделий для использования пациентами на дому в количестве 76 единиц для КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»; 14 616 единиц для ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2» на общую сумму 10 000, 000 тыс. руб.; автомобилей в количестве 3 единиц для КГБУЗ «Арсеньевская городская больница», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» на общую сумму: 6 000,00 тыс. руб.; медицинского оборудования для оснащения 10 учреждений в количестве 172 единиц на общую сумму 28 096, 66 тыс. руб.

На проведение капитального ремонта объектов 25 медицинских учреждений за счет краевого бюджета выделено 856 214,34 тыс. руб.

В рамках программы «Доступная среда» из средств краевого бюджета выделено КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» 412,94 тыс.  руб.

Из средств краевого бюджета выделено 23 750,00 тыс. руб. на приобретение 4 автомобилей скорой медицинской помощи классов «В», «С» для 4 учреждений здравоохранения.

В рамках региональной программы Приморского края «Модернизация первичного звена здравоохранения», утвержденной распоряжением Правительства Приморского края от 09.12.2022 № 784-рп, в 2023 году реализуется:

продолжается строительство 12 объектов со сроком реализации с 2023 по 2025 год, в 2023 году на сумму 838 391 160,00 руб. Запланировано завершение строительства врачебной амбулатории в п. Заводской КГБУЗ «Артемовская городская больница №1»;

капитальный ремонт 35 объектов для 18 учреждений здравоохранения на общую сумму 396 371, 39 тыс. руб.;

приобретение медицинского оборудования в количестве 48 единиц для 17 учреждений здравоохранения на общую сумму 217 295,00 тыс. руб.;

приобретение автотранспорта в количестве 85 единиц для 25 учреждений на общую сумму 102 000,00 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно−сосудистыми заболеваниями» из федерального бюджета в 2023 году выделено 131 255, 00 тыс. руб. на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. На эти средства запланировано приобретение 15 единиц медицинского оборудования для 10 учреждений здравоохранения.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета выделено 72 395,30 тыс. руб. на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). На эти средства запланировано приобретение 4 единиц медицинского оборудования для переоснащения ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер».

В 2023 году в рамках проекта "Развитие детского здравоохранения Приморского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" предусмотрено финансирование в размере           31 300, 00 тыс. рублей, которые будут направлены на мероприятия по приобретению расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.

В 2023 году запланировано достижение основных показателей Проекта:

«Детская смертности в возрасте от 0-17 лет на 100 000 детского населения», план на 31.12.2023- 51,5, факт на 01.03.2023 – 43,2;

«Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми», план на 31.12.2023 -5,7, факт на 01.03.2023- 5,8;

«Младенческая смертность», план на 31.12.2023 -4,7 промилле, факт на 01.03.2023 – 5,6 промилле.

В 2023 году в целях снижения показателя перинатальной смертности соблюдается маршрутизация беременных женщин в стационары соответствующего уровня оказания медицинской помощи. В 2023 году исполнение показателя «Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах» составила на 01.03.2023– 79,3 (план на 31.12.2023 -70,1%).

В 2023 году продолжаются мероприятия во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», от 16 мая 2019 года № 302н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях организована работа по проведению профилактических осмотров и диспансеризации среди детского населения»

По состояния на 01.03.2023 доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составила 53,2% (план на 31.12.2023 года – 53,2%), из них:

•	доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани 92,9% (план на 31.12.2023 года – 90,0%).

•	доля взятых под диспансерное наблюдение детей    в возрасте 0-17 лет                     с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата 89,0% (план на 31.12.2023 года – 80,0%);

•	доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет                                  с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения 86,6% (план на 31.12.2023 года – 85,0%);

•	 доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет                   с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения – 100,0 % (план на 31.12.2023 года -90,0%);

•	доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет                    с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 97,2% (план на 31.12.2023 года -85,0 %).

В 2023 году запланировано осмотреть 51110 подростков в возрасте 15-17 лет, из них: мальчиков – детскими урологами-андрологами-25547,                       девочек – акушерами-гинекологами-25563. По состоянию на 01.03.2023 осмотрено – 50,93% несовершеннолетних подростков 15-17 лет (план на 31.12.2023 – 75%).

Совместно с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Приморского края по итогам III квартала 2022 года проведен анализ организации профилактических медицинских осмотров детей в возрасте от 0 до 17 лет.

По состоянию на 01.03.2023 в рамках регионального Проекта достижение показателя «Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами» составило 14,3 %, (план на 31.12.2023 -95%).

Детям и родителям специалистами мобильных бригад даются подробные консультации по нормализации пищевого поведения, необходимости дополнительного обследования. Родителям осмотренных детей выдаются направления на до обследование, при необходимости госпитализации в специализированные учреждения г. Владивостока, с целью установки окончательного диагноза и принятия решения о дальнейшей тактике наблюдения и лечения.

Достижение показателей «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами» - 84,6 % (план на 31.12.2023 – 75,1%).

В 2023 году плановое число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений – 90,5 % (план на 31.12.2023– 90,5 %);

На 01.03.2023 показатель «Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям» – 98,3% (план на 31.12.2023 – 95,5 %).

В 2023 году планируется продолжить выполнение следующих мероприятий:

приобрести оборудование для переоснащения/дооснащения первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров на сумму               131 255,00 тыс. рублей;

приобрести оборудование для переоснащения/дооснащения ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" на сумму 72 395,30 тыс. рублей;

приобрести лекарственные препараты для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно- сосудистых осложнений на сумму 152 251,735 тыс. рублей.

Дополнительно выполнить 122 вылета санитарной авиации для оказания медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных населенных пунктах, на общую сумму 204 080,63 тыс. рублей;

продолжить реализацию корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников в 58 медицинских организациях и 2 коммерческих предприятиях и муниципальных программ общественного здоровья в 100% муниципальных образованиях Приморского края;

реализовать региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений;

реализовать программу коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

В 2023 году на финансирование мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения» запланировано на предоставление мер социальной поддержки 266 294,6 тыс. рублей.

Заместитель Председателя

Правительства Приморского края

-министр здравоохранения

Приморского края                                                                                     А.Г. Худченко