| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 27.11.2023 | г. Владивосток | № |  |
| О реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" по итогам 10 месяцев 2023 года |

Заслушав информацию "О реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" (далее - государственная программа) по итогам 10 месяцев 2023 года, отмечая следующее:

в 2023 году реализацию мероприятий государственной программы осуществляют министерство сельского хозяйства; министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края; департамент информационной политики Приморского края; министерство строительства Приморского края.

В 2023 году за счет средств краевого бюджета утвержден объем финансирования по государственной программе в размере 3 306 194,50 
тыс. руб. и 863,67 тыс. руб. из средств муниципальных образований Приморского края, в том числе:

на создание условий для организации добровольной пожарной охраны, в рамках обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности в размере 561,29 тыс. руб.;

на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка, в размере 302,37 тыс. руб.

Освоение средств краевого бюджета по состоянию на 1 ноября 
2023 года составило 1 887 314,79 тыс. рублей или 57,1 %.

В рамках государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" на 2020-2027 годы с 1 января 2023 года по 31 октября 2023 года реализуются следующие мероприятия:

1)ведомственный проект "Создание пожарного добровольчества в Приморском крае" - предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 
26 283,11 тыс. руб., за счет средств муниципальных бюджетов предусмотрено - 561,29 тыс. руб. За 10 месяцев 2023 года исполнение составило 11 462,93 тыс. руб. - 43,6 %;

2)комплексные процессные мероприятия "Предупреждение. Спасение. Помощь" - предусмотрено бюджетных ассигнований за счет краевого бюджета 3 270 454,70 тыс. руб., из которых:

на мероприятия по текущим расходам на содержание министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (далее – министерство) и подведомственных учреждений предусмотрено 2 384 632,64 тыс. руб.  Освоение средств по состоянию на 1 ноября 2023 года составило 70,20 %;

на мероприятия по развитию региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрено 885 822,07 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 22,5 %;

на мероприятие министерства сельского хозяйства Приморского края запланировано 29 935,08 тыс. руб. Кассовое исполнение составило
66 %;

на мероприятие департамента информационной политики Приморского края запланировано 2 172,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 
95,70 %;

3)"Приобретение и строительство объектов государственной собственности" проводятся в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд Приморского края - предусмотрено 9 456,69 тыс. руб. на мероприятия министерства строительства Приморского края. Кассовое исполнение составило 13,60 %.

По мероприятию 1.1. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края" бюджетные ассигнования утверждены в сумме 32 509,27 тыс. руб., исполнение составило - 24 939,29 тыс. руб., или 76,71%.

По мероприятию 1.2. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений" в 2023 году предусмотрено 3 184 125,94 тыс. руб., на 1 ноября 2023 года освоено 1 825 220,67 тыс. руб., или 57,32 %.

По мероприятию 1.2.1. "Создание, дооснащение и содержание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществлении мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке" заключены государственные контракты на сумму 50 951 445,99 руб. или 100,0 %. Произведена поставка и оплата запасных частей (ЗИП) для региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края в Лесозаводском городском округе, в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах, в Надеждинском, Михайловском и Спасском муниципальных районах края. Кассовое исполнение по мероприятию составило 27 949,28 тыс. руб.

По мероприятию 1.2.2. "Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности Приморского края (расходы на ремонт, техническое обслуживание и оказание услуг на каналы связи)" в 2023 году предусмотрено 63 141,68 тыс. руб. Учреждением заключены государственные контракты на сумму 62 609, 80 тыс. руб., что составляет 99,16 %. С января 2023 года ежемесячно производится оплата услуг: по предоставлению каналов связи для систем обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "Системы-112", на техническое обслуживание "Системы-112 Приморского края", по эксплуатационно-техническому обслуживанию, по предоставлению каналов РАСЦО, обеспечению работоспособности и постоянной готовности к применению по назначению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Приморского края (РАСЦО) и по эксплуатационно-техническому обслуживанию краевой системы противопожарного радиомониторинга. Кассовое исполнение по мероприятию составило 
48 360,96 тыс. руб.

По мероприятию 1.2.4. "Модернизация и оснащение автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы Приморского края" предусмотрено 31 511,17 тыс. руб. Учреждением заключены государственные контракты на сумму 31 486 ,04 тыс. руб., что составляет 99,92 %. Произведена поставка и оплата средств индивидуальной защиты ног пожарного, комплектов боевой одежды пожарного тип У вид Т и пожарные каски, баллонов металлокомпозитных с вентилями для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом БК-7-300С, дыхательных аппаратов со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания для защиты органов дыхания и зрения пожарных, запасных частей для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, запасных частей и расходных материалов для пожарных насосов, пенообразователя, прицепов для перевозки водной техники, автомобиля грузового с бортовой платформой УАЗ Фермер. Кассовое исполнение по мероприятию составило 31 486,04 тыс. руб.

По мероприятию 1.2.5. "Расходы на обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований" предусмотрено 92 647,76 тыс. руб. Обеспечение функционирования подведомственных учреждений органа исполнительной власти Приморского края в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Приморского края (далее - подведомственные учреждения) осуществляется в плановом порядке. Кассовое исполнение по мероприятию составило 
66 654,83 тыс. руб.

По мероприятию 1.2.6. "Реализация мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" предусмотрено 164 854,57 тыс. руб. Обеспечение функционирования подведомственных учреждений реализовываются в плановом порядке. Кассовое исполнение по мероприятию составило 
130 642,44 тыс. руб.

На мероприятие 1.2.7. "Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы Приморского края" на возведение 8 пожарных депо, а также на их оснащение предусмотрено 707 910,69 тыс. руб., из них заключено государственных контрактов на сумму 701 474,97 тыс. руб. или 99,09 %. За 10 месяцев произведена поставка и оплата автономного дизельного электрогенератора, работ по технологическим присоединениям к электросетям зданий пожарных депо. Возведены модуль в пос. Волчанец и учебно-тренажерные комплексы с тепловой и дымовой камерами в 
пос. Новый и с. Анучино, произведена оплата работ: по топографической съемке пожарных депо, по разработке проектно-сметной документации, по вертикальной планировке территории скальным грунтом пос. Новый, по разработке проектно-сметной документации по устройству внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, водомерного узла в пос. Новый, по проектно-сметной документации на устройство внутриплощадочных инженерных сетей водоотведения и водоснабжения для подключения сборно-разборного модуля пожарной безопасности с подготовкой сметной документации и прохождением экспертизы в 
пгт Хасан, 10-ти автомобилей грузовых с бортовой платформой УАЗ-390945, сборно-разборного модуля для хранения и стоянки специальной спасательной техники в пос. Новый. Сданы в эксплуатацию и готовятся документы к оплате модульного депо в с. Анучино. Сроки сдачи в эксплуатацию модульных депо в пгт Хасан, пос. Новый, селах Глубинное, Беневское, Новокачалинск и сборно-разборных модулей-гаражей в городе Дальнереченске, селах Пантелеймоновка и Чугуевка планируется до 
10 декабря 2023 года.

Поставки 15-ти автоцистерн АЦ 6,0-40 (5557), 80-ти дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, 8-ми стационарных компрессорных установок для заряда баллонов сжатым воздухом, 2-х УАЗ Пикап, автомобильных шин и аккумуляторов планируется осуществить до 1 декабря 2023 года. Кассовое исполнение по мероприятию - 84 009,44 тыс. руб.

По мероприятию 1.2.8. "Обеспечение повседневного функционирования государственной противопожарной службы Приморского края" предусмотрено 2 072 015,72 тыс. руб. Обеспечение функционирования подведомственных учреждений реализовываются в плановом порядке.

По мероприятию 1.2.9. "Обеспечение гарантий и компенсаций расходов для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" финансовые средства предусмотрены в размере 1 092,90 тыс. руб. Обеспечение функционирования подведомственных учреждений осуществляются по заявительным документам работников. Кассовое исполнение по мероприятию - 
115,58 тыс. руб.

По мероприятию 1.2.10. "Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Приморского края, государственных гражданских служащих Приморского края и работников государственных учреждений Приморского края" предусмотрено 21 512,42 тыс. руб. Обеспечение функционирования краевого государственного образовательного казенного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края" реализовываются в плановом порядке.

По мероприятию 1.3. "Проведение мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка" предусмотрено 30 237,45 тыс. руб.: из средств краевого бюджета - 29 935,08 тыс. руб., из муниципальных бюджетов - 302,37 тыс. руб. Выделены дополнительные финансовые средства на откачку воды, в том числе: Спасскому муниципальному району - 12 231,75 тыс. руб., Хорольскому муниципальному округу - 17 703,32 тыс. руб.

На 2023 год между министерством сельского хозяйства Приморского края и администрациями Спасского муниципального района и Хорольского муниципального округа заключены соглашения о предоставлении субсидий на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов, расположенных на береговой территории озера Ханка.

В результате прохождения на территории Приморского края тайфуна "KHANUN", был введен режим чрезвычайных ситуаций. Документы от Спасского муниципального района на оплату мероприятий по откачке воды с подтопляемых территорий поступили на сумму 3 830,00 тыс. руб. (сумма оплачена полностью), в Хорольском муниципальном округе выполнены и оплачены работы на сумму 2 703,32 тыс. руб. Кассовое исполнение по мероприятию составило 6 533,46 тыс. руб.

По мероприятию 1.4. "Пропаганда в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности люде на водных объектах" департаментом информационной политики Приморского края заключены государственные контракты на общую сумму 2 078 360,22 рублей или 95,7 %: на оказание услуг по размещению видеороликов на телеканалах, аудиороликов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции по противопожарной пропаганде.

По мероприятию 1.5. "Личное страхование добровольных пожарных" (предусмотрено 200 тыс. руб.) заключен, и оплачен государственный контракт на оказание услуги по страхованию добровольных пожарных в количестве 246 человек, привлекаемых к тушению пожаров в населенных пунктах Приморского края, на сумму 34 194,00 руб. Кассовое исполнение по мероприятию составило 34,19 тыс. руб.

По мероприятию 2.1. "Оказание услуг по охране объекта незавершенного строительства" министерством строительства Приморского края заключены государственные контракты на оказание услуг по охране объекта пожарного депо в с. Новопокровка Кассовое исполнение по мероприятию составило 1 290,44 тыс. руб.

По мероприятию 2.2. "Консервация сибиреязвенных захоронений на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)" реализуются следующие мероприятия:

1)"Консервация сибиреязвенного захоронения в с. Астраханка Ханкайского муниципального района Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)". В настоящее время строительно-монтажные  выполнены в полном объеме, осуществляется приемка работ, в том числе отработка подрядчиком исполнительной документации по объекту;

2)"Консервация сибиреязвенного захоронения в с. Покровка Октябрьского муниципального района Приморского края (в том числе проектно- изыскательские работы)". При исполнении контракта  возникли обстоятельства непреодолимой силы, сроки выполнения контракта планируется продлить до 31.12.2023 года. По итогам 10 месяцев 2023 года финансовые средства на консервацию сибиреязвенных захоронений не выделялись;

принимая во внимание вышеизложенное, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию органов исполнительной власти Приморского края о результатах реализации мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" по итогам 
10 месяцев 2023 года.

2.Рекомендовать министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края, министерству сельского хозяйства Приморского края, департаменту информационной политики Приморского края,  министерству строительства Приморского края продолжить работу по реализации запланированных в 2023 году мероприятий государственной программы Приморского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края" и принять необходимые меры для их выполнения в полном объеме.

Председатель комитета						           Д.А. Текиев