О реализации в 2023-2024 годах государственной программы 
Приморского края «Информационное общество»

Государственная программа Приморского края «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Приморского края от 2 июля 2019 года № 418-па (далее – госпрограмма).

На территории Приморского края реализация госпрограммы осуществляется в два этапа:

первый этап - в период 2020 - 2022 годов в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»;

второй этап - с 2023 – 2030 года в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 20 апреля 2022 года № 256-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Приморского края».

Цели госпрограммы обеспечивают достижение национальных целей, установленных на период 2023-2024 годов Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:

- обеспечение к 2030 году увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

- достижение к 2030 году уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов;

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов к 2030 году;

- обеспечение увеличения вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года;

- обеспечение не менее 50 процентов населения Приморского края социально значимой информацией ежегодно.

В связи с тем, что в 2024 году вышел новый Указ Президента Российской Федерации № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», цели и мероприятия госпрограммы будут пересмотрены.

Министерство цифрового развития и связи Приморского края является ответственным исполнителем госпрограммы.

В 2023-2024 годах в рамках госпрограммы осуществлялись мероприятия следующими соисполнителями:

департамент информационной политики Приморского края;

министерство труда и социальной политики Приморского края;

министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Структуру госпрограммы составляют следующие подпрограммы:

-  подпрограмма 1 «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»;

-  подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  подпрограмма 3 «Информационная среда».

В период 2023-2024 годов в рамках реализации госпрограммы удалось достичь ключевых показателей реализации госпрограммы, обеспечить целевое и эффективное использование средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограммы, достичь целей по формированию новой технологической основы и повышению эффективности государственного управления для развития экономики и социальной сферы, обеспечению доступности качественных государственных и муниципальных услуг,  предоставить возможность получения достоверной и качественной информации, сопряженной с целями национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Выполнение мероприятий и достижение

показателей госпрограммы

В 2023 году выполнено 100% мероприятий (23 запланированных).

Мероприятия подпрограммы 1 реализовывались министерством и подведомственными КГКУ «ИТЦ Приморского края», КГКУ «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края».

3 мероприятия реализованы в рамках региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии».

Мероприятия подпрограммы 2 реализовывались министерством посредством предоставления субсидий подведомственному КГАУ «МФЦ Приморского края» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели (приобретение основных средств, проведение капитального ремонта), а также соисполнителями госпрограммы - министерством труда и социальной политики Приморского края и министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Мероприятия подпрограммы 3 реализовывались соисполнителем госпрограммы - департаментом информационной политики Приморского края.

В 2024 году прогнозное значение выполнения мероприятий - 100% (24 запланированных).

В 2023 году достигнуто - 91,7% значений показателей госпрограммы  (22 из 24-ти установленных значений).

Не достигнуты следующие показатели:

1) Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (в рамках подпрограммы 1 для достижения цели «Обеспечение к 2030 году увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов»), составила 87,23% вместо установленного значения - 90%.

Недостижение связано с тем, что ранее на территории Приморского края функионировало 38 отделений МФЦ и 68 территориально обособленных структурных подразделений, однако в мае 2023 года закрыто одно отделение МФЦ на ул. Давыдова д. 9 (по протоколу участников заседания межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей под руководством вице-губернатора Приморского края - заместителя Председателя Правительства Приморского края Волошко А.А. от 11.04.2023 ПР№-122-ВАА), на месте которого открыт Государственный фонд «Защитники Отечества» для персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. В связи с этим, значение показателя снизилось по независящим от министерства и КГАУ «МФЦ Приморского края» обстоятельствам.

Вместо данного отделения в январе 2024 года открылось отделение МФЦ на ул. Адмирала Горшкова, д. 53 (микрорайон Снеговая Падь) на 5 окон приёма-выдачи документов.

2) Количество реализованных проектов по производству и распространению социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, организации мероприятий (в рамках подпрограммы 3 для достижения цели «Обеспечение не менее 50 процентов населения Приморского края социально значимой информацией ежегодно»), исполнение составило 35 шт. из 40 шт. установленных (87,5%).

Департаментом информационной политики Приморского края в 2023 году проведены конкурсные отборы на предоставление субсидий:

- субсидий на частичное возмещение расходов на оказание указанной деятельности организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства  распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края. По результатам заседания отраслевой комиссии, победителями признаны 24 проекта. На основании протокола оценки заявок заключены 24 соглашения на предоставление субсидий. По состоянию на 31.12.2023 шесть соглашений было расторгнуто по инициативе победителей конкурса (в связи с невозможностью дальнейшего исполнения обязательств соглашений по производству и распространению информационных материалов на радиоканале, по достижению показателя результативности в части охвата целевой аудитории);

-  субсидий в виде грантов на возмещение расходов, связанных с осуществлением деятельности бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющии деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации. По результатам конкурса признаны победителями 19 проектов, заключено 19 соглашений о предоставлении в 2023 году субсидий. По состоянию на 31.12.2023 два соглашения расторгнуто (с МАУ Большой Камень в связи с невозможностью дальнейшего исполнения обязательств соглашений по достижению показателя результативности).

Таким образом, из 43 соглашений 8 соглашений расторгнуто по инициативе победителей конкурса, исполнено 35 соглашений.

В 2024 году ожидается 100% достижение значений показателей госпрограммы (25 установленных).

Таблица 1

Выполнение показателей госпрограммы в разбивке

по целям госпрограммы в 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование показателя | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заплани-ровано | Выпол-нено | Степень выполнения, % | Заплани-ровано | Прогноз выпол-нения | Прогноз степени выполнения, % |
| 1. Цель госпрограммы «Обеспечение к 2030 году увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2023 году - достигнуто 87,5% значений показателей (7 показателей из 8-ми); в 2024 году - прогнозное выполнение 100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг (%) | 40,0 | 85,79 | 214,5 | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 2. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (%) | 90 | 87,23 | 96,9 | 90 | 91,62 | 101,8 |
| 3. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций (нарастающим итогом) (шт.) | 85 | 85 | 100 | 85 | 85 | 100 |
| 4. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ (нарастающим итогом) (усл.ед.) | 85 | 85 | 100 | 85 | 85 | 100 |
| 5. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде (%) | 95 | 100 | 105,3 | 95 | 100 | 105,3 |
| 6. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (балл) | 4,0 | 4,7 | 117,5 | 4,4 | 4,4 | 100 |
| 7. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством (нарастающим итогом) (усл.ед.) | 3,0 | 3,0 | 100 | 4,0 | 4,0 | 100 |
| 8. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ (%) | 50,0 | 55,8 | 111,5 | 60,0 | 60,0 | 100 |
| 2. Цель «Достижение к 2030 году уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2023 году - достигнуто 100% значений показателей; в 2024 году - прогнозное выполнение 100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение условий выплаты Платы Концедента 1 в целях обеспечения работоспособности «Информационной системы "Цифровое Приморье» (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение каналами связи и электроэнергией серверной в рамках Концессионного соглашения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Выполнение плана по предоставлению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг (минута) | 15,0 | 6,8 | 154,7 | 15,0 | 9,6 | 136 |
| 5. | Среднее время принятия решения о назначении/отказе в предоставлении мер социальной поддержки (с момента обращения) (день) | 20,0 | 9,2 | 154,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
| 6. | Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в Приморском крае в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (%) | 85 | 100 | 117,7 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Цель «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2023 году - достигнуто 100% значений показателей; в 2024 году - прогнозное выполнение 100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество малочисленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Приморского края, обеспеченных услугами связи (шт.) | 0,0 | 0,0 | - | 3,0 | 4,0 | 133,3 |
| 2. | Количество населенных пунктов Приморского края, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (шт.) | 3,0 | 4,0 | 133 | 3,0 | 8,0 | 267 |
| 4. Цель « Обеспечение увеличения вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2023 году - достигнуто 100% значений показателей; в 2024 году - прогнозное выполнение 100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения (%) | 93,0 | 99,5 | 107 | 95 | 95 | 100 |
| 2. | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак (час) | 6 | 0 | 200 | 6 | 0 | 200 |
| 3. | Среднее время по принятию первоочередных мер по реагированию на компьютерные инциденты в государственных информационных системах Приморского края (час) | 6,0 | 4,82 | 119,7 | 6,0 | 6,0 | 100 |
| 4. | Количество полученных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов (нарастающим итогом) (шт.) | 2,0 | 2,0 | 100 | 2,0 | 2,0 | 100 |
| 5. | Количество программных решений Приморского края, разработанных (модернизированных) силами краевого государственного казенного учреждения «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» (шт.) | 3,0 | 3,0 | 100 | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 6. | Количество грантов, полученных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта (решения) (шт.) | 4,0 | 4,0 | 100 | 5,0*, в 4 квартале 2024 года будет установлено значение 2,0 | 2,0 | 40%*, после внесения изменений планового значения исполнение составит 100% |
| 7. | Количество заявок на участие в конкурсах, проводимых в рамках Федерального проекта «Цифровые технологии» (шт.) | 15,0 | 189,0 | 1260 | 15,0 | 15,0 | 100 |
| 5. Цель «Обеспечение не менее 50 процентов населения Приморского края социально значимой информацией ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2023 году - достигнуто 50% значений показателей (1 из 2-х показателей); в 2024 году - прогнозное выполнение 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения социально значимой информацией (%) | 50,0 | 98,0 | 196 | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 2. | Количество реализованных проектов по производству и распространению социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, организации мероприятий | 40,0 | 35,0 | 87,5 | 30,0 | 30,0 | 100 |

* По показателю «Количество грантов, полученных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта (решения)» плановое значение показателя будет уточнено под фактически заключенные 10.09.2024 соглашения на предоставление грантов из краевого бюджета с ИТ-компаниями (2 шт) по результатам конкурса в 2024 году. По итогам 2024 года исполнение составит 100%.

Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы

и кассовое исполнение по ним

В 2023-2024 годов финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы состоит только из средств краевого бюджета.

В 2023 году освоение средств, предусмотренных на мероприятия госпрограммы, составило 99,3%, из которых по подпрограмме 1 - 99,3%, подпрограмме 2 - 10%, подпрограмме 3 - 98,64%.

Не в полном объеме освоены средства на реализацию следующих мероприятий:

1) «Содержание аппарата управления министерства цифрового развития и связи Приморского края» - 99,99% (в связи с экономией по командировочным расходам сотрудников министерства);

2) «Реализация мероприятий по информационно-техническому обеспечению деятельности Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» - 98,43% (остаток средств в связи с невыполнением работ исполнителями в установленный срок по условиям государственных контрактов, а также оплатой по государственным контрактам исходя из фактического оказания услуг (услуги сотовой, проводной связи, услуг доступа в сети «Интернет»), экономией расходов по страховым взносам на выплаты по оплате труда работников учреждения в связи с применением регрессивной ставки налогообложения;

3) «Обеспечение деятельности краевого государственного казенного учреждения «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» - 99,99 (экономия по командировочным расходам, подотчетным платежам работникам учреждения);

4) «Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского края» - 97,31% (в связи с экономией по командировочным расходам сотрудников министерства);

5) «Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края» - 95,3% (по результатам заседания отраслевой комиссии, победителями признаны 24 проекта, по состоянию на 31.12.2023 из 24-х заключенных соглашений на предоставление субсидий расторгнуто 6 соглашений, возникла экономия средств);

6) «Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации» - 85,96% (по результатам конкурса признаны победителями 19 проектов, по состоянию на 31.12.202 из 19-ти заключенных  соглашений о предоставлении в 2023 году субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям 2 соглашения расторгнуты, возникла экономия средств).

В 2024 году ожидается 100% освоение средств, предусмотренных на мероприятия госпрограммы.

Таблица 2

Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы

и кассовое исполнение по ним

| № п/п | Наименование | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 31.12.2023, тыс. руб. | Фактические расходы, на 31.12.2023, тыс. руб. | Степень освоение средств, % | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2024 год, тыс. руб. | Прогнозные расходы, на 2024 год, тыс. руб. | Прогноз степени освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Информационное общество» |  | 3 308 562,4 | 3 292 301,25 | 99,5 | 4 445 913,90 | 4 445 913,90 | 100 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие цифровой экономики в Приморском крае» | 1 184 756,39 | 1 176 585,88 | 99,3 | 1 995 842,91 | 1 995 842,91 | 100 |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта "Информационная безопасность" краевым государственным казенным учреждением "Информационно-технологический центр Приморского края" | 61 623,61 | 61 623,61 | 100 | 57 067,54 | 57 067,54 | 100 |
|  | Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий, на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта (решения) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта "Цифровое государственное управление" краевым государственным казенным учреждением "Информационно-технологический центр Приморского края" | 34 505,51 | 34 505,51 | 100 | 41 264,20 | 41 264,20 | 100 |
|  | Содержание аппарата управления министерства цифрового развития и связи Приморского края | 78 723,99 | 78 717,13 | 99,99 | 83 395,42 | 83 395,42 | 100 |
|  | Реализация мероприятий по информационно-техническому обеспечению деятельности Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края краевым государственным казенным учреждением "Информационно-технологический центр Приморского края" | 521 424,94 | 513 264,18 | 98,43 | 700 026,51 | 700 026,51 | 100 |
|  | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края | 0,00 | 0,00 | - | 28 762,67 | 28 762,67 | 100 |
|  | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в населенных пунктах Приморского края» | 11 696,00 | 11 696,00 | 100 | 31 643,20 | 31 643,20 | 100 |
|  | Обеспечение деятельности краевого государственного казенного учреждения "Цифровая лаборатория Правительства Приморского края" | 40 411,79 | 40 408,9 | 99,99 | 52 044,38 | 52 044,38 | 100 |
|  | Плата концедента в рамках заключенного концессионного соглашения в отношении объекта, представляющего собой информационную систему «Информационная система «Цифровое Приморье» | 375 788,12 | 375 788,12 | 100 | 875 519,08 | 875 519,08 | 100 |
|  | Расходы на содержание технических средств, обременённых правами совместного использования в отношении объекта концессионного соглашения, представляющего собой информационную систему «Информационная система «Цифровое Приморье», со стороны концедента 1 | 431,52 | 431,52 | 100 | 2 057,94 | 2 057,94 | 100 |
|  | Дополнительные расходы концессионера на выплату процентов за пользование кредитными средствами в соответствии с обязательствами концедента 1 по концессионному соглашению | 58 150,91 | 58 150,91 | 100 | 122 061,98 | 122 061,98 | 100 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 526 798,32 | 1 526 798,32 | 100 | 1 887 297,74 | 1 887 297,74 | 100 |
|  | Предоставление субсидий КГАУ «МФЦ Приморского края» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1 444 025,39 | 1 444 025,39 | 100 | 1 830 486,62 | 1 830 486,62 | 100 |
|  | Предоставление субсидии КГАУ «МФЦ Приморского края» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | 44 930,37 | 44 930,37 | 100 | 14 300,24 | 14 300,24 | 100 |
|  | Реализация социального информационного общества | 37 842,56 | 37 842,56 | 100 | 42 510,89 | 42 510,89 | 100 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Информационная среда» | 597 007,69 | 588 917,05 | 98,64 | 562 773,55 | 562 773,25 | 100 |
|  | Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского края | 52 627,56 | 51 215,68 | 97,31 | 56 371,29 | 56 371,29 | 100 |
|  | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в электронных средствах массовой информации | 86 473,33 | 86 473,33 | 100 | 21 561,28 | 21 561,28 | 100 |
|  | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в печатных средствах массовой информации | 22 141,15 | 22 141,15 | 100 | 18 642,50 | 18 642,50 | 100 |
|  | Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, расположенных на территории Приморского края | 27 896,24 | 27 896,24 | 100 | 6 661,50 | 6 661,50 | 100 |
|  | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства краевым государственным бюджетным учреждением "Общественное телевидение Приморья" | 238 237,79 | 238 237,79 | 100 | 295 210,40 | 295 210,40 | 100 |
|  | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья» | 26 895,42 | 26 895,42 | 100 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края "Приморский краевой центр производства социально значимой информации" по обеспечению доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных носителях информации | 111 583,55 | 111 583,55 | 100 | 124 148,77 | 124 148,77 | 100 |
|  | Обеспечение интересов государства, публикация нормативно-правовых актов краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья" в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» | 17 262,11 | 17 262,11 | 100 | 21 027,81 | 21 027,81 | 100 |
|  | Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | 12 514,31 | 11 927,72 | 95,3 | 17 200,00 | 17 200,00 | 100 |
|  | Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации | 1 376,33 | 1 183,04 | 85,96 | 1 950,00 | 1950,00 | 100 |

___________