
Приложение 3

****

**Мониторинг исполнения мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов за 1 квартал 2025 года, с указанием региональных проектов в структуре государственных программ Приморского края**

С 2025 года началась реализация новых национальных проектов, направленных на достижение национальные целей развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Приморский край в 2025 году в рамках 15 государственных программ Приморского края за счет федерального и краевого бюджетов реализует мероприятия 36 региональных проектов, входящих в состав 12 национальных проектов.

Исполнение проектных расходов в целях реализации национальных проектов за отчетный период составило 4285490,89 тыс. рублей, или 13,95 % от плановых назначений 30721086,98 тыс.рублей. Доля в общем объеме исполненных расходов составила 7,82 %.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе региональных проектов (далее – РП), национальных проектов (далее – НП) и государственных программ Приморского края (далее – программа, ГП) представлено в таблице.

| (тыс. рублей) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед-во | Код НП (РП) | Уточненные бюджетные назначения на 2025 год | Исполнено на 01.04.2025 | Неисполнен-ные назначения | % исп. |
| **Национальный проект "Беспилотные авиационные системы"** |  | **Y** | **18 748,77** | **0,00** | **18 748,77** | **0,00** |
| **ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"** |  |  | **18 748,77** | **0,00** | **18 748,77** | **0,00** |
| Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" | 807 | Y4 | 18 748,77 | 0,00 | 18 748,77 | 0,00 |
| **Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"** |  | **Д** | **6 431 448,61** | **757 488,59** | **5 673 960,02** | **11,78** |
| **ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"** |  |  | **6 431 448,61** | **757 488,59** | **5 673 960,02** | **11,78** |
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" | 761, 775 | Д1 | 5 085 825,09 | 609 563,44 | 4 476 261,65 | 11,99 |
| Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 761 | Д2 | 194 218,27 | 104 170,39 | 90 047,87 | 53,64 |
| Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" | 761 | Д4 | 130 311,94 | 0,00 | 130 311,94 | 0,00 |
| Региональный проект "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" | 761 | Д5 | 199 141,12 | 0,00 | 199 141,12 | 0,00 |
| Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи" | 761 | Д6 | 195 652,44 | 0,00 | 195 652,44 | 0,00 |
| Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 761 | Д7 | 23 490,82 | 0,00 | 23 490,82 | 0,00 |
| Региональный проект "Здоровье для каждого" | 761 | ДА | 5 366,94 | 0,00 | 5 366,94 | 0,00 |
| Региональный проект "Медицинские кадры" | 761 | ДБ | 597 442,00 | 43 754,76 | 553 687,24 | 7,32 |
| **Национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"** |  | **Е** | **26 540,10** | **0,00** | **6 540,10** | **0,00** |
| **ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** |  |  | **26 540,10** | **0,00** | **26 540,10** | **0,00** |
| Региональный проект "Кадры в агропромышленном комплексе" | 758 | Е4 | 26 540,10 | 0,00 | 26 540,10 | 0,00 |
| **Национальный проект "Инфраструктура для жизни"** |  | **И** | **12 033 510,87** | **1 999 678,23** | **10 033 832,64** | **16,62** |
| **ГП "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае"** |  |  | **714 062,63** | **0,00** | **714 062,63** | **0,00** |
| Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 768 | И3 | 714 062,63 | 0,00 | 714 062,63 | 0,00 |
| **ГП Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"** |  |  | **1 061 140,63** | **1 232,81** | **1 059 907,82** | **0,12** |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 768 | И4 | 1 061 140,63 | 1 232,81 | 1 059 907,82 | 0,12 |
| **ГП "Безопасный край"** |  |  | **150 350,08** | **4 973,06** | **145 377,02** | **3,31** |
| Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | 785, 761,  771, 759 | И5 | 80 350,08 | 4 973,06 | 75 377,02 | 6,19 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 785 | И9 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| **ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"** |  |  | **10 107 957,53** | **1 993 472,36** | **8 114 485,17** | **19,72** |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 754 | И8 | 10 062 347,53 | 1 993 472,36 | 8 068 875,17 | 19,81 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 754 | И9 | 45 610,00 | 0,00 | 45 610,00 | 0,00 |
| **Национальный проект "Кадры"** |  | **Л** | **846 345,00** | **0,00** | **846 345,00** | **0,00** |
| **ГП "Содействие занятости населения Приморского края** |  |  | **846 345,00** | **0,00** | **846 345,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Управление рынком труда" | 810 | Л1 | 358 129,80 | 0,00 | 358 129,80 | 0,00 |
| Региональный проект "Образование для рынка труда" | 810 | Л2 | 9 949,90 | 0,00 | 9 949,90 | 0,00 |
| Региональный проект "Активные меры содействия занятости" | 810 | Л3 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Человек труда" | 810 | Л4 | 13 265,31 | 0,00 | 13 265,31 | 0,00 |
| **Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"** |  | **М** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** |
| **ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** |  |  | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморского края" | 758 | М4 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| **Национальный проект "Туризм и гостеприимство"** |  | **П** | **198 636,53** | **0,00** | **198 636,53** | **0,00** |
| **ГП "Развитие туризма в Приморском крае"** |  |  | **198 636,53** | **0,00** | **198 636,53** | **0,00** |
| Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" | 780 | П1 | 198 636,53 | 0,00 | 198 636,53 | 0,00 |
| **Национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства"** |  | **Ц** | **35 213,00** | **7 058,19** | **28 154,81** | **20,04** |
| **ГП "Информационное общество"** |  |  | **35 213,00** | **7 058,19** | **28 154,81** | **20,04** |
| Региональный проект "Цифровое государственное управление" | 755 | Ц4 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Отечественные решения" | 755 | Ц5 | 30 313,00 | 7 058,19 | 23 254,81 | 23,28 |
| **Национальный проект "Экологическое благополучие"** |  | **Ч** | **23 114,22** | **0,00** | **23 114,22** | **0,00** |
| **ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"** |  |  | **23 114,22** | **0,00** | **23 114,22** | **0,00** |
| Региональный проект "Сохранение лесов" | 807 | Ч6 | 23 114,22 | 0,00 | 23 114,22 | 0,00 |
| **Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"** |  | **Э** | **753 258,65** | **403 690,21** | **349 568,45** | **53,59** |
| **ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"** |  |  | **753 258,65** | **403 690,21** | **349 568,45** | **53,59** |
| Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 784 | Э1 | 709 737,22 | 373 225,21 | 336 512,02 | 52,59 |
| Региональный проект "Производительность труда" | 784 | Э2 | 43 521,43 | 30 465,00 | 13 056,43 | 70,00 |
| **Национальный проект "Молодежь и дети"** |  | **Ю** | **5 387 531,50** | **625 116,07** | **4 762 415,43** | **11,60** |
| **ГП "Развитие образования Приморского края"** |  |  | **5 342 870,88** | **616 116,07** | **4 726 754,81** | **11,53** |
| Региональный проект "Россия - страна возможностей" | 774 | Ю1 | 139 194,90 | 0,00 | 139 194,90 | 0,00 |
| Региональный проект "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" | 774 | Ю2 | 194 308,44 | 36 376,89 | 157 931,55 | 18,72 |
| Региональный проект "Все лучшее детям" | 759, 775 | Ю4 | 2 138 250,47 | 0,00 | 2 138 250,47 | 0,00 |
| Региональный проект "Педагоги и наставники" | 759, 806, 810, 761 | Ю6 | 2 548 270,29 | 544 824,09 | 2 003 446,20 | 21,38 |
| Региональный проект "Профессионалитет" | 810 | Ю9 | 322 846,78 | 34 915,09 | 287 931,69 | 10,81 |
| **Государственная программа Приморского края "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"** |  |  | **44 660,62** | **9 000,00** | **35 660,62** | **20,15** |
| Региональный проект  "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" | 774 | Ю2 | 44 660,62 | 9 000,00 | 35 660,62 | 20,15 |
| **Национальный проект "Семья"** |  | **Я** | **4 963 739,72** | **492 459,61** | **4 471 280,11** | **9,92** |
| **ГП "Развитие образования Приморского края"** |  |  | **530 223,64** | **222,10** | **530 001,54** | **0,04** |
| Региональный проект "Поддержка семьи" | 775, 759, 810 | Я1 | 530 223,64 | 222,10 | 530 001,54 | 0,04 |
| **ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"** |  |  | **3 800 607,21** | **458 212,00** | **3 342 395,21** | **12,06** |
| Региональный проект "Поддержка семьи" | 760 | Я1 | 670 027,87 | 127 824,31 | 542 203,56 | 19,08 |
| Региональный проект "Многодетная семья" | 760 | Я2 | 2 412 015,67 | 236 791,60 | 2 175 224,07 | 9,82 |
| Региональный проект "Старшее поколение" | 760 | Я4 | 718 563,67 | 93 596,09 | 624 967,58 | 13,03 |
| **ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"** |  |  | **470 544,79** | **0,00** | **470 544,79** | **0,00** |
| Региональный проект "Охрана материнства и детства" | 761 | Я3 | 470 544,79 | 0,00 | 470 544,79 | 0,00 |
| **ГП "Развитие культуры Приморского края"** |  |  | **162 364,08** | **34 025,51** | **128 338,57** | **20,96** |
| Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" |  | Я5 | 162 364,08 | 34 025,51 | 128 338,57 | 20,96 |
| **ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ** | | | **30 721 086,98** | **4 285 490,89** | **26 435 596,08** | **13,95** |


При проведении мониторинга исполнения мероприятий национальных проектов Контрольно-счетной палатой Приморского края приняты во внимание сведения, указанные в квартальной бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств, и информация, представленная ответственными исполнителями государственных программ Приморского края, за 1 квартал 2025 года.



**НП "Беспилотные авиационные системы"**

В рамках ***ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"*** в 2025 году продолжается реализация РП "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы".

Средства федерального бюджета на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений запланированы в сумме 18748,77 тыс. рублей. В отчетном периоде расходы не осуществлялись. Контракт направлен поставщику на рассмотрение.

**НП "Продолжительная и активная жизнь"**

В рамках ***ГП "Развитие здравоохранения"*** реализуются мероприятия 8 РП.

В отчетном периоде исполнение по расходам на НП составило 757488,59 тыс. рублей, или 11,78 % от плана 6431448,61 тыс. рублей.

На 2025 год на реализацию   
РП "Модернизация первичного звена здравоохранения" запланированы средства в общей сумме 5085825,09 тыс. рублей. Исполнено 609563,44 тыс. рублей, или 11,99 % от плана, в том числе:

министерством здравоохранения Приморского края – 500575,05 тыс. рублей, или 40,89 % от плана 1224301,20 тыс. рублей. Планируется проведение капитального ремонта 2 учреждений здравоохранения, приобретение 258 единиц оборудования для 29 медицинских организаций и 86 единиц транспортных средств (кроме автомобилей скорой медицинской помощи) для 23 медицинских учреждений;

министерством строительства Приморского края – 108988,39 тыс. рублей, или 2,82 % от плана 3861523,89 тыс. рублей. В соответствии с адресной инвестиционной программой Приморского края осуществляется строительство 10 объектов здравоохранения, которые планируются ввести в эксплуатацию в 2025 году. По информации министерства строительства Приморского края в отчетном периоде ситуация по объектам следующая:

1. Поликлиника в с. Новопокровка, КГБУЗ "Красноармейская ЦРБ". Техническая готовность объекта 51,7 %. Планируемые сроки выполнения работ (с учетом заключенного 29.01.2025 дополнительного соглашения № 12 к контракту): окончание строительства 30.09.2025, ввод в эксплуатацию - 30.11.2025. Продление сроков работ вызвано необходимостью корректировки проектно-сметной документации в части замены материалов и оборудования на аналоги, корректировки медицинского задания и изменения технических условий по водоснабжению. На объекте выполняются работы по устройству вентилируемого фасада, устройству внутренних перегородок помещений, монтажу инженерных систем;

2. Больничный комплекс в пгт Ольга, КГБУЗ "Ольгинская ЦРБ". Техническая готовность объекта 0,1 %. В связи с изменением медицинского задания возникла необходимость в корректировке проектно-сметной документации. В настоящее время подрядчиком разрабатывается сметная документация. Между КГБУЗ "Ольгинская ЦРБ" и ООО "ТехноСтрой ДВ" 10.02.2025 заключено дополнительное соглашение № 2 к соглашению об установлении сервитута земельного участка, согласно которому срок ограниченного пользования земельным устанавливается с момента заключения по 01.06.2026. ООО "Технострой ДВ" 24.03.2025 получено разрешение на строительство;

3. Поликлиника в с. Яковлевка, КГБУЗ "Яковлевская ЦРБ". Техническая готовность объекта 73,9 %. Планируемые сроки выполнения работ (с учетом заключенного 16.01.2025 дополнительного соглашения № 9 к контракту): окончание строительства - 30.06.2025; ввод в эксплуатацию – 30.09.2025. Продление сроков выполнения работ вызвано корректировкой проектно-сметной документации. Корректировка проектно-сметной документации связана с изменением медицинского задания, заменой материалов на аналоги, изменения технический условий в части точек присоединения к инженерным сетям. На данный момент выполняются работы по черновой и чистовой отделке помещений, монтажу инженерных систем, благоустройству;

4. Поликлиника в с. Михайловка, КГБУЗ "Михайловская ЦРБ". Техническая готовность объекта составляет 15,6 %. Отставание от сроков строительства составляет 14 месяцев, что вызвано необходимостью корректировки проектно-сметной документации в части замены материалов и оборудования на аналоги и необходимостью демонтажа существующего здания. По результатам разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, возросла стоимость строительства объекта. Подготовлено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ до 30.11.2025, ввод объекта в эксплуатацию – 25.12.2025. Откорректированы графики оплаты и производства работ. Подрядчиком не предоставлена банковская гарантия.

5. Больничный комплекс в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ "Надеждинская ЦРБ". Техническая готовность объекта составляет 27 %. Cрок выполнения работ (с учетом заключенного 26.12.2024 дополнительного соглашения № 4 к контракту): окончание строительства до 01.12.2025; ввод в эксплуатацию – 25.12.2025. По результатам разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, возросла стоимость строительства объекта.

6. Структурное подразделение детской поликлиники в г. Владивостоке, КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 5". Техническая готовность объекта 10,2 %. Планируемые сроки выполнения работ (с учетом заключенного 11.03.2025 дополнительного соглашения № 7 к контракту): окончание строительства – 25.11.2025; ввод в эксплуатацию – 30.11.2025;

7. Структурное подразделение поликлиники на территории п. Трудовое г. Владивостока, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 9". Техническая готовность объекта 72%. В настоящее время подготовлено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ до 01.07.2025, ввод объекта в эксплуатацию – 01.09.2025, откорректированы графики оплаты и производства работ. Подрядчиком не предоставлена банковская гарантия. Отставание от сроков строительства связано с тем, что в ходе исполнения контракта потребовалась корректировка проектно-сметной документации в части замены инженерного оборудования и медицинского оборудования, в связи с невозможностью закупки предусмотренного оборудования в ранее разработанной проектно-сметной документацией;

8. Поликлиника в г. Находка, КГБУЗ "Находкинская городская больница". Техническая готовность объекта 52,8%. Подготовлено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ до 01.10.2025, ввод объекта в эксплуатацию – 01.12.2025, откорректированы графики оплаты и производства работ. Подрядчиком не предоставлена банковская гарантия;

9. Структурное подразделение поликлиники в г. Владивостоке,   
КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 1". Техническая готовность объекта 32,9 %. Отставание от сроков строительства составляет 12 месяцев. Отставание вызвано корректировкой проектно-сметной документации. Корректировка проектно-сметной документации связанна с изменением медицинского задания в части корректировки площади объекта, отсутствием возможности демонтажа незаконно размещенных сооружений на территории строительства объекта по решению суда. На объекте ведутся работы по возведению плиты перекрытия 3 этажа, устройству внутренних перегородок и монтажу инженерных систем;

10. Поликлиника в с. Лазо, КГБУЗ "Лазовская ЦРБ". Техническая готовность объекта 94,4 %. Отставание от сроков строительства составляет 14 месяцев. Отставание вызвано необходимостью корректировки проектно-сметной документации в части замены материалов и оборудования на аналоги, изменения технический условий по водоснабжению и теплоснабжению. На сегодняшний день выполнены все основные виды работ. Выполняются работы по благоустройству, сетям связи и техническому подключению объекта. Готовятся документы для приема выполненных работ, устраняются замечания. Дополнительное соглашение на продление срока выполнения работ не заключено в связи с корректировкой сметной стоимости, без которой невозможно составить график производства и оплаты работ.

Уточненные бюджетные назначения на реализацию мероприятий   
РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" по министерству здравоохранения Приморского края составили 194218,27 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 104170,39 тыс. рублей   
(53,64 %).

Средства предназначены для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. К таким пациентам относятся лица, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получающие необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях. Согласно паспорту РП количество таких пациентов в 2025 году составит 9557 человек.

РП "Борьба с сахарным диабетом" направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Уточненные бюджетные назначения 130311,91 тыс. рублей. Исполнения за отчетный период отсутствовало (проводятся конкурсные процедуры).

В рамках РП планируется направить средства на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы:

детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно (75665,41 тыс. рублей). Согласно паспорту РП количество таких детей в 2025 году составит 503 человека;

беременных женщин с сахарным диабетом (54646,53 тыс. рублей). Согласно паспорту РП количество таких женщин в 2025 году составит   
531 человек.

В рамках РП "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" реализуется мероприятие по части обеспечения в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами 839 лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С".

Уточненные бюджетные назначения 199141,12 тыс. рублей, исполнение отсутствовало (проводятся конкурсные процедуры).

В рамках РП "Совершенствование экстренной медицинской помощи" реализуется мероприятие по обеспечению закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах. В 2025 году планируется осуществить 130 вылетов санитарной авиации.

Уточненные бюджетные назначения 195652,44 тыс. рублей, исполнение отсутствовало (проводятся конкурсные процедуры).

В рамках РП "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" реализуется мероприятие по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями КГБУЗ "Арсеньевская городская больница" и КГБУЗ "Спасская городская больница", имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации.

Уточненные бюджетные назначения 23490,82 тыс. рублей, исполнение отсутствовало (проводятся конкурсные процедуры).

РП "Здоровье для каждого" направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. В 2025 году планируется организация 3 центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Уточненные бюджетные назначения – 5366,94 тыс. рублей, исполнение отсутствовало (проводятся конкурсные процедуры).

На 2025 год уточненные бюджетные назначения по РП "Медицинские кадры" составляют 597442,00 тыс. рублей на обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения.


Выплаты, которые предоставляются медицинским работникам, носят заявительный характер. За отчетный период предоставлены в сумме   
43754,76 тыс. рублей.



**НП "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"**

В рамках ***ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"*** реализуется РП "Кадры в агропромышленном комплексе", направленный на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. К таким мероприятиям относятся: модернизация объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса (в 2025 году 87 кв. м) и привлечение специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера (в 2025 году 15 человек).

Уточненные бюджетные назначения – 26540,10 тыс. рублей, исполнение отсутствовало (заявительный характер субсидирования).



**НП "Инфраструктура для жизни"**

Мероприятия НП реализуются в рамках   
4 государственных программ Приморского края через   
5 региональных проектов. Уточненные бюджетные назначения составляют 12033510,87 тыс. рублей, исполнено 1999678,23 тыс. рублей, или 16,62 %.

По ГП сложилось следующее исполнение расходов в отчетный период.

***ГП "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае"***

По РП "Модернизация коммунальной инфраструктуры" при плане на 2025 год в объеме 714062,64 тыс. рублей не осуществлялись расходы   
в 1 квартале 2025 года на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры: на объекты муниципальной собственности (план – 84653,85 тыс. рублей, на субсидии краевым государственным унитарным предприятиям (629408,79 тыс. рублей).

За отчетный период проведены торги и заключены контракты с подрядчиком ООО "Спецстроймонтаж" на капитальный ремонт тепловой сети по 6 объектам на сумму 90,92 млн рублей. По двум объектам размещены объявления на проведение торгов на капитальный ремонт тепловой сети на сумму 21,60 млн рублей. На 01.04.2025 на лицевой счет министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на мероприятие ГП "Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета" бюджетные средства не поступали.

***ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"***

По РП "Формирование комфортной городской среды" исполнение за   
1 квартал 2025 года – 1232,81 тыс. рублей или 0,07 % от плановых назначений (1061140,63 тыс. рублей). Средства направлены на реализацию программ формирования современной городской среды, или 0,24 % (516,65 тыс. рублей).

Не осуществлялись расходы за 1 квартал 2025 года, планируемые на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (505050,51 тыс. рублей); создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств краевого бюджета (39438,07 тыс. рублей).

При проведении Контрольно-счетной палатой Приморского края анализа паспорта ГП установлено, что показатели ГП не актуализированы, в том числе не приведены в соответствие с показателями, установленными Приморскому краю паспортом ФП "Формирование комфортной городской среды", РП "Формирование комфортной городской среды (Приморский край)"[[1]](#footnote-1) и соглашениями, заключенными с министерством строительства Российской Федерации[[2]](#footnote-2) (далее – ФП, РП, Соглашения).

Согласно информации министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее – министерство ЖКХ), субсидии в рамках ГП перечисляются на основании документов, предъявляемых муниципальными образованиями Приморского края. Освоение планируется во 2-4 квартале 2025 года.

***ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"***

В законопроекте планируется реализация мероприятий:

РП "Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край)", входящему в состав НП, финансирование составило 1993472,36 тыс. рублей, или 19,72 % (план – 10107957,52 тыс. рублей). Низкое исполнение связано с длительностью проведения конкурсных процедур, а также отсутствием заявок в целях субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;

РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" расходы за отчетный период не осуществлялись (план – 45610,00 тыс. рублей) в связи с направлением заявки на предоставление Приморскому краю иных межбюджетных трансферов на очередной финансовый год и плановый период для целей создания (модернизации) интеллектуальных транспортных систем в целях реализации мероприятия "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек" во Владивостокской городской агломерации. Проводится процедура согласования с Федеральным дорожным агентством актуализированного паспорта локального проекта на создание ИТС.

***ГП "Безопасный край"***

В 2025 году в рамках ГПреализуются мероприятия:

РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". Уточненные бюджетные назначения – 70000,00 тыс. рублей. Планируемые для КГКУ "Примгосавтонадзор" (подведомственным департаменту по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края) расходы на установку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения не осуществлялись. В отчетный период обследованы и определены места размещения камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на установку комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 12 рубежах контроля размещено 07.03.2025. Планируемый срок заключения контракта – апрель 2025 года, срок окончания исполнения контракта – ноябрь 2025 года;

РП "Безопасность дорожного движения". Уточненные бюджетные назначения составляют 80350,08 тыс. рублей, исполнено 4973,06 тыс. рублей. Средства направлены:

департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края на техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии) – 4247,54 тыс. рублей (6,69 % от плана 63523,87 тыс. рублей);

министерством здравоохранения Приморского края на приобретение лабораторного оборудования по выявлению у водителей автотранспортных средств состояния опьянения в результате употребления наркотических, психотропных или иных, вызывающих опьянение веществ – 725,52 тыс. рублей (16,46 % от плана 4408,64 тыс. рублей). В данной сумме 12.02.2025 ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" поставлено оборудование (анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "Алкотектор" в исполнении "Юпитер-П" в количестве 7 штук) по контракту от 17.12.2024. Закупка оборудования на оставшуюся сумму (хроматограф газовый для определения алкоголя и его суррогатов) находится на стадии обоснования начальной максимальной цены контракта;

министерством образования Приморского края на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах запланировано 5417,57 тыс. рублей. Исполнение в 1 квартале 2025 года отсутствовало. Проведение регионального этапа Всероссийских соревнований "Безопасное колесо" запланировано на конец мая 2025 года. В отчетном периоде подготовлено и подписано положение о региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо". Подготовлена платформа для проведения теоретического этапа конкурса. Направлено информационное письмо в адрес муниципальных органов управления образования о проводимом конкурсе.

Расходы департамента информационной политики Приморского края на повышение правового сознания и пропаганду культуры поведения участников дорожного движения составят 7000,00 тыс. рублей. Исполнение в отчетном периоде отсутствовало, поэтапное (до 01.12.2025) исполнение контракта ВГТРК "Владивосток" на изготовление видеороликов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, с последующим размещением на 2 телеканалах общим объемом 420 выходов. Закупочные процедуры на изготовление и размещение на радиоканалах Приморского края аудиороликов, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также на объектах наружной рекламы информационных материалов запланированы на второй квартал 2025 года в соответствии с планом-графиком департамента информационной политики Приморского края.



**НП "Кадры"**

В 2025 году мероприятия НП осуществляются в рамках ***ГП "Содействие занятости населения Приморского края".*** Уточненные бюджетные назначения 846345,00 тыс. рублей. Исполнение отсутствовало.

Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края является исполнителем следующих региональных проектов:

РП "Управление рынком труда". Уточненные бюджетные назначения на повышение эффективности службы занятости составляют 358129,80 тыс. рублей. Планируется к концу 2025 года модернизировать 34 объекта центров занятости населения, приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения "Работа России";

РП "Образование для рынка труда". Уточненные бюджетные назначения на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса составляют 9949,90 тыс. рублей. Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Правительства Приморского края от 31.03.2025 № 285-пп.


Проведение первого отбора запланировано в период со 2 по 6 июня 2025 года. На предприятия оборонно-промышленного комплекса, включенные в перечень, утвержденный Минпромторгом России, направлены информационные письма со сроками проведения отборов, условиями получения субсидии и запросом о планируемой сумме затрат, на возмещение которой предприятие планирует подать документы в 2025 году, и численности участников мероприятия. Получены ответы от 6 предприятий, которые планируют принять участие в первом отборе, численность участников составит 56 человек;

РП "Активные меры содействия занятости". Уточненные бюджетные назначения на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (субсидии юридическим лицам – владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным) составляют 465000,00 тыс. рублей. субсидирование носит заявительный характер.

В 2025 году программой мобильности запланировано привлечение 465 квалифицированных специалистов из других субъектов Российской Федерации. Участниками программы мобильности являются 25 работодателей[[3]](#footnote-3).

За отчетный период достижение значений целевых показателей составило: численность работников, привлеченных в рамках программы мобильности – 40 человек (8,6 % от плана); доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии – 100 % (план – 83 %).

РП "Человек труда". Уточненные бюджетные назначения на организацию федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" составляют 13265,31 тыс. рублей. В 2025 году федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства будет организован по номинации "Мастер отделочных работ" на рабочей площадке КГАПОУ "Дальневосточный технический колледж" с 24 по 26 сентября 2025 года. Проведение закупочных процедур на проведение федерального этапа конкурса предусмотрено во   
2-3 квартале 2025 года.



**НП "Международная кооперация и экспорт"**

В рамках ***ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"*** реализуются мероприятия РП "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморского края".

Уточненные бюджетные назначения субсидии на возмещение части затрат, связанных с экспортом меда, составляют 3000,00 тыс. рублей. Предоставление субсидии позволит увеличить объем производства продукции пчеловодства, в том числе за счет доведения объемов меда до 6 тыс. тонн в год, для продвижения продукции пчеловодства, произведенной на территории Приморского края, на внутреннем и внешнем рынках.

Исполнение отсутствовало (заявительный характер субсидирования).

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в паспорте ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 933-пп (в редакции от 17.02.2025 № 133-пп) данная субсидия отражена как мероприятие 4.2.4 комплекса процессных мероприятий "Поддержка в области животноводства", (целевая статья 1440663290), что не соответствует Закону № 692-КЗ, где оно отражено по целевой статье 141М463290 как мероприятие регионального проекта. В связи с чем рекомендуем привести паспорт ГП в соответствие с Законом № 692-КЗ.

**НП "Туризм и гостеприимство"**

Мероприятия НП реализуются через ***ГП "Развитие туризма в Приморском крае".***

Уточненные бюджетные назначения по РП "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" составляют 198636,53 тыс. рублей (в отчетном периоде исполнение отсутствовало).

Средства РП запланированы на:

создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров (план на 2025 год – 19948,98 тыс. рублей). Возмещение затрат инвестору рекреационно-спортивного комплекса "Аквапарадайз", согласно договору о технологическом присоединении, осуществляется после подписания акта о технологическом присоединении;

предоставление автономной некоммерческой организации "Туристско-информационный центр Приморского края" субсидии на организацию и проведение фестиваля "Приморские муссоны" (25626,33 тыс. рублей в рамках единой субсидии). Проведение фестиваля запланировано на конец сентября 2025 года, заключение соглашения запланировано на июль 2025 года;

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие инфраструктуры туризма (153061,22 тыс. рублей в рамках единой субсидии). Порядок предоставления субсидии, проходит согласование. Проведение отбора запланировано на 3 квартал 2025 года.



**НП "Экономика данных и цифровая трансформация государства"**

Уточненные бюджетные ассигнования на реализацию НП в рамках ***ГП "Информационное общество"*** составляют 35213,00 тыс. рублей. за отчетный период исполнение составило 7058,19 тыс. рублей, или 20,04 %.

Расходы осуществлены только по РП "Отечественные решения" (23,28 % от плана 30313,00 тыс. рублей).

Расходы по РП "Цифровое государственное управление" не осуществлялись (план – 4900,00 тыс. рублей).

В 1 квартале текущего года КГКУ "Информационно-технологический центр Приморского края" заключены контракты, исполнение которых запланировано на следующий квартал:

на выполнение работ по доработке государственной информационной системы "Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края" в части межведомственного взаимодействия с Росреестром;

на оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий) на пакет обновлений для модуля "Мое образование" государственной информационной системы Приморского края "Региональное образование" и его настройке.

Также 21.03.2025 размещена закупка на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на пакет обновлений для модуля для государственной информационной системы Приморского края "Региональное образование".

**НП "Экологическое благополучие"**

Мероприятия РП "Сохранение лесов" реализуются в рамках ***ГП "Развитие лесного хозяйства Приморского края"***.

Уточненные бюджетные назначения 23114,22 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период отсутствовало.

Субсидии подведомственным учреждениям КГБУ "Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов" и КГКУ "Приморское лесничество" будут предоставлены в соответствии с планом-графиком, в том числе на:

проведение мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров (17227,10 тыс. рублей). мероприятие находится в процессе реализации, подобраны лесные участки, согласованы проекты лесовосстановления;

субсидии краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (5887,12 тыс. рублей).



**НП "Эффективная и конкурентная экономика"**

В 2025 году в рамках НП реализуются мероприятия в рамках ***ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"***. Уточненные бюджетные назначения на реализацию РП составили 753258,65 тыс. рублей, исполнено 403690,21 тыс. рублей, или 53,59 % от плана, в том числе по РП:

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – 373225,21 тыс. рублей, или 52,59 % от плана 709737,22 тыс. рублей. Предоставлены субсидии:

Микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" на осуществление микрокредитной деятельности (170000,00 тыс. рублей, в полном объеме плановых назначений);

на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" (134934,31 тыс. рублей, или 33,95 % от плана 39740250 тыс. рублей);

автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" в целях развития экспорта (68290,90 тыс. рублей, или 47,98 % от плана 142334,72 тыс. рублей);

"Производительность труда" – 30465,00 тыс. рублей, или 70,00 % от плана 43521,43 тыс. рублей. Предоставлены субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на реализацию регионального проекта "Производительность труда". Начата реализация 2 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках проекта. К концу 2025 года планируется реализовать 18 проектов.



**НП "Молодежь и дети"**

Мероприятия НП реализуются в структуре двух государственных программ:

***ГП "Развитие образования Приморского края"*** законопроектом на 2025 годзапланирована реализация мероприятий пяти региональных проектов:

РП "Россия – страна возможностей" – при плане 139194,90 тыс. рублей расходы на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" не осуществлялись, реализация мероприятия запланирована на второе полугодие 2025 года;

РП "Воспитание гармонично развитой личности" – исполнение расходов составило 36376,89 тыс. рублей, или 18,72 % (план – 194308,44 тыс. рублей). Средства направлены на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" (21,68 % при плане 167768,19 тыс. рублей).

За отчетный период не осуществлялись расходы в связи с планируемым предоставлением во 2 квартале 2025 года субсидий из краевого бюджета: региональной молодежной общественной организации "Клуб веселых и находчивых Приморского края" – 14128,18 тыс. рублей; региональной общественной организации информационной защиты "Медиабратство "Киберволонтеры" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов – 5125,87 тыс. рублей (порядок предоставления субсидии находится на согласовании в органах исполнительной власти Приморского края); Приморскому региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов – 7286,20 тыс. рублей;

РП "Все лучшее детям" – при плане 2138250,47 тыс. рублей расходы не осуществлялись в связи с осуществлением со 2 полугодия 2025 года. Средства запланированы:

на обновление содержания и методов обучения предметных областей (442968,12 тыс. рублей);

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (564029,40 тыс. рублей) в 14 общеобразовательных организациях;

на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (32395,61 тыс. рублей);

на адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ (1076584,59 тыс. рублей), в том числе на объекты:

строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" в городском округе Большой Камень (433333,37 тыс. рублей). В 1 квартале   
2025 года проведены аукционные процедуры, победитель АО "ГКС",   
г. Владивосток (единственная заявка), подписание контракта планировалось на 24.03.2025, в связи с невыполнением требований положений части 5 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком принято решение о признании участника уклонившимся от заключения контракта (АО "ГКС" подана жалоба в УФАС);

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района имени А.А. Курбаева (410156,02 тыс. рублей). По состоянию на 05.05.2025 компания "DNS Социо" (ООО СЗ "ДНС ДОМ") победила в конкурсе на создание объекта и готова выполнить проектирование, изыскательные работы, строительство, а также обеспечить оснащение школы мебелью и учебным оборудованием (контракт на 3310,62 млн рублей);

строительство средней общеобразовательной школы по ул. Выгонная, д. 16, г. Уссурийск (233095,21 тыс. рублей). По состоянию на 01.04.2025 работы по строительству объекта не ведутся. Бюджетной комиссией одобрена заявка министерства строительства Приморского края на выделение недостающих средств на реализацию объекта;

РП "Педагоги и наставники" – исполнение 544824,09 тыс. рублей, или 21,38 % (план – 2548270,29 тыс. рублей), в том числе:

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности   
358 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 29575,24 тыс. рублей, или 22,18 % (133339,49 тыс. рублей);

на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Приморского края, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – 10363,83 тыс. рублей, или 20,85 % (49711,10 тыс. рублей);

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам:

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования – 360824,20 тыс. рублей, или 20,54 % (1756297,60 тыс. рублей)[[4]](#footnote-4). В отчетном периоде 2025 года выплаты получили 9082 педагогических работника - классных руководителя;

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Приморского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 46699,27 тыс. рублей, или 25,00 % (186797,10 тыс. рублей);

на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций – 7821,25 тыс. рублей, или 33,89 % (23080,00 тыс. рублей), педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края – 89540,30 тыс. рублей, или 23,50 % (381045,00 тыс. рублей). В отчетном периоде мерами социальной поддержки воспользовались более 1300 педагогов муниципальных образовательных организаций (2196 учителей в возрасте до 35 лет работают в муниципальных образовательных организациях).

РП "Профессионалитет" – исполнение 34915,09 тыс. рублей, или 10,81 % (322846,78 тыс. рублей). Средства направлены на организацию, проведение и участие в региональных, национальных и отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и специальностям (26,86 % при плане 130002,37 тыс. рублей). В рамках Регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на территории Приморского края с 10 февраля по 02 марта 2025 года прошли соревнования на 27 площадках по 154 компетенциям, всего приняло участие 2800 человек.

За отчетный период не осуществлялись расходы в связи с контрактацией средств и планированием финансирования в последующем периоде:

на организацию и проведение демонстрационного экзамена в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (план на год – 40000,00 тыс. рублей);

на выплату специального денежного поощрения победителям и призерам национальных чемпионатов по профессиональному мастерству, победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству, а также их наставникам (26724,40 тыс. рублей).

***ГП "Патриотическое воспитание граждан реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"***

В рамках РП "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" исполнено 9000,00 тыс. рублей, или 20,15 % от уточненного плана – 44660,62 тыс. рублей) на субсидии из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Приморского края.

**НП "Семья"**

Мероприятия НП реализуются в рамках 4 государственных программ Приморского края:

***ГП "Развитие образования Приморского края"*** с 2025 года запланирована реализация мероприятий РП "Поддержка семьи" в сумме 530223,64 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года – 222,10 тыс. рублей, или 0,04 %, в том числе на меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, имеющим детей в возрасте до трех лет   
(план – 35640,00 тыс. рублей).

За отчетный период не осуществлялись расходы, запланированные на:

капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 174216,30 тыс. рублей;

адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) – 320367,35 тыс. рублей в связи с контрактацией средств и планированием финансирования в последующем периоде.

***ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"***. Уточненные бюджетные ассигнования 3800607,21 тыс. рублей, исполнено 458212,00 тыс. рублей, или 12,06 %, в том числе по:

РП "Поддержка семьи" – 127824,31 тыс. рублей или 19,08 % от плана 670027,87 тыс. рублей, из них:

116869,33 тыс. рублей (18,53 % от плана 630692,14 тыс. рублей) –единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (получили 925 и 515 семей соответственно);

3956,08 тыс. рублей (86,27 % от плана 4583,73 тыс. рублей) – доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в возрасте   
от 18 до 25 лет первого ребенка (331 получатель);

6998,90 тыс. рублей (21,21 % от плана 33000,00 тыс. рублей) – меры социальной поддержки с использованием сертификата "Подарок новорожденному" (667 получателей);

РП "Многодетная семья" – 236791,60 тыс. рублей, или 9,82 % от плана 2412015,67 тыс. рублей. из них:

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 53980,03 тыс. рублей, или 16,61 % от плана 325066,88 тыс. рублей (734 получателя);

предоставление ежегодных денежных выплат на детей из многодетных семей – 6575,03 тыс. рублей, или 3,96 % от плана 165844,75 тыс. рублей. Меры социальной поддержки предоставлены 480 семьям, в том числе выплата в размере 2500 рублей получена на 1209 детей, в размере 5000 рублей – на 717 детей;

предоставление мер социальной поддержки многодетных семей – 60000,00 тыс. рублей, или 9,37 % от плана 640254,33 тыс. рублей. Меры социальной поддержки предоставлены 6964 многодетным семьям, в том числе: льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 6845 семьям; компенсация расходов на посещение детьми спортивных организаций – 65 получателям; денежные выплаты на проезд в общественном транспорте – 2554 детям школьного возраста;

предоставление регионального материнского (семейного) капитала – 116050,47 тыс. рублей, или 26,34 % от плана 440559,18 тыс. рублей. Мера социальной поддержки получена 1126 семьями.

В связи с отсутствием обращений, а также предъявленных к оплате договоров купли-продажи в отчетный период не предоставлялись:

социальная выплата на приобретение жилья семье, в которой родились одновременно трое и более детей (11382,39 тыс. рублей, для 1 семьи);

денежная выплата семьям на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края в соответствии со статьей 1 Закона Приморского края от 24.12.2018 № 426-КЗ "О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края" (827607,72 тыс. рублей, свидетельства, удостоверяющие право граждан на получение выплаты, выданы 79 семьям);

РП "Старшее поколение" – 93596,08 тыс. рублей, или 13,03 % от плана 718563,67 тыс. рублей.

Министерством труда и социальной политики Приморского края на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода в Приморском крае направлено 89994,55 тыс. рублей, или 19,91 % от плана 451963,15 тыс. рублей. Денежные средства направлены на оплату труда помощников по уходу.

Министерством строительства Приморского края в рамках адресной инвестиционной программы Приморского края в РП осуществляется:

реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для КГАУСО "Уссурийский реабилитационный центр", в том числе проектно-изыскательские работы. За отчетный период исполнено 3601,63 тыс. рублей, или 1,4 % от плана 247965,81 тыс. рублей. По информации министерства строительства Приморского края 15.04.2025 подписано уведомление об одностороннем отказе подрядчика от исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству в связи с ошибками и низким качеством проектно-сметной документации, которые были выявлены в ходе строительства. Планируется произвести закупочную процедуру на корректировку проектно-сметной документации и завершения строительства объекта. Техническая готовность 40,2 %. До 30.05.2025 планируется инициировать закупочные процедуры для заключения нового контракта;

cтроительство дома-интерната для престарелых и инвалидов, в том числе проектно-изыскательские работы), с. Пантелеймоновка, Лесозаводского муниципального округа. Расходы в отчетном периоде не осуществлялись (план – 18634,70 тыс. рублей). *Справочно: изменениями, внесенными Законом Приморского края от 15.05.2025 № 784-КЗ средства в полном объеме исключены в связи с отрицательным заключением государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости.* По информации министерства строительства Приморского края техническая часть проектной документации согласована КГАУ "Примгосэкспертиза". Ведется корректировка смет в связи с актуализацией коммерческого предложения на приобретение материалов и оборудования. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы 10.07.2025.

***ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"***

Уточненные бюджетные назначения на реализацию РП "Охрана материнства и детства" составили 470544,79 тыс. рублей. Исполнение в отчетном периоде отсутствовало (оплата по факту выполненных работ начнется во 2 полугодии 2025 года).

В рамках РП планируется провести:

оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций (план – 264886,22 тыс. рублей). Будет приобретено 210 единиц для ГБУЗ "Приморский краевой перинатальный центр", КГБУЗ "Владивостокский клинический родильный дом № 3" и   
ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница № 1";

создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (план – 205658,57 тыс. рублей) планируется в КГБУЗ Партизанская центральная районная больница" и КГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница".

***ГП "Развитие культуры Приморского края"***

Уточненные бюджетные ассигнования по РП "Семейные ценности и инфраструктура культуры" – 162364,08 тыс. рублей. За отчетный период исполнено 34025,51 тыс. рублей, или 20,96 % от плана, в том числе:

оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 8855,39 тыс. рублей, или 23,60 % от плана 37520,61 тыс. рублей. Планируется оснащение 10 детских школ искусств в 9 муниципальных образованиях Приморского края. Средства законтрактованы в полном объеме. Поставка и оплата запланирована   
на 2 и 3 кварталы 2025 года;

модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 288,36 тыс. рублей, или 1,78 % от плана 16243,57 тыс. рублей. Будет выполнен капитальный ремонт детской школы искусств с. Вольно-Надеждинское. Контракт на выполнение работ заключен 14.02.2025, срок завершения 31.07.2025. Исполнен и оплачен 1 этап. Техническая готовность объекта 10 %, работы ведутся одновременно по второму, четвертому и пятому этапу с опережением графика;

модернизация региональных и муниципальных библиотек – 1243,05 тыс. рублей, или 5,60 % от плана 22178,06 тыс. рублей. Планируется проведение капитального ремонта: здания библиотеки № 7 в с. Сержантово (муниципальный контракт заключен 25.02.2025, срок завершения работ 01.08.2025, техническая готовность 10 %); помещений детской библиотеки   
№ 2 в г. Дальнегорск (заключен муниципальный контракт со сроком завершения 01.08.2025, техническая готовность 22 %); библиотеки № 7 в   
г. Артем (заключен контракт со сроком завершения работ 01.09.2025, работы на объекте начаты 01.04.2025);

создание модельных муниципальных библиотек – 15431,89 тыс. рублей, или 67,10 % от плана 23000,00 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия будут созданы 2 библиотеки по модельному стандарту в городах Арсеньев и Находка;

развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 692,46 тыс. рублей, или 4,16 % от плана 16657,76 тыс. рублей. Будет произведен капитальный ремонт ДК шахты "Амурская" в Артемовском городском округе (07.03.2025 заключен муниципальный контракт, срок завершения работ - 30.06.2026, выплачен аванс за 1-й этап контракта); ДК "Нива" в   
п. Тимирязевский Уссурийского городского округа (14.03.2025 заключен муниципальный контракт, срок завершения работ 30.01.2026);

проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний – 6025,40 тыс. рублей, или 28,22 % от плана 21350,00 тыс. рублей. Заключены контракты на выполнение ремонтных работ и поставку светодиодных прожекторов. Выплачен аванс   
30 %;

техническое оснащение региональных и муниципальных музеев – 1488,95 тыс. рублей, или 15,08 % от плана 9875,92 тыс. рублей. В рамках мероприятия будет технически оснащен музей пгт Лучегорск Пожарского МО. Средства законтрактованы в полном объеме.

Расходы на модернизацию региональных и муниципальных музеев (15538,16 тыс. рублей) не осуществлялись. В рамках данного мероприятия будет выполнен капитальный ремонт "Историко-краеведческого музея" в   
с. Анучино. Контракт заключен 17.02.2025, срок завершения работ – 08.09.2025. Техническая готовность - 10%, работы ведутся в соответствии с графиком.

1. Паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Приморский край)", утвержденный Губернатором приморского края 28.02.2025, размещенный на официальном сайте Правительства Приморского края в разделе "Национальные проекты" (ссылка: https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/departament-proektov/novye-natsionalnye-proekty/infrastruktura-dlya-zhizni.php). [↑](#footnote-ref-1)
2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 18.12.2024 № 069-09-2025-182; Соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", на территории Приморского края от 04.12.2024 № 069-2024-И40027-1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Участниками программы мобильности являются 25 работодателей: ООО "ССК "Звезда"; АО ААК "ПРОГРЕСС"; АО "Центр судоремонта "Дальзавод"; АО ВП "ЭРА"; АО "ДВЗ "Звезда"; ПАО "Славянский судоремонтный завод"; ООО "УК Промышленного парка "Большой камень"; ООО "Судоремонтный комплекс - Приморский завод"; АО "НЗМУ";ООО ТП "ЭРА"; АО "МФК "Бурный"; ООО "Специализированный застройщик "Снеговая падь"; ООО "Газпром гелий сервис"; ООО "Ратимир"; ООО "Агроптица"; ООО "ИСТ-ФАРМ"; ООО "Мерси Трейд"; ОАО "РЖД"; ООО "Вертолеты России Литейное производство"; ООО "Морской порт "Суходол"; ООО "Приморский металлургический завод"; ООО "Уссурийская картонная фабрика"; Дальневосточная дирекция управления движением - структурного подразделения Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "Российские железные дроги"; АО "Дальневосточная генерирующая компания"; ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ". [↑](#footnote-ref-3)
4. В соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 30.07.2020 № 656-пп "О ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы" учителям и другим педагогическим работникам общеобразовательных учреждений производится ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере: 2 200,0 рублей за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 5 000,0 рублей за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета в населенных пунктах с численностью более 100 тыс. человек; 10 000,0 рублей за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. человек. [↑](#footnote-ref-4)