
Приложение 3

****

**Мониторинг исполнения мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов за 2024 год, с указанием региональных проектов в структуре государственных программ Приморского края**

В отчетном году в Приморском крае инструментами достижения национальных целей развития Российской Федерации являлись 37 региональных проектов, которые входят в состав 12 национальных проектов и являются структурными элементами 17 государственных программ Приморского края.

Исполнение мероприятий за счет средств федерального и краевого бюджетов за отчетный период составило 19054,63 млн рублей, или 92,46 % уточненных бюджетных назначений (20608,96 млн рублей). Доля расходов на НП в общем объеме исполненных расходов составила 8,04 %.

Исполнение бюджетных назначений в разрезе региональных проектов и государственных программ Приморского края представлено в таблице.

| (млн рублей) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта, государственной программы, регионального проекта | Код вед-ва | Код НП, РП | Уточненные бюджетные назначения  на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исп. | Отклонение |
| **Национальный проект "Культура"** |  | **\*\*\*A\*\*\*\*\*\*** | **665,27** | **662,77** | **99,62** | **-2,50** |
| **ГП "Развитие культуры"** |  |  | **665,27** | **662,77** | **99,62** | **-2,50** |
| Региональный проект "Культурная среда" | 806 | \*\*\*A1\*\*\*\*\* | 634,03 | 631,53 | 99,60 | -2,50 |
| Региональный проект "Творческие люди" | 806 | \*\*\*A2\*\*\*\*\* | 30,22 | 30,22 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Цифровая культура" | 806 | \*\*\*A3\*\*\*\*\* | 1,02 | 1,02 | 100,00 | 0,00 |
| **Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"** |  | **\*\*\*D\*\*\*\*\*\*** | **98,33** | **98,33** | **100,00** | **0,00** |
| **ГП "Информационное общество"** |  |  | **98,33** | **98,33** | **100,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Информационная безопасность" | 755 | \*\*\*D4\*\*\*\*\* | 57,07 | 57,07 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Цифровое государственное управление" | 755 | \*\*\*D6\*\*\*\*\* | 41,26 | 41,26 | 100,00 | 0,00 |
| **Национальный проект "Образование"** |  | **\*\*\*E\*\*\*\*\*\*** | **2 790,98** | **2 748,31** | **98,47** | **-42,68** |
| **ГП "Развитие образования Приморского края"** |  |  | **2 738,34** | **2 695,67** | **98,44** | **-42,68** |
| Региональный проект "Современная школа" | 759, 775, 810 | \*\*\*E1\*\*\*\*\* | 1 844,75 | 1 824,25 | 98,89 | -20,50 |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 759 | \*\*\*E2\*\*\*\*\* | 39,34 | 38,87 | 98,82 | -0,46 |
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 759 | \*\*\*E4\*\*\*\*\* | 156,24 | 156,24 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | 810 | \*\*\*E6\*\*\*\*\* | 253,82 | 233,16 | 91,86 | -20,66 |
| Региональный проект "Социальная активность" | 774 | \*\*\*E8\*\*\*\*\* | 303,35 | 303,35 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 759 | \*\*\*EВ\*\*\*\*\* | 140,85 | 139,79 | 99,25 | -1,06 |
| **ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"** |  |  | **52,64** | **52,64** | **100,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Социальная активность" | 774 | \*\*\*E8\*\*\*\*\* | 52,64 | 52,64 | 100,00 | 0,00 |
| **Национальный проект "Жилье и городская среда"** |  | **\*\*\*F\*\*\*\*\*\*** | **2 724,19** | **2 678,08** | **98,31** | **-46,11** |
| **ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края"** |  |  | **1 120,15** | **1 119,71** | **99,96** | **-0,44** |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 768 | \*\*\*F2\*\*\*\*\* | 1 120,15 | 1 119,71 | 99,96 | -0,44 |
| **ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"** |  |  | **1 604,04** | **1 558,38** | **97,15** | **-45,67** |
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 775 | \*\*\*F3\*\*\*\*\* | 664,06 | 635,89 | 95,76 | -28,17 |
| Региональный проект "Чистая вода" | 768 | \*\*\*F5\*\*\*\*\* | 939,98 | 922,49 | 98,14 | -17,49 |
| **Национальный проект "Экология"** |  | **\*\*\*G\*\*\*\*\*\*** | **435,20** | **387,75** | **89,10** | **-47,44** |
| **ГП "Охрана окружающей среды"** |  |  | **280,13** | **232,69** | **83,06** | **-47,44** |
| Региональный проект "Чистая страна" | 768 | \*\*\*G1\*\*\*\*\* | 280,13 | 232,69 | 83,06 | -47,44 |
| **ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"** |  |  | **155,06** | **155,06** | **100,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Сохранение лесов" | 807 | \*\*\*GА\*\*\*\*\* | 155,06 | 155,06 | 100,00 | 0,00 |
| **Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"** |  | **\*\*\*I\*\*\*\*\*\*** | **1 211,41** | **1 210,41** | **99,92** | **-1,00** |
| **ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"** |  |  | **1 111,82** | **1 110,82** | **99,91** | **-1,00** |
| Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | 784 | \*\*\*I2\*\*\*\*\* | 9,81 | 9,81 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 784 | \*\*\*I4\*\*\*\*\* | 44,65 | 44,65 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 784 | \*\*\*I5\*\*\*\*\* | 1 057,37 | 1 056,37 | 99,91 | -1,00 |
| **ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"** |  |  | **99,59** | **99,59** | **100,00** | **-0,00** |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | \*\*\*I5\*\*\*\*\* | 99,59 | 99,59 | 100,00 | -0,00 |
| **Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"** |  | **\*\*\*J\*\*\*\*\*** | **170,73** | **170,73** | **100,00** | **0,00** |
| **ГП "Развитие туризма в Приморском крае"** |  |  | **170,73** | **170,73** | **100,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | 775, 780 | \*\*\*J1\*\*\*\*\* | 170,73 | 170,73 | 100,00 | 0,00 |
| **Национальный проект "Производительность труда"** |  | **\*\*\*L\*\*\*\*\*\*** | **61,69** | **61,69** | **100,00** | **0,00** |
| **ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"** |  |  | **61,69** | **61,69** | **100,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | 784 | \*\*\*L2\*\*\*\*\* | 61,69 | 61,69 | 100,00 | 0,00 |
| **Национальный проект "Здравоохранение"** |  | **\*\*\*N\*\*\*\*\*\*** | **4 974,15** | **4 070,15** | **81,83** | **-904,00** |
| **ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"** |  |  | **4 962,43** | **4 058,43** | **81,78** | **-904,00** |
| Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 761 | \*\*\*N1\*\*\*\*\* | 229,50 | 229,24 | 99,89 | -0,26 |
| Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 761 | \*\*\*N2\*\*\*\*\* | 339,54 | 339,45 | 99,98 | -0,08 |
| Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 761 | \*\*\*N3\*\*\*\*\* | 41,69 | 41,69 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 761 | \*\*\*N4\*\*\*\*\* | 31,30 | 31,30 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | 761 | \*\*\*N5\*\*\*\*\* | 609,24 | 609,23 | 100,00 | -0,01 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 761 | \*\*\*N7\*\*\*\*\* | 533,78 | 526,03 | 98,55 | -7,75 |
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" | 761, 775 | \*\*\*N9\*\*\*\*\* | 3 177,38 | 2 281,48 | 71,80 | -895,90 |
| **ГП "Безопасный край"** |  |  | **11,72** | **11,72** | **100,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 761 | \*\*\*N4\*\*\*\*\* | 11,72 | 11,72 | 100,00 | 0,00 |
| **Национальный проект "Демография"** |  | **\*\*\*P\*\*\*\*\*\*** | **3 321,88** | **3 243,89** | **97,65** | **-77,99** |
| **ГП "Развитие образования Приморского края"** |  |  | **239,00** | **239,00** | **100,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 810 | \*\*\*P1\*\*\*\*\* | 0,78 | 0,78 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Содействие занятости" | 759, 775 | \*\*\*P2\*\*\*\*\* | 238,21 | 238,21 | 100,00 | 0,00 |
| **ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"** |  |  | **2 666,89** | **2 608,34** | **97,80** | **-58,55** |
| Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 760 | \*\*\*P1\*\*\*\*\* | 2 432,55 | 2 415,71 | 99,31 | -16,84 |
| Региональный проект "Старшее поколение" | 760, 775 | \*\*\*P3\*\*\*\*\* | 234,35 | 192,63 | 82,20 | -41,71 |
| **ГП "Содействие занятости населения Приморского края"** |  |  | **185,96** | **185,92** | **99,98** | **-0,04** |
| Региональный проект "Содействие занятости" | 810 | \*\*\*P2\*\*\*\*\* | 185,96 | 185,92 | 99,98 | -0,04 |
| **ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"** |  |  | **16,21** | **16,21** | **100,00** | **0,00** |
| Региональный проект "Старшее поколение" | 761 | \*\*\*P3\*\*\*\*\* | 0,35 | 0,35 | 100,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" | 761 | \*\*\*P4\*\*\*\*\* | 15,86 | 15,86 | 100,00 | 0,00 |
| **ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"** |  |  | **213,82** | **194,42** | **90,93** | **-19,39** |
| Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)" | 764, 775 | \*\*\*P5\*\*\*\*\* | 213,82 | 194,42 | 90,93 | -19,39 |
| **Национальный проект "Безопасные качественные дороги"** |  | **\*\*\*R\*\*\*\*\*\*** | **4 123,63** | **3 706,77** | **89,89** | **-416,86** |
| **ГП "Развитие транспортного комплекса Приморского края"** |  |  | **3 934,95** | **3 520,66** | **89,47** | **-414,29** |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 754 | \*\*\*R1\*\*\*\*\* | 3 934,37 | 3 520,08 | 89,47 | -414,29 |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 754 | \*\*\*R2\*\*\*\*\* | 0,58 | 0,58 | 100,00 | 0,00 |
| **ГП "Безопасный край"** |  |  | **188,68** | **186,11** | **98,64** | **-2,57** |
| Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 785 | \*\*\*R2\*\*\*\*\* | 93,00 | 92,99 | 99,99 | -0,01 |
| Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | 785, 761, 771, 759 | \*\*\*R3\*\*\*\*\* | 95,68 | 93,11 | 97,32 | -2,56 |
| **Национальный проект "Беспилотные авиационные системы"** |  | **\*\*\*Y\*\*\*\*\*\*** | **31,50** | **15,75** | **50,00** | **-15,75** |
| **ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"** |  |  | **31,50** | **15,75** | **50,00** | **-15,75** |
| Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" | 807 | **\*\*\*Y4\*\*\*\*\*** | 31,50 | 15,75 | 50,00 | -15,75 |
| **ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ** | | | **20 608,96** | **19 054,63** | **92,46** | **-1 554,33** |

При проведении мониторинга исполнения мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов, Контрольно-счетной палатой Приморского края приняты во внимание сведения, указанные в бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств, и информация, представленная ответственными исполнителями государственных программ Приморского края, за 2024 год.

**НП "Культура"**

Расходы на реализацию проекта на 2024 год предусмотрены в объеме 665,27 млн рублей. За отчетный период исполнено 662,77 млн рублей, или 99,62 %.

В составе НП осуществлена реализация трех региональных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" через   
***ГП "Развитие культуры Приморского края".***

РП "Творческие люди" направлен на продвижение талантливой молодежи и творческих коллективов, подготовку кадров для отрасли культуры, обеспечение поддержки добровольческих движений, расходы исполнены в полном объеме 30,22 млн рублей, в том числе:

на реализацию совместных музейных проектов – 19,50 млн рублей. ГАУК "Приморская краевая картинная галерея" проведено 4 совместных музейных проекта;

на реализацию всероссийских и международных творческих проектов – 9,00 млн рублей, ГАУК "Приморская краевая филармония" реализованы 2 проекта: международный фестиваль классической музыки "Дальневосточная весна" и "Джазовый фестиваль";

на государственную поддержку отрасли культуры: поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений – 0,45 млн рублей; поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений – 0,82 млн рублей. По итогам конкурсного отбора определены 9 победителей – лучших работников сельских учреждений культуры, которым выплачено поощрение в размере 51,02 тыс. руб. каждому;

поддержку добровольческого движения в рамках программы "Волонтеры культуры" – 0,45 млн рублей. Приморский край в 2024 году лидирует по количеству добровольцев, вовлеченных в программу "Волонтёры культуры" – 9737 волонтеров, зарегистрированных на портале ДОБРО.РФ. Показатель, установленный НП (3754 волонтеров), перевыполнен в 2,6 раза.

По РП "Культурная среда" расходы направлены в объеме 631,53 млн рублей, или 99,60 % (634,03 млн рублей), из них субсидии:

на 94,24 %, или 40,95 млн рублей (43,54 млн рублей), на государственную поддержку отрасли культуры на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации: муниципальных детских школ искусств по видам искусств в муниципальных образованиях. В рамках данного мероприятия выполнен капитальный ремонт 2 школ искусств в пгт Пограничный и с. Покровка. Не исполнено 2,50 млн рублей в результате экономии при проведении капитального ремонта детской школы искусств Пограничного МО;

в полном объеме:

на реновацию учреждений отрасли культуры (по ГО Большой Камень) – 354,81 млн рублей, на завершение капитального ремонта дома культуры "Звезда" в г. Большой Камень;

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 193,18 млн рублей, из них на строительство центра культурного развития в г. Артеме – 130,50 млн рублей; на капитальный ремонт 6 муниципальных объектов культуры – 60,01 млн рублей[[1]](#footnote-1);

на техническое оснащение муниципальных музеев – 9,59 млн рублей. В 2024 году технически оснащены 4 учреждения музейного типа: музейно-выставочный центр г. Находка, историко-краеведческий музей г. Артема, музеи ГО Спасск-дальний и пгт Лучегорск[[2]](#footnote-2).

По РП "Цифровая культура" в полном объеме 1,02 млн рублей направлено на создание виртуальных концертных залов. На базе дома культуры "Горизонт" Уссурийского ГО был создан виртуальный концертный зал.

**НП "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"**

На 2024 год бюджетные ассигнования на реализацию НП составляют 98,33 млн рублей, которые исполнены за отчетный период в полном объеме плановых назначений.

Мероприятия НП осуществляются в рамках ***ГП "Информационное общество"*** в запланированном объеме, в том числе:

РП "Информационная безопасность" – 57,07 млн рублей. Расходы предусмотрены краевому государственному казенному учреждению "Информационно-технологический центр Приморского края", подведомственному министерству цифрового развития и связи Приморского края на обеспечение деятельности учреждения. В 2024 году в рамках реализации РП в целях создания устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, достигнуты следующие показатели: средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак в течение 2024 года составлял 0 часов, среднее время принятия первоочередных компенсирующих мер по устранению критических уязвимостей на периметре публичных ресурсов органов исполнительной власти Приморского края составляет 3,13 часа с момента поступления информации. В течение 24 часов по возможности производится нейтрализация уязвимостей путем обновления программного обеспечения. Для доступа к информации модуля "Форум публичных слушаний" информационной системы "Официальный сайт Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края" внедрена авторизация 3 пользователей с использованием "Единой системы идентификации и аутентификации" (ЕСИА).

В целях перевода на использование отечественного офисного программного обеспечения 100 % автоматизированных рабочих мест государственных гражданских служащих Приморского края оснащены сертифицированными средствами защиты информации российского производства. Подтверждено соответствие требованиям безопасности   
5 государственных и иных информационных систем органов исполнительной власти Приморского края. Внедрен электронный курс повышения осведомленности государственных гражданских служащих Приморского края в вопросах информационной безопасности. Создана платформа практического тестирования навыков по противодействию "фишинговым" атакам, повышена эффективность контроля деятельности, связанной с реализацией в государственных органах Приморского края проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан, арендовано соответствующее требованиям нежилое помещение для размещения инфраструктуры центра обработки данных;

РП "Цифровое государственное управление" – 41,26 млн рублей. Осуществлялись расходы на выполнение функций краевыми государственными казенными учреждениями "Информационно технологический центр Приморского края" и "Цифровая лаборатория Правительства Приморского края". В 2024 году в целях внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, достигнуты следующие показатели:

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ составила 100 %;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 83 %;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с применением ЕПГУ – 4,62 %;

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 68 %;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 100 %.

**НП "Образование"**

Мероприятия НП реализуются в структуре двух ГП на общую сумму 2790,98 млн рублей. За отчетный период исполнено 2748,31 млн рублей, или 98,47 %.

В рамках ***ГП "Развитие образования Приморского края"*** запланирована реализация мероприятий шести региональных проектов. На 2024 год по НП предусмотрено бюджетных ассигнований – 2738,34 млн рублей, исполнение – 2695,67 млн рублей, или 98,44 %, из них на реализацию мероприятий:

РП "Современная школа" – 1824,25 млн рублей, или 98,89 % (план – 1844,75 млн рублей), из них:

в полном объеме:

на обновление содержания и методов обучения предметных областей –252,02 млн рублей, в 37 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей;

на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – 224,41 млн рублей. На базе 226 общеобразовательных организаций с 2021 года созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей, в том числе:

5 технопарков "Кванториум" (3 в 2024 году) (на базе 73 организаций общеобразовательных организаций). Показатель "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" достигнут в объеме 13,4 % при плановом значении в 9 % (уровень достижения составил 148,9 %);

на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 142 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 66,00 млн рублей;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 884,52 млн рублей, в том числе:

"Школа на 1100 мест в г. Уссурийск" ул. Чичерина (832,07 млн рублей). Срок сдачи в эксплуатацию перенесен с 31.12.2024 на 4 квартал 2025 года. Создание объекта осуществляется в рамках концессионного соглашения;

"Строительство и эксплуатация объекта образования: Средняя общеобразовательная школа на 450 мест в ЖК "Формат" п. Зима Южная Надеждинского муниципального района Приморского края" (52,45 млн рублей) на условиях концессии.

В 2024 году предоставлены меры социальной поддержки педагогических работников, в том числе:

на 98,15 %, или 332,83 млн рублей (339,08 млн рублей) – педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского края. В отчетном периоде мерами социальной поддержки воспользовались более 2000 педагогов (1648 молодых педагогов и 573 наставника);

на 92,47 %, или 33,44 млн рублей (36,13 млн рублей) – педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций.

На уровне 72,87 %, или 31,02 млн рублей (42,57 млн рублей), профинансировано на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а именно на строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 80 мест в пгт Светлая". В связи с отставанием от плана-графика производственных работ на 180 дней и переносом работ на 2025 год, в ноябре 2024 года расходы сократили на 85,00 млн рублей (с первоначально утвержденных 127,57 млн рублей до 42,57 млн рублей);

РП "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности и профессионального образования)" – 233,16 млн рублей, или 91,86 % (план – 253,82 млн рублей), из них:

на организацию, проведение и участие в региональных, национальных и отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и специальностям – 124,50 млн рублей, или 99,95 % (124,56 млн рублей);

на организацию и проведение демонстрационного экзамена в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования – 85,10 млн рублей, или 80,95 % (105,12 млн рублей). Не исполнено 20,02 млн рублей в связи с задержкой в поставке оборудования;

на выплату специального денежного поощрения победителям и призерам национальных и международных чемпионатов, победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 23,56 млн рублей, или 97,62 % (план – 24,14 млн рублей);

РП "Успех каждого ребенка" – 38,87 млн рублей, или 98,82 % (39,34 млн рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 21,56 млн рублей, в полном объеме. Расходы в 2024 году направлены:

в полном объеме: на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (19,91 млн рублей); оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (2,08 млн рублей);

на 97,33 %, или 16,88 млн рублей (17,34 млн рублей), – на гранты в форме субсидии образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Приморского края, на возмещение затрат, связанных с функционированием ключевых центров дополнительного образования детей исполнено по факту предоставления документов;

РП "Социальная активность" – 303,35 млн рублей в полном объеме:

на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" (279,15 млн рублей);

Приморскому региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (6,90 млн рублей);

региональной молодежной общественной организации "Клуб веселых и находчивых Приморского края" (13,23 млн рублей);

Приморской региональной общественной организации информационной защиты "Медиабратство" и "Киберволонтеры" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов (4,07 млн рублей);

РП "Патриотическое воспитание граждан РФ" – 139,79 млн рублей, или 99,25 % (140,85 млн рублей), в том числе:

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 131,88 млн рублей, 99,20 % (план – 132,94 млн рублей);

на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации – 7,91 млн рублей в полном объеме.

В рамках ***ГП "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края"*** по РП "Социальная активность" предоставлены субсидии в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов в полном объеме 52,64 млн рублей, в том числе субсидии:

региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Приморского края – 42,94 млн рублей;

Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" – 9,70 млн рублей.

В отчетном году в данные общественные организации привлечено соответственно 4600 и 2500 новых членов.

**НП "Жилье и городская среда"**

Расходы на реализацию мероприятий НП в 2024 году осуществлялись в сумме 2678,08 млн рублей, или 98,31 % (план – 2724,19 млн рублей) в структуре двух программ:

***ГП "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края****"* по РП "Формирование комфортной городской среды" исполнение субсидий,направленных бюджетам муниципальных образований, составило 99,96 %, или 1119,71 млн рублей (план 1120,15 млн рублей). Неисполненные назначения составили 0,44 млн рублей по субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств краевого бюджета, предоставленной бюджету ГО Спасск-Дальний в связи с экономией по результатам выполненных работ.

Исполнение показателей[[3]](#footnote-3) РП по итогам 2024 года сложились следующим образом:

прирост среднего индекса качества городской среды по Приморскому краю по отношению к 2019 году, %: план – 26 %, факт – 31 %;

доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды выше 50 %), %: план – 58,0 %, факт – 75 %;

количество городов с благоприятной городской средой (нарастающим итогом), единица: план – 7, факт – 9;

индекс качества городской среды, балл: план – 188 баллов, факт –   
196 баллов;

количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом), единица:   
план – 5 проектов (в том числе в 2024 году – 4), факт – 5 проектов (в том числе в 2024 году – 4);

доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %: план – 90,0 %, факт – 90,0 %;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды: план – 30 %, факт – 31,07 %;

количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2019 года), единица: план – 636 единиц (в том числе в 2024 году – 50), факт – 654 единицы (в 2024 году – 31).

Достижение основных результатов ФП и РП по итогам 2024 года[[4]](#footnote-4):

реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (нарастающим итогом с 2019 года), не менее единиц: план – 916 единиц (в том числе в 2024 году – 80), факт – 983 (в том числе в 2024 году – 86);

реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах   
и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2019 года), не менее единиц: 5 проектов (в том числе в 2024 году – 4), факт – 5 проектов (в том числе в 2024 году – 4).

В 2024 году в рамках подпрограммы: благоустроена 31 общественная территория, или 147,62 % (план – 21), реализован 31 комплексный проект благоустройства общественных территорий, или 147,62 % (план – 21), реализованы 4 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (план – 4).

Стоит отметить, что министерством некорректно сформировано фактическое значение показателя ГП "Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим с 2019 года), единица" по итогам 2024 года. При формировании значения показателя учтено только количество общественных территорий, благоустроенных с привлечением субсидий из федерального бюджета в рамках РП "Формирование комфортной городской среды", не учтено количество общественных территорий, благоустроенных в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края".

***ГП "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края"***

ПоРП "Чистая вода" исполнение расходов – 922,49 млн рублей, или 98,14 % (план – 939,98 млн рублей), из них средства федерального бюджета – 645,30 млн рублей, или 97,41 % (662,45 млн рублей). Субсидии предоставлены на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, в том числе:

КГУП "Примтеплоэнерго" – 869,22 млн рублей в запланированном объеме: на реконструкцию централизованной системы водоснабжения   
ГО ЗАТО Фокино (3, 4 этап), строительство водоочистной станции в городе Дальнегорске производительностью до 10 тыс. куб. м/сут. (в том числе разработка ПСД). Согласно годовой бюджетной отчетности министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на 01.01.2025 дебиторская задолженность КГУП "Примтеплоэнерго" составила 304,25 млн рублей при 100,00 % финансировании в 2024 году;

бюджетам трех муниципальных образований Приморского края – 53,27 млн рублей, или 75,28 % (план – 70,76 млн рублей)[[5]](#footnote-5) в соответствии с предоставленными документами выполненных работ по объектам. Остаток неисполненных средств – 17,49 млн рублей сложился по объекту "Строительство водозабора "Северный" и станции водоподготовки   
р. Партизанской" в связи с поздним завершением строительно-монтажных работ (согласно АИП на 2024 год объекты планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2024 года).

По информации министерства строительства Приморского края, в рамках РП "Чистая вода" выполнены работы и введены в эксплуатацию объекты питьевого водоснабжения в ГО ЗАТО Фокино, г. Лесозаводске,   
с. Новосысоевка Яковлевского МО.

ПоРП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2024 году запланированы расходы на реализацию мероприятий в сумме 664,06 млн рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета – 527,22 млн рублей, средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" – 136,84 млн рублей). В соответствии с показателями паспорта РП[[6]](#footnote-6) на 2019-2024 годы предусмотрено расселение 99,90 тыс. кв. м аварийного жилья и 5,68 тыс. человек. За 2024 год планировалось расселение 23,30 тыс. кв. м аварийного жилья и 1,51 тыс. человек. На 01.01.2025 расселено 4,84 тыс. человек из аварийного жилья объемом 89,75 тыс. кв м. За период 2019-2024 из 20 муниципальных образований, участвующих в мероприятиях 2019-2024 годов, 19 завершили мероприятия в полном объеме[[7]](#footnote-7).

Исполнение расходов в 2024 году – 635,89 млн рублей, или 95,76 % (план – 664,06 млн рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 527,05 млн рублей, или 99,97 % (527,22 млн рублей), в том числе бюджетам: Владивостокского ГО – 210,53 млн рублей в полном объеме, Уссурийского ГО – 316,53 млн рублей, или 99,9 % (план – 316,69 млн рублей). По информации министерства строительства Приморского края, фактические показатели расселенного аварийного жилищного фонда за 2024 год составляют 0,77 тыс. человек из 14,91 тыс. кв.м[[8]](#footnote-8);

средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий", – 108,83 млн рублей, или 79,53 % (136,84 млн рублей). Не исполнено 28,01 млн рублей в связи с экономией, сложившейся в результате уменьшения фактической стоимости квадратного метра жилья в результате государственной экспертизы проектно-сметной документации. За отчетный период средства направлены на завершение строительства во Владивостокском ГО 4 МКД в районе ул. Русская, д. 57. По состоянию на 01.04.2025 степень готовности конструктивных элементов объекта – 85 %. Завершение строительства перенесено на май 2025, сроки переселения граждан – до 30.06.2025 (планируется расселение 845 человек из 10,15 тыс. кв. м)[[9]](#footnote-9).

**НП "Экология"**

В рамках НП объем средств на реализацию мероприятий в рамках двух программ составляет 435,20 млн рублей. За отчетный период исполнено 387,75 млн рублей, или 89,10 %.

В рамках ***ГП Охрана окружающей среды"*** реализуется РП "Чистая страна". Плановый объем средств на 2024 год составил 280,14 млн рублей. На ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов) направлено:

за счет федерального бюджета муниципальным бюджетам:

Артемовского городского округа (175,99 млн рублей, или 86,21 % от плана 204,14 млн рублей). В соответствии с актом приемки технического этапа рекультивации (3-8 этапы) и первой части биологической рекультивации (9 этапа) объекта работы выполнены в полном объеме. Техническая готовность объекта – 92,22 %. Продолжается исполнение контракта ФБУ "РосСтройКонтроль" на оказание услуг по проведению строительного контроля на объекте;

Дальнереченского городского округа (в полном объеме плановых назначений 51,09 млн рублей). В соответствии с актом приемки технического этапа рекультивации (1,3,4,6,7 этапы) работы подготовительного и технического этапов рекультивации выполнены в полном объеме. Техническая готовность объекта – 54 %. Продолжается исполнение по контракту ФБУ "РосСтройКонтроль" на оказание услуг по проведению строительного контроля на объекте;

за счет краевого бюджета – 5,61 млн рублей, или 22,52 % от плана 24,91 млн рублей. Произведена оплата работ по факту их выполнения.

В рамках ***ГП "Развитие лесного хозяйства Приморского края"*** мероприятия РП "Сохранение лесов" исполнены в полном объеме в сумме 155,06 млн рублей, в том числе: за счет федеральных средств – 82,11 млн рублей, краевых – 72,95 млн рублей. В 2024 году достигнуты запланированные результаты регионального проекта, а именно:

увеличение площади лесовосстановления – 637,25 га;

заготовление семян – 281,52 кг;

оснащение специализированной лесопожарной техникой и оборудованием – 83 единицы.

**НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"**

Мероприятия НП реализуются в рамках двух программ через три региональных проекта. Исполнено 1210,41 млн рублей, или 99,92 % (план 1211,41 млн рублей).

В рамках ***ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"*** в 2024 году на реализацию мероприятий трех региональных проектов предусмотрено 1111,82 млн рублей. В отчетном периоде исполнение составило 1110,82 млн рублей, или 99,91 %, в том числе по:

РП "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" – 9,81 млн рублей (в полном объеме) предоставлены субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на поддержку самозанятых граждан;

РП "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" – 44,65 млн рублей (в полном объеме плановых назначений). Предоставлены субсидии:

автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" на поддержку начинающих предпринимателей (22,15 млн рублей). Центром оказана поддержка 7202 начинающим и действующим предпринимателям;

микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" на осуществление микрокредитной деятельности (20,00 млн рублей). Фондом выдано 78 микрозаймов начинающим предпринимателям;

субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности (2,50 млн рублей). Средства перечислены 7 получателям;

РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" – 1056,37 млн рублей, или 99,91 % (план 1057,37 млн рублей).

В полном объеме плановых назначений предоставлены субсидии:

автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" – 52,51 млн рублей на реализацию мероприятий по развитию экспорта (по результатам услуг Центра количество субъектов, заключивших экспортные контракты, составило 52 единицы); 460,22 млн рублей – на осуществление уставной деятельности;

некоммерческой организации "Гарантийный фонд Приморского края – 51,66 млн рублей;

субъектам малого и среднего предпринимательства: на возмещение недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга) – 20,00 млн рублей. За период приема заявлений документы на участие в отборе представили 70 субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам отбора заключены соглашения с 44 субъектами;

осуществляющим экспорт товаров за пределы территории Российской Федерации – 3,00 млн рублей;

Микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края" на осуществление микрокредитной деятельности – 450,25 млн рублей. Фондом выдано 748 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.


Гранты в форме субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере проектирования, производства и ремонта одежды предоставлены в сумме 18,73 млн рублей, или 94,93 % от плана 19,73 млн рублей. Заключены соглашения с 20 субъектами малого и среднего предпринимательства. Победителем конкурсного отбора ООО "Профит" средства в сумме 1,00 млн рублей возвращены по причине невозможности исполнения взятых на себя обязательств по использованию средств и достижению результата.

По ***ГП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"*** реализуетсяРП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". На 2024 год планируемые средства в сумме 99,59 млн рублей освоены в полном объеме плановых назначений.

Произведены:

расходы на обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (19,70 млн рублей). Специалисты центра провели семь очных семинара-совещания, 6 семинаров в формате ВКС, 1 круглый стол на семинаре-совещании "День поля-2024" с сельхозпроизводителями Приморского края. Центром компетенций оказано 173 консультации;

расходы на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (79,88 млн рублей). Субсидия предоставлена на создание 17 фермерских хозяйств и работу 7 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

**НП "Туризм и индустрия гостеприимства"**

Плановые назначения по расходам на осуществление мероприятий НП составили 170,73 млн рублей. За отчетный год по РП "Развитие туристической инфраструктуры" исполнено 100 % плановых назначений.

Министерству строительства Приморского края предусмотрены средства на строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная "Водоотведение IV этап" и "Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода. I этап 2 очереди". В отчетном периоде на данное мероприятие направлено 0,16 млн рублей. Осуществлен выпуск мальков. Контракт исполнен.

Министерством туризма Приморского края средства в сумме 170,57 млн рублей направлены на реализацию мероприятий в рамках единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма", включая:

организацию и проведение фестиваля "Приморские муссоны" (21,73 млн рублей). Фестиваль прошел в период с 26 по 30 сентября на площадке Набережной Цесаревича. Под брендом "Приморские муссоны" также прошли Vladivostok Music Week, семейный музыкальный фестиваль "Музыкальные мосты. Из Крыма во Владивосток", международный марафон "Мосты Владивостока". В совокупности фестиваль посетило 51961 человек;

создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров (28,94 млн рублей). Предусмотрено возмещение затрат по технологическому присоединению к инженерной инфраструктуре (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) рекреационно-спортивному комплексу "Аквапарадайз";

благоустройство общественных территорий в целях развития туризма по 59,95 млн рублей:

в поселке Горные Ключи Кировского муниципального района. Проводилось обустройство парка отдыха "Семейный": созданы места отдыха со скамейками, пешеходными дорожками, освещением, вело-лыже-роллерной трассой, детской игровой площадкой, качелями, фотозонами и топиариями;

в городе Дальнегорске. На бульваре Полины Осипенко установлены бронзовые фигуры, выставочные стенды, информационный киоск, уличная библиотека, модульный туалет; в парке имени А.С. Пушкина появилась уличная библиотека, большие качели с бронзовыми фигурами из поэмы "Руслан и Людмила", установлено шахматное поле с фигурами; в сквере "Мать и дитя" обустроены тротуары, установлены скамейки для отдыха, проведено освещение и две световые конструкции деревьев.

**НП "Производительность труда и поддержка занятости"**

Расходы на осуществление мероприятий НП произведены в рамках ***ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"*** поРП "Адресная поддержка повышения производительности труда", а именно: автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края" за счет федерального и краевого бюджетов на достижение результатов национального проекта в сумме 61,69 млн рублей (в полном объеме годового плана).

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий-участников национального проекта. Организовано и проведено обучение 21 сотрудника органов исполнительной власти Приморского края "бережливым технологиям". Реализовано 78 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, составило 1532 человек, 892 сотрудника предприятий прошли обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением. В реализацию национального проекта вовлечено 108 предприятий.

**НП "Здравоохранение"**

В 2024 году объем расходов на реализацию НП составляет 4974,15 млн рублей. Исполнено 4070,15 млн рублей, или 81,83 %.

НП реализуется через две программы: ГП "Развитие здравоохранения" (по 7 РП) и ГП "Безопасный край" (по 1 РП).

Уточненные бюджетные назначения на 2024 год ***ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"*** составляют 4962,43 млн рублей, исполнено 4058,43 млн рублей, или 81,78 %.

На реализацию мероприятий РП "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" направлено в отчетном периоде 229,24 млн рублей, или 99,89 % (план 229,50 млн рублей), в том числе:

на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи – 196,20 млн рублей, или 99,87 % (план 196,45 млн рублей). С использованием санитарной авиации в отчетном периоде эвакуировано 284 человека, в том числе 99 детей;

на создание и внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь "Бережливая поликлиника" в краевых государственных учреждениях здравоохранения, – 33,05 млн рублей (в полном объеме плановых назначений). Приобретено 3331 единица имущества для 18 медицинских учреждений.

На РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлено 339,45 млн рублей, или 99,98 %, от плана (339,54 млн рублей), в том числе на:

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 128,24 млн рублей (в полном объеме плановых назначений);

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 211,21 млн рублей, или 99,96 % (план 211,30 млн рублей). Приобретено медицинское оборудование для   
9 учреждений здравоохранения: ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница № 1", КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1",   
КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 4", КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница", КГБУЗ "Спасская городская больница", КГБУЗ "Дальнереченская центральная городская больница", КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница",   
КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница",   
КГБУЗ "Находкинская городская больница".

Согласно разделу 2 "Сведения о достижении показателей регионального проекта" отчета о ходе реализации РП за 2024 год все показатели РП достигнуты:

больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – 14,1 % (план 17,1);

доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – 80 % (план – 80);

доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях – 93,9 % (план – 90,0);

летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения (БСК), состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) – 2,5% (план – 2,5);

количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц – 3379 единиц (план – 3356);

больничная летальность от инфаркта миокарда – 8,6 % (план – 11,5).

В полном объеме направлены средства на реализацию мероприятий РП "Борьба с онкологическими заболеваниями" в сумме 41,69 млн рублей, приобретен мультиспиральный компьютерный томограф для   
ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер".

Согласно разделу 2 "Сведения о достижении показателей регионального проекта" отчета о ходе реализации РП за 2024 год достигнуты все 4 показателя:

доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением – 80 % (план – 80);

доля злокачественных новообразований, выявленных на I- II стадиях –59,9 % (план – 59,9);

удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением – 60,1 % (план – 60,1).

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) – 19,1 % (план – 19,1).

На РП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" предусмотрено 31,30 млн рублей на приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка. В отчетном периоде средства освоены в полном объеме.

Согласно разделу 2 "Сведения о достижении показателей регионального проекта" отчета о ходе реализации РП за 2024 год не достигнут 1 показатель из 13 – младенческая смертность (факт – 5 промилле, план 4,4). На показатель повлияло преобладание случаев смерти детей в перинатальном периоде, связанных с здоровьем матери в период беременности, от врожденных пороков.

На реализацию мероприятия РП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" по обеспечению мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения предусмотрено 609,24 млн рублей. Исполнено 609,23 млн рублей.

В 2024 году получили следующие меры социальной поддержки:

ежемесячную денежную выплату молодым врачам-специалистам – 916 врачей;

ежемесячную денежную выплату врачам-специалистам в медицинских организациях, расположенных на территориях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера – 181 врач;

единовременную денежную выплату – 50 врачей и 43 средних медицинских работников;

компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений – 514 врач и 668 средних медицинских работников;

ежемесячную денежную выплату наставникам молодых специалистов – 94 врача и 101 средний медицинский работник;

единовременную денежную выплату врачам дефицитных специальностей – 3 врача;

денежную выплату за каждый впервые выявленный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях – 183 медицинских работника.

Согласно разделу 2 "Сведения о достижении показателей регионального проекта" отчета о ходе реализации РП за 2024 год достигнуты все показатели задач, установленных в РП по обеспеченности населения необходимым числом медицинских работников и по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

При этом, по информации министерства здравоохранения Приморского края, дефицит медицинских кадров в соответствии с заявленной потребностью подведомственных медицинских организаций на 2024 год составляет: врачи – 902 человека, средние медицинские работники – 786 человек.

По РП "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) уточненные назначения составляют 533,78 млн рублей. На создание ЕГИСЗ направлено 526,03 млн рублей, или 98,55 %.

На РП "Модернизация первичного звена здравоохранения" средства запланированы в сумме 3177,38 млн рублей. Исполнено 2281,48 млн рублей, или 71,80 %, в том числе:

министерством здравоохранения Приморского края – 405,00 млн рублей (план – 405,04 млн рублей) на оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием;

министерством строительства Приморского края – 1876,48 млн рублей, или 67,69 % (план 2772,34 млн рублей) на строительство объектов здравоохранения и капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций. По информации министерства, причинами низкого освоения средств являются:

низкие темпы работ подрядных организаций при строительстве: структурных подразделений КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 3" и КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 9" на территории   
п. Трудовое, КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 5", поликлиник в с. Лазо, с. Яковлевка, с. Новопокровка, г. Находка;

экономия по итогам ввода объекта в эксплуатацию врачебной амбулатории в п. Заводском, г. Артем;

отсутствие банковской гарантии у подрядной организации, строящей поликлинику в с. Михайловка;

отрицательное заключение государственной экспертизы по разрабатываемой проектно-сметной документации по строительству больничного комплекса в пгт Ольга.

*Контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ мероприятий по созданию объектов в рамках контрактов, допускающих одновременно подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства при реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" за 2021-2024 годы. По результатам экспертно-аналитического мероприятия, установлено следующее.*

*Для реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения в проверяемом периоде в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ заключено 13 контрактов на общую сумму 4130,97 млн рублей. С учетом изменений, внесенных в контракты в 2021-2024 годах, цена контрактов увеличилась на 4046,43 млн рублей и по состоянию на 01.01.2025 составила 8177,40 млн рублей за счет увеличения стоимости подготовки проектной документации (с 115,14 млн рублей до 262,19 млн рублей) и стоимости строительства объектов (с 3196,89 млн рублей до 7562,86 млн рублей) при снижении стоимости поставки оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объектов (с 818,94 млн рублей до 352,35 млн рублей).*

*По результатам анализа документов, предоставленных КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края", установлено, что:*

*в 2024 году истекли сроки предоставления земельных участков под строительство поликлиник в с. Лазо (до 30.09.2024), в с. Яковлевка   
(до 31.12.2024), строительство больничного комплекса в пгт Ольга (до 31.01.2024);*

*до 31.01.2025 истекли сроки предоставления земельных участков   
под строительство структурного подразделения детской поликлиники   
в г. Владивостоке, КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 5"   
(по 01.01.2025), поликлиник в г. Находка и в с. Михайловка, а также больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе (до 31.01.2025).*

*По состоянию на 01.01.2025 право пользования земельными участками подрядчиками не продлевалось.*

*Выдано 12 разрешений на строительство   
12 объектов из 13 (кроме разрешения на строительство больничного комплекса в пгт Ольга в связи с отсутствием проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы).*

*С нарушением требований части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, велись работы по строительству поликлиник в с. Лазо (срок действия разрешения на строительство   
до 01.05.2024) и в с. Яковлевка (срок действия разрешения на строительство до 06.12.2024).*

*Информация по стадиям (этапам) реализации контрактов по состоянию на 01.01.2025 отражена в таблице.*

| № п/п | Объект капитального строительства | Дата заключения контракта | Срок ввода объекта в эксплуатацию | | Стадия (этап) | Техническая готовность объекта в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на дату  заключения | с учетом изменений  на 01.01.2025 |
| 1. | Строительство структурного подразделения поликлиники  на территории п. Трудовое  г. Владивостока, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 9" | 29.10.2021 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Строительство | 65,1 |
| 2. | Строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального округа, КГБУЗ "Красноармейская ЦРБ" | 05.08.2021 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Строительство | 45,4 |
| 3. | Строительство поликлиники в г. Находка, КГБУЗ "Находкинская ГБ" | 08.09.2021 | 31.01.2024 | 31.01.2025 | Строительство | 48,3 |
| 4. | Строительство структурного подразделения детской поликлиники  на территории п. Трудовое,  г. Владивосток, КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 3" | 18.08.2022 | 31.01.2024 | 27.12.2024 | Объект введен в эксплуатацию  25.12.2024 | |
| 5. | Строительство поликлиники в с. Лазо Лазовского муниципального округа КГБУЗ "Лазовская ЦРБ" | 23.06.2021 | 31.01.2024 | 30.04.2024 | Строительство | 91,9 |
| 6. | Строительство больничного комплекса  в пгт Ольга Ольгинского муниципального округа,  КГБУЗ "Ольгинская ЦРБ" | 23.06.2021 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | Проектирование (корректировка проектной документации), строительство объекта  не ведется | |
| 7. | Строительство поликлиники  в с. Яковлевка Яковлевского муниципального округа Приморского края, КГБУЗ "Яковлевская ЦРБ" | 22.06.2021 | 31.01.2024 | 30.11.2024 | Строительство | 73,7 |
| 8. | Строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального округа Приморского края, КГБУЗ "Михайловская ЦРБ" | 16.11.2021 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | Строительство | 15,6 |
| 9. | Строительство больничного комплекса  в Надеждинском муниципальном  районе Приморского края,  КГБУЗ "Надеждинская ЦРБ" | 06.09.2022 | 31.01.2025 | 25.12.2025 | Строительство | 19,1 |
| 10. | Строительство структурного подразделения поликлиники  в г. Владивостоке, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 1" | 22.09.2021 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | Строительство | 26,1 |
| 11. | Строительство структурного подразделения детской поликлиники  в г. Владивостоке,  КГБУЗ "Владивостокская детская  поликлиника № 5" | 20.12.2021 | 19.01.2025 | 19.11.2025 | Строительство | 7,6 |
| 12. | Строительство врачебной амбулатории п. Заводской, г. Артем,  КГБУЗ "Артемовская городская  больница № 1" | 28.12.2022 | 31.01.2025 | 28.02.2024 | Объект введен в эксплуатацию  06.03.2024 | |
| 13. | Строительство врачебной амбулатории на территории с. Верхний Перевал Пожарского муниципального округа, КГБУЗ "Пожарская ЦРБ" | 26.04.2021 | 20.07.2022 | 10.05.2023 | Объект введен в эксплуатацию  10.03.2023 | |

*Основными причинами изменения (переноса) сроков по контрактам являются:*

*увеличение сроков проектирования, связанное с изменением расчетной площади объекта и медицинского задания на проектирование объекта;*

*задержки получения разрешения на строительство из-за необходимости проведения объединения земельных участков, изменения конфигурации и (или) площади земельных участков;*

*необходимость корректировки проектно-сметной документации.*

По состоянию на 01.01.2025 введены в эксплуатацию 3 объекта:

в 2023 году – врачебная амбулатория КГБУЗ "Пожарская ЦРБ"   
с. Верхний Перевал (10.03.2023);

в 2024 году – врачебная амбулатория КГБУЗ "Артемовская городская больница № 1" в п. Заводском (06.03.2024) и структурное подразделение детской поликлиники "Владивостокская детская поликлиника № 3" в   
п. Трудовое (25.12.2024).

Планируемые по ***ГП "Безопасный край"*** мероприятия по противодействию распространения наркотиков в рамках РП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в сумме 11,72 млн рублей в отчетном периоде израсходованы в полном объеме. Осуществлено проведение профилактического медицинского осмотра обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ.

**НП "Демография"**

Мероприятия НП реализуются через пять региональных проектов, встроенных в структуру пяти программ, на общую сумму 3321,88 млн рублей. За отчетный период исполнено 3243,89 млн рублей, или 97,65 %.

Расходы по ***ГП "Развитие здравоохранения Приморского края"*** в рамках РП исполнены в полном объеме плановых назначений 16,21 млн рублей, в том числе:

по РП "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на территории Приморского края" (далее – РП "Старшее поколение") на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (0,35 млн рублей). Привито 232 человека;

по РП "Укрепление общественного здоровья" на формирование приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений (15,86 млн рублей).

Социально ориентированными некоммерческими организациями году реализованы: проект "Цвета здоровья" (10 ярких тематических фотозон, каждая из которых представляет один из аспектов здорового образа жизни); проект "Квадрат здоровья", популяризирующий принципы здорового образа жизни в среде подростков 15-17 лет (мероприятия для подростков прошли при участии 20 медицинских организаций в восьми муниципальных образованиях); проект "Школа менеджеров здоровья" (ведущие врачи медицинской профилактики региона обучили 30 специалистов администраций муниципалитетов).

Разработан информационный портал "Приморье за здоровье". Еженедельно в прямых эфирах Русского радио и радио VBC на актуальные вопросы о здоровье и профилактике заболеваний отвечают известные врачи вместе с главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Приморского края.

В рамках ***ГП "Социальная поддержка населения Приморского края"*** реализованы мероприятия двух региональных проектов на общую сумму 2608,34 млн рублей, или 97,80 % от плана 2666,89 млн рублей, в том числе по:

РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 2415,71 млн рублей, или 99,31 % от плана (2432,55 млн рублей), из них министерством труда и социальной политики Приморского края:

единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 635,14 млн рублей, или 99,97 % от плана 635,31 млн рублей. Единовременная выплата при рождении женщиной первого ребенка предоставлена 4061 получателю, региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка предоставлен 2777 получателям;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 439,95 млн рублей, или 99,94 % (план – 440,21 млн рублей). Мера социальной поддержки предоставлена 2990 семьям на 3053 детей;

региональный материнский (семейный) капитал – 594,01 млн рублей (в полном объеме плановых назначений). В 2024 году 4411 семей получили данную выплату;

доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в возрасте от 18 до 25 лет первого ребенка – 23,44 млн рублей, или 99,86 % (план – 23,47 млн рублей). Доплата предоставлена 1900 получателям;

социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились одновременно трое и более детей – 26,92 млн рублей (в полном объеме плановых назначений). Жильем обеспечены 2 семьи;

денежной выплаты семьям на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края в соответствии со статьей 1 Закона Приморского края от 24.12.2018 № 426-КЗ "О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края" – 695,19 млн рублей (97,70 % от плана 711,56 млн рублей). Выплата предоставлена 75 семьям;

РП "Старшее поколение" – 192,63 млн рублей, или 82,20 % от плана 234,35 млн рублей.

Средства на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в полном объеме плановых назначений 140,55 млн рублей) направлены министерством труда и социальной политики Приморского края в основном на оплату труда помощников по уходу.

Уточненные бюджетные ассигнования по министерству строительства Приморского края на реализацию РП составляют 93,80 млн рублей. За отчетный период исполнено 52,09 млн рублей. Средства направлены на реконструкцию здания отделения сопровождаемого проживания для КГАУСО "Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью" (69,30 % от плана 75,16 млн рублей). Работы по реконструкции приостановлены в связи с выявленными последствиями чрезвычайной ситуации, произошедшей в летний период 2023 года на территории Приморского края. Реализация мероприятия будет продолжена в 2025 году. Плановый срок окончания работ – сентябрь 2025 года.

Расходы на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов, в том числе проектно-изыскательские работы) (план 18,64 млн рублей), осуществлены в сумме 0,30 тыс. рублей (произведена доплата по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий). Проектно-изыскательские работы приостановлены в связи с возникновением новых технических условий и замечаний. Реализация мероприятия будет продолжена после устранения замечаний.

В рамках ***ГП "Развитие образования Приморского края"*** по   
НП "Демография" исполнены расходы в полном объеме предусмотренных на 2024 год – 239,00 млн рублей, в том числе:

РП "Финансовая поддержка семей при рождении детей" – 0,78 млн рублей на меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, имеющих детей в возрасте до трех лет.

На реализацию мероприятий РП "Содействие занятости" на уровне утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год – 238,21 млн рублей, в том числе:

по министерству образования Приморского края:

22,21 млн рублей – на создание 180 дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Субсидии предоставляются заявителям, которые по результатам конкурсного отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее – конкурсный отбор), признаны победителями;

по министерству строительства Приморского края:

216,00 млн рублей – на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. В 2024 году бюджетные средства направлены на завершение строительства объекта "Детский сад на 230 мест в г. Артем п. Угловое, мкр. Глобус-2" (введено в эксплуатацию 02.08.2024).

В рамках ***ГП "Содействие занятости населения Приморского края"*** реализуются мероприятия РП "Содействие занятости"*.* Исполнение в отчетном периоде составило 185,92 млн рублей, или 99, 98 % (план – 85,96 млн рублей), в том числе на:

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (субсидии юридическим лицам – владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным) – 182,00 млн рублей (в полном объеме плановых назначений. В 2024 году программой мобильности запланировано привлечение   
182 квалифицированных специалистов из других субъектов Российской Федерации. Участниками программы мобильности являются 11 работодателей: АО "НЗМУ"; АО "ДВЗ "Звезда"; ООО ТП "ЭРА"; АО ВП "ЭРА"; АО ААК "ПРОГРЕСС"; АО "МФК "Бурный"; ООО "ССК "Звезда"; АО "Аскольд"; АО "Центр судоремонта "Дальзавод"; ПАО "Славянский судоремонтный завод"; ООО "РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ". За 2024 год достижение значений целевых показателей составило: численность работников, привлеченных в рамках программы мобильности – 189 человек (104 % от плана); доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии – 96 % (план – 83 %). Размер финансовой поддержки на одного работника составляет 1,00 млн рублей;

организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса – 3,92 млн рублей, или 98,97 % от плана 3,96 млн рублей. Проведено два отбора, заключены соглашения с 5 предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Прошли обучение 376 работников предприятий, из которых 360 человек продолжают осуществлять трудовую деятельность на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Основные профессии обучения: монтажник строительных лесов и подмостей, машинист крана (крановщик), стропальщик, слесарь-ремонтник, специалист по пожарной профилактике.

В структуру ***ГП "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"*** встроены мероприятия РП "Спорт – норма жизни". Исполнение расходов РП – 194,42 млн рублей, или 90,93 % (213,82 млн рублей), в том числе:

по министерству строительства Приморского края – 181,25 млн рублей, или 90,33 % (200,65 млн рублей), в том числе:

на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом, из них:

на строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы – 1,31 млн рублей, или 11,59 % (11,29 млн рублей), в том числе федеральный бюджет – 1,28 млн рублей (в полном объеме). Не исполнены расходы 9,98 млн рублей в связи с расторжением контракта с ООО "Техпроматлант" в октябре-ноябре 2024 года в результате неполучения положительного заключения государственной экспертизы по разрабатываемой проектно-сметной документации по объекту. ФАС России г. Москва от 05.11.2024 принято решение по делу 24/44/104/383 о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском ГО, в том числе проектно-изыскательские работы) – 35,50 млн рублей, или 98,35 % (36,10 млн рублей), в том числе за счет федерального бюджета – 20,21 млн рублей, краевого бюджета – 15,89 млн рублей.   
Не исполнено 0,60 млн рублей в связи с непредъявлением подрядчиком актов выполненных работ КС-11. В соответствии с дополнительным соглашением от 29.11.2024 № 19 срок выполнения работ по государственному контракту продлен до 29.12.2024. Техническая готовность объекта – 89,4 %;

на строительство ледового катка в г. Находке – 144,42 млн рублей, или 96,79 % (149,21 млн рублей). 24.02.2024 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 25-31-04-2024. Объект поставлен на кадастровый учет.[[10]](#footnote-10) Не направлено 4,79 млн рублей в связи с неисполнением обязательств подрядчиком ООО "Техпроматлант", а именно не обеспечил гарантийные обязательства по государственному контракту, исполнение планируется в 2025 году;

на строительство крытого тренировочного катка в пгт Кавалерово – 0,02 млн рублей, или 0,38 % (4,05 млн рублей), не исполнены расходы 4,03 млн рублей в связи с расторжением контракта с ООО "Техпроматлант" в октябре-ноябре 2024 года. В соответствии с дополнительным соглашением с Минспортом России от 23.12.2024 № 777-2019-Р50075-1/16 завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2025 год. Техническая готовность объекта – 75 %.

По министерству физической культуры и спорта Приморского края – 13,17 млн рублей практически в полном объеме:

на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 10,10 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 8,49 млн рублей (субсидии ГАУ ДО ПК "КСШОР" – 6,30 млн рублей, субсидий бюджетам МО – 3,80 млн рублей);

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние – 3,07 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 3,01 млн рублей (ГАУ ДО ПК "КСШОР" на закупку спортивного оборудования и инвентаря по следующим видам спорта: легкая атлетика, бокс, парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, бадминтон, лыжные гонки, спортивная борьба).

**НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"**

Мероприятия НП реализуются в рамках двух ГП по трем РП на общую сумму 4123,63 млн рублей. Исполнено 3706,77 млн рублей, или 89,89 %. На освоение бюджетных средств влияет длительность проведения конкурсных процедур и заявительный характер субсидирования.

В рамках **ГП "Развитие транспортного комплекса в Приморском крае"** по РП "Региональная и местная дорожная сеть (Приморский край)" финансирование составило 3520,08 млн рублей, или 89,47 % (план – 3934,37 млн рублей). Расходы направлены на финансовое обеспечение автомобильных дорог:

регионального и межмуниципального значения на территории Приморского края – 2000,40 млн рублей, или 82,84 % (план 2414,69 млн рублей). Не исполнено 414,29 млн рублей в связи с нарушением подрядчиками сроков и условий выполнения работ по контрактам;

местного значения на территории Приморского края направлено 612,0 млн рублей в запланированном объеме;

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 907,68 млн рублей в запланированном объеме.

В 2024 году результатами реализации мероприятий РП являются:

увеличение доли дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, в 2024 году до 87,42 % (заключены соглашения с 4 МО (Артемовский ГО, Владивостокский ГО, Надеждинский МР, Шкотовский МО). Заключены муниципальные контракты на 33 объекта ремонта. Выполнен ремонт на 25,58 км автодорог местного значения);

увеличена протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения к концу 2024 года до 2,1291 тыс. погонных метров;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Приморского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог до 4,9 км (план – 1,0 км);

ПоРП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"исполнение расходов 0,58 млн рублей в полном объеме на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. В 2024 году проведена работа по заключению государственного контракта с ООО "Альтек" (№ 157/24 от 29.03.2024) на поставку интеграционной платформы интеллектуальных транспортных систем.

В рамках ***ГП "Безопасный край"*** реализованы расходы на сумму 186,11 млн рублей, или 98,64 % от плана (188,68 млн рублей).

Мероприятия РП "Безопасность дорожного движения" (план 95,68 млн рублей) исполнены на сумму 93,11 млн рублей, в том числе:


64,84 млн рублей, или 96,20 % (план – 67,41 млн рублей), направлены департаментом по координации правоохранительной деятельности Приморского края на техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии). Осуществляется эксплуатационно-техническое обслуживание системы фотовидеофиксации в составе 178 комплексов фотовидеофиксации; системы видеонаблюдения в составе 411 камер видеонаблюдения; ЦОД в составе 14 серверов видеонаблюдения, 1 системы хранения данных, 21 автоматизированного рабочего места, а также сетевого, коммутационного и иного оборудования, включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии;

2,26 млн рублей (в полном объеме плановых назначений) министерством образования Приморского края на совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. Проведен региональный этап Всероссийских соревнований "Безопасное колесо";

6,98 млн рублей (в полном объеме плановых назначений) департаментом информационной политики Приморского края на повышение правового сознания и пропаганду культуры поведения участников дорожного движения;

19,03 млн рублей (в полном объеме плановых назначений) министерством здравоохранения Приморского края на осуществление расходов на приобретение лабораторного оборудования по выявлению у водителей автотранспортных средств состояния опьянения в результате употребления наркотических, психотропных или иных, вызывающих опьянение веществ. ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" заключены государственные контракты на поставку газового хроматографа ИВД, анализаторов биохимических, системы очистки воды, анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Оборудование поставлено, 8 анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе переданы в медицинские учреждения Приморского края.

Средства на РП "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в отчетном периоде израсходованы практически в полном объеме плановых назначений 93,00 млн рублей. КГКУ "Примгосавтонадзор" заключен контракт на установку специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на участках автомобильных дорог. В рамках контракта приобретено и установлено 19 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения на территории Приморского края.

**НП "Беспилотные авиационные системы"**

В рамках ***ГП "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае"*** осуществляется реализация РП "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы".

Средства федерального бюджета на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений запланированы в сумме 35,00 млн рублей. Заключен контракт с единственным поставщиком, выплачен аванс в размере 50 % в сумме 15,75 млн рублей. Исполнить контракт полностью невозможно в связи с нехваткой комплектующих. Срок поставки перенесен на 2025 год (протокол заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем от 04.10.2025).

1. Капитальный ремонт 6 сельских домов культуры, а именно: дом культуры с. Вольно-Надеждинское Надеждинского муниципального района, дом культуры с. Нагорное Пожарского муниципального округа, дома культуры с. Дубовый ключ и с. Воздвиженка Уссурийского городского округа, дом культуры с. Уборка Чугуевского муниципального округа, дом культуры пгт Смоляниново Шкотовского муниципального округа. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с приложением к Порядку предоставления и расходования указанных субсидий в рамках ГП результат использования субсидий – 7 муниципальных музеев и один государственный краевой музей (нарастающим итогом), в 2024 году – 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Данные о фактическом значении показателей указаны по информации, предоставленной в приложении  
   к письму министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от 11.04.2025 № 19-2270/4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Данные о достижении результатов указаны в соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта за 2024 год, размещенном в ГИИС "Электронный бюджет". [↑](#footnote-ref-4)
5. Партизанскому ГО – 3,58 млн рублей, или 17,0 % (21,07 млн рублей), Октябрьскому МО – 44,12 млн рублей в полном объеме, Яковлевский МО – 5,57 млн рублей в полном объеме. [↑](#footnote-ref-5)
6. Утвержден Губернатором Приморского края 26.12.2024. [↑](#footnote-ref-6)
7. Городские округа: Арсеньевский, Артемовский, Большой Камень, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Спасск-Дальний, Уссурийский; муниципальные округа и районы: Кавалеровский, Лазовский, Надеждинский, Партизанский, Пожарский, Хасанский, Хорольский, Черниговский и Яковлевский. [↑](#footnote-ref-7)
8. Лазовский МО – 7 человек из 34,9 кв.м, Уссурийский ГО – 759 человек из 14,88 тыс. кв.м. [↑](#footnote-ref-8)
9. Застройщиком, ведущим строительство жилых домов в районе ул. Русская, д. 57 значительно нарушены сроки исполнения контракта, ООО "Группа компаний "Альянс" предоставило проект дополнительного соглашения к контракту, а также график производства работ со сроком ввода в эксплуатацию объекта 30.04.2025 и "дорожную карту" со сроком завершения переселения граждан 30.06.2025. [↑](#footnote-ref-9)
10. В соответствии с распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 03.10.2024 № 463-р "О принятии в казну и закреплении имущества на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением дополнительного образования Приморского края "Краевая спортивная школа олимпийского резерва" право оперативного управления ГАУ ДО ПК "КСШОР" на вышеуказанный объект недвижимости зарегистрировано в ЕГРН 04.10.2024. [↑](#footnote-ref-10)