О реализации в 2024 году государственной программы
Приморского края «Информационное общество»

Государственная программа Приморского края «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Приморского края 
от 2 июля 2019 года № 418-па (далее – госпрограмма).

На территории Приморского края реализация госпрограммы осуществляется в два этапа:

первый этап - в период 2020 - 2022 годов в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»;

второй этап - с 2023 года по 2030 год в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 20 апреля 2022 года № 256-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Приморского края».

Цели госпрограммы обеспечивают достижение национальных целей, установленных на период до 2030 года Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»:

- обеспечение к 2030 году увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

- достижение к 2030 году уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов;

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов к 2030 году;

- обеспечение увеличения вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года;

- обеспечение не менее 50 процентов населения Приморского края социально значимой информацией ежегодно.

Министерство цифрового развития и связи Приморского края является ответственным исполнителем госпрограммы.

В 2024 году в рамках госпрограммы осуществлялись мероприятия следующими соисполнителями:

департамент информационной политики Приморского края;

министерство труда и социальной политики Приморского края;

министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Структуру госпрограммы составляют следующие подпрограммы:

-  подпрограмма 1 «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»;

-  подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  подпрограмма 3 «Информационная среда».

В 2024 году в рамках реализации госпрограммы удалось достичь ключевых показателей реализации госпрограммы, обеспечить целевое и эффективное использование средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограммы, достичь целей по формированию новой технологической основы и повышению эффективности государственного управления для развития экономики и социальной сферы, обеспечению доступности качественных государственных и муниципальных услуг, предоставить возможность получения достоверной и качественной информации, сопряженной с целями национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Выполнение мероприятий и достижение

показателей госпрограммы

В 2024 из 25 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2024 году, в полном объеме выполнены 
22 мероприятия, 3 мероприятия выполнены не в полном объеме по объективным причинам.

Мероприятия подпрограммы 1 реализовывались министерством и подведомственными КГКУ «ИТЦ Приморского края», КГКУ «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края».

3 мероприятия реализованы в рамках региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

Мероприятия подпрограммы 2 реализовывались министерством посредством предоставления субсидий подведомственному КГАУ «МФЦ Приморского края» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели (приобретение основных средств, проведение капитального ремонта), а также соисполнителями госпрограммы - министерством труда и социальной политики Приморского края и министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Мероприятия подпрограммы 3 реализовывались соисполнителем госпрограммы - департаментом информационной политики Приморского края.

В 2024 году достигнуто 92 % значений показателей госпрограммы
(23 из 25-ти установленных на 2024 год значений).

По объективным причинам не достигнуты следующие показатели:

1) «Количество грантов, полученных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта (решения)»:

Плановое значение показателя - 5 штук, фактическое - 2 (40%).

Для участия в конкурсе Минцифры на получение гранта документы подали 9 организаций. Согласно протоколу от 20.08.2024 победителями конкурса (получателями гранта) признаны 3 организации: ООО «Телепорт»; ООО «Автоматика»; ООО «Иновации ДВ», одна из которых (ООО «Телепорт») отказалась от заключения соглашения.

2) «Количество реализованных проектов по производству и распространению социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, организации мероприятий»:

Плановое значение показателя - 30 штук, фактическое - 18 (60%).

В 2024 году реализовано 18 проектов в соответствии с количеством поданных заявок на участие в конкурсе департамента информационной политики Приморского края и получение субсидий.

Таким образом предоставлено 8 субсидий организациям на частичное возмещение расходов, связанных с производством и распространением социально значимой продукции СМИ, печатной продукции, а также проведением социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края, а также 10 субсидий в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции СМИ).

Таблица 1

Выполнение показателей госпрограммы в разбивке

по целям госпрограммы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Запланировано | Выполнено | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель госпрограммы «Обеспечение к 2030 году увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов» |  |  |  |  |
| Достигнуто 100 % значений показателей |  |  |  |  |
| 1 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | 50,00 | 82,75 | 165,50 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | 90,00 | 91,62 | 101,80 |
| 3 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций (нарастающим итогом) | 85,00 | 101,00 | 118,82 |
| 4 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ (нарастающим итогом) | 85,00 | 89,00 | 104,71 |
| 5 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | 95,00 | 100,00 | 105,26 |
| 6 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | 4,40 | 4,62 | 105,00 |
| 7 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством (нарастающим итогом) | 4,00 | 5,00 | 125,00 |
| 8 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | 60,00 | 67,81 | 113,02 |
| 2. Цель государственной программы «Достижение к 2030 году уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 100 процентов» |  |  |  |  |
| Достигнуто 100 % значений показателей |  |  |  |  |
| 1. | Соблюдение условий выплаты Платы Концедента 1 в целях обеспечения работоспособности «Информационная система «Цифровое Приморье» | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Обеспечение каналами связи и электроэнергией серверной в рамках Концессионного соглашения | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Выполнение плана по предоставлению государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | 15,00 | 8,20 | 145,33 |
| 5. | Среднее время принятия решения о назначении /отказе в предоставлении мер социальной поддержки | 15,00 | 7,20 | 152,00 |
| 6. | Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в Приморском крае в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. Цель государственной программы «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 97 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |
| Достигнуто 100 % значений показателей |  |  |  |  |
| 1. | Количество малочисленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Приморского края, обеспеченных услугами связи | 3,00 | 4,00 | 133,33 |
| 2. | Количество населенных пунктов Приморского края, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 3,00 | 8,00 | 266,67 |
| 4. Цель государственной программы «Обеспечение увеличения вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года» |  |  |  |  |
| Достигнуто 85 % значений показателей (6 из 7-ми показателей) |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | 95,00 | 100,00 | 105,26 |
| 2. | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | 6,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3. | Среднее время по принятию первоочередных мер по реагированию на компьютерные инциденты в государственных информационных системах Приморского края | 6,00 | 3,13 | 147,83 |
| 4. | Количество полученных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов) с поддержкой российских криптографических алгоритмов (нарастающим итогом) | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 5. | Количество программных решений Приморского края, разработанных (модернизированных) силами краевого государственного казенного учреждения «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» | 3,00 | 5,00 | 166,67 |
| 6. | Количество грантов, полученных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта (решения) | 5,00 | 2,00 | 40,00 |
| 7. | Количество заявок на участие в конкурсах, проводимых в рамках Федерального проекта «Цифровые технологии» | 15,00 | 275,00 | 1 833,33 |
| 5. Цель государственной программы «Обеспечение не менее 50 процентов населения Приморского края социально значимой информацией ежегодно» |  |  |  |  |
| Достигнуто 50 % значений показателей (1 из 2-х показателей) |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения социально значимой информацией (%) | 50,00 | 98,72 | 197,44 |
| 2. | Количество реализованных проектов по производству и распространению социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, организации мероприятий | 30,00 | 18,00 | 60,00 |

Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы

и кассовое исполнение по ним

В 2024 году финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы осуществляется только за счет средств краевого бюджета.

В 2024 году освоение средств, предусмотренных на мероприятия госпрограммы, составило 99,92%, из которых по подпрограмме 1 - 99,89%, подпрограмме 2 - 100%, подпрограмме 3 - 99,74%.

Программные расходы за 2024 год исполнены в разрезе следующих структурных элементов:

Таблица 2

|  |  |  |  |  | (млн рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГП, типа структурного элемента | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 31.12.2024 | Испол-нено за 2024 год | % исполне-ния | Удель-ный вес, % | Неиспол-ненные назначения | Удель-ный вес, % |
| Расходы по ГП всего, в том числе | 4 470,37 | 4 466,64 | 99,92 | 100,00 | 3,73 | 100,00 |
| проектные мероприятия, в том числе | 100,33 | 100,33 | 100,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект "Создание ИТ-кластера Приморского края, в рамках приоритетных направлений развития креативных индустрий Приморского края" | 2,00 | 2,00 | 100,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Региональные проекты, входящие в состав национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" | 98,33 | 98,33 | 100,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Информационная безопасность" | 57,07 | 57,07 | 100,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Цифровое государственное управление" | 41,26 | 41,26 | 100,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| комплексы процессных мероприятий | 4 370,04 | 4366,31 | 99,91 | 97,75 | 3,73 | 100,00 |

В 2024 году в рамках госпрограммы осуществлены расходы на реализацию национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в полном объеме плановых значений (98,33 млн рублей):

1) 57,07 млн рублей - по региональному проекту «Информационная безопасность»:

В целях создания устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, достигнуты следующие показатели:

средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак в течение 2024 года составлял 0 часов,

среднее время принятия первоочередных компенсирующих мер по устранению критических уязвимостей на периметре публичных ресурсов органов исполнительной власти Приморского края составляет 3,13 часа с момента поступления информации;

в течение 24 часов по возможности производится нейтрализация уязвимостей путем обновления программного обеспечения;

для доступа к информации модуля "Форум публичных слушаний" информационной системы "Официальный сайт Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края" внедрена авторизация 3 пользователей с использованием "Единой системы идентификации и аутентификации" (ЕСИА);

в целях перевода на использование отечественного офисного программного обеспечения 100 % автоматизированных рабочих мест государственных гражданских служащих Приморского края оснащены сертифицированными средствами защиты информации российского производства;

подтверждено соответствие требованиям безопасности 5 государственных и иных информационных систем органов исполнительной власти Приморского края. Внедрен электронный курс повышения осведомленности государственных гражданских служащих Приморского края в вопросах информационной безопасности;

создана платформа практического тестирования навыков по противодействию "фишинговым" атакам, повышена эффективность контроля деятельности, связанной с реализацией в государственных органах Приморского края проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан, арендовано соответствующее требованиям нежилое помещение для размещения инфраструктуры центра обработки данных;

2) 41,26 млн рублей - по региональному проекту «Цифровое государственное управление».

В целях внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, достигнуты следующие показатели:

доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ составила 100 %;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ – 83 %;

уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с применением ЕПГУ – 4,62 %;

доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ – 68 %;

доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения – 100 %.

В рамках ведомственного проекта «Создание ИТ-кластера Приморского края, в рамках приоритетных направлений развития креативных индустрий Приморского края» министерством предоставлены два гранта ИТ-компаниям - победителям отбора по 1,00 млн рублей из краевого бюджета на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта

в соответствии с Порядком предоставления в 2024 году, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от 19.06.2024 № 429-пп.

По результатам освоения гранта организациями в 2024 году достигнуты следующие результаты:

ООО «Автоматика» - сервис аналитики прогнозных показателей системы управления производственными процессами web_scada введен в промышленную эксплуатацию;

ООО «Иновации ДВ» - создана база данных по проекту «Внедрение ИИ в фото-щелевую лампу (офтальмология)».

Министерством в рамках госпрограммы осуществлено софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Приморского края в размере 80% за счет средств краевого бюджета, предоставлены субсидии:

- созданы условия для обеспечения услугами связи 4-х малочисленных и труднодоступных населенных пунктов (субсидия предоставлена в общем объеме 28,76 млн рублей):

с. Андреевка Яковлевского муниципального округа,

дер. Кирилловка Партизанского муниципального округа,

с. Полыниха, с. Берёзовка Чугуевского муниципального округа,

- созданы условия для развития услуг широкополосного доступа к сети Интернет в 8-ми населенных пунктах (субсидия предоставлена в общем объеме 31,64 млн рублей):

с. Береговое Владивостокского городского округа,

с. Утёсное Уссурийского городского округа,

с. Душкино Находкинского городского округа,

с. Жариково Пограничного муниципального округа,

с. Фурманово, с. Лиственная, с. Щербаковка Ольгинского муниципального округа,

с. Шекляево Анучинского муниципального округа.

Не в полном объеме освоены средства на реализацию следующих мероприятий:

1) 99,7% - по мероприятию «Реализация мероприятий по информационно-техническому обеспечению деятельности Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края».

Причина - экономия по следующим расходам КГКУ «ИТЦ Приморского края»: остаток средств по страховым взносам на выплаты по оплате труда работников в связи с применением регрессивной ставки налогообложения                  (365 тыс. рублей); остаток неиспользованных средств по государственным контрактам с неопределенным объемом услуг, оплата которых происходит по факту оказанных услуг - услуги связи, транспортные услуги, коммунальные расходы (1,75 млн. рублей).

2) 99,7% - по мероприятию «Обеспечение деятельности краевого государственного казенного учреждения «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края».

Причина -  экономия по следующим расходам КГКУ «Примлаб»: остаток средств по страховым взносам на выплаты по оплате труда работников в связи с применением регрессивной ставки налогообложения (108,87 тыс. рублей); остаток неиспользованных средств по закупкам (58,35 тыс. рублей).

3) 98,5% - по мероприятию «Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского края».

Причина - экономия расходов в связи с уменьшением командировочных расходов, выплатой пособий по временной нетрудоспособности, а также по результатам проведенных закупочных процедур.

4) 99,9% - по мероприятию «Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края «Приморский краевой центр производства социально значимой информации» по обеспечению доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных носителях информации».

Причина - экономия расходов в связи с уменьшением командировочных расходов, выплатой пособий по временной нетрудоспособности, а также по результатам проведенных закупочных процедур.

5) 97,1% - по мероприятию «Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края».

Причина - в 2024 году средства запланированы на предоставление субсидий 15-ти организациям, однако по результатам отбора поступивших заявок субсидии предоставлены 8-ми организациям на основании предоставленных отчетных документов о фактических затратах, оценки достижения показателей результативности реализации проектов учреждений.

6) 90,4% - «Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации».

Причина - в 2024 году средства запланированы на предоставление субсидий 15-ти организациям, однако по результатам отбора поступивших заявок субсидии предоставлены 10-ти организациям на основании предоставленных отчетных документов о фактических затратах, оценки достижения показателей результативности реализации проектов учреждений.

Таблица 3

Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы

и кассовое исполнение по ним

| № п/п | Наименование | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 31.12.2024, млн. рублей | Фактические расходы, на 31.12.2024, млн. рублей | Степень освоение средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Приморского края «Информационное общество» |  | 4 470,37 | 4 466,64 | 99,92 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае» | 2 021,02 | 2 018,73 | 99,89 |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность» краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» | 57,07 | 57,07 | 100,00 |
|  | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровое государственное управление» краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» | 41,26 | 41,26 | 100,00 |
|  | Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий, на разработку и (или) внедрение отечественного программного продукта (решения) | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
|  | Содержание аппарата управления министерства цифрового развития и связи Приморского края | 103,90 | 103,90 | 100,00 |
|  | Реализация мероприятий по информационно-техническому обеспечению деятельности Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» | 696,34 | 694,23 | 99,70 |
|  | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края | 28,76 | 28,76 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в населенных пунктах Приморского края» | 31,64 | 31,64 | 100,00 |
|  | Обеспечение деятельности краевого государственного казенного учреждения «Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» | 51,91 | 51,73 | 99,65 |
|  | Плата концедента в рамках заключенного концессионного соглашения в отношении объекта, представляющего собой информационную систему «Информационная система «Цифровое Приморье» | 875,52 | 875,52 | 100,00 |
|  | Расходы на содержание технических средств, обременённых правами совместного использования в отношении объекта концессионного соглашения, представляющего собой информационную систему «Информационная система «Цифровое Приморье», со стороны концедента 1 | 2,06 | 2,06 | 100,00 |
|  | Дополнительные расходы концессионера на выплату процентов за пользование кредитными средствами в соответствии с обязательствами концедента 1 по концессионному соглашению | 130,55 | 130,55 | 100,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | 1 892,59 | 1 892,59 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидий КГАУ «МФЦ Приморского края» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1 830,49 | 1 830,49 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидии КГАУ «МФЦ Приморского края» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | 14,65 | 14,65 | 100,00 |
|  | Реализация социального информационного общества | 47,45 | 47,45 | 100,00 |
| 3. | Подпрограмма «Информационная среда» | 556,76 | 555,32 | 99,74 |
|  | Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского края | 63,57 | 62,59 | 98,46 |
|  | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в электронных средствах массовой информации | 21,50 | 21,50 | 100,00 |
|  | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в печатных средствах массовой информации | 18,55 | 18,55 | 100,00 |
|  | Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, расположенных на территории Приморского края | 6,57 | 6,57 | 100,00 |
|  | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» | 296,01 | 296,01 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья» | 0,80 | 0,80 | 100,00 |
|  | Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края «Приморский краевой центр производства социально значимой информации» по обеспечению доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных носителях информации | 122,78 | 122,60 | 99,85 |
|  | Обеспечение интересов государства, публикация нормативно-правовых актов краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» | 21,03 | 21,03 | 100,00 |
|  | Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | 5,53 | 5,37 | 97,11 |
|  | Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации | 1,22 | 1,11 | 90,39 |

|  |  |  | Таблица 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение расходов госпрограммы в 2024 году в разрезе главных распорядителей средств краевого бюджета (соисполнителей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (млн рублей) |  |  |  |
| Наименование показателя | Ведомство | Уточненные бюджетные назначения на 2024 год | Исполнено за 2024 год |  |  | Неиспол-ненные назначения |
|  |  |  | сумма | % исполнения | удель-ный вес, % |  |
| Расходы по ГП всего, в том числе по ведомствам |  | 4 470,37 | 4 466,64 | 99,92 | 100 | 3,73 |
| Министерство цифрового развития и связи Приморского края | 755 | 3 866,16 | 3 863,87 | 99,94 | 86,51 | 2,29 |
| Министерство труда и социальной политики Приморского края | 760 | 39,70 | 39,70 | 100,00 | 0,89 | 0,00 |
| Департамент информационной политики Приморского края | 771 | 556,76 | 555,32 | 99,74 | 12,43 | 1,44 |
| Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края | 810 | 7,75 | 7,75 | 100,00 | 0,17 | 0,00 |