|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по региональной политике и законности ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.11.2009 |  |  |  | № | 867 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Информация о ходе исполнения краевой целевой программы "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы" за 10 месяцев 2009 года |  |  |  |  |  |

Заслушав информацию начальника управления по координации правоохранительной деятельности Приморского края Миронова Олега Геннадьевича о ходе исполнения краевой целевой программы "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы" за 10 месяцев 2009 года, ознакомившись с информацией начальника управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю Ролика Александра Ивановича (исходящий от 10.11.2009 № 21/5394) о проблемах финансирования программы "Приморье без наркотиков", ознакомившись с информационными материалами, поступившими в комитет по данному вопросу, считая, что реализация указанной программы на территории Приморского края позволила достичь позитивных процессов в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, вместе с тем принимая во внимание то обстоятельство, что остающаяся напряженной наркоситуация в Приморском крае требует продолжения работы по реализации мер, направленных на снижение спроса и предложения наркотиков и первичную профилактику наркомании среди населения, учитывая, что проектом закона Приморского края "О краевом бюджете на 2010 год", принятом 3 ноября 2009 года в первом чтении, финансирование краевой целевой программы "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы" в 2010 году не предусмотрено (т.е. исключено в полном объеме), что может негативно отразиться на развитии наркоситуации в Приморском крае, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию о реализации краевой целевой программы "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы" за 10 месяцев      2009 года.

2.Обратиться к Губернатору Приморского края с просьбой произвести оплату контрактов, заключенных в 2009 году в рамках исполнения мероприятий краевой целевой программы "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы" в 2009 году.

3.Обратиться к Губернатору Приморского края с предложением о сохранении в бюджете Приморского края на 2010 год финансирования краевой целевой программы "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы" и объемов финансирования в определенном указанным Законом размере - 13909 тыс. рублей.

4.Внести вопрос "Информация о реализации краевой целевой программы "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы" за 10 месяцев 2009 года" на заседание Законодательного Собрания в ноябре 2009 года для заслушивания.

5.Предложить Вачаеву Николаю Антоновичу, вице-губернатору Приморского края, выступить на заседании Законодательного Собрания с докладом по данному вопросу.

6.Предложить Ролику Александру Ивановичу, начальнику Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю, выступить на заседании Законодательного Собрания с содокладом по данному вопросу.

7.Определить время на рассмотрение данного вопроса – 15 минут, из них для доклада и содоклада - по 5 минут.

Председатель комитета							        В.В. Пинский

Информация

о реализации краевой целевой

программы «Приморье без наркотиков» на 2005-2010 годы» в 2009 году

Краевая целевая программ «Приморье без наркотиков» на                2005-2010 годы» утверждена Законом Приморского края от 29.12.2004 года № 197-КЗ

Ассигнования на реализацию данной программы в 2009 году в соответствии с Законом Приморского края от 17.12.2008 № 354-КЗ              «О краевом бюджете на 2009 год» были предусмотрены в сумме                    13 млн. 527 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств - управлением по координации правоохранительной деятельности Приморского края при содействии департамента образования и науки Приморского края; департамента здравоохранения Приморского края; департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; департамента массовых коммуникаций Приморского края; управления культуры Приморского края в первом полугодии была организована проработка размещения госзаказов с исполнителями программных мероприятий.

Подготовлена документация  (проект контракта и прилагаемые к нему смета и акт (образцы) на проведение простых закупок (до 100 тыс. рублей) на оказание услуг по организации работ по уничтожению выявленных очагов произрастания наркотикосодержащих растений на сельскохозяйственных угодьях механическим и химическим способами в рамках исполнения раздела 5 Программы «Пресечение незаконного оборота наркотиков», которые были направлены в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (исх.№25-05-10/1141 от 16.07.2009) для использования в работе.

24.07.2009 (исх.№25-05-10/1136) конкурсная документация, в том числе проекты шести контрактов на оказание услуг в рамках исполнения раздела III «Социальная популяризация» плана мероприятий по реализации краевой целевой программы «Приморье без наркотиков» на 2005-2010 года» на 2009 год, после устного согласования с Правовым департаментом и внесения окончательных корректив, была направлена на согласование в Департамент финансов Приморского края.

28 июля 2009 года в УКПД поступило уведомление Департамента финансов Приморского края № 400 об уменьшении бюджетных ассигнований на реализацию данной программы на 30%, а 31.07.2008 конкурсная документация была возвращена без согласования.

С учетом лимитов бюджетных обязательств было проведено перераспределение средств, выделенных на выполнение мероприятий, в конкурсную документацию внесены соответствующие изменения и 03.08.2009 документация вновь направлена на согласование в департамент финансов (исх.25-05-10/1255).

Максимальная сумма контрактов по представленной документации составила 5635000,00 рублей.

13.08.2009 Департамент финансов Приморского края, руководствуясь статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 29 статьи 53 Закона Приморского края от 02.08.2005 №271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», возвратил конкурсную документацию без согласования, сославшись на экономическую ситуацию в финансовом секторе и оптимизацию бюджетных расходов.

Параллельно с августа по октябрь велась работа по заключению контрактов по простым закупкам в рамках проведения мероприятий по организации уничтожения выявленных очагов произрастания наркотикосодержащих растений.

Так, заключены контракты с СХПК «Луговое» (Хорольский р-н), МУП «Услуга» (Пограничный район), ООО «Агро-Дэсун Ханка» (Ханкайский р-н), ООО «Приморский рис», СХПК «Прогресс» (Яковлевский р-н), колхоз «Духовской» (Спасский район).

В сентябре 2009 года проведены два запроса котировок цен с целью заключения контракта по предоставлению услуг по проведению мониторинга наркоситуации  среди детей, подростков, молодежи в образовательных учреждениях Приморского края. По итогам котировки заключен контракт с ИП «Михиденко А.В.» на сумму 490890 рублей (по программе запланировано 507 тыс. рублей) и контракта на поставку микроскопа рабочего биологического для ГУЗ «ПКНД» стоимостью 225 тыс. рублей (начальная стоимость - 226 тыс. рублей).

В рамках исполнения пунктов 4.1 и 4.2 раздела 4 плана мероприятий по реализации  КПЦ «Приморье без наркотиков» на 2005-2010 годы» заключены 6 контрактов по простым закупкам оборудования для клинико-биохимической и химико-токсикологической лабораторий и реабилитационного отделения на сумму ГУЗ «ПКНД» на сумму             292000 рублей.

В рамках исполнения пункта 2.1 раздела 4 плана мероприятий по реализации КПЦ «Приморье без наркотиков» на 2005-2010 годы» размещены заказы путем запроса котировок цен на закупку спортинвентаря и технического снаряжения для учреждений дополнительного образования детей и клубов по месту жительства на сумму 757019 рублей.

Организован конкурс на лучшую организацию работы по профилактике наркомании среди муниципальных образований края        (пункт 3.1 плана мероприятий). С учетом бюджетных ассигнований сумма составила 42000 рублей (планируемая – 60000 рублей ).

16.10.2009, согласно приказу управления по координации правоохранительной деятельности Приморского края № 1768 от 15.10.2009, на основании части 5 статьи 21 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на официальном сайте Приморского края и в официальном издании органов государственной власти Приморского края «Приморская газета» был объявлен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на оказание услуг в рамках исполнения пунктов 3.2 и 3.4 раздела III «Социальная популяризация» плана мероприятий по реализации краевой целевой программы «Приморье без наркотиков» на 2005-2010 годы» на 2009 год (извещение №25-05-09/13-ОК), за счет средств бюджета Приморского края на начальную максимальную сумму заключения контрактов 4 млн. рублей.

В связи с тем, что департамент финансов Приморского края               (исх. № 24/09-072/636 от 28.10.2009), рассмотрев в соответствии с пунктом 6.4 постановления Администрации Приморского края от 22.12.2008 «О мерах по реализации Закона Приморского края «О краевом бюджете на 2009 год» документацию на проведение открытого конкурса возвратил ее без согласования по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств (КБК 785-0114-5222500-012-226 «Прочие работы, услуги»), было принято решение об отказе от проведения открытого конкурса и в установленном законом порядке он был отменен.

Одновременно с вышеуказанными документами в департамент финансов была направлена документация на проведение открытого конкурса на оказание услуг по организации и проведению подготовки и переподготовки работников образовательных учреждений, реабилитационных центров социальной защиты населения, правоохранительных органов, учащихся волонтеров по профилактике наркомании в образовательной среде пункта 2.1 плана мероприятий по реализации программы на сумму 1155000,00 (с учетом уменьшения лимитов бюджетных ассигнований на 30 %), которая также не была согласована по причине несоответствия государственного заказчика, указанного в плане мероприятий Программы, а именно, в документации государственный заказчик- управление по координации правоохранительной деятельности Приморского края, а в плане мероприятий – департамент образования и науки Приморского края.

В связи с этим 16 октября 2009 года проект закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевой целевой программе «Приморье без наркотиков» на 2005-2010 годы» направлен в Законодательное Собрание Приморского края для принятия в трёх чтениях на очередном заседании.

Таким образом, за 10 месяцев 2009 года размещено заказов с учетом снижения лимитов бюджетных ассигнований на сумму 2389634,9 рублей (планируемая сумма по программе по этим мероприятиям составляла 3627000 рублей).

Начальник управления

по координации правоохранительной

деятельности Приморского края					         О.Г.Миронов