|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.04.2011 |  |  |  | № | 1145 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об отчете Контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Приморского края о проверке обоснованности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных департаменту образования и науки Приморского края на дистанционное образование детей-инвалидов за 2009 и 2010 годы |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Приморского края о проверке обоснованности и целевого расходования бюджетных средств в сумме 65118,6 тыс.рублей (2009 год – 24127,0 тыс.руб.;   2010 год – 40991,6), выделенных департаменту образования и науки Приморского края в виде федеральных субсидий и за счет средств краевого бюджета на дистанционное образование детей-инвалидов за 2009 и 2010 годы, заслушав Волкову Валентину Васильевну, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Приморского края, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Приморского края о проверке обоснованности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных департаменту образования и науки Приморского края на дистанционное образование детей-инвалидов за 2009 и 2010 годы.

2.Отметить, что по результатам проведения проверки выявлено, что денежные средства в размере 65118,6 тыс рублей, предусмотренные на данное мероприятие за счет средств федерального и краевого бюджетов, израсходованы в полном объеме, однако планируемые к проведению в 2009 году мероприятия по подключению к сети Интернет детей-инвалидов в количестве 50 человек и педагогических работников в количестве 12 человек выполнены в 2010 году, а планируемые к проведению в 2010 году мероприятия по подключению к сети Интернет детей-инвалидов в количестве 100 человек и педагогических работников в количестве 50 человек, до настоящего времени не выполнены.

3.Рекомендовать государственному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов" устранить нарушения, выявленные в ходе проверки в сроки, указанные в предписании Контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Приморского края.

4.Направить материалы проверки обоснованности и целевого расходования бюджетных средств, выделенных департаменту образования и науки Приморского края на дистанционное образование детей-инвалидов за 2009 и 2010 годы Губернатору Приморского края для информации.

5.Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Законодательного Собрания Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов".

Заместитель председателя

Законодательного Собрания,

председатель комитета					                           В.К. Масловский