|  | ## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ## ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.03.2011 |  |  |  | № | 1117 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об информации об исполнении краевых целевых программ в области здравоохранения за 2010 год |  |  |  |  |  |

Рассмотрев и обсудив информацию Администрации Приморского края об исполнении краевых целевых программ в области здравоохранения в 2010 году, заслушав заместителя директора департамента здравоохранения Приморского края Калинина А.В., учитывая что:

Законом Приморского края от 25.12.2009 № 544-КЗ "О краевом бюджете                на 2010 год" предусмотрено финансирование мероприятий краевых целевых программ в области здравоохранения в размере 473,6 млн рублей ("Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Приморском крае" на 2009-2012 годы –                     428,6 млн рублей, в том числе по подпрограммам: "Сахарный диабет" – 106,7 млн рублей, "Туберкулез" – 69,3 млн рублей, "Онкология" – 131,5 млн рублей, "ВИЧ-инфекция" – 25,5 млн рублей, "Инфекции, передаваемые половым путем" – 0,7 млн рублей, "Вакцинопрофилактика" – 13,8 млн рублей, "Психические расстройства" –                             31,6 млн рублей, "Артериальная гипертония" – 49,5 млн рублей; "Здоровое поколение Приморского края" на 2008-2011 годы – 25 млн рублей; "Кардиохирургия"                                   на 2006-2010 годы – 20 млн рублей);

законами Приморского края о краевых целевых программах в области здравоохранения предусмотрено 788,8 млн рублей ("Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Приморском крае" на 2009-2012 годы –                        722,1 млн рублей, в том числе по подпрограммам: "Сахарный диабет" – 106,7 млн рублей, "Туберкулез" – 69,3 млн рублей, "Онкология" – 244,1 млн рублей, "ВИЧ-инфекция" –                  34,0 млн рублей, "Инфекции, передаваемые половым путем" – 0,8 млн рублей, "Вакцинопрофилактика" – 14,3 млн рублей, "Психические расстройства" –                       195,4 млн рублей, "Вирусные гепатиты" – 8 млн рублей, "Артериальная гипертония" – 49,5 млн рублей; "Здоровое поколение Приморского края" на 2008-2011 годы –               44,3 млн рублей; "Кардиохирургия" на 2006-2010 годы – 22,4 млн рублей), комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию Администрации Приморского края об исполнении краевых целевых программ в области здравоохранения за 2010 год.

2.Отметить:

исполнение краевых целевых программ в области здравоохранения в 2010 году составило:

"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Приморском крае" на 2009-2012 годы – 419 млн рублей (97,8% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, и 58% от суммы, предусмотренной в программе), в том числе по подпрограммам:

"Сахарный диабет" – 104,5 млн рублей (98% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете и программе);

"Туберкулез" – 68,6 млн рублей (99% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете и программе);

"Онкология" – 131,0 млн рублей (99,6% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, и 53,6% от суммы, предусмотренной в программе);

"ВИЧ-инфекция" – 25,3 млн рублей (99,2% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, и 74,4% от суммы, предусмотренной в программе);

"Инфекции, передаваемые половым путем" – 0,7 млн рублей (99,8% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, и 87,7% от суммы, предусмотренной в программе);

"Вакцинопрофилактика" – 13,8 млн рублей (100% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, и 96,6% от суммы, предусмотренной в программе);

"Психические расстройства" – 25,9 млн рублей (81,9% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, и 13,2% от суммы, предусмотренной в программе);

"Артериальная гипертония" – 49,4 млн рублей (99,8% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете и программе);

"Здоровое поколение Приморского края" на 2008-2011 годы – 25,0 млн рублей (100% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, и 56,4% от суммы, предусмотренной в программе);

"Кардиохирургия" на 2006-2010 годы – 20,0 млн рублей (100% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, и 87,6% от суммы, предусмотренной в программе)

основная часть денежных средств, затраченных на мероприятия краевых целевых программ в области здравоохранения, освоена во втором полугодии 2010 года.

3.Рекомендовать Администрации Приморского края для исполнения краевых целевых программ в области здравоохранения:

предусматривать в краевом бюджете денежные средства в объемах, указанных в программах;

равномерно предоставлять бюджетные средства в течение года и обеспечивать их освоение в полном объеме.

4.Внести вопрос "Об информации о ходе реализации краевых целевых программ в области здравоохранения за 2010 год" на очередное заседание Законодательного Собрания.

5.Предложить Кузьмину Андрею Валерьевичу, исполняющему обязанности директора департамента здравоохранения Приморского края, выступить на заседании Законодательного Собрания с докладом по данному вопросу, Беляеву А.Ф., депутату Законодательного Собрания - с содокладом.

6.Определить время, необходимое для рассмотрения данного вопроса на заседании Законодательного Собрания, - 15 минут, в том числе для доклада - 10 минут, для содоклада – 2 минуты.

Заместитель

председателя комитета						                         Э.А. Алексеев