06.07.2012

02/5907

| О предоставлении информации ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ул. 1-я Морская, 2, г. Владивосток, 690007 Телефон (факс): (423) 241-19-67 E-mail: sodef@primorsky.ru ИНН/КПП 2540019232/254001001 ОГРН 1022502287774 ___________________ № ________________________ На № _____________________ от ______________________ |  | Председателю комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан И.С.Чемерису |
| --- | --- | --- |

Уважаемый Игорь Святославович!

Направляем Вам информацию об исполнении краевых целевых программ «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей» на 2008-2012 годы», «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2012-2013 годы», «Комплексные меры по повышению качества пожилых людей в Приморском крае на 2012-2013 годы», «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2012-2015 годы» за 1 полугодие 2012 года по мероприятиям департамента социальной защиты населения Приморского края.

Краевая целевая программа «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей» на 2008-2012 годы».

Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2012 год» на реализацию краевой целевой программы «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей» на 2008-2012 годы» департаменту социальной защиты населения Приморского края предусмотрено 3808 тыс. руб.

В отчетном периоде департаментом социальной защиты населения Приморского края проведена следующая работа.

Пункт 1.1.: утверждено постановление Администрации Приморского края от 26.06.2012 № 178-па «О Порядке назначения и выплаты единовременной адресной социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей  ветеранов боевых действий, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР, в 2012 году».

В июле т.г. данную выплату планируется произвести 243 гражданам указанной категории.

Краевая целевая программа «Комплексные меры по повышению качества жизни  детей и семей с детьми в Приморском крае на 2012-2013 годы».

Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2012 год» на реализацию краевой целевой программы «Комплексные меры по повышению качества жизни  детей и семей с детьми в Приморском крае на 2012-2013 годы»  департаменту социальной защиты населения Приморского края предусмотрено 843 227 тыс. руб., выполнение работ составило - 383 481,25 тыс. руб.

В отчетном периоде департаментом социальной защиты населения Приморского края проведена следующая работа:

- По мероприятиям Программы:

Пункт 1.1.:  по состоянию на 01.07.2012 ежемесячное пособие на ребенка за счет средств краевого бюджета получили 34,53 тыс. получателей на                                 52,83 тыс. детей.

- Пункт 1.2.:  по состоянию на 01.07.2012 г. 1038 многодетных семей с доходами ниже прожиточного минимума получили компенсационные выплаты.

Пункт 1.3.: 6 семей, в которых на территории края после 01.01.2007  родилось одновременно трое и более детей, обеспечены жильем.

Пункт 1.4.: перевезено 6 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений, в пределах Приморского края на сумму 15,34 тыс. руб.

Пункт 2.2.: специалистами методического центра КГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» разработана социальная программа «Шаг навстречу», направленная на обеспечение трудовой адаптации воспитанников из числа детей с ограниченными возможностями. Для реализации программы приобретена бытовая техника, мебель, фурнитура дл шитья, столярные наборы на сумму 561,3 тыс. руб.

Пункт 4.1.: предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание социальных услуг по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях круглосуточного, дневного пребывания:

- КГАУСО «Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» в объеме 23200 тыс. руб. Учреждение рассчитано на 145 мест, в том числе 40 мест – реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Выполнение плана койко-дней составило 49 процентов от государственного задания;

- КГБУСО «Ханкайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в объеме 6238,76 тыс. руб. Учреждение рассчитано на 52 места.

В учреждениях осуществляется социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе в детей-инвалидов) посредством реализации программ по профилактике детской инвалидности и безнадзорности несовершеннолетних, трудовому воспитанию; оказываются комплексные социальные услуги несовершеннолетним и их семьям; проводится социальный патронаж семей в социально опасном положении и семей с детьми-инвалидами.

Пункт 4.2.: за отчетный период краевые государственные казенные учреждения социального обслуживания семьи и детей на выполнение функций по оказанию социальных услуг по реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях круглосуточного, дневного пребывания профинансированы в сумме 140419,54 тыс. руб. Социальные услуги оказываются 10 учреждениями общей мощностью 1076 мест посредством реализации программ комплексной реабилитации несовершеннолетних, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; оказываются комплексные социальные слуги, проводится социальный патронаж семей. Выполнение плана койко-дней составило 49 процентов от государственного задания.

Пункт 4.3.: за отчетный период предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по социальному обслуживанию КГБУСО «Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в объеме 40945,64 тыс. руб. Учреждение рассчитано на 405 мест. В целях выполнения государственного задания детям, проживающим в учреждении, предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические и социально-правовые услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня, адаптацию в быту и обществе, формирование позитивных интересов, защиту законных прав.  Реабилитационные мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов и направлены на сохранение и восстановление физического и психического здоровья. Реализуются программы реабилитации для детей с ранним детским аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна. Выполнение плана койко-дней составило 51 процент от государственного задания.

Пункт 5.2.: краевыми государственными казенными учреждениями социального обслуживания семьи и детей проводится работа по организации размещения заказа и заключению договоров на выполнение услуг по техническому надзору за ходом капитального ремонта, а также размещения заказов на проведение капитального ремонта.

За отчетный период заключено 11 договоров на выполнение услуг по техническому надзору за ходом капитального ремонта на сумму 756,42 тыс. руб. и 11 договоров на проведение капитального ремонта на общую сумму 16956,33 тыс. руб.

Пункт 5.3.: в т.г. КГАУСО «Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» предусмотрена субсидия на материально - техническое оснащение в размере 1039 тыс. руб. В отчетном периоде по итогам простой закупки учреждением приобретен микроавтобус, мебель и бытовая техника. Средства освоены в полном объеме.

Пункт 5.5.: на материально-техническое оснащение краевых государственных казенных учреждений социального обслуживания семьи и детей в т.г. предусмотрены средства в размере 5677 тыс. руб. В отчетном периоде приобретено 2 автотранспортных средства для перевозки детей на сумму 1440 тыс. руб.

Кроме того, 10 учреждениями социального обслуживания семьи и детей путем проведения простой закупки приобретено медицинское оборудование, бытовая, компьютерная, оргтехника, средства пожаротушения, электротовары, мебель на общую сумму 2588,52 тыс. руб.

2. по Плану мероприятий Программы:

Пункт 1.2.: в практику работы филиалов КГАУСО "Приморский центр социального обслуживания населения" (далее – КГАУСО «ПЦСОН») внедрена новая форма социального обслуживания неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 1 полугодие 2012 года на основе соглашения о сотрудничестве обслуживаются 228 семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в них – 477 несовершеннолетних.

Пункт 1.3.: проведен мониторинг социально-экономического положения семей с детьми за 2011 год, на основе которого в марте 2012 г. подготовлен информационно-аналитический материал "О положении семей с детьми и детей в Приморском крае за 2011 год".

Пункт 2.4: осуществлялось информирование населения края о службе социального сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, начиная с момента их рождения, социальными работниками надомной службы КГАУСО «ПЦСОН» На обслуживании находится 1 семья в г. Партизанске.

Помимо этого в отделениях по работе с семьей и детьми за 1 полугодие т.г. получили  социально–бытовую, социально– психологическую и социально–педагогическую помощь 288 семей, имеющих детей-инвалидов, и 167 детей с ограниченными возможностями.

Пункт 3.2.: в рамках формирования заказа краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей  на подготовку студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования курсовых и дипломных работ, направленных на решение практических вопросов по работе с детьми и семьями с детьми, КГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» (далее – КГКУСО «СРЦН «Парсу надежды») заключены договоры  о прохождении студентами ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. адм.Невельского и ВГМУ преддипломной практики в учреждении с последующей подготовкой ими дипломных работ, имеющих практическую значимость для учреждения. В 1-м полугодии защищено 30 дипломных проектов по социальной тематике.

Пункт 3.4.: на базе КГКУСО «СРЦН «Парус надежды» организовано повышение квалификации работников краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей категорий «руководители» и «специалисты» по работе с несовершеннолетними. За 1 полугодие 2012 года  на базе учреждения организовано повышение квалификации 293 специалистов учреждений.

Пункт 3.5.: в апреле т.г. департаментом социальной защиты населения Приморского края на базе КГКУСО «СРЦН «Парус надежды» (г.Владивосток, ул.Иртышская,8) проведен  краевой семинар по внедрению нестационарных форм работы с несовершеннолетними;

В мае т.г. на базе КГКУСО «Артемовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» проведен «круглый стол» по обмену опытом работы по профилактике семейного и детского неблагополучия; на базе КГКУСО «СРЦН «Парус надежды» для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей  - научно-практический семинар по теме «Диагностический инструментарий и мониторинг эффективности в работе специалистов социозащитного учреждения»;

В июне т.г. на базе КГАУСО «Арсеньевский социально-реабилитационный  несовершеннолетних «Ласточка» проведен семинар-практикум  для специалистов учреждений социального обслуживания по теме «Социально-психологическая диагностика: современные подходы и методы работы».

Пункт 4.1.: в 1 полугодии  т.г. организована работа  отделения социальной реабилитации для девочек «группы риска» на 12 мест, в том числе для беременных несовершеннолетних, на базе КГКУСО "СРЦН  "Парус надежды». Проведена реабилитация 68 несовершеннолетних девочек по программе «Будущие мамы».

Пункт 4.2.: организована работа кризисного отделения помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на базе КГАУСО "ПЦСОН" в г. Владивостоке. В 1 полугодии т.г. в отделение обратилось – 606  человек, которым оказано – 760 услуг.

Пункт 4.3.: проводится ремонт помещений, отведенных для открытия кризисного  отделения помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на базе филиала КГАУСО «ПЦСОН» в г. Спасск-Дальний.

Пункт 4.4.: организована работа круглосуточной экстренной психологической помощи несовершеннолетним и их семьям по "Телефону доверия" на базе КГКУСО "СРЦН "Парус надежды". С начала года на «Телефон доверия» учреждения поступило 2821 обращение.

Пункт 4.7.: проводится интернет-консультирование "Родительская беседка" детей и родителей на сайте КГКУСО "СРЦН "Парус надежды" с целью профилактики детского и семейного неблагополучия. С начала года сайт центра посетили 22 543 человека.

Пункт 4.8: открыто 12 социально – игровых комнат на базе филиалов КГАУСО «ПЦСОН» и библиотек края. За первое полугодие в игровые комнаты  обратилось 1899  несовершеннолетних.

Пункт 4.9.: в краевых государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей разработаны и реализуются программы социальной реабилитации, направленные на противодействие жестокому обращению с детьми.

Пункт 4.11.: в целях внедрения методическим центром КГКУСО "СРЦН "Парус надежды" в работу краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей инновационных технологий по работе с семьей и детьми проведен семинар-супервизия для специалистов учреждений социального обслуживания «Инновационные технологии в работе с семьей».

Всего в 1-м полугодии т.г.  осуществлено 13 разработок по организации работы с неблагополучными семьями и детьми.

Пункт 4.12.: В КГКУСО «СРЦН «Парус надежды» организована работа с подростками и их семьями, находящимися в конфликте с законом. За 1 полугодие 2012 г. специалистами учреждения проведена работа с 59 несовершеннолетними и 42 взрослыми.

На базе отделения социальной реабилитации № 3 учреждения (г.Владивосток, ул.Сипягина, 15) открыта "социальная гостиная" для подростков "группы риска", где с несовершеннолетними данной категории проводятся психологические тренинги, спортивные занятия (мероприятиями охвачен 141 несовершеннолетний «группы риска»).

Пункт 4.13.: на базе КГКУСО «СРЦН «Парус надежды» работает краевая Служба социальной помощи семье, в том числе включающая работу детско-родительских клубов. За 1 полугодие 2012 года консультацию получило 240 чел., в том числе 83 несовершеннолетних; в работе детско-родительских клубов приняли участие 447 человек, в том числе 269 несовершеннолетних.

Пункт 4.16.: на базе КГКУСО «СРЦН «Парус надежды» организована работа выездных мобильных бригад по оказанию консультативной психологической, социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в отдаленных районах края. В июне т.г. состоялся выезд мобильной бригады для оказания консультативной помощи семьям Михайловского района на базе Михайловского территориального отдела, проконсультировано 83 человека, в том числе 42 несовершеннолетних.

Краевая целевая программа «Комплексные меры по повышению качества пожилых людей в Приморском крае на 2012-2013 годы».

Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2012 год» на реализацию краевой целевой программы «Комплексные меры по повышению качества пожилых людей в Приморском крае на 2012-2013 годы»  (далее – Программа) департаменту социальной защиты населения Приморского края предусмотрено 4 370 418,84 тыс. руб., выполнение работ составило 1776221,46 тыс. руб.

В отчетном периоде департаментом социальной защиты населения Приморского края по мероприятиям Программы проведена следующая работа:

Пункт 1.2.: начата разработка положения «О порядке условиях работы «Санатория на дому». Прошло первое занятие Школы реабилитации и ухода для родственников, осуществляющих уход за пожилыми людьми.

Пункт 2.2.: разработана и направлена на проверку в КГУП «Приморский центр по ценообразованию в строительстве» проектно-сметная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству жилого комплекса социального использования на территории Владивостокского городского округа (ул. Маковского, 41).

Пункт 3.2.: краевыми государственными автономными и бюджетными учреждениями социального обслуживания проводится работа по организации размещения заказа и заключению договоров на выполнение услуг по техническому надзору за ходом капитального ремонта, а также размещения заказов на проведение капитального ремонта.

За отчетный период заключено 5 договоров на выполнение услуг по техническому надзору за ходом капитального ремонта на сумму 456,39 тыс. руб. и 15 договоров на проведение капитального ремонта на общую сумму 45799,31 тыс. руб.

Пункт 3.3.: на материально-техническое оснащение краевых государственных автономных и бюджетных учреждений социального обслуживания предусмотрена субсидия в размере 6998,8 тыс. руб. В отчетном периоде приобретено 3 автомобиля на сумму 3041,8 тыс. руб., планируется приобретение еще 2 автотранспортных средств.

Кроме того, 5 учреждениями социального обслуживания путем проведения простой закупки приобретено медицинское, кухонное оборудование, бытовая, компьютерная техника, электротовары, мебель на общую сумму 1040,8 тыс. руб.

Пункт 3.5.: с начала года выделена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по социальному обслуживанию 8 краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям социального обслуживания на сумму 85295,10 тыс. руб. общей мощностью 1787 мест. Выполнение плана койко-дней составило 50 процентов от государственного задания.

КГКУСО «Шкотовский центр по оказанию помощи лицам  без определенного места жительства» профинансирован  на сумму 2066,04 тыс. руб. Общая мощность учреждения – 20 мест. Выполнение плана койко-дней составило 33 процента от государственного задания.

Краевые государственные стационарные учреждения социального обслуживания в соответствии с нормативно-правовыми актами по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденными административными регламентами предоставления государственной услуги по социальному обслуживанию в стационарных условиях,  предоставляют социальное обслуживание гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, путем стабильного материально-бытового обеспечения, организации ухода, создания наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий, направленных на социальную адаптацию с целью развития возможностей самообслуживания, поддержания активного образа жизни.

Пункт 5.1.: в июне начало работу отделение психологической помощи  научно-методического геронтологического центра на базе стационарного отделения «Седанкинский  дом-интернат для ветеранов» КГАУСО «ПЦСОН». Психологами отделения проводятся индивидуальные консультации и групповые занятия, а также консультирование граждан в постинсультный период, инвалидов с различными заболеваниями и физическими дефектами, лиц преклонного и старческого возраста по вопросам, связанным с развитием личности и самоопределением.

Пункт 5.2.: услуги по социальному обслуживанию в нестационарных условиях осуществляет КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения», в его структуру входят 37 отделений социального обслуживания, 10 социально-медицинского обслуживания на дому, 26 специалистов по оказанию срочной социальной помощи, 10 отделений по работе с семьей и детьми. На выполнение функций по оказанию социальных услуг в нестационарных условиях, развитие нестационарных форм социального обслуживания в рамках государственного задания  учреждению выделена субсидия в сумме 120549,1 тыс. руб.

Пункт 5.3.: с 20.03.2012 организована работа Телефона доверия для граждан пожилого возраста в КГАУСО «ПЦСОН». С начала года увеличилось число мобильных бригад с 9 до 14, в результате социальным обслуживанием охвачены дополнительно 24 села (количество обслуживаемых сел увеличилось с 19 до 43). Число участковых социальных работников увеличено с 23 до 31. В июне состоялось первое занятие в «Школе реабилитации и ухода для родственников, осуществляющих уход на дому».

Пункт 5.5.: в крае создан Общественно-консультативный совет по проблемам повышения качества жизни граждан пожилого возраста для более эффективного решения вопросов пожилых граждан, изучения опыта работы организации общественно-государственного и частно-государственного партнерства в субъектах РФ. 17 февраля проведено заседание Совета, в ходе которого обсуждены вопросы участия общественных и некоммерческих организаций в акции «Благое дело». Направлены предложения в департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России по развитию нормативной базы, необходимой для развития государственно-частного партнерства в социальной сфере.

Пункт 6.2.: с 4 апреля 2012 года проходит краевая акция «Благое дело» по оказанию адресной помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам. За два месяца проведения акции в ней приняли участие около 1,5 тысяч человек и более 200 организаций. Адресная помощь в виде продуктовых наборов, промышленных товаров, б/у техники оказана 2 тысячам малообеспеченных граждан.

Пункт 6.3.: в соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2004    № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» в 2012 году предоставляются меры социальной поддержки:

а) в виде ежемесячных денежных выплат (ЕДВ):

ветеранам труда и жертвам политических репрессий – 580 руб.,                      в июне т. г. получателями являлись 147,2 тыс. чел. ветеранов труда,                    4,0 тыс. чел. - жертв политических репрессий;

труженикам тыла – 720 руб., получателей – 7,0  тыс. чел.

б) в виде ежемесячных денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг -  получателями указанных выплат являлись  174,4 тыс. чел. ветеранов труда, 3,5 тыс. чел. тружеников тыла, 4,7 тыс. чел. жертв политических репрессий.

Пункт 6.4.: размер ежемесячных денежных доплат к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, на одного получателя составляет 585 руб., получателями выплат являются 1,1 тыс. чел.

Пункт 6.5.: в июне  2012 г. региональная социальная доплата к пенсии предоставлена в среднем 52,4 тыс. чел. неработающим пенсионерам Приморского края. Средний размер выплаты составил 1529,31  руб.

Пункт 6.6.: в соответствии с Законом Приморского края от 08.08.2005                  № 284-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края» осуществляются доплаты и пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края. В  июне  2012 года 387 чел. получили указанные выплаты.

Пункт 6.7.: в крае действуют в структуре территориальных отделов департамента социальной защиты населения Приморского края 254 отделения приема населения по социальным вопросам (ЕСО), в том числе 129 стационарных, из них 86 ЕСО дислоцируются не на базе территориальных отделов (удаленные). Кроме того действуют 125 выездных ЕСО. Все рабочие места в ЕСО, расположенные на базе территориальных отделов, включены в локально-вычислительную сеть. Общее количество рабочих мест в удаленных стационарных ЕСО 110, из них подключено в единую локальную сеть 87 мест. Выездные ЕСО обслуживаются с применением ноутбуков.

Пункт 9.1.: 22 июня проведен краевой конкурс «Лучший по профессии»  на звание Лучшая медицинская сестра  учреждения социального обслуживания.

Пункт 9.2: в целях организации повышения квалификации специалистов по работе с пожилыми людьми направлены заявки на включение цикла по геронтологии и гериатрии в планы повышения квалификации ВГМУ. Департамент социальной защиты ходатайствовал о зачислении на циклы повышения квалификации на бюджетной основе в первом полугодии 2012 года 5 врачей учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста.

Пункт 9.3.: проведен цикл семинаров по организации внутренней системы контроля качества в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов для директоров и заместителей директоров учреждений; 25-26 апреля т.г. -  обучающий семинар для директоров учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов «Руководитель учреждения социального обслуживания: содержание и организация труда». Также в апреле т.г. начался цикл обучающих семинаров для воспитателей, работающих в учреждениях социального обслуживания.

Пункт 9.4.: краевыми государственными учреждениями социального обслуживания сформирован перечень основных проблем и вопросов по работе с пожилыми пациентами, требующих практического решения, который станет базой для курсовых работ студентов ВГМУ в следующем учебном году.

Краевая целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2012-2015 годы».

В 2012 году предусмотрена реализация только одного мероприятия программы, исполнителем которого является управление по труду Приморского края. Срок реализации остальных мероприятий программы – с 2013 года.

Директор департамента

социальной защиты населения

Приморского края                                                                             Л.Ф.Лаврентьева

О.Н.Гоголева, 241 18 58

Л.Н.Сащенко, 241 20 01

Е.А.Смолина, 241 32 58