Выполнение основных показателей краевой целевой программы
«Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае 
на 2008 – 2012 годы» по состоянию на 31 декабря 2012 года

Основные направления региональной политики в сфере развития сельскохозяйственного производства Приморского края на 2008 – 2012 годы были определены Законом Приморского края от 14 июля 2008 года № 289-КЗ 
«О краевой целевой программе «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008 – 2012 годы» (далее – Программа).

В целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и выполнения мероприятий краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008-2012 годы» между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Приморского края ежегодно заключались соглашения о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства Приморского края.

В соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 2011 года 
№ 848-КЗ «О краевом бюджете на 2012 год» на реализацию краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае 
на 2008-2012 годы» в 2012 году предусмотрено выделение средств в сумме 
935 700,0 тыс. рублей. На условиях софинансирования федеральным бюджетом предоставлено 673 029,88 тыс. рублей.

В целях достижения показателей Программы и эффективного использования средств государственной поддержки департаментом 2012 году заключено 504 соглашения с сельскохозяйственными организациями края. В рамках соглашения каждому предприятию доведены индикаторы объемов производства зерновых культур, сои, картофеля, овощей, молока, мяса скота и птицы. Кроме того, заключено 29 соглашений с главами муниципальных образований края, в которых установлены основные параметры развития сельскохозяйственного производства данных районов и округов.

По состоянию на 31 декабря 2012 года на развитие сельскохозяйственного производства выплачено средств краевого бюджета в сумме 
828 549,07 тыс. рублей (88,5% от общего объема средств), в том числе по направлениям:

сохранение и повышение плодородия почв, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения – 45 018,3 тыс. рублей (75,8%);

развитие отрасли растениеводства – 35 588,62 тыс. рублей (64,0%);

развитие отрасли животноводства – 180 789,1 тыс. рублей (87,5%);

субсидирование процентных ставок по кредитам – 111 947,5 тыс. рублей (99,95%);

компенсация страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании посевов, птицы, техники и животных – 12 000,0 тыс. руб. (100%);

субсидирование части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и скота – 443 205,55 тыс. руб. (90,4%).

На развитие сельскохозяйственного производства выплачено средств федерального бюджета в сумме 621 608,65 тыс. рублей (92,4% от общего объема средств), в том числе по направлениям:

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет – 162 401,15 тыс. рублей (87,6%);

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет –
13 353,98 тыс. рублей (90%);

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года – 19 704,84 тыс. рублей (66,4%);

компенсация части затрат на приобретение средств химизации – 27 782,91 тыс. рублей (98,8%);

субсидии на поддержку элитного семеноводства – 9 400,44 тыс. рублей (36,2%);

субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений – 2 101,32 тыс. рублей (97,9%);

субсидии на поддержку племенного животноводства – 9 653,0 тыс. рублей (100%);

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ - 324 377,01 тыс. рублей (100%);

развитие семейных животноводческих ферм – 35 320,0 тыс. рублей (100%);

поддержка начинающих фермеров – 17 514,0 тыс. рублей (100%).

Всего с 2008 года в качестве субсидий селянам выделено
5 417,5 млн. рублей, в том числе 3 453,4 млн. рублей из краевого бюджета и 1 964,0 млн. рублей из федерального бюджета. Во многом благодаря этому удалось добиться существенного роста по всем основным показателям.

Одним из основных мероприятий Программы является сохранение
и повышение плодородия почв, ввод в оборот неиспользуемой пашни
и залежных земель.

Всего за 2008-2012 годы в эксплуатацию введено 193,0 тыс. га залежных земель, внесено 813,7 тыс. тонн органических удобрений, что на 38,5% выше планового значения Программы (587,3 тыс. га). Под посев сельскохозяйственных культур внесено 60,9 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 7,0% выше планового значения Программы (56,9 тыс. тонн). Средства защиты растений распространены на площади 871,0 тыс. га.

В рамках реализации Программы к 2012 году посевные площади основных сельскохозяйственных культур составили 378,6 тыс. га (120,8 % к уровню 2007 года). Особенно значительное увеличение площадей произошло на посевах риса (в 4,7 раза), кукурузы на зерно (в 2,5 раза), сое (42,2%).

Выполняемые мероприятия Программы по повышению плодородия почв позволили увеличить урожайность основных сельскохозяйственных культур.

За 2012 год урожайность зерновых культур возросла на 47,8% (к уровню 2007 года) и составила 20,1 центнеров с гектара; кукурузы на зерно - в 2 раза (41,9 ц/га); сои – на 51,3% (11,8 ц/га); картофеля – на 19,2% 
(133,3 ц/га); овощей – на 24,3% (168,8 ц/га).

За время реализации Программы валовое производство зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств составило 966,5 тыс. тонн, в том числе в 2012 году - 234,5 тыс. тонн, что на 75,9% выше уровня
2007 года, из них кукурузы на зерно – 256,8 тыс. тонн (100,7 тыс. тонн в 2012 году, что в 4,6 раза выше уровня 2007 года), риса – 232,8 тыс. тонн (40,6 тыс. тонн, рост в 4,7 раза); сои – 693,7 тыс. тонн (163,5 тыс. тонн, что в 2,1 раза выше уровня 2007 года); картофеля – 1 833,4 тыс. тонн (401,2 тыс. тонн, рост на 25,0%); овощей – 798,2 тыс. тонн (176,3 тыс. тонн, рост на 52,6%).

Значительно увеличилось валовое производство продукции в сельскохозяйственных организациях: по зерновым и зернобобовым культурам
в 1,7 раза (с 108,5 тыс. тонн в 2007 году до 188,5 тыс. тонн в 2012 году), в том числе по кукурузе на зерно - в 5,2 раза (с 17,4 тыс. тонн до 91,0 тыс. тонн),
рису – в 4,1 раза (с 8,5 тыс. тонн до 35,2 тыс. тонн в 2012 году, а в 2011 году до 64,9 тыс. тонн - рост составлял 7,6 раза); по сое – в 2 раза (с 59,6 тыс. тонн до 120,6 тыс. тонн); картофелю – на 12,3% (с 25,2 тыс. тонн до 28,3 тыс. тонн, а в 2011 году до 38,1 тыс. тонн, рост составлял 51,1%); овощам – в 2,7 раза (с 21,1 тыс. тонн до 56,6 тыс. тонн).

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в 2012 году (общее количество осадков, выпавших в Приморском крае за август – октябрь, составило более 600 мм, в ряде муниципальных образований количество осадков превысило месячные нормы от 1,5 до 4,0 раз, что не позволило в оптимальные сроки убрать картофель, овощи и зерновые культуры на площади более 4 тыс. га, сою – 30 тыс. га, рис - около 10 тыс. га. Ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям края, составил около 2,4 млрд. рублей) в целом в отрасли растениеводства отмечен рост валового производства продукции к 2007 году в 3,1 раза.

В отрасли животноводства наблюдается увеличение производства продукции практически по всем направлениям. В хозяйствах всех категорий производство мяса возросло на 39,0% к уровню 2007 года и составило 60,6 тыс. тонн (за время реализации Программы всего произведено мяса 263,3 тыс. тонн);

производство молока – 113,4 тыс. тонн или 101% к уровню 2007 года
(543,3 тыс. тонн); яиц – 331,7 млн. штук или 140,8% к уровню 2007 года
(1 514,7 млн. штук). По состоянию на 01 января 2013 года в хозяйствах всех категорий края насчитывалось 65,8 тыс. голов крупного рогатого скота (+3,3% к уровню 2007 года), в том числе коров 31,8 тыс. голов; 94,7 тыс. голов свиней
(рост на 26,6%); 3 959,7 тыс. голов птицы (рост на 34,1%).

Наибольшее развитие в крае получила отрасль птицеводства.

В крае работают два птицеводческих предприятия мясного направления, которые содержат птицу в специализированных птичниках
(ЗАО «Михайловский бройлер» и ОАО «Птицефабрика «Надеждинская»).

В течение последних лет проведена их полная реконструкция. Производство мяса птицы с 2007 года увеличилось в 1,6 раза (с 24,8 тыс. тонн до 39,5 тыс. тонн), в основном, за счет реализации инвестиционного проекта ЗАО «Михайловский бройлер», модернизация производственных мощностей которого позволила вывести предприятие на производство 32,0 тыс. тонн мяса бройлеров (в живом весе) в год. Предприятие в полном объеме обеспечивает население Приморского края мясом птицы.

Развитие птицеводства яичного направления в Приморском крае осуществляется за счет развития предприятий промышленного типа. За последние 5 лет производство яйца увеличилось на 40,8% и составило 
в 2012 году 331,7 млн. штук. Доля производства продукции промышленными предприятиями в крае по яйцу составляет 76%. Ведущими производителями яйца для нужд населения на территории Приморского края являются
ООО «Птицефабрика «Уссурийская» и ООО «Устье».

В течении пяти лет птицефабрика «Уссурийская» проводит мероприятия по реконструкции производственных мощностей. В результате проводимой работы производство яиц на предприятии увеличилось до 198,0 млн. штук в 2012 году (рост 148,5%).

Кроме того, в ближайшей перспективе предприятие планирует увеличить поголовье птицы с 750 тыс. голов до 1 500 тыс. голов, что позволит производить до 400 млн. штук яиц в год.

Достаточно интенсивно в крае развивается свиноводство. Анализ динамики развития этой отрасли в Приморском крае показывает, что поголовье свиней за последние 5 лет увеличилось в 1,3 раза и составило 94,7 тыс. голов
(в сельскохозяйственных организациях в 1,7 раза и составило 54,0 тыс. голов). Увеличение поголовья свиней произошло за счет повышения поголовья в небольших товарных хозяйствах и реализации инвестиционных проектов по строительству свиноводческих комплексов: ООО «Мерси трейд» и ООО «Компания «Армада».

В 2012 году ООО «Мерси трейд» завершило строительство свинокомплекса на 12 тыс. голов единовременного содержания, в 2013 году планируется завершение второй очереди свинокомплекса с общим поголовьем 39 тыс. голов. В перспективе развития предприятия к 2016 году планируется вести в строй пять крупных свиноводческих комплексов по
100 тыс. голов каждый. Это позволит увеличить производство свинины до 
40 тыс. тонн в год и закрыть потребность Приморского края в свинине на 80%.

Наиболее сложная ситуация складывается в молочном животноводстве.

Снижение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров
(в сравнении с 2007 годом) на территории Приморского края было обусловлено:

с несовершенной методикой учета поголовья в хозяйствах населения органами государственной статистики (досчет, опрос интервьюеров);

с банкротством предприятий – производителей молока;

с сокращением и старением трудоспособного населения в сельской местности;

со сбытом молока, производимого населением.

Сроки окупаемости проектов по строительству и реконструкции животноводческих ферм без государственной поддержки составляют 
15 - 20 лет, в зависимости от продуктивности коров и уровня рентабельности производимой продукции. Низкая привлекательность молочного животноводства не вызывает у крупных инвесторов интереса к этой отрасли.

Предпринятые Администрацией Приморского края меры по поддержке молочного животноводства, в том числе принятие программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы» позволили стабилизировать поголовье КРС на уровне 60 тыс. голов, в том числе коров 31 тыс. голов. По данным органа государственной статистики, поголовье коров на 01 января 2013 года составило 31,8 тыс. голов (103,9% к уровню
2011 года).

Выделение средств на организацию искусственного осеменения животных, поддержку маточного поголовья племенных хозяйств края позволила увеличить продуктивность коров в крупных сельхозпредприятиях края в 2012 году до 3 288,8 кг, что на 66,8% выше уровня 2007 года. Продуктивность молочного поголовья в хозяйствах всех категорий достигло 3959,7 кг молока от одной коровы в год.

В целях достижения плановых показателей программы в крае ведется строительство животноводческих комплексов, завозится поголовье крупного рогатого скота, реконструируются молочно-товарные фермы. Построены новые коровники: в Партизанском городском округе на 240 голов, в Кировском районе – на 440 голов, в городском округе Фокино – на 100 голов; ведется строительство животноводческого комплекса на 1 800 голов дойного стада в Ханкайском районе (Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро»)
с переработкой молока 10 800 тонн в год. В 2012 году ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» введена первая очередь животноводческого комплекса на 900 коров.

В 2012 году в рамках программных мероприятий, Администрацией Приморского края совместно с ОАО «Росагролизинг» проведена работа по завозу в край высокопродуктивного племенного скота в количестве 1195 голов голштинской породы американской селекции.

Всего за период реализации Программы сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 5 308 голов племенного молодняка скота, произведена модернизация 36 животноводческих комплексов (коровники, свинарники, птицеводческие комплексы).

С 2009 года в Приморском крае введен новый вид субсидии на техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства, что позволило хозяйствам приобрести: 376 зерноуборочных комбайнов,
46 кормоуборочных комбайнов и сенажных комплексов, 1126 современных, энергонасыщенных тракторов с набором широкозахватных сельскохозяйственных машин, работающих по энерго- и почвосберегающим технологиям и др. Кроме того, произведена реконструкция зимней теплицы промышленного типа в с. Суражевка; овощехранилища на 3 тыс. тонн; строительство цеха по приемке, первичной переработки и упаковки овощей и картофеля; строительство цеха по производству органических удобрений. Впервые за последние 20 лет провели модернизацию 17 молочно-товарных ферм (5 060 скотомест), активно переоснащаются семеноводческие хозяйства.

На эти цели выделено более 900 млн. руб. из краевого бюджета. Объем инвестиционных вложений составил более 6 млрд. рублей.

В 2012 году получило развитие новое направление государственной поддержки по развитию семейных животноводческих ферм и начинающих фермерских хозяйств. В рамках мероприятия по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств - проведен конкурсный отбор и оказана поддержка 17 начинающим фермерским хозяйствам и 7 семейным животноводческим фермам.

Для поддержки кадрового потенциала Программой было предусмотрено финансирование расходов на завершение системы подготовки на контрактной основе специалистов сельского хозяйства, обучающихся в ФГОУ ВПО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия».

В 2008 году плановая поддержка кадрового потенциала была предусмотрена для студентов в количестве 85 человек, в 2009 году – 50 человек, в 2010 году – 30 человек, в 2011 году – 6 человек. Вместе с тем, в 2008 году осуществили обучение 80 студентов (5 отчислены), в том числе 28 студентов завершили обучение, получили дипломы и 52 студента были переведены на следующий курс обучения. В 2009 году за академическую неуспеваемость были отчислены еще 4 студента. Государственная поддержка была оказана за обучение 48 студентам, из них 21 студент завершил обучение, получил диплом, 27 студентов были переведены на следующий курс обучения. В 2010 году 19 студентов завершили обучение, получили дипломы, 8 студентов переведены на следующий курс обучения. По состоянию на 01 января 2011 года Государственная поддержка оказывалась 8 студентам. В 2011 году за академическую неуспеваемость были отчислены 3 студента. Государственная поддержка оказана 5 студентам. Всего 73 студента успешно прошли обучение, получили дипломы.

В соответствии с Законом Приморского края от 14 июля 2008 года
№ 289-КЗ «О краевой целевой программе «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008 – 2012 годы» (в соответствии с изменениями, введенными Законом Приморского края от 02 августа 2012 года № 74-КЗ) оценка эффективности Программы осуществляется по окончанию срока ее реализации (по итогам 2012 года), в соответствии с целевыми индикаторами, предусмотренными Программой:

объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах составил 30 787,9 млн. руб. (100,06 %от плана);

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве Приморского края – 14 288,7 рублей (100,62 %);

доля прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем количестве - 60 процентов (100,0 % от плана);

доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни - 58,9 процентов (100,68 %от плана);

производство сельскохозяйственной продукции на 1 рубль вложенных средств в виде государственной поддержки из краевого бюджета – 37,16 рублей (113,02%от плана);

расходы краевого бюджета на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной продукции составят 0,03 рубля. (100,0%от плана).

Расчет показателя оценки эффективности реализации краевой целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы» составил 102,4% (из 6 показателей программы для оценки эффективности все выполнены). Департаментом, в целях достижения показателей Программы и эффективного использования средств государственной поддержки проведены все необходимые мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае.

О реализации краевой долгосрочной целевой программы 
«Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы»

по состоянию на 31 декабря 2012 года

Реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы» в Приморском крае в 2012 году осуществлялась в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, по развитию культурно-досуговой деятельности, строительству сетей холодного водоснабжения в сельской местности.

На эти цели из краевого бюджета в 2012 году в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 2011 года № 848-КЗ «О краевом бюджете на 2012 год» выделено средств в сумме 157 764,0 тыс. рублей.

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края реализация мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы» в 2012 году осуществлялась в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее – мероприятия). С начала 2012 года по исполнению программных мероприятий департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края проведена следующая работа.

Заключено Соглашение от 09 апреля 2012 года № 631/10 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Приморского края о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2012 год. В рамках соглашения на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусмотрено выделено средств федерального бюджета в размере 71 977,0 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2420-р Приморскому краю дополнительно распределены субсидии из федерального бюджета на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в размере 55 500,0 тысяч рублей. В связи с чем,
19 декабря 2012 года под № 2764/10 заключено Дополнительное Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Всего предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 127 477,0 тысяч рублей, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 81 026,0 тысяч рублей.

На условиях софинансирования из краевого бюджета в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 2011 года № 848-КЗ «О краевом бюджете на 2012 год» на реализацию краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2010-2013 годы» в 2012 году на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, предусмотрено выделение средств в сумме 75 000,0 тыс. рублей.

Подписано постановление Администрации Приморского края от 
27 января 2012 года № 16-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 декабря 2010 года № 424-па 
«Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы».

Данным постановлением приведена в соответствие с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года» действующая редакция краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы». Внесены изменения в объемы финансирования на реализацию программы в 2012 году, а именно: 75 000,0 тыс. рублей на социальные выплаты гражданам по улучшению жилищных условий.

24 апреля 2012 года было подписано постановление Администрации Приморского края № 96-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 декабря 2010 года № 424-па 
«Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы», которым уточнен порядок предоставления субсидий в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

05 сентября 2012 года было принято постановление Администрации Приморского края №238-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 декабря 2010 года № 424-па «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы», которым был откорректирован общий объем финансирования программы (в соответствии с бюджетом, утвержденным на 2012 год).

05 декабря 2012 года было принято постановление Администрации Приморского края №372-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 декабря 2010 года № 424-па «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы», уточнен порядок предоставления субсидий в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» для расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 2012 году принято постановление Администрации Приморского края от 10 апреля 2012 года 
№ 84-па «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Приморского края на 1 квартал 2012 года», который составил: 34 000 рублей – на строительство индивидуального жилого дома, приобретение жилого помещения на первичном рынке; 26 000 рублей – на приобретение жилого помещения на вторичном рынке.

В 2012 году комиссия по формированию сводных списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, созданная при департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, провела девять заседаний, рассмотрела кандидатуры 235 претендентов на участие в указанных мероприятиях, утвердила 233 человека.

Приказами департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края утверждены сводные списки участников мероприятий – получателей социальной выплаты по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Приморского края в количестве 
197 человек. Профинансированы все утвержденные участники.

По состоянию на 31 декабря 2012 года на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выплачено из федерального бюджета – 126 394,62 тысяч рублей, из краевого – 74 363,58 тысяч рублей, из местных бюджетов – 13 595,6 тыс. рублей. Предоставление государственной поддержки осуществлялось департаментом своевременно и в полном объеме.

Общий объем сделок по приобретению жилья и по предоставленной проектно-сметной документации на строительство жилья позволил приобрести (построить) 12 484,45 кв.м. жилой площади. Для молодых семей объем приобретенного жилья составил 8 084,49 квадратных метров.

На реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности из краевого бюджета выплачено – 83400,4 тысяч рублей, из местных бюджетов – 24 382,4 тыс. рублей, что позволило полностью завершить строительство Ханкайского группового водопровода; выполнить работы по объекту «Завершение строительства центра детского творчества в с. Владимиро-Александровское» и по объекту «Реконструкция крыши районного дома культуры в п. Кировский»; выполнить работы на начальном этапе строительства школы на 440 учащихся, по подведению водоснабжения, электроснабжения, канализации и отопления школы на 190 учащихся.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 
от 26 февраля 2008 года № 46-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке краевых долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Приморском крае и порядка проведения оценки эффективности реализации краевых долгосрочных целевых программ», произведен расчет показателя оценки эффективности реализации краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы».

Итоговая сводная оценка эффективности целевых индикаторов по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности КДЦП «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы» составила 193,9%.

В связи с разработкой государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы была произведена интеграция краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Приморском крае на 2011-2013 годы» вышеуказанной, действующей до 2013 года в новую («Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы).

Департамент уже приступил совместно с администрациями муниципальных образований Приморского края к разработке программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020».

Особое внимание в программе уделено улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; поддержке комплексной компактной застройки и благоустройству сельских поселений в рамках пилотных проектов; поощрению молодых специалистов, работающих в сфере агропромышленного комплекса. Данные направления являются, безусловно, приоритетными, что придаст новый импульс устойчивому развитию всего агропромышленного комплекса. Разработка мероприятий устойчивого развития сельских территорий учитывает приоритетность развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры с территориальной привязкой к реализующимся инвестиционным проектам, схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы поселений и городских округов.