| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 14.02.2013 |  | № | 285 |
| г. Владивосток |
| Об информации об исполнении программы модернизации здравоохранения Приморского края за 2011-2012 годы |

Рассмотрев и обсудив информацию об исполнении программы модернизации здравоохранения Приморского края за 2011-2012 годы, заслушав Бубнова О.Ю., исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Приморского края,

отметив, что стоимость Программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы за счет всех источников финансирования составляет 7 442,7 млн рублей (израсходовано 5 437,1 млн руб., или 73,1%), в том числе:

на укрепление материально-технической базы – 3 776,4 млн рублей, из них израсходовано 71,2% (2 689,9 млн рублей);

на внедрение современных информационных систем – 393,7 млн рублей, из них израсходовано 4,6% (18,2 млн рублей);

на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, - 3 272,6 млн рублей, из них израсходовано 83,4 % (2 729,0 млн рублей),

учитывая, что капитальные ремонты проведены в 46 учреждениях здравоохранения из 59 запланированных (78%); поставлено и введено в эксплуатацию 3 997 единиц медицинского оборудования из 4 474 или 89% (завершение ввода в эксплуатацию запланировано в первом полугодии 2013 года); установлено 314 единиц оборудования из 7 716 запланированных (4,1%); внедрен 21 стандарт медицинской помощи в 43-х лечебно-профилактических учреждениях, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию об исполнении программы модернизации здравоохранения Приморского края за 2011-2012 годы.

2.Департаменту здравоохранения Приморского края:

2.1.Продолжить в 2013 году исполнение мероприятий, направленных на:

-укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения (приобретение машин скорой медицинской помощи, обновление фельдшерско-акушерских пунктов);

-совершенствование профилактической медицины (проведение профилактических осмотров, диспансеризации работающего населения; организация и развитие отделений профилактики; оптимизация работы Центров здоровья, как подразделений амбулаторно-поликлинических учреждений; укрепление участковой терапевтической службы);

-предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, туберкулез, психические и наркологические расстройства) - увеличение финансирования на закупку необходимых материалов и оборудования для предупреждения и борьбы с данными заболеваниями, а также своевременное обеспечение лекарственными препаратами;

-лекарственное обеспечение;

-строительство учреждений здравоохранения в соответствии с современными требованиями, оснащение современным оборудованием.

2.2.После согласования Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования остатков средств на 1 января 2013 года, образовавшихся в результате неполного использования в 2012 году средств, направить информацию в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан об их перераспределении.

3.Направить данное решение в департамент здравоохранения Приморского края.

Заместитель

председателя комитета							  П.Ю. Серебряков