Доклад по реализации ГП «Социальная поддержка населения Приморского края» за 2025 год и планы на 2026 год

2025 год

По подпрограмме «Доступная среда»

Оснащение специальным оборудованием для МГН помещений ГАУК «Приморский краевой театр кукол»

в целях оснащения специальным оборудованием для МГН помещений ГАУК «Приморский краевой театр кукол» заключены и оплачены контракты на общую сумму 545,30 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

Приобретены пандусы (распашной, приставной), поручень напольно-настенный с антибактериальным покрытием, поручни для раковины и для лестничных пролетов, знаки доступности, наклейка «Желтая полоса», информационно-тактильные знаки, интерактивная стойка.

Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию в общество»

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и искусства, в том числе совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности

Выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов, с участием творческой молодежи из числа инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности;

новогодние праздники для неорганизованной категории детей, в том числе детей-инвалидов Приморского края, с участием артистов ГАУК «Приморский краевой театр кукол»;

театрализованное представление с участием неорганизованной категории детей, в том числе детей-инвалидов, и артистов ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи»;

проведение мастер-классов по изобразительному искусству для неорганизованной категории детей, в том числе детей-инвалидов, и выставки художественных работ участников мастер-классов;

на реализацию мероприятия сводной бюджетной росписью на отчетную дату предусмотрены средства в сумме 395,00 тыс. рублей. В отчетном периоде организованы и проведены по государственному контракту от 03.12.2025 
№ 14 с ГАУК «Приморский краевой театр кукол» 2 спектакля «Ниф-Наф-Нуф» для 400 человек на  сумму 175,00 тыс. руб.; по государственному контракту от 03.12.2025 № 15 с ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи» 1 спектакль «Золотой ключик» для 250 человек, на сумму 125,00 тыс. руб. По договору от 28.11.2025 № 13 с АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело» с 1 по 15 декабря 2025 года проведена выставка художественных работ. Представлены 80 работ 15 человек с ограниченными возможностями здоровья, проведено 5 мастер-классов.

Мероприятия проведены в декабре. В связи с дефицитом краевого бюджета мероприятия не оплачены. Кредиторская задолженность будет погашена в 2026 году.

Краевой смотр-конкурс самодеятельного творчества «Надежда, Вдохновение, Талант» среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности; выездные концертные выступления самодеятельных творческих коллективов Приморья для инвалидов Приморского края; выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов и граждан,
не имеющих инвалидности;

краевой фестиваль народного творчества «Я талантлив!» (гала-концерт) в рамках краевого смотра-конкурса самодеятельного творчества «Надежда, Вдохновение, Талант» среди общественных организаций инвалидов Приморского края и граждан, не имеющих инвалидности;

На реализацию мероприятия направлены средства в сумме 1 500,00 тыс. рублей (100% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату).

В муниципальных образованиях Приморского края организованы и проведены отборочные туры краевого смотра-конкурса самодеятельного творчества «Надежда, Вдохновение, Талант».

В целях организации и проведения отборочных туров заключены и оплачены договоры на общую сумму 241,65 тыс. рублей (16,11% от сводной бюджетной росписи на отчетную дату) на приобретение брендированной сувенирной продукции, изготовление печатной продукции (дипломов), транспортные расходы.

В краевом смотре-конкурсе приняли участие 1 950 человек, из них 1 050 лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Организованы и проведены выставка декоративно-прикладного творчества и гала-концерт «Я талантлив!».

В целях организации и проведения выставки декоративно-прикладного творчества и гала-концерта заключены и оплачены договоры на приобретение призов и подарков для участников гала-концерта, организацию питания участников гала-концерта, изготовление печатной продукции (дипломов), работу аниматоров, организацию локальных площадок.

Выставку декоративно-прикладного творчества и гала-концерт  посетили 450 человек, из них 250 лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2026 год

Министерство культуры и архивного дела Приморского края продолжит работу в этих направлениях. В бюджете Приморского края предусмотрено 
1 157,8 тыс. руб.

Запланированы следующие мероприятия:

Краевой смотр-конкурс самодеятельного творчества «Надежда, Вдохновение, Талант» среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности;

Выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности;

Краевой фестиваль народного творчества 
«Я талантлив!»;

Новогодние праздники для неорганизованной категории детей, 
в том числе детей-инвалидов Приморского края, с участием артистов ГАУК «Приморский краевой театр кукол» и ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи».