Приложение № 5

[bookmark: _GoBack]ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации государственной программы Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского края»
за 2025 год и планируемых мероприятиях на 2026 год.
В 2025 году на реализацию мероприятий в соответствии с государственной программой запланировано 353 700,17 тыс. руб.
Согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату на ее реализацию в 2025 году в краевом бюджете предусмотрено 353 700,17 тыс. руб.
Кассовое исполнение: 340 461,82 тыс. руб.
1. Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»
1.6. Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей»
1.6.3. Предоставление компенсации родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому
Сводная бюджетная роспись на отчетную дату: 7 200,00 тыс. руб.
Кассовое исполнение: 6 797,01 тыс. руб.
В отчетном периоде меры социальной поддержки в Приморском крае оказаны 250 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, которые обучаются по основным общеобразовательным программам на дому.
Предоставление данной меры социальной поддержки в 2026 году осуществляется на заявительной основе.
1.6.5. Предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Сводная бюджетная роспись на отчетную дату: 339 690,28 тыс. руб.
Кассовое исполнение: 328 308,53 тыс. руб.
На отчетную дату 56 258 семей получили компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися по образовательным программам дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление данной меры социальной поддержки в 2026 году осуществляется на заявительной основе.
5. Подпрограмма «Доступная среда»
5.2. Комплекс процессных мероприятий «Организация альтернативного формата предоставления услуг МГН»
5.2.1. Обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Сводная бюджетная роспись на отчетную дату: 6 809,89  тыс. руб.
Кассовое исполнение: 5 356,29  тыс. руб.
КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III - IV видов»  предоставлены выделенный доступ в Интернет через сеть передачи данных и услуги по обслуживанию Единой информационной системы коррекционного образования Приморского края.
В ресурсном центре дистанционного образования обучается 118 детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении на дому.
	Полное освоение денежных средств в 2026 году запланировано на IV квартал.

В 2025 - 2026 году на реализацию мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» министерством образования Приморского края (далее - министерство), в соответствии с паспортом данной государственной программы, не предусмотрены мероприятия, в которых министерство является ответственным исполнителем.
