## Таблица 13
Таблица 13
СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
государственных программ Приморского края, подпрограмм государственных программ Приморского края, отдельных мероприятий
"Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы
(наименование государственной программы)
IV квартал 2013 года
(отчетный период)
№ п/п | Наименование государственной программы Приморского края, подпрограммы государственной программы Приморского края, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соиполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае»
1.1. | Обеспечение утилизации непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов | департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 2013 | 2014 | 2013 | реализация не окончена | инвентаризация непригодных к использованию пестицидов и агроядохимикатов, общим объемом 864 тонн, хранящихся на складах "Черниговскагропромхимии", их упаковка, транспортировка железнодорожным транспортом на специализированный полигон за пределы Приморского края. | инвентаризировано, упаковано, и вывезено железнодорожным транспортом на специализированный полигон за пределы Приморского края непригодных к использованию пестицидов и агроядохимикатов, общим объемом 432 тонн (половина запланированного объема к утилизации) | Не выявлено

## Таблица 15
Таблица 15
ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Приморского края, (тыс. руб.)
"Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы
(наименование государственной программы)
IV квартал 2013 года
(отчетный период)
№ п/п | Наименование государственной программы Приморского края, подпрограммы государственной программы Приморского края, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.1. | Обеспечение утилизации непригодных к использованию пести-цидов и агрохимикатов (1-й этап утилизация 432 тонн в 2013 году) | Всего | 45000 | 44269.18
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 45000 | 44269.18
|  | местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государственной программы в соответствии с действующим законодательством РФ) | 0 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | иные внебюджетные источники | 0 | 0