Информация

об исполнении бюджетных обязательств за 2013 год

департаментом дорожного хозяйства Приморского края

- Основные показатели

В 2013 году финансирование мероприятий по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования Приморского края, (включая предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований) характеризуется следующими основными показателями:

1. Лимиты бюджетных обязательств, всего:                 10 252 млн. руб.

в том числе:

средства краевого бюджета                                          7 529 млн. руб.

из них средства дорожного фонда                    6 372 млн. руб.

средства федерального бюджета                                 2 723 млн. руб.

из них на ликвидацию последствий ЧС            30,7  млн. руб.

2. Профинансировано работ, всего: 8 853 млн. руб. (86% исполнения)

в том числе:

за счет средств краевого бюджета                               6 482 млн. руб.

(86% исполнения)

за счет средств федерального бюджета                       2 371 млн. руб.

(87% исполнения)

Общее исполнение бюджетных обязательств в 2013 году составило 86%, что превышает значения аналогичных показателей 2011 
и 2012 года (77 и 80%, соответственно).

2. Исполнение бюджетных обязательств
по направлениям финансирования

Структура исполнения бюджетных обязательств 2013 года 
в разрезе направлений финансирования имеет следующий вид:

| Направления финансирования | Предусмотрено ЛБО на 2013 г | Фактически исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. | % |
| Всего профинансировано в том числе: | 10 252 | 8 853 | 86% |
| Строительство и реконструкция дорог | 4842 | 3 965 | 82% |
| Содержание дорог и мостовых сооружений | 2141 | 2 070 | 97% |
| Ремонт дорог и мостовых сооружений | 2014 | 1 728 | 86% |
| ПИР | 260 | 252 | 97% |
| Затраты на оценку и выкуп имущества | 103 | 21 | 20% |
| Субсидии МО | 795 | 721 | 91% |
| Расходы на содержание департамента | 97 | 96 | 99% |

3. Характеристика выполнения основных мероприятий

3.1. Строительство и реконструкция дорог

| Предусмотрено | 4 842 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 3 965 млн. руб. (82%) |

Фактическое исполнение обязательств по строительству 
и реконструкции в размере 82% от бюджетных ассигнований 
2013 года связано с низким исполнением (неисполнением) запланированных работ по следующим объектам:

Реконструкция автодороги Раздольное - Хасан - не исполнены обязательства на сумму 349 млн. рублей. Причина - при производстве работ по проходке тоннеля выявилось несоответствие грунтов, что повлекло изменение конструкции временной крепи тоннеля, 
увеличение сроков и удорожание работ. Заключен государственный контракт на корректировку проектной документации с прохождением повторной государственной экспертизы. В соответствии с контрактом срок получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» - май 2014 года.

Строительство м/п через р. Мельгуновка – не исполнены 
обязательства на сумму 313 млн. рублей. Причина - позднее размещение заказа. Бюджетные ассигнования 2013 года перенесены 
на 2015 год. В настоящее время контракт заключен, работы ведутся, срок окончания работ - 31.03.2016 года, что соответствует срокам, определенным Государственной программой.

Строительство м/п через р. Б.Уссурка – не исполнены 
обязательства на сумму 81 млн. рублей. Причина - отмена антимонопольным органом результатов открытого конкурса, проведенного 
в 2013 году. Победителем конкурса было определено ЗАО «ТМК», 
но по предписанию УФАС России по Приморскому краю, протокол подведения итогов открытого конкурса был отменен. Бюджетные 
ассигнования 2013 года перенесены на 2015 год. В настоящее время 
в связи с вступлением в силу с 01.01.2014 ФЗ-44 «О контрактной 
системе в сфере закупок» ведется переработка конкурсной документации. Срок окончания работ с соответствии с Государственной 
программой Приморского края - 2016 год.

3.2. Содержание дорог и мостовых сооружений

| Предусмотрено | 2 141 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 2 070 млн. руб. (97%) |

Для обеспечения безопасности дорожного движения департаментом осуществляется содержание 6730,3 км автомобильных дорог, 1608 мостов и путепроводов, 6215 водопропускных труб и 74 км 
линий наружного освещения.

В рамках исполнения Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» выполнены работы по паспортизации 497,5 км автомобильных дорог.

Фактическое исполнение обязательств по содержанию дорог 
и мостовых сооружений в размере 97 % от бюджетных ассигнований 2013 года связано с выполнением работ не в полном объеме 
и ненадлежащим качеством компаниями – подрядчиками.

3.3. Ремонт дорог

| Предусмотрено | 2 014 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 1 728 млн. руб. (86%) |

В 2013 году отремонтировано 365 км дорог,  в том числе:

- восстановлено изношенных слоев покрытий усовершенствованного типа (асфальтобетон) – 67,6 км;

- устройство поверхностной обработки – 153,9 км;

- восстановлено изношенных слоев покрытий переходного типа (гравийные, щебеночные) – 113,5 км;

- перевод гравийных, щебеночных покрытий в асфальтобетонное – 30 км;

Выполнено устройство асфальтобетона в 20 населенных 
пунктах: с. Новопокровка, с. Лугохутор, с. Суворово, с. Кишиневка, с. Некруглово, с. Синельниково-2, с. Владимировка, с. Луговое, с. Вострецово, с. Прохладное,  ст. Давыдовка, с. Давыдовка, 
с. Ключевой, с. Старореченское, с. Новониколаевка, с. Пархоменко, п. Городечное, с. Камень-Рыболов, с. Андреевка, с. Гвоздево.

Отремонтировано 11 железобетонных труб, 10 мостов общей длиной 384 пог. м.

При ликвидации последствий крупномасштабного наводнения восстановлено 158 км автомобильных дорог, 31 железобетонная 
водопропускная труба, 19 мостовых сооружений, в том числе 
по поручению Губернатора построено 10 временных мостовых сооружений в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе.

Всего в 2013 году аварийно-восстановительных работ выполнено на сумму 343 млн. рублей.

Транспортное сообщение на всех автомобильных дорогах регионального, межмуниципального значения было обеспечено в кратчайшие сроки.

Большое внимание уделено мероприятиям, направленным 
на повышение безопасности дорожного движения. Так, за счет предусмотренных целевых бюджетных назначений проведены
следующие работы:

- по спрямлению опасных для движения и являющихся очагом аварийности участков дорог Осиновка-Рудная Пристань и Спасск-Варфоломеевка;

- по обеспечению  наружного освещения в населенных пунктах;

- по обустройству автобусных остановок;

- по замене и восстановлению  дорожных знаков и установке дополнительных информационных и предупредительных дорожных знаков;

-по ремонту светофорных объектов;

-по ремонту и восстановлению барьерных ограждений;

-по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Кроме того, приобретена передвижная дорожно-диагностическая лаборатория, применение которой позволит определять техническое состояние автомобильных дорог и их транспортно-эксплуатационные характеристики.

Причинами фактического исполнения обязательств по ремонту дорог и мостовых сооружений в размере 86% являются:

-позднее заключение контрактов в связи с длительной процедурой размещения;

-отвлечение сил и средств основной подрядной организации ОАО «Примавтодор» на ликвидацию последствий наводнения;

3.4. Проектно-изыскательские работы

| Предусмотрено | 260 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 252 млн. руб. (98%) |

В 2013 году по данному направлению деятельности предусмотрены следующие мероприятия:

Разработка ПСД а/д Владивосток - Находка - порт Восточный (18 – 40 км) - документация разработана, передана в госэкспертизу, планируемый срок получения положительного заключения - 31.03.2014.

Разработка ПСД на примыкания на а/д Седанка-Патрокл-документация разработана, передана в Госэкспертизу, планируемый срок получения положительного заключения - 31.03.2014 года.

Разработка ПСД на транспортную развязку на КСК - документация разработана, передана в Госэкспертизу, планируемый срок получения положительного заключения - 10.02.2014.

ПИР строек будущих лет - выполнено 100 %

Прочие ПИР - выполнено 100 %

3.5. Затраты на оценку и выкуп

| Предусмотрено | 103 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 21 млн. руб. (20%) |

Низкое исполнение связано с отказами собственников от получения денежных средств по причине несогласия с результатами оценки.

3.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований

| Предусмотрено | 795 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 721 млн. руб. (91%) |

Распределение субсидий между муниципальными образованиями проводилось исходя из доли протяженности дорог, находящихся на балансе муниципалитетов.

В соответствии с предоставленными органами местного самоуправления пакетами документов, подтверждающими исполнение доли софинансирования, департаментом перечислено в бюджеты муниципальных образованияй 721 млн. рублей (91% б.о.). При этом 
из местных бюджетов произведен кассовый расход в размере 699,8 млн. рублей, что выше минимальных нормативных условий (30% для городских округов и 10% для сельских поселений) в 2,7 раза.

Неиспользованные средства субсидий в общем размере 
74,00 млн. рублей сформировались по следующим причинам:

28,69 млн. рублей (ремонт а/дорог):

- несостоявшиеся конкурсные торги на участие в аукционе (Хорольское с.п.);

- расторжение контрактов вследствие неисполнения условий контракта 
(Горноключевское г.п., Светлогорское с.п., Ярославское г.п.);

- экономия по итогам конкурсных торгов на выполнение работ 
(ЗАТО Б.Камень, Анучинское с.п., Рождественское с.п., Сальское с.п., 
Беневское с.п., Ивановское с.п., Михайловское с.п., Новогеоргиевское с.п., 
Покровское с.п., Ольгинское г.п., Тимофеевское с.п., Екатериновское с.п., 
Губеровское с.п., Краснояровское с.п., Чкаловское с.п., Тернейское г.п., 
Новодевицкое с.п., Черниговское с.п., Кокшаровское с.п., Чугуевское с.п., Смоляниновское г.п., Романовское с.п., Новосысоевское с.п.);

32,98 млн. рублей (дворы и проезды):

- расторжение контрактов по причине неисполнения условий контрактов 
(Горноключевское г.п., Светлогорское с.п., Ярославское г.п.);

- работы выполнены по фактически выявленной потребности (Владивостокский г.о.);

-экономия по итогам конкурсных торгов на выполнение работ 
(Дальнегорский г.о., Лесозаводский г.о., Уссурийский г.о., ЗАТО Фокино, 
ЗАТО Б. Камень, Хвалынское с.п., Приморское г.п.);

12,52 млн. рублей (проектирование и строительство):

- ОАО «РЖД» отказало в разрешении на выполнение строительных работ на объекте по причине нахождения объекта в полосе отвода железнодорожных 
путей (Уссурийский г.о.);

- частичное выполнение контракта по причине отсутствия разграничения 
земельного участка под реконструкцию (Владивостокский г.о.);

- невыполнение подрядной организацией условий контракта 
(Надеждинский м.р.).

В результате проведенной работы за счет субсидий из дорожного фонда в 2013 году отремонтировано:

- 744 тыс.м2. дорожного покрытия (в 2012 году - 498 тыс.м2.)

- 221 тыс.м2. придомовых территорий (в 2012 году - 37 тыс.м2.)

В 2013 году проведена реконструкция 21 км автодороги Уссурийск – Пограничный - госграница, построена асфальтобетонная дорога на 74-79 км автодороги Раздольное-Хасан в районе Нарвинского перевала, по Вашему поручению построено 10 мостовых сооружений в районах, пострадавших от наводнения и надземный пешеходный переход в районе Весенней, начато строительство съездов и развязок на трассе п. Новый-Де Фриз и строительство автодороги Владивосток – Находка - п. Восточный на участке 0-18 км.

Разработаны проекты:

-строительство съездов и примыканий на трассе Седанка-Патрокл в районе ул. Снеговая, Фадеева, Космонавтов;

-строительство автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный км 18 - км 40;

-строительство транспортной развязки к КСК «Фетисов-Арена»

-строительство 1 этапа а/д от трассы Хабаровск-Владивосток до строящейся а/д Владивосток - Находка - порт Восточный.