## 2013
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), 2013 год
|  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотрено | Кассовый расход | % исполенеия
1 | Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013 - 2017 годы |  |  |  |  | 2198017.66 | 1774238.41 | 80.7199
| Строительство концертно-спортивного комплекса в г.Владивостоке | 775 | 1102 | 5222901 | 003 | 1788217.66 | 1767428.58 | 98.8374
| Строительство футбольного стадиона в г. Владивостоке, в том числе ПИР | 775 | 1102 | 5222902 | 003 | 200000 | 0 | 0
| Строительство крытого учебно-тренировочного катка в пос. Лучегорск, в том числе проектно-изыскательские работы | 775 | 1102 | 5222927 | 003 | 4900 | 4853.97 | 99.0606
| Строительство Дворца спорта для игровых видов спорта и единоборств, в том числе проектно-изыскательские работы | 775 | 1102 | 5222943 | 003 | 4900 | 1955.86 | 39.9155
2 | Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы |  |  |  |  | 65626.6 | 51574 | 78.587
| Строительство жилого комплекса социального использования на территории Владивостокского городского округа (ул. Маковского, 41) | 775 | 1002 | 5224735 | 003 | 15588.47 | 5478.06 | 35.1417
| Реконструкция здания под дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Уссурийском городском округе по адресу: г. Уссурийск, ул. Лесная | 775 | 1002 | 5224736 | 003 | 338.13 | 338.13 | 100
| Завершение строительства объекта "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями с.Гражданка Анучинского района" | 775 | 1002 | 5224828 | 003 | 49700 | 45757.81 | 92.068
3 | Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2017 годы |  |  |  |  | 1652470.14 | 1352297.31 | 81.8349
| Реализация мероприятий по созданию инновационных-культурных центров | 775 | 0801 | 4401700 | 003 | 166667 | 31138.86 | 18.6833
| Строительство театра оперы и балета | 775 | 0801 | 5223115 | 003 | 1485803.14 | 1321158.45 | 88.9188
4 | Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2017 годы |  |  |  |  | 3629234.81 | 2555982.18 | 70.4276
| Строительство краевого медицинского центра (в том числе проектно-изыскательские работы) | 775 | 0901 | 1020123 | 003 | 1463695.8 | 1439792.02 | 98.3669
| Реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) | 775 | 0901 | 1020101 | 003 | 586703.6 | 357748.75 | 60.9761
|  | 775 | 0901 | 5222315 | 003 | 31037.2 | 22199.92 | 71.5268
| Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек | 775 | 0901 | 1020101 | 003 | 1120296.4 | 522794.76 | 46.6658
|  | 775 | 0901 | 5222318 | 003 | 58962.8 | 16075.66 | 27.2641
| Танатологический корпус на 1000 вскрытий в год в г. Владивостоке для государственного учреждения здравоохранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" | 775 | 0909 | 1020120 | 003 | 368539.01 | 197371.07 | 53.555