Анализ реализации программы модернизации здравоохранения в Приморском крае

Утвержденная стоимость региональной программы модернизации здравоохранения Приморского края на 1 января 2014 года составляет 7 442,7 млн. рублей (ФОМС – 6 449,2 млн. рублей, бюджет субъекта – 345,9 млн. рублей, территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 647,6 млн. рублей).

По состоянию на 1 января 2014 года, освоено 98,8 % или 7 350,8 млн. рублей, в том числе средств  ФОМС – 99,6 % или 6 421,9 млн. рублей, средств бюджета Приморского края – 87,9 % или 304,1 млн. рублей, средств территориального фонда обязательного медицинского страхования – 96,5% или  624,8 млн. рублей.

Использование субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования по направлениям региональной программы модернизации здравоохранения составили:

на укрепление материально-технической базы – 99,6% (3 514,3 млн. рублей из предусмотренных 3 529,0 млн. рублей);

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 98,2%  (290,2 млн. рублей из предусмотренных 295,3 млн. рублей);

на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами – 99,7%  (2 617,4 млн. рублей из предусмотренных 2 624,9 млн. рублей).

Использование средств бюджета Приморского края по направлениям региональной программы модернизации здравоохранения составили:

на укрепление материально-технической базы – 83,1% (205,8 млн. рублей из предусмотренных 247,5 млн. рублей);

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение – 100 %  (98,4 млн. рублей из 98,4 млн. рублей).

По программе модернизации здравоохранения в 2011-2013 гг. закуплено 4084 ед. медицинского оборудования по следующим профилям

Акушерство и гинекология;

Гастроэнтерология

Кардиология

Неврология

Неонатология

Онкология

Педиатрия

Психиатрия

Наркология

Пульмонология.

По состоянию на 15.04.2014 г. :

КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» проводятся ремонтные работы в помещении предназначенном для установки компьютерного томографа 16-срезового. Ввод в эксплуатацию данного оборудования запланировано в сентябре 2014 г.

КГБУЗ «Артемовская детская больница» завершены работы по проведению капитального помещения отделения новорожденных, в настоящее время проводятся установка закупленного оборудования для данного отделения (45 ед.).

КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1» 11.04.2014 года введен в эксплуатацию комплекс антиографический, в настоящее время проводится процедура лицензирования.

КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» в начале февраля 2014 г. введен в эксплуатацию компьютерный томограф 16-срезовыйсс комплектом сосудистых программ. В настоящее время данное оборудование работает в полном объеме.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» в начале февраля 2014 г. введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф 1,5 Тл.

КГБУЗ «Находкинская городская больница» в настоящее время проводятся ремонтные работы помещения под установку комплекса ангиографического с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях. Ввод в эксплуатацию оборудования запланировано в октябре 2014 года.

В настоящее время завершены ремонтные работы помещения под установку комплекса рентгеновского телеуправляемого на три рабочих места.

В рамках решения Задачи 2 «Внедрение современных информационных технологий в здравоохранение» Программы модернизации  здравоохранения Приморского края, в течение 2011-2-13 гг. выполнены следующие мероприятия:

	на  базе центра  обработки данных (ЦОД) ГАУЗ «ПК МИАЦ» реализована региональная защищенная сеть  передачи данных (ЗСПД), интегрированная с федеральным ЦОД. В настоящее время обеспечено необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением 81 медицинская организация;

	в медицинских организациях края создано 102 локальных вычислительных сети на 6278 порта;

	произведено оснащение 3167 автоматизированных рабочих мест специалистов медицинских организаций компьютерным  и периферийным  оборудованием,  в количестве  7716 единиц.

	в соответствии с контрактами на поставку, внедрение и интеграцию медицинской информационной системы (далее – МИС) «ДОКА+», установлено прикладное программное обеспечение на серверах в 83 медицинских организациях, работающих в системе ОМС. Идет процесс внедрения программного обеспечения: проведено обучение системных администраторов, внесена нормативно-справочная информация, разрабатываются шаблоны электронных документов. В медицинских организациях назначены лица, ответственные за внедрение МИС;

	в здравоохранении края создана инфраструктура телемедицинской сети, включающая в себя краевой телемедицинского центр и 4 телемедицинских кабинетов. Оборудование поставлено, проведены пуско-наладочные работы. В 6 медицинских организациях установлено специализированное программное обеспечение для телемедицинских консультаций, в 11 ЛПУ - радиологические информационные системы. Проводятся работы по созданию нормативно базы по проведению телемедицинских консультаций и порядку их оплаты. Проводятся работы  по  опытной эксплуатации телемедицинских систем.

В рамках Программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы по задаче 3 запланировано было внедрение 25 Федеральных и   25 региональных стандартов в по 6 классам заболеваний:

1) болезни системы кровообращения;

2) новообразования;

3) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

4)	болезни органов дыхания;

5)	болезни органов пищеварения;

6)	отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки развития.

Из запланированных в 2012 году 18 791 случая госпитализации за                    9 месяцев 2012 года было выполнено 9 835 госпитализаций, что составило             52,3 % от плана.

В связи с низким исполнением внедрения стандартов и с целью выполнения задачи три в полном объеме произведено перераспределение запланированных объемов, как внутри медицинских организаций, так и между организациями в зависимости от укомплектованности кадрами и оснащенности оборудованием, необходимых для оказания медицинской помощи в рамках стандартов.

В целях наиболее полного исполнения мероприятия по внедрению стандартов оказания медицинской помощи, часть стандартов по онкологии, помимо Краевого онкологического диспансера, распределено на Приморскую клиническую больницу № 1, Краевую клиническую больницу № 2, Владивостокскую клиническую больницу № 2, ФГБУЗ "Медико-санитарная часть №100 Федерального медико-биологического агентства" и Находкинскую городскую больницу.

В педиатрических отделениях больниц дополнительно внедрены стандарты для оказания помощи детям больным пневмонией, язвенной болезнью желудка и панкреатитом.

Стандарты по профилю травматология дополнительно внедрены в Арсеньевской городской больнице.

Стандарты для оказания помощи больным с нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда, инсультом дополнительно внедрены в Кавалеровской и Черниговской ЦРБ, оснащенных специальным медицинским оборудованием и укомплектованных специалистами.

Кроме того, в Программу включены дополнительно четыре медицинские организации – Артемовская детская больница, Краевая детская клиническая больница № 2, Партизанская детская больница и Медико-санитарная часть №100 Федерального медико-биологического агентства для оказания медицинской помощи больным при болезнях системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения.

По итогам 2012 года, согласно реестрам пролеченных больных медицинских организаций, к оплате страховым компаниям представлено объемов медицинских услуг (по федеральным и региональным стандартам) на общую сумму 99,0 % от предусмотренных Программой.

Дополнительно сообщаем, что пункт 1 статьи 50 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» регламентирует «в 2013 году осуществляется реализация программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в целях, установленных пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи». Таким образом, в 2013 году реализуются мероприятия программы модернизации направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Мероприятия программы модернизации по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, завершили свою реализацию в 2012 году.