| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.09.2014 |  |  |  | № |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об отчете о результатах контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного использования средств, выделенных на государственную про-грамму Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы" в 2013 году и за шесть месяцев 2014 года, представленном Контрольно-счетной палатой Приморского края |  |  |

Рассмотрев и обсудив отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного использования средств, выделенных на государственную программу Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы" в 2013 году и за шесть месяцев 
2014 года, представленный Контрольно-счетной палатой Приморского края, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края о результатах контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного использования средств, выделенных на государственную программу Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы" в 2013 году и за шесть месяцев 2014 года.

2.Отметить:

1)исполнение государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы" составило:

в 2013 году – 95,2 процента (180 287,7 тыс. рублей) от уточненных бюджетных обязательств (189 359,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета – 137 921,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 55 651,3 тыс. рублей;

за шесть месяцев 2014 года – 25,9 процента (50 141,8 тыс. рублей) от суммы бюджетных ассигнований, утвержденных законом о краевом бюджете на 2014 год (193 572,8 тыс. рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета – 44 620,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 
5 521,6 тыс. рублей.

2)по подпрограмме № 1 "Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае" (исполнение за 2013 год составило 83 925,7 тыс. рублей или 93,9 процента, за шесть месяцев 
2014 года – 18 231,5 тыс. рублей или 24,8 процента), в том числе исполнение по показателям (индикаторам) составило:

показатель (индикатор) "Объем инвестиций в основной капитал (за счет внебюджетных источников) на мероприятия по развитию безопасного обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами" за 2013 год исполнен на 64,3 процента (160,7 млн рублей) от плана по причине недостаточно благоприятного инвестиционного климата для реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами;

показатель (индикатор) "Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления" за 2013 год не выполнен (план 61 процент, исполнение составило 11 процентов) в связи с существенным снижением образования отходов горнодобывающей (угледобывающей) промышленности, ранее используемых и обезвреживаемых практически полностью.

По данным органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и сведениям департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края на территории Приморского края (включая город Владивосток) расположено 
89 санкционированных свалок общей площадью свыше 200 га и 
106 несанкционированных свалок общей площадью свыше 350 га.

3)по подпрограмме № 2 "Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края" исполнение мероприятий и финансовое обеспечение запланированы на 2016-2017 годы;

4)по подпрограмме № 3 "Биологическое разнообразие Приморского края" (исполнена за 2013 год на 100 процентов (23 923,5 тыс. рублей), за шесть месяцев 2014 года – 66,3 процента или 9 488,6 тыс. рублей) департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края в нарушение раздела 3 Порядка осуществления мониторинга и контроля за исполнением краевыми государственными и бюджетными учреждениями государственного задания, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 02.06.2011 № 144-па, не утвержден Порядок осуществления контроля за исполнением государственного задания, выданного подведомственному учреждению – КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" на выполнение мероприятия по подпрограмме, в связи с чем контроль за исполнением государственного задания в виде плановых и внеплановых проверок указанного учреждения департаментом не осуществлялся.

В нарушение пункта 9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588, департаментом не разработаны сведения о порядке сбора информации и методике расчета четырех показателей (индикаторов) государственной программы, что не позволило выявить правильность расчета планируемых и фактических показателей (индикаторов);

5)по подпрограмме № 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (исполнение за 2013 год составило 110 824,0 тыс. рублей или 93,4 процента, за шесть месяцев 2014 года – 22 421,6 тыс. рублей или 
21,2 процента) департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края необоснованно завышена сумма сметной стоимости работ в целом на 608,132 тыс. рублей, а также не предъявлялись штрафные санкции исполнителю за нарушение сроков выполнения работ в размере 
1 368,6 тыс. рублей.

3.Рекомендовать Администрации Приморского края:

обратить внимание на необходимость соблюдения нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Приморского края департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края;

принять меры к недопущению необоснованного завышения сумм сметной стоимости работ, а также за нарушения сроков выполнения работ по государственным контрактам, заключенным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

проинформировать комитет Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам о принятых мерах по устранению замечаний и нарушений, выявленных в ходе проверки Контрольно-счетной палаты Приморского края в срок до 10.10.2014.

4.Направить настоящее решение в Администрацию Приморского края, Контрольно-счетную палату Приморского края и комитет Законодательного Собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию.

Председатель комитета                                                                        Г.Ц. Ахоян