Приложение 2

Информация

об исполнении бюджетных обязательств за 2014 год

департаментом дорожного хозяйства Приморского края

- Основные показатели

В 2014 году финансирование мероприятий по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования Приморского края, (включая предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований) характеризуется следующими основными показателями:

1. Программные назначения, всего:      27 439 млн. руб.

в том числе:

средства краевого бюджета                           7 363 млн. руб.

из них средства дорожного фонда                    7 266 млн. руб.

средства федерального бюджета                  1 833 млн. руб.

из них на ликвидацию последствий ЧС          376  млн. руб.

иные внебюджетные источники                    18 219 млн. руб.

2. Профинансировано работ, всего:                      3 377 млн. руб. (13 % исполнения)

в том числе:

за счет средств краевого бюджета               3 156 млн. руб. (43 % исполнения)

за счет средств федерального бюджета     210 млн. руб. (11% исполнения)

2. Исполнение бюджетных обязательств по направлениям
финансирования

Структура исполнения бюджетных обязательств в 2014 году в разрезе направлений финансирования имеет следующий вид:

млн. руб.

| Направления финансирования | Предусмотрено на 2014 г | Фактически исполнено | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Всего профинансировано в том числе: | 9 219 | 3 377 | 37 % |
| Строительство и реконструкция дорог | 3 163 | 1 022 | 32 % |
| Содержание дорог и мостовых сооружений | 2 760 | 1 674 | 61 % |
| Ремонт, капитальный ремонт дорог и мостовых сооружений | 2 605 | 550 | 21 % |
| ПИР | 19 | 2 | 11 % |
| Субсидии МО (краевой бюджет) | 552 | 51 | 9 % |
| Средства местных бюджетов | 23 | 11 | 48 % |
| Расходы на содержание департамента | 97 | 67 | 68 % |
| 2. На реализацию мероприятий государственной программы предусмотрено привлечение средств из внебюджетных источников | 18 218 | 0 | 0 % |

3. Характеристика выполнения основных мероприятий

3.1. Строительство и реконструкция дорог

| Предусмотрено | 3 163 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 1 022 млн. руб. (32 %) |

Фактическое исполнение обязательств по строительству и реконструкции в размере 32 % от бюджетных ассигнований 2014 года связано с низким исполнением (неисполнением) запланированных работ по следующим объектам:

Реконструкция автодороги Раздольное - Хасан - не исполнены обязательства на сумму 317 млн. рублей. Причина - при производстве работ по проходке тоннеля выявилось несоответствие грунтов, что повлекло изменение конструкции временной крепи тоннеля, увеличение сроков и удорожание работ. Заключен государственный контракт с Хабаровским филиалом ОАО «ГипродорНИИ» на корректировку проектной документации с прохождением повторной государственной экспертизы. Плановое окончание строительства IV квартал 2014 года.

Строительство автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае – не исполнены обязательства 
в сумме 1 105 млн. рублей. Причина - отсутствие соглашения заключенного с федеральными органами на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края. В настоящее время ведется процедура заключения соглашения, срок реализации IV квартал 2014 года.

Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 43+474 – км 146+197 в Приморском крае - не исполнены обязательства в сумме 187 млн. рублей. Причина - в соответствии с заключенным государственным контрактом с ОАО «Гипростроймост» на разработку документации по планировки территории на сумму 56,55 тыс. рублей выполнение работ запланировано на IV квартал 2014 года.

3.2. Содержание дорог и мостовых сооружений

| Предусмотрено | 2 760 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 1 674 млн. руб. (61%) |

Для обеспечения безопасности дорожного движения департаментом осуществляется содержание 6730,3 км автомобильных дорог, 1608 мостов и путепроводов, 6215 водопропускных труб и 74 км линий наружного освещения.

В рамках исполнения Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» выполнены работы по паспортизации 1776,1 км автомобильных дорог.

Фактическое исполнение обязательств по содержанию дорог и мостовых сооружений в размере 61 % от бюджетных ассигнований 2014 года соответствует заключенным государственным контрактам и календарным графикам производства работ.

3.3. Ремонт, капитальный ремонт дорог

| Предусмотрено | 2 605 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 550 млн. руб. (21%) |

В 2014 году отремонтировано 47,7 км дорог, в том числе:

- восстановлено изношенных слоев покрытий усовершенствованного типа (асфальтобетон) – 16,5 км;

- восстановлено изношенных слоев покрытий переходного типа (гравийные, щебеночные) –31,2 км;

До конца 2014 года по заключенным государственным контрактам предусмотрено выполнение работ по восстановлению изношенных слоев покрытий усовершенствованного типа (асфальтобетон)- 9,9 км, покрытий переходного типа (гравийные, щебеночные)-110,39 км.

По поручению Губернатора Приморского края выделено дополнительное финансирование на устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории населенных пунктов на 2014-2016 годы, заключен государственный контракт от 16.09.2014 № 215/14:

Анучинский муниципальный район: с.Новотроицкое, с.Новотроицкое, с.Шекляево, с.Гражданка;

Пограничный муниципальный район: с. Украинка, с. Сергеевка, с. Духовское, с. Барано-Оренбургское, ж-д.ст. Пржевальская, с. Богуславка;

Лазовский муниципальный район: с.Лазо; Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово км 117-км 129;

Ольгинский муниципальный район: с.Горноводное, с.Пермское, с.Ветка, с.Фурманово;

Хасанский муниципальный район: с.Андреевка, с.Овчинниково, с.Цуканово, п.Хасан, п.Наездник;

Кавалеровский муниципальный район: пгт.Хрустальный;

Хорольский район: с.Дальзаводское, с.Ярославский, с.Чапаево;

Дальнереченский муниципальный район: с. Любитовка, с.Поляны;

Дальнереченский ГО: п. Кольцевое, с. Лазо;

Кировский район: с. Межгорье, с. Авдеевка, с. Родниковый, п. Кировский;

Октябрьский муниципальный район: с. Дзержинец, с. Синельниково-1, с. Владимировка, с.Липовцы, п.Липовцы;

Уссурийский ГО: с.Новоникольск, с.Красный Яр, с.Утесное, с.Богатырка, с.Алексей-Никольское;

Дальнегорский ГО: с.Каменка, д.Черемшаны;

Надеждинский муниципальный район: п.Соловей - Ключ, ст.Веневитиново, п.Таежный;

Находкинский ГО: с. Анна, пгт. Ливадия;

Спасский муниципальный район: с. Буссевка, с. Константиновка, с. Красный Кут, с. Вишнёвка;

Чугуевский МР: с.Булыга, с.Чугуевка, с.Самарка.

В 2014 году продолжено выполнение аварийно-восстановительных работ 
по ликвидации последствий наводнения 2013 года в соответствии с заключенными государственными контрактами. На 01.10.2014 выполнение составило 
198,52 млн. рублей.

При ликвидации последствий крупномасштабного наводнения восстановлено 158 км автомобильных дорог, 31железобетонная труба, 19 мостовых сооружений, в том числе по Вашему поручению построено 10 временных мостовых сооружений в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском районах 
и Дальнегорском городском округе.

В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера заключены государственные контракты на выполнение аварийно - восстановительных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Дальнегорском, Кировском, Ольгинском, Тернейском, Хасанском муниципальных районах, Артёмовском, Дальнегорском городских округах, моста через реку Кедровка автомобильной дороги Рудная Пристань – Терней, моста через реку Пушкарская автомобильной дороги Подъезд к городу Артему от автомобильной дороги Владивосток – Находка на участке Аэропорт – Заводской.

Большое внимание уделено мероприятиям, направленным на повышение безопасности дорожного движения. Так, за счет предусмотренных целевых бюджетных назначений проведены работы:

- по обеспечению  наружного освещения в населенных пунктах;

- по обустройству автобусных остановок;

- по замене и восстановлению дорожных знаков и установке дополнительных информационных и предупредительных дорожных знаков;

-по ремонту светофорных объектов;

-по ремонту и восстановлению барьерных ограждений;

-по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

3.4. Проектно-изыскательские работы

| Предусмотрено | 19 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 2 млн. руб. (11 %) |

В 2014 году по данному направлению деятельности предусмотрены следующие мероприятия:

Разработка ПСД м/п чр Арсеньевка на а/д Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка - в соответствии с заключенным с ОАО «Приморгражданпроект» государственным контрактом от 05.11.13№ 263/13 документация находится в стадии разработки.

Разработка ПСД м/п ч/з р. Ореховка на км 15 а/д Ракитное-Маревка - в соответствии с заключенным с ОАО «Приморгражданпроект» государственным контрактом от 31.10.2013 № 258/13 документация находится в стадии разработки.

3.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований

| Предусмотрено | 552 млн. руб. |
| --- | --- |
| Исполнено | 51 млн. руб. (9 %) |

Согласно постановлениям Администрации Приморского края от 18.02.2014 № 48-па и от 07.07.2014 № 252-па утверждены распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края в 2014 году бюджетам 39 муниципальных образований Приморского края по четырем направлениям на общую сумму 549 млн. рублей в том числе:

на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

предусмотрено 226,3 млн рублей (41,0%), средства субсидий распределены 6 муниципальным районам в соответствии с поступившими заявками (постановление Администрации Приморского края от 18.02.2014 № 48-па), документы о выполнении условий софинансирования в департамент до настоящего времени не поступали, работы осуществляются за счет средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах (Владивостокский ГО, Горноключевское ГП, Надежденский МР, Покровское СП, Кокшаровское СП, Романовское СП);

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов запланировано 152,4 млн рублей (27,6%), средства субсидий распределены 26 муниципальным образованиям, из которых три муниципальных образования уже предоставили документы, подтверждающие приемку выполненных работ подрядными организациями, а также перечислены субсидии в общей сумме 23,54 млн рублей, том числе:

Находкинский ГО на сумму 18,15 млн рублей;

Покровское сп на сумму 3,29 млн рублей;

Новолитовское  сп на сумму 2,10 млн рублей.

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов запланировано 23,6 млн рублей (4,3%), средства субсидий распределены 9 муниципальным образованиям, из которых Уссурийский ГО 28.07.2014 уведомил об отказе в ранее востребованных средствах в сумме 1,5 млн рублей, вместе с тем до настоящего времени и другими уполномоченными органами местного самоуправления не представлены документы о выполнении условий софинансирования, работы осуществляются за счет средств, предусмотренных на эти цели в местных бюджетах (Артемовский ГО, Дальнегорский ГО, Лесозаводский ГО, Находкинский ГО, Спасский ГО, ГО ЗАТО г. Фокино, Пластунского и Тернейского гп);

на проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям запланировано 149,8 млн рублей (27,1%), на основании поступивших заявок средства субсидий в размере 146,9 млн рублей распределены 16  муниципальным образованиям (Артемовскому ГО, Арсеньевскому ГО, Дальнереченскому ГО, Владивостокскому ГО, Лесозаводскому ГО, Партизанскому ГО, Уссурийскому ГО, ГО ЗАТО Большой, ГО ЗАТО Фокино, Новопокровскосу сп, Надеждинскому сп, Раздольненскому сп, Лучегорскому сп, Спасскому сп, Екатериновскому сп, Золотодолинскому сп). Следует отметить, что 18.07.2014 года уполномоченный орган местного самоуправления Михайловского муниципального района уведомил департамент о невозможности соблюдения условий софинансирования, учитывая тяжелое финансовое положение, и подтвердил отказ от распределенных средств субсидий в сумме 2,3 млн рублей. После дополнительного распределения (от 23.09.2014 № 389-па) нераспределенные средства субсидий составляют 2,9 млн рублей.

На 01.10.2014 в соответствии с документами представленными муниципальными образованиями, подтверждающих приемку выполненных работ у подрядных организаций, перечислены средства субсидии в местные бюджеты общей сумме 25,71 млн рублей, том числе:

Артемовский ГО на сумму 16,44 млн рублей;

Арсеньевский ГО на сумму 5, 74 млн рублей;

Партизанский ГО на сумму 188,15 млн рублей;

ГО ЗАТО Фокино на сумму 1, 93 млн рублей;

Екатериновское сп на сумму 1,27 млн рублей;

Золотодолинское сп на сумму 90,0 млн рублей;

Спасское сп на сумму 54,73 млн рублей.

Средства субсидий в общем размере 498 млн. рублей не перечислены 
в местные бюджеты по причине непредставления органами местного самоуправления документов, подтверждающих исполнение доли софинансирования. 
         В настоящее время уполномоченными органами местного самоуправления активно ведется работа по формированию пакетов документов и представления 
их в департамент для получения субсидий.