| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.05.2015 |  |  |  | № | 607 |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| Об отчете о результатах контрольного мероприятия по расходованию в 2014 году, I квартале 2015 года межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа Спасск-Дальний из краевого бюджета |  |  |

Рассмотрев и обсудив отчет о результатах контрольного мероприятия по расходованию в 2014 году, I квартале 2015 года межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа Спасск-Дальний из краевого бюджета, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет о результатах контрольного мероприятия по расходованию в 2014 году, I квартале 2015 года межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского округа Спасск-Дальний из краевого бюджета, представленный Контрольно-счетной палатой Приморского края.

2.Отметить:

1)бюджет городского округа Спасск-Дальний (далее - бюджет городского округа) на 2014 год утвержден решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 16.12.2013 № 116 "О бюджете городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", согласно которому общий объем доходов бюджета составил 617 587,25 тыс. рублей, общий объем расходов - 628 425,25 тыс. рублей, размер дефицита - 10 838,00 тыс. рублей.

В течение 2014 года в бюджет городского округа неоднократно вносились изменения, в результате которых бюджет городского округа утвержден по доходам в сумме 918 773,87 тыс. рублей, по расходам - в сумме 1 073 989,38 тыс. рублей, с дефицитом в размере 155 215,51 тыс. рублей;

2)в нарушение статьи 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения бюджета городского округа, утвержденные решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 15.01.2014 № 2, были приняты по истечении 2014 финансового года;

3)согласно данным бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2015 дебиторская задолженность за счет бюджетных средств
составляет минус 73 259,283 тыс. рублей, кредиторская задолженность - 
85 187,227 тыс. рублей;

4)по состоянию на 01.01.2015 на счетах бюджета в органе
Федерального казначейства значится остаток средств в сумме 
30 411,948 тыс. рублей, что на 53 523,787 тыс. рублей меньше задолженности городского округа перед краевым и федеральным бюджетами (неиспользованный остаток субсидий, субвенций, выделенных из краевого и федерального бюджетов составил 83 935,735 тыс. рублей);

5)основным источником доходов бюджета городского округа в 
2014 году являются безвозмездные поступления, которые составляют 
61,8 процента всех доходов. Безвозмездные поступления в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 544 703,181 тыс. рублей, или 98,5 процента плановых назначений (553 099,871 тыс. рублей);

6)неиспользованный остаток субсидий и субвенций по состоянию 
на 01.01.2015 составил 83 935,735 тыс. рублей, в том числе средств
федерального бюджета - 2 098,916 тыс. рублей; краевого бюджета - 
81 836,819 тыс. рублей;

по состоянию на 01.04.2015 в нарушение части 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации часть неиспользованного остатка субсидий в общей сумме 2 000,000 тыс. рублей возвращена с нарушением установленного срока (по истечении первых 15 рабочих дней 2015 года), часть неиспользованного остатка субсидий в общей сумме 
49 702,525 тыс. рублей в доход краевого бюджета не возвращена;

7)бюджет городского округа на 2015 год утвержден решением Думы городского округа Спасск-Дальний от 24.12.2013 № 48 "О бюджете городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", согласно которому общий объем доходов бюджета городского округа утвержден в сумме 662 400,16 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета -684 002,16 тыс. рублей, размер дефицита - 21 602,0 тыс. рублей;

8)в течение I квартала 2015 года в бюджет городского округа трижды вносились изменения, в результате которых бюджет городского округа утвержден по доходам в сумме 664 180,74 тыс. рублей, по расходам - в сумме 
720 782,74 тыс. рублей, с дефицитом в размере 56 602,0 тыс. рублей;

9)в 2015 году в структуре доходов бюджета городского округа
безвозмездные поступления составляют 47,1 процента всех доходов.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов составил 34 233,21 тыс. рублей;

10)кредиторская задолженность органов местного самоуправления и казенных учреждений по состоянию на 01.04.2015 уменьшилась по сравнению с началом года на 11 713,598 тыс. рублей и составила 
73 473,629 тыс. рублей;

11)в 2014 году администрацией городского округа Спасск-Дальний (далее - администрация городского округа) не исполнены обязательства в части обеспечения уровня финансирования из местного бюджета:

а)в нарушение пункта 1.3 соглашения от 14.08.2014 № 7 между департаментом образования и науки Приморского края и администрацией городского округа о предоставлении субсидий из краевого бюджета на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования в меньшем объеме на 
6 179,788 тыс. рублей (по соглашению - 10 000,000 тыс. рублей, в местном бюджете - 3 820,212 тыс. рублей);

б)в нарушение пункта 1.3 соглашения от 18.08.2014 № 11 между департаментом образования и науки Приморского края и администрацией городского округа о предоставлении субсидии из краевого бюджета на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика, в местном бюджете за счет собственных средств предусмотрены бюджетные ассигнования в меньшем объеме на 143,114 тыс. рублей (по соглашению -350,000 тыс. рублей, в местном бюджете - 206,886 тыс. рублей);

12)администрацией городского округа в нарушение требований 
статей 158 и 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации ненадлежащим образом осуществлялись полномочия по обеспечению результативности использования бюджетных ассигнований:

а)в ходе проверки Территориального управления Росфиннадзора по
Приморскому краю (муниципальный контракт от 15.07.2014 № 66699) установлен факт нерезультативного использования субсидий из
федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного
образования в общей сумме 44 549,140 тыс. рублей (с НДС), в том числе оплачены невыполненные объемы работ в сумме 25 098,308 тыс. рублей; оплачены затраты по стоимости материалов без объема выполненных работ (без сдачи результатов работ заказчику подрядчиком) в сумме 
18 332,815 тыс. рублей; документально не подтверждены расходы на страхование строительно-монтажных рисков в сумме 765,566 тыс. рублей;

б)в нарушение положений части 1 статьи 95 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) дополнительным соглашением 
от 30.10.2014 № 1 цена муниципального контракта от 15.07.2014 № 66699 на выполнение работ по реконструкции здания детского сада по адресу: 
ул. Матросова, 8 в г. Спасск-Дальний увеличена на 9 948,01 тыс. рублей 
(10 процентов) и составила 109 428,100 тыс. рублей, в то время как аукционной документацией и муниципальным контрактом возможность заказчика изменить подлежащий выполнению объем работ не предусмотрена;

в)цена муниципального контракта от 06.05.2013 № 161917 на
выполнение работ по завершению строительства объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс в микрорайоне № 2 в г. Спасск-Дальний"
завышена на 145,380 тыс. рублей за счет включения стоимости услуг 
по авторскому надзору, который подрядчиком не осуществляется;

г)цена муниципального контракта от 29.07.2014 
№ 0120300018214000008-0096892-02 на выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Советская, 64 в г. Спасск-Дальний под многофункциональный центр завышена на 467,229 тыс. рублей за счет включения затрат на автотранспорт (6 процентов) в сумме 
370,650 тыс. рублей и перевозку рабочих в сумме 137,746 тыс. рублей;

13)в нарушение требований статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа финансового управления администрации городского округа от 22.01.2008 № 2/1-ок показатели сводной бюджетной росписи не соответствуют решению о бюджете;

14)в нарушение приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 
№ 157н к учету приняты затраты по капитальному ремонту здания, не числящегося на балансе, в общей сумме 11 673,978 тыс. рублей.

3.Обратить внимание Думы городского округа Спасск-Дальний и администрации городского округа Спасск-Дальний на необходимость соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 
№ 157н, а также на недопустимость нарушения действующего федерального законодательства и законодательства Приморского края.

4.Рекомендовать главе администрации городского округа 
Спасск-Дальний:

принять действенные меры по снижению кредиторской задолженности органов местного самоуправления и казенных учреждений, а также кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений;

обеспечить в полном объеме исполнение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в целях реализации государственных программ;

обеспечить результативность, целевой характер использования предусмотренных бюджетных ассигнований.

5.Направить настоящее решение в Думу городского округа Спасск-Дальний, администрацию городского округа Спасск-Дальний и Контрольно-счетную палату Приморского края.

Председатель комитета                                                                        Г.Ц. Ахоян