## СВОД
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗП 2015-2016 МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РЕМОНТНОЙ ПРОГРАММОЙ (кроме тепловых сетей)
№№ п/п | МО | Объект | Право пользования | Наименование работ | СМР, тыс.руб | Тип ремонта | Категория
1 | Артемовский ГО | Кот. Угловая | аренда | Замена котла на кот. УВКа-3,15 (Дальстам) | 2255.336 | замена | котлы
2 | Артемовский ГО | Кот. Амурская | аренда | Замена котла на кот. УКВа-2,5 (ТП СИСТЕМЫ)) | 1924.453 | замена | котлы
3 | Дальнегорский | Котельная с.Рудная Пристань | хоз. ведение | Ремонт двух насосных агрегатов с заменой насосов НМШ 5-25-4/25 без эл.двигателя | 108.703 | замена | насосное
4 | Дальнегорский | Котельная с.Сержантово | хоз. ведение | Ремонт семи насосных агрегатов с заменой насосов НМШф 0,8-25-0,63/25ю - 3 шт., НМШ 8-25-6,3/25 - 2 шт., НМШ 5-25-4/25 - 2 шт. без эл.двигателей | 420.555 | замена | насосное
5 | Дальнегорский | Котельная с.Каменка | хоз. ведение | Ремонт двух насосных агрегатов с заменой насосов НМШ 5-25-4/25 без эл.двигателя | 108.703 | замена | насосное
6 | Кавалеровский МР | Котельная № 1 п.Кавалерово | аренда | Замена водогрейного котла № 1 КВт-0,9 на котел УВКр-0,8 | 633.962 | замена | котлы
7 | Кавалеровский МР | Котельная № 1 п.Кавалерово | аренда | Замена водогрейного котла № 5 КВт-0,9 на котел УВКр-0,8 | 633.962 | замена | котлы
8 | Кавалеровский МР | Котельная № 1 п.Кавалерово | аренда | Замена водогрейного котла № 2 КВТс-0,35 на котел УВКр-0,8 | 625.723 | замена | котлы
9 | Кавалеровский МР | Центральная котельная п.Кавалерово | аренда | Замена теплообменников гидравлической зоны № 2 Альфа Лаваль М10-MFG - 3 шт. на подогреватели пластинчатые НН № 65, расчет №459386 - 2 шт.(РИДАН) | 2619.12 | замена | теплообменное
10 | Кавалеровский МР | Центральная котельная п.Кавалерово | аренда | Ремонт двух насосных агрегатов с заменой насосов НМШ НМШ 8-25-6,3/25 без эл.двигателей | 111.246 | замена | насосное
11 | Кировский МР | Котельная №7 п.Кировский | аренда | Замена котла КВТС-1 на УКВр-0,6 | 764.259 | замена | котлы
12 | Кировский МР | Котельная №20 с.Преображенка | аренда | Замена котла КСВ-1,86 на УКВр-0,6 | 764.259 | замена | котлы
13 | Кировский МР | Котельная №26 с.Увальное | аренда | Замена котла №2 на УКВм-1,4Б | 1198.824 | замена | котлы
14 | Кировский МР | Котельная № 1 г.Дальнереченск | аренда | Замена 2-х подогревателей на водоводяной ВВП16*325*4000-2 шт | 391.149 | замена | теплообменное
15 | Кировский МР | Котельная № 7 с.Соловьевка | аренда | Замена котла 1УКВм-1Б -2 шт | 1351.419 | замена | котлы
16 | Лазовский МР | Лазовский | аренда | Котельная №5/1.Замена автоматики котла ДЕВ-10 | 781.965 | замена | котлы
17 | Лазовский МР | Лазовский | аренда | Котельная №5/1.Замена котла ДЕВ-10 | 9046.553 | замена | котлы
18 | Лесозаводский МР | котельная №1 | аренда | Замена котла №4 (КВГМ30/150) | 15795.361 | замена | котлы
19 | Лесозаводский МР | котельная №1 | аренда | Замена 20-ти пакетов конвективной части котла №5 (КВГМ30/150) | 2438 | ремонт | котлы
20 | Лесозаводский МР | котельная №3 | аренда | Замена потолочного экрана котла №1 (КСВ-1,3) на котельной №3 (труба Д57 – 30 м) | 12 | ремонт | котлы
21 | Лесозаводский МР | котельная №19 | аренда | Замена вентилятора ВДН-9 (правый) 15 кВт | 172.529 | замена | тягодутьевое
22 | Михайловский МР | Капитальный ремонт котельной № 1/5 с.Михайловка | аренда | капитальный ремонт конвективной части котла №2 марки УКВр-0,4-1шт., котельной № 1/5 с.Михайловка | 316.196 | ремонт | котлы
23 | Михайловский МР | Капитальный ремонт котельной № 1/28 с.Кремово | аренда | капитальный ремонт конвективной части котлов №2, № 3 марки УКВр-0,4-2шт., котельной № 1/28 с.Кремово | 632.375 | ремонт | котлы
24 | Михайловский МР | Капитальный ремонт котельной № 1/22 с.Снегуровка | аренда | капитальный ремонт конвективной части котла №2 марки КВЗр-0,4-1шт., котельной № 1/22 с.Снегуровка | 403.661 | ремонт | котлы
25 | Надеждинский МР | Кот. №1 | аренда | Замена котла на кот. УВКа-3,15 (Дальстам) с горелкой | 2064.693 | замена | котлы
26 | Надеждинский МР | Кот. №15 | аренда | Замена 2-х горелок ГМ-2,5(Дальстам) | 674.307 | ремонт | котлы
27 | Надеждинский МР | Кот. №20 | аренда | Замнена колосникового барабана на котле Карборобот 300 | 162.472 | ремонт | котлы
28 | Надеждинский МР | кот. №16 | аренда | Замена котла КВТС1,1 на УВКр- 0,63 ( Дальстам) | 634.355 | замена | котлы
29 | Надеждинский МР | Кот. №3 | аренда | Замена котла КВТС1,1 на УВКр- 0,4( Дальстам) | 588.485 | замена | котлы
30 | Надеждинский МР | Кот. №4 | аренда | Замена дым. трубы | 565.08 | ремонт | здание, сооружение
31 | Надеждинский МР | кот. №931 | аренда | Замена дым. Трубы | 1091.7643 | ремонт | здание, сооружение
32 | Надеждинский МР | кот. №932 | аренда | Замена Котлов | 1844.5583 | замена | котлы
33 | Находкинский ГО | Котельная № 1.1 | аренда | Восстановительный ремонт подъездных путей к ТСУ | 2946.694 | ремонт | ТСУ
34 | Находкинский ГО | Котельная № 1.1 | аренда | Замена экономайзера ЭБ1-808И к котлу ДЕ 25/14 № 4 | 3230.372 | ремонт | котлы
35 | Находкинский ГО | Котельная № 1.1 | аренда | Замена насосного агрегата НМШ 8-25-6,3/25-7,5квт | 58.123 | замена | насосное
36 | Находкинский ГО | Котельная № 1.3 | аренда | Замена насоса топливоподачи без эл/двигателя НМШ 8-25-6,3/25 | 31.9 | замена | насосное
37 | Находкинский ГО | Котельная № 1.3 | аренда | Замена насоса топливоперекачивающего (мазут) 3-х-винотовой вертикального исполнения ( Q=60-80м3/ч, H=40-50м)=25 квт | 98 | замена | насосное
38 | Находкинский ГО | Котельная № 1.3 | аренда | Замена клапана невозвратного | 40 | замена | насосное
39 | Находкинский ГО | Котельная № 1.3 | аренда | Замена насоса питательного без эл/двигателя ЦНСГ 60-198 | 183.744 | замена | насосное
40 | Находкинский ГО | Котельная № 1.3 | аренда | Ремонт эл/двигателя сетевого насоса -ЮМР-2-250квт | 345.528 | ремонт | насосное
41 | Находкинский ГО | Котельная № 1.4 | аренда | Капитальный ремонт котла Новитер №1 с заменой трубной части | 2923.822 | ремонт | котлы
42 | Находкинский ГО | Котельная № 1.4 | аренда | Замена эл/двигателя для насоса топливоподачи АДМ 13254У2-7,5квт х 1500 об/мин | 70 | замена | насосное
43 | Находкинский ГО | Котельная № 1.4 | аренда | Замена эл/двигателя для насоса топливоперекачивающего АД 132S6УЗ-5,5квт х 1000 об/мин | 35 | замена | насосное
44 | Находкинский ГО | Котельная № 1.4 | аренда | Замена насоса топливоподачи НМШ 8-25-6,3/25 | 58.123 | замена | насосное
45 | Находкинский ГО | Котельная № 1.7 | аренда | Замена насоса без эл/двигателя К 80-50-200 | 11.35 | замена | насосное
46 | Находкинский ГО | Котельная № 1.7 | аренда | Восстановительный ремонт обмуровки котла №4 | 380.63 | ремонт | котлы
47 | Находкинский ГО | Котельная № 2.1 | аренда | Замена насоса топливоподачи без эл/двигателя НМШ 5-25-4/25 | 73.24 | замена | насосное
48 | Находкинский ГО | Котельная № 2.1 | аренда | Замена насоса подпитки т/сети КМ65-50-160-5,5квт | 23.187 | замена | насосное
49 | Находкинский ГО | Котельная № 2.2 | аренда | Замена насоса топливоподачи НМШ 5-25-2,5/6-2,2квт | 35 | замена | насосное
50 | Находкинский ГО | Котельная № 2.3 | аренда | Замена насоса питательного без эл/двигателя ЦНСГ 60-198 | 91.16 | замена | насосное
51 | Находкинский ГО | Котельная № 2.3 | аренда | Замена насоса топливоподачи без эл/двигателя НМШ 5-25-4/25 | 36.618 | замена | насосное
52 | Находкинский ГО | Котельная № 2.3 | аренда | Замена сетевого подогревателя для т/трассы №3-ПП1-32-7-II | 313 | замена | насосное
53 | Находкинский ГО | Котельная № 3.1 | аренда | Замена насоса топливоподачи без эл/двигателя НМШ 5-25-4/25 | 36.618 | замена | насосное
54 | Находкинский ГО | Котельная № 3.1 | аренда | Замена насоса подпитки т/сети КМ65-50-160-5,5квт | 23.187 | замена | насосное
55 | Находкинский ГО | Котельная № 3.1 | аренда | Замена эл/двигателя на сетевой насос 90квт х 3000 об/мин | 25 | замена | насосное
56 | Находкинский ГО | Котельная № 3.4 | хоз. ведение | Замена насоса сетевого для т/трассы №3 -1Д630-90 | 203.474 | замена | насосное
57 | Находкинский ГО | Котельная № 3.4 | хоз. ведение | Замена эл/двигателя 90квт х 3000 об/мин | 25 | замена | насосное
58 | Находкинский ГО | Котельная № 3.4 | хоз. ведение | Замена насоса питательного ЦНСГ 60-198 | 182.32 | замена | насосное
59 | Находкинский ГО | Котельная № 3.6 | хоз. ведение | Замена питательного насоса ПН-1,6/16 | 38 | замена | насосное
60 | Находкинский ГО | Котельная № 3.6 | хоз. ведение | Замена дымососа ДН 3,5 х 1500 об/мин-пр.вращ. | 60 | замена | тягодутьевое
61 | Находкинский ГО | Котельная № 3.6 | хоз. ведение | Замена эл/двигателя 3квт х 1500 об/мин | 15 | замена | насосное
62 | Находкинский ГО | Котельная № 3.6 | хоз. ведение | Замена насоса топливоподачи НМШ 5-25-2,5/6-2,2 квт | 27.856 | замена | насосное
63 | Находкинский ГО | Котельная № 4.8 | хоз. ведение | Замена насоса топливоподачи НМШ 8-25-6,3/25-7,5квт х 1500 об/мин | 116.246 | замена | насосное
64 | Находкинский ГО | Котельная № 4.8 | хоз. ведение | Замена насоса погружного топливоперекачивающего со сливной емкости 12НА-4/9-18,5квт | 48 | замена | насосное
65 | Находкинский ГО | Котельная № 4.13 | хоз. ведение | Замена эл/двигателя насоса рециркуляции 30квт х 1500 об/мин ВАИ 180 МЧУ2 | 30 | замена | насосное
66 | Находкинский ГО | Котельная № 4.13 | хоз. ведение | Замена эл/двигателя на насос подпитки сети 7,5квт х 3000 об/мин | 25 | замена | насосное
67 | Находкинский ГО | Котельная № 5.1 | аренда | Замена подогревателя сетевой воды-ПП1-32-7-II | 313 | замена | теплообменное
68 | Находкинский ГО | Котельная № 5.3 | аренда | Замена насоса без эл/двигателя К 80-50-200 | 22.7 | замена | насосное
69 | Находкинский ГО | Котельная № 5.3 | аренда | Восстановительный ремонт котла КВС №1 с обмуровкой | 1548.664 | ремонт | котлы
70 | Находкинский ГО | Котельная № 6.1 | аренда | Замена насоса топливоподачи НМШ 5-25-4/25-5,5квт | 34.933 | замена | насосное
71 | Находкинский ГО | Котельная № 6.1 | аренда | Замена экономайзера котла ДКВр 6,5/13 №1 ЭБ2-236И | 1471.498 | замена | котлы
72 | Находкинский ГО | Котельная № 6.2 | хоз. ведение | Замена насоса питательного ЦНСГ 38-198 | 196.462 | замена | насосное
73 | Находкинский ГО | Котельная № 6.2 | хоз. ведение | Замена вентилятора ВДН 6,3 х 1500 об/мин к котлу №3 | 115.348 | замена | тягодутьевое
74 | Находкинский ГО | Котельная № 6.5 | хоз. ведение | Замена насоса питательного ЦНСГ 8-140-7,5квт | 60 | замена | насосное
75 | Находкинский ГО | Котельная № 6.5 | хоз. ведение | Замена насоса топливоподачи НМШ 5-25-2,5/6-2,2 квт | 27.856 | замена | насосное
76 | Находкинский ГО | Котельная № 6.5 | хоз. ведение | Замена насоса топливоподачи НМШ 5-25-4/25-5,5квт | 34.933 | замена | насосное
77 | Находкинский ГО | Котельная № 6.5 | хоз. ведение | Замена насоса подпитки т/сети КМ65-50-32-200Д/2-5-5,5квт х 3000 об/мин | 96 | замена | насосное
78 | Находкинский ГО | Котельная № 6.6 | аренда | Замена дымососа ДН 3,5 х 1500 об/мин | 60 | замена | тягодутьевое
79 | Находкинский ГО | Котельная № 6.6 | аренда | Замена колосников на котлы Универсал-6 | 10 | ремонт | котлы
80 | Находкинский ГО | Котельная №1.2 ул.Макарова,21а | аренда | Восстановительный ремонт | 42.77 | ремонт | котлы
81 | Находкинский ГО | Котельная №1.2 ул.Макарова,21а | аренда | Замена насоса НМШ 5-25-4,0/10 без эл.дв. | 1560.498 | замена | насосное
82 | Находкинский ГО | Котельная №1.2 ул.Макарова,21а | аренда | Замена эл/двигателя насоса подпитки 1 контура 4квт х 3000 об/мин | 129 | замена | насосное
83 | Находкинский ГО | Котельная №1.2 ул.Макарова,21а | аренда | Замена насоса подпитки 1 контура КМ 32-180/2-5-3квт х 3000 об/мин | 516.09 | замена | насосное
84 | Находкинский ГО | Котельная №1.2 ул.Макарова,21а | аренда | Ремонт насоса подпитки ВК 2/26 (восстановление посадочных мест под подшипники в корпусе насоса) | 250.377 | ремонт | насосное
85 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Восстановительный ремонт | 306.005 | ремонт | котлы
86 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Восстановительный ремонт бака-аккумулятора горячей воды V=100м3 | 71.948 | ремонт | здание, сооружение
87 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Монтаж резервного питательного насоса ЦНСГ-105-196 с эл.дв.105кВт | 253.62 | замена | насосное
88 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Замена подогревателя ПП1-108-7-!! | 149.6 | замена | теплообменное
89 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Монтаж линии возврата конденсата | 31.9 | ремонт | трубопроводы
90 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Восстановительный ремонт трубопроводов обвязки подогревателей ПП1-108-7-II | 28.409 | ремонт | теплообменное
91 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Восстановительный ремонт трубопроводов подачи пара и пожарных трубопроводов Д76-293м,Д57-52м | 45.26 | ремонт | трубопроводы
92 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Восстановительный ремонт покрытия изоляции (обшивка) котлов №1,2 Е25/14 | 36.144 | ремонт | котлы
93 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Восстановительный ремонт кровли бойлерной (мягкая кровля) | 578.304 | ремонт | здание, сооружение
94 | Находкинский ГО | Котельная №1.3 ул.Судоремонтная,5 | аренда | Замена насоса НМШ 8-25-6,3/25 | 400.545 | замена | насосное
95 | Октябрьский МР | Капитальный ремонт котельной № 2/3 с.Покровка | аренда | капитальный ремонт конвективной части котлов марки УВКа-0,63 № 1 (2-х секций); № 2 (1 секция). Котельная № 2/3 с.Покровка | 177.238 | ремонт | котлы
96 | Октябрьский МР | Капитальный ремонт котельной № 2/4 с.Покровка | аренда | капитальный ремонт конвективной части котла №2 марки УВКа-0,4 (2-ух секций). Котельная № 2/4 с.Покровка | 125.026 | ремонт | котлы
97 | Октябрьский МР | Капитальный ремонт котельной № 2/21 с.Галенки | аренда | капитальный ремонт котельного оборудования котла №2 марки УКВр-0,63. Котельная № 2/21 с.Галенки | 199.473 | ремонт | котлы
98 | Октябрьский МР | Капитальный ремонт котельной 2/22с. Покровка | аренда | капитальный ремонт котельного оборудования. Котельная № 2/22 с.Покровка | 281.442 | ремонт | котлы
99 | Ольгинский МР | Центральная котельная с.Тимофеевка | аренда | Ремонт двух насосных агрегатов с заменой насосов НМШ 8-25-6,3/25 без эл.двигателей | 133.76 | ремонт | насосное
100 | Пограничный МР | Капитальный ремонт котельной № 3/2 п.Пограничный | аренда | капитальный ремонт трубной части котлов №3, № 4 марки УКВа-2,5 котельной № 3/2 п.Пограничный | 844.961 | ремонт | котлы
101 | Пограничный МР | Капитальный ремонт котельной № 3/7 п.Пограничный | аренда | капитальный ремонт конвективной части котла №2 марки КВр-0,25-1шт., котельной № 3/7 п.Пограничный | 403.661 | ремонт | котлы
102 | Пограничный МР | Капитальный ремонт котельной № 3/20 с.Жариково | аренда | капитальный ремонт трубной части котла №2 марки УВКр-1-1шт., с заменой дымососа ДН 3,5/1500 котельной № 3/20 с.Жариково | 367.237 | ремонт | котлы
103 | Пожарский МР | Котельная №33, с.Пожарское | аренда | Замена котла №1 (1УКВа) | 370 | замена | котлы
104 | Пожарский МР | котельная №34, с.Светлогорье | аренда | Замена дымососов на котлах №1 и №4 ДН11,2х1500 | 414.322 | замена | тягодутьевое
105 | Пожарский МР | котельная №39, с.Новостройка | аренда | Ремонт котла №1 (КЕ10/14) | 2882.059 | ремонт | котлы
106 | Пожарский МР | котельная №39, с.Новостройка | аренда | Ремонт котла №2 (КЕ10/14) | 89.467 | ремонт | котлы
107 | Пожарский МР | котельная №39, с.Новостройка | аренда | Замена дымососа ДН12,5 1000 об/мин | 407.112 | замена | тягодутьевое
108 | Пожарский МР | котельная №39, с.Новостройка | аренда | Замена дутьевого вентилятора ВДН-10 на котле №2 | 196.128 | замена | тягодутьевое
109 | Спасский МР | Котельные №№ 25, 26, с. Прохоры | аренда | Переключение нагрузки с котельной №26 на котельную №25 в связи с аварийным состоянием котельной №26: прокладка нового участка тепловой сети с заменой сетевых и подпиточных насосов. Необходимо приобретение 6,5 тонн трубы ГОСТ 10704-91 108х5 мм (480 пог. м.), стоимость 360,0 тыс. руб., насосное оборудование – 120 тыс. рублей, итого 480,0 тыс. рублей. | 480 | замена | тепловые сети
110 | Спасский ГО | Котельная №4 | аренда | Замена насоса перекачки мазута МНС А2 3В 40/25-35/6,3Б | 360 | замена | насосное
111 | Спасский ГО | Котельная №5 | аренда | Замена погружного насоса перекачки мазута 12НА-9*4 | 140 | замена | насосное
112 | Спасский ГО | Котельная № 5 | аренда | Ремонт котла КЕ-25-14 стац. №3, Замена трубы конвективной части Ду 51*2,5, 2,4 тн. | 1206.925 | ремонт | котлы
113 | Спасский ГО | Котельная № 6 | аренда | Ремонт топки ТЧЗМ -2,7/6,5 котла КВТС №3 | 120 | ремонт | котлы
114 | Спасский ГО | Котельная № 7 | аренда | Ремонт котла КВС -1 стац. №5, замена труб конвективного пучка Ду 60*3 - 1,4 тн., Ду 108*4,5 -0,8 тн. | 490.343 | ремонт | котлы
115 | Спасский ГО | Котельная № 7 | аренда | Замена металлич. дымовой трубы ø 650 мм Н=25м | 630 | замена | здание, сооружение
116 | Фокинский ГО | Фокино | хоз. ведение | Котельная №1/1 Ремонт газоходов | 697.786 | ремонт | котлы
117 | Фокинский ГО | Фокино | хоз. ведение | Котельная №2 Ремонт деаэратора | 3463.967 | ремонт | теплообменное
118 | Шкотовский МР | Котельная п. Мысовое | аренда | Замена котла КВТС-1 котельная №5 п. Мысовое (муниципальная собственность) | 379.342 | замена | котлы
119 | Хасанский МР | кот. Зарубино 1 | аренда | ремонт горелок с заменой насосов | 115.03 | ремонт | котлы
120 | Хасанский МР | кот. Зарубино 1 | аренда | замена дымососов | 300,64,32 | замена | тягодутьевое
121 | Хасанский МР | кот. Зарубино 2 | аренда | замена паропровода | 504.0913 | замена | трубопроводы
122 | Хасанский МР | Кот. Центральная п. Краскино | аренда | Замена котла УВКр -1 | 921.1222 | замена | котлы
123 | Хасанский МР | кот. №452 | аренда | Замена дымовой трубы | 1170.03 | замена | здание, сооружение
124 | Хасанский МР | кот. №1 п. Хасан | аренда | Замена котла КВБм -1,16 на котёл УВКр-1,15(Дальстам с переталкивающей решёткой) | 1068.0038 | замена | котлы
125 | Хорольский МР | Капитальный ремонт котельной № 4/5 с.Хороль | аренда | капитальный ремонт конвективной части котла № 1 марки КВТС-1,0 М котельной № 4/5 с. Хороль | 177.239 | ремонт | котлы
126 | Хорольский МР | Капитальный ремонт котельной № 4/6 с.Хороль | аренда | капитальный ремонт конвективной части котлов № 3-КВТС-1,0, № 5-КСВ-1,86-1,0Т котельной № 4/6 с. Хороль | 483.178 | ремонт | котлы
127 | Хорольский МР | Капитальный ремонт котельной № 4/8 с.Хороль | аренда | капитальный ремонт конвективной части котла № 4 КВТС-1,0 котельной № 4/8 с. Хороль | 290.809 | ремонт | котлы
128 | Хорольский МР | Капитальный ремонт котельной № 4/10 с.Хороль | аренда | капитальный ремонт конвективной части котлов № 1-4 "Братск" котельной № 4/10 с. Хороль | 408.079 | ремонт | котлы
129 | Хорольский МР | Капитальный ремонт котельной № 4/12 с.Хороль | аренда | капитальный ремонт конвективной части котлов № 1-2 "Братск" котельной № 4/12 с. Хороль | 204.146 | ремонт | котлы
130 | Шкотовский МР | Кот гарнизона | аренда | Замена котла УВКр-0,63(Дальстам) | 614.867 | замена | котлы
131 | Шкотовский МР | Кот школы | аренда | Замена котла УВКр-0,4 (Дальстам) | 511.896 | замена | котлы
132 | Шкотовский МР | Кот школы №27 | аренда | Замена котла УВКр-0,8 (Дальстам) | 660.463 | замена | котлы
133 | Шкотовский МР | Кот с.Многоудобное | аренда | Замена котла КВТС-0,6 на УВКр-0,8 (Дальстам) | 660.463 | замена | котлы
ВСЕГО |  |  |  |  | 87917.5409

## ПО МО
Наименование МО | Необходимое финансирование, тыс.руб
Артемовский ГО | 4179.789
Кавалеровский МР | 4624.013
Кировский МР | 4469.91
Лазовский МР | 9828.518
Лесозаводский МР | 18417.89
Михайловский МР | 1352.232
Надеждинский МР | 7625.7146
Находкинский ГО | 18931.561
Октябрьский МР | 783.179
Ольгинский МР | 133.76
Пограничный МР | 1615.859
Пожарский МР | 4359.088
Спасский ГО | 2947.268
Спасский МР | 480
Хасанский МР | 3778.2773
Хорольский МР | 1563.451
Шкотовский МР | 2827.031
Общий итог | 87917.5409

## ПО категории
Названия строк | Количество по полю №№ п/п
здание, сооружение | 6
котлы | 59
насосное | 49
тепловые сети | 1
теплообменное | 6
трубопроводы | 3
ТСУ | 1
тягодутьевое | 8
Общий итог | 133