## РП
Информация о выполнении ремонтной программы (по виду деятельности - теплоснабжение)
Филиал | Тепловой район | Муницип. образование | Ремонтная программа (тариф), тыс.рублей |  | Натуральные показатели (замена, ремонт)
[5 empty] | Всего тепловых сетей, м (1-труб.) | Тепловые сети, м (однотрубка) |  | Всего котлов, шт | Котлы (замена), шт |  | Котлы (ремонт), шт |  | ТДО (замена), шт |  | ТДО (ремонт), шт |  | НО (замена), шт |  | НО (ремонт), шт |  | Дымовые трубы (замена), шт |  | Дымовые трубы (ремонт), шт |  | Производственные здания (ремонт), шт
|  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | 881.578 | 235.82 | 20349.2 |  |  | 25 | 1 |  | 6 |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
Арсеньевский | Яковлевский | Яковлевский МР | 1001.028 | 478.5834 | 18558 | 400 |  | 23 |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 4
Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | 2173.569 | 376.565 | 42507 | 300 |  | 50 |  |  | 50 |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 |  | 1
Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | 2880.958 | 313.96 | 36346 | 470 |  | 52 | 4 |  | 48 | 31 |  |  | 35 | 2 |  |  | 88 | 41 | [5 empty] | 1
Артемовский | Артемовский | г.Владивосток | 448.517 | 73.94 | 3231 |  |  | 5 | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 10 | 5
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | 4078.06 | 505.59 | 77498 | 2044 |  | 101 | 2 |  | 99 | 41 | 4 |  | 83 |  | 10 |  | 129
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | 4231.221 | 369.9027 | 60504 | 1800 |  | 48 |  |  | 46 | 33 |  |  |  |  | 27 |  | 90 | 65
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | 3299.101 | 213.2091 | 51214.84 | 688 | 0 | 56 | 5 | 0 | 51 | 25 | 2 | 1 | 68 | 53 | 4 | 0 | 73 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | 3888.732 | 422.7334 | 71129.8 | 2963 | 34 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | 3854.727 | 582.5322 | 71738.6 | 2008 | 0 | 68 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский МР | 445.97 | 30.318 | 15548 | 663 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | 522.953 | 47.9449 | 17218.2 | 657 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | 12131.567 | 2599.07 | 153200 | 720 | 138 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | 4303.684 | 634.48 | 76540 | 642 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | 1205.785 | 296.43 | 22820 | 270 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (будут устан.АМК)
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | 7281.396 | 580.33 | 93372 | 1950.6 |  | 74 |  |  | 74 | 26 | 2 |  | 2 |  | 23 | 4 | 181 | 67
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР | 2558.3 | 163.7002 | 11037 | 120 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | 4849.542 | 192.526 | 80334 | 2411.2 | 0 | 83 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | 2602.488 | 43.528 | 53097.24 | 854 | 0 | 80 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | 2569.601 | 172.82 | 34385.9 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | 2492.634 | 1890.412 | 54364 | 406 | 0 | 41 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 2 | 0
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | 3456.189 | 2364.173 | 98912 | 1488 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | 33071.205 | 2031.3 | 439378 | 7406 | 1418 | 112 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | 4033.661 | 381.005 | 71862 | 1186 | 11 | 45 | 0 | 0 | 45 | 27 | 8 | 0 | 68 | 55 | 3 | 0 | 76 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Партизанский | Вл-Александровский | Партизанский МР | 285.661 | 127.413 | 9995 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | 2212.56 | 216.469 | 39402 | 2182 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 11 | 3 | 0 | 48 | 23 | 10 | 3 | 77 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Партизанский | Фокино | ЗАТО г.Фокино | 7687.409 | 799.75 | 80121 | 1373 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Партизанский | Фокино | Шкотовский МР | 413.759 | 35.874 | 10068 | 406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спасский | Спасск-1 | ГО Спасск-Дальний | 12164.279 | 2599 | 167252 | 2736 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Спасский | Спасск-2 | ГО Спасск-Дальний | 150.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спасский | Спасск-2 | Спасский МР | 1162.442 | 0 | 871 | 871 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спасский | Спасск-2 | Черниговский МР | 1337.77 | 0 | 543 | 543 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  | 133676.783 | 18779.3788 | 1983396.78 | 37557.8 | 1601 | 1326 | 32 | 0 | 575 | 232 | 50 | 1 | 340 | 145 | 184 | 21 | 876 | 381 | 5 | 0 | 1 | 2 | 70 | 15
Note on I16: Автор: кот. №43 новые котлы не установлены - 3 шт. выполняются работы по установке
Note on J16: Автор: кот. №14 замена на УКВр-0,4
Note on L16: Автор: Ремонт поверхностей нагрева кот. №3 - 1 шт., №18 - 1 шт., №27 - 1 шт., кот. №40 - 4 шт.
Note on N16: Автор: Котельная №26 установка дымососа
Note on R16: Автор: Котельная №27 замена насоса промежуточного - 1 шт., замена насоса ГВС - 1 шт.

## сверх РП
Информация о выполнении работ, не входящих в основную ремонтную програму (по виду деятельности - теплоснабжение)
Филиал | Тепловой район | Муницип. образование | Ремонтная программа, тыс.рублей
[6 empty] | Всего тепловых сетей, м (1-труб.) | Тепловые сети, м (однотрубка) |  | Всего котлов, шт | Котлы (замена), шт |  | Котлы (ремонт), шт |  | ТДО (замена), шт |  | ТДО (ремонт), шт |  | НО (замена), шт |  | НО (ремонт), шт |  | Дымовые трубы (замена), шт |  | Дымовые трубы (ремонт), шт |  | Производственные здания (ремонт), шт
|  |  | АВР, РТН, ГИ, ТИ | план | факт |  | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | АВР |  | 274.62 | bar: 14; 16; 20; 28
Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | ТИ |  | 32.7 |  |  | 200
Артемовский | Артемовский | г.Владивосток | АВР |  | 35.7917 | bar: 12
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | АВР |  | 555.28 |  |  | 404 |  | 14: 1; 18: 2
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | ТИ |  | 547.239 |  |  | 1973
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | ТИ |  | 314.1944 |  |  | 1008.01
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | АВР |  | 8.5591
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | ГИ |  | 121.4744 | bar: 14
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | АВР |  | 238.7563 | bar: 14; 16; 28
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | ТИ |  | 58.747 |  |  | 292
Горноключевской | Горноключевской | Горноключевское ГП | ГИ |  | 2221.223 |  |  | 268
Горноключевской | Горноключевской | Горноключевское ГП | РТН |  | 765.845
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | ТИ |  | 371.008
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | ГИ |  | 300.7129 |  |  | 84
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | РТН |  | 3.7161 | bar: 14
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | АВР |  | 20.4088 | bar: 14
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский МР | ТИ |  | 11.606
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | ГИ |  | 12.8249 |  |  | 28
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | АВР |  | 579 |  |  | 221 |  | 12: 0; 14: 0; 20: 1
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | РТН |  | 0
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | АВР |  | 186 |  |  | 0 |  | 12: 0; 14: 0; 20: 1
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | АВР |  | 72 |  |  | 60 |  | 12: 0; 20: 1
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО |  |  | 2006.13 |  |  | 581 |  | 14: 2; 20: 2
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР |  |  | 12.9806 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР |  |  | 652.9977 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР |  |  | 27.7438 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР |  |  | 0.69674 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР |  |  | 4.7367
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР |  |  | 44.0507 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР |  |  | 5631.384 |  |  | 350 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Михайловский | Михайловский | Октябрьский МР | АВР, РТН, ГИ, ТИ |  | 986.357 |  |  | 137 |  |  | 0 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | АВР, РТН, ГИ, ТИ |  | 882.232 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Михайловский | Ханкайский | Ханкайское МО | АВР, РТН, ГИ, ТИ |  | 190 |  |  | 0 |  | 14: 0; 16: 0; 20: 0
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | АВР |  | 1576.263 |  |  | 761.4 |  | 12: 0; 14: 0
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | ТИ |  | 543.787 |  |  | 2375
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО |  |  | 6887.93 |  |  | 1064 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | АВР |  | 49.556 |  |  | 0 |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 1; 22: 0; 24: 0; 26: 0; 28: 0
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | ГИ |  | 600.677 |  |  | 272 |  | 12: 0; 14: 2; 16: 0; 18: 0; 24: 0; 26: 0; 28: 0
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | ТИ |  | 567.481 |  |  | 1272.37 |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 0; 28: 0
Партизанский | Вл-Александровский | Партизанский МР | ТИ |  | 30.24 |  |  | 270 |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 0; 28: 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | ГИ |  | 166.527 |  |  | 201 |  | 12: 1; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 0; 28: 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | АВР |  | 71.865 |  |  | 0 |  | 12: 0; 14: 1; 16: 0; 18: 5; 20: 4; 22: 0; 24: 0; 26: 1; 28: 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | ТИ |  | 16.68 |  |  | 78 |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 0; 28: 0
Партизанский | Фокино | ЗАТО г.Фокино | РТН |  | 27.271 |  |  | 0 |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 0; 28: 0
Партизанский | Фокино | Шкотовский МР | ТИ |  | 21.296 |  |  | 157 |  | 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0; 20: 0; 22: 0; 24: 0; 26: 0; 28: 0
Спасский | Спасск-2 | ГО Спасск-Дальний | ТР |  | 1.038 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Спасский | Спасск-1 | ГО Спасск-Дальний | ТИ |  | 868 |  |  | 824
Спасский | Спасск-1 | ГО Спасск-Дальний | ТР |  | 1731 |  |  |  |  | 14: 5; 18: 18; 22: 27; 28: 1
Спасский | Спасск-2 | Спасский МР | ТР |  | 437.966 |  |  | 179.4 |  |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Спасский | Спасск-2 | Черниговский МР | ТР |  | 147.037 |  |  | 101.5 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 30915.6298 |  |  | 13161.68 |  |  | 3 |  | 40 |  | 6 |  | 33 |  | 14 |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10
| АВР | - аврийно-восстановительный ремонт
| РТН | - выполнение работ по предписаниям Ростехнадзора
| ГИ | - выполнение работ по результатам гидравлических испытаний
| ТИ | - восстановление тепловой изоляции
Note on D17: Автор: изопрофлекс
Note on D18: Автор: пароподогреватели
Note on D19: Автор: 852 м
Note on D20: Автор: изопрофлекс
Note on D21: Автор: перевод котла в водогрейный режим котельная №2
Note on D22: Автор: Установка котлов кот. №43
Note on D23: Автор: 60 м
Note on D24: Автор: кот. №18 Лукьяновка Д89 - 28 м РП 2014

## МБ
Информация о выполнении ремонтов за счёт средств муниципальных бюджетов (по виду деятельности - теплоснабжение)
Филиал | Тепловой район | Муницип. образование | Объект | Ремонт за счет средств МБ, тыс.рублей |  | Натуральные показатели (замена, ремонт)
[6 empty] | Тепловые сети, м (однотрубка) |  | Котлы (замена), шт |  | Котлы (ремонт), шт |  | Тягодутьевое оборудование (замена), шт |  | Тягодутьевое оборудование (ремонт), шт |  | Насосное оборудование (замена), шт |  | Насосное оборудование (ремонт), шт |  | Дымовые трубы (замена), шт |  | Дымовые трубы (ремонт), шт |  | Производственные здания (ремонт), шт
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №1 | 1890 | 0 |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | 1
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №3 | 270 | 0 |  |  | 1 | 0
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №4 | 370 | 0 |  |  | 1 | 0
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №12 | 270 | 0 |  |  | 1 | 0
Арсеньевский | Яковлевский | Яковлевский МР | Котельная №2 | 489.2 |  | 331 | 0
Арсеньевский | Яковлевский | Яковлевский МР | Котельная №1 | 2631.88 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0
Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Артемовский | Артемовский | г.Владивосток |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Артемовский | Хасанский | Хасанский МР |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Горноключевское ГП
Горноключевской | Горноключевской | Кировское ГП | Кот.№3 | 450 |  |  |  | 1
Горноключевской | Горноключевской | Кировское ГП | Кот.№7 | 103 | [5 empty] | 1
Горноключевской | Горноключевской | Кировское ГП | Кот.№20 | 103 | [5 empty] | 1
Горноключевской | Горноключевской | Кировское ГП | Кот.№5 | 94 |  | 200
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский МР
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР
Горноключевской | Дальнереченский | Рощинское СП | Кот. №4 | 3712 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
Горноключевской | Дальнереченский | Новопокровское СП
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Пожарское сельское поселение | Котельная №33, с.Пожарское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Светлогорское сельское поселение | Котельная №34, с.Светлогорье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Игнатьевское сельское поселение | Котельная №35, с.Игнатьевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Нагорненское сельское поселение | Котельная №36, с.Нагорное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Федосьевское сельское поселение | Котельная №37, с.Федосьевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Верхнеперевальское сельское поселение | Котельная №38, с.Верхний Перевал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лесозаводский | Пожарский | Губеровское сельское поселение | Котельная №39, с.Новостройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Михайловский | Михайловский | Михайловский МР | котельная № 1/4 с.Михайловка | 0.5 |  |  |  | 2 | 0
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | котельная № 2/10 с.Галенки | 300 |  |  |  | 1
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР |  | 1185.2 |  |  |  | 2 | 0 | [10 empty] | 2 | 0
Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Яросавское ГП | 1256.511 | 393.487 | 0 | 667.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Находкинский |  | Находкинский ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Партизанский | Вл-Александровский | Партизанский МР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР |  | 0 | 0
Партизанский | Фокино | ЗАТО г.Фокино |  | 0
Партизанский | Фокино | Шкотовский МР |  | 0
Спасский | Спасск-1 | ГО Спасск-Дальний
ИТОГО: |  |  |  | 13125.291 | 393.487 | 531 | 667.4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Лист1
ВСЕГО ТЕПЛОВОЙ РАЙОН "АНУЧИНСКИЙ" | 881.578
Ремонтная программа теплового района "Чугуевский" филиала "Арсеньевский" на 2015г. | 2173.5693
Ремонтная программа филиала "Арсеньевский" теплового района "Яковлевский" на 2015 г. | 1001.028
4056.1753
РП теплового района "Артемовский" филиала "Артемовский"
Владивосток | 448.517
Артёмовский ГО | 2880.9576
Ремонтная программа теплового района "Надеждинский" филиала "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго" на 2015г. | 4078.0604
Ремонтная программа теплового района "Шкотовский" филиала "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго" на 2015г. | 3299.1014
Ремонтная программа теплового района "Хасанский" филиала "Артемовский" КГУП "Примтеплоэнерго" на 2015 год. | 4231.2206
14937.8569
3. Кировский муниципальный район | 3888.732
Администрация Дальнереченского городского округа | 3854.7267
Дальнереченский муниципальный район | 445.97
Красноармейский муниципальный район | 522.953
8712.3817
Дальнегорский городской округ | 12131.567
Кавалеровский | 4303.684
Ольгинский | 1205.785
17641.036
Лесозаводский городской округ | 7281.396
Пожарское | 2558.3
9839.696
Михайловское сельское поселение | 5359.542 | 4849.042
Октябрьский | 2602.488 | 2602.488
Пограничное городское поселение | 1969.6006 | 2569.601
Хорольское сельское поселение | 3456.189 | 3456.189
Ханкайский | 2492.6336 | 2492.6336
| 15880.4532 | 15969.9536
Находкинский | 33071.205
Партизанский городской округ | 4033.6606
Партизанский МР | 285.6608
Лазовский | 2211.56
ЗАТО г. Фокино | 8101.168
14632.0494
(г. Спасск-Дальний) | 12164.313 | 12164.279
| 2688.1 | 2640.649 | 47.451

## спасск
[9 empty] | Сп ГО | Сп МР | Черн МР
3 | Котельная № 14 с. Хвалынка | Спасский МР | Спасский | №2 | Администрация ГО Спасск-Дальний | 113.131 | 114.131 | 115.131 | 115.131
2 | Котельная № 15 с. Бусевка | Спасский МР | Спасский | №2 | Александровское сельское поселение | 116.601 | 118.601 | 116.601 |  | 116.601
5 | Котельная № 15 с. Бусевка | Спасский МР | Спасский | №2 | Дубовское сельское поселение | 0 | 1 | 0 |  | 0
47 | Котельная № 15 с. Дмитриевка | Черниговский МР | Спасский | №2 | Духовское сельское поселение | 51.539 | 3 | 51.539 |  | 51.539
48 | Котельная № 16 с. Дмитриевка | Черниговский МР | Спасский | №2 | Краснокутское сельское поселение | 0 | 3 | 0 |  | 0
42 | Котельная № 2 г. Спасск - Дальний | Спасский ГО | Спасский | №2 | Прохорское сельское поселение | 0 | 1 | 0 |  | 0
21 | Котельная № 21 г.Красный Кут | Спасский МР | Спасский | №2 | Спасское сельское поселение | 0 | 1 | 0 |  | 0
39 | Котельная № 26 с. Прохоры | Спасский МР | Спасский | №2 | Хвалынское сельское поселение | 534.041 | 535.041 | 534.041 |  | 534.041
31 | Котельная № 28 с. Духовское | Спасский МР | Спасский | №2 | Чкаловское сельское поселение | 380.455 | 389.813 | 380.455 |  | 380.455
34 | Котельная № 28 с. Духовское | Спасский МР | Спасский | №2 | Дмитриевское сельское поселение | 707.882 | 735.635 | 707.882 |  |  | 707.882
32 | Котельная № 29 с. Духовское | Спасский МР | Спасский | №2 | Реттиховское сельское поселение | 426.139 | 377.339 | 426.139 |  |  | 426.139
33 | Котельная № 30 с. Новорусановка | Спасский МР | Спасский | №2 | Собственные котельные | 231.055 | 231.055 | 239.055 | 35.306 |  | 203.749
24 | Котельная № 31 с. Кронштадка | Спасский МР | Спасский | №2 | МКУ ОДОУ Спасского муниципального района | 79.806 | 87.806 | 79.806 |  | 79.806
25 | Котельная № 32 с. Свиягино | Спасский МР |  |  |  | 2640.649 | 2598.421 | 2650.649 | 150.437 | 1162.442 | 1337.77 | 2650.649
26 | Котельная № 33 с. Свиягино | Спасский МР
8 | Котельная № 36 с.Зеленодольское | Спасский МР | [5 empty] | 1146.021
36 | Котельная № 37 с.Александровка | Спасский МР | [5 empty] | 239.055
37 | Котельная № 37 с.Александровка | Спасский МР | [5 empty] | 115.131
35 | Котельная № 38 с.Александровка | Спасский МР
38 | Котельная № 38 с.Александровка | Спасский МР | [5 empty] | 1180.582
41 | Котельная № 3а г.Спасск-Дальний. | Спасский ГО
43 | Котельная № 3а г.Спасск-Дальний. | Спасский ГО | [5 empty] | 2680.789
9 | Котельная № 4 с. Гайворон | Спасский МР
4 | Котельная № 42 с.Летно-Хвалынское | Спасский МР
17 | Котельная № 44 ул. Заводская,17 | Спасский ГО
22 | Котельная № 46 г Красный Кут | Спасский МР
40 | Котельная № 9 с. Гайворон | Спасский МР
11 | Котельная №11 с.Славинка | Спасский МР
1 | Котельная №13 с.Славинка | Спасский МР
49 | Котельная №14 с.Реттиховка | Спасский МР
50 | Котельная №14 с.Реттиховка | Спасский МР
6 | Котельная №14 с.Хвалынское | Спасский МР
44 | Котельная №15 с.Дмитриевка | Черниговский МР
20 | Котельная №20 с.Вишневка | Спасский МР
12 | Котельная №22 с.Красный Кут | Спасский МР
23 | Котельная №23 с.Дубовское | Спасский МР
13 | Котельная №25 с.Прохоры | Спасский МР
27 | Котельная №34 с. Васильковка | Спасский МР
29 | Котельная №35 с.Чкаловское | Спасский МР
30 | Котельная №35 с.Чкаловское | Спасский МР
14 | Котельная №36 с.Зеленодольское | Спасский МР
15 | Котельная №4 с.Гайворон | Спасский МР
18 | Котельная №45 ул.Красногвардейская ,128 | Спасский ГО
7 | Котельная №7 с.Степное | Спасский МР
10 | Котельная №7 с.Степное | Спасский МР
16 | Котельная ПНИ с.Майское | Черниговский МР
19 | Котельная ПНИ с.Майское | Черниговский МР
28 | Котельная ПУ-59 с. Чкаловское | Спасский МР
46 | Котельная с. Синий Гай | Черниговский МР
45 | Котельная с.Меркушевка | Черниговский МР