Отчет

о результатах проведения  экспертно-аналитического мероприятия

"Оценка эффективности использования финансовой помощи, предоставленной Приморскому краю за счет средств федерального бюджета, а также ее влияния на объем и структуру государственного долга Приморского края за период 2014 год и 9 месяцев 2015 года  в соответствии с единой программой проведения соответствующего экспертно-аналитического мероприятия Счетной палаты Российской Федерации"

"30" ноября 2015 года

1. Основание для проведения мероприятия: пункт 1.29 плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края.

2. Предмет мероприятия:

2.1. Деятельность органов исполнительной власти Приморского края, связанная с использованием финансовой помощи, предоставляемой бюджету Приморского края из федерального бюджета.

2.2. Межбюджетные трансферты и бюджетные кредиты, предоставленные бюджету Приморского края из федерального бюджета.

2.3. Параметры государственного долга Приморского края, расходы на его погашение и обслуживание.

3. Цели мероприятия:

3.1. Оценка эффективности использования финансовой помощи, предоставленной бюджету Приморского края из федерального бюджета, ее влияние на сбалансированность краевого бюджета.

3.2. Оценка влияния финансовой помощи, предоставленной бюджету Приморского края из федерального бюджета, на объем и структуру государственного долга Приморского края.

4. Объекты мероприятия: департамент финансов Приморского края, главные распорядители средств краевого бюджета, утвержденные законами Приморского края о краевом бюджете на 2014 и 2015 годы, муниципальные образования Приморского края.

4. Исследуемый период: 2014 год и 9 месяцев 2015 года.

5. Сроки проведения мероприятия с 01.08.2015 по 30.11.2015.

6. Результаты мероприятия:

6.1. Оценка эффективности использования финансовой помощи, предоставленной бюджету Приморского края из федерального бюджета, ее влияние на сбалансированность краевого бюджета.

6.1.1. Анализ эффективности использования Приморским краем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета. Оценка объема средств консолидированного бюджета Приморского края, направленных на обеспечение финансирования бюджетных обязательств, возникших в связи с подписанием соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

# Межбюджетные трансферты представляют собой средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

# Формы предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации определены  статьей129 Бюджетного кодекса Российской Федерации в виде:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

субсидий;

субвенций;

иных межбюджетных трансфертов.

Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Субсидии - в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Субвенции - в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке (статья 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты (статья 132.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета установлены статьей 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В краевом бюджете как в 2014, так и в 2015 году в составе межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, присутствуют все выше перечисленные формы финансовой помощи.

Проведенный Контрольно-счетной палатой анализ эффективности использования Приморским краем финансовой помощи из федерального бюджета базируется на основе принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного в статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, который означает, что участники бюджетного процесса при составлении и исполнении бюджетов должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Начиная с 2013 года краевой бюджет осуществляется в рамках трехлетнего бюджетного планирования программно-целевым методом через механизм государственных программ Приморского края.

# Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок принятия решений о разработке государственных программ субъекта Российской Федерации, формирования, реализации устанавливается нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. По каждой государственной программе субъекта Российской Федерации ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации, согласно установленному высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации порядку проведения указанной оценки и ее критерии.

На территории Приморского края приняты соответствующие нормативные правовые акты: с 31.12.2014 - постановление Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края», до 30.12.2014 -постановление Администрации Приморского края от 13.04.2012 № 88-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края», которое утратило силу в связи с принятием выше указанного постановления Администрации Приморского края.

По условиям, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па оценка эффективности реализации государственных программ включает в себя проведение следующих оценок:

степени реализации мероприятий подпрограмм, взаимосвязанных подпрограмм, программ, принятых в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственных программ (далее - программы по ФЗ), отдельных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств краевого бюджета;

степени достижения плановых значений показателей государственной программы;

степени реализации подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия;

эффективности реализации подпрограммы, программы по ФЗ, отдельного мероприятия;

степени реализации государственной программы;

эффективности реализации государственной программы.

Требования к выше перечисленным оценкам установлены подпунктами 6.2.1. - 6.2.8 пункта 6.2. раздела VI Порядка, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па.

Далее, в установленные сроки (до 1 марта года, следующего за отчетным годом) ответственные исполнители подготавливают годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы  и представляют его в департамент финансов Приморского края и департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края, который разрабатывает и представляет на рассмотрение Администрации Приморского края сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Приморского края. Указанные годовые отчеты по каждой государственной программе и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте.

Согласно пункту 3 постановления Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па оценка эффективности реализации государственных программ Приморского края за 2014 год осуществлена  органами исполнительной власти Приморского края - ответственными исполнителями государственных программ Приморского края в соответствии с методиками оценки их эффективности, действовавшими по состоянию на 31.12.2014.

В годовом отчете о ходе реализации государственных программ в Приморском крае за 2014 год отмечено, что указанные оценки не имеют единого алгоритма подсчета, то есть провести сравнительный анализ реализации государственных программ довольно сложно.

Учитывая изложенное, проведение анализа в части эффективности использования Приморским краем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, и оценки объема средств консолидированного бюджета Приморского края, направленных на обеспечение финансирования бюджетных обязательств, возникших в связи с подписанием соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета трансфертов за период 2014 год осуществлено с учетом соответствующей информации, размещенной на официальном сайте департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края, и представленных сведений по 39 главным распорядителям средств краевого бюджета.

За 9 месяцев 2015 года при составлении отчета использованы сведения о промежуточных показателях результативности исполнения краевого бюджета по 41 главному распорядителю.

Также проведена выборочная сверка данных, представленных 34 муниципальными образованиями Приморского края, с показателями главных распорядителей бюджетных средств в части касающейся перечисленных бюджетных средств за 2014 год и 9 месяцев 2015 года. Контрольно-счетной палатой расхождений не установлено.

При изложении материалов о расходовании бюджетных средств использованы показатели, представленные департаментом финансов Приморского края,  Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (форма по ОКУД  0503324) по состоянию на 01.10.2015 по консолидированному бюджету  Приморского края и ТФОМС. Показатели отчета формы 0503324 сверены с данными, представленными главными администраторами средств краевого бюджета, являющимися одновременно главными распорядителями, в квартальной бюджетной отчетности за 9 месяцев 2015 года.  Показатели идентичны, расхождений не установлено.

Информация в таблицах по межбюджетным трансфертам, предоставленным из федерального бюджета, за 2014 год и 9 месяцев 2015 года  представлена в приложениях 1 и 2 к отчету.

Доходы краевого бюджета

За 2014 год краевой бюджет по доходам исполнен на 102,2 % плановых значений (79733,7 млн рублей), что составило 81512,0 млн рублей. В  краевой бюджет сверх запланированного объема доходов поступили средства на общую сумму 1778,3 млн рублей. По сравнению с 2013 годом в 2014 году доходная часть краевого бюджета увеличилась на 9,1 % (на 6787,2 млн рублей), в том числе  за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 5812,4 млн рублей, или на 11,0 %. В общей сумме поступивших доходов налоговые и неналоговые доходы занимают 72,1 % (58746,1 млн рублей).  Увеличились безвозмездные поступления на 974,8 млн рублей, или на 4,5 %. На их долю приходится – 27,9 % (22765,9 млн рублей).

За 9 месяцев 2015 года поступления по доходам составили 71,4 % годовых бюджетных назначений (83857,2 млн рублей), или 59854,5 млн рублей, что выше фактических поступлений соответствующего периода предыдущего года (58643,2 млн рублей). Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 44274,2 млн рублей. В структуре поступивших доходов их доля составила 74,0 %, что незначительно выше уровней поступлений в краевой бюджет в аналогичном периоде 2014 года на 0,8 %. Безвозмездные поступления в краевой бюджет составили 15580,2 млн рублей. На их долю приходится 26,0 % и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года отмечается тенденция снижения доли на 0,8 %.

Считаем, что при доле собственных (налоговых и неналоговых) доходов более 70 %  финансовая независимость края  высокая.

В 2014 году на долю финансовой помощи, оказываемой федеральным бюджетом через межбюджетные трансферты, приходится 22185,1 млн рублей,  что в общем объеме доходов занимает 27,2 %. В общем объеме безвозмездных поступлений их приходящаяся доля составляет 97,4 %.

Практически половина федеральных межбюджетных трансфертов представлена в краевой бюджет в виде дотаций - 45,5 %. Доля субсидий занимает 22,7 %, субвенций - 20,6 %, иных межбюджетных трансфертов -  11,2 %.

Структура межбюджетных трансфертов, представленных из федерального бюджета в 2014 году

В 2014 году дотации поступили в сумме 10088,9 млн рублей, что выше плановых назначений на 413,9 млн рублей. Сверх плана поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Основными видами нецелевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, являлись дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, на долю которой приходится  наибольший объем дотаций (61,1 %), и дотация на поддержку мер по обеспечение сбалансированности бюджетов (7,1 %). Указанные виды дотаций представляют собой трансферты регулирующего характера. Согласно информации департамента финансов Приморского края федеральные средства использованы в полном объеме.

|  |  |  | (Млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дотации, поступившие из федерального бюджета, в краевой бюджет | Объем, утвержденный законом о краевом бюджете на 2014 год | Объем поступивших федеральных средств в 2014 году | Доля в общем объеме поступивших дотаций |
| Всего | 9 675,0 | 10 088,9 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 167,4 | 6 167,4 | 61,1 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 298,1 | 712,2 | 7,1 |
| Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 2 449,1 | 2 449,1 | 24,3 |
| Дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, пострадавших в результате крупномасштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году | 77,1 | 77,1 | 0,7 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 683,1 | 683,1 | 6,8 |

Субсидии из федерального бюджета поступили в сумме 5048,1 млн рублей, годовой план исполнен на 99,4 % (5077,6 млн рублей), не поступило в краевой бюджет 29,5 млн рублей. Большую долю в поступивших субсидиях занимают субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности - 21,9 % (1105,3 млн рублей), модернизацию региональных систем дошкольного образования - 12,2 % (617,8 млн рублей), реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 9,9 % (500,0 млн рублей).

Субвенции в 2014 году поступили в сумме 4568,2 млн рублей, годовой план исполнен на 98,2 % (4652,1 млн рублей), не исполнено бюджетных назначений на сумму 83,9 млн рублей. Основную часть суммы (68,0 %) составили субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 39,4 % (1798,3 млн рублей), выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) - 20,8 % (950,1 млн рублей), реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам - 14,5 % (663,0 млн рублей).

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 2479,9 млн рублей, годовой план исполнен на 120,1 % (2061,1 млн рублей). Сверх плана поступили средства в объеме 415,8 млн рублей, из них 389,9 млн рублей на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров.

Большую часть в иных межбюджетных трансфертах составили средства на выплату региональной доплаты к пенсии - 1215,0 млн рублей (49,0 % в общем объеме иных межбюджетных трансфертов); на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров - 389,9 млн рублей (15,7 %) и прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, - 260,8 млн рублей (10,5 %), в состав которых входят межбюджетные трансферты, поступившие из резервного фонда Правительства Российской Федерации, из них: 151,5 млн рублей - на частичное восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и мостов (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.08.2014 № 1632-р), 103,2 млн рублей - на ликвидацию последствий наводнения, на аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы.

За 9 месяцев 2015 года на долю поступившей финансовой помощи, оказываемой федеральным бюджетом через межбюджетные трансферты, приходится 14933,5 млн рублей,  что в общем объеме поступивших доходов (59854,5 млн рублей) занимает 24,9 %. В общем объеме безвозмездных поступлений (15580,2 млн рублей)  их доля -  95,8 %.

Наибольший объем в структуре представленных федеральных межбюджетных трансфертов в краевой бюджет приходится на дотации - 41,5 %, затем на субвенции - 23,2 %, субсидии - 18,9 %, иные  -  16,4 %.

Структура межбюджетных трансфертов, представляемых из федерального бюджета за 9 месяцев 2015 года

За 9 месяцев 2015 года поступили дотации в сумме 6201,7 млн рублей, или 76,6 % годовых плановых назначений (8095,7 млн рублей).

Основной объем приходится на нецелевой трансферт в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (78,6 % общего объема полученных дотаций). Согласно представленной информации департамента финансов Приморского края, полученные федеральные средства за отчетный период использованы в полном объеме.

| (Млн рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дотации из федерального бюджета | Объем, утвержденный законом о краевом бюджете на 2015 год | Объем поступивших федеральных средств за 9 мес. 2015 года | Доля в общем объеме поступивших дотаций |
| Всего | 8 095,7 | 6 201,7 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 305,0 | 4 872,0 | 78,6 |
| Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 1 194,3 | 879,3 | 14,2 |
| Дотации бюджету Приморского края в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень | 304,9 | 228,8 | 3,7 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 291,5 | 221,6 | 3,5 |

Субсидии из федерального бюджета за 9 месяцев текущего года поступили в сумме 2820,2 млн рублей, годовой план исполнен на 73,0 % (3864,3 млн рублей). Большую долю в поступивших субсидиях занимают субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности – 43,1 % (1215,0 млн рублей), модернизацию региональных систем дошкольного образования – 15,7 % (442,1 млн рублей),  осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 15,4 % (434,9 млн рублей),  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 8,2 % (231,4 млн рублей).

Субвенции за анализируемый период поступили в сумме 3560,8 млн рублей, годовой план исполнен на 82,2 % (4210,4 млн рублей). Основную долю в поступивших субвенциях составили субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  – 32,7 % (1134,5 млн рублей), выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"– 21,7 % (752734,4 тыс. рублей), социальные выплаты безработным гражданам  в рамках подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"– 16,9 % (586849,7 тыс. рублей).

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 2450,7 млн рублей и практически исполнен годовой план -  97,5  (2512,8 млн рублей). В поступивших иных межбюджетных трансфертах большая доля приходится на выплату региональной доплаты к пенсии - 38,1 % (932,6 млн рублей).

Проведенный анализ эффективности использования и оценка объема расходования, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, указаны ниже по тексту отчета при описании расходования бюджетных средств.

Расходы краевого бюджета

Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 2014 год доля направленных расходов на реализацию мероприятий государственных программ Приморского края в общем объеме (84119,9 млн рублей)  составляет 97,2 %, или 81769,9 млн рублей. Доля расходов по непрограммным направлениям деятельности органов государственной власти -  2,8 %, или 2350,0 млн рублей.

За 9 месяцев 2015 года доля исполненных программных расходов в общем объеме (56848,3 млн рублей) составляет 97,8 %, или 55592,8 млн рублей. На непрограммные расходы приходится 2,2 %, или 1255,4 млн рублей.

В 2014 году в Приморском крае реализовывались мероприятия 17 государственных программ Приморского края (далее - ГП), в 2015 году – 18 ГП.

Финансовая помощь из федерального бюджета в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов  отражена в расходной части краевого бюджета в 2014 году по 15 ГП, а также по непрограммным мероприятиям, в 2015 году – по 16 ГП и непрограммным расходам.

Всего за счет дотаций, поступивших из федерального бюджета, произведен кассовый расход в 2014 году на сумму поступлений -  10088,9 млн рублей, за 9 месяцев 2015 года – 6201,7 млн рублей.

За счет поступившего в 2014 году объема субсидий с учетом подтвержденных и возвращенных остатков произведен кассовый расход в сумме 6059,3 млн рублей, неиспользованный остаток на 01.01.2015 составил 1749,8 млн рублей и возвращен в федеральный бюджет (потребность в котором подтверждена в объеме 1303,6 млн рублей); субвенций – 4484,2 млн рублей, неиспользованный остаток на 01.01.2015 -  84,6 млн рублей; иных межбюджетных трансфертов – 2304,3 млн рублей, не использованный остаток – 671,6 млн рублей (потребность в котором подтверждена на сумму 623,3 млн рублей) .

Согласно пункту 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены.

За 9 месяцев 2015 года  кассовый расход за счет поступившего объема субсидий и восстановленных из федерального бюджета остатков составил 2393,4 млн рублей, неосвоенный остаток на 01.10.2015 – 1803,3 млн рублей; субвенций – 3303,4 млн рублей, не использованный  остаток – 159,7 млн рублей; иных межбюджетных трансфертов – 1358,8 млн рублей, не освоено– 1715,4 млн рублей. Не использованные остатки планируются к освоению в 4 квартале текущего года.

При проведении анализа установлено, что в основном значения целевых показателей за 2014 год достигнуты, а в некоторых случаях превышают запланированные показатели.

Случаи, когда запланированные результаты  не были достигнуты имеют ряд объективных причин (экономия по результатам конкурсных процедур, и так далее), но установлены и недостатки в работе органов исполнительной власти, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Приморского края (отсутствие нормативных правовых актов по реализации расходов и другие).

В рамках государственных программ Приморского края из 53 перечисленных в 2014 году в краевой бюджет видов субсидий по 48 субсидиям установлены отдельные целевые показатели результативности их использования. При исполнении краевого бюджета за 2014 год по 39 субсидиям целевые значения показателей достигнуты. По 14 субсидиям целевые показатели не достигнуты, что связано в основном с уменьшением фактической численности потенциальных получателей субсидий по сравнению с запланированной. В 2015 году по 35 из 43 перечисленных видов субсидий указаны промежуточные показатели результативности использования межбюджетных трансфертов.

В 2014 году краевому бюджету из 16 видов перечисленных субвенций  по одному установлены показатели результативности, которые не достигнуты в полном объеме по причинам зависящим от погодных условий, а также в связи поздним поступлением бюджетных средств (федеральные средства поступили 25.12.2014). В 2015 году из 16 видов перечисленных субвенций только  по 2 установлены показатели результативности.

В 2014 году краевому бюджету из 26 видов перечисленных иных межбюджетных трансфертов по 6 установлены целевые показатели результативности их использования, в том числе по 3 не достигнуты целевые показатели результативности их использования в основном по причине    связанной с поздним принятием нормативных правовых актов, утверждающих внесение изменений в государственную программу Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы".

В 2015 году краевому бюджету из 26 видов перечисленных иных межбюджетных трансфертов по 6 из них установлены целевые показатели результативности их использования.

В 2014 году по 15 государственным программам Приморского края степень освоения федеральных средств (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) свыше 90 % отмечена по 6 из них, от 70 % до 90 % - по 6, от 4 % до 30 % - по 3.

Наибольший объем финансовой помощи за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов направлен на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края".

Согласно годовому отчету о ходе реализации государственных программ в Приморском крае за 2014 год, размещенному на официальном сайте департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края, эффективность государственной программы составляет 111,9 %.

Эффективность использования средств, запланированных на реализацию программных мероприятий в 2014 году, составляет 98,7 % от утвержденного объема средств на год.

В 2014 году на реализацию мероприятий программы направлено 19741,5 млн рублей, из них средств федерального бюджета – 4584,9 млн рублей (степень освоения средств 99,6 %); средств краевого бюджета – 15122,6 млн рублей (98,5 %).

Основной объем федеральных средств направлен в рамках реализации отдельных мероприятий ГП "Социальная поддержка населения Приморского края".

В 2014 году субсидии из федерального бюджета поступили и освоены в полном объеме плановых назначений в сумме 411,6 млн рублей и направлены на:

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. В 2014 году за счет средств федерального (75,8 млн рублей)  и краевого (45,5 млн рублей) бюджетов в детских оздоровительных учреждениях Приморского края отдохнуло и оздоровилось 9074 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них: 2400 детей - в детских загородных оздоровительных лагерях, 3094 ребенка - в профильных оздоровительных лагерях  на базе загородных оздоровительных учреждений, 520 - в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, 3060 детей  отдохнули  в детских оздоровительных лагерях, созданных на базе государственных учреждений  социального  обслуживания  населения, в том числе в круглогодичных лагерях 900 детей, 450 детей в палаточном лагере, созданном  на базе КГБУСО «Екатериновский  детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Показатель результативности использования средств достигнут;

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Всего на реализацию мероприятия направлено 499,1 млн рублей (100% от утвержденного объема средств на 2014 год), из них за счет средств федерального бюджета – 335,8 млн рублей, краевого бюджета – 163,3 млн рублей.  Социальная поддержка для улучшения материального положения многодетных семей предоставлена 4933 гражданам. Показатель результативности использования средств превышен, отмечен рост рождаемости третьих и последующих детей.

Субвенции из федерального бюджета в 2014 году поступили в объеме 2960,9 млн рублей плановых назначений. Исполнение расходов по субвенциям в 2014 году составило 2944,9 млн рублей, или 96,5 % (план – 3052,5 млн рублей), в том числе по направлениям расходов:

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. В 2014 году субвенция поступила в объеме 1798,5 млн рублей (в том числе восстановленных остатков – 0,2 млн рублей), исполнение расходов - 1798,3 млн рублей, или практически в полном объеме направленных средств в соответствии с представленными реестрами по фактически начисленным суммам, остаток средств - 0,007 млн рублей;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов". В 2014 году поступило из федерального бюджета средств в планируемом объеме -  86,7 млн рублей, исполнение расходов составило – 85,8 млн рублей. Сложившийся остаток средств в объеме 0,9 млн рублей меньше размера социальной выплаты для приобретения жилья одним ветераном Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". В 2014 году поступило из федерального бюджета 20,6 млн в планируемом объеме. Кассовое исполнение бюджетных назначений составило – 9,0 млн рублей, выплату получили 9 человек. Причиной использования субвенций федерального бюджета не в полном объеме (остаток средств 11,6 млн рублей) является недостаточный размер социальной выплаты на приобретение жилья, который не позволяет приобрести жилое помещение в пределах выделяемой социальной выплаты. По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в 4 квартале 2014 года составила 78,5 тыс. рублей, в то время как стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленная Приморскому краю Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 4 квартал 2014 года, составила 45,9 тыс. рублей за квадратный метр. В связи с тем, что граждане из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, относятся к наименее социально защищенным группам населения, привлекать собственные или заемные средства, практически не имеют возможности;

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". В 2014 году поступило из федерального бюджета 18,1 млн рублей, или 46,8 % плановых бюджетных назначений – 38,7 млн рублей, кассовое исполнение расходов сложилось в полном объеме;

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". В 2014 году поступило федеральных средств - 950,1 млн рублей, исполнение расходов  - 949,7 млн рублей, практически в полном объеме. Указанные пособия выплачены всем обратившимся гражданам;

на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России в 2014 году поступило 67,9 млн рублей  федеральных средств в планируемом объеме, исполнение расходов – 64,8 млн рублей. Остаток средств - 3,1 млн рублей образовался в связи с выплатами по фактической потребности;

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью поступило в 2014 году  из федерального бюджета – 19,1 млн рублей, в том числе восстановленных остатков – 0,02 млн рублей), или 82,0 % плановых бюджетных назначений (23,3 млн рублей). Средства в полном объеме (19,1 млн рублей) освоены.

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации  мероприятий ГП "Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" поступили на выплату региональной доплаты к пенсии  в 2014 году в сумме  1215,0 млн рублей. Исполнение расходов составило - 1206,8 млн рублей, или 99,3 % от поступивших бюджетных средств. Причины остатка средств (8,4 млн рублей) в возврате средств в последних числах декабря 2014 года в связи с закрытием счетов получателями.

Наиболее низкая степень освоения федеральных средств отмечена по ГП "Развитие культуры Приморского края".

В 2014 году степень освоения средств программы  в 2014 году составляет 95,0 %. По мероприятиям программы фактически освоено 1562,7 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 6,8 млн рублей (исполнение – 4,3 %); краевого бюджета – 1223,7 млн рублей (исполнение – 92,8 %).

В рамках реализации мероприятий программы средства, поступившие в 2014 году  из федерального бюджета в виде единой субвенции, направлены  на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия  в сумме 3,3 млн рублей. Остаток на 01.01.2015 - 0,2 млн рублей сложился в связи с наличием вакантных должностей в департаменте культуры Приморского края, снижения командировочных расходов.

Кассовое исполнение расходов за счет поступлений иных межбюджетных трансфертов составило в 2014 году 3,5 млн рублей, или 2,3 % (план – 154,3 млн рублей), в том числе по направлениям расходов:

создание инновационных культурных центров. В 2014 году поступило из федерального бюджета  525,5 млн рублей, в том числе - 135,5 млн рублей, возвращенных из федерального бюджета остатков. Реализация мероприятий по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский) сложилась в объеме 2,3 млн рублей, или 1,7 % от направленных средств (135,5 млн рублей). Не исполнены бюджетные ассигнования в связи с поздним получением государственной экспертизы проектов (12.12.2014) и невозможностью осуществления аукционных процедур по выбору подрядчика строительства объекта. Стоит отметить, что в заключении Контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении краевого бюджета обращено внимание на недостаточный контроль со стороны департамента градостроительства Приморского края за выполнением подрядными организациями обязательств по государственным контрактам;

государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры. В 2014 году поступило 16,4 млн рублей, в полном объеме не исполнены в связи с поздним принятием нормативных правовых актов, утверждающих внесение изменений в программу "Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы" в части включения указанных выше межбюджетных трансфертов  (31.12.2014 № 575-па, в закон Приморского края о краевом бюджете на 2014 год  15.12.2014 № 516-КЗ).

Подробный анализ использования финансовой помощи, полученной в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в разрезе государственных программ Приморского края представлен в приложении 5, с указанием объема средств согласно Отчету об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (форма по ОКУД  0503324) по консолидированному бюджету  Приморского края по состоянию на 01.01.2015 и на 01.10.2015.

6.1.2. Анализ причин образования дефицита краевого бюджета и источников его погашения.

В связи с превышением расходов над доходами краевой бюджет на 2014 год планировался с дефицитом в объеме 9957,1 млн рублей, что  составляет 8,2 %  утвержденного общего годового объема доходов краевого бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (57402,6 млн рублей) и не превышает ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (15 % утвержденного общего годового объема доходов краевого бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (57402,6 млн рублей)).

В ходе исполнения краевого бюджета в 2014 году складывался как положительный (профицит), так и отрицательный (дефицит) результат исполнения краевого бюджета.

В целом краевой бюджет за 2014 год  исполнен с дефицитом в сумме 2607,9 млн рублей, что составило 26,2 % к планируемому объему.

Дефицит, сложившийся по данным годового отчета об исполнении краевого бюджета, составляет 0,7 %, что соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение краевого бюджета по источникам внутреннего финансирования дефицита представлено в таблице.

(млн рублей)

| Показатели | Утверждено на 2014 год | Исполнено за 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета всего, в том числе | 9 957,1 | 2 607,9 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте РФ | 4 659,5 | 300,0 |
| в том числе |  |  |
| Получение бюджетами субъектов РФ | 20 659,5 | 13 500,0 |
| Погашение бюджетами субъектов РФ | -16 000,0 | -13 200,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ | -104,0 | -104,0 |
| в том числе |  |  |
| Получение бюджетами субъектов РФ | 5 544,9 | 1 100,0 |
| Погашение бюджетами субъектов РФ | -5 648,9 | -1 204,0 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов | 0,0 | 5,5 |
| в том числе |  |  |
| Средства от продажи акций | 0,0 | 5,5 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны | 74,6 | 85,2 |
| в том числе |  |  |
| Предоставление другим бюджетам из бюджетов субъектов РФ | -200,0 | -110,5 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны | 274,6 | 195,7 |
| в том числе |  |  |
| юридическими лицами | 122,7 | 43,8 |
| другими бюджетами | 151,9 | 151,9 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 5 327,0 | 2 321,2 |

Департаментом финансов Приморского края за 2014 год привлечены кредиты кредитных организаций (ОАО "Сбербанк России") на сумму 13500,0 млн рублей.

Погашено краевым бюджетом кредитов от кредитных организаций на общую сумму 13200,0 млн рублей, в том числе кредиты, полученные в 2013 году – 6000,0 млн рублей. Досрочно погашены кредиты, полученные в 2014 году в объеме 7200,0 млн рублей.

Привлечены бюджетные кредиты в отчетном году на пополнение остатка средств на счете бюджета на сумму 1100,0 млн рублей, что составило 19,8 % планируемого объема (5544,9 млн рублей).

Их погашение произведено в полном объеме (1100,0 млн рублей). Также в счет погашения задолженности прошлых лет направлено 104,0 млн рублей. Общая сумма погашения краевым бюджетом бюджетных кредитов  в 2014 году составила 1204,0 млн рублей.

Бюджетные кредиты из краевого бюджета предоставлены на сумму 110,5 млн рублей, что составило 55,3 % (план – 200,0 млн рублей). Предоставлено кредитов меньше запланированного по причине отсутствия заявок от муниципальных образований Приморского края. В отчетном году бюджетные кредиты предоставлены двум городским округам – Арсеньевскому (100,0 млн рублей) и Дальнереченскому (10,5 млн рублей).

Возвращены бюджетные кредиты на общую сумму 195,7 млн рублей, в том числе:

муниципальными образованиями Приморского края – 151,9 млн рублей, что практически на уровне планируемого объема;

юридическими лицами – 43,8 млн рублей, или 35,7 % плана (122,7 млн рублей). Отклонение связано с несвоевременным погашением КГУП "Примтеплоэнерго" задолженности по полученным кредитам. По сведениям департамента финансов Приморского края погашение задолженности произведено в январе 2015 года.

Согласно информации департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в краевой бюджет в счет покрытия внутреннего дефицита краевого бюджета по решению суда поступили денежные средства в сумме 5,5 млн рублей от продажи акций ОАО Спорткомплекс "Восход".

На 2015 год краевой бюджет запланирован с дефицитом бюджетных средств в объеме 4677,6 млн рублей, что не превышает ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и составляет 0,4 % утвержденного общего годового объема доходов краевого бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (64196,4 млн рублей).

За 9 месяцев 2015 года краевой бюджет исполнен с профицитом  в сумме 3006,2 млн рублей.

Профицит произошел за счет низкого исполнения или невыполнения бюджетных назначений по расходам, что отмечено в Заключении Контрольно-счетной палаты Приморского края на отчет об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев текущего года.

Исполнение показателей по источникам внутреннего финансирования краевого бюджета за январь-сентябрь 2015 года представлено в таблице.

|  |  | (Млн рублей) |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Утверждено на 2015 год | Исполнено за 9 месяцев 2015 года |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета всего, в том числе | 4 677,6 | -3 006,2 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте РФ | -411,2 | -3 150,0 |
| в том числе |  |  |
| Получение бюджетами субъектов РФ | 9 588,8 | 0,0 |
| Погашение бюджетами субъектов РФ | -10 000,0 | -3 150,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 994,0 | 2 994,0 |
| в том числе |  |  |
| Получение бюджетами субъектов РФ | 9 147,8 | 4 150,0 |
| Погашение бюджетами субъектов РФ | -6 153,8 | -1 156,0 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны | 128,2 | -41,5 |
| в том числе |  |  |
| Предоставление другим бюджетам из бюджетов субъектов РФ | -200,0 | -131,9 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны | 328,2 | 90,4 |
| в том числе |  |  |
| юридическими лицами | 120,7 | 76,9 |
| другими бюджетами | 207,5 | 13,5 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 1 966,6 | -2 808,7 |

За январь-сентябрь 2015 года получение кредитов от кредитных организаций не осуществлялось.

Согласно сведений департамента финансов Приморского края произведено замещение коммерческих кредитов ПАО «Сбербанк России» бюджетным кредитом Министерства финансов Российской Федерации на сумму 3150,0 млн рублей, что отражено по строке погашение кредитов от кредитных организаций и, соответственно, по строке получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того получен бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета путем заключения с Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю договора на сумму 1000 млн рублей.

Таким образом общий объем полученных бюджетных кредитов составляет 4150,0 млн рублей.

Средства на погашение бюджетных кредитов направлены в установленные договорами сроки  в сумме  1156,0 млн рублей.

Возврат в краевой бюджет бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 76910,0 тыс. рублей, или 63,7 % планируемого объема (120691,2 тыс. рублей). Возврат от муниципальных образований Приморского края произведен в сумме 13500,0 тыс. рублей, или 6,5 % (207461,7 тыс. рублей).

За отчетный период из краевого бюджета предоставлены бюджетные кредиты  в общей сумме 131895,0 тыс. рублей, что составило 65,9 % (200000,0 тыс. рублей),  в том числе Находкинскому городскому округу в объеме  80000,0 тыс. рублей, городскому округу Спасск-Дальний – 35000,0 тыс. рублей,  Ольгинскому муниципальному району – 10000,0 тыс. рублей, Кировскому муниципальному району – 6895,0 тыс. рублей.

6.2. Оценка влияния финансовой помощи, предоставленной бюджету Приморского края из федерального бюджета, на объем и структуру государственного долга Приморского края.

6.2.1. Анализ нормативной правовой и методологической базы Приморского края, регламентирующей формирование и управление государственным долгом Приморского края.

Нормативная правовая и методологическая основы обеспечения долговой политики Приморского края установлены  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» и законами Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации Законом Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» установлено, что к бюджетным полномочиям Приморского края отнесено осуществление государственных заимствований и предоставление государственных гарантий Приморского края, предоставление бюджетных кредитов, управление государственным долгом и государственными активами Приморского края.

Указанные бюджетные полномочия распределены между участниками бюджетного процесса следующим образом.

1. К бюджетным полномочиям Администрации Приморского края относятся:

управление государственным долгом Приморского края;

осуществление государственных внутренних и внешних заимствований Приморского края, за исключением государственных внутренних заимствований Приморского края в части кредитов, привлекаемых от кредитных организаций, и кредитов, привлекаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

предоставление государственных гарантий Приморского края;

установление перечня документов для проведения анализа финансового состояния принципала;

принятие решений о списании с государственного долга Приморского края долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.

2. К бюджетным полномочиям финансового органа Приморского края (департамента финансов Приморского края) относятся:

разработка проекта программы государственных внутренних заимствований Приморского края, условий выпуска и размещения государственных займов Приморского края, выступление в качестве эмитента государственных ценных бумаг Приморского края;

разработка проекта программы государственных внешних заимствований Приморского края, разработка программы государственных гарантий Приморского края в иностранной валюте и программы государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации;

установление порядка проведения анализа финансового состояния принципалов;

ведение государственной долговой книги Приморского края;

осуществление государственных внутренних заимствований Приморского края в части кредитов, привлекаемых от кредитных организаций, и кредитов, привлекаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3. Правом на утверждение дополнительных ограничений по государственному долгу Приморского края в целях его управления в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации наделено Законодательное Собрание Приморского края.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Законах Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и от 25.12.2014 № 518-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее при совместном упоминании – законы о краевом бюджете) установлены предельный объем государственного долга Приморского края на очередной финансовый год и каждый год планового периода; верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

Законами о краевом бюджете не принимались программы государственных внешних заимствований Приморского края (статья 108.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Предоставление государственных гарантий Приморского края и бюджетные ассигнования на их исполнение (статья 110.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) не запланированы.

В соответствии с Положением о департаменте финансов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 31.01.2006 № 32-па, департамент финансов Приморского края осуществляет разработку проекта программы государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации, обеспечение предоставления государственных гарантий Приморского края; разработку проекта программы государственных внутренних заимствований Приморского края, условий выпуска и размещения государственных займов Приморского края, выступление в качестве эмитента государственных ценных бумаг Приморского края; разработку проекта программы государственных внешних заимствований Приморского края, обеспечение осуществления государственных внутренних и внешних заимствований; установление перечня документов и порядка проведения анализа финансового состояния принципалов; ведение государственной долговой книги Приморского края; государственные внутренние заимствования Приморского края в части кредитов, привлекаемых от кредитных организаций, и кредитов, привлекаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно условиям статьи 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в приложениях к законам о краевом бюджете утверждены программы государственных внутренних заимствований Приморского края соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях учета и регистрации государственных долговых обязательств Приморского края приказом департамента финансов Приморского края от 25.08.2011 № 69 утвержден Порядок ведения государственной долговой книги Приморского края.

В соответствии со статьей 110.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в законах о краевом бюджете утверждены программы государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на 2014 и 2015 годы соответственно.

Порядок предоставления государственных гарантий Приморского края установлен Законом Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае». Предоставление государственных гарантий Приморского края осуществляется на основании закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, решений Администрации края, а также договора о предоставлении государственной гарантии Приморского края (часть 1 статьи 27 Закона Приморского края от 02.08.2005 № 271-КЗ). Законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных государственных гарантий Приморского края.

В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением Администрации Приморского края от 18.01.2008 № 6-па «Об утверждении перечня документов, представляемых принципалами в целях получения государственной гарантии Приморского края» утвержден перечень документов, представляемых принципалами в целях получения государственной гарантии Приморского края.

В соответствии со статьей 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях упорядочения работы по проведению анализа финансового состояния получателя бюджетного кредита, его поручителя или гаранта, а также получателя государственной гарантии Приморского края, а также для исключения возможности получения государственной финансовой поддержки из краевого бюджета недобросовестными и неплатежеспособными заемщиками и принципалами приказом департамента финансов Приморского края от 20.12.2007 № 50 утвержден Порядок проведения анализа финансового состояния получателя бюджетного кредита, его поручителя или гаранта, а также получателя государственной гарантии Приморского края.

Основными задачами названного Порядка являются: определение перечня документов, представляемых заемщиками, поручителями и принципалами, для проведения анализа их финансового состояния; установление показателей для проведения анализа финансового состояния заемщиков, поручителей и принципалов; определения порядка подготовки заключений о финансовом состоянии заемщиков, поручителей и принципалов.

Отдельного нормативного правового акта, которым бы регулировался порядок предоставления государственных гарантий, не принято.

Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации порядок предоставления государственных гарантий регулируется соответствующими законами. Так, порядок предоставления государственных гарантий Красноярского края регулируется Законом Красноярского края от 29.01.2009 № 8-2839 «О порядке предоставления государственных гарантий», порядок предоставления государственных гарантий Вологодской области - Законом Вологодской области от 10.07.2013 №3122-ОЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Вологодской области», порядок предоставления государственных гарантий Амурской области – Законом Амурской области от 30.06.2008 № 67-ОЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Амурской области», предоставление государственных гарантий Хабаровского края - постановлением Правительства Хабаровского края от 25.04.2013 №94-пр «О предоставлении государственных гарантий Хабаровского края».

Перечисленными региональными нормативными правовыми актами порядок предоставления государственных гарантий определяет следующие вопросы: полномочия органов государственной власти субъекта в сфере предоставления государственных гарантий, цели предоставления государственных гарантий, обязательства по государственной гарантии, условия предоставления государственных гарантий, обеспечение исполнения обязательств принципала, основания предоставления государственной гарантии, порядок принятия решения о предоставлении государственной гарантии, порядок заключения договора о предоставлении государственной гарантии, порядок выдачи государственной гарантии, учет предоставленных государственных гарантий, отзыв государственной гарантии и прекращение обязательств гаранта перед бенефициаром по государственной гарантии, исполнение обязательств по предоставленным государственным гарантиям, изменение условий государственных гарантий.

Постановлением Правительства Хабаровского края от 01.02.2008 № 37-пр утверждены Правила предоставления государственных гарантий Хабаровского края. Указанным постановлением утверждены правила предоставления государственных гарантий Хабаровского края, типовая государственная гарантия Хабаровского края, типовой договор о предоставлении государственной гарантии Хабаровского края.

В целях упорядочения порядка предоставления государственных гарантий Приморского края представляется целесообразным установить такой порядок отдельным нормативным правовым актом с использованием опыта других субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации законами о краевом бюджете утверждены программы государственных внутренних заимствований Приморского края на очередной финансовый год и плановый период.

В силу положений статьи 26.21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» субъект Российской Федерации вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном законами субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг в форме нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, утверждающие Генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг, условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Администрацией Приморского края в рассматриваемый период не публиковались.

Постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 382-па утверждена государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы. Целью государственной программы является создание условий для устойчивого экономического роста в Приморском крае и повышения на этой основе уровня и качества жизни населения Приморского края.

В структуру государственной программы включена подпрограмма № 4 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы.

Для долгосрочного финансового планирования, организации бюджетного процесса и совершенствования межбюджетных отношений в Приморском крае планируется реализовывать план мероприятий, направленных, в том числе, на совершенствование управления государственным долгом Приморского края. Ожидаемым непосредственным результатом указанного мероприятия должно послужить снижение долговой нагрузки на краевой бюджет.

Во исполнение послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике на 2014-2016 годы о необходимости обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств Приморского края и выполнении задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Распоряжением Администрации Приморского края от 10.02.2014 № 34-па утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Приморского края на период до 2016 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2015 № 292 утверждены Правила проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

В соответствии с названным постановлением Правительства Российской Федерации Законом Приморского края от 23.06.2015 № 642-КЗ утверждено заключенное дополнительное соглашение от 10.04.2015 № 3 к соглашению от 07.06.2010 года № 01-01-06/06-198 о предоставлении бюджету Приморского края из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Постановлением Думы Приморского края от 27.12.1996 № 510 определен порядок привлечения и использования заемных средств Администрацией Приморского края.

Данный нормативный правовой акт в настоящее время не отменен, является действующим.

Между тем, постановление не отвечает требованиям действующего федерального законодательства и краевого законодательства в сфере организации бюджетного процесса.

Законодательством других регионов разграничение полномочий в сфере управления государственным долгом, а также общие положения осуществления государственных заимствований определены отдельным нормативным правовым актом. Например, Закон Хабаровского края от 26.12.2007 № 170 «О реализации государственных полномочий Хабаровского края в сфере управления государственным долгом Хабаровского края».

Статьей 99.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены условия прекращения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, выраженных в валюте Российской Федерации, и порядок их списания с государственного долга субъекта Российской Федерации.

Администрацией Приморского края в период 2014 год – истекший период 2015 года изданы следующие нормативные правовые акты о списании с государственного долга Приморского края долговых обязательств, информация о которых представлена в Таблице.

| Нормативный правовой акт | Вид долгового обязательства |
| --- | --- |
| Постановление Администрации Приморского края от 14.01.2014 № 2-па | Списаны долговые обязательства по государственным гарантиям Приморского края, предоставленным ООО «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА»: от 16.08.2013 года № 19 перед ОАО «АКБ «Приморье» по договору кредитной линии с лимитом выдачи от 09.08.2013 года № 12503; от 22.08.2013 года № 21 перед ОАО «АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по кредитному договору от 14.08.2013 года № 035/13/КЮР-01. |
| Постановление Администрации Приморского края от 30.09.2014 № 390-па | Списано долговое обязательство по государственной гарантии Приморского края от 19.04.2013 года № 9, предоставленной ОАО «Наш дом – Приморье» в целях обеспечения его обязательства перед ОАО «Промсвязьбанк» по кредитному договору от 18.04.2013 года № 0018-13-2-2 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному между ОАО «Наш дом – Приморье» и ОАО «Промсвязьбанк». |

Таким образом, проведенный в ходе экспертно-аналитического мероприятия анализ нормативной правовой и методологической базы формирования и управления государственным долгом Приморского края показал, что утвержденные нормативные правовые документы Приморского края, регулирующие вопросы управления государственным долгом Приморского края, в целом, разработаны с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а также приказов Министерства финансов Российской Федерации.

6.2.2. Анализ результатов управления государственным долгом Приморского края

Контрольно-счетной палатой проведен анализ результатов управления государственным долгом Приморского края, в том числе в части:

реализации положений федерального и регионального законодательства, в том числе норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 92.1 "Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации, дефицит местного бюджета", статьи 106 "Предельный объем заимствований субъектов Российской Федерации, муниципальных заимствований", статьи 107 "Предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации, муниципального долга", статьи 111 "Объем расходов на обслуживание государственного долга  субъекта Российской Федерации или муниципального долга" и статьи 112 "Превышение предельного объема долга субъекта Российской Федерации или муниципального долга и объема расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации или муниципального долга" ) при принятии в Приморском крае решений по объемам заимствований, оценку стоимости обслуживания государственного долга и объемов погашения государственного долга, предоставлению гарантий, бюджетных кредитов, рефинансированию долговых обязательств;

условий привлечения кредитов от кредитных организаций в краевой бюджет;

процедуры проведения и результаты проведенных конкурсов по отбору банков-кредиторов, а также состояние правового и организационного обеспечения мероприятий по обеспечению коррупции;

использования при исполнении бюджета инструмента предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета;

использования механизма предоставления государственных гарантий Приморского края как формы государственной поддержки;

своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Приморского края;

принимаемых мер по сокращению размера государственного долга, оптимизации его структуры, в том числе проведение реструктуризации задолженности по долговым обязательствам Приморского края;

уровня долговой нагрузки и платежеспособности Приморского края.

1. В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в законах о краевом бюджете установлены предельный объем государственного долга Приморского края на очередной финансовый год и каждый год планового периода; верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

Согласно закону Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"  предельный объем государственного долга Приморского края на 2014 год утвержден в сумме 26204403,1 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 01.01.2015 в сумме 12378348,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - в сумме 1400000,0 тыс. рублей.

По Закону Приморского края от 25.12.2014 № 518-КЗ «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» предельный объем государственного долга Приморского края на 2015 год утвержден в сумме 18736676,6 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 01.01.2016  – 18736676,6 тыс. рублей.

Указанные выше предельный объем государственного долга Приморского края  и верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края соответствуют требованиям, установленным статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Предельные объемы государственного долга Приморского края не превышают утвержденные общие годовые объемы доходов краевого бюджета без учета утвержденных объемов безвозмездных поступлений соответственно по годам  (на 2014 год – 57402642,5 тыс. рублей, на 2015 год - 64196402,6 тыс. рублей).

2. Контрольно-счетная палата отмечает, что являясь частью бюджетной политики Приморского края долговая политика направлена на эффективное управление государственным долгом Приморского края, недопущение просроченных долговых обязательств края и снижение влияния долговой нагрузки на краевой бюджет.

Департаментом финансов Приморского края в целях финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Приморского края в 2014 году – истекшем периоде 2015 года предприняты меры по привлечению кредитных средств от кредитных организаций путем проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно сведениям с официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) опубликовано 23 извещения о проведении аукционов в электронной форме на право заключения государственного контракта по оказанию финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов Приморскому краю в форме невозобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств Приморского края в 2014 и 2015 годах.

Информация о закупках представлена в Приложении 4  (по состоянию на 15.09.2015).

В 2014 году департамент финансов Приморского края выступил заказчиком 8-ми электронных аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов Приморскому краю, общая сумма начальной максимальной цены контрактов по которым составила 1 762 000 000 рублей. Согласно условиям аукционной документации общий размер планируемых к привлечению кредитных ресурсов по 8-ми аукционам составлял 15 миллиардов рублей.

Из 8 аукционов 5 аукционов, по которым планировалось привлечение кредитных ресурсов в размере 10 миллиардов рублей, признаны несостоявшимися по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки).

По результатам проведения 3-х аукционов заключены государственные контракты на общую сумму 541 876 500,00 рублей, согласно которым размер предоставляемых кредитных ресурсов составил 5 миллиардов рублей. Контрактами определена процентная ставка за пользование кредитными ресурсами в размере 10,505 %, 10,98 %.

Один контракт на сумму 157 576 500,00 рублей (размер предоставляемых кредитных ресурсов 1 500 000 000,00 рублей) расторгнут по соглашению сторон в связи с неисполнением обязательств кредитной организацией (исполнителем).

Два контракта на сумму 384 300 000,00 рублей (размер предоставленных кредитных ресурсов 3 500 000 000,00 рублей) исполнены сторонами досрочно и расторгнуты по соглашению сторон до истечения срока действия контрактов.

В 2015 году департамент финансов Приморского края выступил заказчиком 15 электронных аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов Приморскому краю, общая сумма начальной максимальной цены контрактов по которым составила 2 492 287 500 рублей. Согласно условиям аукционной документации общий размер планируемых к привлечению кредитных ресурсов по 15-ти аукционам составлял 13 миллиардов рублей.

Из 15-ти аукционов 9 аукционов, по которым планировалось привлечение кредитных ресурсов в размере 3 миллиардов рублей, признаны несостоявшимися по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки).

По результатам проведения 6-ти аукционов заключены государственные контракты на общую сумму 1 498 272 500,00 рублей, согласно которым размер предоставляемых кредитных ресурсов составил 10 миллиардов рублей. Контрактами определена процентная ставка за пользование кредитными ресурсами в размере от 11,60 % до 13,175 %.

Один контракт на сумму 379 320 000,00 рублей (размер предоставляемых кредитных ресурсов 2 900 000 000,00 рублей) расторгнут по соглашению сторон с 13.08.2015.

Пять контрактов на сумму 1 118 952 500,00 рублей (размер предоставленных кредитных ресурсов 7 100 000 000,00 рублей) находятся в стадии исполнения. Сроки действия контрактов завершаются в период с 31.12.2016 по 30.06.2017.

Таким образом, для финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Приморского края в 2014 году привлечены кредитные ресурсы в размере 3 500 000 000,00 рублей, сумма процентов по кредиту 384 300 000,00 рублей.

Для финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Приморского края в 2015 году привлечены кредитные ресурсы в размере 7 100 000 000,00 рублей (в 2 раза больше чем в 2014 году), сумма процентов по кредиту 1 118 952 500,00 рублей (в 2,9 раза больше чем в 2014 году).

Государственными контрактами установлены следующие условия предоставления кредитных ресурсов.

Стороны заключают договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Кредитные ресурсы предоставляются траншами по письменному заявлению Заказчика, суммы которых определяет Заказчик, без установления графика выборки (свободная выборка).

Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определяемого по следующей формуле:

СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), где:

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит кредита;

СЗ - фактическая задолженность по кредиту на текущую дату;

ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудному счету, открытому Исполнителем Государственному заказчику и указанному в выписке.

Сроки возврата кредитных ресурсов: в течение 12 месяцев либо в течение 18 месяцев со дня получения каждого транша кредита в пределах договора невозобновляемой кредитной линии.

Датой исполнения обязательств по погашению кредита является дата поступления денежных средств на ссудный счет, открытый Исполнителем Государственному заказчику и указанный в выписке.

Погашение кредита (транша) производится любыми суммами не позднее окончания срока пользования каждого транша кредита, указанного в заявлении на его получение.

Контрактами предусмотрена возможность досрочного возврата кредитных ресурсов по усмотрению Заказчика без взимания дополнительной платы.

Согласовано, что дополнительные комиссии и иные платежи за неиспользованный лимит кредитных ресурсов, за открытие, ведение и закрытие ссудного счета  кредитной организацией (исполнителем) не начисляются.

Оплата по контракту (периодичность уплаты процентных платежей) осуществляется Заказчиком ежемесячно.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно), исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем календарном месяце и числа календарных дней в соответствующем году.

Сумма денежных средств, направленная на исполнение обязательств Государственного заказчика по Контракту и недостаточная для полного исполнения данных обязательств, направляется на исполнение обязательств Государственного заказчика в следующей очередности:

на погашение просроченной задолженности по начисленным процентам;

на погашение просроченной задолженности по кредиту;

на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами, срок уплаты которых наступил;

на погашение суммы кредита;

на уплату неустоек (пени), установленных контрактом.

В период действия контракта Исполнитель имеет право запросить у Государственного заказчика выписки из государственной долговой книги Приморского края, сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита.

3. На основании постановления Администрации Приморского края от 29.12.2012 № 456-па «Об утверждении положения о департаменте государственного заказа Приморского края» функции уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при закупке товаров, работ, услуг для заказчиков – органов исполнительной власти Приморского края – путем проведения конкурентных способов определения поставщиков осуществляет департамент государственного заказа Приморского края.

Нарушений положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ходе осуществления закупок по привлечению кредитных средств департаментом финансов Приморского края и уполномоченным органом не установлено.

Государственную функцию по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края и муниципальных нужд исполняет правовой департамент Администрации Приморского края в соответствии с Административным регламентом правового департамента Администрации Приморского края по исполнению государственной функции по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края и муниципальных нужд, утвержденным приказом правового департамента Администрации Приморского края от 06.06.2014 № 21.

Постановлением Администрации Приморского края от 08.07.2014 № 261-па утверждена государственная программа противодействия коррупции в Приморском крае на 2014 – 2015 годы. Цель указанной программы – обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции, снижение уровня коррупции, устранение причин ее возникновения во всех сферах жизни и деятельности общества путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности государственных органов Приморского края и институтов гражданского общества.

Одним из направлений программы является совершенствование организации деятельности органов исполнительной власти Приморского края в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Приморского края и в сфере внутреннего государственного финансового контроля. Ожидаемым результатом программы является экономия средств краевого бюджета Приморского края при проведении процедуры государственных закупок на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Приморского края.

Кроме того, органами исполнительной власти Приморского края и правовым департаментом Администрации Приморского края проводится антикоррупционная экспертиза правовых актов в соответствии с Порядком организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края и их проектов, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 20.05.2009 № 140-па.

4. Для обеспечения сбалансированности краевого бюджета в процессе исполнения краевого бюджета при возникновении ситуация когда на едином счете бюджета недостаточно денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат, используются различные инструменты. Один из них - бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета.

Согласно сведений департамента финансов Приморского края в 2014 году Приморский край воспользовался бюджетным кредитом на пополнение остатков средств на счете бюджета путем заключения с Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю договора на сумму 1100 млн рублей. За 9 месяцев текущего года (в марте 2015 года)  - 1000 млн рублей.

Приморским краем  принимаются меры по сокращению размера государственного долга, оптимизации его структуры, в том числе проведение реструктуризации задолженности  по долговым обязательствам Приморского края.  Так, на основании дополнительного соглашения от 10.04.2015 № 3 к Соглашению от 07.06.2010 № 01-01-06/06-198 о предоставлении бюджету Приморского края из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) Министерством финансов РФ и Администрацией Приморского края  проведена реструктуризация  задолженности по бюджетному кредиту, путем консолидации задолженности по основному долгу, в размере 162850,6 тыс. рублей и начисленным за фактический срок пользования процентам, в размере 855,8 тыс. рублей, общая сумма долга составила 163706,4 тыс. рублей. Возврат реструктурированной задолженности будет осуществляться в период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно равными долями в соответствии с графиком возврата реструктурированной задолженности.

В целях снижения процентной нагрузки на краевой бюджет в  программе государственных внутренних заимствований Приморского края, утвержденной приложением 31 к Закону Приморского края от 25.12.2014 № 518-КЗ "О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", планируемый  на 2015 год объем бюджетных кредитов на замещение долговых обязательств перед кредитными организациями составляет 3150 млн рублей.

По информации департамента финансов Приморского края в целях сокращения государственного долга Приморского края в текущем году проведена оптимизация структуры задолженности путем замещения коммерческих кредитов ПАО «Сбербанк России» (под процентную ставку 10,98 % и 8,905 % годовых) бюджетным кредитом Министерства финансов Российской Федерации на сумму 3150,0 млн рублей  (под процентную ставку 0,1 % годовых).

5. Общий объем государственного долга Приморского края по состоянию на 01.01.2015 составил 8018841,0 тыс. рублей (приложение 3 (2014 год)).

Уровень долговой нагрузки Приморского края находится в пределах 14,0 %, а именно отношение государственного долга к утвержденному объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений  (57402642,5 тыс. рублей) составляет 14,0 %, к исполненному объему соответствующих доходов (58746046,8 тыс. рублей) - 13,7 %.

Отношение государственного долга Приморского края к Валовому региональному продукту (далее - ВРП), который за 2014 год составил 620468,5 млн рублей, имеет величину 1,3 %.

По видам долговых обязательств в структуре государственного долга Приморского края на 01.01.2015 значатся:

кредиты, полученные от кредитных организаций в сумме 6300000,0 тыс. рублей, или 78,6 % общего объема,

государственные гарантии Приморского края - 1400000,00 тыс. рублей, или 17,4 %,

бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 318841,0 тыс. рублей, или 4,0 %.

### Согласно годовой бюджетной отчетности за 2014 год департамента финансов Приморского края на счете 130113000 "Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу" отражено 6300000,0 тыс. рублей. Объем долга на 01.01.2015 сложился по кредитам, предоставленным краевому бюджету ОАО "Сбербанк России" по 2 договорам на общую сумму 6300000,0 тыс. рублей (срок погашения - 30.12.2015).

### На счете 130111000 "Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рублях" числится сумма 318841,0 тыс. рублей. Объем долга на 01.01.2015 сложился по кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета в 2010 году на сумму 162850,6 тыс. рублей (срок погашения 14.04.2015) и в 2012 году - 155990,4 тыс. рублей (срок погашения - 11.09.2015).

В 2014 году как форма государственной поддержки использовался механизм предоставления государственных гарантий Приморского края. Так в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Наш дом -Приморье" предоставлена государственная гарантия Приморского края на сумму 1400000,0 тыс. рублей.

Согласно информации департамента финансов Приморского края в 2014 году Приморский край своевременно и в полном объеме исполнил долговые обязательства в сроки установленные договорами, уровень долговой нагрузки Приморского края не превышает предельных показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Расходы на обслуживание государственного долга Приморского края на 2014 год утверждены в размере 175823,7 тыс. рублей, их исполнение составило 153044,2 тыс. рублей, или 87,0 %, что свидетельствует об эффективном расходовании бюджетных средств на обслуживание государственного долга.

Согласно статье 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный законом о соответствующем бюджете, по данным отчета об исполнении соответствующего бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В 2014 года норма, установленная указанной статьей, Приморским краем соблюдена. Отношение расходов на обслуживание государственного долга (153044,2 тыс. рублей) к общему объему расходов без учета субвенций за счет средств федерального бюджета (79635675,1 тыс. рублей) имеет величину 0,2 %.

Объем государственного долга Приморского края по состоянию на 01.10.2015 составил 7863706,4 тыс. рублей и по сравнению с показателем на начало года сократился на 155134,6 тыс. рублей, или на 1,9 % (приложение 3 (9 мес. 2015 года)).

По видам долговых обязательств в структуре государственного долга Приморского края на 01.10.2015 отражены:

бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 3313706,4 тыс. рублей, или 42,1 % общего объема государственного долга,

кредиты, полученные от кредитных организаций - 3150000,0 тыс. рублей, или 40,1 %,

государственные гарантии Приморского края - 1400000,0 тыс. рублей, или 17,8 %.

Уровень долговой нагрузки Приморского края, а именно отношение государственного долга к утвержденному объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений  (64196402,6 тыс. рублей) составляет 12,2 %, к исполненному объему соответствующих доходов (44274227,9 тыс. рублей) - 17,8 %.

В представленной структуре сократилась доля кредитов, полученных от кредитных организаций с 78,6 % до 40,1 %, и соответственно, увеличилась доля бюджетных кредитов с 4,0 % до 42,1 %.

Как указывалось выше в целях снижения процентной нагрузки на краевой бюджет в текущем году проведена оптимизация структуры задолженности путем замещения коммерческих кредитов ПАО «Сбербанк России» (под процентную ставку 10,98 % и 8,905 % годовых) бюджетным кредитом Министерства финансов Российской Федерации (под процентную ставку 0,1 % годовых) на сумму 3150,0 млн рублей.

Принимаемые Приморским краем меры по оптимизации структуры государственного долга также положительно отразилась на сокращении расходов на обслуживание государственного долга Приморского края по процентным платежам. Так за 9 месяцев 2015 года данные расходы составили 306937,1 тыс. рублей, или 30,9 % планируемого годового объема (994250,0 тыс. рублей).

В 2015 году норма, установленная статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приморским краем соблюдена. Отношение расходов на обслуживание государственного долга (306937,1 тыс. рублей) к общему объему исполненных расходов без учета субвенций за счет средств федерального бюджета (53723913,0 тыс. рублей) имеет величину 0,6 %.

7. Выводы, предложения и рекомендации.

1. Согласно отчету об исполнении краевого бюджета в 2014 году на долю финансовой помощи, оказываемой федеральным бюджетом через межбюджетные трансферты, приходится 22185,1 млн рублей,  что в общем объеме доходов занимает 27,2 %, в общем объеме безвозмездных поступлений - 97,4 %.  Практически половина федеральных межбюджетных трансфертов представлена в краевом бюджете в виде дотаций - 45,5 %. Основными видами нецелевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, являлись дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (61,1 % в общем объеме дотаций), и дотация на поддержку мер по обеспечение сбалансированности бюджетов (7,1 %). Наличие  дотаций регулирующего характера указывает на то, что край не имеет достаточных средств для самостоятельного исполнения краевого бюджета в полном объеме. Доля субсидий занимает 22,7 %, субвенций - 20,6 %, иных межбюджетных трансфертов -  11,2 %.

За 9 месяцев 2015 года на долю финансовой помощи приходится 14933,5 млн рублей,  что в общем объеме поступивших доходов (59854,5 млн рублей рублей) занимает 24,9 %, а в общем объеме безвозмездных поступлений (15580,2 млн рублей)  -  95,8 %. На дотации приходится  41,5 % (в том числе основной объем приходится на нецелевой трансферт в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (78,6 % общего объема полученных дотаций), затем на субвенции - 23,2 %, субсидии - 18,9 %, иные  -  16,4 %.

2. Финансовая помощь из федерального бюджета в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов  отражена в расходной части краевого бюджета в 2014 году по 15 ГП, а также по непрограммным мероприятиям, в 2015 году – по 16 ГП и непрограммным расходам.

В 2014 году по 15 государственным программам Приморского края степень освоения федеральных средств (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) свыше 90 % отмечена по 6 из них, от 70 % до 90 % - по 6, от 4 % до 30 % - по 3.

3. При проведении анализа установлено, что в основном значения целевых показателей в рамках ГП за 2014 год достигнуты. Случаи, когда запланированные результаты  не были достигнуты имеют ряд объективных причин, но установлены и недостатки в работе органов исполнительной власти, являющихся ответственными исполнителями государственных программ Приморского края (отсутствие нормативных правовых актов по реализации расходов и другие). В связи с чем полагаем, что ответственным исполнителям совместно с соисполнителями необходимо усилить контроль за ходом реализации государственных программ Приморского края.

4. За счет поступившего в 2014 году объема субсидий с учетом подтвержденных и возвращенных остатков произведен кассовый расход в сумме 6059,3 млн рублей, неиспользованный остаток на 01.01.2015 составил 1749,8 млн рублей, потребность в котором подтверждена в объеме 1303,6 млн рублей; субвенций – 4484,2 млн рублей, неиспользованный остаток на 01.01.2015 -  84,6 млн рублей; иных межбюджетных трансфертов – 2304,3 млн рублей, не использованный остаток – 671,6 млн рублей, потребность в котором подтверждена на сумму 623,3 млн рублей). Не использованные по состоянию на 01.01.2015 остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, возвращены в федеральный бюджет.

За 9 месяцев 2015 года  кассовый расход за счет поступившего объема субсидий и восстановленных из федерального бюджета остатков составил 2393,4 млн рублей, неосвоенный остаток на 01.10.2015 – 1803,3 млн рублей; субвенций – 3303,4 млн рублей, остаток – 159,7 млн рублей, иных межбюджетных трансфертов – 1358,8 млн рублей, остаток – 1715,4 млн рублей. Освоение остатков планируется в 4 квартале текущего года.

5. В 2014 году из 53 перечисленных в краевой бюджет видов субсидий по 48 субсидиям утверждены отдельные целевые показатели результативности их использования. При исполнении краевого бюджета за 2014 год по 39 субсидиям целевые значения показателей достигнуты. По 14 субсидиям целевые показатели не достигнуты, что связано в основном с уменьшением фактической численности потенциальных получателей субсидий по сравнению с запланированной.

Из 16 перечисленных в 2014 году видов субвенций  по одному установлены отдельные показатели результативности, которые не достигнуты в полном объеме по причинам зависящим от погодных условий, а также в связи поздним поступлением бюджетных средств (федеральные средства поступили 25.12.2014).

Целевые показатели результативности использования из 26 видов перечисленных иных межбюджетных трансфертов установлены по 6, в том числе по 3 не достигнуты в основном по причинам связанным с поздним принятием нормативных правовых актов, утверждающих внесение изменений в государственную программу.

За 9 месяцев 2015 года в краевой бюджет поступили  43 вида субсидий, из которых по 35 установлены промежуточные целевые показатели результативности использования, 16 видов субвенций, из них по 2 установлены показатели результативности, 26 видов иных межбюджетных трансфертов, из них установлены по 6.

6. В связи с превышением расходов краевого бюджета над доходами краевой бюджет за 2014 год  исполнен с дефицитом в сумме 2607,9 млн рублей.

За 9 месяцев 2015 года краевой бюджет исполнен с профицитом  в сумме 3006,2 млн рублей, который произошел за счет низкого исполнения или невыполнения бюджетных назначений по расходам.

7. Установленные законами Приморского края предельный объем государственного долга Приморского края  и верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края соответствуют требованиям, установленным статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Предельные объемы государственного долга Приморского края не превышают утвержденные общие годовые объемы доходов краевого бюджета без учета утвержденных объемов безвозмездных поступлений соответственно по годам.

8. Общий объем государственного долга Приморского края по состоянию на 01.01.2015 составил 8018841,0 тыс. рублей, и сократился на 01.10.2015 на 155134,6 тыс. рублей, или на 1,9 %, что составило 7863706,4 тыс. рублей.

Отношение государственного долга к утвержденному объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений  за 2014 год составляет 14,0 %, за 9 месяцев 2015 года -  12,2 %; к исполненному объему соответствующих доходов за 2014 год - 13,7 %, за 9 месяцев 2015 года  - 17,8 %.

9. Департаментом финансов Приморского края в целях финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Приморского края в 2014 году – истекшем периоде 2015 года предприняты меры по привлечению кредитных средств от кредитных организаций путем проведения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Нарушений положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  в ходе осуществления закупок по привлечению кредитных средств департаментом финансов Приморского края и уполномоченным органом не установлено.

10. В 2014 году Приморский край воспользовался бюджетным кредитом на пополнение остатков средств на счете бюджета путем заключения с Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю договора на сумму 1100 млн рублей. За 9 месяцев текущего года (в марте 2015 года)  - 1000 млн рублей.

Приморским краем  принимаются меры по сокращению размера государственного долга, оптимизации его структуры, в том числе проведение реструктуризации задолженности  по долговым обязательствам Приморского края.  Так, проведена реструктуризация  задолженности по бюджетному кредиту, путем консолидации задолженности по основному долгу, в размере 162850,6 тыс. рублей и начисленным за фактический срок пользования процентам, в размере 855,8 тыс. рублей, общая сумма долга составила 163706,4 тыс. рублей. Возврат реструктурированной задолженности будет осуществляться в период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно равными долями в соответствии с графиком возврата реструктурированной задолженности.

В целях сокращения государственного долга Приморского края в текущем году проведена оптимизация структуры задолженности путем замещения коммерческих кредитов (под процентную ставку 10,98 % и 8,905 % годовых) бюджетным кредитом на сумму 3150,0 млн рублей  (под процентную ставку 0,1 % годовых).

11. Расходы на обслуживание государственного долга Приморского края на 2014 год утверждены в размере 175823,7 тыс. рублей, их исполнение составило 153044,2 тыс. рублей, или 87,0 %, что свидетельствует об эффективном расходовании бюджетных средств на обслуживание государственного долга.

Принимаемые Приморским краем меры по оптимизации структуры государственного долга положительно отразилась на сокращении расходов на обслуживание государственного долга Приморского края по процентным платежам. За 9 месяцев 2015 года данные расходы составили 306937,1 тыс. рублей, или 30,9 % планируемого годового объема (994250,0 тыс. рублей).

Норма, установленная статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приморским краем соблюдена. Отношение расходов на обслуживание государственного долга к общему объему исполненных расходов без учета субвенций за счет средств федерального бюджета за 2014 год имеет величину 0,2 %, за 9 месяцев 2015 года - 0,6 %.

12. Анализ нормативной правовой и методологической базы формирования и управления государственным долгом Приморского края показал, что утвержденные нормативные правовые документы Приморского края, регулирующие вопросы управления государственным долгом Приморского края, в целом, разработаны с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а также приказов Министерства финансов Российской Федерации.

Вместе с тем, рекомендуем установить порядок предоставления государственных гарантий Приморского отдельным нормативным правовым актом с использованием опыта других субъектов Российской Федерации.

Действующее постановление Думы Приморского края от 27.12.1996 № 510 о порядке привлечения и использования заемных средств Администрацией Приморского края необходимо привести в соответствие с требованиями действующего федерального и краевого законодательства в сфере организации бюджетного процесса.

8. Состав ответственных исполнителей:

Руководитель мероприятия: начальник экспертно-аналитической инспекции Антонова Е.В.,

Исполнители мероприятия: начальник юридической инспекции Курбан О.С.; главный инспектор экспертно-аналитической инспекции Завертайло К.Н.; главный инспектор экспертно-аналитической инспекции Белокурова А.А.; главный инспектор экспертно-аналитической инспекции Иванова Е.А.;

инспектор юридической инспекции Гайчук С.Ф.

Ответственный за проведение

экспертно-аналитического

мероприятия                                                                                      Антонова Е.В.

http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/departament-gosprogramm/godovye-otchety-ob-ispolnenii-gosudarstvennykh-programm-primorskogo-kraya/

Примечание:

В соответствии с условиями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, в пределах суммы поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Кроме того, до 01.01.2017 дефицит бюджета субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 92.1, в пределах разницы между полученными и погашенными субъектом Российской Федерации  бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации  другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

С учетом условий указанных выше в примечании.

Указана величина ВРП согласно  распоряжению Администрации Приморского края от 02.11.2015 № 361-ра "Об утверждении прогноза социально-экономического развития Приморского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"