Информация по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на 2016 год

В рамках реализации Государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» на ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них в 2016 году предусмотрено – 809,227 млн. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета764,843 млн. руб., федеральный бюджет 45,014 млн. руб.

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:

На ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений  предусмотрено –809,227млн. руб.  Заключено государственных контрактов на сумму 677,122     млн. руб в том числе:

- перевод покрытия из гравийного в асфальтобетонный и восстановление асфальтобетонного покрытия – 459,099 млн. руб.  23.0 (км);

- ремонт искусственных сооружений – 78,551 млн. руб;

- аварийно-восстановительные работы – 139,472 млн. руб.

Подрядной организацией выполняются работы по заключенному в 2014 году государственному контракту(215/14) с их завершением в 2016 году по устройству асфальтобетона в следующих населенных пунктах: - с Андреевка в Хасанском районе; с. Каменка в Дальнегорском городском округе; - п. Кольцевое, с. Соловьевка, с. Любитовка, с. Поляны в Дальнереченском районе и городском округе; п. Кировский , с. Межгорье, с. Авдеевка, с. Родниковый в Кировском  районе; - с. Бусевка, с. Константиновка, с. Красный Кут, с. Вишневка в Спасском районе; - с. Горноводное, с. Пермское, с. Ветка, с Фурманово в Ольгинском районе;-с. Самарка, с. Чугуевка, с. Булыга в Чугуевском районе; с. Соловей Ключ, с. Веневитиново, п. Таежный, с. Шмидтовка, с/х Шмидтовка  в Надеждинском районе; - с. Дальзаводское, с. Чапаево, с. Ярославка, с. Сиваковка  в Хорольском районе;-с. Комиссарово, с. Мельгуновка, с. Дворянка, с. Новониколаевка,                с. Рассказово в Ханкайском районе; - с. Лазо в Лазовском районе; - с. Заречное в Уссурийском городском округе; - с. Меркушевка в Черниговском районе; - с. Новонежино в Шкотовском районе; а также на  автомобильных дорогах Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Лазовском районе, Рудная Пристань – Терней в Дальнегорском городском округе.

Всего выполнено по устройству асфальтобетонного покрытия               53,759 млн. руб.

3. Ремонт искусственных сооружений – 78,551 млн. руб., в том числе ремонт мостов:

- на км 2+267, км 3+543, км 8+621 автомобильной дороги Маргаритово-Моряк Рыболов;

-  через реку Суходол на км 54+874 автомобильной дороги Артем - Находка-порт Восточный в Шкотовском муниципальном районе.

Всего выполнено 0,644 млн. руб.

4. Предусмотрены финансовые средства на  аварийно- восстановительные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме 139,472 млн. руб. в том числе:

Восстановление мостов на км 14+710 и км 21+346  через реку Ореховка автомобильной дороги общего пользования регионального значения          Ракитное - Маревка в Дальнереченском муниципальном районе - 52.996 млн. руб. выполнено 17,071 млн. руб;

Выполнение мероприятий по ликвидации последствий обрушения мостового сооружения через реку Литовка на  км 127+055  автомобильной  дороги  Артем-Находка-порт Восточный в Партизанском муниципальном районе 39,577 млн. руб. - выполнено – 32,749 млн. руб;

Восстановление мостов через р. Кроуновка, реку Казачка и в с. Яконовка – 24,944 млн. руб. Выполнено 24,944 млн. руб.

Восстановление покрытия на автомобильной дороге Шкотово - Партизанск – 21,955 млн. руб.

Выполнено по аварийно - восстановительным работам- 50,894  млн. руб.

5.  Ремонт автомобильных дорог в районе территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) «Михайловский» -  49,0 млн. руб. -  в стадии разработки проектно – сметной документации.

6. ПИР на составление проектно - сметной документации 4,0 млн. руб. -     в стадии разработки документации.