Информация по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на 2016 год

В рамках реализации Государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» на ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них в 2016 году предусмотрено – 809,227 млн. руб. в том числе за счет средств краевого бюджета764,843 млн. руб., федеральный бюджет 45,014 млн. руб.

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:

На ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений  предусмотрено –809,227млн. руб. Заключено государственных контрактов на сумму 677,122     млн. руб в том числе:

- перевод покрытия из гравийного в асфальтобетонный и восстановление асфальтобетонного покрытия – 459,099 млн. руб. 23.0 (км);

- ремонт искусственных сооружений – 78,551 млн. руб;

- аварийно-восстановительные работы – 139,472 млн. руб.

Подрядной организацией выполняются работы по заключенному в 2014 году государственному контракту(215/14) с их завершением в 2016 году по устройству асфальтобетона в следующих населенных пунктах: - с Андреевка в Хасанском районе; с. Каменка в Дальнегорском городском округе; - п. Кольцевое, с. Соловьевка, с. Любитовка, с. Поляны в Дальнереченском районе и городском округе; п. Кировский , с. Межгорье, с. Авдеевка, с. Родниковый в Кировском  районе; - с. Бусевка, с. Константиновка, с. Красный Кут, с. Вишневка в Спасском районе; - с. Горноводное, с. Пермское, с. Ветка, с Фурманово в Ольгинском районе;-с. Самарка, с. Чугуевка, с. Булыга в Чугуевском районе; с. Соловей Ключ, с. Веневитиново, п. Таежный, в Надеждинском районе; - с. Дальзаводское, с. Чапаево, с. Ярославка, с. Сиваковка  в Хорольском районе;-с. Комиссарово, с. Мельгуновка, с. Дворянка, с. Новониколаевка, с. Рассказово в Ханкайском районе; - с. Лазо в Лазовском районе;  с. Новонежино в Шкотовском районе; а также на  автомобильных дорогах Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Лазовском районе, Рудная Пристань – Терней в Дальнегорском городском округе.

Всего выполнено по устройству асфальтобетонного покрытия                       на 01.07.2016 - 104,943 млн. руб.

Также заключен государственный контракт в сумме 45,674 млн.руб  (412/16) на устройство асфальтобетонного покрытия по II климатическому району в разрезе  муниципальных районов: Доброполье-Николо-Львовское-Покровка-Синельниково Октябрьский район, Гродеково-Барановка-Садовый Пограничный район, Комарово-Заповедное-Заречное-Глуховка Уссурийский ГО, Михайловка-Турий Рог-Рассказово Ханкайский район, Хороль-Реттиховка-Арсеньев-Сиваковка Хорольский район, Хабаровск-Владивосток-Дмитриевка-Меркушевка Черниговский район.

Плановый период заключения контракта на устройство асфальтобетонного покрытия по муниципальным районам: - Подъезд к Шмидтовке, Хабаровск - Владивосток - Де-Фриз Надеждинский район, Владивосток-Находка-порт Восточный-Новонежино-Анисимовка – Шкотовский район,  Раздольное-Хасан-б.Посьет Хасанский район и Доброполье-Николо-Львовское-Покровка-Синельниково Октябрьский район, Гродеково - Барановка - Садовый Пограничный район  ,Комарово - Заповедное -Заречное - Глуховка Уссурийский ГО, Михайловка-Турий Рог-Рассказово Ханкайский район, Хороль-Реттиховка-Арсеньев-Сиваковка Хорольский район, Хабаровск-Владивосток-Дмитриевка-Меркушевка Черниговский район с подрядными организациями на общую сумму – 77,211 млн.руб. и начало работ – июль месяц 2016 год.

В стадии заключения контракта по устройству асфальтобетонного покрытия находится III климатический район- Веденка-Соловьевка Дальнереченский район. – 6,121 млн.руб.

Подготовлены и переданы документы департаменту государственного заказа Приморского края на проведение аукциона по устройству асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Осиновка-Рудная Пристань-горнолыжная база 1,68 км Арсеньевский ГО - стоимость 14,3 млн. руб. Разрабатывается проектно-сметная документация по устройству асфальтобетонного покрытия на остальные 4.4 км на автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань-горнолыжная база ориентировочная стоимость – 35.0 млн. руб.

Также закончена проверка проектно-сметной документации в РЦСС на устройство асфальтобетонного покрытия по следующим дорогам: ст.Сухановка-Андреевка, Раздольное-Хасан-Цуканово Хасанский район, Артем-Находка-порт Восточный-Новонежино-Анисимовка Шкотовский район.

3. Ремонт искусственных сооружений – 78,551 млн. руб., в том числе ремонт мостов:

- на км 2+267, км 3+543, км 8+621 автомобильной дороги Маргаритово-Моряк Рыболов;

-  через реку Суходол на км 54+874 автомобильной дороги Артем - Находка-порт Восточный в Шкотовском муниципальном районе.

Всего выполнено - 1,169 млн. руб.

В 2016 году в рамках содержания будут выполнены планово – предупредительные ремонты на мостах расположенных на км 49, км 50 автомобильной дороги Лазо-Заповедное, км 14 Киевка-Преображение по замене деревянного настила проезжей части.

4. Предусмотрены финансовые средства на  аварийно- восстановительные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме 139,472 млн. руб. в том числе:

Восстановление мостов на км 14+710 и км 21+346 через реку Ореховка автомобильной дороги общего пользования регионального значения          Ракитное - Маревка в Дальнереченском муниципальном районе - 52.996 млн. руб. выполнено 26,725 млн. руб.;

Выполнение мероприятий по ликвидации последствий обрушения мостового сооружения через реку Литовка на  км 127+055  автомобильной  дороги  Артем-Находка-порт Восточный в Партизанском муниципальном районе 39,577 млн. руб. - выполнено – 32,749 млн. руб.;

Восстановление мостов через реку Кроуновка, реку Казачка и в с. Яконовка-24,944 млн. руб. Выполнено 24,944 млн. руб.

Восстановление покрытия на автомобильной дороге Шкотово-Партизанск -21,955 млн. руб.

Выполнено по аварийно-восстановительным работам-82,635 млн. руб.

Готовится документация на аварийно-восстановительные работы по восстановлению мостов в Михайловском муниципальном районе: км 30+562, км  1+023(с. Ленинское) на автомобильной дороге Михайловка-Дальнее и км 2+792  автомобильной дороге Осиновка-Рудная Пристань-Горбатка

5. Ремонт автомобильных дорог в районе территории опережающего социально-экономического развития (далее -ТОСЭР) «Михайловский» - 49,0 млн. руб. - в стадии разработки проектно – сметной документации.

6. ПИР на составление проектно-сметной документации 0,6 млн. руб. -     Переданы документы на заключение договоров на проектно-сметные работы по восстановлению автопавильонов.