Информация об исполнении 
государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» в 2016 году и планах на 2017 год.

Постановлением Администрации Приморского края от 
7 декабря 2012 года № 387-па утверждена государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» (далее – государственная программа).

Ответственным исполнителем государственной программы является департамент культуры Приморского края.

Соисполнители государственной программы - департамент градостроительства Приморского края; департамент информационной политики Приморского края, архивный отдел Приморского края, инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

Основной целью реализации программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества; создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан; формирование в Приморье привлекательной, многомерной и динамичной культурной среды, современной территории с высоким качеством жизни и насыщенным досугом.

В целях реализации основных задач государственной программы на 2016 год в краевом бюджете предусмотрено  1 772 472,26 тыс. рублей, в том числе:

по департаменту культуры Приморского края – 863 304,45 тыс. рублей;

по архивному отделу Приморского края – 52 170,47 тыс. рублей;

по департаменту градостроительства Приморского края – 511 484,35 тыс. рублей;

по департаменту информационной политики Приморского края – 14 169,87 тыс. рублей;

по инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края – 215,00 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы на 2016 год из федерального  бюджета  запланирован в сумме 331 128,12 тыс. рублей, в том числе:

по департаменту культуры Приморского края – 6 398,69 тыс. руб.;

по департаменту градостроительства Приморского края -  324 729,43 тыс. руб.

Приоритетными направлениями работы департамента культуры Приморского края в рамках реализации государственной программы является комплекс действий, направленных на развитие культуры как ресурса духовного развития, социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности.

Вся работа была ориентирована на создание условий для устойчивого развития совершенствования качества услуг путем внедрения новых информационных технологий, укрепления материально-технической базы, кадровой базы, дальнейшую интеграцию культуры в общероссийское и международное пространство.

В 2016 году департаментом культуры Приморского края организован и проведен ряд культурно-массовых мероприятий:

Торжественное мероприятие с участием Губернатора края, посвященное Международному женскому дню (март, Приморская краевая филармония), количество участников – 600 человек.

Концертная программа на Корабельной набережной, посвященная Дню присоединения Крыма к России (март 2016 год), количество участников – около 3 тыс. человек.

Мероприятие, посвященное Дню работников культуры, в рамках которого прошел Координационный совет руководителей органов культуры муниципальных образований Приморского края и краевых государственных учреждений культуры и искусства (март, Приморская краевая филармония), количество участников – 100 человек.

Первомайская демонстрация, посвященная празднованию Дню Весны и Труда (маршрут следования от мыса Чуркин до Центральной площади), концертная программа и работа интерактивных площадок на Центральной площади г. Владивостока. В мероприятиях приняло участие более 20 000 человек.

Торжественное собрание с участием Губернатора края, посвященное Дню России (июнь, конференц-зал Администрации Приморского края), количество участников – 500 человек.

Гала-концерт сводного хора Приморского края (200 участников хоровых коллективов) и симфонического оркестра, посвященный Дню славянской письменности и культуры (май, Приморская сцена Мариинского театра), количество участников 1300 человек. Также в фойе театра состоялись выставка и награждение победителей  конкурса древнеславянской каллиграфии «Ять».

При финансовой поддержке департамента культуры Приморского края в июле на берегу озера Ханка проведен XVI Краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори» (организаторы фестиваля - Администрация Ханкайского муниципального района), в сентябре – фестиваль удэгейской культуры в п. Ольга Ольгинского муниципального района (организаторы – Администрация Ольгинского района, Приморский краевой центр народной культуры).

В июле прошли Дни культуры провинции Цзилинь в Приморском крае. В рамках данного мероприятия состоялись опера-балет «Прекрасный Чанбай», совместный концерт молодых исполнителей Приморского края и провинции Цзилинь и фотовыставка. Место проведения – Феско-холл, количество участников – 1000 человек.

В августе творческая делегация Приморского края приняла участие в культурной программе 21 Саммита по международному обмену и сотрудничеству стран региональных администраций стран Северо-Восточной Азии г. Чаньчун и г. Янцзы (КНР). Была организована концертная программа, а также участие в 18 выставке изобразительного искусства стран Северо-Восточной Азии, на которой было представлено 15 художественных и фото работ приморских художников.

В рамках всероссийской акции «Ночь кино» в августе в Амфитеатре на Спортивной Набережной проведены концертная программа с участием творческих коллективов Приморского края и демонстрация фильмов, рекомендованных Фондом кино (Смешарики, Легенда 17, Батальон), количество участников – 3 тыс. человек.

Участие в проекте Улицы Дальнего Востока, в рамках культурной программы ВЭФ (сентябрь, Набережная ДВФУ): организованы работа экспозиционного павильона Приморского края, концертные программы творческих коллективов на общей сцене и локальных площадках, мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства. Количество участников мероприятий – около 4 тыс. человек.

Также в рамках Восточного экономического форума состоялась концертная программа для жителей края на Центральной площади с участием Хора Турецкого.

Торжественное собрание с участием Губернатора края и концертная программа, посвященные Дню образования Приморского края (октябрь, конференц-зал АПК), количество участников 500 человек.

В октябре-ноябре состоялся гастрольный тур «Мастера искусств – жителям Приморья». В рамках тура прошло 8 концертных программ, посвященных празднованию годовщины образования Приморского края, в 6 муниципальных образования края, Концерты посетило около 2500 человек.

В ноябре в рамках Дней провинции Хэйлунцзян в Приморском крае состоялся ряд культурных проектов: концерт Хэйлунцзянского симфонического оркестра на Приморской сцене Мариинского театра; выставка вышивки мастеров провинции Хэйлунцзян с мастер-классами; фотовыставка «Красоты Хэйлунцзяна» в ДВФУ; кинопоказ 2 художественных фильмов китайских кинематографистов: драмы «Сяо Хун» (2012 год, режиссёр Хо Цзяньци) и военной драмы «Балет в пламени войны» (2015 год, режиссёры Ячун Дун, Никита Михалков) в зале Босфор кинотеатра Уссури. Мероприятия посетило более 2000 человек.

В ноябре в рамках Дней Приморского края в префектуре Тоттори были организованы выставка современного текстильного дизайна "Истории о России", а также ряд концертных программ с участием ансамбля русских народных инструментов «Садко» и солистки - лауреата Всероссийского конкурса Ольги Долгополовой Приморской краевой филармонии  (народная музыка) и солистов Приморской сцены Мариинского театра - лауреатов международных конкурсов Айгуль Хисматуллиной, Александра Гонца.

В декабре на Приморской сцене Мариинского театра состоялась Губернаторская елка, в которой приняли участие около 1300 детей (воспитанники детских домов, коррекционных школ, участники творческих коллективов, учащиеся ДШИ, дети из многодетных семей  и т.д.). На мероприятии был организован детский утренник, с последующим просмотром балета П. Чайковского «Щелкунчик».

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 2016 года с участием Губернатора края (декабрь, Приморская краевая филармония), количество участников – 600 человек.

В 2016 году проведено 4 заседания аттестационной комиссии департамента культуры Приморского края, аттестовано 187 педагогических работников. Проведено 4 заседания Совета по образованию департамента культуры Приморского края по вопросам нормативно-правового обеспечения аттестации педагогических работников; составах зонально-методических объединений детских школ искусств Приморского края; состоянии сети детских школ искусств Приморского края, учреждений профессионального образования в сфере искусств и культуры; реализации образовательных программ и др.

В отчётном году оказана финансовая поддержка творческому коллективу Приморского края «Что скажут дети» на обеспечение участия в финале национального тура детского Евровидения в Международном детском центре "Артек"; хоровым коллективам Приморского края для участия в окружном этапе VIII Всероссийского конкурса академических хоров и вокально-хоровых ансамблей «Поющая Россия» (г. Хабаровск, февраль, март); а также для участия во Всемирных хоровых Олимпийских играх (г. Сочи, июль). По результатам Всемирных хоровых Олимпийских игр коллективы Приморского края завоевали 7 медалей в различных номинациях.

Краевыми государственными библиотеками в 2016 году проведено 986 мероприятий (тематические вечера, встречи и др.) с общим охватом 118 854 человека, выдано 394 450 экземпляров документов, обслужено 37524 читателя.

Приморской краевой публичной библиотекой им. А.М. Горького оформлено 155 книжных выставок. Работали 4 лектория, 5 клубов по интересам. Наиболее значимые мероприятия: «На свет прекрасного» (ПКПБ им. А. М. Горького принимает коллег из префектуры Тоттори (Япония)  по случаю 25-летия дружеских связей и взаимного сотрудничества); проект «Страна Удэге»: Bella voce  Павла Суляндзиги – приморского тенора, лауреата  Международных  конкурсов; «Свеча Норд-Оста, свеча  Назрани, свеча Беслана» - проект, посвященный Дню памяти соотечественников, погибших при исполнении служебного долга во время боевых действий по ликвидации террористических акций и др. Библиотекой, как методическим центром, проведена 15-я Летняя Школа руководителей библиотек, организована Школа методистов, подведены итоги 4-го краевого конкурса  муниципальных библиотек «Библиотека года», состоялись 12 профессиональных учебных мероприятий, разработаны и направлены в край 10 методических материалов, проведено 311 консультаций.

Наиболее значимые мероприятия Приморской краевой библиотеки для слепых: II Дальневосточный фестиваль интегрированного КВН, посвященный Году российского кино (мероприятие подготовлено в рамках подпрограммы «Доступная среда»). В фестивале приняли участие 52 участника, 6 команд инвалидов разных категорий из Владивостока, Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Арсеньева, Уссурийска, Биробиджана; итоговое мероприятие краевой интернет-викторины «Заочное путешествие по заповедникам Приморского края», посвященной Году заповедников и охраняемых территорий.

Приморская краевая детская библиотека продолжила проектную деятельность: были организованы творческие проекты, акции и тематические программы, ориентированные на креативное развитие детей и подростков. Наиболее значимые из них: «Книга – вселенная чудес», посвящённый 55-летию библиотеки, Библиосумерки, юбилейные встречи, посвящённые 25-летию дружбы между Приморским краем (Россия) и префектурой Тоттори (Япония) и др. Как профессиональный центр библиотека организовала и провела краевой семинар «Библиотека как пространство для чтения и развития детей».

Приморским краевым центром народной культуры в 2016 году проведено 122 мероприятия, в т.ч. информационно-просветительских – 40, культурно-досуговых – 82. Число посетителей – 73200 человек.

Основные крупные мероприятия: краевой конкурс вокалистов «Голоса Приморья» (345 участников), краевой конкурс хоровых коллективов «Поющий океан» (670 человек), Дальневосточный детский конкурс хореографического искусства «ПЕРВЫЕ ШАГИ…» (2300 человек); Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь – моя Россия» (187 человек);

Дальневосточный конкурс хореографического искусства «Танцевальный прибой» (2700 человек); фестиваль-конкурс любительского киноискусства «Моё кино» (500 человек) и др.

Краевыми государственными театрами проведено 1107 спектаклей, поставлен 21 премьерный спектакль, количество зрителей составило 129,1 тыс. чел.

Премьерные спектакли Приморского краевого театра кукол: «Веселый урок дяди Степы» Ф. Бобкова, посвященного правилам дорожного движения, «Три поросенка», «Тайна синего конверта», «Кто спасёт королевну Булочку?». С 27 июля по 1 августа театр кукол принял участие в международном фестивале театров кукол в г. Чонсон (Ю. Корея). С 20 по 25 сентября 2016 года - участие в V Межрегиональном фестивале театров кукол «Папа Карло» в г. Петропавловске-Камчатском со спектаклем «Лиса Патрикеевна и Михайло Потапыч» М. Супонина. Показ спектакля прошел с успехом, за что театр был награжден дипломами фестиваля и Камчатского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Приморским краевым драматическим театром молодежи поставлены  премьерные спектакли: «Сверчок за очагом» по произведению Ч. Диккенса, «Волшебник Изумрудного города» по произведению А. Волкова, «Эмигранты» по пьесе С. Мрожека, «Герой нашего времени» по пьесе М.Ю. Лермонтова, «В добрый час» по пьесе В. Розова, спектакля «Аленький цветочек» по мотивам сказки С. Аксакова, «Бабий Бунт».

На сцене театра молодёжи 8-9 июля 2016 года состоялся спектакль «Несовременный концерт» студентов школы-студии МХАТ имени Чехова под руководством В. Рыжакова (совместно с центром имени Вс. Мейерхольда). 3 ноября проведено торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Приморского краевого драматического театра молодежи.

Премьеры Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького: сказка Г.Х. Андерсена «Соловей птица певчая», «Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше, «Забыть Герострата» по пьесе Гр. Горина. «Заповедные дали» по мотивам повести С. Довлатова «Заповедник», спектакль о героической странице истории России по роману В.Р. Мединского «Стена» (в рамках культурной программы Восточного Экономического Форума), «Дама с камелиями», «Принцесса на горошине»  по пьесе Т. Уфимцевой по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена

С 10-16 сентября проведён 14-го Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В текущем году за семь дней программы кинофестиваля посетило 15680 зрителей (в 3 раза больше, чем в 2015 году). В рамках Года Российского Кино на кинофестивале были организованы программы, посвященные истории и текущему состоянию отечественной киноиндустрии: «Странное время» (фильмы рубежа 1980-1990-х годов), ретроспектива фильмов Михаила Ромма, ретроспектива фильмов с участием Фаины Раневской, традиционная программа «Кино России», составленная из самых ярких фильмов, снятых отечественными кинематографистами.

В рамках 14-го Международного кинофес тиваля стран АТР «Меридианы Тихого» на сцене театра Московская антреприза с участием московских артистов Д. Спиваковский и А. Ардова, т. Кравченко, В. Ливанов и др.

С 5 по 16 сентября 2016 года состоялось 35 творческих встреч с известными российскими актёрами театра и кино (Игорем Ливановым,  Эвклидом Кюрдзидисом, Александром Тютиным,Анатолием Журавлевым, Даниилом Спиваковсим, Сергеем Колесниковым) во всех муниципальных образованиях Приморского края в рамках губернаторской программы «Кинотуры». Встречи посетили около 9 тыс. человек.

Приморской краевой филармонией проведено 418 концертных программ (в т.ч. вне стационара), из них 48 премьерных; количество зрителей – 93,6 тыс. чел. Основные крупные мероприятия: цикл из 6 концертов «Рождественские вечера», XXV юбилейный  фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна», премьера оперетты И. Кальмана «Сильва» (концертное исполнение), фестиваль «Дни классической музыки стран АТР» и др.

12-19 ноября 2016 года прошёл XIII Международный джазовый фестиваль. В рамках фестиваля состоялись концерты музыкантов из США, Японии, Франции, Германии, известных российских исполнителей из Москвы, Башкорстана, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Уссурийска.

В 2016 году Приморской государственной картинной галерее исполнилось 50 лет, в рамках юбилейных мероприятий состоялось 99 выставочных и межмузейных проекта, проведено 4651 экскурсии, посетителями галереи стало 160 133 человека.

Основные крупные мероприятия: выставка Константина Маковского «Всем красны боярыни» из коллекции Нижегородского художественного музея  (г. Нижний Новгород),  в рамках «Шестых дней культуры префектуры Тоттори» проведена выставка произведений искусства каллиграфии, в рамках проведения проекта «Дни Эрмитажа во Владивостоке – 2016» работала выставка одного шедевра - иконы первой японской иконописицы Ямасита Рин «Воскресение Христово» из собрания Государственного Эрмитажа.

С 01 июня по 29 июня 206 года Приморская государственная картинная галерея представляла выставку по итогам регионального конкурса детского творчества «Галерея – страна вдохновения», посвящённого 50-летию галереи. С 16 августа по 20 августа 2016 года организована и проведена выставка Приморских художников в рамках Саммита Стран Восточной Азии (Китай , г. Чаньчунь). С 26 сентября по 02 октября 2016 года по инициативе М.Б. Пиотровского состоялись Первые «Дни Эрмитажа во Владивостоке». Была подготовлена обширная программа, целью, которой являлось представление широкой общественности, кругу партнёров, администрациям Приморского края и города Владивостока, СМИ, туристическому бизнесу - будущего Центра «Эрмитаж – Владивосток».

В 2016 году Приморская государственная картинная галерея приняла участие в нескольких крупных межмузейных проектах: Выставка Н.М. Штуккенберга Санкт-Петербург - Владивосток «Морем вдохновленный» (Музей мирового океана (г. Калининград), совместный проект с Государственным Русским музеем о художнике В.В. Канди́нском (г. Санкт-Петербург), 22 сентября торжественно открылась выставка «Золотая карта России. Живопись и графика XVIII–XX веков, из собрания Приморской картинной галереи» (Государственная Третьяковская галерея, г. Москва). Проект продлился до 18 декабря.

В Приморском государственном объединённом музее имени 
В.К. Арсеньева в 2016 году проведено 177  выставок, из них вне музея -25 выставок, 5 700 экскурсий. Количество посетителей музея – 200 597 человек (из них 50 633 человек посетили выставки вне музея).

Наиболее значимые выставочные проекты и мероприятия: выставочный проект «Сколько стоит человек». На выставке были представлены дневники Евфросинии Керсновской о перенесенных в ГУЛАГе испытаниях. C 17 марта по 20 мая 2016  в главном корпусе состоялась выставка «Немой свидетель». Зеркала XIX–XX веков из фондовых коллекций, не просто бытовой предмет, это возможность рассказать об удивительных событиях и биографиях жителей Владивостока, ведь они были свидетелями удивительных историй, принадлежали известным горожанам, находились в интерьерах легендарных зданий города. 31 августа 2016 года в Президентском кадетском училище во Владивостоке состоялась выставка материалов японских военнопленных Второй мировой войны из фондов Приморского государственного объединённого музея им. В.К. Арсеньева. Выставку посетил Президент России В.В. Путин.

C 20 мая по 31 декабря 2016 в главном корпусе Приморского музея работала выставка предметов мебели начала – середины XX века из интерьеров владивостокских семей – Сибирцевых, Соллогубов, Горшениных, Турунтаевых, Захаровых.

В рамках проведения мероприятий, посвященных Году кино, в галерее «Арка» состоялась выставка, подготовленная сотрудниками музея «Владивосток – грани киноискусства». С 11 по 17 сентября 2016 года ее посетили 700 человек.  Музей принял участие в кинолектории «Летопись будущего, предсказание прошлого», проводимом в Центре современного искусства «Заря»: с 28 августа  по 25 сентября для 289 человек на безвозмездной основе были проведены 6 лекций, знакомящих с творчеством известных режиссеров Райнером Фассбиндером, Пьером Пазолини, Терри Гиллиамом, Анджеем Жулавски, Питером ванХейсте, особенностями их творчества и жанровым разнообразием.

В 2016 году Приморским государственным объединенным музеем 
им. В.К. Арсеньева выиграны гранты: Регионального общественного фонда поддержки социальных инициатив Константина Богданенко  по программе «Доступная среда» с проектом «История в руках» - создание звуковой и тактильной основы в экспозиции музея для слепых 
и слабовидящих посетителей. В рамках XII грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда В. Потанина проект «Рыбий день: погружаемся на морское дно» на создание экспозиции Кринова Л.С., Корнеев В.А.)

Краевыми государственными профессиональными образовательными учреждениями реализовывались основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования и на базе среднего общего образования. Обучение студентов в колледжах велось по 15 специальностям среднего профессионального образования: инструментальное исполнительство, вокальное искусство, хоровое дирижирование, теория музыки, сольное и хоровое народное пение, музыкальное звукооператорское мастерство, музыкальное искусство эстрады, музыкальное образование, педагогика дополнительного образования, народное художественное творчество, социально-культурная деятельность, библиотековедение, живопись, дизайн. По государственному заданию обучалось 836 студентов и 272 учащихся в детской школе искусств.

В течение года образовательными учреждениями проведено 638 мероприятий с охватом более 100 тыс. человек.

Приморский краевой колледж искусств в 2016 году провел региональные конкурсы юных музыкантов: IX  Региональный конкурс «Юный пианист»; IX Региональный конкурс юных исполнителей на струнно - смычковых инструментах; IX Региональный конкурс по музыкальной литературе; VII Региональный конкурс солистов-вокалистов и вокальных ансамблей (академический вокал), хоровых студий; VII Региональный конкурс юных исполнителей эстрадной музыки. Всего приняло участие 322 участника детских музыкальных школ и детских школ искусств.

Колледжем по государственному контракту в 2016 году проведена Летняя творческая  школа для талантливых детей Приморского края «Вверх по ступеням мастерства». В ЛТШ принимали участие 50 детей - учащиеся детских школ искусств, участники творческих коллективов Приморского края по направлениям: эстрадный вокал, фортепиано.

Значимым проектом стал VII-й Фестиваль хоровой музыки "Вечное детство" имени Георгия Струве В рамках фестиваля состоялся: семинар-практикум для руководителей хоровых коллективов, хормейстеров, учителей музыки, по итогам которого были вручены удостоверения. В программе семинара проведена работа хормейстеров со сводным хором. Участники фестиваля: детские хоровые коллективы и вокальные группы, студенческие хоры и вокальные группы - 150 чел. из 23 хоровых коллективов.

Приморский краевой колледж культуры провёл 7 краевых конкурсов предпрофессионального мастерства: февраль «Поклон тебе, солдат России» – 1, март – 4: «Хранители наследия России», «Театромания», «Радуга танца», «Краевой конкурс научно-методических работ преподавателей ДХШ, ДМШ Приморского края», апрель – «О, песня русская, родная!»-1, ноябрь – краевой конкурс  «Мастер шоу» - 1. Количество участников – 1582  из 32 территорий Приморского края, г.Хабаровск, г.Биробиджан, Хабаровского края.

По государственному контракту проведены Летняя творческая школа для талантливых детей Приморского края количество участников – 40 детей, 20 педагогов, руководителей творческих коллективов; «Мастера искусств – жителям Приморского края» - 8 концертов в 7 городских округах и муниципальных районах, количество зрителей – более 3000.

Приморским краевым художественным колледжем проведены:

Краевая Олимпиада по живописи для ДХШ и ДШИ, краевая  олимпиада по рисунку среди учащихся ДХШ и ДШИ Приморского края, краевая выставка преподавателей ДХШ и ДШИ Приморского края, региональный этап Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум», работы победителей направлены на федеральный этап, краевой пленэр - конкурс юных художников «Приморское лето» и др.

В детской школе циркового искусства по государственному заданию обучалось 105 чел по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программ в области искусства цирка. Основные крупные мероприятия:  45 лет коллективу «Веселая арена», участие во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», г. Москва, в котором вышел в финал по зрительскому голосованию учащийся ДШЦИ Александр Козырин. Во Всероссийском Мега – проекте «Одаренные дети России – 2016г.», победителем стал учащийся ДШЦИ – Иванов Максим.

В целях сохранения историко-культурного наследия Приморского края и обеспечения доступа граждан к культурным ценностям в рамках государственной программы департаментом культуры Приморского края проведена работа, направленная на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, популяризацию, предотвращение их от разрушения и осуществление контрольно-надзорных функций по сохранению объектов культурного наследия.

В рамках исполнения своих полномочий в области охраны объектов культурного наследия отделом по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения выполняется работа по заключению охранных обязательств, оформлению паспортов недвижимых памятников истории и культуры, которые являются основными юридическими документами для определения состояния объектов культурного наследия, осуществления контроля по их сохранению в процессе эксплуатации и использовании.

По состоянию на 31 декабря 2016 года отделами по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального и федерального значения оформлено 249 охранных обязательств на использование объектов культурного наследия, которые включают в себя акты технического состояния памятников истории и культуры, паспорта, планы ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории. Составлено 332 акта технического обследования зданий и сооружений. Оформлено и выдано 249 паспортов объектов культурного наследия.

В целях соблюдения порядка проведения работ по сохранению объектов культурного наследия собственникам и пользователям объектов культурного наследия выдано 70 заданий на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ.

Рассмотрено 119 обращений по вопросам согласования  землеустроительной и проектной документации федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц.

Выдано 79 разрешений на производство ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе оформлено 9 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов культурного наследия в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

Оформлено и выдано 4 акта приёмки ремонтно-реставрационных работ по сохранению и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия, при которых затрагивались несущие конструкции в соответствии в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Рассмотрен 91 комплект проектной документации по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, в том числе 22 проекта по направлению фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.

Организовано проведение 81 историко-культурной экспертизы земельных участков под хозяйственное освоение, разделов проектной документации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Согласовано 40 проектов размещения информационных вывесок на фасадах объектов культурного наследия регионального значения.

Проведены мероприятия по разработке градостроительных регламентов использования земельных участков, установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения.

За отчётный период рассмотрено и утверждено 4 зоны охраны объектов культурного наследия, утверждено 22 границы территорий объектов культурного наследия регионального и федерального значения.

Составлено 13 протоколов об административном правонарушении в отношении физических и должностных лиц. Подготовлено и выдано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия.

В целях укрепления материально-технической базы:

Для библиотек Приморского края в 2016 года было приобретено 4799 книжных изданий и 43 комплекта информационно-технического оборудования.

Для муниципальных образований Приморского края приобретено                   11 автобусов на общую сумму 34 958,00 тыс. рублей (99,6% исполнение) 
и комплект светового и звукового оборудования для проведения Приморского краевого фестиваля сельской культуры «Ханкайские зори»  на общую сумму 2 998,00 тыс. рублей (99,9% исполнение).

Для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд в бюджете Приморского края в 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 51 817,65 тыс. рублей. Из них: 31 257,65 тыс. рублей – на ремонт объектов культуры, 20 560, 00 тыс. рублей – на строительство объектов культуры и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд.

По состоянию на 31 декабря 2016 года фактически израсходовано                 43 916,67 тыс. рублей (в том числе на оплату работ, выполненных в 2015 году 1 584,80 тыс. рублей). Из них:

23 356,67 тыс. рублей – на ремонт объектов культуры:

Артемовский городской округ - Капитальный ремонт Дворца культуры угольщиков (г. Артем ул. Ленина, 15);

Партизанский муниципальный район - Ремонт здания  дома культуры (с. Сергеевка, ул. 2-я Рабочая, 10а);

Тавричанское  сельское поселение Надеждинского муниципального района - Капитальный ремонт здания МКУ «Тавричанский центр культуры и досуга» (п. Тавричанка, ул. Парковая, 15а);

Дмитриевское сельское поселение Черниговского муниципального района (Ремонт здания Дома культуры (с. Синий Гай, ул. Советская, 5);

Городской округ  Большой Камень - Ремонт здания МАУ «Дворец культуры «Звезда»;

Сибирцевское городское поселение Черниговского муниципального района - Ремонт здания центра культуры и досуга «Приморье» (п. Сибирцево, ул. Красноармейская, 10а);

Хорольский муниципальный район - Капитальный ремонт кровли здания библиотеки (с. Хороль, ул. Луговая, 29);

Ольгинский муниципальный район - для погашения кредиторской задолженности, возникшей по оплате выполненных в 2015 году работ по ремонту кровли здания Районного дома культуры.

20 560, 00 тыс. руб. - на строительство объектов культуры и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд:

Лазовское сельское поселение Лазовского муниципального района -  Строительство Муниципального центра культуры в с. Лазо.

Департамент культуры Приморского края администрировал межбюджетные трансферты из федерального бюджета, исполнение по которым составило 3 284,15 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований направлены в 41 муниципальное образование Приморского края в общей сумме 579,00 тыс. рублей (исполнение 99,9%) на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку;

иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в общей сумме 865,76 тыс. рублей перечислены в бюджеты 
11 муниципальных образований Приморского края, средства израсходованы 
в полном объёме на приобретение 11 комплектов компьютерного оборудования для центральных библиотек муниципальных образований и подключение 
14 библиотек к сети «Интернет»;

иные межбюджетные трансферты на поощрение лучших учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников 
в общей сумме  1 050,0 тыс. рублей направлены на поощрение 7 учреждений 
и 7 работников (исполнение 100%);

иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей 
и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек в сумме 789,39 тыс. рублей перечислены государственному казенному учреждению культуры "Приморская краевая детская библиотека" и исполнены в полном объёме.

Департаментом информационной политики Приморского края.

В рамках мероприятия «Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на территории Приморского края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края» по состоянию на 01.01.2017 исполнен государственный контракт от 18 апреля   2016 года № ф. 2016.53023 с ООО «ФМ продакшн Дальний Восток» на сумму 1965640,00 рублей на оказание услуг по изготовлению 570 информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края, с последующим размещением на 6 радиоканалах («Европа Плюс Владивосток», «Сто четыре и семь» (Радио Дача), «Восемьдесят девять и четыре ФМ» (Дорожное радио), «Русское радио», «Ди FM» (D FM), Радиостанция ХИТ-ФМ), общим количеством 1140 выходов. Услуги оказаны в полном объеме.

В рамках мероприятия «Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории Приморского края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края» по состоянию на 01.01.2017 исполнен государственный контракт от 18 апреля 2016 года № 2016.84594 с Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» на сумму 4972250,10 рублей на оказание услуг по изготовлению 45 информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края, общим количеством 234 минуты с последующим размещением на 3 телеканалах, вещающих на территории Приморского края (Телеканал «Россия» (Россия-1), Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24), Телеканал «Россия –Культура» (Россия-К), общим количеством 702 мин., в том числе: 37 шт. телевизионных сюжетов общим объемом 74 мин., 8 шт. телепрограмм общим объемом 160 мин.

Услуги оказаны в полном объеме.

В рамках мероприятия «Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края» исполнены два государственных контракта:

1. государственный контракт от 11 апреля 2016 года № 2016.80631 с  ООО «Прима Медиа» на сумму 1 979 685,00 рублей на оказание услуг по изготовлению 333 информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края, с последующим размещением на ресурсах информационных агентств (Информационное агентство «PrimaMedia» («ПримаМедиа»).

2. государственный контракт от 11 апреля 2016 года № 2016.80688 с ООО «Дальневосточный центр политических исследований» (ООО «ДВЦПИ») на сумму 1967450,00 рублей на оказание услуг по изготовлению и размещению на ресурсах информационных агентств 361 информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края (информационное агентство «ДЕЙТА»).

Услуги по вышеуказанным государственным контрактам исполнены в полном объеме.

Кроме того, департаментом оплачена кредиторская задолженность прошлых лет (2015 года) за оказанные услуги по государственному контракту от 11.12.2015 № 50 в сумме 26 250,00 рублей перед ООО «Дальневосточный центр политических исследований» (ООО «ДВЦПИ»). Оплата произведена 29.02.2016.

В рамках мероприятия «Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории Приморского края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края» исполнены два государственных контракта:

1. государственный контракт от 11 апреля 2016 года № 2016.80687            с ООО «ВГТРК-Интерактив-Медиа-Маркетинг» на сумму 1280565,00 рублей на оказание услуг по изготовлению и размещению в печатных средствах массовой информации (газете «Аргументы и Факты» - «Приморье») информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края, общим объемом 19900 кв. см.

2. государственный контракт от 06.04.2016 № 2016.79999                            с ООО «Развитие» на сумму 1978020,00 рублей на оказание услуг по изготовлению  и размещению в печатных средствах массовой информации (газете «Комсомольская Правда. Еженедельник») информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края, общим объемом 33300 кв. см

Услуги оказаны в полном объеме.

Результаты мониторинга показали, что исполнение государственной программы по итогам 2016 года за счет средств краевого бюджета составило  1 202 450,01 тыс. рублей или 83,43 процентов, в том числе:

по департаменту культуры Приморского края – 809 251,06  тыс. рублей или 93,92 процента;

по архивному отделу Приморского края – 51 955,42 тыс. рублей 
или 99, 59 процентов;

по департаменту градостроительства Приморского края – 326 858,67 тыс. рублей или 63,91 процента;

по департаменту информационной политики Приморского края –                    14 169, 86 тыс. рублей или 100 процентов;

по инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края – 215,00 тыс. рублей 
или 100 процентов.

За счет средств федерального бюджета в сумме 7 990,04 тыс. рублей или 2,41 процента, в том числе:

по департаменту культуры Приморского края – 6 320,99 тыс. руб. или 98,79 процентов;

по департаменту градостроительства Приморского края -  1 669,05 тыс. руб. или 0,52 процента.

Неисполнение в части мероприятий департамента культуры  Приморского края:

«Расходы на приобретение имущества для реализации государственных функций в области культуры» план - 30 000,00 тыс. рублей, факт - 8 385,27 тыс. рублей (27,95%). Расходы предусмотрены на  поставку мебели и дооснащение средствами охранных систем и постов охраны в здании, расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фастовская, 20 и прилегающей к нему территории (далее – здание Театра оперы и балета). Департаментом заключен государственный контракт на поставку мебели на сумму 8 385,27 тыс. рублей. Аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по дооснащению средствами охранных систем и постов охраны Театра оперы и балета в 2016 году не был объявлен. Для организации и проведения торгов на право заключения государственного контракта на оказание услуг по дооснащению средствами охранных систем и постов охраны Театра оперы и балета потребовалась разработка проектно – сметной документации для охранных систем телевидения, контроля и управления доступом, шлагбаумов и помещений постов наружной охраны здания  и прилегающей к нему территории. В связи с поздними сроками согласования проектно – сметной документации с учетом требований КГУП «Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов» и большого объема информации, необходимого для подготовки технического задания (более 150 листов), заявка на размещение закупки путем проведения торгов подготовлена только в ноябре 2016 года. Учитывая длительный срок организации и проведения торгов (40 - 45 дней), бюджетные ассигнования на вышеуказанные цели, освоить не представилось возможным.

«Мероприятия по обеспечению условий для создания кинопродукции» план - 30 000,00 тыс. рублей, факт – 11 000,00 тыс. рублей (36,67%). 
В рамках данного мероприятия за счет средств субсидии на иные цели, 
не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием, государственным автономным учреждением "Приморский краевой центр народной культуры" приобретено киносъемочное, осветительное и операторское кинооборудование для нужд отдела «Киностудия» вышеуказанного учреждения на общую сумму  11 000,00 тыс. рублей. Неисполнение в части проведения мероприятия по обеспечению условий для создания кинопродукции связано с отменой результатов открытого конкурса кинопроектов на производство фильмов на территории Приморского края.

«Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд» план - 
51 817,65 тыс. рублей, факт – 43 916,67 тыс. рублей (84,75%). По результатам  торгов в ряде муниципальных образований снижена цена контрактов на выполнение работ по ремонту объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности. Администрацией  Сибирцевского городского поселения  подрядчик на проведение работ по ремонту Центра культуры и досуга «Приморье» определен 29.11.2016. В установленные муниципальным контрактом сроки подрядчиком фактически выполнены работы на общую сумму  4 870 964 рублей, в связи с чем, из краевого бюджета в бюджет Сибирцевского городского поселения  перечислено 3 896 771,20 рублей 
из запланированных 10 000 000,00 рублей.

Неисполнение в части мероприятий департамента градостроительства Приморского края:

«Реализация мероприятий по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостоке  (о. Русский), в том числе разработка проектно - сметной документации»   план - 345 729,43 тыс. рублей, факт – 12 844,10 тыс. рублей. Причины неисполнения: в связи с тем, что 17.02.2016 г. в Государственный кадастр недвижимости внесены сведения о запретной зоне военного объекта  «Владивостокское лесничество Министерства обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,  выполняющих задачи в области обороны страны», земельный участок с кадастровым номером 25:28:060108:32 площадью 2 га, предоставленный под строительство ИКЦ, вошел в границы запретной зоны военного объекта  «Владивостокское лесничество Министерства обороны РФ». В соответствии с п. 12 Постановления № 405 на территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. Утверждение запретной зоны военного объекта – Владивостокского лесничества Министерства обороны Российской Федерации в установленных границах делает невозможным реализацию мероприятий по созданию инновационного культурного центра в г. Владивостока на о. Русский. Для решения данного вопроса было  направлено письмо на бланке АПК в Минобороны РФ с просьбой снять запретную зону.  В конце сентября 2016 получен ответ - письмо Минобороны РФ о том, что строительство ИКЦ на территории запретной зоны возможно. Данный факт существенно затруднил проведение строительно-монтажных работ. Решением суда срок действия государственного контракта продлен до 31.12.2017 года.

«Капитальный ремонт здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103»  план – 467 000,00 тыс. рублей, факт – 313 368,08 тыс. рублей. Не освоение средств сложилось вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ (обрушение вентиляционного канала из-за износа его конструкций).

«Комплексная реконструкция с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома "Кунст и Альберс" и современное приспособление его под филиал выставочного центра Государственного Эрмитажа в  г. Владивостоке» план – 23 484,35 тыс. рублей, факт – 2 315,54 тыс. рублей. Денежные средства на строительно-монтажные работы в 2016 не освоены, так как положительное заключение экспертизы получено 12.01.2017 года.

«Модернизация технологического циркового оборудования для обеспечения капитального ремонта здания по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 103» план - 48 000,00 тыс. рублей, факт – 0,00 тыс. рублей. В конце октября руководством было принято решение о необходимости оснащения Цирка современным цирковым оборудованием. Соответствующие изменения внесены в государственную программу "Развитие культуры Приморского края"  постановлением АПК №552-па от 02.12.2016. Однако, в связи с тем,  что по состоянию на 22.11.16 сметы на приобретение оборудования РЦЦС  не проверены, с учетом внесения изменений в план-график закупок  заключение государственного контракта на модернизацию технологического циркового оборудования возможно было только в январе 2017 года. Законом Приморского края от 15.12.2016 № 49-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2016 год" внесены изменения в расходную часть краевого бюджета, в том числе  по департаменту градостроительства Приморского края сокращены расходы на вышеуказанное мероприятие (48000,00-48000,00=0,00).

В части мероприятий инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

«Мероприятия по сносу незаконных построек в целях сохранения объектов культурного наследия регионального значения» (снос строения рядом с домом-памятником Элеоноры Прей) план – 16 000,00 тыс. рублей, факт – 215,00 тыс. рублей. Снос объекта капитального строительства, возведенного без разрешительной документации, находящегося на территории объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых установлен особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство. В 4 квартале 2016 года исполнен контракт от 26.08.2016 на выполнение работ по разработке проектной документации на снос (демонтаж) семиэтажного здания, возведенного на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010007:191 в районе переулка Почтовый, дом 5 в г. Владивостоке    от 26.08.2016. Оплата произведена 29.11.2016 в сумме 215 тыс. руб. В декабре 2016 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по сносу  (демонтажу) семиэтажного здания, возведенного на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010007:191 в районе переулка Почтовый, дом 5 в г. Владивостоке, согласно плану-графику инспекции РСН и КДС Приморского края в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ, заключение контракта на выполнение данных работ, в соответствии с регламентом закупочных процедур, планируется в первом квартале 2017 года. Законом Приморского края от 15.12.2016 № 49-КЗ "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2016 год" внесены изменения в расходную часть краевого бюджета, в том числе  по Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края сокращены расходы на вышеуказанное мероприятие (16000,00 -15785,00 = 215,00).

Планы на 2017 год.

В 2017 году будет продолжена работа по основным мероприятиям государственной программы, направленным на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, государственных образовательных учреждений в сфере культуры,  охрану объектов историко-культурного наследия, поддержку культуры в Приморском крае и управление государственной программой Приморского края.

В 2017 году в государственной программе предусмотрены следующие изменения и дополнения.

В связи с реорганизацией департамента культуры Приморского края в форме выделения из него инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края (далее – Инспекция) согласно постановлению Администрации Приморского края от 11 июля 2016 года № 308-па «О реорганизации департамента культуры Приморского края» в проекте госпрограммы Инспекция выделена как главный распорядитель бюджетных средств с кодом ведомства 799 и соисполнитель госпрограммы.

В соответствии с Законом Приморского края от 23 декабря 2016 года 
№ 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год предусматриваются бюджетные ассигнования на новые мероприятия.

По департаменту культуры Приморского края:

«Субсидии организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории Приморского края» в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

«Гранты на поддержку творческих коллективов Приморского края» в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

«Субсидия из краевого бюджета некоммерческой организации - Приморскому региональному отделению общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)"» в сумме 1 000,00 тыс. рублей;

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию библиотек» в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение специализированного оборудования для технического оснащения многофункциональных центров для размещения в них учреждений» в сумме 
10 000,00 тыс. рублей;

По инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края:

«Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного наследия регионального значения и установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения» в сумме 
3 500,00 тыс. рублей;

«Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия» в сумме 53 500,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 74 930,00 тыс. рублей (планируется предоставление субсидии 8 муниципальным образованиям Приморского края).

Кроме того, по  результатам заседания бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок от 26 - 27 января 2017 года принято решение провести в рамках государственной программы следующие мероприятия:

в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева завершается работа по передаче имущественного комплекса в г. Владивостоке по ул. Аксаковская, 12 и 12а из 
федеральной собственности в собственность Приморского края. Принято решение закрепить его на праве оперативного  управления за ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств». В рамках мероприятия «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края, переданным в оперативное управление краевым государственным учреждениям Приморского края» предусмотрено  20 000,0 тыс. рублей;

на дооснащение средствами охранных систем и постов охраны в здании, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Фастовская, 20, и на прилегающей к нему территории предусмотрено 16 000,00 тыс. рублей в рамках мероприятия «Расходы на приобретение имущества для реализации государственных функций в области культуры»;

на предоставление гранта  в форме субсидии юридическим лицам для поддержки проектов в области кинематографии на территории Приморского края предусмотрено 18 000,0 тыс. рублей;

на обеспечение работы павильона Приморского края и техническое обеспечение концертных программ проекта «Улица Дальнего Востока» предусмотрено 16 000,0 тыс. рублей,  на обеспечение реализации концертных программ в  рамках ВЭФ-2017 -  4 800,0 тыс. рублей;

в рамках субсидии на иные цели ГАУК «Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева» предусмотрены средства в сумме 6 700,0 тыс. рублей на проведение работ по ремонту, обустройству территории и реэкспозиции залов филиала музея по ул. Арсеньева, 7б (Мемориальный дом-музей В.К. Арсеньева);

на проведение первоочередных работ по ремонту здания ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи» в рамках субсидии на иные цели предусмотрено  4 500,0 тыс. рублей;

в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) предусмотрены дополнительные средства в сумме  17 940,0 тыс. рублей, в том числе: ГАУК «Приморская государственная картинная галерея»  в сумме 4 710,0 тыс. рублей (в связи с реализацией в Приморском крае таких крупных проектов, как Центр «Эрмитаж-Владивосток», филиалы Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея, Центр культуры народов Востока значительно расширяются полномочия и спектр деятельности, требуется увеличения штатного расписания),  в сумме 3 200,0 тыс. рублей  на реализацию проекта «Дни Эрмитажа во Владивостоке – 2017 год»; ГАУК «Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева» 
в сумме 3 000,0 тыс. рублей (проведение цикла тематических мероприятий в течение года в  рамках Года В.К. Арсеньева в Приморском крае); в сумме 
7 030,0 тыс. рублей ГАУ «Приморский краевой центр народной культуры» (увеличение штатной численности учреждения, в связи с  проведением 10 краевых фестивалей, направленных на сохранение и поддержку традиционной народной культуры,  без взимания организационных взносов, а также для обеспечения эффективной работы отдела «Киностудия»).

В 2017 году Приморскому краю из федерального бюджета предусмотрена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 20 272,10 тыс. рублей, а именно:

- субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в размере 7 904,00 тыс. рублей;

- субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в размере 12 368,10 тыс. рублей.

Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края предусмотрены дополнительные средства в сумме 21 344,02 тыс. рублей на разработку проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, расположенных 
на территории Приморского края.