Приложение 2

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД.

1. Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического 
развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-кз.

Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года 
№ 324-кз (далее - Стратегия), определены долгосрочные цели и приоритеты, задачи, а также основные направления развития экономики и социальной сферы Приморского края. Стратегия является базовым документом стратегического развития, определяющим социально-экономическую политику Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края на долгосрочную перспективу.

В рамках мониторинга Стратегии, в соответствии с пунктом                              2.5 постановления Администрации Приморского края от 14.01.2016 № 8-па                    «О Порядке осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Приморского края, подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования Приморского края» предполагается мониторинг показателей Стратегии ежегодно и по итогам завершения каждого этапа.

В соответствии с утвержденной Стратегией, мониторинг и контроль завершившегося этапа реализации Стратегии осуществлен в 2015 году. По итогам 2015 года произведена оценка достигнутого уровня показателей, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития Приморского края за 2015 год. Очередной этап мониторинга и контроля показателей – по итогам 2020 года.

Мониторинг показателей реализации Стратегии за 2016 год отражен в таблице раздела «2. Мониторинг отклонений фактических значений показателей прогноза социально-экономического развития Приморского края на среднесрочный период за 2016 год от значений показателей, одобренных Администрацией Приморского края в качестве основы при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

С учетом поставленных в Стратегии целей и приоритетов развития, в 2016 году, основным инструментом реализации Стратегии социально-экономического развития являются утвержденные 18 государственных программ Приморского края (Перечень государственных программ Приморского края утвержден распоряжением Администрации Приморского края  от 13 ноября 2012 года № 327-ра). В 2016 году была продолжена реализации мероприятий государственных программ, направленных на достижение индикаторов установленных стратегических целей.

Результаты исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края  до 2025 года за 2016 год отражены в основных итогах деятельности органов исполнительной власти Приморского края согласно их полномочиям за 2016 год.

2. Мониторинг отклонений фактических значений показателей прогноза социально-экономического развития Приморского края на среднесрочный период за 2016 год от значений показателей, одобренных Администрацией Приморского края в качестве основы при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год прогноз (№ 417-ра) | 2016 год, факт | Отклонение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 1 930,22 | 1926,06 | -4,16 |
| 2. | Индекс потребительских цен за период с начала года | к соответствующему периоду предыдущего года, % | 107,4 | 104,9 | -2,5 п.п. |
| 3. | Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | 745 364,87 | - | - |
|  | Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 100,01 | - | - |
| 4. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 100,09 | 95,9 | -4,19 п.п. |
| 5. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 168 154,89 | 123 500 | -44 654,89 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 102,0 | 82,8 | -19,2 п.п. |
| 6. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 371 047,35 | 354 893,3 | -16 154,05 |
|  | Оборот розничной торговли | в % к предыдущему году | 101,0 | 96,9 | -4,1 п.п. |
| 7. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 157 162,4 | 132 853,5 | -24 308,9 |
|  | Объем платных услуг населению | в % к предыдущему году | 98,5 | 84,9 | -13,6 п.п. |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону | тыс. руб. | 35,77 | 36,11 | -0,34 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону | в % к предыдущему году | 105,8 | 106,8 | +1,0 п.п. |
| 9. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 968,98 | 986,5 | +17,52 |
| 10. | Численность безработных (по методологии МОТ) | тыс. человек | 72,87 | 63,3 | -9,57 |
| 11. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. человек | 16,4 | 14,7 | -1,7 |
| 12. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % к экономически активному населению | 1,55 | 1,4 | -0,15 п.п. |
| 13. | Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб. | 37 250,53 | 32 574,0 | -4 676,53 |
| 14. | Реальные денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 101,72 | 92,0 | -9,72 п.п. |
| 15. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 13 423,0 | 12 616,0 | -807,0 |
| 16. | Экспорт товаров | млн. долл. США | 2 023,26 | 2370,0 | +346,74 |
| 17. | Импорт товаров | млн. долл. США | 2 278,07 | 3211,7 | +933,63 |
| 18. | Выпуск продукции сельского хозяйства | млн. рублей | 38 908,21 | 47 431,2 | +8 522,99 |
| 19. | Объем услуг связи | млрд. рублей | 22,97 | 21,9 | -1,07 |
| 20. | Средняя обеспеченность населения края жилой площадью | кв. м/человек | - | 22,4 | - |
| 21. | Количество иностранных туристов | тыс. человек | - | 460,1 | - |
| 22. | Доля иностранных студентов в вузах Приморского края | процент к общей численности студентов | - | 5,4 | - |
| 23. | Транспортная доступность между основными центрами агломерации |  |  |  |  |
|  | Владивосток - Уссурийск; | час | - | 1,5 | - |
|  | Владивосток - Находка | час | - | 2,5 | - |

3. Мониторинг отклонений фактических значений показателей за 2016 год от значений показателей прогноза социально-экономического развития Приморского края на долгосрочный период, утвержденных Администрацией Приморского края

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 год прогноз (№418-ра) | 2016 год, факт | Отклонение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 1 930,22 | 1926,06 | -4,16 |
| 2. | Индекс потребительских цен за период с начала года | к соответствующему периоду предыдущего года, % | 107,4 | 104,9 | -2,5 п.п. |
| 3. | Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) – всего | млн. руб. | 745 364,87 | - | - |
|  | Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 100,01 | - | - |
| 4. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 100,09 | 95,9 | -4,19 п.п. |
| 5. | Инвестиции в основной капитал | млн. руб. | 168 154,89 | 123 500 | -44 654,89 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 102,0 | 82,8 | -19,2 п.п. |
| 6. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 371 047,35 | 354 893,3 | -16 154,05 |
|  | Оборот розничной торговли | в % к предыдущему году | 101,0 | 96,9 | -4,1 п.п. |
| 7. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 157 162,4 | 132 853,5 | -24 308,9 |
|  | Объем платных услуг населению | в % к предыдущему году | 98,5 | 84,9 | -13,6 п.п. |
| 8. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 968,98 | 986,5 | +17,52 |
| 9. | Численность безработных (по методологии МОТ) | тыс. человек | 72,87 | 63,3 | -9,57 |
| 10. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. человек | 16,4 | 14,7 | -1,7 |
| 11. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % к экономически активному населению | 1,55 | 1,4 | -0,15 п.п. |

# МОНИТОРИНГ

# реализации государственных программ

# в Приморском крае за 2016 год

В Приморском крае в 2016 году реализовывались 18 государственных программ Приморского края.

На реализацию программ за счет федеральных и краевых средств привлечено 86 762 239,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 432 791,69 тыс. рублей, краевого бюджета – 75 329 448,18 тыс. рублей.

Освоение средств составило – 92,87%, в том числе средств краевого бюджета – 94,29%.

Оценка эффективности реализации государственных программ Приморского края за 2015 год осуществляется органами исполнительной власти Приморского края - ответственными исполнителями государственных программ Приморского края в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года №566-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края».

Эффективность реализации государственной программы или подпрограммы признается высокой, в случае если эффективность реализации составляет не менее 90,0%.

Эффективность реализации государственной программы или подпрограммы признается средней, в случае если эффективность реализации составляет от 80,0% до 89,0%.

Эффективность реализации государственной программы или подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если эффективность реализации составляет от 70,0% до 79,0%.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

По итогам 2016 года эффективность 9 государственных программ признана высокой, 8 государственных программ – средней, 1 государственной программы - удовлетворительной. Государственных программ с оценкой «неудовлетворительно» по итогам отчетного года не выявлено.

- Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 16 922 497,15 | 16 627 839,39 | 98,26% |
| федеральный бюджет | 833 527,60 | 833 481,20 | 99,99% |
| краевой бюджет | 16 088 969,55 | 15 794 358,19 | 98,17% |

Из 56 мероприятий подпрограмм, запланированных к выполнению в 2016 году, реализованы 52 мероприятия.

Из 50 показателя программы 35 достигли планового значения, более чем на 50 % достигнуты 13 показателей, менее чем на 50% достигнуты                                      2 показателя.

Эффективность государственной программы в целом составила 86,0% (средняя).

- Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 17 557 997,60 | 16 759 898,41 | 95,45% |
| федеральный бюджет | 336 751,54 | 59 131,32 | 17,56% |
| краевой бюджет | 17 221 246,06 | 16 700 767,09 | 96,98% |

Из 54 мероприятий государственной подпрограммы, запланированных к выполнению в 2016 году, реализованы 52 мероприятия.

Из 60 показателей государственной подпрограммы 46 достигли планового значения, остальные выполнены более чем на 80%.

Эффективность государственной программы в целом составила 101% (высокая).

- Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 13 381 988,27 | 13 222 693,59 | 98,81% |
| федеральный бюджет | 2 667 634,51 | 2 623 422,07 | 98,34% |
| краевой бюджет | 10 683 863,79 | 10 569 147,12 | 98,93% |

Из 82 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, реализовано 82 мероприятия.

Из 39 показателей государственной программы 35 достигли планового значения, остальные выполнены более чем на 60%.

Эффективность государственной программы в целом составила 97% (высокая).

- Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 1 310 405,38 | 1 256 564,37 | 95,89% |
| федеральный бюджет | 900 756,96 | 861 645,78 | 95,66% |
| краевой бюджет | 409 648,42 | 394 918,59 | 96,40% |

Из 14 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, выполнены 14 мероприятий.

Из 41 показателя государственной программы 31 достигли планового значения, 5 показателей достигнуты более чем на 50 %, 4 показателя достигнуты более чем на 50 %, не достигнут 1 показатель.

Эффективность государственной программы в целом составила 97,0% (высокая).

- Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 1 959 450,08 | 1 380 942,53 | 70,48% |
| федеральный бюджет | 331 128,12 | 7 990,04 | 2,41%* |
| краевой бюджет | 1 503 149,16 | 1 202 450,00 | 80,00% |

*Не освоены средства на создание инновационного культурного центра в г. Владивостоке (о. Русский) из-за позднего срока передачи земель от министерства обороны, а также ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок».

Всего 34 мероприятия подпрограмм, запланированных к выполнению в 2016 году, реализовано 30 мероприятий.

Из 16 показателей программы, выполнены в полном объеме                               15 показателей, более чем 50% - 1 показатель.

Эффективность государственной программы в целом составила 104% (высокая).

- Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 9 514 688,57 | 9 010 542,30 | 94,70% |
| федеральный бюджет | 379 254,67 | 376 963,45 | 99,40% |
| краевой бюджет | 9 135 433,90 | 8 633 578,85 | 94,51% |

Из 33 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, реализовано 32 мероприятия.

Из 49 показателей государственной программы 24 достигли планового значения, достигнуты более чем на 50% - 17 показателей, менее чем на 50% достигнуты - 6 показателей, не достигнуты 2 показателя.

Эффективность государственной программы в целом составила 82,0 % (средняя).

- Государственная программа Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы, | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| всего | 1 109 491,65 | 1 086 807,23 | 97,96% |
| федеральный бюджет | 19 585,60 | 11 662,70 | 59,55% |
| краевой бюджет | 1 087 406,05 | 1 074 398,24 | 98,80% |

Из 14 мероприятий государственной подпрограммы, запланированных к выполнению в 2016 году, реализованы 13 мероприятий.

Из 22 показателей государственной подпрограммы 16 достигли планового значения, более чем на 50% достигнуты 4 показателя, менее чем на 50% достигнуты 2 показателя

Эффективность государственной программы в целом составила 78% (удовлетворительная)*.

*Одними из основных показателей государственной программы является: Снижение экономического ущерба от деструктивных событий в целом по Приморскому краю; Снижение экономического ущерба вследствие деструктивных событий в целом по Приморскому краю в разрезе регионального (краевого) уровня Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В результате прохождения тайфуна «Лайонрок» данные показатели были достигнуты только на 38% и 15% соответственно. В результате эффективность реализации государственной программы оказалась ниже средней.

- Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы, | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| всего | 173 655,99 | 129 845,29 | 74,77% |
| федеральный бюджет | 46 894,90 | 33 016,12 | 70,40% |
| краевой бюджет | 126 761,09 | 96 829,17 | 76,39% |

Из 28 мероприятий государственной подпрограммы, запланированных к выполнению в 2016 году, реализовано 24 мероприятий.

Из 25 показателей государственной подпрограммы 19 достигли планового значения, остальные выполнены более чем на 50%.

Эффективность государственной программы в целом составила 112% (высокая).

- Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) тыс. рублей, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. рублей | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 1 630 169,66 | 1 520 390,99 | 93,27% |
| федеральный бюджет | 55 738,40 | 55 736,65 | 100,00% |
| краевой бюджет | 1 574 431,26 | 1 464 654,34 | 93,03% |

Из 23 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, реализованы 22 мероприятия.

Из 18 показателей государственной программы 13 достигли планового значения, 3 показателя достигнуты более чем на 50 %, 1 показатель достигнут менее чем на 50 %, не выполнен 1 показатель.

Эффективность государственной программы составляет 86,0% (средняя)*.

*Одними из основных показателей государственной программы является: Численность приморских спортсменов, принявших участие в Олимпийских играх; Численность приморских спортсменов-инвалидов, принявших участие в Паралимпийских, Сурдлимпийских играх. Сборная России по легкой атлетике, в которую были включены два приморских спортсмена, не была допущена к Олимпийским играм. Штыль Иван Александрович (гребля на байдарках и каноэ) не прошел отбор и не принял участие в Олимпиаде. Хонич Дмитрий (парусный спорт) не прошел отбор в состав Паралимпийской Сборной команды России. Как следствие, вышеуказанные показатели были достигнуты на 25% и 0% соответственно. В результате эффективность реализации государственной программы оказалась на среднем уровне.

- Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 2 265 319,20 | 2 264 497,07 | 99,96% |
| краевой бюджет | 2 265 319,20 | 2 264 497,07 | 99,96% |

Из 14 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, выполнено 13 мероприятий.

Из 16 показателей государственной программы, в полном объеме выполнено 9 показателей, более 50% - 6 показателей, менее 50% - 1 показатель.

Эффективность государственной программы составила 86% (средняя).

- Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 912 361,59 | 900 070,35 | 98,65% |
| краевой бюджет | 912 361,59 | 900 070,35 | 98,65% |

Из 26 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, выполнены 23 мероприятия.

Из 40 показателей государственной программы 33 достигли планового значения, 4 показателя достигнуты более чем на 50 %, 1 показатель выполнен менее чем на 50 %, не выполнены 2 показателя.

Эффективность государственной программы составила 85,0% (средняя).

- Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 11 160 893,24 | 9 057 935,39 | 81,16% |
| федеральный бюджет | 3 732 282,39 | 2 772 959,46 | 74,30% |
| краевой бюджет | 7 428 610,85 | 6 284 975,93 | 84,60% |

Из 36 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, выполнены 34 мероприятия.

Из 26 показателей программы 17 достигли планового значения,                        5 показателей достигнуты более чем на 50 %, 4 показателей достигнуты менее чем на 50 %.

Эффективность государственной программы составила 100,0% (высокая).

- Государственная программа Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае»

на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 544 450,07 | 497 623,29 | 91,40% |
| краевой бюджет | 544 450,07 | 497 623,29 | 91,40% |

Из 8 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, реализовано 7 мероприятий.

Из 10 показателей государственной программы 5 достигли планового значения, остальные выполнены более чем на 80%.

Эффективность государственной программы в целом составила 95% (высокая).

- Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 2 569 436,21 | 2 225 946,47 | 86,63% |
| федеральный бюджет | 1 001 361,00 | 841 365,10 | 84,02% |
| краевой бюджет | 1 568 075,21 | 1 384 581,37 | 88,30% |

Из 25 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, реализовано 18.

Из 47 показателя государственной программы 27 достигли планового значения, выполнены более чем на 50% 13 показателей.

Эффективность государственной программы составила 86,0% (средняя).

- Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. |  |  |
| всего | 94 958,11 | 77 964,54 | 82,10% |
| федеральный бюджет | 13 854,60 | 2 629,26 | 18,98% |
| краевой бюджет | 81 103,51 | 75 335,28 | 92,89% |

Из 8 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, выполнено 8 мероприятий.

Из 17 показателей государственной программы 13 достигли планового значения, 2 показателя достигнуты менее чем на 50 %, не выполнены 2 показателя.

Оценка эффективности реализации государственной программы составляет 89 % (средняя).

- Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 415 078,26 | 341 744,22 | 82,33% |
| федеральный бюджет | 373 562,50 | 327 850,40 | 87,76% |
| краевой бюджет | 41 515,76 | 13 893,82 | 33,47% |

Из 7 мероприятий подпрограмм, запланированных к выполнению в 2016 году, реализовано 5 мероприятий.

Из 16 показателей программы, в полном объеме выполнено 10 показателей, более чем 50% - 2 показателя, менее чем 50% - 3 показателя, не выполнен 1 показатель.

Эффективность государственной программы составила 88% (средняя).

- Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»

на 2013-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 4 766 405,60 | 3 781 630,70 | 79% |
| федеральный бюджет | 708 733,40 | 708 733,40 | 100% |
| краевой бюджет | 4 057 672,20 | 3 072 897,30 | 76% |

Из 47 мероприятия государственной программы, запланированных к выполнению в 2016 году, реализовано 44 мероприятий.

Из 50 показателей программы в полном объеме выполнено                              47 показателей, остальные достигнуты более чем на 80%.

Эффективность государственной программы составила 98% (высокая).

- Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. | Степень освоения средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 631 156,01 | 631 979,13 | 100,13% |
| федеральный бюджет | 31 725,50 | 31 689,66 | 99,89% |
| краевой бюджет | 599 430,51 | 600 289,47 | 100,14% |

Из 45 мероприятий подпрограмм, запланированных к выполнению в           2016 году, выполнено 44 мероприятия.

Из 19 показателей программы, в полном объеме выполнено                                 14 показателей, более чем 50%- 4 показателя, менее чем 50%- 1 показатель.

Эффективность государственной программы составила 95% (высокая).