## Приложение 10
Приложение № 10
ОТЧЕТ
о степени выполнения подпрограмм, программ, принятых в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере реализации государственной программы,
государственной программы Приморского края
"Информационное общество" на 2013-2020 годы
за 2016 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины недостижения запланированных результатов
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Подпрограмма № 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления» | 2013 | 2020 | 2013
1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления: | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 |  | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
1.1.1. | Реализация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в целях совершенствования системы государственного и муниципального управления, предоставления услуг, создания и развития информационно-аналитических, учетных и функциональных систем Приморского края | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |  | Срок окончания реализации мероприятия в 2014 году.
1.1.1.1. | Развитие регионального телекоммуникационного центра, включая централизованную систему организационно-технического администрирования телекоммуникационной инфраструктуры и информационных подсистем «электронного правительства» Приморского края; предоставление услуг по поддержке и администрированию региональных и муниципальных информационных систем | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | обеспечение круглосуточного функционирования телекоммуникационных узлов единой защищенной сети Приморского края, а также доступности телекоммуникационных сервисов для обеспечения связи органов местного самоуправления с органами государственной власти, а также межведомственное электронное взаимодействие и централизованное получение услуг информационного обслуживания населения и организаций | Срок окончания реализации мероприятия в 2014 году.
1.1.1.2. | Развитие систем информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Приморского края, защиты персональных данных | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | безопасный доступ пользователей к сервисам электронного правительства, возможность проведения электронных платежей | Срок окончания реализации мероприятия в 2014 году.
1.1.1.3. | Формирование на территории Приморского края единого информационного пространства органов исполнительной власти Приморского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Приморского края. Подключение краевых государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Приморского края, к системе межведомственного электронного взаимодействия | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | развитие интерактивных сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти; создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов государственной власти, создание инструментов общественного управления на уровне муниципалитетов и органов местного самоуправления | Срок окончания реализации мероприятия в 2014 году.
1.1.2. | Создание Ситуационного центра Губернатора Приморского края | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | обеспечение возможности коллективной работы в интересах органов государственной власти Приморского края | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
1.1.3. | Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти Приморского края | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | обеспечение доступа к информации органов исполнительной власти Приморского края | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
1.2. | Основное мероприятие 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Приморского края | 2013 | 2020 | 2013
1.2.1. | Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 2013 | 2020 | 2013 |  | создание сети многофункциональных центров (далее - МФЦ), развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Исполнение объема государственного задания на оказание государственных услуг обеспечено в размере 128,81%
| Контрольное событие - заключение соглашения с КГАУ «МФЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | январь 2016 года; январь 2017 года; январь 2018 года; январь 2019 года; январь 2020 года |  | 2015-01-23 |  | соглашение с КГАУ «МФЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 23.01.2015 заключено соглашение с КГАУ "МФЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|  |  |  | 2016-01-13 |  |  | 13.01.2016 заключено соглашение с КГАУ "МФЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2.2. | Предоставление субсидии краевым государственным автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | 2013 | 2020 | 2013 |  | создание сети МФЦ, развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 23.01.2015 и 13.01.2016 заключено соглашение с КГАУ "МФЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на иные цели.
В 2016 году средства предоставленной субсидии освоены на 99,8 % от плановых назначений, и составили 14 764 318,99 рублей, в том числе на: Приобретение основных средств – 1 000 000,00 рублей (100%); На проведение капитального ремонта- 4 264 318,99 рублей (99,2 %); На мероприятия по развитию информационного общества – 9 500 000,0 рублей (100%).
1.2.3. | предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2013 | 2016 | 2013 |  | создание сети МФЦ, развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Постановлением АПК от 14.04.2015 № 110-па утверждено распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2015 году. Утверждено Законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год" распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2016 году. На конец 2016 года в Приморском крае функционирует 37 МФЦ и 76 ТОСП (территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ) с 429 окнами приёма и выдачи заявлений.
| Контрольное событие - подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 марта 2015 года 1 марта 2016 года |  | 01.03.2015 01.02.2016 |  | сформированный список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Сформирован список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
| Контрольное событие - подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | апрель 2015 года июнь 2015 года май 2016 года май 2017 года |  | апрель 2015 июнь 2015 |  | соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | заключены 34 соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
|  |  |  | март 2016 |  |  | заключено 21 соглашение с органом местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
1.2.4. | Предоставление краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | создание сети многофункциональных центров (МФЦ), развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
1.2.5. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2015 | 2020 | 2015 |  | создание сети многофункциональных центров (МФЦ), развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Постановлением АПК от 20.04.2015 № 123-па утверждено распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Утверждено Законом Приморского края от 22 декабря 2015 года № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год" распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по содержанию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 2016 году. Обеспечено софинансирование 34 муниципальных образований края на содержание МФЦ.
| Контрольное событие - подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 марта 2015 года 1 марта 2016 года 1 марта 2017 года 1 марта 2018 года 1 марта 2019 года 1 марта 2020 года |  | 01.03.2015 01.02.2016 |  | сформированный список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Сформирован список заявлений органов местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
| Контрольное событие - подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | май 2015 года май 2016 года май 2017 года май 2018 года май 2019 года май 2020 года |  | апрель 2015 |  | соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | заключены 14 соглашений с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
|  |  |  | февраль, март 2016 |  |  | заключено 34 соглашения с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
1.2.6. | Приобретение компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения, в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |  | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
| Контрольное событие - проведение аукциона на поставку компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | май 2015 года |  | июнь 2015 года | ноябрь 2015 года | заключение государственного контракта на поставку компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае
| Контрольное событие - оплата поставленного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | сентябрь 2015 года |  | август 2015 года | декабрь 2015 года | платежное поручение
1.3. | Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций современных услуг в сфере ИКТ, в том числе создание центров общественного доступа к официальным сайтам государственных органов в местах приема граждан и других публичных местах (инфоматы) | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | повышение доступности электронных сервисов для жителей Приморского края | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
2. | Подпрограмма № 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование электронного правительства» | 2013 | 2015 | 2013 | 2015
2.1. | Основное мероприятие 1. Создание и обеспечение функционирования среды электронного взаимодействия государственных органов Приморского края | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | среда электронного взаимодействия государственных органов Приморского края и ее развитие | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
2.1.1. | Развитие регионального сегмента единой системы межведомственного электронного документооборота, в том числе создание среды электронного взаимодействия государственных органов Приморского края | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | обеспечение полного перехода на электронный документооборот, формирование единого пространства доверия электронной подписи | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
2.1.1.1. | Развитие регионального сегмента единой системы межведомственного электронного документооборота, в том числе создание среды электронного взаимодействия государственных органов Приморского края | 2013 | 2015 | 2013 | 2015
2.1.1.2. | Исполнение по судебным актам | 2015 | 2015 | 2015 | 2015
2.1.2. | Модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения исполнительными органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления Приморского края основных функций | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | развитие сервисов информационных систем поддержки выполнения исполнительными органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления основных функций, обеспечение интеграции ведомственных информационных систем через унификацию форматов и протоколов обмена данными, обеспечивающих совместимость государственных информационных систем и их компонентов | Срок окончания реализации мероприятия в 2014 году.
2.1.3. | Развитие сервисов информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Приморского края | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | обеспечение информационной поддержки органов исполнительной власти при принятии управленческих решений | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
2.1.4. | Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки государственных органов Приморского края и органов местного самоуправления на основе «единой точки входа» | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | реализация Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
2.2. | Основное мероприятие 2. Реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты на территории Приморского края | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | внедрение универсальной электронной карты на территории Приморского края | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
2.2.1. | Создание инфраструктуры для обеспечения внедрения универсальной электронной карты | 2013 | 2017 | 2013 | 2015 | обеспечение жителей Приморского края универсальной электронной картой | В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05.10.2011 № 248-па уполномоченной организацией по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае является краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае». | Обеспечение жителей Приморского края универсальной электронной картой производится подведомственным учреждением департамента ИТ КГАУ «МФЦ Приморского края»
2.2.2. | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Владивостока» в части использования сервисов информационной системы и организации пунктов приема заявлений по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | обеспечение жителей Приморского края универсальной электронной картой
3. | Подпрограмма № 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях» | 2013 | 2020 | 2013
3.1. | Основное мероприятие 1. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства отрасли образования в Приморском крае | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 |  | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
3.1.1. | Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | создание современной инфраструктуры для учреждений образования | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
3.1.2. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | обеспечение доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
| Контрольное событие - подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика | 1 июля 2015 года |  | 1 июля 2015 года |  | Подача заявлений органами местного самоуправления Приморского края на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика, в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий.
| Контрольное событие - подписание с органами местного самоуправления Приморского края соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика | август 2015 года |  | август 2015 года | сентябрь 2015 года | Подписание соглашений с органами местного самоуправления Приморского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика
3.1.3. | Формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.
3.1.4. | Внедрение инновационных комплексов электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | внедрение инновационных комплексов ЭОР и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.
3.1.5. | Обеспечение функционирования единого краевого электронного образовательного интернет-портала "Электронная школа Приморья" | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | внедрение электронных дневников и электронных журналов во всех школах на территории Приморского края, возможность подачи заявлений на постановку в детский сад и школу в электронном виде, в том числе посредством записи через единый портал государственных услуг | Срок окончания реализации мероприятия в 2014 году.
3.2. | Основное мероприятие 2. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства социальной инфраструктуры Приморского края | 2013 | 2020 | 2013
3.2.1. | Реализация социального информационного общества | 2013 | 2017 | 2013 |  | обеспечение жителей края доступом к информационным ресурсам социальной защиты населения Приморского края с возможностью получать государственные услуги в электронном виде | В рамках мероприятия проведены следующие закупки: 1. Оказание услуг по техническому сопровождению компонентов системы защиты конфиденциальной информации: 15.07.2016 заключен государственный контракт; контракт исполнен, услуги оказаны; 15.09.2016 произведена оплата за оказанные услуги. 2. Оказание услуг по сопровождению АС "Адресная социальная помощь PRO - версия 5", подтвержденной сертификатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) (WINDOWS- версия): 11.07.2016 заключен государственный контракт; 24.11.2016 произведена частичная оплата за оказанные услуги в размере 1424,06 тыс. рублей. 3. Оказание услуг по техническому сопровождению программы управления интерактивным порталом: 05.10.2016 заключен государственный контракт. Государственный контракт расторгнут по соглашению сторон 25.11.2016.
3.2.2. | . | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.
3.2.3. | Создание и поддержка интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков для жителей Приморского края | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | создание и поддержка интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков для жителей Приморского края | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.
3.2.4. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.
3.3. | Основное мероприятие 3. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в сфере экономической политики Приморского края | 2013 | 2016 | 2013
3.3.1. | Создание целевой системы мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Приморского края | 2013 | 2016 | 2013 |  | создание и развитие единой вертикально интегрированной информационной системы мониторинга и оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края с формированием сводного доклада «Эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края за отчетный год и планируемые значения показателей эффективности на трехлетний период» | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.
4. | Подпрограмма 4 "Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций" | 2013 | 2020 | 2013
4.1. | Основное мероприятие 1. Управление развитием информационного общества | 2013 | 2020 | 2013
4.1.1. | Содержание аппарата управления департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края | 2013 | 2020 | 2013 |  | эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Проведена работа по развитию инфраструктуры электронного правительства, за 2016 год было подано 1 328 870 заявлений в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). На ЕПГУ зарегистрировано 716 953 пользователя от Приморского края. За 2016 год количество новых пользователей увеличилось примерно на 200 000 человек. Проведена работа по комплексной оптимизации административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг - типизировано 24 административных регламентов предоставления муниципальных услуг. В части достижения показателя - доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 не менее 50% по итогам 2016 года департаментом проводились мероприятия, направленные на достижение указанного показателя. В результате проведенного органами государственной статистики исследования, значение вышеуказанного показателя в Приморском крае составило 60%. Во исполнение постановления Администрации Приморского края от 12.11.2013 № 401-па департамент осуществлял ежемесячный мониторинг оснащения находящихся в эксплуатации автомобильных транспортных средств организаций, подведомственных органам исполнительной власти Приморского края, навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и подключения к региональной информационно-навигационной системой системе Приморского края. Проведена работа по реализации проекта информатизации системы льготного лекарственного обеспечения населения на территории Приморского края. Проведена методическая работа и консультационная поддержка по организации рабочих мест и подключению к федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.рф».
Проведена работа по развитию региональной системы межведомственного электронного документооборота Приморского края (РСМЭД): расширен перечень организаций использующих РСМЭД, дополнительно подключены федеральные органы исполнительной власти, внедрено осуществление электронного обмена с ведомственными системами документооборота, обеспечивая межуровневый и межведомственный обмен. Доля документов, поступивших в Администрацию Приморского края в электроном виде по системе МЭДО к общему числу поступивших увеличилась на 60%, а доля отправленных увеличилась на 40% по сравнению с прошлым годом; число органов власти Российской Федерации, с которыми достигнута договоренность об электронном обмене увеличилось на 20 организаций. Для пользователей РСМЭД было проведено 11 обучающих семинаров. В 2016 году Приморский край вошел в пилотный проект, предусматривающий применение в государственных и муниципальных органах власти на постоянной основе инфраструктуры системы личного приема граждан. Департаментом реализован ряд организационно-технических мероприятий для выполнения условий пилотного проекта. 12 декабря 2016 года состоялся общероссийский день приема граждан, обеспечена техническое сопровождение работы КП ССТУ (коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла - аппаратно-программного комплекса, используемого для обеспечения проведения общероссийского дня приема граждан), автоматизированных рабочих мест уполномоченных на прием граждан в Администрации Приморского края и органах исполнительной власти (85 рабочих мест), а также консультационная поддержка органов местного самоуправления (более 100 рабочих мест) по вопросам установки рабочих мест. В текущем году впервые для оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, были использованы IT-технологии: информационно-аналитическая система «ГОЛОС 25».
Реализован комплекс мер, направленный на внедрение и использование в органах власти Приморского края федеральной Системы мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (система предусматривает возможность в режиме реального времени отслеживать состояние сферы межэтнических отношений, прогнозировать развитие ситуации, оперативно реагировать на конфликтные и предконфликтные ситуации). В рамках реализации задачи по обеспечению удаленных населенных пунктов услугами доступа в сеть Интернет (устранение цифрового неравенства) разработан проект подключения образовательных учреждений к единым информационным ресурсам, проведены работы по подготовке и анализу исходных данных обеспечения услугами связи школ Приморского края. Организовано обеспечение деятельности рабочей группы по устранению цифрового неравенства. Обеспечено проведение 9 совещаний рабочей группы и организовано три выездных кустовых совещания в муниципальных районах. Согласовано строительство 11 точек доступа, в трех населенных пунктах установлен спутниковый канал доступа в Интернет. Проведена разъяснительная работа с главами муниципальных образований по использованию жителями точек доступа. Подготовлены соглашения с операторами связи по вопросам устранения цифрового неравенства. В период подготовки проведения Восточного экономического форума 2016 была разработана дорожная карта по подготовке сетей связи. Для реализации мероприятий дорожной карты была сформирована рабочая группа. Организовано взаимодействие с Минкомсвязью, с операторами связи, ДВФУ, администрацией г. Владивостока, с территориальными органами федеральных органов власти. Обеспечено выполнение основных требований организаторов ВЭФ к сети связи в полном объеме.
В рамках проекта по Инвестиционной привлекательности региона была подготовлена и согласована с общественным экспертным советом по развитию информационного общества в Приморском крае дорожная карта по достижению внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Приморском крае проект «IT инфраструктура». Мероприятия дорожной карты выполнены в полном объеме. Для участия в проекте была проведена работа по изучению принципов проектного управления и использованы новые подходы в работе над проектом.
4.1.2. | Исполнение решений, принятых судебными органами | 2013 | 2017 | 2013 |  | исполнение решений, принятых судебными органами | Выплаты по мировому соглашению ОАО "Ростелеком" произведены во 2 квартале 2016 года в соответствии с решением судебного органа.
4.1.3. | Проведение дальневосточного форума информационно-коммуникативных технологий ДАЛЬИНФОКОМ | 2014 | 2020 | 2014 |  | обмен опытом и выработка рекомендаций об актуальных направлениях развития отрасли информационных технологий | Заключен контракт на оказание услуг по модернизации и информационной поддержке интернет - проекта, посвященного подготовке и проведению 9-го дальневосточного форума информационных технологий «Дальинфоком – 2016». Форум проведён 26-27 сентября 2016 года. На форуме было представлено 37 стендов компаний-участников, в течении форума было проведено 54 мероприятия (заседания рабочих групп, конференции, тренинги и круглые столы).
4.1.4. | Разработка концепции региональной информатизации Приморского края и дорожной карты реализации концепции | 2016 | 2016 | 2016 |  | создание стратегического документа Приморского края, согласованного с федеральной концепцией региональной информатизации, разработка дорожной карты по реализации концепции с мероприятиями - проектами по согласованному решению задач в сфере координации и реализации мероприятий всех органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления | Разработка концепции в 2016 году не произведена в связи с расторженем контракта на оказание услуг по разработке концепции региональной информатизации Приморского края и дорожной карты реализации концепции с исполнителем по соглашению сторон
| Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке концепции и дорожной карты информатизации Приморского края | июнь 2016 года |  | - |  | заключение государственного контракта на выполнение работ по разработке концепции и дорожной карты информатизации Приморского края | Заключен государственный контракт № 5 от 21.12.2016 с ООО «Уайт Софт» на выполнение научно-исследовательских работ по разработке концепции и дорожной карты информатизации Приморского края
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на выполнение работ по разработке концепции и дорожной карты информатизации Приморского края | ноябрь 2016 года |  | - |  | акт выполненных работ | По соглашению сторон государственного контракта, принято решение о его расторжении. Соглашение от 22.12.2016
4.2. | Основное мероприятие 2. Обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры органов госудраственной власти Приморского края | 2014 | 2020 | 2014
4.2.1. | Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным бюджетным учреждением «ИТЦ Приморского края» | 2014 | 2020 | 2014 |  | информационно-техническое обеспечение деятельности Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края
4.2.1.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевому государственному бюджетному учреждению «ИТЦ Приморского края» | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | Исполнение объема государственного задания на выполнение государственных работ обеспечено в размере 104,11%
| Контрольное событие -заключение соглашения с краевым государственным бюджетным учреждением «ИТЦ Приморского края» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | январь 2015 года; январь 2016 года; январь 2017 года; январь 2018 года; январь 2019 года; январь 2020 года |  | 14.01.2015 13.01.2016 |  | соглашение с краевым государственным бюджетным учреждением «ИТЦ Приморского края» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 14.01.2015 заключено соглашение с КГБУ «ИТЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, 13.01.2016 заключено соглашение с КГБУ «ИТЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
4.2.1.2. | предоставление субсидии краевому государственному бюджетному учреждению «ИТЦ Приморского края» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | 2014 | 2020 | 2014 |  | информационно-техническое обеспечение деятельности Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края | 14.01.2015, 30.04.2015, 30.07.2015, 14.01.2016 заключены соглашения с КГБУ «ИТЦ Приморского края» о предоставлении субсидий на иные цели. За счёт средств субсидии на иные цели – плановые затраты 12 500 000,00 рублей, фактически произведено расходов на сумму 11 875 000,00 рублей по созданию и внедрению государственной информационной системы Приморского края «Управление проектами в Приморском крае».
5. | Подпрограмма 5 "Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края" | 2013 | 2020 | 2013
5.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского края | 2013 | 2020 | 2013 |  | инфраструктура пространственных данных Приморского края
5.1.1. | Развитие программно-технологической инфраструктуры пространственных данных | 2013 | 2020 |  |  | обеспечение государственных служащих Приморского края достоверной пространственной информацией для принятия управленческих решений
| Контрольное событие - проведение закупки на выполнение работ по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края | июнь 2016 года июнь 2017 года |  |  |  | заключение государственного контракта на выполнение работ по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края | Финансирование мероприятия в 2016 году не предусмотренно.
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по развитию информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края | ноябрь 2016 года ноябрь 2017 года |  |  |  | акт выполненных работ
5.2. | Основное мероприятие 2. Создание отраслевых региональных информационных систем управления с использованием результатов космической деятельности | 2016 | 2020 |  |  | отраслевые региональные информационные системы управления с использованием результатов космической деятельности
5.2.1. | Создание и развитие государственной информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | 2016 | 2020 |  |  | совершенствование механизмов учета, контроля и управления лесным фондом Приморского края
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта на оказание услуг по созданию информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | июнь 2016 года |  |  |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по созданию информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | Финансирование мероприятия в 2016 году не предусмотренно.
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по созданию информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | ноябрь 2016 года |  |  |  | акт выполненных работ
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта на оказание услуг по развитию информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | июнь 2017 года |  |  |  | заключение государственного контракта на оказание услуг по развитию информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по развитию информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | ноябрь 2017 года |  |  |  | акт выполненных работ
5.2.2. | Создание системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | 2016 | 2017 |  |  | обеспечение контроля рационального и законного пользования лесным фондом Приморского края
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта по созданию системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере | июнь 2016 года |  |  |  | заключение государственного контракта на создание системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | Финансирование мероприятия в 2016 году не предусмотренно.
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по созданию системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | ноябрь 2016 года |  |  |  | акт выполненных работ
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта по развитию системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | июнь 2017 года |  |  |  | заключение государственного контракта на развитие системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по развитию системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | ноябрь 2017 года |  |  |  | акт выполненных работ
5.2.3. | Развитие государственной информационной системы Приморского края «Управление лесным фондом Приморского края» | 2016 | 2020 |  |  | развитие системы управления лесным фондом Приморского края
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта по развитию государственной информационной системы Приморского края «Управление лесным фондом Приморского края» | июнь 2016 года июнь 2017 года |  |  |  | заключение государственного контракта на развитие государственной информационной системы Приморского края «Управление лесным фондом Приморского края» | Финансирование мероприятия в 2016 году не предусмотренно.
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по развитию государственной информационной системы Приморского края «Управление лесным фондом Приморского края» | ноябрь 2016 ноябрь 2017 |  |  |  | акт выполненных работ
5.2.4. | Оказание услуг по развитию функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования земли | 2016 | 2020
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта по развитию функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования земли | сентябрь 2016 сентябрь 2017 |  |  |  | Заключение государственного контракта на развитие функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования земли
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по развитию функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования земли | декабрь 2016 декабрь 2017 |  |  |  | акт выполненных работ
5.2.5. | Проведение инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | 2016 | 2020
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта по проведению инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | сентябрь 2016 сентябрь 2017 |  |  |  | Заключение государственного контракта на проведение инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | Финансирование мероприятия в 2016 году не предусмотренно.
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по проведению инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | декабрь 2016 декабрь 2017 |  |  |  | акт выполненных работ
5.2.6. | Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | 2016 | 2020 |  |  | создание региональной ИСОГД | В 2016 г. в рамках государственного контракта от 05 декабря 2016 г. № 2016-25 создана государственная информационная система Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края», поставлено программное обеспечение регионального, муниципального уровней, согласно Спецификации в Лицензионном соглашении от 06 декабря 2016 г. № Л2016/12/06. Исполнитель работ - ООО «Институт Территориального Планирования «Град» (г. Омск) В рамках функционирования РИСОГД Приморского края обеспечивается ведение пространственных данных, доступ органов власти, граждан и организаций к пространственным данным на территории Приморского края и реализация смежных деловых процессов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Приморского края. В настоящее время РИСОГД Приморского края функционирует в тестовом режиме. В целях ввода РИСОГД Приморского края в промышленную эксплуатацию проведен инструктаж пользователей, подготовлены и направлены на согласование соответствующие нормативные правовые акты.Посредствам использования ИСОГД ПК будут решаться следующие задачи: • обеспечение комплексного подхода при получении, обработке, хранении и предоставлении информации о градостроительной деятельности на территории Приморского края. • реализация единой технической и технологической политики, совместимость геоинформационных систем различного уровня и различных ведомств. • обеспечение эффективности расходования бюджетных средств Приморского края на формирование пространственных данных, геоинформационных систем и навигационной инфраструктуры, в том числе для ликвидации дублирования мероприятий в такой области. • расширение возможностей использования ГИС-технологий, и т.д
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта по созданию региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | июль 2016 года |  | 2016-12-05 |  | заключение государственного контракта на создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Заключен государственный контракт от 05.12.16 № 2016-25.
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по созданию региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | ноябрь 2016 года |  | декабрь 2016 года |  | акт выполненных работ | Акты выполненных работ от 06.12.2016 №1 и от 16.12.2016 № 2
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта по развитию региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | июль 2017 года |  |  |  | заключение государственного контракта на развитие региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по развитию региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | ноябрь 2017 года |  |  |  | акт принятых работ
5.2.7. | Создание региональной информационной системы «Объекты культурного наследия» | 2016 | 2020 |  |  |  | Финансирование мероприятия в 2016 году не предусмотренно.
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта по созданию региональной информационной системы «Объекты культурного наследия» | июль 2017 года |  |  |  | заключение государственного контракта на создание информационной системы «Объекты культурного наследия»
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по созданию региональной информационной системы «Объекты культурного наследия» | ноябрь 2017 года |  |  |  | акт принятых работ
5.3. | Основное мероприятие 3. Актуализация цифрового картографического материала на территории Приморского края | 2016 | 2020 |  |  | обеспечение актуальным цифровым картографическим материалом территорий Приморского края органов исполнительной власти Приморского края | Финансирование мероприятия в 2016 году не предусмотренно.
5.3.1. | Пополнение и обновление цифрового картографического материала, включая данные дистанционного зондирования Земли сверхвысокого и высокого линейного разрешения на территории Приморского края | 2016 | 2020 |  |  | централизованное распространение данных дистанционного зондирования земли, развитие геоинформационных и навигационных технологий на территории Приморского края
| Контрольное событие - проведение закупки на заключение контракта по приобретению картографического материала | июнь 2017 года июнь 2018 года |  |  |  | заключение государственного контракта на приобретение картографического материала
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения контракта по приобретению картографического материала | ноябрь 2017 ноябрь 2018 |  |  |  | акт выполненных работ
6. | Подпрограмма 6 "Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае" | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Реализация государственной информационной политики Приморского края, в том числе: предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации, обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края, в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства для жителей Приморского края, опубликование официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение контроля исполнения субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций | Предоставлена жителям Приморского края оперативная и всесторонняя информация о реализации государственных программ Приморского края, о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края, в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства для жителей Приморского края, опубликована официальная информация органов государственной власти Приморского края, законы и иные правовые акты Приморского края, проведены социально значимые мероприятия, обеспечен контроль исполнения субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций
6.1. | Основное мероприятие 1 Реализация государственной информационной политики в Приморском крае | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Исполнены функции департамента информационной политики Приморского края
6.1.1. | Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского края | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. | В рамках исполнения полномочий по информационному сопровождению деятельности Администрации Приморского края и проводимых Администрацией Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет департаментом информационной политики Приморского края за отчетный период (2016 год) на официальном сайте Администрации Приморского края подготовлено и размещено 5500 пресс-релизов, проведено 28 онлайн-конференций, 40 пресс-конференций. В рамках исполнения полномочий по принятию решения о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, департаментом принято и рассмотрено 275 заявлений о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, из них: 121 пакет документов о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций направлен на доработку; выдано 51 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; направлено 30 отказов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; аннулировано 44 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 8 пакетов документов по состоянию на 01.01.2017 находятся в работе в департаменте. В рамках реализации полномочий по согласованию схем размещения рекламных конструкций в установленном порядке по состоянию на 01.01.2017 рассмотрено 50 схем размещения рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Приморского края или в собственности муниципальных образований, поступивших от муниципальных образований Приморского края, из них: 4 – согласованы, 25 – направлены на доработку, 12– отказы в согласовании, 7 –находится в работе. Разработаны и утверждены 3 схемы размещения рекламных конструкций, расположенных на территории Владивостокского, Артемовского городских округов Приморского края, Надеждинского муниципального района Приморского края (разработаны и утверждены 2 изменения в схемы размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского, Артемовского городских округов Приморского края). Разработаны и утверждены 3 Изменения в схему размещения рекламных конструкций, расположенных на территории Владивостокского городского округа Приморского края, 1 Изменение в схему размещения рекламных конструкций, расположенных на территории Артемовского городского округа Приморского края. Количество выданных предписаний - 1473, направлено 2177 запросов по определению собственника имущества в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (Росреестр).
6.2. | Основное мероприятие 2 "Информирование населения Приморского края | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства для жителей Приморского края | В рамках реализации полномочий в 2016 году департамент информационной политики Приморского края продолжал работу по информированию населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства
6.2.1. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в средствах массовой информации | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края через средства массовой информации | С целью обеспечения доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края через средства массовой информации департаментом информационной политики Приморского края заключены государственные контракты на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых пректов и мероприятий в Приморском крае в печатных и электронных средствах массовой информации
6.2.1.1. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в электронных средствах массовой информации | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края через электронные средства массовой информации | В 2016 году департаментом информационной политики Приморского края заключены и исполнены 6 государственных контрактов на общую сумму 11 405 836,42 рублей. Кроме того, оплачена кредиторская задолженность прошлых лет (2015 года) за оказанные услуги по государственному контракту от 13.10.2015 № 2015.386529 в сумме 4 061,68 рублей перед ФГБУ «Редакция «Российской газеты» (оплата произведена 14.03.2016). Кассовый расход по мероприятию составил 11 409 898,10 рублей. По итогам заключенных контрактов в электронных СМИ произведено и размещено: 1971 штук материалов на Интернет-ресурсах (в том числе новости, статьи, интервью, аналитические материалы, фоторепортажи, онлайн-конференции), 38 интернет-баннеров, 216 выходов информационных материалов в эфире радиоканалов. Информация о заключенных контрактах размещена на официальном сайте размещена на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru на официальной странице департамента информационной политики Приморского края в разделе / Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение и поддержку СМИ в 2016 году.
6.2.1.2. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в печатных средствах массовой информации | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края через печатные средства массовой информации | В 2016 году департаментом информационной политики Приморского края заключены и исполнены 10 государственных контрактов на общую сумму 13 437 141,30 рублей. Кассовый расход по мероприятию составил 13 437 141,30 рублей. По итогам заключенных контрактов в печатных СМИ произведено и размещено 247 000 кв. см информационных материалов. Информация о заключенных контрактах размещена на официальном сайте размещена на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru на официальной странице департамента информационной политики Приморского края в разделе / Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение и поддержку СМИ в 2016 году.
6.2.2. | Обеспечение жителей Приморского края информацией о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства для жителей Приморского края | В 2016 году департаментом информационной политики Приморского края заключены и исполнены 26 государственных контрактов на сумму 23 856 249,57 рублей, кассовый расход составил 23 856 249,57 рублей. По итогам заключенных контрактов: произведено и размещено 133 200 кв. см информационных материалов, 360 минут объем произведенных и размещенных видеоматериалов на телеканалах, 1408 штук информационных материалов на Интернет-ресурсах, 131 баннер социальной рекламы, размещенных на объектах наружной рекламы в течение одного календарного месяца. Информация о заключенных контрактах размещена на официальном сайте размещена на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru на официальной странице департамента информационной политики Приморского края в разделе / Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение и поддержку СМИ в 2016 году.
6.2.3. | Мероприятия по противодействию распространению наркотиков | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | Снижение степени распространения наркотиков | В 2016 году реализация мероприятия в рамках государственной программы "Информационное общество" на 2013-2020 годы не предусмотрена.
6.2.4. | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | Снижение количества материалов с проявлением экстремизма и терроризма | В 2016 году реализация мероприятия в рамках государственной программы "Информационное общество" на 2013-2020 годы не предусмотрена.
6.2.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории Приморского края | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | Снижение количества правонарушений на территории Приморского края | В 2016 году реализация мероприятия в рамках государственной программы "Информационное общество" на 2013-2020 годы не предусмотрена.
6.3. | Основное мероприятие 3.Обеспечение доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации,опубликование официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края, повышение доступности социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | Обеспечена доступность информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставлена жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации,опубликована официальная информация органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края, обеспечена доступность социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции.
6.3.1. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства краевым государственным бюджетным учреждением "Общественное телевидение Приморья" | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | Обеспечены доступность информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставлена жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации.
6.3.1.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному бюджетному учреждению "Общественное телевидение Приморья" | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | В рамках государственного задания краевым государственным бюджетным учреждением "Общественное телевидение Приморья" произведены и размещены в эфире тематические телевизионные программы, студийные телевизионные программы в форме интервью с экспертами, новостные телевизионные программы, телевизионные трансляции социально значимых мероприятий (с места события): произведено 83,41 часов тематических телевизионных передач с последующим размещением, 83,43 часов студийных телевизионных телепередач в форме интервью с экспертами с последующим размещением (2 выхода), 72,89 часов производство новостных телевизионных передач с последующим размещением (3 выхода), 101,93 часов производство и размещение телепередач в форме телевизионных трансляций социально значимых мероприятий (с места события).
| Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года |  | 31 декабря 2015 года | 31 декабря 2015 года | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год подписано 31 декабря 2015 года.
6.3.1.2. | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному бюджетному учреждению "Общественное телевидение Приморья" | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | Обеспечена доступность информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставлена жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации (см. отчет о целевом использовании субсидии).
| Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года |  | 31 декабря 2015 года | 31 декабря 2015 года | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году, подписано 31 декабря 2015 года.
| Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии | 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года; 31 января 2021 года |  |  |  | Отчет о целевом использовании субсидии | Отчет о целевом использовании субсидии краевого государственного бюджетного учреждения "Общественное телевидение Приморья"представлен в срок
6.3.2. | Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края "Приморский краевой центр производства социально значимой информации" по обеспечению доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иных носителях информации | 2016 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение исполнения полномочий департамента информационной политики Приморского края в сфере обеспечения доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных носителях информации | Обеспечены полномочия департамента информационной политики Приморского края в сфере обеспечения доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иных носителях информации. На Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) размещены 193 Закона Приморского края и 1202 нормативных правовых акта Приморского края.
6.3.3. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства, публикация нормативно-правовых актов краевым государственным автономным учреждением "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края" | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, опубликование официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края | В газете "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края" опубликовано 193 Закона Приморского края, 2035 нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края.
6.3.3.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному автономному учреждению "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края" | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, опубликование официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края | В рамках государственного задания краевым государственным автономным учреждением "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края" опубликована официальная информация органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края, произведены и размещены материалы о деятельности органов государственной власти Приморского края, социально значимых событиях на территории Приморского края.
| Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года |  | 31 декабря 2015 года | 31 декабря 2015 года | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год подписано 31 декабря 2015 года.
6.3.3.2. | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному автономному учреждению "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края" | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | Обеспечена доступность информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставлена жителям Приморского края оперативная и всесторонняя информация (см. отчет о целевом использовании субсидии на иные цели)
| Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | 31 января 2015 года; 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года |  | 31 декабря 2015 года | 31 декабря 2015 года | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2016 году, подписано 31 декабря 2015 года.
| Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии | 31 января 2016 года; 31 января 2017 года; 31 января 2018 года; 31 января 2019 года; 31 января 2020 года; 31 января 2021 года. |  |  |  | Отчет о целевом использовании субсидии | Отчет о целевом использовании субсидии краевого госудаоственного автономного учреждения "Редакция газеты "Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края" предоставлен в срок
6.3.4. | Освещение деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным автономным учреждением Приморского края "Приморский телевизионный центр", в том числе: | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
6.3.4.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному автономному учреждению Приморского края "Приморский телевизионный центр | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
| Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | 30 июня 2015 года | соглашение о предоставлении субсидии | 30 июня 2015 года | соглашение о предоставлении субсидии |  | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
6.3.4.2. | Предоставление субсидии на осуществление мероприятий на укрепление материально-технической базы краевому государственному автономному учреждению Приморского края "Приморский телевизионный центр" | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
| Контрольное событие - подписание соглашения о предоставлении субсидии | 30 июня 2015 года | соглашение о предоставлении субсидии |  |  |  | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
| Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии | 31 января 2015 года; | отчет о целевом использовании субсидии |  |  |  | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
6.3.4.3. | Предоставление субсидии на осуществление мероприятий по ликвидации краевого государственного автономного учреждения Приморского края "Приморский телевизионный центр" | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |  | Срок окончания реализации мероприятия в 2015 году.
6.3.5. | Предоставление субсидий из бюджета Приморского края организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а так же проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Повышение доступности социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | В целях повышения доступности социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края департаментом информационной политики Приморского края в 2016 году были заключены 46 соглашений, кассовый расход составил 19 040 873,25 рублей.
| Контрольное событие - объявление приема заявок на получение субсидии | 31 августа 2015 года; 31 марта 2016 года; 31 марта 2017 года; 31 марта 2018 года; 31 марта 2019 года; 31 марта 2020 года |  | 26 февраля 2016 года | 26 февраля 2016 года | Извещение о приеме заявок на участие в конкурсном отборе организаций на получение субсидии | Извещение о приеме заявок первого конкурсного отбора размещено на странице департамента на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru 26 февраля 2016 года (http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/information/subsidii/konkursnyy-otbor-ot-26-02-2016.php), по результатам конкурсного отбора департаментом заключено 46 соглашений на предоставление субсидий, отчеты по целевому использованию субсидий предоставлялись получателями субсидий ежеквартально со II квартала 2016 года. Отчеты по целевому использованию субсидий находятся в департаменте. Информация о заключенных соглашениях размещена на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru (http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/information/otchety-o-raskhodovanii-byudzhetnykh-assignovaniy-na-informatsionnoe-obespechenie-i-podderzhku-smi/otchet-o-raskhodovanii-2016.php
| Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии | 31 декабря 2015 года; 31 декабря 2016 года; 31 декабря 2017 года; 31 декабря 2018 года; 31 декабря 2019 года; 31 декабря 2020 года |  |  |  | Отчет о целевом использовании субсидии | Отчет о целевом использовании субсидии предоставлен в срок
6.3.6. | Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Повышение доступности социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | В целях исполнения запланированных результатов департамент информационной политики Приморского края заключил одно соглашение с бюджетным учреждением, кассовый расход составил 54 147,66 рублей. Семь соглашений с автономными учреждениями, кассовый расход составил 347 515,08 рублей.
| Контрольное событие - объявление приема заявок на получение субсидии |  |  | 31 апреля 2016 года |  | Повышение доступности социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | Объявление о приеме заявок на получение субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации размещено 25 апреля 2016 года на странице департамента на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru (http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/information/granty-munitsipalnym-uchrezhdeniyam/konkursnyy-otbor-ot-25-04-2016.php?clear_cache=Y). По результатам конкурсного отбора департаментом заключено одно соглашение на получение субсидий с бюджетным учреждением и семь соглашений с автономными учреждениями. Отчеты по целевому использованию субсидий находятся в департаменте. Информация о заключенных соглашениях размещена на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru (http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/information/otchety-o-raskhodovanii-byudzhetnykh-assignovaniy-na-informatsionnoe-obespechenie-i-podderzhku-smi/otchet-o-raskhodovanii-2016.php).
| Контрольное событие - отчет о целевом использовании субсидии |  |  | 31 декабря 2016 года |  | Повышение доступности социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | Отчеты о целевом использовании субсидии предоставлен в срок
6.4. | Основное мероприятие 4. Мониторинг исполнения требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации наружных рекламных конструкций | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение контроля исполнения субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | Осуществляется контроль за исполнением субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района
6.4.1. | Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края "Приморская реклама и информация" в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Обеспечение контроля исполнения субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | Краевым государственным казенным учреждением Приморского края "Приморская реклама и информация"осуществляется мониторинг мест установки и эксплуатации рекламных конструкций, в 2016 году составлено 1550 актов осмотра с целью выявления рекламных конструкций, установленных без разрешения, 1150 актов проверки исполнения выданных департаментом информационной политики Приморского края предписаний о демонтаже рекламных конструкций, подготовка актов проверки исполнения предписаний
6.4.2. | Исполнение решений, принятых судебными органами в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Исполнение решений, принятых судебными органами | В 2016 году в департамент информационной политики Приморского края поступили два исполнительных листа на общую сумму 6 000,00 рублей. Исполнительные листы на сумму 6 000,00 рублей оплачены в установленный законодательством срок.
6.4.3. | Обеспечение полномочий в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Обеспечение контроля исполнения субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района
| Контрольное событие - проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке, необходимой для определения стоимости (платы) по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | июль 2016 |  | июль 2016 |  | Заключение государственного контракта на оказание услуг по оценке, необходимой для определения стоимости (платы) по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | Документы на проведение закупки на право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке, необходимой для определения стоимости (платы) по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района, разработаны.
| Контрольное событие - принятие результатов исполнения государственного контракта на оказание услуг по оценке, необходимой для определения стоимости (платы) по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, поселений, входящих в состав Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | ноябрь 2016 |  | ноябрь 2016 |  | акт выполненных работ | На основании ходатайства, направленного департаментом информационной политики Приморского края в департамент финансов Приморского края, денежные средства в размере 500 000,00 рублей были отозваны, внесены соответствующие изменения в Закон Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ "О краевом бюджете на 2016 год" (в ред. 15.12.2016 № 49-КЗ)
6.4.4. | Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на территории Приморского края | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | Повышение привлекательности службы в армии | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.
6.4.4.1. | Проведение краевого творческого конкурса среди средств массовой информации Приморского края на лучший материал, освещающий тему допризывной подготовки молодежи к службе в армии | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | Повышение привлекательности службы в армии | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.
6.4.4.2. | Изготовление и размещение щитов наружной рекламы на тему военно-патриотического воспитания молодежи | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | Повышение привлекательности службы в армии | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.
6.4.4.3. | Изготовление полиграфической продукции с изображением государственных символов Российской Федерации; изготовление информационных стендов военно-патриотической направленности | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | Повышение привлекательности службы в армии | Срок окончания реализации мероприятия в 2013 году.