«О ходе реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы (исполнение программы за 2016 год и планы на 2017 год)

Департамент образования и науки – ответственный исполнитель госпрограммы «Развитие образования Приморского края»

В 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 
2013-2020 годы было предусмотрено финансирование в размере 
17 млрд. 557 млн. 997 тыс. рублей, из них:

средства краевого бюджета - 17 млрд. 221 млн. 246 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 336 млн.751 тыс. рублей.

Исполнение краевого бюджета составило 97%, федерального – 98%.

Из 55 мероприятий госпрограммы, запланированных к выполнению в 2016 году, у двух мероприятий уровень достижения показателей ниже планового (1. доля граждан, годных к призыву на военную службу составила 71,7, план -79; 2.кол-во организаций отдыха и оздоровления, реализующие льготные путевки в 2016 году было 18, по плану – 19).

Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования».

В 2016 году на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» было запланировано 4 млрд. 492 млн. 129 тыс. рублей из краевого бюджета, из федерального бюджета средства не были предусмотрены. Средства краевого бюджета освоены на 95,53%.

Главной задачей подпрограммы является расширение сети образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и создание в них дополнительных мест;

улучшение условий содержания детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,

создание детям дошкольного возраста условий равного старта для обучения в общеобразовательных организациях.

Общий объем субвенции на обеспечение дошкольного образования в 2016 году составил 4 217 476,77 тыс. руб.

Несмотря на то, что сегодня актуальной очереди для детей в возрасте от 3 до 7 лет в крае нет, одной из главных задач подпрограммы по-прежнему остается создание дополнительных мест в детских садах.

В результате проведенных мероприятий в 2016 году для детей дошкольного возраста введено дополнительно 769 мест, что на 44, 3 % больше, чем планировалось (533):

Девять муниципалитетов провели капитальные ремонты дошкольных и общеобразовательных учреждений, что позволило открыть дополнительно 
15 групп на 326 мест: во Владивостоке, Дальнегорске, Находке, Кавалеровском Лазовском, Кировском, Черниговском, Хасанском, Михайловском районах.

За счет дооборудования действующих дошкольных учреждений в пределах проектной мощности было введено дополнительно 260 мест. Это позволило во Владивостоке обеспечить местами 180 детей, 
Дальнереченске – 80.

В 2016 году сотрудничество с негосударственным сектором обеспечило введение дополнительно 183 места: индивидуальными предпринимателями открыто 7 дошкольных образовательных центров. Все они имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности. Во Владивостоке таких 
центров 2, Уссурийске – 1, Находке – 4. Программой предусмотрены субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования. В 2016 году согласно заявкам 8 частных дошкольных образовательных организаций и 5 индивидуальных предпринимателей им перечислено 54, 078 млн. рублей. На 2017 год на эти цели предусмотрена такая же сумма.

В 12 муниципалитетах решена проблема с очередностью для детей более раннего возраста. В городских округах: Арсеньевский, Дальнегорский, Лесозаводский, Партизанский, ЗАТО г. Фокино; муниципальных районах: Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский, Пожарский, Спасский и Чугуевский проектная мощность действующих дошкольных образовательных организаций позволяет предоставлять места в ДОУ для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В настоящее время в электронной очереди детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных на желаемую дату местом в ДОУ, числится 1392 ребенка (в том числе: г. Владивосток – 621 ребенок, г. Уссурийск – 274 ребенка, г. Дальнереченск – 110 детей, Надеждинкий МР – 121 ребенок).

Согласно «дорожной карте» в 2017 году планируется ввести дополнительно 585 мест (в 2018 году – 365 мест).

В связи с тем, что в рамках проекта МРСДО часть объектов дошкольного образования и дополнительные группы в действующих ДОУ были введены с опережением сроков в 2014-2016 годах, плановый показатель по вводу дополнительных мест с учетом возможностей краевого и местных бюджетов департаментом образования и науки Приморского края ежегодно корректируется.

По предварительным данным в этом году мы ожидаем ввод в общей сложности 695 мест, в том числе 680 мест за счет ввода в эксплуатацию 3-х объектов. Планируется завершить строительство детских садов в Большом Камне (280 мест), Дальнереченске (120 мест) и реконструкцию здания дошкольной организации на 280 мест в г. Владивостоке (ул. Интернациональная, 50, 52). За счет капитального ремонта детского сада «Солнышко» в с. Романовка Шкотовского района будет создано дополнительно - 15 мест.

Подпрограмма№ 2 «Развитие системы общего образования».

На развитие системы общего образования в 2016 году было направлено 10 млрд. 600 млн. 850 тыс. рублей (краевой бюджет – 
10 млрд. 562 млн. 99 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
38 млн.750 тыс. 940 рублей). Средства освоены на 97,67%, в том числе средства краевого бюджета - на 97,67%, федерального - на 100%.

Главной задачей подпрограммы является достижение качества образования, повышение его доступности, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

В 2016 году в Приморском крае образовательную деятельность осуществляли 494 муниципальных общеобразовательных организации. В системе образования 50,3 % городские и 49,6 % сельские школы; при этом в общей численности обучающихся 75 % – городские школьники, доля сельских – 25 %.

Продолжается работа по сохранению сельских малокомплектных школ. В прошлом учебном году их было 115, в декабре 2016 года постановлением Администрации края утвержден перечень, в который вошли 118 школ.

В 2016 году общий объем субвенции на предоставление общего образования в 2016 году составил 7 862 171,85 тыс. рублей.

Проект модернизации системы общего образования завершен, новое оборудование в школы края не поставлялось, но мы продолжали выплаты за оборудование, приобретенное для 60 школ в лизинг.

Напомню, в крае 178 базовых школ естественнонаучной и математической направленности, начального и дистанционного обучения.

В 2016 году была продолжена работа по выявлению образовательных организаций, стремящихся идти в ногу со временем. Проведен второй конкурсный отбор, в результате которого статус региональной инновационной площадки был присвоен еще 11 общеобразовательным организациям Экспертизу инновационных проектов провел Общественный экспертный совет по региональной образовательной политике в Приморском крае. Инновационные площадки 2015 года (в прошлом году такой статус получили 10 школ) представили свои публичные отчеты за год своей деятельности и подтвердили свой статус.

Особое внимание уделяется созданию условий для реализации творческих возможностей педагогов. В 2016 году было проведено 
7 краевых профессиональных конкурсов, в которых приняли участие более 900 педагогов из 34 территорий края, в том числе и конкурсный отбор 13 лучших учителей, которые получили денежное вознаграждение из федерального и краевого бюджетов (в общей сумме по 200 тыс. рублей).

В 2016 году в Приморском краевом институте развития образования обучение по программам повышения квалификации прошли 4 316 человек – это и руководители, и педагоги образовательных организаций, из них 3 761 человек обучился в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

428 человек прошли программы профессиональной переподготовки и получили диплом, дающий право ведения нового вида профессиональной деятельности.

Средства краевого бюджета на профессиональное развитие и мотивацию педагогов в рамках программы освоены в полном объеме – около 44 млн. рублей.

Определенные достижения есть и в предоставлении качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, по итогам 2016 года составляет 19,26%. Плановый показатель выполнен в соответствии с соглашением с министерством труда.

В отчетный период реализованы мероприятия по созданию таких условий в дошкольных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), всего в 9 учреждениях (4 ДОУ, 4 КШИ, 1 ДОД).

На эти цели было выделено 23, 253 млн. руб., из них 22, 090 млн. руб. - средства федерального бюджета и 1,163 млн. руб. – краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме.

В 2016 году детей-инвалидов школьного возраста было 2185 человек, из них 911 обучалось в 29 краевых государственных общеобразовательных учреждениях Общий объем финансирования краевой сети специального образования в 2016 году составил 1 млрд. 50 млн. 281 тысяча рублей.

В Ресурсном центре дистанционного образования детей-инвалидов дистанционно обучаются 104 ребенка-инвалида из 28 муниципальных образований края – это 100 % от общего числа детей-инвалидов, которым показано обучение в дистанционной форме и которые изъявили желание использовать такую возможность в 2016 году.

Для введения с 1 сентября 2016 года Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями в системе проводились семинары, курсы повышения квалификации. В институте развития образования обучение по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ прошли 610 педагогических работников.

С сентября 2016 года 194 первоклассника с ограниченными возможностям здоровья обучаются по специальным федеральным государственным образовательным стандартам в муниципальных школах, 350 – в краевых.

На территории края действует 37 базовых площадок Регионального центра по работе с одаренными детьми и молодежью Приморского края, которые активно используются для апробации и внедрения эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми.

В 2016 году на 5 базовых площадках Владивостока, Артема и Спасска-Дальнего была проведена опытно-экспериментальная работа по организации выявления и педагогической поддержки детей с признаками одаренности раннего возраста.

В школе-интернате для одаренных детей ВГУЭС реализовано 5 многоуровневых программ для одаренных детей Приморского края. За год обучение прошли 800 школьников. Кроме того, было организовано 4 выездных профильных смены, 3 олимпиадных школы и 3 учебно-тренировочных сбора. Из краевого бюджета на эти цели было направлено 39,26 млн. руб.

Приморским краевым институтом развития образования успешно реализована дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для учителей, педагогов общего и дополнительного образования «Ребенок с признаками одаренности: обучение, воспитание и развитие в условиях ФГОС ОО» (ее прошли 178 человек).

Реализованы специальные модули в комплексных программах повышения квалификации для педагогов дошкольного и общего образования, дополнительного образования (всего – 6 программ) и профессиональной переподготовки (всего 4 программы), обеспечивающих компетентность педагогов в выявлении, развитии и сопровождении детей с признаками одаренности. Всего обучено 182 педагога.

Реализован модуль программы повышения квалификации для педагогов детских домов и школ-интернатов «Постинтернатное сопровождение одаренного воспитанника» (34 чел.). Разработан модуль программы повышения квалификации для педагогов специальных (коррекционных) образовательных организаций «Технологии выявления, развития и поддержки одаренности у детей с ОВЗ» (76 слушателей). Проведен мастер-класс для участников международной научно-практической конференции «Исследовательская деятельность в современном образовательном пространстве» по теме «Региональная модель адресной поддержки детей с признаками одаренности в исследовательской деятельности».

Важным направлением в этой работе является адресная поддержка молодых талантов. В 2016 году 376 школьников получили муниципальные стипендии, 597 - премии, более 29 тысяч – почетные грамоты, 826 человек награждены путевками в ВДЦ «Океан» и «Орленок», 176 – в международный детский центр «Артек», 12 603 человека получили медали, ценные подарки, благодарности.

Впервые стипендии Губернатора края получили 116 школьников из 
29 муниципалитетов края, а также стипендии получали 600 студентов из 10 вузов края, премии талантливой молодежи – 27 человек.

Говоря о доступности качественного образования, мы имеем виду отсутствие транспортных проблем для сельских школьников,

В настоящее время в школьном автопарке 259 автобусов, 203 из них обслуживают сельских школьников. Количество автобусов достаточно для того, чтобы обеспечить подвоз всех, кто в этом нуждается, а это 10 298 детей. Но техника требует обновления, поэтому в 2016 году приобретено 19 автобусов для муниципальных и краевых образовательных организаций, на эти цели из краевого бюджета было выделено 25 миллионов рублей. Новые школьные автобусы соответствуют ГОСТу. Каждый автобус оборудован программно-аппаратным средством на базе системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС (GPC) и тахографами.

Вместе с тем, в 2017 году с введением новых правил ожидаема проблемная ситуация: 18 школьных автобусов будут признаны не соответствующими требованиям и не смогут использоваться для подвоза детей. Данная проблема требует отдельного системного решения, департамент совместно с муниципалитетами разрабатывает предложения и будет готов их представить в 1 квартале 2017 года.

Одним из показателей качества образования является успешная государственная итоговая аттестация выпускников и получение ими аттестата о среднем общем образовании. В 2016 году школьники Приморского края традиционно продемонстрировали высокий уровень знаний по русскому языку, результаты по математике (и базовый и профильный уровни), английскому языку, обществознанию, истории, географии выше, чем в 2015 году.

В 2016 году аттестаты не получили 186 выпускников (в 2015 году было 277 человек).

С целью повышения профессионального уровня педагогов для улучшения качества обучения школьников было организовано обучение педагогов по 44 программам.

Приморский край вошел в число победителей конкурса на реализацию мероприятия «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования» и распоряжением Правительства Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Приморского края было выделено 13,568 млн. рублей. Средства федерального бюджета в полном объеме направлены на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования. Для Регионального центра обработки информации и пунктов проведения экзамена приобретено современное оборудование, специалисты, обеспечивающие реализацию данного мероприятия, прошли специальное обучение.

Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края»

Основные задачи третьей подпрограммы:

создать условия для получения образования по дополнительным программам как можно большему числу детей, в том числе и для тех, кто имеет проблемы со здоровьем;

развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края;

обеспечение условий для совершенствования военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

На ее реализацию в 2016 году в бюджете края было предусмотрено 
410 млн. 582 тыс. 790 рублей, средства освоены на 96,9%.

Система дополнительного образования детей в крае в отчетный период включала в себя 98 учреждений: 97 муниципальных и 1 краевое.

74% детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, занимаются по образовательным программам дополнительного образования различной направленности: художественно-эстетической, научно-технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и других. Контрольный показатель, предусмотренный Указом Президента для выполнения к 2018 году, - 75%. Сохранено видовое многообразие учреждений. Наиболее распространенные виды в крае: центры, спортивные школы, дома, станции. Особое внимание в дополнительном образовании уделяется развитию технического творчества. Возрастающий интерес к образовательной робототехнике стимулирует создание новых творческих объединений этого направления. На сегодняшний день в крае работают 15 объединений по изучению робототехники.

Большое внимание в учреждениях дополнительного образования детей уделяется военно-патриотическому воспитанию.

Проведены: краевой слет «Юный спасатель», соревнования школьников «Школа безопасности», краевая военно-спортивная игра «Зарница», краевой сбор учащихся «Твой выбор», краевая социально-патриотическая акция «День призывника», семинары для организаторов военно-патриотической работы; круглые столы для допризывной молодежи с участием членов военно-патриотических клубов, краевая научно-практическая конференция школьников «Народ и Армия в Великой Отечественной войне», акции «Я помню, я горжусь», «Георгиевская ленточка».

Администрациями профессиональных образовательных учреждений совместно с командованием войсковых частей проведены учебные сборы для юношей 2 курса. На базе учебных заведений проводились теоретические и практические занятия, а огневая подготовка - на базе воинских частей, с соблюдением основных правил техники безопасности. Сборы проведены с мая по сентябрь включительно в 27 колледжах для более 2000 студентов.

На отдых и оздоровление детей в 2016 году из краевого бюджета было направлено 215 млн. 394 тыс. 310 рублей. Это позволило в течение года охватить отдыхом и оздоровлением всех детей школьного возраста – 188 827 человек, 10 688 детей побывали на отдыхе дважды. Таким образом, плановый показатель выполнен на 106,6%. Отдохнули и оздоровились в 2016 году и 28 674 человека из числа детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 6 979 детей-сирот и 1077 детей-инвалидов.

В отчетный период продолжали действовать компенсационные механизмы снижения стоимости путёвок в детские лагеря. Перечислены субсидии на общую сумму 31 млн. 112 тыс. руб. 18 оздоровительным организациям, которые реализовали 3 852 льготных путёвки.

Родителям, которые приобрели путевку за полную стоимость, была предоставлена компенсация на общую сумму 66 млн. 600 тыс. руб. 
(ее получили 7 625 человек).

В 2016 году более 20 тысяч детей и молодежи привлечено к участию в городских и краевых массовых мероприятиях, в том числе в различных слетах, форумах, как на территории Приморского края, так и во Владимирской, Московской областях, Хабаровском крае.

В регионе прошел комплекс мероприятий, направленных на популяризацию движения КВН в крае (проведены 8 семинаров в 8 вузах Владивостока для студентов, Фестиваль Приморской лиги КВН, турниры школьных команд КВН), в г. Владивостоке проведен Летний Кубок КВН. На средства краевого бюджета было обеспечено участие Приморской сборной КВН в международном фестивале команд КВН «КиВиН-2016» в г. Сочи.

Проведен фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» по направлениям: инструментальное мастерство, вокальное мастерство и театральное мастерство, в котором приняли участие более 5000 человек.

Состоялся XIII краевой конкурс социальных проектов Всероссийской акции «Я – гражданин России».

В 2016 году 150 лучших школьников Приморского края прошли конкурсный отбор и были поощрены путешествием по историческим местам Российской Федерации в рамках проекта «Моя Россия», перелет детей был оплачен из средств краевого бюджета (5 млн. рублей).

Также в 2016 году приобретено 194 219 новогодних подарков для детей Приморского края.

## Подпрограмма № 4 «Развитие профессионального образования».

На развитие профессионального образования подпрограммой №4 были запланированы средства в объеме 1 млрд. 527 млн.403 тыс. рублей (краевой бюджет – 1 млрд. 517 млн 783 тыс. рублей, федеральный бюджет – 
9 млн. 619 тыс. рублей). Средства освоены на 99,35%, в том числе средства краевого бюджета - на 99,36%, федерального - на 97,8%.

В крае 31 краевое государственное учреждение, подведомственное департаменту образования и науки Приморского края (16 автономных профессиональных образовательных учреждений, 15 бюджетных профессиональных образовательных учреждений), все они предоставляют услуги среднего профессионального образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 34 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 49 программам подготовки специалистов среднего звена.

По итогам 2016 года произошли некоторые изменения в сети профессиональных образовательных учреждений, подведомственных департаменту. В ведение Приморского края принят Спасский индустриально-экономический колледж. Были продолжены мероприятия в рамках Концепции модернизации профессионального образования Приморского края: Дальневосточный энергетический колледж путем реорганизации присоединен к Промышленному колледжу энергетики и связи г. Владивостока.

Для развития материально-технической базы учреждений, в том числе на создание базовой профессиональной образовательной организации в части развития инклюзивного образования выделено 30 млн. 612 тыс. рублей, из них 8 млн. 151 тыс. рублей - средств федерального бюджета; 22 млн. 461 тыс. рублей - краевого бюджета. Мастерские 10 колледжей пополнились современным оборудованием. 4 млн. рублей направлены на изменение архитектурной среды, обеспечивающей доступность для инвалидов базовой профессиональной образовательной организации – Автомобильно-технического колледжа.

В колледжах края обучается 117 инвалидов и 1655 детей- сирот и  лиц из их числа все получают социальную стипендию.

Еще одним направлением консолидации ресурсов бизнеса, государства и образования является участие в движении Worldskills Russia. В рамках реализации этого движения в отчетный период состоялось несколько соревнований Дальневосточного федерального округа, в которых активное участие приняли студенты Приморского края.

В г. Хабаровске в Полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по 23 компетенциям команда Приморского края была самой массовой, ее представляли 55 человек из 27 профессиональных образовательных учреждений. Она набрала более 500 баллов и завоевала 
1 золотую медаль, 6 серебряных и 7 бронзовых.

Команда Приморского края также приняла участие в Финале 
IV Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Красногорске Московской области по компетенциям: «Парикмахерское искусство», «Предпринимательство», «Поварское дело».

Достигнуты конкретные результаты сетевого взаимодействия колледжей с ключевыми работодателями по использованию в учебном процессе их полигонов, лабораторий, созданию мест прохождения учебной и производственной практик, согласованию образовательных многоуровневых программ, активизации процессов внедрения инновационных методов обучения в соответствии с требованиями современного производства.

Лучшая сложившаяся на сегодня практика кластерного взаимодействия в крае представлена в сфере судостроения и судоремонта. Есть определенный опыт такой работы с партнерами в таких отраслях, как нефтехимия, энергетика, машиностроение, выстраивается в аграрном секторе, предпринимаются первые шаги в сфере туризма и гостеприимства. Следующим этапом будет реализация этого направления в торговле, горнодобывающей промышленности. Сутью взаимодействия является подготовка квалифицированных кадров, способных освоить новые технологии.

Для обеспечения высокого качества подготовки кадров предприятия партнеры профессионально-образовательных кластеров осуществляют материальную поддержку студентов, обучающихся по востребованным для них образовательным программам (выплата дополнительной стипендии осуществляется Дальневосточным центром судостроения и судоремонтом, Газпромбанком).

35 студентов профессиональных образовательных учреждений получали стипендии Правительства Российской Федерации. Средства федерального бюджета на эти цели составили 1 млн. 257 тыс. 600 рублей.

Одним из приоритетных направлений деятельности департамента в отчетный период было повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда. Большая работа проведена по разработке новых форм привлечения молодежи для обучения в краевые учреждения профессионального образования. В течение года проведен ряд мероприятий различного уровня, многие из них стали успешными проектами:

Впервые на базе ВГУЭС проведен единый день профориентации для школьников Приморского края «Хочу учиться и работать в Приморье». Старшеклассникам была предоставлена уникальная возможность на одной площадке познакомиться с представителями многих профессий и студентами различных специальностей, посетить мастер-классы и попробовать себя в разных областях профессиональной деятельности.

На базе Владивостокского судостроительного колледжа при поддержке департамента в интерактивном режиме проведен краевой профориентационный конкурс мультимедийных проектов среди студентов профессиональных образовательных учреждений и учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Приморского края «Торжество профессий 2016».

В отчетный период проводились и работы по обеспечению пожарной безопасности: в профессиональные образовательные учреждения поставлено пожарное оборудование, заключены договоры на поставку системы автоматической пожарной сигнализации с подключением к системе противопожарного радиомониторинга. Объем выполненных работ соответствует объему финансирования.

## Подпрограмма № 5 «Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере образования»

На реализацию подпрограммы №5 были запланированы средства в объеме 162 млн. 193 тыс. рублей (из краевого бюджета – 150 млн.151 тыс. рублей, из федерального бюджета – 12 млн. 42 тыс. рублей). Средства освоены на 95,6%, в том числе средства краевого бюджета - на 95,95%, федерального - на 91,1%.

В 2016 году департамент осуществлял на территории Приморского края государственный надзор в области образования, а также государственный надзор в области образования в отношении органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

Общее количество объектов государственного контроля (надзора) в сфере образования в 2016 году составило 1571.

Проведена 161 проверка в отношении:

- 53 дошкольных образовательных организаций;

- 81 общеобразовательной организации;

- 1 профессиональной образовательной организации;

- 13 организаций дополнительного образования;

- 2 организаций дополнительного профессионального образования;

- 6 органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в отношении которых осуществляются переданные полномочия.

В рамках осуществления лицензионного контроля проведено 287 проверок, в том числе в связи с выдачей 102 новых лицензий и переоформлением 147 лицензий.

## Подпрограмма № 6 «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях»

Для участия в государственной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» и решения поставленных задач программа была дополнена шестой подпрограммой.

Данная подпрограмма направлена на создание новых мест в школах Приморского края в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Ее главная задача – обеспечить односменный режим обучения для школьников 1-4 и 10-11 классов. Для достижения цели предусмотрено не только строительство новых школ, но и повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разного уровня.

В настоящий момент в Приморском крае 190 335 школьников, из них 33 546 человек учится во 2 смену, что составляет 17,6% от общей численности учащихся:

четвероклассников - 21 753 человека, обучающихся 5-9 классов - 11 594 человека, старшеклассников -169 (130 ученики вечерней школы).

Третьей смены в школах края нет.

В среднем по России численность обучающихся во вторую смену составляет 14 процентов.

В 2016 году на реализацию подпрограммы №6 были запланированы средства в объеме 364 млн. 838 тыс. рублей (из краевого бюджета – 88 млн.500 тыс. рублей, из федерального бюджета – 276 млн. 338 тыс. рублей).

В девяти муниципалитетах проведены капитальные ремонты школ, на эти цели из краевого бюджета было направлено более 24 млн. рублей.

В 2016 году в школах края планировалось создать дополнительно 2410 мест, в целях перевода обучающихся на односменный режим обучения. Создали 2 789 мест в 11 муниципалитетах края, в том числе:

за счет модернизации существующей инфраструктуры общего образования - 497 мест (Артем -100, Дальнегорск - 164, Владивосток - 155, Уссурийск -44, Лазовский -34);

благодаря эффективному использованию имеющихся площадей и кадровым решениям (оптимизация загруженности школ) – 2 292 (11 мунипалитетов).

Не создано 440 мест за счет строительства общеобразовательной школы в с. Рощино Красноармейского муниципального района.

В связи с несоблюдением требований закона при строительстве здания школы в с. Рощино соглашение между Минобрнауки России и Администрацией Приморского края о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансирование расходов, на реализацию программных мероприятий по созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях 22 декабря 2016 расторгнуто. Средства в размере 276,338 млн. рублей возвращены в федеральный бюджет.

На 2017 год в краевом бюджете предусмотрены средства на капитальный ремонт муниципальных школ в размере 40 млн. 280 тыс. рублей (с учетом протокола Бюджетной комиссии от 26-27 января 2017 года № 4 – в размере 43 млн. 113 тыс. рублей с учетом выделения 4 млн. рублей на аварийно-восстановительные работы кровли здания школы 
с. Занадворовка Хасанского МР).

В соответствии с поручениями Губернатора 2017 году запланировано строительство 2-х школ: в с.Рощино Красноармейского района на 440 мест и в с. Светлая Тернейского района на 80 мест.

В процессе заключения находится Соглашение между Минобрнауки России и Администрацией Приморского края о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансирование расходов, на реализацию программных мероприятий по созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях. Размер субсидии 100,3 млн. рублей

Планы на 2017 год:

В 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы предусмотрено финансирование в объеме 18 млрд.146 млн. 728 тыс.                  070 рублей, из них:

средства краевого бюджета – 17 млрд.971 млн. 708 тыс. 770 рублей;

средства федерального бюджета – 175 млн. 019 тыс. 300 рублей.

На развитие системы дошкольного образования планируется затратить 4 млрд. 538 млн. 772 тыс. 510 рублей,

на развитие системы общего образования - 10 млрд. 944 млн. 382 тыс.  рублей,

на развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края – 
410 млн. 736 тыс. 150 рублей,

на развитие профессионального образования - 1 млрд. 540 млн.  032 тыс. 860 рублей,

на реализацию отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере образования – 157 млн. 427 тыс. 540 рублей,

на подпрограмму «Содействие созданию в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях» - 655 млн. 770 тыс. 320 рублей.

Основные направления деятельности на 2017 год

В 2017 году перед системой образования Приморского края стоит задача продолжить работу по эффективному использованию материальной базы обучения, повысить качество образования и сформировать систему оценки качества образования. Мы понимаем, что сегодня важно не только выявить лидеров и помочь им развиваться дальше, необходимо определить слабые места в системе и с помощью конструктивных решений дать возможность всем подтянуть свой уровень.

Будет продолжена работа по созданию условий для инклюзивного образования в учреждениях всех уровней образования.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации мы приступили к разработке плана по созданию Регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Приморского края на основе межведомственного взаимодействия и опыта федерального Образовательного центра «Сириус».

В разработке проект создания детского технопарка в Приморского крае.

Мы продолжим участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Приморском крае, привлекая к конкурсам профессионального мастерства также обучающихся и молодых специалистов с инвалидностью («Абилимпикс»);

развитие системы подготовки кадров для реализуемых инвестиционных проектов в соответствии с перечнем наиболее перспективных профессий и специальностей (ТОП-50).

Актуальными для нас остаются и ориентиры, которые определил Госсовет по образованию в декабре 2015 года. Необходимо повысить роль школьного образования в воспитании подрастающего поколения.  В профессиональной ориентации школьников активно использовать не только ресурсы школы и семьи, но и промышленных предприятий, организаций, бизнеса.