|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Приморского края |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 3 к государственной программе Приморского края «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 - 2020 годы и план их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Связь с показателями подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | дата начала реали-зации | дата окончания реализа-ции |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2020 | развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Формирование системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления: | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2015 | формирование системы межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в целях совершенствования системы государственного и муниципального управления, предоставления услуг, создания и развития информационно-аналитических, учетных и функциональных систем Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2014 | обеспечение круглосуточного функционирования телекоммуникационных узлов единой защищенной сети Приморского края, телекоммуникационных сервисов для обеспечения связи органов местного самоуправления с органами государственной власти и межведомственного электронного взаимодействия и централизованного получения услуг |  |
| 1.1.1.1. | Развитие регионального телекоммуникационного центра, включая централизованную систему организационно-технического администрирования телекоммуникационной инфраструктуры и информационных подсистем «электронного правительства» Приморского края; предоставление услуг по поддержке и администрированию региональных и муниципальных информационных систем | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2014 | доступность телекоммуникационных сервисов для обеспечения связи органов местного самоуправления с органами государственной власти, круглосуточное функционирование сервисов межведомственного электронного взаимодействия и централизованного получения услуг информационного обслуживания населения и организаций | доля органов власти, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти регионального и местного уровней; доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов |
| 1.1.1.2. | Развитие систем информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Приморского края, защиты персональных данных | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2014 | безопасный доступ пользователей к сервисам электронного правительства, возможность проведения электронных платежей |  |
| 1.1.1.3. | Формирование на территории Приморского края единого информационного пространства органов исполнительной власти Приморского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Приморского края. Подключение краевых государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Приморского края, к системе межведомственного электронного взаимодействия | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2014 | развитие интерактивных сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти; создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов государственной власти, создание инструментов общественного управления на уровне муниципалитетов и органов местного самоуправления | доля органов исполнительной власти, подключенных к региональной системе электронного межведомственного взаимодействия |
| 1.1.2. | Создание Ситуационного центра Губернатора Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 |  | 2015 | обеспечение возможности коллективной работы в интересах органов государственной власти Приморского края |  |
| 1.1.3. | Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2015 | обеспечение доступа к информации органов исполнительной власти Приморского края | доля органов власти, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти регионального и местного уровней |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2020 | предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Приморского края |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2020 | развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг; доля населения, имеющего универсальную электронную карту |
| 1.2.2. | Предоставление субсидии краевым государственным автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2020 | создание сети многофункциональных центров (МФЦ), развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2016 |  |  |
| 1.2.4. | Предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 |  | 2015 | создание сети многофункциональных центров (МФЦ), развитие электронных «каналов взаимодействия» граждан с органами государственной власти, обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |
| 1.2.5. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2015 |  | 2020 |  |  |
| 1.2.6. | Поставка компьютерного и телекоммуникационного оборудования, оргтехники, программного обеспечения в рамках мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2015 |  | 2015 | обеспечением компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, оргтехникой, программным обеспечением многофункциональных центров (МФЦ) в Приморском крае |  |
| 1.2.7. | Предоставление из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2016 |  | 2020 | повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров Приморского края | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов; доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций современных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2016 | повышение доступности электронных сервисов для жителей Приморского края | количество пунктов общественного доступа на 500 человек |
| 1.3.1. | Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций современных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), в том числе создание центров общественного доступа к официальным сайтам государственных органов в местах приема граждан и других публичных местах (инфоматы) | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2016 |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование электронного правительства» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент земельных и имущественных отношений Приморского края; департамент труда и социального развития Приморского края | 2013 |  | 2015 | развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование электронного правительства |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Создание и обеспечение функционирования среды электронного взаимодействия государственных органов Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | 2013 |  | 2015 | среда электронного взаимодействия государственных органов Приморского края и ее развитие |  |
| 2.1.1. | Развитие регионального сегмента единой системы межведомственного электронного документооборота, в том числе создание среды электронного взаимодействия государственных органов Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2015 | обеспечение полного перехода на электронный документооборот, формирование единого пространства доверия электронной подписи | доля органов исполнительной власти, подключенных к региональной системе электронного межведомственного взаимодействия |
| 2.1.1.1. | Развитие регионального сегмента единой системы межведомственного электронного документооборота, в том числе создание среды электронного взаимодействия государственных органов Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2015 |  |  |
| 2.1.1.2. | Исполнение по судебным актам | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2015 |  | 2015 |  |  |
| 2.1.2. | Модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения исполнительными органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления Приморского края основных функций | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | 2014 |  | 2014 | развитие сервисов информационных систем поддержки выполнения исполнительными органами государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления основных функций, обеспечение интеграции ведомственных информационных систем через унификацию форматов и протоколов обмена данными, обеспечивающих совместимость государственных информационных систем и их компонентов |  |
| 2.1.3. | Развитие сервисов информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2015 | обеспечение информационной поддержки органов исполнительной власти при принятии управленческих решений | удельный вес пользователей Интернета от общего числа населения |
| 2.1.4. | Развитие системы интернет-сайтов и информационной поддержки государственных органов Приморского края и органов местного самоуправления на основе «единой точки входа» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2015 | реализация Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | удельный вес пользователей Интернета от общего числа населения |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты на территории Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент труда и социального развития Приморского края |  |  |  | внедрение универсальной электронной карты на территории Приморского края |  |
| 2.2.1. | Создание инфраструктуры для обеспечения внедрения универсальной электронной карты | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2015 | обеспечение жителей Приморского края универсальной электронной картой | доля населения, имеющего универсальную электронную карту |
| 2.2.2. | Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения города Владивостока» в части использования сервисов информационной системы и организации пунктов приема заявлений по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском крае | департамент труда и социального развития Приморского края | 2014 |  | 2014 | обеспечение жителей Приморского края универсальной электронной картой |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент образования и науки Приморского края; департамент труда и социального развития Приморского края; департамент экономики и стратегического развития Приморского края | 2013 | 2020 |  | использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях в Приморском крае |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства отрасли образования в Приморском крае | департамент образования и науки Приморского края | 2013 |  | 2016 | единое информационно-коммуникационное пространство отрасли образования в Приморском крае |  |
| 3.1.1. | Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных организаций | департамент образования и науки Приморского края | 2013 |  | 2016 | создание современной инфраструктуры для учреждений образования | доля образовательных организаций, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.1.2. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, включая оплату трафика | департамент образования и науки Приморского края | 2013 |  | 2015 | обеспечение доступа всем муниципальным общеобразовательным учреждениям к сети Интернет | доля образовательных организаций, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.1.3. | Формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных | департамент образования и науки Приморского края | 2013 |  | 2013 | формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных | доля образовательных организаций, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.1.4. | Внедрение инновационных комплексов электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы | департамент образования и науки Приморского края | 2013 |  | 2013 | внедрение инновационных комплексов ЭОР и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы | доля образовательных организаций, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.1.5. | Обеспечение функционирования единого краевого электронного образовательного интернет-портала «Электронная школа Приморья» | департамент образования и науки Приморского края | 2014 |  | 2014 | внедрение электронных дневников и электронных журналов во всех школах на территории Приморского края, возможность подачи заявлений на постановку в детский сад и школу в электронном виде, в том числе посредством записи через единый портал государственных услуг | доля образовательных организаций, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства социальной инфраструктуры Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент образования и науки Приморского края; департамент труда и социального развития Приморского края | 2013 |  | 2020 | единое информационно-коммуникационное пространство социальной инфраструктуры Приморского края |  |
| 3.2.1. | Реализация социального информационного общества | департамент труда и социального развития Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение жителей края доступом к информационным ресурсам социальной защиты населения Приморского края с возможностью получать государственные услуги в электронном виде | доля органов исполнительной власти, подключенных к региональной системе электронного межведомственного взаимодействия; количество личных кабинетов, зарегистрированных на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края |
| 3.2.2. | Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа к электронным образовательным системам для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | департамент образования и науки Приморского края | 2013 |  | 2013 | внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | доля образовательных организаций, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса |
| 3.2.3. | Создание и поддержка интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков для жителей Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2013 | создание и поддержка интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков для жителей Приморского края | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов |
| 3.2.4. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2013 | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в сфере экономической политики Приморского края | департамент экономики и стратегического развития Приморского края | 2013 |  | 2016 | единое информационно-коммуникационное пространство в сфере экономической политики Приморского края |  |
| 3.3.1. | Создание целевой системы мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Приморского края | департамент экономики и стратегического развития Приморского края | 2013 |  | 2016 | создание и развитие единой вертикально интегрированной информационной системы мониторинга и оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края с формированием сводного доклада «Эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края за отчетный год и планируемые значения показателей эффективности на трехлетний период» | доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2020 | развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Управление развитием информационного общества | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2020 | управление развитием информационного общества |  |
| 4.1.1. | Содержание аппарата управления департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2020 | эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота; прирост высокопроизводительных рабочих мест отраслей связи и информатизации |
| 4.1.2. | Исполнение решений, принятых судебными органами | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2020 | исполнение решений, принятых судебными органами | доля органов власти, имеющих доступ в сеть Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с, в общем числе органов власти регионального и местного уровней; доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота |
| 4.1.3. | Проведение дальневосточного форума информационно-коммуникационных технологий ДАЛЬИНФОКОМ | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2016 |  | 2020 | обмен опытом и выработка рекомендаций об актуальных направлениях развития отрасли информационных технологий | прирост высокопроизводительных рабочих мест отраслей связи и информатизации |
| 4.1.4. | Разработка концепции региональной информатизации Приморского края и дорожной карты реализации концепции | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2016 |  | 2016 | создание стратегического документа Приморского края, согласованного с федеральной концепцией региональной информатизации, разработка дорожной карты по реализации концепции с мероприятиями – проектами по согласованному решению задач в сфере координации и реализации мероприятий всех органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления | концепция региональной информатизации Приморского края и дорожная карта реализации концепции |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 |  | 2020 | функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края |  |
| 4.2.1. | Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным бюджетным учреждением «Информационно-технологический центр Приморского края» (далее – КГБУ «ИТЦ Приморского края») | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 |  | 2020 | информационно-техническое обеспечение деятельности Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края | удельный вес органов государственной власти (в общем их числе), имеющих электронную картотеку входящих и исходящих документов; доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота; доля информационных систем Приморского края, техническое обслуживание которых осуществляется КГБУ «ИТЦ Приморского края»; доля органов местного самоуправления (городских и сельских поселений Приморского края), подключенных к региональной системе межведомственного электронного документооборота в течение года; доля территориальных органов федеральных органов власти, подключенных к региональной системе межведомственного электронного документооборота в течение года; прирост доли учеников образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к краевым информационным системам в сфере образования в течение года; доля уполномоченных органов, имеющих на рабочем месте сотрудников, непосредственно оказывающих услуги по приему заявлений на предоставление земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» доступ к ФИС «На Дальний Восток» со скоростью доступа к сети Интернет не менее 1 мб/сек |
| 4.2.1.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КГБУ «ИТЦ Приморского края» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 |  | 2020 | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КГБУ «ИТЦ Приморского края» |  |
| 4.2.1.2. | Предоставление субсидии КГБУ «ИТЦ Приморского края» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2014 |  | 2020 | информационно-техническое обеспечение деятельности Администрации Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края, аппарата Администрации Приморского края |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Приморского края» | департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края; департамент земельных и имущественных отношений Приморского края; департамент лесного хозяйства Приморского края; департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; департамент градостроительст-ва Приморского края | 2013 |  | 2020 | осуществление роста социально-экономического развития Приморского края за счет использования геоинформационных технологий и результатов космической деятельности |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского края | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края | 20ь13 |  | 2020 | формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского края |  |
| 5.1.1. | Развитие программно-технологической инфраструктуры пространственных данных | департамент земельных и имущественных отношений Приморского края; департамент информатизации и телекоммуника-ций Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение государственных служащих Приморского края достоверной пространственной информацией для принятия управленческих решений | количество отраслевых подсистем информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края «Инфраструктура пространственных данных Приморского края»; прирост количества органов власти Приморского края, работающих в информационной системе геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края "Инфраструктура пространственных данных Приморского края" в течение года |
| 5.2. | Основное мероприятие 2. Создание отраслевых региональных информационных систем управления с использованием результатов космической деятельности | департамент информатизации и телекоммуника- ций Приморского края; департамент лесного хозяйства Приморского края; департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; департамент градостроительст-ва Приморского края | 2016 |  | 2020 | создание отраслевых региональных информационных систем управления с использованием результатов космической деятельности |  |
| 5.2.1. | Создание и развитие государственной информационной системы учета сдачи леса на пунктах приемки древесины | департамент лесного хозяйства Приморского края | 2016 |  | 2020 | совершенствование механизмов учета, контроля и управления лесным фондом Приморского края | количество внедренных целевых систем мониторинга ключевыми отраслями экономики с использованием результатов космической деятельности |
| 5.2.2. | Создание системы космического мониторинга выявления нарушений в сфере лесного хозяйства | департамент лесного хозяйства Приморского края | 2016 |  | 2020 | обеспечение контроля рационального и законного пользования лесным фондом Приморского края | количество внедренных целевых систем мониторинга ключевыми отраслями экономики с использованием результатов космической деятельности |
| 5.2.3. | Развитие государственной информационной системы Приморского края «Управление лесным фондом Приморского края» | департамент информатизации телекоммуника-ций Приморского края | 2016 |  | 2020 | развитие системы управления лесным фондом Приморского края | количество внедренных целевых систем мониторинга ключевыми отраслями экономики с использованием результатов космической деятельности |
| 5.2.4. | Оказание услуг по развитию функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования Земли | департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 2016 |  | 2020 | развитие функциональных возможностей геоаналитической системы «Агроуправление» с использованием данных дистанционного зондирования Земли | количество внедренных целевых систем мониторинга ключевыми отраслями экономики с использованием результатов космической деятельности |
| 5.2.5. | Проведение инвентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | 2016 |  | 2020 | полная инвентаризация и мониторинг земель сельскохозяйственного и другого назначения, агрономического учета, организация оперативного учета полевых работ с применением систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS | количество отраслевых подсистем информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» |
| 5.2.6. | Создание региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | департамент градостроительст-ва Приморского края | 2016 |  | 2020 | создание региональной ИСОГД | количество отраслевых подсистем информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» |
| 5.2.7. | Создание региональной информационной системы «Объекты культурного наследия» | департамент информатизации телекоммуника-ций Приморского края | 2016 |  | 2020 | региональная информационная система «Объекты культурного наследия | количество отраслевых подсистем информационной системы геопространственного обеспечения устойчивого управления Приморского края «Инфраструктура пространственных данных Приморского края» |
| 5.3. | Основное мероприятие 3. Актуализация цифрового картографического материала на территории Приморского края | департамент информатизации телекоммуника-ций Приморского края | 2016 |  | 2020 | обеспечение актуальным цифровым картографическим материалом территорий Приморского края органов исполнительной власти Приморского края |  |
| 5.3.1. | Пополнение и обновление цифрового картографического материала, включая данные дистанционного зондирования Земли сверхвысокого и высокого линейного разрешения на территории Приморского края | департамент информатизации телекоммуника-ций Приморского края | 2016 |  | 2020 | централизованное распространение данных дистанционного зондирования Земли, развитие геоинформационных и навигационных технологий на территории Приморского края | доля территории края, покрытой актуальными космическими снимками, в том числе высокого и сверхвысокого разрешения |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | реализация государственной информационной политики Приморского края, в том числе: предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации, обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края, в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства для жителей Приморского края, опубликование официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края, проведение социально значимых мероприятий, обеспечение контроля исполнения субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1. Реализация государственной информационной политики в Приморском крае | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |  |
| 6.1.1. | Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | коэффициент востребованности информационных продуктов департамента информационной политики Приморского края; индекс цитируемости официального сайта Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края primorsky.ru; количество подготовленных и проведенных мероприятий (форумов, саммитов, конференций, встреч и т.п.), направленных на реализацию задач государственной программы; количество произведенных и размещенных интернет-баннеров |
| 6.2. | Основное мероприятие 2. Информирование населения Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства для жителей Приморского края |  |
| 6.2.1. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в средствах массовой информации | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края через средства массовой информации |  |
| 6.2.1.1. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в электронных средствах массовой информации | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края через электронные средства массовой информации | объем произведенных и размещенных видеоматериалов на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае; количество произведенных и размещенных информационных материалов на интернет-ресурсах; количество произведенных и размещенных информационных материалов в эфире радиоканалов, осуществляющих вещание в Приморском крае; количество произведенных и размещенных социальных аудио- и видеороликов; количество произведенных и размещенных интернет-баннеров |
| 6.2.1.2. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в печатных средствах массовой информации | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края через печатные средства массовой информации | количество произведенных и размещенных информационных материалов в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории Приморского края |
| 6.2.2. | Обеспечение жителей Приморского края информацией о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2016 | обеспечение доступности информации о мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства для жителей Приморского края | объем произведенных и размещенных видеоматериалов на телеканалах, осуществляющих вещание в Приморском крае; количество произведенных и размещенных информационных материалов на интернет-ресурсах; количество произведенных и размещенных информационных материалов в эфире радиоканалов, осуществляющих вещание в Приморском крае; количество произведенных и размещенных информационных материалов в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории Приморского края; количество подготовленных и проведенных мероприятий (форумов, саммитов, конференций, встреч и т.п.), направленных на реализацию задач государственной программы; количество баннеров с информационными материалами социально значимой направленности, размещенных на объектах наружной рекламы в течение одного календарного месяца; количество произведенных и размещенных социальных аудио- и видеороликов; количество произведенных и размещенных интернет-баннеров |
| 6.2.3. | Мероприятия по противодействию распространению наркотиков | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2014 | снижение степени распространения наркотиков |  |
| 6.2.4. | Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2013 | снижение количества материалов с проявлением экстремизма и терроризма |  |
| 6.2.5. | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2013 | снижение количества правонарушений на территории Приморского края |  |
| 6.2.6. | Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, расположенных на территории Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | 2017 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о социально значимых мероприятиях на объектах наружной рекламы в Приморском крае | количество баннеров с информационными материалами социально значимой направленности, размещенных на объектах наружной рекламы в течение одного календарного месяца |
| 6.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации, опубликование официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края, повышение доступности социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края |  |
| 6.3.1. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | объем произведенных и распространенных тематических телевизионных программ в эфире регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» на территории Приморского края; объем произведенных и распространенных студийных телевизионных программ в форме интервью с экспертами в эфире регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» на территории Приморского края; объем произведенных и распространенных новостных телевизионных программ в эфире регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» на территории Приморского края; объем произведенных и распространенных телевизионных трансляций социально значимых мероприятий (с места события) в эфире регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» на территории Приморского края; обеспечение телевизионного вещания регионального телеканала «Общественное телевидение Приморья» и распространение телепрограмм «Общественного телевидения Приморья» на территории Приморского края; обеспечение ежедневного выхода новостных программ о социально значимых событиях, происходящих на территории Приморского края; производство видеороликов социальной рекламы |
| 6.3.1.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 |  |  |
| 6.3.1.2. | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации |  |
| 6.3.2. | Выполнение функций краевым государственным казённым учреждением Приморского края «Приморский краевой центр производства социально значимой информации» по обеспечению доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных носителях информации | департамент информационной политики Приморского края | 2016 |  | 2020 | обеспечение исполнения полномочий департамента информационной политики Приморского края в сфере обеспечения доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных носителях информации | количество подготовленных и проведенных мероприятий (форумов, саммитов, конференций, встреч и т.п.), направленных на реализацию задач государственной программы; объем опубликованной официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) |
| 6.3.3. | Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства, публикация нормативно-правовых актов краевым государственным автономным учреждением «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, опубликование официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края | объем опубликованной официальной информации органов государственной власти Приморского края, законов и иных правовых актов Приморского края в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»; объем произведенных и распространенных информационных материалов в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»; обеспечение доступности печатного издания «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» на территории Приморского края; подготовка, издание и распространение сборника о Приморском крае; ежедневное производство и размещение в сети Интернет материалов о деятельности органов государственной власти Приморского края, социально значимых событиях на территории Приморского края, иных материалов; организация предоставления жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации о событиях в Приморском крае; опубликование законов и иных правовых актов Приморского края на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) |
| 6.3.3.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 |  |  |
| 6.3.3.2. | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2020 | обеспечение доступности информации о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае для жителей Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации |  |
| 6.3.4. | Освещение деятельности органов государственной власти Приморского края краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Приморский телевизионный центр», в том числе: | департамент информационной политики Приморского края | 2014 |  | 2015 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации | создание видеоинтервью c представителями органов государственной власти Приморского края; подготовка проектов (форумов, саммитов, конференций, встреч и т.п.) с участием представителей органов государственной власти Приморского края; изготовление информационно-аналитических программ о мероприятиях, проводимых при поддержке и участии органов государственной власти Приморского края; изготовление аудио- и видеоматериалов о деятельности органов государственной власти Приморского края и о мероприятиях, проводимых органами государственной власти Приморского края; изготовление социальных видеороликов, видео-анонсов программ и мероприятий, проводимых органами государственной власти Приморского края; изготовление дизайн-макетов графических информационных материалов о деятельности органов государственной власти Приморского края для последующего размещения в сети Интернет; подготовка ежедневных аналитических отчетов об информационном сопровождении деятельности Администрации Приморского края и проводимых Администрацией Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края мероприятий; изготовление фоторепортажей в рамках информационного сопровождения деятельности Администрации Приморского края и проводимых Администрацией Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края мероприятий; обеспечение распространения информации о деятельности органов государственной власти Приморского края и социально значимых событиях в социальных сетях в сети Интернет; перевод информационных сообщений о деятельности органов государственной власти Приморского края на иностранные языки и распространение их в зарубежных средствах массовой информации |
| 6.3.4.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевому государственному автономному учреждению Приморского края «Приморский телевизионный центр | департамент информационной политики Приморского края | 2015 |  | 2015 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации |  |
| 6.3.4.2. | Предоставление субсидии на осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы краевому государственному автономному учреждению Приморского края «Приморский телевизионный центр» | департамент информационной политики Приморского края | 2015 |  | 2015 | обеспечение своевременного и качественного освещения деятельности органов государственной власти Приморского края, предоставление жителям Приморского края оперативной и всесторонней информации |  |
| 6.3.4.3. | Предоставление субсидии на осуществление мероприятий по ликвидации краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Приморский телевизионный центр» | департамент информационной политики Приморского края | 2014 |  | 2015 |  |  |
| 6.3.5. | Предоставление субсидий из бюджета Приморского края организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | 2015 |  | 2020 | повышение доступности социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | количество субсидируемых проектов по производству и распространению социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, по организации мероприятий |
| 6.3.6. | Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации | департамент информационной политики Приморского края | 2016 |  | 2016 | повышение доступности социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции; проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края | количество субсидируемых проектов по производству и распространению социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, по организации мероприятий |
| 6.4. | Основное мероприятие 4. Мониторинг исполнения требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации наружных рекламных конструкций | департамент информационной политики Приморского края | 2015 |  | 2020 | обеспечение контроля исполнения субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района |  |
| 6.4.1. | Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края «Приморская реклама и информация» в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | департамент информационной политики Приморского края | 2015 |  | 2020 | обеспечение контроля исполнения субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | осуществление мониторинга мест установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района на предмет выявления нарушений действующего законодательства о рекламе |
| 6.4.2. | Исполнение решений, принятых судебными органами в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района | департамент информационной политики Приморского края | 2016 | 2016 |  | исполнение решений, принятых судебными органами | осуществление мониторинга мест установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района на предмет выявления нарушений действующего законодательства о рекламе |
| 6.4.3. | Обеспечение полномочий в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | департамент информационной политики Приморского края | 2016 |  | 2016 | обеспечение контроля исполнения субъектами бизнеса требований законодательства о рекламе в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района | осуществление мониторинга мест установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района на предмет выявления нарушений действующего законодательства о рекламе |
| 6.4.4. | Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на территории Приморского края | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2013 | повышение привлекательности службы в армии |  |
| 6.4.4.1. | Проведение краевого творческого конкурса среди средств массовой информации Приморского края на лучший материал, освещающий тему допризывной подготовки молодежи к службе в армии | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2013 |  |  |
| 6.4.4.2. | Изготовление и размещение щитов наружной рекламы на тему военно-патриотического воспитания молодежи | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2013 |  |  |
| 6.4.4.3. | Изготовление полиграфической продукции с изображением государственных символов Российской Федерации; изготовление информационных стендов военно-патриотической направленности | департамент информационной политики Приморского края | 2013 |  | 2013 |  |  |

»