ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ПРИМОРСКОГО КРАЯ» В 2016 ГОДУ

В рамках государственной программы государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» в 2016 году реализовывались 5 подпрограмм:

Улучшение инвестиционного климата  в Приморском крае;

Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае;

Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае;

Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края;

Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае.

Соответственно соисполнителями государственной программы являлись:

департамент внутренней политики Приморского края;

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;

департамент проектного управления Приморского края;

департамент финансов Приморского края;

департамент промышленности Приморского края;

В соответствии с целью и задачами государственной программы в 2016 году на реализацию мероприятий государственной программы было направлено 3 824,3 млн. рублей,  в том числе за счет средств краевого бюджета 3 072,9 млн. рублей или 99 % от запланированного объема финансирования по государственной программе (сводной бюджетной росписи на конец года).

На улучшение инвестиционного климата  было направлено – 234,7 млн. рублей, или 6% от всех расходов по программе.

На развитие малого и среднего предпринимательства было направлено 254,8 млн. рублей, - 7% от всех расходов по программе.

На финансовое планирование и организацию бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений было направлено 2 231,9 млн. рублей - 58% от всех расходов по программе.

На управление имуществом Приморского края – 1077,5 млн. рублей, - 28% от всех расходов по программе.

На поддержку социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций – 25,4 млн. рублей, 1% от всех расходов по программе.

В 2016 году из запланированных к реализации 47 мероприятий выполнено 44.

Не выполнены мероприятия:

- разработка проекта стратегии социально-экономического развития Приморского края (перенесено на 2017 год);

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта (документов на получение субсидий с целью возмещения затрат по кредитным договорам, соответствующих условиям и требованиям постановления Администрации Приморского края от 15.04.2015 г. № 119-па, от субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров не поступало);

- поддержка строительства гостевого комплекса и  инфраструктуры на о. Русский.

Из 61 показателя государственной программы в 2016 году достигнуты 48, не достигнуты 2 показателя, по 7 показателям значения на 2016 год не заданы, и по 4 показателям нет данных за 2016 год.

Оценка эффективности реализации государственной программы Приморского края за 2016 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года №566-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края».

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОСТАВИЛА  - 0,98.

ПОДПРОГРАММА № 1 
«Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы

| Степень реализации мероприятий | 0,92 |
| --- | --- |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 0,98 |
| Оценка эффективности использования средств краевого бюджета | 0,94 |
| Степень реализации подпрограммы | 1 |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,076 |
| Оценка эффективности подпрограммы - 0,94 |  |

В рамках подпрограммы в 2016 году реализовывались следующие мероприятия:

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Приморского края»

С целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику в Приморском крае в рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» проводится комплексная работа по повышению инвестиционной привлекательности в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга с применением инструментов проектного управления.

Сформирован специализированный организационный штаб по улучшению инвестиционного климата.

Утверждена Ролевая структура управления Программой «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ», в основе которой – создание и работа функционального проектного офиса в центре инвестиционных компетенций - АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края».

В рамках мероприятия по созданию (строительство, реконструкция) объектов инфраструктуры для краевых государственных нужд, необходимой для обеспечения функционирования инвестиционных проектов Приморского края реализовывались мероприятия по созданию ТОСЭР «Надеждинская», ТОСЭР «Михайловский», ТОСЭР «Большой Камень».

С целью обеспечения открытого информационного пространства инвестиционной деятельности в Приморском крае работают каналы прямой связи инвесторов и руководства Приморского края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов:

- работает личный сайт Губернатора Приморского края, двуязычный Инвестиционный интернет-портал Приморского края, работает электронная почта приема инвестиционных заявок.

Количество посещений Инвестиционного интернет-портала Приморского края за 2016 год– 16932 посещения.

Для осуществления уставной деятельности АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» в соответствии с кассовым планом департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края предоставлена субсидия в сумме 86 700 тыс. рублей.

Агентство сопровождает 182 инвестиционных проекта. Основная доля  сопровождаемых проектов планируются к реализации в области высокотехнологичного производства, транспортно-логистическом и туристско-рекреационном комплексах.

За отчетный период в Агентство поступило 63 инвестиционных заявки на реализацию инвестиционных проектов на территории Приморского края. Среди них проекты в сфере производства, сельского хозяйства и рыбоводства, туризма, спорта и культуры, информационных систем. Суммарный заявленный объем стоимости инвестиционных проектов составляет 1 384 307,06  млн. руб.

Агентством проведено 108 мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа Приморского края, из них:

19 конгрессно-выставочных мероприятий (форумы, конференции, выставки и т.п.),

72 деловых переговоров с представителями зарубежных и российских компаний,

12 мероприятий, направленных на информирование бизнес-сообщества региона о механизмах получения государственной поддержки инвестиционной деятельности в Приморском крае (обучающие семинары, круглые столы).

Сотрудниками Агентства в рамках реализации принципа «одного окна» в отчетном периоде проведены 93 консультации, по результатам которых инициаторам проектов направлены формы заявлений и заявки.

За 2016 год сотрудниками Агентства проведено 72 встречи в формате деловых переговоров с представителями потенциальных инвесторов из различных стран мира: Китай, Корея, Япония, Вьетнам, Финляндия, Таиланд и др.

В рамках основного мероприятия «Развитие особых экономических зон» реализовывались следующие мероприятия:

4 августа 2016 года состоялась государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Владивосток Индастриал Сервис».

Подготовлено постановление Администрации Приморского края от 14 декабря 2016 года  № 581-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 17 ноября 2015 года № 441-па  «О предоставлении бюджетных инвестиций АО «Владивосток Индастриал Сервис» (далее - АО «ВЛАДИС»).

На основании указанного постановления между АО «ВЛАДИС» и департаментом промышленности Приморского края заключены договора купли продажи ценных бумаг и об участии Приморского края в собственности субъекта бюджетных инвестиций.

В рамках исполнения обязательств по договору департаментом промышленности Приморского края произведена покупка и оплата 100 млн. именных обыкновенных бездокументарных акций АО «ВЛАДИС» за счет средств краевого бюджета в объеме 100 млн. рублей, предусмотренных государственной программой.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов» с целью выявления положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,  устранения административных барьеров на стадии подготовки проектов нормативных правовых актов в Приморском крае эффективно действует институт оценки регулирующего воздействия.

По состоянию на 1 января 2017 года завершены процедуры оценки регулирующего воздействия по 19 нормативным правовым актам (далее – НПА) Приморского края, в том числе по:

11 проектам законов Приморского края;

1 поправке к проекту закона Приморского края.

7 проектам постановлений Администрации Приморского края;

Проведена экспертиза 1 постановления АПК.

Сроки проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, экспертизы НПА соответствуют требованиям Порядка организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА Приморского края, экспертизы НПА Приморского края.

На постоянной основе осуществляется учет мнений предпринимательского сообщества при проведении процедуры ОРВ нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов.

Информация о нормативных документах, регулирующих процедуру ОРВ, экспертизу НПА, о проведении публичных консультаций при проведении процедуры ОРВ, экспертизы нормативных правовых актов размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Приморского края на странице департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края в разделе «Оценка регулирующего воздействия».

В целях создания благоприятной конкурентной среды и определения эффективности реализуемых мер по развитию конкуренции ежеквартально проводятся мониторинг состояния конкуренции на товарных рынках Приморского края.

Информация об итогах мониторинга ежеквартально размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края.

В рамках мероприятий по внедрению Стандарта развития конкуренции в Приморском крае действует Совет по содействию развитию конкуренции в Приморском крае.

В рамках исполнения стандарта развития конкуренции заключены соглашения с 33 органами местного самоуправления Приморского края  в части реализации мероприятий стандарта.

В рамках мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края» реализовывались следующие мероприятия:

Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития Приморского края до 2019 года.

Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития Приморского края на долгосрочный период.

Подведены основные итоги социально-экономического развития Приморского края за отчетный год.

Подготовлена информация о результатах мониторинга реализации документов стратегического планирования Приморского края.

Подготовлен Отчет Губернатора Приморского края о деятельности Администрации Приморского края.

Проведен мониторинг Плана реализации стратегии социально экономического развития Приморского края до 2025 года по итога 2015 года.

Подготовлена информация об основных индикаторах реализации стратегии социально экономического развития Приморского края до 2025 года по итога 2015 года.

Осуществляется ежеквартальный мониторинг «Социально-экономическое развитие Приморского края». Информация направляется в Минэкономразвития России.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалья».

Осуществляется внесение и регулярное обновление записей в реестре документов стратегического планирования Приморского края в государственной автоматизированной системе «Управление».

Разработана и утверждена постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2016 года № 455-па «Региональная программа развития приграничных территорий Приморского края».

Осуществляется взаимодействие с Минвостокразвития России по вопросам развития приграничных территорий Приморского края на период 2020 года.

Проводится краевая Межведомственная комиссия по налоговой политике и легализации трудовых отношений, комиссия по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности Приморского края.

Департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края проводилась организационная и техническая работа в рамках проведения Восточного экономического форума 2016 года.

Была проведена работа по подготовке к подписанию Губернатором Приморского края ряда соглашений о реализации проектов на территории Приморского края.

В результате проделанной работы на полях Форума было подписано  59 соглашений на сумму 205 637,58 млн. рублей с созданием 4 280 новых рабочих мест.

Проведено 7 заседаний Общественного экспертного совета по экономической политике Приморского края.

Обеспечивалась открытость государственной экономической политики.

На официальной странице департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края регулярно обновляется информация.

В разделе «Открытые данные департамента» ежемесячно размещаются типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти Приморского края по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».

В разделе «Социально-экономическое развитие края» ежеквартально размещаются «Итоги социально-экономического развития Приморского края»  содержащие основные показатели развития региона.

В разделе «Отчет Губернатора Приморского края» размещены «Основные итоги деятельности органов исполнительной власти Приморского края за 2015 год» и «Результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования Приморского края за 2015 год»

В разделе «Устойчивое экономическое развитие» размещен «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Приморском крае в 2015 году и на 2016-2017 годы» и «Перечень системообразующих предприятий края имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Приморском крае»

Департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края разработано и принято 60 нормативных правовых актов Приморского края.

Кроме того, в рамках подпрограммы осуществлялась деятельность департамента проектного управления  Приморского края.

В 2016 году реализовывались следующие мероприятия:

Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 160-па «Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края».

Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года № 233-па «Об утверждении Положения о проектном комитете Приморского края».

Подготовлена и утверждена Губернатором Приморского края 
В.В. Миклушевским ролевая (организационная) структура управления Программой (в ред. от 25 апреля 2016 года).

Разработан Регламент управления Программой, который устанавливает порядок разработки, согласования и мониторинга проектных документов, определяет схему кросс-функционального взаимодействия участников Программы. Регламент управления Программой утвержден Губернатором Приморского края В.В. Миклушевским 11 апреля 2016 года.

Департаментом организовано еженедельное предоставление информации о реализации проектов ТОР, на основе данных, заполненных исполнителями в ГИС. Информация представлена по состоянию на 17 ноября 2016 года, 24 ноября 2016 года, 1 декабря 2016 года, 8 декабря 2016 года, 15 декабря 2016 года и 22 декабря 2016 года.

Внесены изменения в Проектные документы проектов ТОР, в т.ч.:

ТОР «Михайловский»

– от 29 июня 2016 года  в план-график проекта;

– от 22 июля 2016 года  в план контрольных событий проекта.

ТОР «Надеждинская»

– от 4 июля 2016 года  в план контрольных событий проекта;

– от 7 июля 2016 года  в план-график проекта;

– от 29 ноября 2016 года  в план контрольных событий и план-график проекта.

20 апреля 2016 года в реестр пилотных проектов включен проект ТОР «Большой камень», подготовлена и 25 июня 2016 года губернатором Приморского края В.В. Миклушевским утверждена команда проекта, в настоящее время состав команды актуализируется ввиду изменения содержания проекта.

Организована работа в рамках внедрения государственной информационной системы «Управление проектами в Приморском крае»

ПОДПРОГРАММА № 2 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013-2020 годы

| Степень реализации мероприятий | 0,91 |
| --- | --- |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 0,98 |
| Оценка эффективности использования средств краевого бюджета | 0,93 |
| Степень реализации подпрограммы | 1 |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,021 |
| Оценка эффективности подпрограммы - 0,93 |  |

В рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2016 году были реализованы следующие мероприятия:

- Предоставление субсидий АНО «Региональный центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края» на возмещение затрат, связанных с обеспечением ее деятельности:

Деятельность Центра развития экспорта Приморского края направлена на продвижение продукции приморских производителей на международные и межрегиональные рынки, формирование и укрепление деловых взаимоотношений с зарубежными партнерами, что в целом способствует развитию экспортного потенциала Приморского края и является важным инструментом по улучшению предпринимательского климата в регионе.

В составе Центра развития экспорта Приморского края действует два структурных подразделения: Региональный интегрированный центр и Центр поддержки предпринимательства.

В 2016 году Центру развития экспорта Приморского края предоставлены субсидии на организацию его деятельности в общей сумме 26,2 млн. рублей, в том числе: 9,3 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и 16,9 млн. руб. за счет субсидии из федерального бюджета.

В результате деятельности Центра в 2016 году зафиксировано 
1490 обращений от субъектов МСП, включая личные встречи, консультации, а также заявки на участие в международных ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях, обучающих семинарах и образовательных программах.

Организовано участие приморских предпринимателей в 8 международных выставках (Республика Корея, КНР), 3 бизнес-миссиях (Китай, Япония).

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортеров проведены:

3 конференции,

3 круглых стола, конкурс «Лучший экспортер года».

26 семинаров и 6 программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ориентированных на экспорт.

Проведено 26 обучающих семинаров, в том числе:

- 21 обучающий семинар по программе «Школа предпринимательства»;

- 3 семинара по программе «Время возможностей» в рамках деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей;

- 2 семинара по тематике внешнеэкономической деятельности.

Организовано и проведено 6 программ обучения:

- «Электронное декларирование. Практика предварительного информирования»;

- «Руководитель малого и среднего предпринимательства»;

- «Бухгалтерия: 1С. Бухгалтерия: ВЭД»;

- «Брокер по недвижимости»;

- «Бережливое производство»;

- «Экспорт-менеджмент».

По результатам оказанных услуг и участия в выставочных мероприятиях 20 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили 31 экспортный контракт.

- Предоставление субсидий некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» на возмещение затрат, связанных с организацией ее деятельности.

В 2016 году Фондом введена новая продуктовая линейка:

- программа «Госзаказ» - льготная программа предоставления поручительств, разработанная специально для компаний-участников госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;

- программа «Приоритет» – для компаний, ведущих свою деятельность в приоритетных для Приморья отраслях: производство, строительство, сельское хозяйство, предоставление услуг (бытовых, туристических, медицинских, транспортных) для резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток;

- программа «Партнер» действует для совместных сделок Фонда и его федеральных партнеров: АО «Федеральная корпорация по развитию МСП», АО «МСП Банк»;

- в рамках продукта «Успех» для крупных сделок снижены тарифы по ставке комиссионного вознаграждения и предоставляется возможность его выплаты в рассрочку.

Гарантийному фонду Приморского края предоставлены субсидии в размере 20,0 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и 28,06 млн. руб. за счет субсидии из федерального бюджета.

В 2016 году за счет капитализации Фонда предоставлено 113 поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 600,6 млн. руб., что позволило дополнительно увеличить объем кредитования малого и среднего бизнеса в крае более чем на 1,2 млрд. руб.

В рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта» в 2016 году были реализованы следующие мероприятия:

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга):

Всего в 2016 году на реализацию данного мероприятия было направлено 33,6 млн. руб., в том числе 13,6 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и 20,0 млн. руб. за счет средств федерального бюджета.

В результате, поддержку получили 27 субъектов малого и среднего предпринимательства в форме субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта:

На реализацию данного мероприятия в 2016 году из краевого бюджета планировалось направить 100,0 тыс. руб.

В 2016 году заявлений и документов на получение субсидий с целью возмещения затрат по кредитным договорам, соответствующих условиям и требованиям постановления Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года № 119-па, от субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров не поступало.

- Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, на возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных образовательных центров:

В 2016 году 5-ти индивидуальным предпринимателям предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных образовательных центров, на общую сумму 10,39 млн. руб. за счет средств краевого бюджета (III транш субсидий в соответствии с заключенными в 2015 году соглашениями о предоставлении субсидий и договорами об обеспечении функционирования ДОЦ).

В результате в 2016 году было открыто 5 лицензированных дошкольных образовательных центров.

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края на возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011:

На реализацию данного мероприятия в 2016 году из краевого бюджета планировалось направить 1 289,6 тыс. руб.

В 2016 году 3-м субъектам МСП предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с разработкой и внедрением системы безопасности пищевой продукции (на основе принципов ХАССП), на общую сумму 180,0 тыс. руб., что позволило снизить затраты предпринимателей на выполнение обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

В связи с отсутствием достаточного количества заявлений и документов от субъектов МСП на получение субсидий с целью возмещения затрат, связанных с разработкой и внедрением системы безопасности пищевой продукции (на основе принципов ХАССП), соответствующих условиям и требованиям постановления Администрации Приморского края от 25 сентября 2015 года № 376-па, освоение средств по данному мероприятию составило 13,96%.

- Финансовая поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований, в том числе отнесенных к монопрофильным, на поддержку муниципальных программ развития малого  и среднего предпринимательства:

Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в 2016 году за счет средств краевого и федерального бюджетов осуществлялось по следующим направлениям:

- предоставление грантов на начало предпринимательской деятельности;

- возмещение лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в целях модернизации производства;

- возмещение процентов по кредитам;

- предоставление субсидий на приобретение оборудования в целях создания, развития либо модернизации производства.

В результате финансовой поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, данные муниципалитеты предоставили субсидии 185 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 112,918 млн. руб. за счет средств краевого, федерального и местных бюджетов.

В рамках основного мероприятия «Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства» в 2016 году 2 декабря 2016 года состоялась Ежегодная краевая конференция предпринимателей Приморского края.

В Программе конференции прошло пленарное заседание, шесть тематических круглых столов и сессий, в том числе по вопросам улучшения предпринимательского и инвестиционного климата в Приморье, работы ТОРов и Свободного порта Владивосток, развития экспортного потенциала края, женского предпринимательства, участия малого и среднего предпринимательства в государственных закупках.

Участие в конференции приняло около 400 человек со всего края – представители бизнеса, общественных объединений предпринимателей, органов власти и регулирующих органов.

Осуществляется информационная поддержка малого и среднего предпринимательства посредством функционирования Интернет-страницы «Малый бизнес Приморья» официального сайта Администрации Приморского края и регионального Портала поддержки малого и среднего предпринимательства, который регулярно обновляется и содержит актуальную информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ведется реестр субъектов МСП - получателей финансовой поддержки.

В 2016 году проведено анкетирование 10% субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей субсидий за счет бюджетных средств. Всего в 2016 году поступило 98 анкет обследованных субъектов малого и среднего предпринимательства от 32 муниципальных образований края.

ПОДПРОГРАММА № 3 
«Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений 
в Приморском крае»

| Степень реализации мероприятий | 1 |
| --- | --- |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 1 |
| Оценка эффективности использования средств краевого бюджета | 1 |
| Степень реализации подпрограммы | 1 |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,44 |
| Оценка эффективности подпрограммы - 1 |  |

В 2016 году на реализацию подпрограммы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 3 184 528,7 тыс. рублей.

Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства федерального и краевого бюджетов, из них:

за счет средств федерального бюджета предусмотрено 
561 774,6 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 2 622 754,1 тыс. рублей.

Исполнение основного мероприятия «Управление бюджетным процессом» предусмотрено 104 015,1 тыс. рублей, составило 99 078,6 тыс. рублей (95,3 %).

Исполнение основного мероприятия «Совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае» составило  1 506 445,6 тыс. рублей (100 %).

Исполнение основного мероприятия «Совершенствование управления государственным долгом Приморского края» 64 634,2 тыс. рублей (97,5%).

ПОДПРОГРАММА № 4
 «Управление имуществом, находящимся 
в собственности и в ведении Приморского края» на 2013-2020 годы

| Степень реализации мероприятий | 0,89 |
| --- | --- |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств краевого бюджета | 0,90 |
| Степень реализации подпрограммы | 0,98 |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,351 |
| Оценка эффективности подпрограммы - 0,89 |  |

В рамках реализации мероприятий подпрограммы департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в пределах своих полномочий осуществляет государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края.

В 2016 году проведены аукционы по предоставлению в собственность и аренду 87 земельных участков общей площадью более 445 га, в том числе для сельскохозяйственного использования из собственности края предоставлено 2 земельных участка общей площадью 429 га.

Подготовлено более 2000 договоров аренды и купли-продажи
в отношении земельных участков.

В 2016 году департаментом проведены работы по актуализации кадастровой стоимости земельных участков в составе водного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, а также земель промышленности                       и иного специального назначения и утверждены результаты определения кадастровой стоимости земель указанных категорий.

За отчетный период зарегистрировано право собственности Приморского края на 478 земельных участков, общей площадью 837 га. Приняты решения о предоставлении из собственности Приморского края в постоянное (бессрочное) пользование краевым учреждениям, органам исполнительной власти Приморского края 65 земельных участков общей площадью более 264 га.

Заключено 72 договора безвозмездного пользования земельными участками. Заключен 71 договор аренды земельных участков, находящихся в собственности Приморского края (в том числе на земельные участки, предоставленные в аренду муниципальными образованиями краевым предприятиям по которым зарегистрировано право собственности Приморского края), площадью 286  га на общую сумму 20 293 776,02 руб. в год.

В результате, в 2016 году в краевой бюджет поступило доходов, получаемых в виде арендной платы 52 800 982,67 руб., что составляет 121% к уровню 2015 года.

В результате проведенной процедуры досудебного взыскания арендаторами в добровольном порядке оплачено свыше 1 млн. рублей задолженности.

В рамках реализации  мероприятия «Обеспечение деятельности подведомственных краевых государственных  казенных учреждений» департаментом осуществляется обеспечение деятельности КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» и КГКУ «Представительство Администрации Приморского края при Правительстве Российской Федерации».

Исполнение бюджетной сметы КГКУ «Представительство Администрации Приморского края при Правительстве Российской Федерации» за 2016 год составляет 39 705,26 тыс. рублей (97,9%). Исполнение бюджетной сметы КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» за 2016 год составляет 136 380,34 тыс.

На финансовое обеспечение государственного задания перечислено субсидии составило 597 861,00 тыс. руб., что составляет 100 % от годового плана.

На проведение капитального ремонта ГБУ «ХОЗУ» 
перечислено субсидии в сумме 28422,87 тыс. руб., что составляет 99,4% 
от годового плана.

В рамках основного мероприятия предусмотрено предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Корпорация развития Приморского края». Заключен договор об участии Приморского края в уставном капитале АО «Корпорация развития Приморского края» и купли-продажи акций в июле 2016 года на 160 000,00 тыс. рублей.

ПОДПРОГРАММА № 5 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих  и иных общественных организаций в Приморском крае» на 2014-2020 годы

| Степень реализации мероприятий | 1 |
| --- | --- |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 1 |
| Оценка эффективности использования средств краевого бюджета | 1 |
| Степень реализации подпрограммы | 0,97 |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,008 |
| Оценка эффективности подпрограммы - 0,97 |  |

В рамках основного мероприятия «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае» проведен конкурсный отбор СО НКО в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых программ по направлениям:

- социальная адаптация инвалидов и их семей;

- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;

-  развитие институтов гражданского общества;

-  гражданско-патриотическое воспитание, краеведение.

-профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества».

На участие было подано 54 заявки.

По итогам оценки заявок были определены победители:

- Приморский общественный фонд социальной поддержки и защиты военнослужащих-ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Солдат»;

- Общественная организация «Центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» г. Владивостока»;

- Приморская автономная некоммерческая организация «Информационно-методический центр «Тихоокеанский проект»;

- Региональная общественная организация «Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов»;

- Приморская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, и правоохранительных органов;

- Приморская Региональная Детско-юношеская Общественная Военно- Патриотическая Организация «Спецназ»;

- Приморский краевой общественный благотворительный фонд защиты материнства и детства «Мама»;

- Дальневосточная межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег» и другие общественные организации.

Соглашения с СО НКО – победителями конкурсного отбора о предоставлении субсидии заключены, средства субсидии перечислены победителям конкурсных отборов согласно заключенным соглашениям.

В рамках информационной поддержки  СО НКО Приморского края на сайте Администрации Приморского края функционирует раздел по поддержке СО НКО, где размещается актуальная информация в сфере поддержки СО НКО как краевого уровня, так и федерального уровня.

Кроме того, в средствах массовой информации было опубликовано 33 статьи о деятельности СО НКО на территории Приморского края, из них  26 опубликованы в КГАУ «Редакция газеты  «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края». 16 ноября 
2016 года организовано и проведено интервью с директором департамента внутренней политики Приморского края о мерах государственной поддержки СО НКО  Приморского края.

В рамках основного мероприятия «Поддержка иных общественных организаций в Приморском крае» оказана государственная поддержка региональным общественным организациям путем предоставления субсидий:

- Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - в размере 550,0 тыс. рублей;

- Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - в размере 8 060,0 тыс. рублей;

- Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское  общество  глухих» - в размере 450,0 тыс. рублей,

- Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – в размере 10 000,0 тыс. рублей.

В 2017 году планируется продолжить реализацию государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» в прежнем формате.

Для достижения планируемых значений показателей необходимо сохранить объемы финансирования, определенные в Государственной программе.