Информация

о реализации государственной Программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2020 годы» (далее – госпрограмма) за 9 месяцев 2017 года

Департамент информационной политики Приморского края (далее – департамент) в период с 1.01.2017 по 01.10.2017 является исполнителем подпрограммы № 6 «Информирование населения Приморского края о реализации государственных программ Приморского края и социально значимых проектах и мероприятиях в Приморском крае».

На реализацию мероприятия 6.1.1. «Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского края» предусмотрено 27 631, 16 тыс. рублей, кассовый расход составил 17 874,03 тыс. руб. (64,7%).

В рамках исполнения полномочий по информационному сопровождению деятельности Администрации Приморского края и проводимых Администрацией Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет департаментом за отчетный период на официальном сайте Администрации Приморского края подготовлено и размещено 4 256  пресс-релизов, проведено 32 онлайн-конференции, 44 пресс-конференции. В рамках исполнения полномочий по принятию решения о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, департаментом принято и рассмотрено 869 заявлений о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, из них: 63 пакета документов о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций направлены на доработку; выдано 577 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; направлено 24 отказа на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; аннулировано 54 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 151 пакет документов по состоянию на 01.10.2017 находятся в работе в департаменте. В рамках реализации полномочий по согласованию схем размещения рекламных конструкций в установленном порядке по состоянию на 01.10.2017 поступило на рассмотрение 36 схем размещения рекламных конструкций на земельных участках, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Приморского края или в собственности муниципальных образований, поступивших от муниципальных образований Приморского края, из них: 10 – согласованы, 13 – направлены на доработку, 7 – отказы в согласовании, 6 –находится в работе.

Количество выданных предписаний  - 1113, направлено 976 запросов по определению собственника имущества в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (Росреестр).

На реализацию мероприятия 6.2.1.1. «Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в электронных средствах массовой информации» госпрограммой предусмотрено 23 561,28 тыс. рублей (бюджетной росписью 23 330,11 тыс. рублей). Заключены 11 государственных контрактов на общую сумму 22 809,61 тыс. руб., в соответствии с условиями государственных контрактов предусмотрено поэтапное оказание услуг, по состоянию на 01.10.2017 кассовые расходы составили 8 073,48 тыс. руб. (34,6%).

На реализацию мероприятия 6.2.1.2. «Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в печатных средствах массовой информации» госпрограммой предусмотрено 22 304,00 тыс. рублей (бюджетной росписью – 22 129,07 тыс. рублей). Заключено 10 контрактов на общую сумму 22 101,88 тыс. рублей, в соответствии с условиями государственных контрактов предусмотрено поэтапное оказание услуг. По состоянию на 01.10.2017 кассовые расходы составили 13 179,59  тыс. руб. (59,6%).

На реализацию мероприятия 6.2.6. «Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, расположенных на территории Приморского края» предусмотрено 3 000,00 тыс. рублей. Заключен государственный контракт Приморского края на сумму 2 999,10 тыс. рублей, в соответствии с условием государственного контракта предусмотрено поэтапное оказание услуг. По состоянию на 01.10.2017 кассовые расходы составили 1 481,91 тыс. руб. (49,4%).

На реализацию мероприятия 6.3.1. «Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья» предусмотрено 180 044,71 тыс. руб., в т.ч. субсидия на выполнение государственного задания 158 273,71 тыс. руб. (исполнение составило 116 804,51 – 73,8%), субсидия на иные цели  23 906,35 тыс. руб. (исполнение составило 16 328,25 – 64,9%).

На реализацию мероприятия 6.3.2. «Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края «Приморский краевой центр производства социально значимой информации» по обеспечению доступа граждан к информации о реализации государственных программ Приморского края, проведении социально значимых мероприятий, распространению информации в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных носителях информации» действующей редакцией госпрограммы предусмотрено 21 059,95 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью на 01.10.2017 – 23 906,35 тыс. рублей. Кассовый расход составил 15 522,67 тыс. рублей. На Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) по состоянию на 01.10.2017 размещены  103 Закона Приморского края и 796  нормативных правовых актов Приморского края.

На реализацию мероприятия 6.3.3. «Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства, публикация нормативно-правовых актов краевым государственным автономным учреждением «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» подпрограммы предусмотрено 22 074,26 тыс. руб., в т.ч. субсидия на выполнение государственного задания 21 649,26 тыс. руб. (исполнение составило 15 699,43 тыс. руб. – 72,5%), субсидия на иные цели  425,0 тыс. руб. (исполнение составило 318,75 -75 %).

В газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» опубликовано 103  Закона Приморского края, 805  нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края, органов государственной власти Приморского края.

На реализацию мероприятия 6.3.5. «Предоставление субсидий из бюджета Приморского края организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а так же проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края» госпрограммой предусмотрено 28 000,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27 631,96 тыс. рублей.

Департаментом заключено 54 соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведения социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края на частичное возмещение расходов на производство и распространение социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также на проведение социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края. Получателями субсидий представлен отчет за первый и второй кварталы 2017 года. Срок сдачи отчетности получателей субсидии за третий квартал 2017 года до 20 октября 2017 года. В настоящее время идет проверка отчетности получателей. Кассовый расход мероприятия составляет 14 178,78 тыс. руб. (51,3%).

На реализацию мероприятия 6.3.6. «Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации» госпрограммой предусмотрено 1 450,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 110,73 тыс. рублей.  Департаментом заключено 14 соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации, на возмещение расходов, связанных с осуществлением указанной деятельности. Получателями субсидий представлен отчет за второй квартал 2017 года. Срок сдачи отчетности получателей субсидии за третий квартал 2017 года В настоящее время идет проверка отчетности получателей.  Кассовый расход мероприятия составил 245,79 тыс. руб. (22%).

На реализацию мероприятия 6.4.1 «Выполнение функций краевым государственным казенным учреждением Приморского края «Приморская реклама и информация» в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района» предусмотрено 13 026,96 тыс. рублей. Кассовый расход составил 8 528,23 тыс. руб. (65,9%).

На реализацию мероприятия 6.4.2. «Исполнение решений, принятых судебными органами в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района, Надеждинского муниципального района» предусмотрено 15,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2017 исполнительные листы в адрес департамента не поступали.

На реализацию мероприятия 6.4.3. «Обеспечение полномочий в сфере размещения и эксплуатации рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района»  в части проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края, а также на земельных  участках, государственная собственность на которые не разграничена предусмотрено 190,00 тыс. рублей. Проект нормативного правового акта Администрации Приморского края, регулирующего процедуру торгов, по состоянию на 01.10.2017 находится в стадии доработки после рассмотрения органами исполнительной власти Приморского края.