Информация о реализации мероприятий государственной программы Приморского края «Безопасный край»

В целом по государственной программе Приморского края «Безопасный край» по ведомству департамента здравоохранения Приморского края расходы исполнены на 88,3%, при уточненном плане 17 577,00 тыс. рублей кассовые расходы исполнены в сумме 15 537,00 тыс. рублей, в том числе:

П.1.1.10

На мероприятие «Проведение мониторинга наркоситуации на территории Приморского края» в краевом бюджете в начале 2017 года расходы были предусмотрены в сумме 600,00 тыс. рублей.

Во исполнение протокола заседания антинаркотической комиссии Приморского края от 23 марта 2017 года № 37, в целях повышения эффективности антинаркотических мероприятий, предусмотренных государственной программой Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы»  предусмотрено определение департамента внутренней политики Приморского края исполнителем в 2017-2020 годах программного мероприятия 1.1.10 «Проведение мониторинга наркоситуации на территории Приморского края» (вместо департамента здравоохранения Приморского края).

Таким образом, в июле 2017 года расходы по данному мероприятию в объеме 600,00 тыс. рублей перераспределены с департамента здравоохранения Приморского края на департамент внутренней политики Приморского края.

П.1.1.14

По мероприятию «Организация и проведение медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ» исполнены в полном объеме и составили 4 590,00 тыс. рублей.

В 2017 году медицинскими организациями края проведены профилактические медицинские осмотры  обучающихся образовательных учреждений края (10070). Положительные результаты выявлены у 2798 учащихся, в том числе: на употребление наркотиков у 8 чел., табака - у  2562 чел., алкоголя - у 228 чел. (2016 г оду  -1354,  5, 1146 и 203 соответственно).

В настоящее время  профилактические мероприятия проводятся с учащимися, у которых выявлено потребление психоактивных веществ, и учащимися в образовательных организациях, где выявлен высокий процент «группы риска» потребителей психоактивных веществ. Показатель первичной заболеваемости наркоманией несовершеннолетних на 100тыс. населения с 2014 года  уменьшился в 2 раза (2014 г.-4,1 , 2015г.-4,1, 2016 г. – 2, 2017г. - 2). Среди несовершеннолетних с пагубным (вредными последствиями) употреблением наркотических веществ за аналогичный период показатель первичной заболеваемости  уменьшился на 47.8  % (2014 г. – 143,5, 2015 г.- 191,5, 2016 г. - 93,1, 2017г. – 74.9).

П.1.1.15.

По мероприятию «Обеспечение государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевой наркологический диспансер"  реагентами и расходными материалами к флюоресцентно-поляризационно-иммунным анализаторам для химико-токсикологических лабораторий для определения наркотиков в организме человека» кассовые расходы исполнены в полном объеме и составили 2 900,00 тыс. рублей.

П.1.1.16.

По мероприятию «Приобретение и оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой наркологический диспансер» лабораторным и реабилитационным оборудованием для диагностики и организации реабилитационного процесса» кассовые расходы исполнены в полном объеме и составили 770,00 тыс. рублей.

Закуплено 10 единиц лабораторного оборудования на сумму 770,00 тыс. рублей.  Закупленное оборудование:

Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический «Рефлеком» -4 шт.

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотест 6810 с принтером -1.

Дозатор пипеточный ДПОП-1-100-1000 одноканальный 100-1000 мкл -2 шт.

Дозатор пипеточный ДПОП-1-20-200 одноканальный 20-200 мкл – 2 шт.

Облучатель-рециркулятор воздуха «Дезар-7» (ОРУБп-3-5-«Кронт») ультрафиолетовый бактерицидный передвижной – 1 шт.

П.1.1.17

По мероприятию «Приобретение и оснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения наркологического профиля лабораторным и диагностическим оборудованием, компьютерной техникой» кассовые расходы исполнены в полном объеме и составили 5 000,00 тыс. рублей.

Всего закуплено 5 ед. сетевого оборудования и 7 комплектов серверного оборудования на сумму 5 000,00 тыс. рублей

П.1.2.1

По мероприятию «Изготовление и размещение на телеканалах Приморского края видеороликов, а также изготовление и размещение полиграфической продукции, подготовка и публикация в печатных средствах массовой информации материалов по предупреждению социально значимых заболеваний и формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, направленных на профилактику правонарушений» кассовые расходы исполнены в полном объеме и составили 800,00 тыс. рублей.

КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»  в 2017 году проводил работу в рамках краевого проекта Департамента здравоохранения «Здоровое Приморье». Были организованы и проведены 9 Акций на 7-ми территориях края: г.Владивосток, г.Арсеньев, г.Находка, с.Анучио, п.г.т.Кировский, п.Камень-Рыболов, п.Пограничный. Предварительная организационная работа включала согласование площадки, даты и времени проведения мероприятий, разработку и утверждение сценария, организацию и проведение круглых столов с участием СМИ, подготовку и размещение в СМИ анонса, подготовку необходимого инвентаря.

Для оформления площадок были разработаны макеты и изготовлены 10 стендов с названием акции, временем ее проведения, тематикой по здоровому образу жизни, на сумму 19000 руб; приобретены 450 шаров белого и зеленого цветов, наполненных гелием, израсходовано в сумме 23850 руб.

Организаторы акции и привлеченные волонтеры были одеты в футболки с Логотипом «Здоровое Приморье» и зеленые шарфы, приобретено 90 футболок, на сумму 44500 руб. и 135 шелковых зеленых шарфов на сумму 94500 руб.

Всем участникам акций вручались значки с логотипом «Здоровое Приморье», макет значка предварительно разработан, всего было изготовлено и выдано 450 металлических значков с застежкой «булавка», на сумму 24750 руб.

При проведении мастер-классов раздавались буклеты  по ЗОЖ и памятки по скандинавской ходьбе, по разработанным макетам они были изданы типографским способом (полноцветная печать) в количестве 900 штук, на сумму 141650 руб.

В ходе акций проводились лекции по основам здорового образа жизни и мерам профилактики, вредных привычек, гиподинамии, викторины по ЗОЖ с вручением призов, было вручено 450 призов на сумму 366750 руб.

На каждой акции было организовано музыкальное сопровождение на сумму 85000 руб.

П.2.2.13.

По мероприятию «Организация на базе краевого государственного казенного учреждения здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф» обучения оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» кассовые расходы исполнены в полном объеме и составили 1477,00 тыс. рублей, КГКУЗ «Территориальным центром медицины катастроф» было обучено оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 512 сотрудников подведомственных департаменту гражданской защиты Приморского края.

П.2.2.14.

По мероприятию «Приобретение укладок для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» кассовые расходы не исполнены в сумме 2 040,00 тыс. рублей, в связи с отсутствием в необходимости приобретения укладок для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. В 2013 году в рамках данного мероприятия было закуплено 639 укладок пострадавшим в ДТП. Весь служебный транспорт подразделений ГИБДД Приморского края (598 единиц) оснащен данными укладками, кроме того, имеется резерв для восполнения. Конкурсные процедуры не проводились.