Приложение № 1

ОТЧЕТ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы 
Приморского края «Безопасный край» на 2015-2020 годы, исполнителем которых является 
департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного 
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, 
за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины недостижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 годы | 2015 | 2020 | 2015 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 2015 | 2020 | 2015 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление муниципальным образованиям Приморского края субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2015 | 2020 | 2015 |  | Предоставление муниципальным образованиям Приморского края субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий на территории Приморского края. | В 2017 году муниципальным образованиям Приморского края предоставлены субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 46 432,17 тыс. рублей. |  |
| 1.1.2. | Предоставление муниципальным образованиям Приморского края субвенции на создание административных комиссий | 2015 | 2020 | 2015 |  | Предоставление муниципальным образованиям Приморского края субвенции на создание административных комиссий в целях создания условий для установления административной ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами Приморского края. | В 2017 году муниципальным образованиям Приморского края предоставлены субвенции на создание административных комиссий в сумме 26 612,63 тыс. рублей. |  |
| 1.1.3. | Предоставление Адвокатской палате Приморского края субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи | 2015 | 2020 | 2015 |  | Предоставление Адвокатской палате Приморского края субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, в целях реализации конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан. | В 2017 году Адвокатской палате Приморского края предоставлены субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи в сумме 965,84 тыс. рублей. |  |
| 1.1.4. | Предоставление Адвокатской палате Приморского края субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края | 2015 | 2020 | 2015 |  | Предоставление Адвокатской палате Приморского края субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в целях реализации прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края. | В 2017 году оказание юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края не осуществлялось, документы на оплату Адвокатской палатой Приморского края не предоставлялись, поэтому субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края Адвокатской палате Приморского края не предоставлялась. |  |
| 1.1.5. | Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства | 2015 | 2020 | 2015 |  | Повышение эффективности противодействия незаконному обороту оружия; снижение количества преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. | В 2017 году на основании поступивших из территориальных органов внутренних дел материалов за счет средств краевого бюджета осуществлена выплата вознаграждения 12 гражданам, добровольно сдавшим предметы вооружения, на общую сумму 88,09 тыс. рублей. При этом в органы внутренних дел гражданами сданы: 6 единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, 3 единицы гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, 1 единица гладкоствольного короткоствольного ручного огнестрельного оружия самообороны, 3 гранаты, 398 патронов, 31 306,06 граммов взрывчатых веществ. |  |
| 1.1.20. | Выплата единовременных пособий народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) народных дружинников в связи с участием их в охране общественного порядка | 2017 | 2020 | 2017 |  |  | В 2017 году несчастных случаев с народными дружинниками в связи с их участием в охране общественного порядка не зарегистрировано. |  |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае» на 2015-2020 годы | 2015 | 2020 | 2015 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» | 2015 | 2020 | 2015 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеокамер, телекоммуникационного и другого оборудования) в городе Владивостоке и комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 2015 | 2015 | 2015 |  | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена. | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена. | Предусмотренные в краевом бюджете на 2017 год средства в сумме 31 014,28 тыс. рублей направлены на осуществление выплат ООО «Партнер Групп Инжиниринг» задолженности по оплате работ по созданию единой информационной системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. |
| 2.1.2. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии) | 2015 | 2020 | 2015 |  | Обеспечение бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. | Осуществлены работы по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в городе Владивостоке, включая текущее обслуживание узлов видеонаблюдения, видеокамер, видеосерверов, автоматизированных рабочих мест, а также восстановление работоспособности (ремонт) видеокамер, видеосерверов, восстановление кабельных линий (волоконно-оптических, электрических, медных) на опорах, жилых зданиях и кабельной канализации. В целом кассовый расход по мероприятию на отчетную дату составил 35 813,53 тыс. рублей. |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском крае, финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий и государственное управление в сфере реализации государственной программы» на 2015-2020 годы | 2015 | 2020 | 2015 |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском крае» | 2015 | 2020 | 2015 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности мировых судей, в том числе: исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета | 2015 | 2020 | 2015 |  | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности мировых судей в целях создания благоприятных условий для отправления правосудия, повышения эффективности деятельности мировых судей на территории Приморского края. | В 2017 году осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности мировых судей. Кассовый расход по мероприятию составил 351 741,99 тыс. рублей. |  |
| 4.1.2. | Приобретение нежилых помещений для размещения мирового судьи и аппарата мирового судьи судебного участка № 76 в Михайловском районе Приморского края | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена. | Реализация мероприятия в 2017 году не предусмотрена. |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий» | 2015 | 2019 | 2015 |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Предоставление муниципальным образованиям Приморского края субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 2015 | 2017 | 2015 |  | Создание условий для работы федеральных судов общей юрисдикции по осуществлению правосудия с участием присяжных заседателей. | В 2017 году муниципальным образованиям Приморского края предоставлены субвенции для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в сумме 993,80 тыс. рублей. |  |
| 4.2.2. | Предоставление муниципальным образованиям Приморского края субвенции на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2015 | 2019 | 2015 |  | Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством Российской Федерации. | В 2017 году муниципальным образованиям Приморского края предоставлены субвенции на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 25 591,00 тыс. рублей. |  |
| 4.3. | Основное мероприятие «Обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы» | 2015 | 2020 | 2015 |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы | 2015 | 2020 | 2015 |  | Обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы. | В 2017 году осуществлены расходы на обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы в сумме 29 589,26 тыс. рублей. |  |
| 4.3.2. | Обеспечение деятельности краевого государственного казенного учреждения «Примгосавтонадзор» | 2015 | 2020 | 2015 |  | Обеспечение деятельности КГКУ «Примгосавтонадзор». | В 2017 году осуществлены расходы на обеспечение деятельности краевого государственного казенного учреждения «Примгосавтонадзор» в сумме 81 155,37 тыс. рублей (в том числе расходы на оказание услуг общедоступной почтовой связи: прием, обработка, пересылка и вручение заказных писем с уведомлением копий постановлений по административным правонарушениям в области дорожного движения, зафиксированным с применением работающих в автоматическом режиме технических средств, в сумме 57 538,36 тыс. рублей.) |  |