## Лист1_мой__ОСНОВА
Приложение № 1
ОТЧЕТ
о степени выполнения подпрограмм, программ, принятых в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы, государственной программы Приморского края "Безопасный край" на 2015-2020 годы
за 2017 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины недостижения запланированных результатов
|  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае» на 2015-2020 годы | 2015 | 2020 | 2015
1.1. | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» | 2015 | 2020 | 2015
1.1.6. | Подготовка и выпуск методической литературы, направленной на профилактику безнадзорности несовершеннолетних и работу с семьями воспитанников краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей | 2015 | 2020 | 2015 |  | Подготовка и выпуск методической литературы в целях улучшения информационно-пропагандистской и просветительской работы по информированию населения, в том числе детей, семей с детьми, по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних, повышения профессиональной компетентности специалистов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Проведен сбор методического материала для изготовления печатной продукции. Заключены договоры.
| Контрольное событие 1. Проведение торгов на право заключения государственных контрактов на подготовку и выпуск методической литературы | декабрь 2017 года |  | декабрь 2017 года |  | Заключение государственных контрактов на подготовку и выпуск методической литературы | Заключены 4 договора на выпуск методической литературы. Контрольное событие выполнено в срок.
| Контрольное событие 2. Выполнение работ в соответствии с заключенными государственными контрактами | декабрь 2017 года |  | декабрь 2017 года |  | Предоставление актов выполненных работ | Работы выполнены в IV квартале 2017 года, акты выполненных работ предоставлены в срок.
1.3. | Основное мероприятие «Формирование нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социально-культурной сферы» | 2015 | 2020 | 2015
1.3.1. | Установка систем видеонаблюдения и автоматических заградительных устройств краевыми государственными учреждениями | 2015 | 2020 | 2015 |  | Установка системы видеонаблюдения в краевом государственном автономном учреждении социального обслуживания "Арсеньевский СРЦН "Ласточка". | Установлена система видеонаблюдения в краевом государственном автономном учреждении социального обслуживания "Арсеньевский СРЦН "Ласточка".
| Контрольное событие 1. Проведение торгов на право заключения государственных контрактов на установку систем видеонаблюдения | ноябрь 2017 года |  | ноябрь 2017 года |  | Заключение государственных контрактов на выполнение работ по установке систем видеонаблюдения | Заключен контракт на приобретение и установку системы видеонаблюдения в краевом государственном автономном учреждении социального обслуживания "Арсеньевский СРЦН "Ласточка". Контрольное событие выполнено в срок.
| Контрольное событие 2. Выполнение работ в соответствии с заключенным государственным контрактом | декабрь 2017 года |  | декабрь 2017 года |  | Предоставление актов выполненных работ | Работы выполнены в IV квартале 2017 года, акты выполненных работ предоставлены в срок.