проект

30.08.2018

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Том 3

Приложение Л. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года

Владивосток-Москва

2018

.

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение Л План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года	3

Приложение Л
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года

Таблица Л.1 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Агропромышленный комплекс)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма выпуска агропромышленного сектора за счет формирования в регионе конкурентоспособных индустриальных производств высокомаржинальной аграрной продукции и завоевания позиций на рынках продуктов питания и сельскохозяйственной продукции стран Азиатско-Тихоокеанского региона. |  |  |  | - | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  |  |  | 1. Объем производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, млрд. руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 30. 2. Прирост производительности | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | - | - |

| Продолжение таблицы Л.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
|  |  |  |  | труда в производстве сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 25. 3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд. руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 35. 4. Прирост производительности труда по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 25. |  | - | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача 1 Расширение производства сельскохозяйственной продукции за счет развития органического земледелия, животноводства, введения в оборот неиспользуемых земель и стимулирования к ответственному землепользованию и созданию производственных кооперативов | - | 1. Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в хозяйствах всех категорий, не менее 78 % 2. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов не менее 15% 3. Производство скота и птица на убой в хозяйствах всех категорий (в убойном весе), не менее 85 тысяч тонн 4. Производство меда в хозяйствах всех категорий, не менее 4,7 тысяч тонн | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке", АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Стимулирование развития сельскохозяйственной производственной и сбытовой кооперации | 1. Выделение региональных бюджетных средств для строительства кооперативной инфраструктуры для хранения, сортировки, сушки, мойки, расфасовки, упаковки и транспортировки продукции 2. Предоставление льгот сельскохозяйственным кооперативам (доступ к финансированию, консультации, особые условия лизинга сельхозтехники, подключение к инфраструктуре) 3.Внедрение кооперативных механизмов среди предприятий по техобслуживанию техники 4.Разработка специальных мер государственной поддержки для кооперативов, выпускающих продукцию под брендом «Дальневосточный гектар» (совместно с АРЧК) 5. Развитие коопераций фермеров и компаний перерабатывающей отрасли 6. Поддержка интеграции с туристической отраслью (агротуризм, поставки в отели, развитие дистрибуции в туристических зонах | 1. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки не менее 5 к 2025г. 2. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки не менее 50% по отношению к уровню 2016г. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Оказание содействия в открытии фермерских магазинов | - | Открыто не менее 2х фермерских магазинов, получивших государственную поддержку | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Создание кооператива производителей меда | - | Создан кооператив производителей меда | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.3 | Ключевое событие: Создание кооператива производителей дикоросов | - | Создан кооператив производителей дикоросов | - | 1 кв. 2021г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.4 | Ключевое событие: Создание регионального центра поддержки развития кооперации и фермерства на «Дальневосточном гектаре» | - | Региональный центр поддержки развития кооперации и фермерства на «Дальневосточном гектаре» функционирует | - | 1 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие Создание стимулов к ответственному использованию земель (сохранению плодородности почвы) | 1. Проведение мониторинга сельскохозяйственных земель, как задействованных, так и незадействованных 2. Проведение анализа и оценка условий для выращивания отдельных сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственных землях 3. Проведение анализа и подбора ранних, средних и поздних сортов сельхозяйственных культур для максимального увеличения предложения в периоды с максимальными ценами на них на экспортных рынках 4. Определение необходимых практик и технологий севооборота и химической защиты для безопасного пользования земельными участками 5. Разработка рекомендаций по севообороту для каждой климатической зоны. 6. Разработка рекомендаций по внесению удобрений для каждого типа почв 7. Разработка и внедрение регламентов, направленных на контроль использования севооборота и химическую защиту 8. Разработка мер по сохранению и повышению плодородия почв (например, поощрение владельца тех территорий, у которых повысилось плодородие) 9. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения 10. Реализация практики проверок эксплуатации земель | 1. Количество регламентов по севообороту и химической защите, 1 ед. 2. Количество руководств по контролю за соблюдением данных регламентов, 1 ед. 3. Количество рекомендаций по севообороту 2 4. Количество рекомендаций по внесению удобрений 2 | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Минсельхоз, Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Контрактация на использование земли не менее чем на 5 лет | - | Заключена первая контрактация земли сроком не менее 5 лет | - | 2 кв. 2020 г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.2 | Ключевое событие: Организация встреч об ответственном землепользовании между представителями муниципалитетов и землепользователями | - | Организована первая встреча между представителями местных органов власти и землепользователями по вопросу ответственного землепользования | - | 1 кв.2019г.. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.3 | Ключевое событие: Создание единого реестра земель с подробным картированием земель и приоритизацией выращиваемой на этих землях продукцией для отдельной территории | - | Создан реестр земель с подробным картированием земель и приоритизацией выращиваемой на этих землях продукцией для отдельной территории Приморского края | - | 2 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.4 | Ключевое событие: Продвижение и информирование о существовании реестра | - | Реестр земель с подробным картированием земель и приоритизацией выращиваемой на этих землях продукцией находится в открытом доступе. Снят сюжет о реестре и показан на региональном телевидении | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.5 | Ключевое событие: Создание станций агрохимического обследования почв для каждой климатической зоны для комплексного анализа земель | - | Создана пилотная станция агрохимического обследования почв. Осуществляется мониторинг и анализ плодородности почв | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3 | Мероприятие: Сбор незадействованных земель, пригодных для сельскохозяйственной деятельности и вовлечение их в инвестиционный оборот | 1. Определение потенциально незадействованных сельскохозяйственных земель и их собственников. 2. Проведение встреч с организациями, владеющими незадействованной сельскохозяйственной землей. 3. Разработка мер по изыманию сельскохозяйственной земли от этих организаций в собственность краевой администрации. 4. Определение наиболее привлекательных участков для ведения сельскохозяйственной деятельности 5. Подведение необходимой инфраструктуры к наиболее привлекательным участкам 6. Привлечение инвесторов 7. Субсидирование затрат инвесторов на приобретение сельскохозяйственных земель (совместно с АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" и Минвостокразвития) | 1. Выделено не менее 10 тыс.га 2. Подготовлено не менее 5 тыс. га | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Предоставление изъятых сельскохозяйственных земель инвесторам | - | Разработаны механизмы по предоставлению изъятых сельскохозяйственных земель. Привлечен первый инвестор для использования "изъятой" земли | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.2 | Ключевое событие: Использование беспилотных летательных аппаратов при осуществлении мониторинга использования земли | - | Осуществление пилотного аэрофотосъемки отдельной территории Приморского края (например, о. Русский). Оценка эффективности проекта | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4 | Мероприятие: Развитие органического земледелия | 1. Проведение анализа стандартов органического земледелия и животноводства, принятых в развитых странах (включая страны СВА), а также международными организациями производителей органической продукции 2. Разработка инструкции на базе данного анализа 3. Формирование и продвижение единого бренда органической продукции из Приморского края для реализации на ключевых экспортных рынках (Китай, Республика Корея, Япония) 4. Оказание поддержки производителей ключевых продуктовых категорий в органическом сельском хозяйстве (пищевая и кормовая соя, кукуруза, мед и дикоросы) посредством субсидирования процентной ставки по кредитам и льготного лизинга с/х техники 5. Оказание поддержки в получении сертификации продукции как органической на перспективных экспортных рынках 6. Вступление в ассоциации органического земледелия (например, союз органического земледелия) 7. Проведение информационной кампании населения об органической продукции 8. Финансирование научно-технического развития технологий органического земледелия | 1. Объем отгрузки органической (экологически чистой) продукции 20 млрд руб. к 2025г. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.1 | Ключевое событие: Оказание поддержки в получении сертификации продукции как органической на перспективных экспортных рынках | - | Компания Приморского края получила международный сертификат органической продукции | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.2 | Ключевое событие: Вступление в ассоциацию органических производителей | - | Компания Приморского края стала членом ассоциации производителей органической продукции | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.3 | Ключевое событие: Организация фермерских рынков | - | Организовано не менее 3 фермерских рынков | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.4 | Ключевое событие: Принятие закона Приморского края о производстве органической сельскохозяйственной продукции | - | Принят закон Приморского края о производстве органической сельскохозяйственной продукции | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5 | Мероприятие: Развитие собственной семенной базы, акклиматизированной под региональные условия выращивания | 1. Проведение мониторинга семенной и племенной базы 2. Поддержка селекции новых приоритетных сортов сельскохозяйственных культур (например, пищевая соя, фасоль-адзуки) 3. Проведение работ по селекции семян и сортов культур, устойчивых к болезням и климатическим особенностям региона 4. Поддержка создания семеноводческих хозяйств по производству семян основных сельскохозяйственных культур 5. Содействие в техническом переоснащении семеноводческих хозяйств, производящих семена основных сельскохозяйственных культур | Выделены средства в размере не менее 10 млн руб., и проконтролировано их целевое использование на создание собственной семенной базы | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.1 | Ключевое событие: Создание краевого исследовательского института (возможно, на базе существующего научного учреждения) для проведения работ по селекции семян, сортов сельскохозяйственных культур, селекционных пород для животноводства | - | Создан региональный центр компетенций для проведения работ по селекции семян, сортов сельскохозяйственных культур, селекционных пород для животноводства | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.2 | Ключевое событие: Проведение обработки семян для увеличения их всхожести и сопротивляемости болезням | - | Всхожесть семян увеличилась. Всходы появляются раньше | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.3 | Ключевое событие: Создание семенного центра для адаптации растений под климатические условия региона | - | Создан семенной центр | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.4 | Ключевое событие: Создание баз хранения семян по приоритетным культурам | - | Создана база хранения семян по приоритетным культурам | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию сельского хозяйства | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | Проведена актуализация существующей государственной программы |  | 4 кв. 2018г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6.1 | Ключевое событие: Актуализация государственной программы в соответствии с обновленной Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030г. |  | Добавлены необходимые мероприятия в государственную программу Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы" | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2018г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.7 | Мероприятие: Развитие животноводства | 1. Проведение анализа подотрасли и выявления барьеров и возможностей для развития 2. Привлечение крупных российских и иностранных компаний - производителей говядины 3. Стимулирование создания предприятий по приемке, убою и первичной переработке крупного рогатого скота 4. Стимулирование увеличения племенного поголовья | 1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (3000) | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.7.1 | Ключевое событие: Создание селекционно-генетического центра по трансплантации эмбрионов | - | Разработан проект создания селекционно-генетического центра по трансплантации эмбрионов. Найден инвестор. | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.8 | Мероприятие: Развитие пчеловодства | 1. Восстановление моратория на вырубку липы в Приморском крае 2. Разработка стимулов для пчеловодов для легализации пчеловодства (финансовая и нефинансовая поддержка) 3. Осуществление ветеринарного контроля 4. Стимулирование использования «инвестиционного гектара» для развития пчеловодства | Производство меда в хозяйствах всех категорий, не менее 4,7 тысяч тонн | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв.2019г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.8.1 | Ключевое событие: Разработка и реализация программы развития промышленного пчеловодства в Приморском крае. | - | Разработана программа развития пчеловодства в Приморском крае | - | 4 кв.2019г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.9 | Мероприятие: Развитие агрофранчайзинга | 1. Разработка набора региональных агрофраншиз: Проведение анализа опыта Пермского края и Тюменской области. Составление списка «базовых» компаний-франчайзеров в Приморском крае (экономически устойчивые компании в животноводстве и растениеводстве). Достижение договоренности с руководством компаний об участие в схеме агрофранчайзинга. Проработка условий франчайзингового пакета для каждой предлагаемой франшизы: требования к агрофранчайзи, технология работ, поголовье, оборудование, посадочный материал, обучение, логистика и условия сбыта. Проработка стандартов работы по агрофраншизе (критерии оценки франчайзером качества продукции и производственного процесса) 2. Проработка мер стимулирование развития агрофранчайзинга: выделение средств в краевом бюджете для субсидирования затрат (оценочно не менее 50%) на организацию бизнеса по целевым типам агрофраншиз 3. Достижение договоренностей с франчайзерами об авансировании расходов на основные средства, посевной материал, поголовье скота и т.д. под будущий урожай 4. Проведение конкурса среди ЛПХ и КФХ на участие в агрофранчайзинге | Выпуск закона Приморского края об утвержденных агрофраншизах Выдано не менее 15 агрофраншиз к плановому сроку реализации | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв.2023г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.9.1 | Ключевое событие: Подготовка проекта закона Приморского края об агрофраншизах |  | Подготовлен проект нормативного акта | - | 4кв.2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача 2. Повышение эффективности агропромышленных компаний за счет использования новых технологий, практик производства и развития промышленной переработки сельхозпродукции | - | 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, ед. за этап не менее 1000 2. Использование среднегодовой мощности организаций производства пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) не менее 60% | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент промышленности Приморского края Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Создание развитой мелиоративной системы | 1. Внедрение ведущих методов мелиорации, таких как капельное орошение, с одновременной разработкой и внедрением системы тарификации (плата взимается с производителей сельскохозяйственной продукции) 2. Содействие созданию кооперативов пользователей мелиоративной системой, с целью повышения качества ее эксплуатации 3. Разработка стимулов для собственников мелиоративных объектов для реконструкции и развитию систем | 1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования (3,5 тыс. га) 2. Площадь мелиорируемых земель в регионе составляет (35% от общей площади пашни) | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Перевод объектов мелиоративной системы (особенно объектов водоснабжения) в руки одного собственника | - | Проведен мониторинг объектов и собственников мелиоративной системы, числящихся как бесхозное имущество либо зарегистрированных в собственности в разрез с действующим законодательством | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2 | Ключевое событие: Строительство и реконструкция объектов мелиорации | - | Совместно с собственниками мелиоративных систем проведено восстановление не менее 3х систем | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2 | Мероприятие: Внедрение современных (в том числе цифровых) технологий повышения урожайности, производительности , экологичности и энергоэффективности | 1.Проведение анализа лучших мировых практик по внедрению технологических инноваций на различных стадиях производства в АПК 2. Привлечение инвесторов для организации производств экологически чистой продукции (например, экоупаковки) 3. Разработка мер по стимулированию использования экологически чистого сырья 4. Разработка и внедрение механизмов поддержки внедрения современных технологий обработки и хранения сырья, энерго- и ресурсосберегающие технологий, технологий "точного земледелия" (организация посевной работы с использованием спутниковых технологий) и биотехнологии для утилизации органических отходов, а также приобретения необходимого для этих целей оборудования 5. Организация и участие в регулярных выставках мировых технологических достижений в АПК | 1. Количество производств экологически чистой продукции - Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал не менее 10% 3. Доля пашен, которые обрабатываются с применением цифровых технологий 10% | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент промышленности Приморского края, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Создание специального консультационного центра по вопросам внедрения инноваций в АПК | - | Создан специальный консультационный центр по вопросам внедрения инноваций в АПК | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3 | Мероприятие: Формирование эффективной сети поставщиков | 1. Поиск и привлечение ведущих мировых производителей и локализация их производств 2. Развитие кооперации между компаниями 3. Привлечение государственных заказов 4. Обеспечение получение информации о планируемых закупках якорных инвесторов и обеспечение участия предприятий в поставках товаров и услуг 5. Участие в программах поддержки Минэкономразвития России и Минпромторга России 6. Предоставление грантов начинающим фермерам при реализации проектов в приоритетных подотраслях | Количество действующих агропромышленных кластеров в Приморском крае (1) | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, департамент промышленности Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.1 | Ключевое событие: Создание кластерной ассоциации | - | Ассоциация сформирована и работает, не менее 10 участников | - | 4 кв. 2019 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.2 | Ключевое событие: Запуск пилотного проекта участников кластера | - | Соглашение о намерениях по реализации участниками кластера совместного проекта заключено с участием кластерной ассоциации | - | 4 кв. 2020 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4 | Мероприятие: Развитие производства высокомаржинальной продукции (развитие перерабатывающего производства) | 1. Привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию перерабатывающих производств 2. Оказание консультаций и сопровождения внедрения перерабатывающих мощностей фермерами 3. Разработка пакета льгот по приобретению оборудования для производств с высокой степенью переработки продукции 4. Подключение предприятий, производящих продукции высокой степени переработки, к инфраструктуре на льготных условиях 5. Анализ узких мест в процессе переработки и их ликвидация (создание пунктов приема и др.) 6. Государственная поддержка перерабатывающих производств, использующих местные продукты 7. Субсидирование затрат по строительству дорог, подключению к электрическим и газовым сетям | Выделены средства в размере не менее 100 млн руб., и проконтролировано их целевое использование на развитие производства высокомаржинальной продукции | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент промышленности Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4.1 | Ключевое событие: Создание производства высокотехнологичных ингредиентов для создания кормов животных и птиц | - | Запуск производства кормов для животных и птиц | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3 | Задача 3. Развитие внешнеторговых отношений, выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона путем развития специализированной торговой, логистической инфраструктуры и снятия торговых барьеров | - | 1. Рост объема экспорта продукции агропромышленного комплекса, 15 млрд руб. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1 | Мероприятие: Расширение возможностей сбыта на региональном, российском и зарубежном рынках | 1. Организация взаимодействия с Министерством иностранных дел Российской Федерации и властями Китая для снятия барьеров для поставок продукции приморских компаний на рынок Китая 2. Продвижение продукции приморских производителей в российские торговые сети (содействие в организации рекламных компаний, выставок, направлении торговых делегаций) 3. Поддержка дистрибуции в российские регионы (субсидирование листинга и требуемых скидок), и на крупнейшие экспортные рынки 4. Организация поставок продукции региональных производителей в учреждения социальной сферы ДФО 5. Создание коллективного бренда «Приморская продукция» с использованием ключевых уникальных преимуществ Приморского края | 1. Рост объема экспорта продукции агропромышленного комплекса, 15 млрд руб. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Создание списка требуемых документов для организации поставок в Китай | - | Проведен мониторинг документов требуемых для попадания на рынок Китая. Составлен и выложен в свободный доступ реестр документов | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.2 | Ключевое событие: Согласование и упрощение ветеринарно-санитарных требований с АТР | - | Ветеринарно-санитарные требования АТР упрощены | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.3 | Ключевое событие: Создание коллективного бренда «Приморская продукция» с использованием ключевых уникальных преимуществ Приморского края | - | Создан коллективный бренд «Приморская продукция» | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2 | Мероприятие: Стимулирование приведения качества продукции в соответствии с международными нормами | 1. Проведение анализа стандартов и требований к качеству пищевой продукции, принятых в развитых странах (включая страны СВА). 2. Разработка инструкции по приведению продукции в соответствие с данными требованиями 3. Разработка упрощенной процедуры проверки качества для ключевой экспортоориентированной продукции 4. Повышение информированности фермеров о процедуре и преимуществах сертификации 5. Компенсация части расходов, понесенных компаниями, в случае успешной сертификации соблюдения стандарта для экспорта продукции | 1. Количество инструкций по приведению продукции в соответствие с стандартами и требованиями к качеству пищевой продукции, принятыми в развитых странах 1 | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.1 | Ключевое событие: Создание санитарных лабораторий, соответствующим международным стандартам | - | Создана одна региональная санитарная лаборатория | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.2 | Ключевое событие: Обеспечение упрощенной процедуры проверки качества для ключевой экспортоориентированной продукции | - | По упрощенной процедуре проверки качества сертифицирована первая партия продукции | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.3 | Мероприятие: Развитие инфраструктуры хранения, перевалки и транспортировки сельхозпродукции | 1. Создание типовой схемы финансирования ключевых инфраструктурных сельскохозяйственных проектов 2. Привлечение российских и иностранных инвесторов 3. Разработка мер по поддержки развития инфраструктуры (например, строительство элеваторов и овощехранилищ в рамках ГЧП) 4. Разработка мер по стимулированию перевозок сельскохозяйственной продукции насыпным методом (вместо контейнерного) для основных экспортных категорий (сои, кукурузы) | 1. Создана типовая схема финансирования ключевых инфраструктурных сельскохозяйственных проектов 2. Количество инвестиционных проектов по созданию сельскохозяйственной инфраструктуры (не менее 3) | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.3.1 | Ключевое событие: Внедрение режима таможенного склада на приграничных территориях | - | Внедрен режим таможенного склада на приграничных территориях | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.3.2 | Ключевое событие: Привлечен инвестор для реализации проекта строительства инфраструктуры хранения, перевалки и транспортировки сельхозпродукции | - | Реализовано не менее одного проекта | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.4 | Мероприятие: Создание агентства развития АПК Приморского края | 1. Анализ российского и международного опыта создания консультационных центров 2. Разработка концепции агентства развития АПК ПК, функции агентства включают: - Проведение консультаций инвесторов по составлению бизнес-плана, налоговым вопросам, выделению участка, получению статуса сельскохозяйственного производителя - Проведение консультации c/х производителей по привлечению кредитных ресурсов, мерам гос. поддержки, подбору персонала, технологиям и экономике c/х - Продвижение области как привлекательной отрасли для инвестиций, информационное освещение развития АПК области - Распространение информационных материалов через агентство - Субсидирование сельскохозяйственного страхования и расширение спектра страховых случаев | Запуск агентства развития АПК Приморского края | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.4.1 | Ключевое событие Запуск агентства развития АПК | - | Проведена первая консультация фермеров | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.4.2 | Ключевое событие Привлечение инвестиций в АПК | - | Привлечены не менее 10 млн руб. инвестиций в сектор агентством | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4 | Задача 4. Повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса | - | 1. Производительность труда в сельском хозяйстве не менее 0,5 млн руб. на человека 2. Производительность при производстве пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) не менее 1,3 млн руб. на человека | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент образования Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1 | Мероприятие: Разработка программы повышения финансовой грамотности фермеров | 1. Проведение анализа международного опыта создания программ повышения финансовой грамотности с/х производителей (особенно в странах АТР) 2. Разработка обучающей программы в области финансов, управления рисками и работы с кредитными документами и бухгалтерской отчетностью (возможно привлечение учебных заведений, финансовых институтов) 3. Популяризация программы среди с/х производителей | Разработана программа повышения финансовой грамотности фермеров | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв.2019г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент образования Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1.1 | Ключевое событие: Проведение комплексного обучения по разработанной программе | - | По разработанной программе прошло комплексное обучение не менее 100 человек. Проведен опрос качества программы. Сделаны рекомендации к улучшению программы. | - | 4 кв.2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2 | Мероприятие: Проведение комплексной программы по привлечению, удержанию и повышению квалификации специалистов на селе | 1. Проведение региональной кампании для улучшения имиджа сектора 2. Софинансирование затрат работникам АПК на строительство и приобретение жилья 3. Формирование системы единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам, работающим в АПК 4. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, в т.ч. за счет создания стимулов для крупных агропромышленных компаний к участию в данной деятельности 5. Разработка комплексной программы повышения квалификации производителей и наемных кадров в АПК 6. Организация взаимодействия отраслевых высших и средних учебных заведений с предприятиями с целью передачи практических знаний в учебный процесс (например, через использование базовых кафедр) 7. Оптимизация программы целевой подготовки кадров для сельского хозяйства (программы АРЧК) 8 Разработка и проведение программы развития компетенций производителей в сфере маркетинга и брендинга | 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, всего (30) 2. Количество привлеченных кадров в рамках обязательной производственной практики (5) | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы / средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент образования Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2.1 | Ключевое событие: Объявление 2019г - "Год села". | - | Проведена массовая рекламной кампания фермерства | - | 1 кв. 2020 г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2.2 | Ключевое событие: Введение обязательной производственной практики длительного характера для учащихся высших и средних отраслевых учебных заведений | - | Разработан и заключен первый многосторонний договор между вузом, работодателем и студентом, в рамках которого предусмотрена обязательная отработка после окончания вуза на предприятии. Проведена оценка эффективности. | - | 1 кв. 2020 г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2.3 | Ключевое событие: Строительство учебно-производственного комплекса | - | Разработан проект строительства учебно-производственного комплекса. Найдены инвесторы и партнеры для проекта | - | 4 кв. 2019г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | - | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма выпуска агропромышленного сектора за счет формирования в регионе конкурентоспособных индустриальных производств высокомаржинальной аграрной продукции и завоевания позиций на рынках продуктов питания и сельскохозяйственной продукции стран АТР |  |  |  | - | - |
| II этап (2021 – 2025) |  |  |  | 1. Объем производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, млрд. руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 45. 2. Прирост производительности труда в производстве сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 75. 3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд. руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 65. 4. Прирост производительности труда по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 60. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы | - | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1 | Задача 1. Расширение производства сельскохозяйственной продукции за счет развития органического земледелия, животноводства, введения в оборот неиспользуемых земель и стимулирования к ответственному землепользованию и созданию производственных кооперативов. | - | 1. Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в хозяйствах всех категорий, не менее 90 % 2. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов не менее 17,5 % 3. Производство скота и птица на убой в хозяйствах всех категорий (в убойном весе), не менее 100 тысяч тонн 4. Производство меда в хозяйствах всех категорий, не менее 6 тысяч тонн | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке", АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минвостокразвития, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1 | Мероприятие: Стимулирование развития сельскохозяйственной производственной и сбытовой кооперации | 1. Выделение региональных бюджетных средств для строительства кооперативной инфраструктуры для хранения, сортировки, сушки, мойки, расфасовки, упаковки и транспортировки продукции 2. Предоставление льгот сельскохозяйственным кооперативам (доступ к финансированию, консультации, особые условия лизинга сельхозтехники, подключение к инфраструктуре) 3.Внедрение кооперативных механизмов среди предприятий по техобслуживанию техники 4.Разработка специальных мер государственной поддержки для кооперативов, выпускающих продукцию под брендом «Дальневосточный гектар» (совместно с АРЧК) 5. Развитие коопераций фермеров и компаний перерабатывающей отрасли 6. Поддержка интеграции с туристической отраслью (агротуризм, поставки в отели, развитие дистрибуции в туристических зонах | 1. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки не менее 5 к 2025г. 2. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки не менее 50% по отношению к уровню 2016г. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы | 4 кв. 2025г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.1 | Ключевое событие: Оказание содействия в открытии фермерских магазинов | - | Открыто не менее 4х фермерских магазинов, получивших государственную поддержку | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.2 | Ключевое событие: Создание сбытового кооператива на базе ОРЦ Приморье | - | Создан сбытовой кооператив на базе ОРЦ Приморье | - | 4 кв. 2019г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.3 | Ключевое событие: Строительство кооперативной инфраструктуры при государственной поддержке | - | Реализован первый инфраструктурный проект для сельскохозяйственного производственного кооператива | - | 1 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2 | Мероприятие Создание стимулов к ответственному использованию земель (сохранению плодородности почвы) | 1. Проведение мониторинга сельскохозяйственных земель, как задействованных, так и незадействованных 2. Проведение анализа и оценка условий для выращивания отдельных сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственных землях 3. Проведение анализа и подбора ранних, средних и поздних сортов сельхозяйственных культур для максимального увеличения предложения в периоды с максимальными ценами на них на экспортных рынках 4. Определение необходимых практик и технологий севооборота и химической защиты для безопасного пользования земельными участками 5. Разработка рекомендаций по севообороту для каждой климатической зоны. 6. Разработка рекомендаций по внесению удобрений для каждого типа почв 7. Разработка и внедрение регламентов, направленных на контроль использования севооборота и химическую защиту 8. Разработка мер по сохранению и повышению плодородия почв (например, поощрение владельца тех территорий, у которых повысилось плодородие) 9. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения 10. Реализация практики проверок эксплуатации земель | 1. Количество регламентов по севообороту и химической защите, 1 ед. 2. Количество руководств по контролю за соблюдением данных регламентов, 1 ед. 3. Количество рекомендаций по севообороту 3 4. Количество рекомендаций по внесению удобрений 3 | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы | 4 кв. 2023г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Минсельхоз, Минвостокразвития |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.1 | Ключевое событие: Создание единого реестра земель с подробным картированием земель и приоритизацией выращиваемой на этих землях продукцией для всей территории | - | Проведена оценка эффективности реестра. В случае признания эффективности создан реестра земель с подробным картированием земель и приоритизацией выращиваемой на этих землях продукцией для всей территории Приморского края | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.2 | Ключевое событие: Создание станций агрохимического обследования почв для каждой климатической зоны для комплексного анализа земель | - | Созданы четыре станции агрохимического обследования почв. Осуществляется мониторинг и анализ плодородности почв | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3 | Мероприятие: Развитие органического земледелия | 1. Проведение анализа стандартов органического земледелия и животноводства, принятых в развитых странах (включая страны СВА), а также международными организациями производителей органической продукции 2. Разработка инструкции на базе данного анализа 3. Формирование и продвижение единого бренда органической продукции из Приморского края для реализации на ключевых экспортных рынках (Китай, Республика Корея, Япония) 4. Оказание поддержки производителей ключевых продуктовых категорий в органическом сельском хозяйстве (пищевая и кормовая соя, кукуруза, мед и дикоросы) посредством субсидирования процентной ставки по кредитам и льготного лизинга с/х техники 5. Оказание поддержки в получении сертификации продукции как органической на перспективных экспортных рынках 6. Вступление в ассоциации органического земледелия (например, союз органического земледелия) 7. Проведение информационной кампании населения об органической продукции 8. Финансирование научно-технического развития технологий органического земледелия | 1. Объем отгрузки органической (экологически чистой) продукции 20 млрд руб. к 2025г. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.1 | Ключевое событие: Организация фермерских рынков | - | Организовано не менее 5 фермерских рынков | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.2 | Ключевое событие: Экспорт органической продукции | - | Компании Приморского края экспортировали продукции органического производства на 1 млн. долларов США | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию сельского хозяйства | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | Разработана государственная программа на 2021-2025 годы |  | 4 кв. 2021г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию сельского хозяйства на 21-25 годы |  | Разработана государственная программа развития сельского хозяйства на 2021-2025 годы |  | 4 кв. 2021г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1.5 | Мероприятие: Развитие животноводства | 1. Проведение анализа подотрасли и выявления барьеров и возможностей для развития 2. Привлечение крупных российских и иностранных компаний - производителей говядины 3. Стимулирование создания предприятий по приемке, убою и первичной переработке крупного рогатого скота 4. Стимулирование увеличения племенного поголовья | 1. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (5000) | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2022г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 1.5.1 | Ключевое событие: Открытие завода по убою и переработке крупного рогатого скота | - | Открыт завод по убою и переработке крупного рогатого скота | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.5.2 | Ключевое событие: Создание селекционно-генетического центра по трансплантации эмбрионов | - | Создан селекционно-генетический центр по трансплантации эмбрионов | - | 1кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.6 | Мероприятие: Развитие агрофранчайзинга | 1. Разработка набора региональных агрофраншиз: Проведение анализа опыта Пермского края и Тюменской области. Составление списка «базовых» компаний-франчайзеров в Приморском крае (экономически устойчивые компании в животноводстве и растениеводстве). Достижение договоренности с руководством компаний об участие в схеме агрофранчайзинга. Проработка условий франчайзингового пакета для каждой предлагаемой франшизы: требования к агрофранчайзи, технология работ, поголовье, оборудование, посадочный материал, обучение, логистика и условия сбыта. Проработка стандартов работы по агрофраншизе (критерии оценки франчайзером качества продукции и производственного процесса) . 2. Проработка мер стимулирование развития агрофранчайзинга: выделение средств в региональном бюджете для субсидирования затрат (оценочно не менее 50%) на организацию бизнеса по целевым типам агрофраншиз 3. Достижение договоренностей с франчайзерами об авансировании расходов на основные средства, посевной материал, поголовье скота и т.д. под будущий урожай 4. Проведение конкурса среди ЛПХ и КФХ на участие в агрофранчайзинге | Выпуск закона Приморского края об утвержденных агрофраншизах Выдано не менее 15 агрофраншиз к плановому сроку реализации | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв.2023г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 1.6.1 | Ключевое событие: Масштабирование практики агрофраншиз на территории Приморского края |  | Выдано не менее 15 агрофраншиз | - | 4 кв.2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2 | Задача 2. Повышение эффективности агропромышленных компаний за счет использования новых технологий, практик производства и развития промышленной переработки сельхозпродукции | - | 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, ед. за этап не менее 2000 2. Использование среднегодовой мощности организаций по производству пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) не менее 70 % | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы/ средства частных инвесторов | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1 | Мероприятие: Создание развитой мелиоративной системы | 1. Внедрение ведущих методов мелиорации, таких как капельное орошение, с одновременной разработкой и внедрением системы тарификации (плата взимается с производителей сельскохозяйственной продукции) 2. Содействие созданию кооперативов пользователей мелиоративной системой, с целью повышения качества ее эксплуатации 3. Разработка стимулов для собственников мелиоративных объектов для реконструкции и развитию систем | 1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования 5 тыс. га 2. Площадь мелиорируемых земель в регионе составляет 50% от общей площади пашни | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2022г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.1 | Ключевое событие: Перевод объектов мелиоративной системы (особенно объектов водоснабжения) в руки одного собственника | - | Объекты мелиоративной системы переведены в руки одного собственника | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.2 | Ключевое событие: Внедрение водосберегающих технологий орошения | - | Современные методы мелиорации применяются не менее чем в 10 компаниях | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2 | Мероприятие: Внедрение современных (в том числе цифровых) технологий повышения урожайности, производительности, экологичности и энергоэффективности | 1.Проведение анализа лучших мировых практик по внедрению технологических инноваций на различных стадиях производства в АПК 2. Привлечение инвесторов для организации производств экологически чистой продукции (например, экоупаковки) 3. Разработка мер по стимулированию использования экологически чистого сырья 4. Разработка и внедрение механизмов поддержки внедрения современных технологий обработки и хранения сырья, энерго- и ресурсосберегающие технологий, технологий "точного земледелия" (организация посевной работы с использованием спутниковых технологий) и биотехнологии для утилизации органических отходов, а также приобретения необходимого для этих целей оборудования 5. Организация и участие в регулярных выставках мировых технологических достижений в АПК | 1. Количество производств экологически чистой продукции (не менее 1) 2. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал (не менее 10%) 3. Доля пашен, которые обрабатываются с применением цифровых технологий (40%) | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент промышленности Приморского края, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.1 | Ключевое событие: Использование беспилотной сельскохозяйственной техники | - | Первая компания Приморского края начала использование беспилотной сельскохозяйственной техники | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.2 | Ключевое событие: Использование беспилотных летательных аппаратов для инвентаризации, мониторинга состояния посевов и качества выполняемых работ на сельскохозяйственных полях | - | Первая компания Приморского края начала использование беспилотной аппаратов для мониторинга своих земель | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.3 | Ключевое событие: Использование датчиков, сенсоров, IoT-платформ и Big Data | - | Цифровые технологии применяются не менее чем в 50% компаний агропромышленного сектора | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3 | Мероприятие: Развитие производства высокомаржинальной продукции (развитие перерабатывающего производства) | 1. Привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию перерабатывающих производств 2. Оказание консультаций и сопровождения внедрения перерабатывающих мощностей фермерами 3. Разработка пакета льгот по приобретению оборудования для производств с высокой степенью переработки продукции 4. Подключение предприятий, производящих продукции высокой степени переработки, к инфраструктуре на льготных условиях | Выделены средства в размере не менее 300 млн руб., и проконтролировано их целевое использование на развитие производства высокомаржинальной продукции | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент промышленности Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3.1 | Ключевое событие: Создание производств пищевых продуктов | - | Запуск не менее 5 заводов пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3 | Задача 3. Развитие внешнеторговых отношений, выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона путем развития специализированной торговой, логистической инфраструктуры и снятия торговых барьеров. | - | 1. Рост объема экспорта продукции агропромышленного комплекса, 28 млрд руб. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы/ средства частных инвесторов | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1 | Мероприятие: Развитие инфраструктуры хранения, перевалки и транспортировки сельхозпродукции | 1. Создание типовой схемы финансирования ключевых инфраструктурных сельскохозяйственных проектов 2. Привлечение российских и иностранных инвесторов 3. Разработка мер по поддержки развития инфраструктуры (например, строительство элеваторов и овощехранилищ в рамках ГЧП) 4. Разработка мер по стимулированию перевозок сельскохозяйственной продукции насыпным методом (вместо контейнерного) для основных экспортных категорий (сои, кукурузы) | 1. Создана типовая схема финансирования ключевых инфраструктурных сельскохозяйственных проектов 2. Количество инвестиционных проектов по созданию сельскохозяйственной инфраструктуры (не менее 3) | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2023г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1.1 | Ключевое событие: Строительство приграничной инфраструктуры на которой действует режим таможенного склада в рамках ГЧП | - | Построено специально обустроенное помещение, на которой действует специальная таможенная процедура таможенного склада | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4 | Задача 4. Повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса | - | 1. Производительность труда в сельском хозяйстве не менее 0,9 млн руб. на человека 2. Производительность в производстве пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) не менее 2,1 млн руб. на человека | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы/ средства частных инвесторов | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент образования Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 4.2 | Мероприятие: Проведение комплексной программы по привлечению, удержанию и повышению квалификации специалистов на селе | 1. Проведение региональной кампании для улучшения имиджа сектора 2. Софинансирование затрат работникам АПК на строительство и приобретение жилья 3. Формирование системы единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам, работающим в АПК 4. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, в т.ч. за счет создания стимулов для крупных агропромышленных компаний к участию в данной деятельности 5. Разработка комплексной программы повышения квалификации производителей и наемных кадров в АПК 6. Организация взаимодействия отраслевых высших и средних учебных заведений с предприятиями с целью передачи практических знаний в учебный процесс (например, через использование базовых кафедр) 7. Оптимизация программы целевой подготовки кадров для сельского хозяйства (программы АРЧК) 8 Разработка и проведение программы развития компетенций производителей в сфере маркетинга и брендинга | 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, всего (50) 2. Количество привлеченных кадров в рамках обязательной производственной практики (200) | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2021 - 2025 годы / средства частных инвесторов | 4 кв. 2022г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент образования Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 4.2.1 | Ключевое событие: Введение обязательной производственной практики длительного характера для учащихся высших и средних отраслевых учебных заведений | - | Введена обязательная производственная практика длительного характера для учащихся высших и средних отраслевых учебных заведений | - | 1 кв. 2021г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4.2.2 | Ключевое событие: Строительство учебно-производственного комплекса | - | Запуск учебно-производственного комплекса | - | 4 кв. 2022г. | - |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма выпуска агропромышленного сектора за счет формирования в регионе конкурентоспособных индустриальных производств высокомаржинальной аграрной продукции и завоевания позиций на рынках продуктов питания и сельскохозяйственной продукции стран АТР |  |  |  | - | - |
| III этап (2026– 2030) |  |  |  | 1. Объем производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, млрд. руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 75. 2. Прирост производительности труда в производстве сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 150. 3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд. руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 100. 4. Прирост производительности труда по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», за вычетом «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 100. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2026 - 2030 годы | - | - |
| III этап (2026– 2030) | 1 | Задача 1. Расширение производства сельскохозяйственной продукции за счет развития органического земледелия, животноводства, введения в оборот неиспользуемых земель и стимулирования к ответственному землепользованию и созданию производственных кооперативов. | - | 1. Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в хозяйствах всех категорий, не менее 90 % 2. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов не менее 17,5 % 3. Производство скота и птица на убой в хозяйствах всех категорий (в убойном весе), не менее 140 тысяч тонн 4. Производство меда в хозяйствах всех категорий, не менее 10 тысяч тонн | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2026 - 2030 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке", АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| III этап (2026– 2030) | 1.1 | Мероприятие: Развитие органического земледелия | 1. Проведение анализа стандартов органического земледелия и животноводства, принятых в развитых странах (включая страны СВА), а также международными организациями производителей органической продукции 2. Разработка инструкции на базе данного анализа 3. Формирование и продвижение единого бренда органической продукции из Приморского края для реализации на ключевых экспортных рынках (Китай, Республика Корея, Япония) 4. Оказание поддержки производителей ключевых продуктовых категорий в органическом сельском хозяйстве (пищевая и кормовая соя, кукуруза, мед и дикоросы) посредством субсидирования процентной ставки по кредитам и льготного лизинга с/х техники 5. Оказание поддержки в получении сертификации продукции как органической на перспективных экспортных рынках 6. Вступление в ассоциации органического земледелия (например, союз органического земледелия) 7. Проведение информационной кампании населения об органической продукции 8. Финансирование научно-технического развития технологий органического земледелия | 1. Объем отгрузки органической (экологически чистой) продукции 50 млрд руб. к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2025 - 2030 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 1.1.1 | Ключевое событие: Рост экспорта органической продукции | - | Экспорт органической продукции в 2030г. вырос не менее чем на 10% по отношению к 2025г. | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 1.2 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию сельского хозяйства | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | Разработана государственная программа на 2026-2030 годы |  | 4 кв. 2026г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 1.2.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию сельского хозяйства на 26-30 годы |  | Разработана государственная программа развития сельского хозяйства на 2026-2030 годы |  | 4 кв. 2026г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 2 | Задача 2. Повышение эффективности агропромышленных компаний за счет использования новых технологий, практик производства и развития промышленной переработки сельхозпродукции. | - | 1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест, ед. за этап не менее 2000 2. Использование среднегодовой мощности организаций по производству пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) не менее 70 % | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2026 - 2030 годы/ средства частных инвесторов | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.1 | Мероприятие: Развитие производства высокомаржинальной продукции (развитие перерабатывающего производства) | 1. Привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию перерабатывающих производств 2. Оказание консультаций и сопровождения внедрения перерабатывающих мощностей фермерами 3. Разработка пакета льгот по приобретению оборудования для производств с высокой степенью переработки продукции 4. Подключение предприятий, производящих продукции высокой степени переработки, к инфраструктуре на льготных условиях 5. Анализ узких мест в процессе переработки и их ликвидация (создание пунктов приема и др.) 6. Государственная поддержка перерабатывающих производств, использующих местные продукты 7. Субсидирование затрат по строительству дорог, подключению к электрическим и газовым сетям | Выделены средства в размере не менее 300 млн руб., и проконтролировано их целевое использование на развитие производства высокомаржинальной продукции | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.1.1 | Ключевое событие: Создание производств пищевых продуктов | - | Запуск не менее 8 заводов по производству пищевых продуктов | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 2.2 | Мероприятие: Внедрение современных (в том числе цифровых) технологий повышения урожайности, производительности , экологичности и энергоэффективности | 1.Проведение анализа лучших мировых практик по внедрению технологических инноваций на различных стадиях производства в АПК 2. Привлечение инвесторов для организации производств экологически чистой продукции (например, экоупаковки) 3. Разработка мер по стимулированию использования экологически чистого сырья 4. Разработка и внедрение механизмов поддержки внедрения современных технологий обработки и хранения сырья, энерго- и ресурсосберегающие технологий, технологий "точного земледелия" (организация посевной работы с использованием спутниковых технологий) и биотехнологии для утилизации органических отходов, а также приобретения необходимого для этих целей оборудования 5. Организация и участие в регулярных выставках мировых технологических достижений в АПК | 1. Количество производств экологически чистой продукции не менее 1 2. Среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал не менее 10% 3. Доля пашен, которые обрабатываются с применением цифровых технологий 100% | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2025 - 2040 годы/средства частных инвесторов | 4кв.2030г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент промышленности Приморского края Департамент информатизации и телекоммуникаций из ответственных |
| III этап (2026– 2030) | 2.2.1 | Ключевое событие: Использование цифровых технологий в с/х |  | В не менее 75% предприятиях с/х Приморского края используются цифровые технологии | - | 4кв.2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 3 | Задача 3. Развитие внешнеторговых отношений, выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона путем развития специализированной торговой, логистической инфраструктуры и снятия торговых барьеров. |  | 1. Рост объема экспорта продукции агропромышленного комплекса, 57 млрд руб. | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2025 - 2030 годы/ средства частных инвесторов | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 3.1 | Мероприятие: Развитие инфраструктуры хранения, перевалки и транспортировки сельхозпродукции | 1. Создание типовой схемы финансирования ключевых инфраструктурных сельскохозяйственных проектов 2. Привлечение российских и иностранных инвесторов 3. Разработка мер по поддержки развития инфраструктуры (например, строительство элеваторов и овощехранилищ в рамках ГЧП) 4. Разработка мер по стимулированию перевозок сельскохозяйственной продукции насыпным методом (вместо контейнерного) для основных экспортных категорий (сои, кукурузы) | 1. Количество инвестиционных проектов по созданию сельскохозяйственной инфраструктуры не менее 3 | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2025 - 2030 годы/ средства частных инвесторов | 4кв. 2030г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 3.1.1 | Ключевое событие: Создание необходимой логистической инфраструктуры | - | Открыто не менее 3 объектов логистической инфраструктуры для с/х | - | 4кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 4 | Задача 4. Повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса | - | 1. Производительность труда в сельском хозяйстве не менее 1 млн руб. на человека 2. Производительность в производстве пищевых продуктов (кроме рыбопродукции) не менее 3,5 млн руб. на человека | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2026 - 2030 годы/ средства частных инвесторов | - | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент образования Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 4.1 | Мероприятие: Проведение комплексной программы по привлечению, удержанию и повышению квалификации специалистов на селе | 1. Проведение региональной кампании для улучшения имиджа сектора 2. Софинансирование затрат работникам АПК на строительство и приобретение жилья 3. Формирование системы единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам, работающим в АПК 4. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, в т.ч. за счет создания стимулов для крупных агропромышленных компаний к участию в данной деятельности 5. Разработка комплексной программы повышения квалификации производителей и наемных кадров в АПК 6. Организация взаимодействия отраслевых высших и средних учебных заведений с предприятиями с целью передачи практических знаний в учебный процесс (например, через использование базовых кафедр) 7. Оптимизация программы целевой подготовки кадров для сельского хозяйства (программы АРЧК) 8 Разработка и проведение программы развития компетенций производителей в сфере маркетинга и брендинга | 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, всего 50 2. Количество привлеченных кадров в рамках обязательной производственной практики 300 | Государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2025 - 2030 годы / средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент образования Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 4.1.1 | Ключевое событие: Стимулирование использования сервисов онлайн образования для повышения квалификации в с/х | - | Онлайн курсы прошло не менее 100 человек | - | 4 кв. 2030г. | - |

Таблица Л.2 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Лесопромышленный комплекс)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объема выпуска лесопромышленного комплекса за счет модернизации существующих перерабатывающих производств и создания новых конкурентоспособных предприятий по производству продукции глубокой переработки древесины |  |  |  | - | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 33. 2. Прирост производительности труда по видам деятельности «Лесоводство и |  |  |  |

| Продолжение таблицы Л.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  |  |  | лесозаготовки» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 50. 3. Объем экспорта леса и лесоматериалов (включая продукцию деревообработки), млн долл. США. Не менее 380. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача 1. Развитие существующих и новых предприятий по глубокой переработке леса путем создания и развития биржевой торговли древесным сырьем, привлечения крупных инвесторов и стимулирования внутреннего потребления | - | 1. Рост валовой добавленной стоимости, создаваемой лесной отраслью по отношению к 2016г., раз не менее 1,3 2. Рост производства продукции лесного комплекса на единицу площади эксплуатационных лесов, руб./га не менее 1,3 | Государственная программа Приморского Края "Развитие промышленности" на 2018 - 2025 годы | - | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Минвостокразвития, Минпромторг России |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Обеспечение условий для создания новых лесоперерабатывающих производств | 1. Создание биржи древесного сырья для создания прозрачного механизма формирования справедливых цен 2. Разработка предложений по упрощению доступа инвесторов к лесосырьевой базе с целью создания новых перерабатывающих мощностей (совместно с инвестиционным департаментом Минвостокразвития) 3. Вовлечения в инвестиционный оборот лесов и неэффективно используемых лесных участков 4. Оказание содействия инициаторам проектов в области глубокой переработки древесины в поиске "индустриальных партнёров" (инвесторов и импортеров) готовой продукции в странах АТР 5. Привлечение международных инвесторов для реализации проектов 6. Реализация мероприятий по импортозамещению в лесопромышленной отрасли 7. Стимулирование компаний к вступлению в единый лесопромышленный кластер ДВ 8. Разработка мер государственной поддержки производителей в виде дотаций на электроэнергию и ж/д тариф 9. Анализ лучших практик развития лесопромышленного комплекса (учет опыта дальневосточных регионов, учет опыта развития сельского хозяйства и других отраслей) | Запуск новых инвестиционных проектов, направленных на глубокую переработку лесных ресурсов | Государственная программа Приморского Края "Развитие промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Создание биржи древесного сырья | - | Создание биржи древесного сырья и выход на нее приморских компаний | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Создание заводов по глубокой переработке леса | - | Запущен завод по глубокой переработке леса | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.3 | Ключевое событие: Формирование реестра площадок для размещения производств топливных пеллет в местах складирования низкотоварной древесины | - | Сформирован реестр | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие: Продвижение экспорта и стимулирование внутреннего потребления | 1. Обеспечение участия представителей приморских лесопромышленных компаний в специализированных отраслевых выставках стран АТР на коллективных стендах Российской Федерации. 2. Оказание помощи в получении международной сертификации и соответствии требованиям стандартов 3. Продвижение деревянного домостроения в регионе 4. Стимулирование спроса и развитие рынков сбыта | 1. Обеспечено участие не менее чем в (2) отраслевых выставках 2. Оказана помощь в получении международной сертификации не менее чем 1 компании | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Минвостокразвития, Минпромторг России |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Участие в отраслевых выставках | - | Заключено не менее 1 контракта с приморской компанией на поставку продукции глубокой переработки леса | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача 2. Развитие деревянного домостроения для индивидуального жилищного строительства | - | Увеличение доли деревянных материалов на 1 м2 построенного жилья, на 0,1 м3 | Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим земельные участки на Дальнем Востоке, в соответствии с ФЗ №119 от 1 мая 2016 г., Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Минвостокразвития России, Минпромторг России, Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Стимулирование строительства индивидуального жилья | Создание условий для развития строительства индивидуального жилья из древесных материалов местного производства | Рост строительства деревянного индивидуального жилья на 3% | Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим земельные участки на Дальнем Востоке, в соответствии с ФЗ №119 от 1 мая 2016 г. | 4 кв. 2020г. | Минвостокразвития России, Минпромторг России, Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций» |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: Предоставление льгот компаниям-производителям деревянных домокомплектов и древесных стройматериалов | - | Снижение себестоимости продукции компаний ЛПК Приморского края на 2% | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2 | Ключевое событие: Субсидирование процентной ставки по кредиту получателям «Дальневосточного гектара» при приобретении деревянного домокомплекта или элементов деревянного домостроения местного производства | - | - | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2. | Мероприятие: Продвижение продукции деревянного домостроения для населения (экологичность, социальная среда и др.) и профессиональных участников (застройщики, инженеры, архитекторы и др.) | 1. Продвижение деревянного индивидуального жилья среди населения и профессиональных участников 2. Проведение информационных компаний | Повышение доли деревянного индивидуального жилья | Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020г. | Минвостокразвития России, Департамент лесного хозяйства Приморского края |
|  | 2.2.1 | Ключевое событие: Проведение информационной кампании о мерах стимулирования деревянного домостроения и о преимуществах деревянного индивидуального жилья | - | Факт проведения информационной кампании | - | 4 кв. 2020г. | Минвостокразвития России, Департамент лесного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3 | Задача 3. Обеспечение ответственного лесопользования путем лесоустройства и осуществления мониторинга лесов | - | 1. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, % не менее 19 2. Доля лесных угодий с проведёнными лесоустроительными работами не менее чем 10 % | Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013 - 2020 годы", Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2021 - 2030 годы"/средства частных инвесторов |  | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Минвостокразвития, Минпромторг России |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1 | Мероприятие: Повышение продуктивности и качества лесов | 1. Поддержка инвесторов в организации лесоустройства и строительства лесных дорог (совместно с АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" и Минвостокразвития) 2. Разработка предложений по контролю заготовок дикоросов (совместно с охотоведческими хозяйствами) 3. Международное сотрудничество со странами сбыта незаконно добытой продукции (в первую очередь с Китаем) 4. Закупка техники и инструментов для проведения лесоустроительных работ 5. Внедрение современных технологий мониторинга состояния лесов 6. Развитие лесного семеноводства и лесной селекции 7. Разработка мер по контролю соблюдения чистоты и порядки при вырубке лесов | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда не менее чем 87 % | Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013 - 2020 годы", Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2021 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Минвостокразвития, Минпромторг России |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Проведение лесоустроительных работ | - | Проведено согласование с федеральными структурами о выделении краевых средств на лесоустройство. Разработаны стимулы для лесоустроительных организаций | - | 4 кв. 2018г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.2 | Ключевое событие: Восстановление кедрового фонда для производства орехов | - | Начаты работы по восстановлению площади ценных лесных насаждений | - | 4 кв. 2019г.. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию лесного хозяйства | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | 1. Проведена актуализация существующей государственной программы | Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2018г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.1 | Ключевое событие: Актуализация государственной программы в соответствии с обновленной Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030г. | - | Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства Приморского края" на 2013 - 2020 годы" актуализирована | - | 4 кв. 2018г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4. | Задача 4. Государственная поддержка предприятий лесопромышленного комплекса в виде дотаций на электроэнергию и ж/д тариф | - | Снижение себестоимости производства продукции ЛПК на 5% за счет принятых мер поддержки | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы | - | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций», Минвостокразвития, Минпромторг России |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1 | Мероприятие: Предоставление субсидий на электроэнергию для лесоперерабатывающих предприятий Приморского края | - | Субсидирование 10% расходов на электроэнергию лесоперерабатывающих предприятий Приморского края | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы | 4 кв. 2018г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций», Минвостокразвития, Минпромторг России |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2 | Мероприятие: Предоставление субсидий на компенсации части затрат на транспортировку продукции ЛПК наземным и ж/д транспортом | - | Часть расходов компаний ЛПК Приморского края на транспортировку продукции субсидируется | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы | 4 кв. 2018г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций», Минвостокразвития, Минпромторг России |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5. | Задача 5. Развитие инфраструктуры для сбыта продукции. | - | Пропускная способность стации Гродеково и автодороги Осиновка-Рудная Пристань приведены в соответствие с потребностями развития отрасли | Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России», Государственной программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации, Росавтодор, ОАО "РЖД" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1 | Мероприятие: Модернизация ключевых узлов транспортной инфраструктуры, используемой для транспортировки продукции ЛПК | - | Пропускная способность перехода через станцию Гродеково и автодороги Осиновка-Рудная Пристань соответствует потребности отрасли | Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России», Государственной программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» | 4 кв. 2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации, Росавтодор, ОАО "РЖД" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.1 | Ключевое событие: Модернизация железнодорожного перехода через станцию Гродеково | - | Проведена модернизация перехода через станцию Гродеково | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.2 | Ключевое событие: модернизация автодороги Осиновка-Рудная Пристань | - | Проведена модернизация автодороги Осиновка-Рудная Пристань | - | 4 кв. 2020г. | - |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объема выпуска лесопромышленного комплекса за счет модернизации существующих перерабатывающих производств и создания новых конкурентоспособных предприятий по производству продукции глубокой переработки древесины |  |  |  | - | - |
| II этап (2021 – 2025) |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 45. 2. Прирост производительности труда по видам деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 90. 3. Объем экспорта леса и лесоматериалов (включая продукцию деревообработки), млн долл. США. Не менее 550. |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1 | Задача 1. Развитие существующих и новых предприятий по глубокой переработке леса путем создания и развития биржевой торговли древесным сырьем, привлечения крупных инвесторов и стимулирования внутреннего потребления | - | 1. Рост валовой добавленной стоимости, создаваемой лесной отраслью по отношению к 2016г., раз не менее 2,3 2. Рост производства продукции лесного комплекса на единицу площади эксплуатационных лесов, руб./га не менее 2,3 | Государственная программа Приморского Края "Развитие промышленности" на 2025 - 2030 годы | - | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО ««Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций», Минвостокразвития, Минпромторг России |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1 | Мероприятие: Обеспечение условий для создания новых лесоперерабатывающих производств | 1. Введение минимального объема продукции, сбываемой через биржу 2. Разработка предложений по упрощению доступа инвесторов к лесосырьевой базе с целью создания новых перерабатывающих мощностей (совместно с инвестиционным департаментом Минвостокразвития) 3. Вовлечения в инвестиционный оборот лесов и неэффективно используемых лесных участков 4. Оказание содействия инициаторам проектов в области глубокой переработки древесины в поиске "индустриальных партнёров" (инвесторов и импортеров) готовой продукции в странах АТР 5. Привлечение международных инвесторов для реализации проектов 6. Реализация мероприятий по импортозамещению в лесопромышленной отрасли 7. Стимулирование компаний к вступлению в единый лесопромышленный кластер ДВ 8. Разработка мер государственной поддержки производителей в виде дотаций на электроэнергию и ж/д тариф 9. Анализ лучших практик развития лесопромышленного комплекса (учет опыта дальневосточных регионов, учет опыта развития сельского хозяйства и других отраслей) | Увеличение объемов отгруженных товаров по подразделам ОКВЭД «обработка древесины и производство изделий из дерева» и «Целлюлозно-бумажное производство» не менее чем в 1,5 раза | Государственная программа Приморского Края "Развитие промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развитие промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций,», Минвостокразвития |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.1 | Ключевое событие: Установление минимального объема продукции, подлежащей к продаже на бирже, как условие использования лесных участков | - | Выставление на биржу не менее 20% лесоматериалов | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.2 | Ключевое событие: Создание заводов по глубокой переработке леса | - | Запуск завода по производству пеллет | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2 | Задача 2. Развитие деревянного домостроения для индивидуального жилищного строительства | - | Увеличение доли деревянных материалов на 1 м2 построенного жилья, на 0,2 м3 | Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим земельные участки на Дальнем Востоке, в соответствии с ФЗ №119 от 1 мая 2016 г. | 4 кв. 2025г. | Минвостокразвития России, Минпромторг России, Департамент лесного хозяйства Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций» |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1 | Мероприятие: Стимулирование строительства индивидуального жилья | - | Рост строительства деревянного индивидуального жилья на 5% | Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим земельные участки на Дальнем Востоке, в соответствии с ФЗ №119 от 1 мая 2016 г., Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2021г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, департамент градостроительства Приморского края , АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций» |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.1 | Ключевое событие: Установление социальной выплаты на строительство деревянного индивидуального жилья при условии использования домокомплектов и деревянных строительных материалов местного производства | - | Повышение доли деревянного индивидуального жилья | -. | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.2 | Ключевое событие: Применение деревянного домостроения в рамках программы расселения аварийного жилья | - | Факт применения деревянного домостроения в рамках программы расселения аварийного жилья | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3 | Задача 3. Обеспечение ответственного лесопользования путем субсидирования лесоустройства и осуществления мониторинга лесов | - | 1. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, % не менее 25 2. Доля лесных угодий с проведёнными лесоустроительными работами не менее чем 50 % | Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2021 - 2025 годы", Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2021 - 2030 годы"/средства частных инвесторов |  | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Минвостокразвития, Минпромторг России |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1 | Мероприятие: Повышение продуктивности и качества лесов | 1. Субсидирование затрат инвесторов на лесоустройство и строительство лесных дорог (совместно с АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" и Минвостокразвития) 2. Разработка предложений по контролю заготовок дикоросов (совместно с охотоведческими хозяйствами) 3. Международное сотрудничество со странами сбыта незаконно добытой продукции (в первую очередь с Китаем) 4. Закупка техники и инструментов для проведения лесоустроительных работ 5. Внедрение современных технологий мониторинга состояния лесов 6. Развитие лесного семеноводства и лесной селекции 7. Разработка мер по контролю соблюдения чистоты и порядки при вырубке лесов | 2. Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда не менее чем 90 % | Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2021 - 2025 годы", Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2021 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Минвостокразвития, Минпромторг России |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1.1 | Ключевое событие: Проведение лесоустроительных работ на всей территории края | - | Проведены лесоустроительные работы всех лесных угодий региона | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1.2 | Ключевое событие: Использование беспилотников для осуществления мониторинга лесов | - | Использование беспилотных летательных аппаратов для мониторинга состояния лесов | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1.3 | Ключевое событие: Внедрение учета лесных ресурсов на основе технологии блокчейн | - | Создан лесной реестр отдельного участка Приморского края на технологии блокчейн | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию лесного хозяйства | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | Разработана государственная программа на 2021-2025 годы | Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2021г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию лесного хозяйства на перспективу до 2025 года | - | Новая госпрограмма разработана | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4. | Задача 4. Государственная поддержка предприятий лесопромышленного комплекса в виде дотаций на электроэнергию и ж/д тариф | - | Снижение себестоимости производства продукции ЛПК на 7% за счет принятых мер поддержки | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы | - | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций», Минвостокразвития, Минпромторг России |
| II этап (2021 – 2025) | 4.1 | Мероприятие: Предоставление дотаций на электроэнергию для лесоперерабатывающих предприятий Приморского края | - | - | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы | 4 кв. 2021г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций», Минвостокразвития, Минпромторг России |
| II этап (2021 – 2025) | 4.2 | Мероприятие: Предоставление субсидий на компенсации части затрат на транспортировку продукции ЛПК наземным и ж/д транспортом | - | - | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы | 4 кв. 2021г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций», Минвостокразвития, Минпромторг России |
| II этап (2021 – 2025) | 5 | Задача 5. Развитие инфраструктуры для сбыта продукции. | - | Построена железная дорога Чугуевка-Рудная Пристань | Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России», Государственной программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации, Росавтодор, ОАО "РЖД" |
| II этап (2021 – 2025) | 5.1 | Мероприятие: Модернизация ключевых узлов транспортной инфраструктуры, используемой для транспортировки продукции ЛПК | - | Построена железная дорога Чугуевка-Рудная Пристань | Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России», Государственной программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации, Росавтодор, ОАО "РЖД" |
| II этап (2021 – 2025) | 5.1.1 | Ключевое событие: Строительство железной дороги Чугуевка-Рудная Пристань | - | Построена железная дорога Чугуевка-Рудная Пристань | - | 4 кв. 2025г. | - |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объема выпуска лесопромышленного комплекса за счет модернизации существующих перерабатывающих производств и создания новых конкурентоспособных предприятий по производству продукции глубокой переработки древесины |  |  |  | - | - |
| III этап (2026– 2030) |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 60. 2. Прирост производительности труда по видам деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 120. 3. Объем экспорта леса и лесоматериалов (включая продукцию деревообработки), млн долл. США. Не менее 700. |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) | 1 | Задача 1. Развитие существующих и новых предприятий по глубокой переработке леса путем создания и развития биржевой торговли древесным сырьем, привлечения крупных инвесторов и стимулирования внутреннего потребления. | - | 1. Рост валовой добавленной стоимости, создаваемой лесной отраслью по отношению к 2016г., раз не менее 1,7 2. Рост производства продукции лесного комплекса на единицу площади эксплуатационных лесов, руб./га не менее 1,7 | Государственная программа Приморского Края "Развитие промышленности" на 2018 - 2025 годы | - | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Минвостокразвития, Минпромторг России |
| III этап (2026– 2030) | 2 | Задача 2. Развитие деревянного домостроения для индивидуального жилищного строительства | - | Рост строительства деревянного индивидуального жилья на 10% | Программа льготного предоставления деревянных домокомплектов и строительных материалов из древесины гражданам, получившим земельные участки на Дальнем Востоке, в соответствии с ФЗ №119 от 1 мая 2016 г., Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы | - | Минвостокразвития России, Минпромторг России, Департамент лесного хозяйства Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций» |
| III этап (2026– 2030) | 3 | Задача 3. Обеспечение ответственного лесопользования путем лесоустройства и осуществления мониторинга лесов | - | 1. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок, % не менее 30 2. Доля лесных угодий с проведёнными лесоустроительными работами (не менее чем, %), 60 | Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов |  | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций, Минвостокразвития, Минпромторг России |
| III этап (2026– 2030) | 3.1 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию лесного хозяйства | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | Разработана государственная программа на 2026-2030 годы | Государственная программа Приморского края "Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2026 - 2030 годы" | 4 кв. 2026г. | Департамент лесного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 3.1.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию лесного хозяйства на перспективу до 2030 года |  | Новая госпрограмма разработана | - | 4 кв. 2026г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 4. | Задача 4. Государственная поддержка предприятий лесопромышленного комплекса в виде дотаций на электроэнергию и ж/д тариф | - | Снижение себестоимости производства продукции ЛПК на 10% за счет принятых мер поддержки | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" | - | Департамент лесного хозяйства Приморского края, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций», Минвостокразвития, Минпромторг России |
| III этап (2026– 2030) | 5 | Задача 5. Развитие инфраструктуры для сбыта продукции | - | Инфраструктура для сбыта продукции удовлетворяет потребности лесопромышленных компаний Приморского края | Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России», Государственной программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации, Росавтодор, ОАО "РЖД" |

Таблица Л.3 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Рыбохозяйственный комплекс)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма выпуска рыбохозяйственного комплекса за счет увеличения промысла водных биологических ресурсов, развития аквакультуры, значительного увеличения степени переработки рыбной продукции и укрепления позиций приморских компаний и продукции на российском и мировом рынках. |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  | 1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 83. 2. Прирост производительности труда по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», в % в |  |  |  |

| Продолжение таблицы Л.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
|  |  |  |  | отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 35. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача 1. Расширение вылова рыбы и морепродуктов за счет промысла перспективных пород рыб, глубоководного промысла и промысла в открытой части Мирового океана | - | Объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиям, млн тонн не менее 1,1 | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Росрыболовство, Министерство транспорта |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Развитие глубоководного промысла | 1. Оценка глубоководных запасов морских биоресурсов 2. Разработка рекомендаций по глубоководному промыслу на основе наработанного опыта компании "Восток-1" 3. Субсидирование модернизации флота для глубоководного лова 4. Субсидирование обновления промыслового вооружения 5. Разработка льгот для стимулирования глубоководного вылова (например, упрощенная процедура возврата НДС, льготы по страховым выплатам с заработной платы) 6. Повышение компетенций работников и компаний в глубоководном промысле | 1. Количество рекомендаций по глубоководному промыслу (не менее 1) 2. Количество приморских компаний, занимающихся глубоководным промыслом (не менее 1) 3. Увеличение объемов глубоководного промысла (не менее чем на 2) тыс. тонн | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Росрыболовство, Департамент образования и науки Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Проведение комплексных исследований глубоководных запасов совместно с академической наукой | - | Проведена комплексная глубоководная съемка для увеличения общих допустимых уловов | - | 1 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие: Развитие промысла в открытой части Мирового океана | 1. Взаимодействие с странами, международными организациями по урегулированию промысла в открытой части Мирового океана 2. Разработка предложений в законодательство по вопросу осуществления рыболовства в открытой части Мирового океана 3. Разработка льготного режима приемки водных биоресурсов, выловленных судами зарубежных стран, для переработки на российских судах в открытом море 4. Разработка мер по стимулированию рыболовного промысла в удаленных районах Мирового океана 5. Финансирование научных исследований и изучения ресурсной базы Мирового океана 6. Разработка мер по стимулированию модернизации и строительству нового высокотехнологичного и высокоэффективного рыбопромыслового флота для промысла в Мировом океане (например, субсидирование процентной ставки, предоставление льгот компаниям, осуществляющим промысел в Мировом океане) 7. Повышение компетенций работников и компаний в промысле в открытой части Мирового океана | Рост объемов промысла в Мировом океане (не менее, чем на 1 тыс. тонн) | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Росрыболовство, Департамент образования и науки Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Создание правового режима для ввоза рыбы, изготовленной в открытом море, полученной у иностранных добытчиков из открытой части Мирового океана | - | Внесено изменение в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура. В список добавлена рыбная продукция, изготовленная в открытом море на борту российских рыбопромысловых судов из уловов, добытых (выловленных) иностранными судами | - | 1 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.2 | Ключевое событие: Осуществление вылова компаниями Приморского края в открытой части Мирового океана | - | Компаниями Приморского края добывается в открытой части Мирового океана не менее 1 тыс. тонн продукции рыболовства в год | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3 | Мероприятие: Развитие промысла перспективных пород рыб (сардины-иваси, скумбрии) и морепродуктов | 1. Разработка предложений по совершенствованию законодательства (совместно с ассоциациями, представителями бизнеса и науки) 2. Привлечение на промысел судов рыболовецких компаний из других российских регионов 3. Предоставление финансирования на научные исследования и поисковые работы, проводимые научными организациями (например, ТУРНИФом и ТИНРО) 4. Модернизация флота для промысла перспективных видов рыб (внедрение технологий увеличения сроков хранения мороженой рыбы, кошелькового лова 5. Организация обучения капитанов необходимым методам лова (например, кошелькового лова) 6. Разработка предложений в ответственные органы по увеличению количества контрольных точек (совместно с бизнесом) | Рост объемов промысла перспективных пород рыб (не менее чем на 10 тыс. тонн) | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Росрыболовство, Министерство транспорта, Департамент образования и науки Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Включение плавбаз и плавзаводов в Российский международный реестр судов (РМРС) | - | Введены в РМРС действующие плавбазы и плавзаводовы компаний Приморского края | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.2 | Ключевое событие: Введение таможенной амнистии на "незаходные суда" | - | Освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе в Российскую Федерацию на таможенную территорию Таможенного Союза суда рыбопромыслового флота, построенные, приобретенные, отремонтированные, модернизированные и переоборудованные за рубежом" до определенной даты | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.3 | Ключевое событие: Проведение научных поисковых и обеспечивающих работ | - | Предоставлена необходимая компаниям промысловая информация: в какие месяцы оптимально вести промысел, в каких средних координатах прогнозируются скопления, при каком температурном градиенте косяки формируются и их можно облавливать | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.4 | Ключевое событие: Увеличение рыбопромыслового флота | - | В инвестиционную квоту включены предложений по среднетоннажным судам | - | 1 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.5 | Ключевое событие: Осуществление вылова компаниями Приморского края перспективных пород рыб | - | Компаниями Приморского края добывается перспективных пород рыб не менее 10 тыс. тонн | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.6 | Ключевое событие: Разработка проектов НПА направленных на ужесточение наказания за осуществление ННН промысла | - | Разработан НПА | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4 | Мероприятие: Развитие импортозамещающего поддерживающего промысел производства | 1. Проведение анализа рыбохозяйственного комплекса 2. Определение потенциала для импортозамещения и создания необходимых для развития отрасли производств 3. Поиск и привлечение российских и международных компаний для размещения производства в регионе 4. Оказание содействия в реализации проектов 5. Включение мероприятий в государственную программу Приморского края развития промышленности | Запущено не менее чем 1 поддерживающее производство | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент промышленности Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.1 | Ключевое событие: Открытие завода по производству упаковочных материалов | - | Завод по производству упаковочных материалов функционирует | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача 2. Увеличение объемов рыбы и морепродуктов, полученных с помощью аквакультуры | - | Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры, тыс. тонн не менее 11 | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Повышение доли находящихся в хозяйственном обороте акваторий | 1. Мониторинг акватории Приморского края, в том числе определение потенциально незадействованных акваторий и их собственников, границ ООПТ 2. Оценка потенциала развития аквакультуры в акваториях 3. Проведение встреч с организациями, владеющими незадействованными акваториями. 4. Разработка стимулов для передачи незадействованных акваторий в собственность администраций 5. Формирование крупных водных лотов для привлечения крупных инвесторов в аквакультуры | Рост доли используемых акваторий от всех доступных акваторий (40%) | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы" | 1 кв. 2019г | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Росрыболовство |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Создание комиссии по определению границ рыбоводных участков | - | Комиссия по определению границ рыбоводных участков функционирует. Создан реестр рыбоводных участков с обозначенными границами | - | 1 кв. 2019г | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2 | Ключевое событие: Введение в действие интернет-сервиса по формированию и предоставлению в пользование рыбоводных участков в Приморском крае (совместно с Инвестиционным департаментом Минвостокразвития) | - | Сформирован и предоставлен в пользование первый рыбоводный участок Приморского края через интернет-сервис | - | 1 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2 | Мероприятие: Создание и развитие аквакультурного кластера | 1. Поиск и привлечение ведущих мировых производителей и локализация их производств 2. Развитие кооперации между компаниями кластера 3. Разработка стимулов для ведения аквакультурной деятельности 4. Разработка стимулов для вовлечения местного населения в выращивание аквакультуры 5. Разработка комплексов мер поддержки отдельных крупных инвестиционных проектов с использованием инструментов государственной поддержки инвестиций 6. Включение мероприятий в государственную программу Приморского края развития промышленности | Количество аквакультурных ТОР не менее 1. | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Создание аквакультурного ТОР в Приморском крае | - | Принят законопроект, согласно которому в состав территорий опережающего развития могут быть включены поверхностные водные объекты | - | 1 кв. 2019г. | Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.2 | Ключевое событие: Создание завода по выращиванию и обработке аквакультуры | - | Запущен завод по выращиванию и обработке аквакультуры | - | 1 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.3 | Ключевое событие: Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы для развития аквакультуры (совместно с бизнесом и наукой) | - | Закон о господдержке страхования объектов аквакультуры принят | - | 3 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.4 | Ключевое событие: Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы для развития аквакультуры (совместно с бизнесом и наукой) | - | Разработаны предложения по урегулированию государственной экологической экспертизы марикультурных хозяйств | - | 1 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3 | Задача 3. Повышение добавленной стоимости выловленной рыбы путем развития переработки и сбыта рыбы и морепродуктов | - | 1. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн не менее 730 2. Объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн не менее 1000 | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент промышленности Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Минвостокразвития, Росрыболовство |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1 | Мероприятие: Развитие предприятий глубокой переработки рыбы | 1. Привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию перерабатывающих производств 2. Подготовка совместных инвестиционных предложений по новым проектам по добыче и переработке ВБР с крупнейшими рыбохозяйственными предприятиями Приморского края 3. Поиск иностранных фондов с фокусом на «якорные-локальные» компании и инициирование совместных проектов с Росрыболовством 4. Подключение предприятий, производящих продукции высокой степени переработки, к инфраструктуре на льготных условиях 5. Разработка пакета льгот по приобретению оборудования для производств с высокой степенью переработки продукции 6. Развитие безотходного производства, включая производство рыбной муки, жиров, кормов, БАДов, функциональных продуктов 7. Введение льготного налогообложения для стимулирования производства приоритетных продуктовых групп 8. Включение мероприятий в государственную программу Приморского края развития промышленности | 1. Глубокая переработка не менее (10/25/50)% вылова 2. Объем производства рыбьей муки и рыбьего жира не менее (-/1/2) тыс.т. | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г | Департамент промышленности Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Минвостокразвития, Росрыболовство |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Создание рыбоперерабатывающих производств | - | Построено не менее 1 рыбоперерабатывающего завода | - | 4 кв.2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2 | Мероприятие: Развития каналов сбыта продукции | 1. Разработка предложений по развитию логистических цепочек по доставке рыбы в регионы России 2. Встреча с рыбными компаниями для определения актуальности проблемы нехватки рефрижераторных мощностей у логистических компаний 3. Разработка и предложение ответственным ОИВ механизмов поддержки логистических компаний (гос. гарантии лизинга, субсидирование закупки рефрижераторных вагонов и контейнеров) 4. Разработка предложений по развитию сбыта продукции в бюджетную сферу 5. Привлечение оператора для рыбной биржи 6. Популяризация рыбопродукции в Приморском крае | 1. Увеличение выручки приморских компаний от реализации рыбы на российском рынке на 20% 2. Увеличение выручки приморских компаний от реализации рыбы на международном рынке на 20% | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г | Инвестиционное Агентство Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.1 | Ключевое событие: Реализация улова на берегу | - | Ключевое событие: Создание пилотного рыбного рынка в г. Владивосток | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.2 | Ключевое событие: Создание рыбной биржи | - | Ключевое событие: Разработан проект по созданию рыбной биржи | - | 1 кв.2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.3 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | 1. Проведена актуализация существующей государственной программы |  | 4 кв. 2020г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.3.1 | Ключевое событие: Актуализация государственной программа в соответствии с обновленной Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030г. |  | Добавлены необходимые мероприятия в государственную программу Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы" |  | 4 кв. 2018г. | - |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма выпуска рыбохозяйственного комплекса за счет увеличения промысла водных биологических ресурсов, развития аквакультуры, значительного увеличения степени переработки рыбной продукции и укрепления позиций приморских компаний и продукции на российском и мировом рынках. |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  | 1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 130. 2. Прирост производительности труда по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 100. |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1 | Задача 1. Расширение вылова рыбы и морепродуктов за счет промысла перспективных пород рыб, глубоководного промысла и промысла в открытой части Мирового океана | - | Объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиям, млн тонн не менее 1,2 | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Росрыболовство, Министерство транспорта |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1 | Мероприятие: Развитие глубоководного промысла | 1. Оценка глубоководных запасов морских биоресурсов 2. Разработка рекомендаций по глубоководному промыслу на основе наработанного опыта компании "Восток-1" 3. Субсидирование модернизации флота для глубоководного лова 4. Субсидирование обновления промыслового вооружения 5. Разработка льгот для стимулирования глубоководного вылова (например, упрощенная процедура возврата НДС, льготы по страховым выплатам с заработной платы) 6. Повышение компетенций работников и компаний в глубоководном промысле | 1. Количество рекомендаций по глубоководному промыслу (не менее 1) 2. Количество приморских компаний, занимающихся глубоководным промыслом (не менее 3) 3. Увеличение объемов глубоководного промысла (не менее чем на 15 тыс. тонн) | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Росрыболовство |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.1 | Ключевое событие: Проведение комплексных исследований глубоководных запасов совместно с академической наукой | - | Проведен международный проект по освоению глубоководных ресурсов | - | 2 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.2 | Ключевое событие: Развитие российского глубоководного промысла на глубинах 1500-2500 метров | - | Осуществлен вылов рыбы с глубины 1500-2500 метров | - | 1 кв.2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2 | Мероприятие: Развитие промысла в открытой части Мирового океана | 1. Взаимодействие с странами, международными организациями по урегулированию промысла в открытой части Мирового океана 2. Разработка предложений в законодательство по вопросу осуществления рыболовства в открытой части Мирового океана 3. Разработка льготного режима приемки водных биоресурсов, выловленных судами зарубежных стран, для переработки на российских судах в открытом море 4. Разработка мер по стимулированию рыболовного промысла в удаленных районах Мирового океана 5. Финансирование научных исследований и изучения ресурсной базы Мирового океана 6. Разработка мер по стимулированию модернизации и строительству нового высокотехнологичного и высокоэффективного рыбопромыслового флота для промысла в Мировом океане (например, субсидирование процентной ставки, предоставление льгот компаниям, осуществляющим промысел в Мировом океане) 7. Повышение компетенций работников и компаний в промысле в открытой части Мирового океана | Рост объемов промысла в Мировом океане (не менее, чем на 50 тыс. тонн) | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Росрыболовство |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.1 | Ключевое событие: Создание правового режима для ввоза рыбы, изготовленной в открытом море, полученной у иностранных добытчиков из открытой части Мирового океана | - | Осуществляется международная кооперация российских плавбаз и иностранного добывающего флота | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.2 | Ключевое событие: Осуществление вылова компаниями Приморского края в открытой части Мирового океана | - | Компаниями Приморского края добывается в открытой части Мирового океана не менее 30 тыс. тонн продукции рыболовства в год | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3 | Мероприятие: Развитие промысла перспективных пород рыб (сардины-иваси, скумбрии) и морепродуктов | 1. Разработка предложений по совершенствованию законодательства (совместно с ассоциациями, представителями бизнеса и науки) 2. Привлечение на промысел судна рыболовецких компаний из других российских регионов 3. Предоставление финансирования на научные исследования и поисковые работы, проводимые научными организациями (например, ТУРНИФом и ТИНРО) 4. Модернизация флота для промысла перспективных видов рыб (внедрение технологий увеличения сроков хранения мороженой рыбы, кошелькового лова 5. Организация обучения капитанов необходимым методам лова (например, кошелькового лова) 6. Разработка предложений в ответственные органы по увеличению количества контрольных точек (совместно с бизнесом) | Рост объемов промысла перспективных пород рыб (не менее чем на 15 тыс. тонн) | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Росрыболовство, Министерство транспорта |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.1 | Ключевое событие: Увеличение рыбопромыслового флота | - | Строительство не менее 3х судов в рамках инвестиционных квот | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.2 | Ключевое событие: Осуществление вылова компаниями Приморского края перспективных пород рыб | - | Компаниями Приморского края добывается перспективных пород рыб не менее 15 тыс. тонн | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4 | Мероприятие: Развитие импортозамещающего поддерживающего промысел производства | 1. Проведение анализа рыбохозяйственного комплекса 2. Определение потенциала для импортозамещения и создания необходимых для развития отрасли производств 3. Поиск и привлечение российских и международных компаний для размещения производства в регионе 4. Оказание содействия в реализации проектов 5. Включение мероприятий в государственную программу Приморского края развития промышленности | Запущено не менее чем 2 поддерживающих производства | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент промышленности Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4.1 | Ключевое событие: Открытие завода по производству промыслового вооружения | - | Завод по производству промыслового вооружения функционирует | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4.2 | Ключевое событие: Открытие завода по производству высокотехнологичного современного рыбоперерабатывающего оборудования | - | Завод по производству высокотехнологичного современного рыбоперерабатывающего оборудования функционирует | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2 | Задача 2. Увеличение объемов рыбы и морепродуктов, полученных с помощью аквакультуры | - | Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры, тыс. тонн не менее 18 | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Минвостокразвития |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1 | Мероприятие: Создание и развитие аквакультурного кластера | 1. Поиск и привлечение ведущих мировых производителей и локализация их производств 2. Развитие кооперации между компаниями кластера 3. Разработка стимулов для ведения аквакультурной деятельности 4. Разработка стимулов для вовлечения местного населения в выращивание аквакультуры 5. Разработка комплексов мер поддержки отдельных крупных инвестиционных проектов с использованием инструментов государственной поддержки инвестиций 6. Включение мероприятий в государственную программу Приморского края развития промышленности | Количество аквакультурных ТОР не менее 1. | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | 1 кв. 2025г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Минвостокразвития |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.1 | Ключевое событие: Создание аквакультурного ТОР в Приморском крае | - | Создан аквакультурный ТОР на территории Приморского края | - | 1 кв. 2021г. | Минвостокразвития |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.2 | Ключевое событие: Создание завода по выращиванию и обработке аквакультуры | - | Запущен завод по выращиванию и обработке аквакультуры | - | 1 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.3 | Ключевое событие: Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы для развития аквакультуры (совместно с бизнесом и наукой) | - | Выдана первая страховка с господдержкой объекта аквакультуры | - | 1 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3 | Задача 3. Повышение добавленной стоимости выловленной рыбы путем развития переработки и сбыта рыбы и морепродуктов | - | 1. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн не менее 810 2. Объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн не менее 1400 | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент промышленности Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Минвостокразвития, Росрыболовство |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1 | Мероприятие: Развитие предприятий глубокой переработки рыбы | 1. Привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию перерабатывающих производств 2. Подготовка совместных инвестиционных предложений по новым проектам по добыче и переработке ВБР с крупнейшими рыбохозяйственными предприятиями Приморского края 3. Поиск иностранных фондов с фокусом на «якорные-локальные» компании и инициирование совместных проектов с Росрыболовством 4. Подключение предприятий, производящих продукции высокой степени переработки, к инфраструктуре на льготных условиях 5. Разработка пакета льгот по приобретению оборудования для производств с высокой степенью переработки продукции 6. Развитие безотходного производства, включая производство рыбной муки, жиров, кормов, БАДов, функциональных продуктов 7. Введение льготного налогообложения для стимулирования производства приоритетных продуктовых групп 8. Включение мероприятий в государственную программу Приморского края развития промышленности | 1. Глубокая переработка не менее (10/25/50)% вылова 2. Объем производства рыбьей муки и рыбьего жира не менее (-/1/2) тыс.т. | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г | Департамент промышленности Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Минвостокразвития, Росрыболовство |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1.1 | Ключевое событие: Создание рыбоперерабатывающих производств | - | Построены заводы в рамках инвестиционных квот | - | 4 кв. 2030г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2 | Мероприятие: Развития каналов сбыта продукции | 1. Разработка предложений по развитию логистических цепочек по доставке рыбы в регионы России 2. Встреча с рыбными компаниями для определения актуальности проблемы нехватки рефрижераторных мощностей у логистических компаний 3. Разработка и предложение ответственным ОИВ механизмов поддержки логистических компаний (гос. гарантии лизинга, субсидирование закупки рефрижераторных вагонов и контейнеров) 4. Разработка предложений по развитию сбыта продукции в бюджетную сферу 5. Привлечение оператора для рыбной биржи 6. Популяризация рыбопродукции в Приморском крае | 1. Увеличение выручки приморских компаний от реализации рыбы на российском рынке на 20% 2. Увеличение выручки приморских компаний от реализации рыбы на международном рынке на 20% | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Инвестиционное Агентство Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2.1 | Ключевое событие: Реализация улова на берегу | - | Ключевое событие: Создание рыбных рынков в двух прибрежных городах региона | - | 4 кв. 2025г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2.2 | Ключевое событие: Создание рыбной биржи | - | Ключевое событие: С рыбной биржи реализуется не менее 30% объёма рыбной продукции региона | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.3 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | 1. Проведена актуализация существующей государственной программы 2. Разработана государственная программа на 2021-2025 годы |  | 4 кв. 2020г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 3.3.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию рыбопромышленного комплекса на 2021-2025 годы |  | Разработана государственная программа развития рыбопромышленного комплекса на 2021-2025 годы |  | 4 кв. 2021г. | - |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма выпуска рыбохозяйственного комплекса за счет увеличения промысла водных биологических ресурсов, развития аквакультуры, значительного увеличения степени переработки рыбной продукции и укрепления позиций приморских компаний и продукции на российском и мировом рынках. |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  | 1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 213. 2. Прирост производительности труда по видам деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 200. |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) | 1 | Задача 1. Расширение вылова рыбы и морепродуктов за счет промысла перспективных пород рыб, глубоководного промысла и промысла в открытой части Мирового океана | - | Объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиям, млн тонн не менее 1,3 | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Росрыболовство, Министерство транспорта |
| III этап (2026– 2030) | 1.1 | Мероприятие: Развитие глубоководного промысла | 1. Оценка глубоководных запасов морских биоресурсов 2. Разработка рекомендаций по глубоководному промыслу на основе наработанного опыта компании "Восток-1" 3. Субсидирование модернизации флота для глубоководного лова 4. Субсидирование обновления промыслового вооружения 5. Разработка льгот для стимулирования глубоководного вылова (например, упрощенная процедура возврата НДС, льготы по страховым выплатам с заработной платы) 6. Повышение компетенций работников и компаний в глубоководном промысле | 1. Количество рекомендаций по глубоководному промыслу (не менее 1) 2. Количество приморских компаний, занимающихся глубоководным промыслом (не менее 3) 3. Увеличение объемов глубоководного промысла (не менее чем на 20) тыс. тонн | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 1 кв. 2026г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Росрыболовство |
| III этап (2026– 2030) | 1.1.1 | Ключевое событие: Проведение комплексных исследований глубоководных запасов совместно с академической наукой | - | Проведено исследование глубоководных запасов с использованием глубоководных роботов | - | 1 кв. 2026г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 1.1.2 | Ключевое событие: Развитие российского глубоководного промысла на глубинах 1500-2500 метров | - | Применяются глубоководные роботы прикладного характера к реальным промысловым действиям в глубинах океана | - | 1 кв. 2026г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 1.2 | Мероприятие: Развитие промысла в открытой части Мирового океана | 1. Взаимодействие с странами, международными организациями по урегулированию промысла в открытой части Мирового океана 2. Разработка предложений в законодательство по вопросу осуществления рыболовства в открытой части Мирового океана 3. Разработка льготного режима приемки водных биоресурсов, выловленных судами зарубежных стран, для переработки на российских судах в открытом море 4. Разработка мер по стимулированию рыболовного промысла в удаленных районах Мирового океана 5. Финансирование научных исследований и изучения ресурсной базы Мирового океана 6. Разработка мер по стимулированию модернизации и строительству нового высокотехнологичного и высокоэффективного рыбопромыслового флота для промысла в Мировом океане (например, субсидирование процентной ставки, предоставление льгот компаниям, осуществляющим промысел в Мировом океане) 7. Повышение компетенций работников и компаний в промысле в открытой части Мирового океана | Рост объемов промысла в Мировом океане (не менее, чем на 70 тыс. тонн) | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Росрыболовство |
| III этап (2026– 2030) | 1.3 | Мероприятие: Развитие импортозамещающего поддерживающего промысел производства | 1. Проведение анализа рыбохозяйственного комплекса 2. Определение потенциала для импортозамещения и создания необходимых для развития отрасли производств 3. Поиск и привлечение российских и международных компаний для размещения производства в регионе 4. Оказание содействия в реализации проектов 5. Включение мероприятий в государственную программу Приморского края развития промышленности | Запущено не менее чем 3 поддерживающих производства | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2027г. | Департамент промышленности Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 1.3.1 | Ключевое событие: Открытие завода по производству жестяной тары для рыбопромышленности | - | Завод по производству жестяной тары для рыбопромышленности функционирует | - | 4 кв. 2027г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 2 | Задача 2. Увеличение объемов рыбы и морепродуктов, полученных с помощью аквакультуры | - | Объем производства (выращивания) продукции аквакультуры, тыс. тонн не менее 25 | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Минвостокразвития |
| III этап (2026– 2030) | 2.1 | Мероприятие: Создание и развитие аквакультурного кластера | 1. Поиск и привлечение ведущих мировых производителей и локализация их производств 2. Развитие кооперации между компаниями кластера 3. Разработка стимулов для ведения аквакультурной деятельности 4. Разработка стимулов для вовлечения местного населения в выращивание аквакультуры 5. Разработка комплексов мер поддержки отдельных крупных инвестиционных проектов с использованием инструментов государственной поддержки инвестиций 6. Включение мероприятий в государственную программу Приморского края развития промышленности | Количество аквакультурных ТОР не менее 1. | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Минвостокразвития |
| III этап (2026– 2030) | 2.1.1 | Ключевое событие: Развитие кооперации в рамках аквакультурного кластера | - | Реализованы совместные проекты участников кластера (не менее 10) | - | 4кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 3 | Задача 3. Повышение добавленной стоимости выловленной рыбы путем развития переработки и сбыта рыбы и морепродуктов | - | 1. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн не менее 880 1. Объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн не менее 1800 | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент промышленности Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Минвостокразвития, Росрыболовство |
| III этап (2026– 2030) | 3.1 | Мероприятие: Развитие предприятий глубокой переработки рыбы | 1. Привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию перерабатывающих производств 2. Подготовка совместных инвестиционных предложений по новым проектам по добыче и переработке ВБР с крупнейшими рыбохозяйственными предприятиями Приморского края 3. Поиск иностранных фондов с фокусом на «якорные-локальные» компании и инициирование совместных проектов с Росрыболовством 4. Подключение предприятий, производящих продукции высокой степени переработки, к инфраструктуре на льготных условиях 5. Разработка пакета льгот по приобретению оборудования для производств с высокой степенью переработки продукции 6. Развитие безотходного производства, включая производство рыбной муки, жиров, кормов, БАДов, функциональных продуктов 7. Введение льготного налогообложения для стимулирования производства приоритетных продуктовых групп 8. Включение мероприятий в государственную программу Приморского края развития промышленности | 1. Глубокая переработка не менее (10/25/50)% вылова 2. Объем производства рыбьей муки и рыбьего жира не менее (-/1/2) тыс.т. | Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2020 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г | Департамент промышленности Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Минвостокразвития, Росрыболовство |
| III этап (2026– 2030) | 3.1.1 | Ключевое событие: Создание рыбоперерабатывающих производств | - | Построены заводы в рамках инвестиционных квот | - | 4 кв.2025г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 3.2 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию рыбопромышленного комплекса | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2021 - 2025 годы" 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | 1. Проведена актуализация существующей государственной программы 2. Разработана государственная программа на 2026-2030 годы |  | 1 кв. 2026г. | Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 3.2.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию рыбопромышленного комплекса на 2026-2030 годы | - | Разработана государственная программа развития рыбопромышленного комплекса на 2026-2030 годы | - | 4 кв. 2026г. | - |

Таблица Л.4 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Горно-металлургический и горно-химический сектор)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма выпуска горно-металлургического и горно-химического сектора за счет повышения эффективности и производительности добычи, воспроизводства минерально-сырьевой базы, развитии производства оборудования и услуг в области добычи полезных ископаемых, при одновременном сокращении негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения экологических и ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 25. 2. Прирост производительности труда по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 20. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача 1. Освоение новых месторождений |  |  |  |  |  |

----

| Продолжение таблицы Л.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | полезных ископаемых за счет обеспечения условия для разработки новых месторождений и привлечения российских и иностранных инвесторов | - | нарастающим итогом не менее 2 | "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | - | АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Обеспечение условий для разработки конкурентоспособных месторождений | 1. Инфраструктурного обеспечения нераспределенных месторождений, интересных инвесторам 2. Проведение и стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку, в том числе с помощью налоговых стимулов 3. Cтимулирование появления и роста юниорных компаний 4. Привлечение российских и иностранных инвесторов для развития существующих месторождений и открытии новых 5. Предоставление необходимой информации о месторождениях 6. Оказание помощи с подбором площадок для открытия месторождения 7. Обеспечение сбыта для местных углей в результате проекта по модернизации теплогенерации, строительства новых объектов угольной электрогенерации | Рост производства угля не менее чем до 3 млн тонн | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Развитие новых месторождений | - | Получена лицензия на проведение геологоразведочных работ и разработку сырьевого карьера на участке «Суворовский» для добычи в Кавалеровском районе андезитобазальтового щебня | - | 4кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача 2. Повышение эффективности освоения месторождений путем внедрения новых технологий и практик, а также привлечения квалифицированных управленческих кадров | - | Объем инвестиций в основной капитал по разделу ОКВЭД «Добыча полезных ископаемых», млрд руб. не менее 24 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, средства частных инвесторов |  | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Разработка стимулов для повышения производительности и технического уровня месторождений и производств | 1. Привлечение российских и иностранных инвесторов для модернизации существующих производств (внедрение новых технологий и практик) 2. Привлечение российских и иностранных инвесторов для открытия производств продукции с более высокой добавленной стоимостью 3. Оценка эффективности деятельности существующих компаний (менеджмента и технологий) 4. Привлечение более компетентных кадров для управления предприятиями 5. Стимулирование внедрения новых технологий 6. Разработка предложений для федерального правительства по снижению НДПИ для производителей цинкового и свинцового концентратов в Приморском крае 7. Рассмотрение включения ключевых горнодобывающих проектов в режимы ТОР и СПВ | 1. Рост производительности труда не менее чем на 5 % | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, средства частных инвесторов | 4 кв.2020г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Привлечение инвесторов для открытия завода по переработке угля в газ | - | Подписано соглашение с инвестором | - | 4 кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2 | Ключевое событие: Привлечение инвестора для модернизация существующих месторождений | - | Лермонтовский ГОК оснащен мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды | - | 4 кв. 2020г |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3 | Задача 3. Повышение экологичности производств и минимизация влияния на окружающую среду, стимулируя к использованию экологически чистых технологий добычи и перевалки, проведения рекультивации земель | - | Объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет внебюджетных источников, млрд руб. не менее 0,3 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы, Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013 - 2020 годы", Государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы / средства частных инвесторов / средства частных инвесторов |  | Департамент промышленности, Департамент энергетики Приморского края, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Минвостокразвития, Минэнерго, Минприроды России, Минэнерго, Роснедра, РАО ЭС Востока, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1 | Мероприятие: Разработка стимулов для повышения экологичности производств, разработки месторождений | 1. Контроль проведения геологоразведочных работ (вырубки лесов, проведением взрывных работ) 2. Стимулирование внедрения экологически чистых технологий добычи, перевалки 3. Мониторинг наличия санитарно-эпидемиологических заключений по обоснованию защитных зон 4. Привлечение федеральных надзорных ведомств для контроля месторождений 5. Разработка и реализация совместного с надзорными органами плана действия по сокращению выбросов предприятий угольной промышленности 6. Проведение рекультивации нарушенных земель 7. Привлечение научных и общественных организаций для контроля и разработки рекомендаций по минимизации воздействия на окружающую среду | Рост объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет внебюджетных источников на 7 % | Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв.2020г. | Департамент промышленности, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Минприроды, Минэнерго, Роснедра, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Проведение мониторинга воздействия предприятий на окружающую среду | - | Проведен мониторинг воздействия на окружающую среду (ежегодный) | - | 4 кв. 2020г |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.2 | Ключевое событие: Проведение мониторинга воздействия предприятий на окружающую среду | - | Проведен мониторинг старых, закрытых шахт. Составлен реестр. | - | 4 кв. 2020г |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2 | Мероприятие: Субсидирование обеспечения доступа к электроэнергии (с фокусом на строительство собственной возобновляемой генерации) для повышения привлекательности разработки перспективных месторождений, в том числе за счет механизма ГЧП | 1. Изучение расположения перспективных месторождений, к которым на данный момент не подведена энергетическая инфраструктура. Разработка схемы перспективного развития горнодобывающей отрасли региона. Оценка затрат на подведение к данным месторождениям ЛЭП и строительства собственной традиционной генерации (мини-ТЭЦ), а также уровня тарифов для каждого из вариантов. 2. Изучение пригодности территорий Приморского края для использования возобновляемой энергетики (ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) при использовании самых передовых технологий. Оценка затрат на строительство собственной возобновляемой энергетики (по типам: ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) и уровня тарифов для каждого из вариантов. 3. Формирование списка потенциальных объектов для субсидирования и ранжирование их по их расчетной эффективности (соотнесение результатов п.1 и п.2) 4. Формирование критериев и механизма предоставления субсидий на обеспечение доступа к электроэнергии компаниям, в том числе за счет механизма ГЧП 5. Корректировка и доработка критериев предоставления субсидий, а также периодическая актуализация информации по издержкам разных видов генерации и проведение оценки (п.1 и п.2) для новых месторождений | Рост доли альтернативных источников энергии в производстве электроэнергии не менее чем до 0,1 % | Государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы / средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент энергетики Приморского края, Минвостокразвития, Минэнерго, РАО ЭС Востока |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.1 | Ключевое событие: Использование альтернативной энергетики | - | Разработана программа развития альтернативной энергетики в Приморском крае | - | 4 кв.2019г. |  |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма выпуска горно-металлургического и горно-химического сектора за счет повышения эффективности и производительности добычи, воспроизводства минерально-сырьевой базы, развитии производства оборудования и услуг в области добычи полезных ископаемых, при одновременном сокращении негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения экологических и ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 40. 2. Прирост производительности труда по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 80. |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1 | Задача 1. Освоение новых месторождений полезных ископаемых за счет обеспечения условия для разработки новых месторождений и привлечения российских и иностранных инвесторов | - | Число новых разработанных месторождений, ед. нарастающим итогом не менее 4 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, / средства частных инвесторов | - | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1 | Мероприятие: Обеспечение условий для разработки конкурентоспособных месторождений | 1. Инфраструктурного обеспечения нераспределенных месторождений, интересных инвесторам 2. Проведение и стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку, в том числе с помощью налоговых стимулов 3. Cтимулирование появления и роста юниорных компаний 4. Привлечение российских и иностранных инвесторов для развития существующих месторождений и открытии новых 5. Предоставление необходимой информации о месторождениях 6. Оказание помощи с подбором площадок для открытия месторождения 7. Обеспечение сбыта для местных углей в результате проекта по модернизации теплогенерации, строительства новых объектов угольной электрогенерации | Рост производства угля не менее чем до 7 млн тонн | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, /средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.1 | Ключевое событие: Развитие новых месторождений | - | Проведены георазведочные работы для оценки запасов нефти и газа | - | 4 кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2 | Задача 2. Повышение экологичности производств и минимизация влияния на окружающую среду, стимулируя к использованию экологически чистых технологий добычи и перевалки, проведения рекультивации земель | - | Объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет внебюджетных источников, млрд руб. не менее0,6 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2021 - 2025 годы", Государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы / средства частных инвесторов |  | Департамент промышленности, Департамент энергетики Приморского края, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Минвостокразвития, Минэнерго, Минприроды России, Минэнерго, Роснедра, РАО ЭС Востока, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1 | Мероприятие: Разработка стимулов для повышения экологичности производств, разработки месторождений | 1. Изучение расположения перспективных месторождений, к которым на данный момент не подведена энергетическая инфраструктура. Разработка схемы перспективного развития горнодобывающей отрасли региона. Оценка затрат на подведение к данным месторождениям ЛЭП и строительства собственной традиционной генерации (мини-ТЭЦ), а также уровня тарифов для каждого из вариантов. 2. Изучение пригодности территорий Приморского края для использования возобновляемой энергетики (ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) при использовании самых передовых технологий. Оценка затрат на строительство собственной возобновляемой энергетики (по типам: ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) и уровня тарифов для каждого из вариантов. 3. Формирование списка потенциальных объектов для субсидирования и ранжирование их по их расчетной эффективности (соотнесение результатов п.1 и п.2) 4. Формирование критериев и механизма предоставления субсидий на обеспечение доступа к электроэнергии компаниям, в том числе за счет механизма ГЧП 5. Корректировка и доработка критериев предоставления субсидий, а также периодическая актуализация информации по издержкам разных видов генерации и проведение оценки (п.1 и п.2) для новых месторождений | Рост объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет внебюджетных источников на 10 % | Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв.2025г. | Департамент промышленности, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Минприроды, Минэнерго, Роснедра, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.1 | Ключевое событие: Проведение мониторинга воздействия предприятий на окружающую среду | 1. Изучение расположения перспективных месторождений, к которым на данный момент не подведена энергетическая инфраструктура. Разработка схемы перспективного развития горнодобывающей отрасли региона. Оценка затрат на подведение к данным месторождениям ЛЭП и строительства собственной традиционной генерации (мини-ТЭЦ), а также уровня тарифов для каждого из вариантов. 2. Изучение пригодности территорий Приморского края для использования возобновляемой энергетики (ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) при использовании самых передовых технологий. Оценка затрат на строительство собственной возобновляемой энергетики (по типам: ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) и уровня тарифов для каждого из вариантов. 3. Формирование списка потенциальных объектов для субсидирования и ранжирование их по их расчетной эффективности (соотнесение результатов п.1 и п.2) 4. Формирование критериев и механизма предоставления субсидий на обеспечение доступа к электроэнергии компаниям, в том числе за счет механизма ГЧП 5. Корректировка и доработка критериев предоставления субсидий, а также периодическая актуализация информации по издержкам разных видов генерации и проведение оценки (п.1 и п.2) для новых месторождений | Закрыты нелегальные и нерегулируемые разработки месторождений | - | 4 кв. 2021г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2 | Мероприятие: Субсидирование обеспечения доступа к электроэнергии (с фокусом на строительство собственной возобновляемой генерации) для повышения привлекательности разработки перспективных месторождений, в том числе за счет механизма ГЧП | 1. Изучение расположения перспективных месторождений, к которым на данный момент не подведена энергетическая инфраструктура. Разработка схемы перспективного развития горнодобывающей отрасли региона. Оценка затрат на подведение к данным месторождениям ЛЭП и строительства собственной традиционной генерации (мини-ТЭЦ), а также уровня тарифов для каждого из вариантов. 2. Изучение пригодности территорий Приморского края для использования возобновляемой энергетики (ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) при использовании самых передовых технологий. Оценка затрат на строительство собственной возобновляемой энергетики (по типам: ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) и уровня тарифов для каждого из вариантов. 3. Формирование списка потенциальных объектов для субсидирования и ранжирование их по их расчетной эффективности (соотнесение результатов п.1 и п.2) 4. Формирование критериев и механизма предоставления субсидий на обеспечение доступа к электроэнергии компаниям, в том числе за счет механизма ГЧП 5. Корректировка и доработка критериев предоставления субсидий, а также периодическая актуализация информации по издержкам разных видов генерации и проведение оценки (п.1 и п.2) для новых месторождений | Рост доли альтернативных источников энергии в производстве электроэнергии не менее чем до 3 % | Государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы / средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент энергетики Приморского края, Минвостокразвития, Минэнерго, РАО ЭС Востока |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.1 | Ключевое событие: Использование альтернативной энергетики | - | Запуск первого альтернативного источника энергии | - | 4 кв. 2022г. |  |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма выпуска горно-металлургического и горно-химического сектора за счет повышения эффективности и производительности добычи, воспроизводства минерально-сырьевой базы, развитии производства оборудования и услуг в области добычи полезных ископаемых, при одновременном сокращении негативного воздействия на окружающую среду путем внедрения экологических и ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 66. 2. Прирост производительности труда по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», в % в отчетном году по сравнению с базовым 2016 годом. Не менее 120. |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) | 1 | Задача 1. Освоение новых месторождений полезных ископаемых за счет обеспечения условия для разработки новых месторождений и привлечения российских и иностранных инвесторов | - | Число новых разработанных месторождений, ед. нарастающим итогом не менее 5 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | - | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| III этап (2026– 2030) | 1.1 | Мероприятие: Обеспечение условий для разработки конкурентоспособных месторождений | 1. Инфраструктурного обеспечения нераспределенных месторождений, интересных инвесторам 2. Проведение и стимулирование притока частных инвестиций в геологоразведку, в том числе с помощью налоговых стимулов 3. Cтимулирование появления и роста юниорных компаний 4. Привлечение российских и иностранных инвесторов для развития существующих месторождений и открытии новых 5. Предоставление необходимой информации о месторождениях 6. Оказание помощи с подбором площадок для открытия месторождения 7. Обеспечение сбыта для местных углей в результате проекта по модернизации теплогенерации, строительства новых объектов угольной электрогенерации | Рост производства угля не менее чем до 10 млн тонн | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2026г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| III этап (2026– 2030) | 1.1.1 | Ключевое событие: Развитие новых месторождений | - | Разработан проекты разработки месторождения нефти в Приморском крае | - | 4 кв. 2026г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 2 | Задача 2. Повышение экологичности производств и минимизация влияния на окружающую среду | - | Объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет внебюджетных источников, млрд руб. не менее 1 | Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2026 - 2030 годы", Государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы / средства частных инвесторов |  | Департамент промышленности, Департамент энергетики Приморского края, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Минвостокразвития, Минэнерго, Минприроды России, Минэнерго, Роснедра, РАО ЭС Востока, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| III этап (2026– 2030) | 2.1 | Мероприятие: Разработка стимулов для повышения экологичности производств, разработки месторождений | 1. Привлечение российских и иностранных инвесторов для модернизации существующих производств (внедрение новых технологий и практик) 2. Привлечение российских и иностранных инвесторов для открытия производств продукции с более высокой добавленной стоимостью 3. Оценка эффективности деятельности существующих компаний (менеджмента и технологий) 4. Привлечение более компетентных кадров для управления предприятиями 5. Стимулирование внедрения новых технологий 6. Разработка предложений для федерального правительства по снижению НДПИ для производителей цинкового и свинцового концентратов в Приморском крае 7. Рассмотрение включения ключевых горнодобывающих проектов в режимы ТОР и СПВ | Рост объема инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет внебюджетных источников на 15 % | Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв.2030г. | Департамент промышленности, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, Минприроды, Минэнерго, Роснедра, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| III этап (2026– 2030) | 2.1.1 | Ключевое событие: Проведение мониторинга воздействия предприятий на окружающую среду | - | Проведена рекультивация всех нарушенных земель | - | 4 кв.2030г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 2.2 | Мероприятие: Субсидирование обеспечения доступа к электроэнергии (с фокусом на строительство собственной возобновляемой генерации) для повышения привлекательности разработки перспективных месторождений, в том числе за счет механизма ГЧП | 1. Изучение расположения перспективных месторождений, к которым на данный момент не подведена энергетическая инфраструктура. Разработка схемы перспективного развития горнодобывающей отрасли региона. Оценка затрат на подведение к данным месторождениям ЛЭП и строительства собственной традиционной генерации (мини-ТЭЦ), а также уровня тарифов для каждого из вариантов. 2. Изучение пригодности территорий Приморского края для использования возобновляемой энергетики (ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) при использовании самых передовых технологий. Оценка затрат на строительство собственной возобновляемой энергетики (по типам: ветер, солнце, вода, геотермальная энергия) и уровня тарифов для каждого из вариантов. 3. Формирование списка потенциальных объектов для субсидирования и ранжирование их по их расчетной эффективности (соотнесение результатов п.1 и п.2) 4. Формирование критериев и механизма предоставления субсидий на обеспечение доступа к электроэнергии компаниям, в том числе за счет механизма ГЧП 5. Корректировка и доработка критериев предоставления субсидий, а также периодическая актуализация информации по издержкам разных видов генерации и проведение оценки (п.1 и п.2) для новых месторождений | Рост доли альтернативных источников энергии в производстве электроэнергии не менее чем до 7 % | Государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы / средства частных инвесторов | 4 кв. 2026г. | Департамент энергетики Приморского края, Минвостокразвития, Минэнерго, РАО ЭС Востока |
| III этап (2026– 2030) | 2.2.1 | Ключевое событие: Использование альтернативной энергетики | - | Источник альтернативной энергетики полностью удовлетворяют потребности добывающего предприятия | - | 4 кв. 2026г. |  |

Таблица Л.5 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Нефтегазовая и нефтехимическая промышленность)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель: Создание на территории региона конкурентоспособного на международном уровне нефтегазохимического кластера за счет реализации крупных инвестиционных проектов «ВНХК» и «НЗМУ» и экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона продукции с высокой добавленной стоимостью |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  |  |  | 1. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство химических веществ и химических продуктов», тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. (По первому этапу значение целевого показателя не установлено). 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и |  |  |  |

| Продолжение таблицы Л.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  |  |  | «Производство химических веществ и химических продуктов», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 20. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача 1. Формирование конкурентоспособного на глобальном уровне нефтехимического производства в рамках проекта «ВНХК» и завоевание доли рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона | - | 1. Объем производимой продукции нефтехимии, млн тонн не менее (-) 2. Объем нефтепереработки, млн тонн не менее (-) | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2019 - 2025 годы/средства частных инвесторов |  | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Создание нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей | 1. Стимулирование использование нефтепровода (МНП) Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода (МГП)"Сила Сибири" для создания новых нефтехимических производств 2. Предоставление доступа к магистральным газопроводам инвесторам на маршруте «месторождение – перерабатывающий комплекс» без возможности экспорта газа 3. Разведка запасов нефти и газа 4. Поиск и привлечение международных и российских компаний для реализации проектов в регионе 5. Взаимодействие с работающими в регионе крупными компаниями для реализации совместных проектов по строительству социальной инфраструктуры 6. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории края, к участию в закупочных процедурах товаров, работ, услуг для нужд крупных компаний 7. Создание комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 8. Выпуск нефтехимической продукции с широким марочным ассортиментом полимерной продукции | 1. Переработка нефти не менее 12 млн тонн 2. Производство нефтехимии (-) млн т 3. Производство не менее 1 млн тонн метанола 4. Производство не менее 1 млн тонн аммиака | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2019 - 2025 годы/средства частных инвесторов | 4кв.2020г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) | - | Заключено соглашение о запуске нефтеперерабатывающего завода в районе Яковлевки Яковлевского района |  | 4 кв. 2019г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Строительство завода по производству газомоторного топлива (ГМТ). | - | Заключено соглашение о запуске завода газомоторного топлива |  | 4 кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.3 | Ключевое событие: Развитие ТОР "Нефтехимический" | - | Обеспечены необходимые условия для своевременного запуска первой очереди строительства ВНХК |  | 4 кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие: Повышение квалификации кадров нефтехимической промышленности | 1. Проведение анализа спроса и предложения кадров нефтехимической промышленности 2. Запуск программ по обучению и переобучению в вузах Приморского края (совместно с АРЧК) 4. Разработка и повышение качества учебных программ университетов Приморского края в области химии 5. Организация взаимодействия отраслевых высших и средних учебных заведений с предприятиями с целью передачи практических знаний в учебный процесс (например, через использование базовых кафедр) 6. Разработка системы мотивации для привлечения высококвалифицированных кадров химической промышленности из западной части России 7. Внедрение программ по обучению и переобучению в системах высшего и специального профессионального образования | Количество выпускников для нефтегазовой и нефтехимической промышленности, чел. в год не менее 200 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент промышленности Приморского края, АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Разработка программы по подготовке высококвалифицированных кадров на базе учебных заведений Приморского края | - | Запуск программы в двух учебных заведениях | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача 2. Формирование конкурентоспособного на глобальном уровне газохимического производства в рамках проекта «НЗМУ» и завоевание доли рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона | - | Объем производимой продукции газохимии, млн тонн не менее 1,8 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4кв.2020г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Создание газохимических мощностей | 1. Стимулирование использование нефтепровода (МНП) Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода (МГП)"Сила Сибири" для создания новых газохимических производств 2. Предоставление доступа к магистральным газопроводам инвесторам на маршруте «месторождение – перерабатывающий комплекс» без возможности экспорта газа 3. Разведка запасов нефти и газа 4. Поиск и привлечение международных и российских компаний для реализации проектов в регионе 5. Взаимодействие с работающими в регионе крупными компаниями для реализации совместных проектов по строительству социальной инфраструктуры 6. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории края, к участию в закупочных процедурах товаров, работ, услуг для нужд крупных компаний | 1. Запуск не менее (-) газохимических производств | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2019 - 2025 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Открытие новых или расширение ТОР под потребности бизнеса | - | Находкинский завод минеральных удобрений включен в ТОР |  | 4 кв. 2019г. |  |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель Стратегии: Создание на территории Приморского края к 2030 г. конкурентоспособного на международном уровне нефтегазохимического кластера за счет реализации крупных инвестиционных проектов «ВНХК» и «НЗМУ» и экспорта в страны АТР продукции с высокой добавленной стоимостью. |  |  |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) |  |  |  | 1. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство химических веществ и химических продуктов», тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 0,7. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство химических веществ и химических продуктов», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 360. |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1 | Задача 1. Формирование конкурентоспособного на глобальном уровне нефтехимического производства в рамках проекта «ВНХК» и завоевание доли рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона | - | 1. Объем производимой продукции нефтехимии, млн тонн не менее 3,4 2. Объем нефтепереработки, млн тонн не менее 12 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2019 - 2025 годы /средства частных инвесторов |  | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1 | Мероприятие: Создание нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей | 1. Стимулирование использование нефтепровода (МНП) Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода (МГП)"Сила Сибири" для создания новых нефтехимических производств 2. Предоставление доступа к магистральным газопроводам инвесторам на маршруте «месторождение – перерабатывающий комплекс» без возможности экспорта газа 3. Разведка запасов нефти и газа 4. Поиск и привлечение международных и российских компаний для реализации проектов в регионе 5. Взаимодействие с работающими в регионе крупными компаниями для реализации совместных проектов по строительству социальной инфраструктуры 6. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории края, к участию в закупочных процедурах товаров, работ, услуг для нужд крупных компаний 7. Создание комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 8. Выпуск нефтехимической продукции с широким марочным ассортиментом полимерной продукции | 1. Переработка нефти не менее 12 млн тонн 2. Производство нефтехимии (3,4 млн т ) 3. Производство не менее 1 млн тонн метанола 4. Производство не менее 1 млн тонн аммиака | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2019 - 2025 годы/средства частных инвесторов | 4кв.2025г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.1 | Ключевое событие: Развитие ТОР "Нефтехимический" | - | Обеспечены необходимые условия для своевременного запуска второй очереди строительства ВНХК |  | 4кв. 2022г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2 | Мероприятие: Повышение квалификации кадров нефтехимической промышленности | 1. Проведение анализа спроса и предложения кадров нефтехимической промышленности 2. Запуск программ по обучению и переобучению в вузах Приморского края (совместно с АРЧК) 4. Разработка и повышение качества учебных программ университетов Приморского края в области химии 5. Организация взаимодействия отраслевых высших и средних учебных заведений с предприятиями с целью передачи практических знаний в учебный процесс (например, через использование базовых кафедр) 6. Разработка системы мотивации для привлечения высококвалифицированных кадров химической промышленности из западной части России 7. Внедрение программ по обучению и переобучению в системах высшего и специального профессионального образования | Количество выпускников для нефтегазовой и нефтехимической промышленности, чел. в год не менее 300 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2023г. | Департамент промышленности Приморского края, АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.1 | Ключевое событие: Привлечение профильных специалистов из регионов России | - | Привлечено не менее 2000 тысяч человек из центральных регионов России | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.2 | Ключевое событие: Создание профессионально-образовательного кластера в области нефтехимии и нефтепереработки | - | Запуск химических лабораторий в учебных заведениях региона | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2 | Задача 2. Формирование конкурентоспособного на глобальном уровне газохимического производства в рамках проекта «НЗМУ» и завоевание доли рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона | - | Объем производимой продукции газохимии, млн тонн не менее 3,6 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | - | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1 | Мероприятие: Создание газохимических мощностей | 1. Стимулирование использование нефтепровода (МНП) Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода (МГП)"Сила Сибири" для создания новых газохимических производств 2. Предоставление доступа к магистральным газопроводам инвесторам на маршруте «месторождение – перерабатывающий комплекс» без возможности экспорта газа 3. Разведка запасов нефти и газа 4. Поиск и привлечение международных и российских компаний для реализации проектов в регионе 5. Взаимодействие с работающими в регионе крупными компаниями для реализации совместных проектов по строительству социальной инфраструктуры 6. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории края, к участию в закупочных процедурах товаров, работ, услуг для нужд крупных компаний | 1. Запуск не менее 1 газохимического производства | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2022г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.1 | Ключевое событие: Развитие газопроводов на территории региона | - | Заключено соглашение об открытии новой нитки газопровода | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.2 | Ключевое событие: Привлечение специализированного международного консультанта (Surbana Jurong, ICIS China) для разработки концепции газохимического кластера в Приморском крае | - | Разработана концепция создания газохимического кластера в Приморском крае | - | 4 кв.2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.3 | Ключевое событие: Открытие новых ТОР под потребности бизнеса | - | Запуск на полную мощность объектов строительства первого этапа Находкинского завода минеральных удобрений | - | 4 кв. 2022г. | - |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Создание на территории Приморского края к 2030 г. конкурентоспособного на международном уровне нефтегазохимического кластера за счет реализации крупных инвестиционных проектов «ВНХК» и «НЗМУ» и экспорта в страны АТР продукции с высокой добавленной стоимостью. |  |  |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) |  |  |  | 1. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство химических веществ и химических продуктов», тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 1,1. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Производство кокса и нефтепродуктов» и «Производство химических веществ и химических продуктов», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 450. |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) | 1 | Задача 1. Формирование конкурентоспособного на глобальном уровне нефтехимического производства в рамках проекта «ВНХК» и завоевание доли рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона | - | 1. Объем производимой продукции нефтехимии, млн тонн не менее 6,8 2. Объем нефтепереработки, млн тонн не менее 24 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов |  | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| III этап (2026– 2030) | 1.1 | Мероприятие: Создание нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей | 1. Стимулирование использование нефтепровода (МНП) Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода (МГП)"Сила Сибири" для создания новых нефтехимических производств 2. Предоставление доступа к магистральным газопроводам инвесторам на маршруте «месторождение – перерабатывающий комплекс» без возможности экспорта газа 3. Разведка запасов нефти и газа 4. Поиск и привлечение международных и российских компаний для реализации проектов в регионе 5. Взаимодействие с работающими в регионе крупными компаниями для реализации совместных проектов по строительству социальной инфраструктуры 6. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории края, к участию в закупочных процедурах товаров, работ, услуг для нужд крупных компаний 7. Создание комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств 8. Выпуск нефтехимической продукции с широким марочным ассортиментом полимерной продукции | 1. Переработка нефти не менее 12 млн тонн 2. Производство нефтехимии (3,4) млн т 3. Производство не менее 1 млн тонн метанола 4. Производство не менее 1 млн тонн аммиака | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4кв.2028г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| III этап (2026– 2030) | 1.1.1 | Ключевое событие: Развитие ТОР "Нефтехимический" | - | Обеспечены необходимые условия для своевременного запуска третьей очереди строительства ВНХК |  | 4кв.2028г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 2 | Задача 2. Формирование конкурентоспособного на глобальном уровне газохимического производства в рамках проекта «НЗМУ» и завоевание доли рынка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона | - | Объем производимой продукции газохимии, млн тонн не менее 5,6 | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | - | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| III этап (2026– 2030) | 2.1 | Мероприятие: Создание газохимических мощностей | 1. Стимулирование использование нефтепровода (МНП) Восточная Сибирь - Тихий океан, газопровода (МГП)"Сила Сибири" для создания новых газохимических производств 2. Предоставление доступа к магистральным газопроводам инвесторам на маршруте «месторождение – перерабатывающий комплекс» без возможности экспорта газа 3. Разведка запасов нефти и газа 4. Поиск и привлечение международных и российских компаний для реализации проектов в регионе 5. Взаимодействие с работающими в регионе крупными компаниями для реализации совместных проектов по строительству социальной инфраструктуры 6. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории края, к участию в закупочных процедурах товаров, работ, услуг для нужд крупных компаний | 1. Функционирует не менее 1 газохимических кластера | Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2018 - 2025 годы, Государственная программа Приморского Края "Развития промышленности" на 2026 - 2030 годы/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минвостокразвития, Газпром, Роснефть |
| III этап (2026– 2030) | 2.1.1 | Ключевое событие: Создание газохимического кластера в ПК | - | В Приморском крае функционирует газохимический кластер | - | 4 кв.2026г | - |
| III этап (2026– 2030) | 2.1.2 | Ключевое событие: Создание кластера производителей полимерных изделий | - | В Приморском крае функционирует кластер производителей полимерных изделий | - | 4 кв. 2030г. | - |

Таблица Л.6 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Машиностроение)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Семикратное увеличение объёма продукции машиностроения за счет развития конкурентоспособного на глобальном уровне кластера судостроения, формирования новых сборочных производств для замещения продукции, импортируемой из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличения глубины локализации продукции, развития и внедрения технологий робототехники. |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство электрического оборудования», «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», |  |  |  |

| Продолжение таблицы Л.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
|  |  |  |  | «Производство прочих транспортных средств и оборудования», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 180. 2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство электрического оборудования», «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и оборудования», тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 2. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача:1. Развитие судостроения за счет формирования судостроительного кластера вокруг судостроительного комплекса «Звезда» | Существенный рост объемов и расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет повышения конкурентоспособности существующих предприятий и привлечения в регион ведущих российских и зарубежных компаний | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства судостроения, млрд руб. не менее 70 2. Производительность труда в судостроении - (значение отсутствует) 3. Число новых рабочих мест, ед. нарастающим итогом не менее 6000 4. Показатель "Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году" (процентов) 305 | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы", внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП), федеральный бюджет (субсидии, иные межбюджетные трансферты) | - | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Проактивное привлечение инвесторов для развития кластера судостроения | 1. Подготовка совместных инвестиционных предложений по модернизации и техническому перевооружению крупнейших частных судостроительных/судоремонтных предприятий Приморского края 2. Представление инвестиционных предложений крупнейших частных верфей Приморского края по реализации проектов в области обеспечений рыбохозяйственных предприятий Дальнего Востока качественным, современным флотом, российским и иностранным отраслевым инвесторам (верфи и судоремонтные заводы), с использованием всех возможностей институтов развития Дальнего Востока 3. Разработка комплексов мер поддержки отдельных крупных инвестиционных проектов с использованием инструментов государственной поддержки инвестиций на Дальнем Востоке (налоговых, административных, бюджетных) 4. Разработка совместно с Росрыболовством и Минропмторг и внесение от имени Минвостокразвития предложений по перераспределению средств в рамках госпрограммы «Судостроительной отрасли» с целью фокусирования работы Минпромторг и Росрыболовства на перспективных проектах Приморского края | Соглашения о намерениях с целевыми инвесторами для развития кластера судостроения (совместно с АПИ ДВ) • Для технологического перевооружения и развития существующих производств (включая переговоры с дальневосточными рыболовными предприятиями и профильными иностранными инвесторами, обладающими необходимыми технологиями, российскими портфельными инвесторами и фондами) • Для локализации производства судового и электротехнического оборудования, комплектующих и материалов (ведущие российские и иностранные компании – лидеры отрасли) • Для развития технологий судостроения, робототехники, локализации разработки специализированного программного обеспечения (ведущие российские и иностранные компании и стартапы, обладающие необходимыми передовыми технологиями) | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы", внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП) | 4 кв 2020 | Инвестиционное агентство Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Роснефть, ОСК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Подготовка совместных инвестиционных предложений по модернизации и техническому перевооружению крупнейших частных судостроительных/судоремонтных предприятий Приморского края | - | Инвестиционные предложения подготовлены и согласованы для отправки целевым инвесторам (по списку) | - | 4 кв. 2018 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2 | Заключение первого соглашения о намерениях с целевым инвестором | - | Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в Приморском крае заключено с участием Инвестиционного агентства или ОИВ Приморского края | - | 4 кв. 2019 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие: Разработка и запуск программы факторинга для развития кластера судостроения | 1. Создание инициативной группы по разработке специализированных финансовых продуктов для долгосрочного заёмного финансирования в судостроительной отрасли (совместно с ведущими финансовыми организациями и федеральными институтами) 2. Разработка концепции программы факторинга (предоставление заёмного финансирования под долгосрочные контракты с ПАО Роснефть, ПАО Газпром, ПАО ОСК на поставку продукции и государственные гарантии) и предложений по механизмам реализации для федеральных финансовых институтов (ВЭБ, ФРДВ, Корпорация МСП) 3. Формирование необходимых механизмов реализации и заключение соглашений с заинтересованными партнёрами 4. Запуск программы факторинга, привлечение новых партнёров к участию в её реализации 5. Оценка возможностей для расширения линейки финансовых продуктов по результатам первых 2-3 лет работы программы | Обеспечена возможность финансирования инвестиционных затрат компаний отрасли судостроения со сниженными залоговыми требованиями | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы", внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП) | 4 кв. 2020 | Департамент промышленности Приморского края, Минэкономразвития, ВЭБ, Корпорация МСП, Минвостокразвития, ФРДВ, Роснефть, Газпром, ОСК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Принятие концепции программы факторинга и подписание соглашение о сотрудничестве с её участниками | - | Соглашение по реализации концепции программы факторинга для судостроения подписано не менее чем с 2 участниками - финансовыми организациями | - | 4 кв. 2019 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.2 | Ключевое событие: Сформированы необходимые механизмы реализации программы факторинга | - | Подготовлен пакет документов по программе, созданы механизмы разделения рисков в рамках программы | - | 4 кв. 2020 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3 | Мероприятие: Развитие кооперации в рамках кластера судостроения | 1. Совместная разработка, согласование и утверждение концепции кластерной ассоциации (в т.ч. нормативно-правовых и других регламентирующих документов), объединяющей ключевые компании кластера, образовательные и научные учреждения, органы государственной власти, финансовые организации 2. Разработка Стратегии и дорожной карты развития кластера 3. Продвижение идеи присоединения к кластерной ассоциации среди компаний кластера, увеличение числа участников 4. Разработка регламентов взаимодействия участников кластера при реализации совместных инициатив (таких как проведение совместных НИОКР, маркетинговых мероприятий и анализа рынков, продвижении продукции на внешних рынках, разработке образовательных программ, лоббировании законодательных инициатив) 5. Разработка и запуск совместных кластерных инициатив крупных инвесторов (включая резидентов ТОР «Большой Камень»), местных предприятий – потенциальных поставщиков, местных университетов и НИИ | Повышение международной конкурентоспособности компаний судостроительной отрасли Приморского края и стимулирование предпринимательской активности за счет реализации совместных проектов, направленных на преодоление барьеров и реализацию возможностей для развития | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2018 - 2025 годы" | 4 кв 2025 | Департамент промышленности Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Создание кластерной ассоциации | - | Ассоциация сформирована и работает, не менее 10 участников | - | 4 кв. 2019 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.2 | Ключевое событие: Запуск пилотного проекта участников кластера | - | Соглашение о намерениях по реализации участниками кластера совместного проекта заключено с участием кластерной ассоциации | - | 4 кв. 2020 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4 | Мероприятие: Запуск отраслевого центра компетенций по судостроению для разработки новых технологий и подготовки инженерных кадров | 1. Формирование инициативной группы по региональному центру компетенций в партнерстве с ключевыми заинтересованными сторонами, включая ДЦСС, резидентов ТОР «Большой Камень», ДВФУ и МГУ им. адм. Г.И. Невельского 2. Поддержка инициаторов в разработке концепции и дорожной карты развития центра компетенций, его создании и запуске работы 3. Софинансирование разработки новых программ переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров на базе центра компетенций Поддержка аккредитации центра по стандартам Ворлдскиллс Россия 4. Формирование региональных заявок на участие в федеральных программах, в т.ч. в приоритетном проекте «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий»; оказание финансовой поддержки деятельности центра за счет федеральных субсидий 5. Софинансирование НИОКР местных компаний (включая резидентов ТОР «Большой Камень»), реализуемых ими в партнёрстве с местными вузами и ДВО РАН на базе центра компетенций 6. Финансовые стимулы (гранты) для профильных стартапов (технологии судостроения, робототехника, современные цифровые технологии) на базе центра компетенций | Повышение международной конкурентоспособности компаний судостроительной отрасли Приморского края за счёт их обеспечения квалифицированными кадрами, разработки и внедрения передовых технологий | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы", средства федерального бюджета (субсидии), распределяемые в порядке конкурса по заявкам от субъектов РФ на участие в реализации федеральных приоритетных проектов | 4 кв 2025 | Департамент промышленности Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока, ДЦСС, резиденты ТОР "Большой Камень", ДВФУ, МГУ им. адм. Невельского, научные и проектные организации, судостроительные предприятия |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.1 | Ключевое событие: Создан и работает отраслевой центр компетенций по судостроению | - | Центр сформирован и работает, не менее 5 участников | - | 4 кв. 2019 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5 | Мероприятие: Опережающее развитие инфраструктуры для реализации инвестиционного потенциала отрасли судостроения | 1. Выделение земли, согласование градостроительной документации и сопровождение проектов строительства жилья для сотрудников компаний в рамках реализации ППР ТОР «Большой Камень» 2. Финансирование строительства и обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию объектов транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, предусмотренных Комплексным планом социально-экономического развития Приморского края 3. Софинансирование части объектов производственной инфраструктуры ТОР «Большой Камень» (технопарк, транспортно-логистический центр, готовые арендные производственные помещения с подведенной инфраструктурой, ориентированные на размещение компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства) | Все инвестиционные проекты в отрасли судостроения обеспечены инфраструктурой в срок в соответствии с Комплексным планом СЭР Приморского края | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" | 4 кв 2025 | АО "Корпорация развития Приморского края", Департамент промышленности Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", резиденты ТОР "Большой Камень" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.1 | Ключевое событие: Своевременное завершение строительства и ввод в эксплуатацию ключевых объектов инфраструктуры | - | Ввод в эксплуатацию ключевых объектов Комплексного плана СЭР: детской поликлиники и школы на 600 мест в г. Большой Камень | - | 4 кв. 2020 | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача 2. Развитие сборочных производств путем локализации производств и организации технопарков на базе существующих предприятий | Сфокусированное привлечение инвесторов и оказание поддержки для реализации инвестиционных проектов "под ключ" | Объем отгруженных товаров собственного производства сборочных производств оборудования и техники, млрд руб. не менее 100 | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" | 4 кв. 2020 | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Развитие новых производств техники и оборудования. | 1. Поиск и привлечение ведущих мировых производителей и локализация их производств 2. Развитие кооперации между компаниями 3. Привлечение государственных заказов 4. Субсидирование НИОКР 5. Стимулирование внедрения эффективных технологий, технологических процессов (автоматизации, роботизации), организационных процессов (бережливое производство) на приморских промышленных предприятиях 6. Привлечение международных компаний для создания производственных мощностей по выпуску оборудования и оказания услуг в области добычи полезных ископаемых 7. Взаимодействие с местными филиалами федеральных компаний для передачи в аутсорсинг производства ряда изделий региональным компаниям 8. Включение компаний производственных секторов в программу поддержки экспорта 9. Продвижение бренда и интересов компаний на национальном уровне | Создано не менее 1 нового предприятия | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" | 4 кв. 2020г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Поиск инвестора для создания сборочного производства сельскохозяйственных машин | - | Заключено соглашение с "Ростсельмашем" о локализации в Приморском крае сборочного производства сельскохозяйственных машин. . | - | 2 кв. 2018г | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2 | Ключевое событие: Обеспечение условий для открытия сборочного производства сельскохозяйственных машин | - | Выделена площадка для организации сборочного производства "Ростсельмаша" на базе дилерского центра ООО «Дальневосточный Автоцентр» | - | 4 кв. 2018г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.3 | Ключевое событие: Поиск инвесторов для открытия завода по сборке автобусов и специализированной техники | - | Заключено соглашение с "КАМАЗом" о сборке автобусов и специализированной техники в Приморском крае | - | 3 кв. 2018г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.4 | Ключевое событие: Обеспечение условий для открытия завода по сборке автобусов и специализированной техники | - | Выделена площадка и заключены соглашения для организации сборки автобусов | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2 | Мероприятие: Организация технопарков на базе существующих предприятий | 1. Проведение анализа российского и международного опыта создания технопарков. 2. Мониторинг предприятий, имеющих необходимую инфраструктуру, резервные мощности (энергия, вода) и свободную территорию 3. Составление реестра потенциальных предприятий для организации технопарков | Количество технопарков (-) | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" Субсидии на создание индустриальных парков и технопарков (Минпромторг России) | 4 кв.2025г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Роснефть |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Организация технопарка | - | Разработан план пилотного проекта технопарка (например, на базе Дальзавода). Приглашены и заключены соглашения с резидентами | - | 4 кв.2019г | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию промышленности | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 3. Проведение инвентаризации существующих государственных программа и Стратегий развития промышленности в России 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую государственную программу 5. Включение мероприятий необходимых для развития АПК, РХК, лесопромышленности, нефтехимии, горно-металлургического сектора в государственную программу развития промышленности | 1. Сформирована новая государственная программа | - | 4 кв. 2020г. | Департамент промышленности Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию промышленности в соответствии с обновленной Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030г. | - | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" разработана | - | 4 кв. 2018г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3 | Задача 3. Создание инновационного кластера по подводной робототехнике и морскому приборостроению для развития робототехники |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн руб. не менее 2,3 | - | - | Департамент промышленности Приморского края, Минэкономразвития, Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1 | Мероприятие: Создание инновационного кластера по подводной робототехнике и морскому приборостроению. | 1. Организация взаимодействия между региональными центрами компетенций (ДВФУ, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и другими) бизнесом и региональными и федеральными органами исполнительной власти 2.Подача заявок на участие в программах поддержки Минэкономразвития России и Минпромторга России 3. Стимулирование региональных компаний к использованию разработок и технологий, полученных в кластере | Создан кластер для развития робототехники | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" | 4 кв. 2020г. | Департамент промышленности Приморского края, Минэкономразвития, Минвостокразвития |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Реализация проектов в области робототехники | - | Разработана программа развития технологического направления подводной робототехники | - | 4 кв. 2019г. | - |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель Стратегии: Семикратное увеличение объёма продукции машиностроения за счет развития конкурентоспособного на глобальном уровне кластера судостроения, формирования новых сборочных производств для замещения продукции, импортируемой из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличения глубины локализации продукции, развития и внедрения технологий робототехники. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство электрического оборудования», «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и оборудования», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 370. 2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство электрического оборудования», «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и оборудования», тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 1,0. |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1 | Задача 1. Развитие судостроения за счет формирования судостроительного кластера вокруг судостроительного комплекса «Звезда» | Существенный рост объемов и расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет повышения конкурентоспособности существующих предприятий и привлечения в регион ведущих российских и зарубежных компаний | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства судостроения, млрд руб. не менее 190 2. Производительность труда в судостроении - На уровне европейских верфей 3. Число новых рабочих мест, ед. нарастающим итогом не менее 11000 4. Показатель "Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году" (процентов) 345 | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы", внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП), федеральный бюджет (субсидии, иные межбюджетные трансферты) | - | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1 | Мероприятие: Разработка и запуск программы факторинга для развития кластера судостроения | 1. Создание инициативной группы по разработке специализированных финансовых продуктов для долгосрочного заёмного финансирования в судостроительной отрасли (совместно с ведущими финансовыми организациями и федеральными институтами) 2. Разработка концепции программы факторинга (предоставление заёмного финансирования под долгосрочные контракты с ПАО Роснефть, ПАО Газпром, ПАО ОСК на поставку продукции и государственные гарантии) и предложений по механизмам реализации для федеральных финансовых институтов (ВЭБ, ФРДВ, Корпорация МСП) 3. Формирование необходимых механизмов реализации и заключение соглашений с заинтересованными партнёрами 4. Запуск программы факторинга, привлечение новых партнёров к участию в её реализации 5. Оценка возможностей для расширения линейки финансовых продуктов по результатам первых 2-3 лет работы программы | Обеспечена возможность финансирования инвестиционных затрат компаний отрасли судостроения со сниженными залоговыми требованиями | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы", внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП) | 4 кв. 2025 | Департамент промышленности Приморского края, Минэкономразвития, ВЭБ, Корпорация МСП, Минвостокразвития, ФРДВ, Роснефть, Газпром, ОСК |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.1 | Ключевое событие: Не менее 10 компаний получили поддержку в рамках программы факторинга | - | Предоставлено финансирование по программе факторинга для компаний судостроительной отрасли Приморского края (не менее 10) | - | 4 кв. 2025 | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2 | Мероприятие: Развитие кооперации в рамках кластера судостроения | 1. Совместная разработка, согласование и утверждение концепции кластерной ассоциации (в т.ч. нормативно-правовых и других регламентирующих документов), объединяющей ключевые компании кластера, образовательные и научные учреждения, органы государственной власти, финансовые организации 2. Разработка Стратегии и дорожной карты развития кластера 3. Продвижение идеи присоединения к кластерной ассоциации среди компаний кластера, увеличение числа участников 4. Разработка регламентов взаимодействия участников кластера при реализации совместных инициатив (таких как проведение совместных НИОКР, маркетинговых мероприятий и анализа рынков, продвижении продукции на внешних рынках, разработке образовательных программ, лоббировании законодательных инициатив) 5. Разработка и запуск совместных кластерных инициатив крупных инвесторов (включая резидентов ТОР «Большой Камень»), местных предприятий – потенциальных поставщиков, местных университетов и НИИ | Повышение международной конкурентоспособности компаний судостроительной отрасли Приморского края и стимулирование предпринимательской активности за счет реализации совместных проектов, направленных на преодоление барьеров и реализацию возможностей для развития | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" | 4 кв. 2025 | Департамент промышленности Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.1 | Ключевое событие: Реализовано не менее 10 совместных проектов участников кластера | - | Реализованы совместные проекты участников кластера (не менее 10) | - | 4 кв. 2025 | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3 | Мероприятие: Запуск отраслевого центра компетенций по судостроению для разработки новых технологий и подготовки инженерных кадров | 1. Формирование инициативной группы по региональному центру компетенций в партнерстве с ключевыми заинтересованными сторонами, включая ДЦСС, резидентов ТОР «Большой Камень», ДВФУ и МГУ им. адм. Г.И. Невельского 2. Поддержка инициаторов в разработке концепции и дорожной карты развития центра компетенций, его создании и запуске работы 3. Софинансирование разработки новых программ переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров на базе центра компетенций Поддержка аккредитации центра по стандартам Ворлдскиллс Россия 4. Формирование региональных заявок на участие в федеральных программах, в т.ч. в приоритетном проекте «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий»; оказание финансовой поддержки деятельности центра за счет федеральных субсидий 5. Софинансирование НИОКР местных компаний (включая резидентов ТОР «Большой Камень»), реализуемых ими в партнёрстве с местными вузами и ДВО РАН на базе центра компетенций 6. Финансовые стимулы (гранты) для профильных стартапов (технологии судостроения, робототехника, современные цифровые технологии) на базе центра компетенций | Повышение международной конкурентоспособности компаний судостроительной отрасли Приморского края за счёт их обеспечения квалифицированными кадрами, разработки и внедрения передовых технологий | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы", средства федерального бюджета (субсидии), распределяемые в порядке конкурса по заявкам от субъектов РФ на участие в реализации федеральных приоритетных проектов | 4 кв. 2025 | Департамент промышленности Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока, ДЦСС, резиденты ТОР "Большой Камень", ДВФУ, МГУ им. адм. Невельского, научные и проектные организации, судостроительные предприятия |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.1 | Ключевое событие: Разработаны и реализуются программы подготовки инженерных кадров | - | Программы подготовки инженерных кадров реализуются, не менее 100 выпускников | - | 4 кв. 2022 | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.2 | Ключевое событие: Оказывается финансовая поддержка совместным проектам компаний на базе инструментов отраслевого центра компетенций | - | Оказана финансовая поддержка проектам совместных НИОКР и стартапам в сфере технологий судостроения (всего не менее 10) | - | 4 кв. 2025 | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4 | Мероприятие: Опережающее развитие инфраструктуры для реализации инвестиционного потенциала отрасли судостроения | 1. Выделение земли, согласование градостроительной документации и сопровождение проектов строительства жилья для сотрудников компаний в рамках реализации ППР ТОР «Большой Камень» 2. Финансирование строительства и обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию объектов транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, предусмотренных Комплексным планом социально-экономического развития Приморского края 3. Софинансирование части объектов производственной инфраструктуры ТОР «Большой Камень» (технопарк, транспортно-логистический центр, готовые арендные производственные помещения с подведенной инфраструктурой, ориентированные на размещение компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства) | Все инвестиционные проекты в отрасли судостроения обеспечены инфраструктурой в срок в соответствии с Комплексным планом СЭР Приморского края | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" | 4 кв. 2025 | АО "Корпорация развития Приморского края", Департамент промышленности Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", резиденты ТОР "Большой Камень" |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4.1 | Ключевое событие: При финансовой поддержке региона построены объекты ТОР | - | Объекты производственной инфраструктуры ТОР, построенные при финансовой поддержке из краевого бюджета (не менее 1), успешно введены в эксплуатацию | - | 4 кв. 2021 | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2 | Задача 2. Развитие сборочных производств путем локализации производств и организации технопарков на базе существующих предприятий | Сфокусированное привлечение инвесторов и оказание поддержки для реализации инвестиционных проектов "под ключ" | Объем отгруженных товаров собственного производства сборочных производств оборудования и техники, млрд руб. не менее 170 | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" | 4 кв. 2030 | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1 | Мероприятие: Развитие новых производств техники и оборудования. | 1. Поиск и привлечение ведущих мировых производителей и локализация их производств 2. Развитие кооперации между компаниями 3. Привлечение государственных заказов 4. Субсидирование НИОКР 5. Стимулирование внедрения эффективных технологий, технологических процессов (автоматизации, роботизации), организационных процессов (бережливое производство) на приморских промышленных предприятиях 6. Привлечение международных компаний для создания производственных мощностей по выпуску оборудования и оказания услуг в области добычи полезных ископаемых 7. Взаимодействие с местными филиалами федеральных компаний для передачи в аутсорсинг производства ряда изделий региональным компаниям 8. Включение компаний производственных секторов в программу поддержки экспорта 9. Продвижение бренда и интересов компаний на национальном уровне |  | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" | 4 кв. 2022г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, Минвостокразвития |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.1 | Ключевое событие: Открытие сборочного производства сельскохозяйственных машин | - | Запуск сборочного производства "Ростсельмаша" | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.2 | Ключевое событие: Открытие завода по сборке автобусов и специализированной техники | - | Запуск сборки автобусов и специализированной техники в Приморском крае | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2 | Мероприятие: Организация технопарков на базе существующих предприятий | 1. Проведение анализа российского и международного опыта создания технопарков. 2. Мониторинг предприятий, имеющих необходимую инфраструктуру, резервные мощности (энергия, вода) и свободную территорию 3. Составление реестра потенциальных предприятий для организации технопарков | Количество технопарков (не менее 1) | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" Субсидии на создание индустриальных парков и технопарков (Минпромторг России) | 4 кв.2025г. | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Роснефть |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.1 | Ключевое событие: Организация технопарка | - | Запуск пилотного технопарка. Организован в технопарке центр для оказания услуг резидентам (юридические, финансовые информационные и прочие услуги) | - | 1 кв.2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.2 | Ключевое событие: Организация технопарка | - | Оценка эффективности технопарка. В случае успешности организация двух дополнительных технопарков | - | 4 кв.2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию промышленности | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 3. Проведение инвентаризации существующих государственных программа и Стратегий развития промышленности в России 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую государственную программу 5. Включение мероприятий необходимых для развития АПК, РХК, лесопромышленности, нефтехимии, горно-металлургического сектора в государственную программу развития промышленности | Государственная программа актуализирована на 2025-2030 годы | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы" | 4 кв. 2021г. | Департамент промышленности Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3.1 | Ключевое событие: Актуализация государственной программы по развитию промышленности комплекса на перспективу до 2030 года | - | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2025 - 2030 годы" актуализирована | - | 1 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3 | Задача 3. Создание инновационного кластера по подводной робототехнике и морскому приборостроению для развития робототехники |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн руб. не менее 7 | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | - | Департамент промышленности Приморского края, Минэкономразвития, Минвостокразвития |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1 | Мероприятие: Создание инновационного кластера по подводной робототехнике и морскому приборостроению. | 1. Организация взаимодействия между региональными центрами компетенций (ДВФУ, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и другими) бизнесом и региональными и федеральными органами исполнительной власти 2.Подача заявок на участие в программах поддержки Минэкономразвития России и Минпромторга России 3. Стимулирование региональных компаний к использованию разработок и технологий, полученных в кластере | Создан кластер для развития робототехники | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2019 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент промышленности Приморского края, Минэкономразвития, Минвостокразвития |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1.1 | Ключевое событие: Реализация проектов в области робототехники | - | Реализован пилотный инвестиционный проект производства продукции подводной робототехники. | - | 4 кв. 2021г. | - |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Семикратное увеличение объёма продукции машиностроения за счет развития конкурентоспособного на глобальном уровне кластера судостроения, формирования новых сборочных производств для замещения продукции, импортируемой из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличения глубины локализации продукции, развития и внедрения технологий робототехники. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство электрического оборудования», «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и оборудования», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 700. 2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по видам деятельности «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство электрического оборудования», «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов», «Производство прочих транспортных средств и оборудования», тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 1,0. |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) | 1 | Задача 1. Развитие судостроения за счет формирования судостроительного кластера вокруг судостроительного комплекса «Звезда» | Существенный рост объемов и расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет повышения конкурентоспособности существующих предприятий и привлечения в регион ведущих российских и зарубежных компаний | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства судостроения, млрд руб. не менее 380 2. Производительность труда в судостроении - На уровне корейских верфей 3. Число новых рабочих мест, ед. нарастающим итогом не менее 12000 4. Показатель "Рост мощностей по обработке металла в корпусообрабатывающем производстве по отношению к 2013 году" (процентов) 400 | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2025 - 2030 годы", внебюджетные средства (ФРДВ, ВЭБ, Корпорация МСП), федеральный бюджет (субсидии, иные межбюджетные трансферты) | - | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Роснефть |
| III этап (2026– 2030) | 1.1 | Мероприятие: Развитие кооперации в рамках кластера судостроения | 1. Совместная разработка, согласование и утверждение концепции кластерной ассоциации (в т.ч. нормативно-правовых и других регламентирующих документов), объединяющей ключевые компании кластера, образовательные и научные учреждения, органы государственной власти, финансовые организации 2. Разработка Стратегии и дорожной карты развития кластера 3. Продвижение идеи присоединения к кластерной ассоциации среди компаний кластера, увеличение числа участников 4. Разработка регламентов взаимодействия участников кластера при реализации совместных инициатив (таких как проведение совместных НИОКР, маркетинговых мероприятий и анализа рынков, продвижении продукции на внешних рынках, разработке образовательных программ, лоббировании законодательных инициатив) 5. Разработка и запуск совместных кластерных инициатив крупных инвесторов (включая резидентов ТОР «Большой Камень»), местных предприятий – потенциальных поставщиков, местных университетов и НИИ | Повышение международной конкурентоспособности компаний судостроительной отрасли Приморского края и стимулирование предпринимательской активности за счет реализации совместных проектов, направленных на преодоление барьеров и реализацию возможностей для развития | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2025 - 2030 годы" | 4 кв 2030 | Департамент промышленности Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока |
|  |  | Ключевое событие: Реализовано не менее 20 совместных проектов участников кластера | - | Реализованы совместные проекты участников кластера (не менее 20) | - | 4 кв 2030 | - |
| III этап (2026– 2030) | 2 | Задача 2. Развитие сборочных производств путем локализации производств и организации технопарков на базе существующих предприятий | Сфокусированное привлечение инвесторов и оказание поддержки для реализации инвестиционных проектов "под ключ" | Объем отгруженных товаров собственного производства сборочных производств оборудования и техники, млрд руб. не менее 270 | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2025 - 2030 годы" | 4 кв. 2030 | Департамент промышленности Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минэкономразвития, Минвостокразвития, Роснефть |
| III этап (2026– 2030) | 2.1 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию промышленности | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 3. Проведение инвентаризации существующих государственных программа и Стратегий развития промышленности в России 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую государственную программу 5. Включение мероприятий необходимых для развития АПК, РХК, лесопромышленности, нефтехимии, горно-металлургического сектора в государственную программу развития промышленности | Государственная программа актуализирована на 2026-2030 годы | - | 4 кв. 2026г. | Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.1.1 | Ключевое событие: Актуализация государственной программы по развитию промышленности комплекса на перспективу до 2030 года | - | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2025 - 2030 годы" актуализирована | - | 4 кв. 2026г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 3 | Задача 3. Создание инновационного кластера по подводной робототехнике и морскому приборостроению для развития робототехники |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн руб. не менее 38 | - | - | Департамент промышленности Приморского края, Минэкономразвития, Минвостокразвития |
| III этап (2026– 2030) | 3.1 | Мероприятие: Создание инновационного кластера по подводной робототехнике и морскому приборостроению. | 1. Организация взаимодействия между региональными центрами компетенций (ДВФУ, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского и другими) бизнесом и региональными и федеральными органами исполнительной власти 2.Подача заявок на участие в программах поддержки Минэкономразвития России и Минпромторга России 3. Стимулирование региональных компаний к использованию разработок и технологий, полученных в кластере | Создан кластер для развития робототехники | Государственная программа Приморского края "Развитие промышленности Приморского края на 2025 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2026г. | Департамент промышленности Приморского края, Минэкономразвития, Минвостокразвития |
| III этап (2026– 2030) | 3.1.1 | Ключевое событие: Реализация проектов в области робототехники | - | Реализовано не менее 10 инвестиционных проектов в области подводной робототехники | - | 4 кв. 2026г. | - |

Таблица Л.7 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Транспортно-логистический комплекс)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма услуг транспортно-логистического сектора за счет увеличения объемов транзитного грузопотока через Приморский край, развития транспортно-логистических услуг и создания новых бизнесов, интегрированных в цепочки создания стоимости |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Транспортировка и хранение», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 270. 2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Транспортировка и хранение», тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 1,0. |  |  |  |

| Продолжение таблицы Л.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача 1. Увеличение объемов транзитного грузопотока через регион | Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек | 1. Объем привлеченных транзитных грузов, млн. тонн не менее 13 2. Объем грузооборота морских портов Приморского края, млн тонн не менее 135 3. Объем грузооборота железнодорожного, автомобильного, морского транспорта, млрд тонн-км не менее 90 | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»/ государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов/средства Фонда Развития Дальнего Востока/инвестиционная программа ОАО "РЖД" | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федеральная таможенная служба, ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД", ДВТУ, Инфраструктурный департамент Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФКУ «Ространс-модернизация», Дальневосточная железная дорога |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Развитие логистической инфраструктуры | - Мониторинг наличия и состояния складской инфраструктуры в регионе 2. Формирование предложений и стимулов для потенциальных инвесторов в строительство новых объектов логистической инфраструктуры, в т.ч. складов класса А, мультитемпературных складов, оптовых распределительных центров 3. Содействие формированию территорий с режимом таможенного склада | Введено не менее 25 тыс. кв. м. площади новых складов | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв.2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Открытие оптово-распределительных центров (ОРЦ) | - | Запуск первой очереди Межрегионального оптово-распределительного центра «Приморье» | - | 2 кв. 2018г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие: Изменение организации дорожного движения в пределах Владивостокской агломерации (разделение грузовых и пассажирских транспортных потоков) | 1. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения города Владивостока. 2. Создание транспортной модели Владивостокской агломерации в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации | Рост доли населения, у которого время до работы и учебы составляет менее 30 минут в Владивостокской агломерации (целевое значение до 50 %) | Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв.2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Создание центра организации дорожного движения и внедрение информационных систем управления дорожным движением в г. Владивосток | - | Введён в эксплуатацию ЦОДД г. Владивостока | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.2 | Ключевое событие: Законодательное закрепление «грузового каркаса» и системы весового контроля города. | - | Принят нормативно-правовой акт | - | 4 кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3 | Мероприятие: Разработка дорожной карты развития морских грузоперевозок и портов Приморского края | 1. Разработка рекомендаций по развитию морских грузоперевозок в Приморском крае и повышению конкурентоспособности морских портов, включая специализацию по видам грузов, развитие услуг, снижение стоимости обслуживания 2. Обсуждение рекомендаций с участниками морской деятельности, выбор приоритетных рекомендаций для внедрения и формирование совместной дорожной карты 3. Актуализация госпрограмм Приморского края (при необходимости) | 1.Повышение конкурентоспособности морских портов Приморского края 2.Повышение качества обслуживания морских грузоперевозок | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Разработка дорожной карты развития морских грузоперевозок и портов Приморского края | - | Разработана дорожная карта | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача 2. Развитие транспортно-логистических услуг, направленных на международный транзитный поток, проходящий через регион | Повышение конкурентоспособности транспортной системы края, увеличение объемов перевозок и оказываемых логистических услуг | 1. Объем экспорта транспортных услуг, млрд. руб. не менее 90 2. Производительность труда в секторе транспорта, млн руб. на человека не менее 2,2 | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации, АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края", ФТС, ДВТУ, ОАО "РЖД" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Повышение эффективности таможенного контроля | 1. Разработка совместно с представителями бизнеса рекомендаций для ДВТУ по повышению эффективности работы таможенных служб, включая первоочередные мероприятия по развитию инфраструктуры (пример: ввод в эксплуатацию современного досмотрового оборудования по расширенному спектру контролируемых параметров на трансграничных логистических терминалах), пилотированию и внедрению новых технологий (пример: применение универсальных накладных ЦИМ-СМГС) и меры по оптимизации правопримененияи повышения эффективности работы специалистов (пример: проведение транзитного оформления грузов в максимально сжатые сроки) 2. Обсуждение рекомендаций с ДВТУ, выбор приоритетных рекомендаций для внедрения и формирование совместно с ДВТУ дорожной карты 3. Актуализация госпрограмм Приморского края (при необходимости) | Время прохождения пунктов пропуска наземными видами транспорта (до 3 часов) | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" | 4 кв. 2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ФТС, ДВТУ, Министерство транспорта Российской Федерации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Внедрение электронных технологий декларирования транзита, включая предварительное декларирование транзитных операций | - | Во всех пунктах пропуска региона внедрены электронные технологии декларирования транзита | - | 4кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2 | Ключевое событие: Введение в практику оформления единой транзитной декларации сборных грузов, транспортирующихся в одном контейнере | - | Введено в практику оформление единой транзитной декларации сборных грузов, транспортирующихся в одном контейнере | - | 4кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.3 | Ключевое событие: Обеспечение однократности проверки товаров в пунктах пропуска всеми контролирующими органами при координации действий всех государственных органов таможенными органами | - | Обеспечена однократность проверки товаров в пунктах пропуска всеми контролирующими органами при координации действий всех государственных органов таможенными органами | - | 4кв. 2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.4 | Ключевое событие: Введение на пунктах пропуска режима работы пограничного, таможенного и других надзорных органов 24/7 | - | Все пункты пропуска в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ) работают в режиме 24/7 | - | 4 кв. 2020г | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2 | Мероприятие: Внедрение современных (в том числе цифровых) технологий и стандартов | 1. Анализ перспективных технологий в сфере транспорта (от электробусов до гиперскоростного транспорта) и логистики (например, мобильные приложения для отслеживания грузов, логистические онлайн платформы, роботизация складской деятельности) 2. Определение приоритетных технологий для внедрения в Приморском крае 3. Разработка дорожной карты стимулирования внедрения новых технологий | Внедрено не менее 3 современных (в том числе цифровых) технологий и стандартов | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Проведен форсайт перспективных технологий в сфере транспорта и логистики для применения в Приморском крае с участием ведущих региональных компаний | - | Проведен форсайт | - | 4 кв. 2019г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3 | Мероприятие: Участие Приморского края в комплексном проекте «Северный морской путь» | 1. Оценка возможностей для использования Северного морского пути для перевозки дальневосточной рыбопродукции и транзитных генеральных грузов из северного Китая в европейском направлении, а также российских минеральных удобрений, древесины и пустой контейнерной тары из европейских стран в Китай и другие страны СВА 2. Переговоры с потенциальными грузоотправителями и перевозчиками из Приморского края и совместная разработка концептуальной схемы и ТЭО фидерной линии до порта Петропавловска-Камчатского - для дальнейшей перевозки грузов по Арктической контейнерной линии (в рамках ледокольных проводок, либо на судах ледового класса) 3. Заключение долгосрочных контрактов с крупнейшими логистическими операторами для обеспечения бесперебойной работы перспективной фидерной линии | Разработано ТЭО фидерной линии до порта Петропавловска-Камчатского; Заключены долгосрочные контракты с крупнейшими логистическими операторами для обеспечения бесперебойной работы фидерной линии | Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Министерство транспорта Российской Федерации, Минвостокразвития, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.1 | Ключевое событие: Обеспечение проведения контрольных проводок по СМП компанией Hyundai Merchant Marine | - | Проведены контрольные проводки по СМП компанией Hyundai Merchant Marine | - | 4 кв.2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.2 | Ключевое событие: Разработка ТЭО фидерной линии до порта Петропавловска-Камчатского |  | Разработано ТЭО | - | 4 кв.2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4 | Мероприятие: Формирование центра компетенций транспортно-логистического комплекса | 1. Привлечение научных организаций (например, ДНИИМФ, ДВФУ) и представителей бизнеса для создания центра компетенций 2. Проведение инвентаризации и анализа существующих в регионе транспортных стратегий, схем территориального планирования 3. Разработка отраслевых программ повышения квалификации (совместно с АРЧК) 4. Привлечение опытных российских и иностранных специалистов для проведения семинаров и совместной работы | Сформирован центр компетенций. | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" | 4 кв. 2020г | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4.1 | Ключевое событие: Проведение оценки движения транзитных грузов и выявление "узких мест" транспортной и логистической сети | - | Составлена модель движения транзитных грузов. Даны рекомендации по устранению "узких мест" | - | 4 кв. 2020г | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5 | Мероприятие: Развитие международных транспортных коридоров Приморье-1, Приморье-2 | 1. Организация взаимодействия с управляющей компанией, координирующей развитие инфраструктуры и транспортных операций МТК, участие в разработке и/или экспертизе технико-экономического обоснования строительства инфраструктуры МТК 2. Привлечение ведущих российских и зарубежных компаний к проектированию и строительству объектов МТК 3. Реконструирование узких мест автодорожной и железнодорожной инфраструктуры Приморского края для повышения эффективности МТК 4. Разработка / экспертиза предложений для ОАО «РЖД» по формированию оптимальной системы тарифов на грузовые и пассажирские перевозки 5. Разработка / экспертиза предложений для ФГУП "Росморпорт" по снижению стоимости обслуживания в портах Приморского края 6. Разработка / экспертиза предложений для ДВТУ по оптимизации процедур и сокращению сроков таможенного оформления грузов 7. Формирование пакета стимулов для развития новых логистических маршрутов и придорожной инфраструктуры МТК местными компаниями | Количество предложений в ФГУП "Росморпорт" не менее 1. Количество предложений в ОАО «РЖД» по формированию оптимальной системы тарифов не менее 1. | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" | 4 кв.2018г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5.1 | Ключевое событие: Снижение железнодорожных тарифов | - | Достигнуто соглашение с ОАО "РЖД" по снижению ж/д тарифа для перевозки соевого шрота | - | 4 кв.2018г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5.2 | Ключевое событие: Снижение железнодорожных тарифов | - | Достигнуто соглашение с ОАО "РЖД" по снижению ж/д тарифа на отрезке Гродеково-Владивосток | - | 4 кв.2018г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6 | Мероприятие: Поддержка инвестиционных проектов в сфере логистики и внешней торговли | 1. Подготовка перечня проектов по развитию логистики на базе МТК Приморье-1 и Приморье-2, по развитию приграничной торговли (для совместной реализации с администрациями китайских провинций и российских регионов), по логистике несырьевых грузов в страны АТР (для совместной реализации с администрациями и бизнесом российских регионов) 2. Выбор приоритетных проектов 3. Подготовка материалов по проектам для инвесторов 4. Проведение встреч с потенциальными инвесторами и партнерами по реализации | Количество новых потенциальных проектов по развитию приграничной торговли не менее 1. Количество новых потенциальных проектов по транспортировке несырьевого экспорта не менее 1. Количество новых потенциальных проектов по развитию международных транспортных коридоров не менее 1. | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв.2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6.1 | Ключевое событие: Продвижение инвестиционных проектов в сфере логистики и внешней торговли | - | Привлечен первый инвестор для совместной реализации проекта по развитию приграничной торговли | - | 4 кв.2020г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6.2 | Ключевое событие: Продвижение инвестиционных проектов в сфере логистики и внешней торговли | - | Привлечен первый инвестор для совместной реализации проекта по транспортировке несырьевого экспорта в страны АТР | - | 4 кв.2020г. | - |
| I этап (2018 – 2020) | 2.7 | Мероприятие: Формирование условий для повышения привлекательности портов Приморского края как мест регистрации судов | 1.Подготовка изменений в Кодекс торгового мореплавания для обеспечения возможности регистрации судов в Российском международном реестре судов (РМРС) по пунктам 5, 6 части 7 статьи 33 КТМ РФ в портах Приморского края 2. Разработка дополнительных предложений по нормативному регулированию в рамках режима Свободного порта условий регистрации судов в РМРС и специализированных стимулов для судовладельческих компаний | Число судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС) в портах Приморского края | - | 4 кв.2020г. | - |
| I этап (2018 – 2020) | 2.7.1 | Ключевое событие: Подготовка предложений по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания для обеспечения возможности регистрации судов в Российском международном реестре судов (РМРС) по пунктам 5, 6 части 7 статьи 33 КТМ РФ в портах Приморского края | - | Поданы предложения по внесению изменений в Кодекс торгового мореплавания | - | 4 кв.2020г. | - |
| I этап (2018 – 2020) | 2.7.2 | Ключевое событие: Разработка и введение в практику специализированных стимулов для судовладельческих компаний для захода в порты Приморского края | - | Созданы новые стимулы для судовладельческих компаний для захода в порты Приморского края | - | 4 кв.2020г. | - |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма услуг транспортно-логистического сектора за счет увеличения объемов транзитного грузопотока через Приморский край, развития транспортно-логистических услуг и создания новых бизнесов, интегрированных в цепочки создания стоимости. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Транспортировка и хранение», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 430. 2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Транспортировка и хранение», тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 1,0. |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1 | Задача 1. Увеличение объемов транзитного грузопотока через регион | Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек | 1. Объем привлеченных транзитных грузов, млн тонн не менее 39 2. Объем грузооборота морских портов Приморского края, млн тонн не менее 160 3. Объем грузооборота железнодорожного, автомобильного, морского транспорта, млрд тонн-км не менее 120 | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»/ государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов/cсредства Фонда Развития Дальнего Востока/инвестиционная программа ОАО "РЖД" | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федеральная таможенная служба, ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД", ДВТУ, Инфраструктурный департамент Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФКУ «Ространс-модернизация», Дальневосточная железная дорога |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1 | Мероприятие: Развитие логистической инфраструктуры | 1. Мониторинг наличия и состояния складской инфраструктуры в регионе 2. Формирование предложений и стимулов для потенциальных инвесторов в строительство новых объектов логистической инфраструктуры, с т.ч. складов класса А. 3. Содействие формированию территорий с режимом таможенного склада | Введено не менее 100 тыс. кв. м. площади новых складов | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | 3 кв.2022г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.1 | Ключевое событие: Открытие оптово-распределительных центров (ОРЦ) | - | Выход на проектную мощность Межрегионального оптово-распределительного центра «Приморье» | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.2 | Ключевое событие: Создание экономической зоны на территории морских портов с выгодными условиями хранения и сертификации, в которых будут функционировать бондовые склады, предприятия по переработке и сборке продукции, функциональный центр, для привлечения международных компаний. | - | Запуск экономической зоны. Заключены соглашения с инвесторами | - | 3 кв.2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2 | Мероприятие: Изменение организации дорожного движения в пределах Владивостокской агломерации (разделение грузовых и пассажирских транспортных потоков) | 1. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения города Владивостока. 2. Создание транспортной модели Владивостокской агломерации в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации | Рост доли населения, у которого время до работы и учебы составляет менее 30 минут в Владивостокской агломерации до 70 % | Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв.2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.1 | Ключевое событие: Корректировка грузового каркаса в результате ввода в эксплуатацию новых транспортных объектов | - | Грузовой каркас актуализирован | - | 4 кв.2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2 | Задача 2. Развитие транспортно-логистических услуг, направленных на международный транзитный поток, проходящий через регион | Повышение конкурентоспособности транспортной системы края, увеличение объемов перевозок и оказываемых логистических услуг | 1. Объем экспорта транспортных услуг, млрд руб. не менее 140 2. Производительность труда в секторе транспорта, млн руб. на человека не менее 3,5 | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации, АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края", ФТС, ДВТУ, ОАО "РЖД" |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1 | Мероприятие: Повышение эффективности таможенного контроля | 1. Разработка совместно с представителями бизнеса рекомендаций для ДВТУ по повышению эффективности работы таможенных служб, включая первоочередные мероприятия по развитию инфраструктуры (пример: ввод в эксплуатацию современного досмотрового оборудования по расширенному спектру контролируемых параметров на трансграничных логистических терминалах), пилотированию и внедрению новых технологий (пример: применение универсальных накладных ЦИМ-СМГС) и меры по оптимизации правопримененияи повышения эффективности работы специалистов (пример: проведение транзитного оформления грузов в максимально сжатые сроки) 2. Обсуждение рекомендаций с ДВТУ, выбор приоритетных рекомендаций для внедрения и формирование совместно с ДВТУ дорожной карты 3. Актуализация госпрограмм Приморского края (при необходимости) | Время прохождения пунктов пропуска наземными видами транспорта (20 мин ) | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ФТС, ДВТУ, Министерство транспорта Российской Федерации |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.1 | Ключевое событие: Внедрение технологий «единого окна» в морских международных пунктах пропуска Приморского края | - | Внедрена технология «единого окна» во всех морских международных пунктах пропуска Приморского края | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2 | Мероприятие: Внедрение современных (в том числе цифровых) технологий и стандартов | 1. Разработка форсайта перспективных транспортных и логистических технологий 2. Выявления технологий применимых в Приморском крае 3. Разработка дорожной карты стимулирования развития новых технологий | Внедрено не менее 3 современных (в том числе цифровых) технологий и стандартов | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.1 | Ключевое событие: Стимулирование создания компаниями Единых центров контроля логистики для управления цепочкой поставок в режиме реального времени | - | Создан первый Единый центр контроля логистики | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3 | Мероприятие: Перевозки грузов, следующих по СМП с использование инфраструктуры портов Приморского края | Участие Приморского края в реализации комплексного проекта «Северный морской путь» | Перевозки по Севморпути с использование инфраструктуры портов Приморского края в объёме не менее 1 млн. тонн в год | Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Министерство транспорта Российской Федерации, Минвостокразвития, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3.1 | Ключевое событие: Участие Приморского края в реализации комплексного проекта «Северный морской путь» | - | Перевозки по Севморпути с использование инфраструктуры портов Приморского края в объёме не менее 1 млн. тонн в год | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.4 | Мероприятие: Развитие логистики и дистрибуции с использованием инфраструктуры создаваемых международных транспортных коридоров | 1. Разработка мастер-плана развития логистики и дистрибуции с использованием инфраструктуры создаваемых МТК, с участием компаний Приморского края 2. Формирование индивидуальных предложений ценности для логистических компаний по переносу / формированию новых логистических хабов на территории Приморского края (включая льготное подключение к инфраструктуре, льготные тарифы на перевозки определённых видов грузов, долгосрочные контракты и финансовые стимулы для гарантированного обеспечения грузовой базы) 3. Разработка предложений по оптимизации и повышению привлекательности режима Свободного порта и таможенного регулирования с целью ускоренного развития логистики и дистрибуции МТК | Акт выполненных работ | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", бюджет инвестиционного (-ых) проектов по развитию ТЛК | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федеральная таможенная служба, ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД", ДВТУ, Инфраструктурный департамент Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", ФКУ «Ространс-модернизация», Дальневосточная железная дорога |
| II этап (2021 – 2025) | 2.4.1 | Ключевое событие: Разработка мастер-плана развития логистики и дистрибуции с использованием инфраструктуры создаваемых МТК, с участием компаний Приморского края | - | Разработан мастер-план развития логистики и дистрибуции с использованием инфраструктуры создаваемых МТК, с участием компаний Приморского края | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", бюджет инвестиционного (-ых) проектов по развитию ТЛК | 4 кв. 2021г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.4.2 | Ключевое событие: Формирование индивидуальных предложений ценности для логистических компаний по переносу / формированию новых логистических хабов на территории Приморского края (включая льготное подключение к инфраструктуре, льготные тарифы на перевозок определённых видов грузов, долгосрочные контракты и финансовые стимулы для гарантированного обеспечения грузовой базы) | - | Разработаны индивидуальные предложения ценности для логистических компаний | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", бюджет инвестиционного (-ых) проектов по развитию ТЛК | 4 кв. 2021г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.4.3 | Ключевое событие: Разработка предложений по оптимизации и повышению привлекательности режима Свободного порта и таможенного регулирования с целью ускоренного развития логистики и дистрибуции МТК | - | Акт выполненных работ | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", бюджет инвестиционного (-ых) проектов по развитию ТЛК | 4 кв. 2021г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.5 | Мероприятие: Формирование условий для развития в Приморском крае мультимодального логистического хаба и привлечения международных логистических операторов | 1. Проведение переговоров с международными логистическими операторами об условиях открытия регулярных маршрутов и последующего расширения деятельности 2. Разработка предложений по оптимизации и повышению привлекательности режима Свободного порта (включая специализированные льготы) и таможенного регулирования, развития транспортно-логистической инфраструктуры, подготовке кадров с целью привлечения в Приморский край международных логистических операторов 3. Разработка комплексного мастерплана развития транспортно-логистической инфраструктуры в Приморском крае с целью организации мультимодального логистического хаба | Сформированы условия для развития в Приморском крае мультимодального логистического хаба и привлечения международных логистических операторов |  | 4 кв. 2021г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.5.1 | Ключевое событие: Проведение переговоров с международными логистическими операторами об условиях открытия регулярных маршрутов и последующего расширения деятельности | - | Проведены переговоры не менее чем с 3 международными логистическими операторами об условиях открытия регулярных маршрутов и последующего расширения деятельности | - | 4 кв. 2021г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.5.2 | Ключевое событие: Разработка комплексного мастер-плана развития транспортно-логистической инфраструктуры в Приморском крае с целью организации мультимодального логистического хаба | - | Акт выполненных работ на разработку комплексного мастер-плана | - | 4 кв. 2021г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Трехкратное увеличение объёма услуг транспортно-логистического сектора за счет увеличения объемов транзитного грузопотока через Приморский край, развития транспортно-логистических услуг и создания новых бизнесов, интегрированных в цепочки создания стоимости. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Транспортировка и хранение», млрд руб. (в ценах базового 2016 г.). Не менее 700. 2. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест по виду деятельности «Транспортировка и хранение», тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 1,0. |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) | 1 | Задача 1. Увеличение объемов транзитного грузопотока через регион | Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек | 1. Объем привлеченных транзитных грузов, млн тонн не менее 45 2. Объем грузооборота морских портов Приморского края, млн тонн не менее 190 3. Объем грузооборота железнодорожного, автомобильного, морского транспорта, млрд тонн-км не менее 160 | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»/ государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов/cсредства Фонда Развития Дальнего Востока/инвестиционная программа ОАО "РЖД" | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федеральная таможенная служба, ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД", ДВТУ, Инфраструктурный департамент Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФКУ «Ространс-модернизация», Дальневосточная железная дорога |
| III этап (2026– 2030) | 1.1 | Мероприятие: Развитие логистической инфраструктуры | 1. Мониторинг наличия и состояния складской инфраструктуры в регионе 2. Формирование предложений и стимулов для потенциальных инвесторов в строительство новых объектов логистической инфраструктуры, с т.ч. складов класса А. 3. Содействие формированию территорий с режимом таможенного склада | Введено не менее 100 тыс. кв. м. площади новых складов | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв.2030г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации |
| III этап (2026– 2030) | 1.1.1 | Ключевое событие: Открытие оптово-распределительных центров (ОРЦ) | - | Выход на проектную мощность Межрегионального оптово-распределительного центра «Приморье» | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 2 | Задача 2. Развитие транспортно-логистических услуг, направленных на международный транзитный поток, проходящий через регион | Повышение конкурентоспособности транспортной системы края, увеличение объемов перевозок и оказываемых логистических услуг | 1. Объем экспорта транспортных услуг, млрд руб. не менее 230 2. Производительность труда в секторе транспорта, млн руб. на человека не менее 5 | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Министерство транспорта Российской Федерации, АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края", ФТС, ДВТУ, ОАО "РЖД" |
| III этап (2026– 2030) | 2.1 | Мероприятие: Повышение эффективности таможенного контроля | 1. Разработка совместно с представителями бизнеса рекомендаций для ДВТУ по повышению эффективности работы таможенных служб, включая первоочередные мероприятия по развитию инфраструктуры (пример: ввод в эксплуатацию современного досмотрового оборудования по расширенному спектру контролируемых параметров на трансграничных логистических терминалах), пилотированию и внедрению новых технологий (пример: применение универсальных накладных ЦИМ-СМГС) и меры по оптимизации правопримененияи повышения эффективности работы специалистов (пример: проведение транзитного оформления грузов в максимально сжатые сроки) 2. Обсуждение рекомендаций с ДВТУ, выбор приоритетных рекомендаций для внедрения и формирование совместно с ДВТУ дорожной карты 3. Актуализация госпрограмм Приморского края (при необходимости) | Время прохождения пунктов пропуска наземными видами транспорта (без остановки, если не выявлены риски нарушений) | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы" | 4 кв. 2026г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ФТС, ДВТУ, Министерство транспорта Российской Федерации |
| III этап (2026– 2030) | 2.1.1 | Ключевое событие: Введение на пунктах пропуска режима работы пограничного, таможенного и других надзорных органов 24/7 | - | Все пункты пропуска Приморского края работают в режиме 24/7 | - | 4 кв. 2026г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 2.2 | Мероприятие: Внедрение современных (в том числе цифровых) технологий и стандартов | 1. Разработка форсайта перспективных транспортных и логистических технологий 2. Выявления технологий применимых в Приморском крае 3. Разработка дорожной карты стимулирования развития новых технологий складской деятельности | Внедрено не менее 3 современных (в том числе цифровых) технологий и стандартов | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2026г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.2.1 | Ключевое событие: Внедрение инновационных технологий управления логистическими цепочками в рамках МТК | - | Внедрено не менее 3 инновационных технологий управления логистическими цепочками в рамках МТК | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2026г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.3 | Мероприятие: Участие Приморского края в комплексном проекте «Северный морской путь» | Участие Приморского края в реализации комплексного проекта «Северный морской путь» | Перевозки по Севморпути через порты Приморского края в объёме не менее 5 млн. тонн в год | Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Министерство транспорта Российской Федерации, Минвостокразвития, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.3.1 | Ключевое событие: Реализация потенциала СМП | - | Перевозки по Севморпути через порты Приморского края в объёме не менее 5 млн тонн в год | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 2.5 | Мероприятие: Формирование условий для привлечения зарубежных компаний, имеющих целью организацию поставок продукции на экспорт в страны АТР | 1. Оценка потенциального спроса на товары из стран Европы и Америки в АТР, в т.ч. в Северном Китае, КНДР, Республике Корее и Японии, и определение наиболее перспективных позиций импорта и ключевых импортёров 2. Оценка конкурентоспособности схем импорта товаров в страны АТР с использованием логистических возможностей Приморского края и формирование предложений по повышению эффективности (в т.ч. регулирование тарифов, модернизация и расширение логистических мощностей, повышение привлекательности фрахта / лизинга транспортных средств, специализированные финансовые услуги для импортёров в страны АТР) 3. Формирование предложения ценности для ключевых импортёров по организации новых схем импорта товаров в страны АТР с использованием логистических возможностей Приморского края 4. Разработка предложений по оптимизации и повышению привлекательности режима Свободного порта и таможенного регулирования с целью привлечения в Приморский край зарубежных компаний, имеющих целью организацию поставок продукции на экспорт в страны АТР | Число привлеченных в Приморский край зарубежных компаний, имеющих целью организацию поставок продукции на экспорт в страны АТР | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", бюджет инвестиционного (-ых) проектов по развитию ТЛК | 4 кв.2026г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.5.1 | Ключевое событие: Оценка потенциального спроса на товары из стран Европы и Америки в АТР, в т.ч. в Северном Китае, КНДР, Республике Корее и Японии, и определение наиболее перспективных позиций импорта и ключевых импортёров | - | Акт выполненных работ | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", бюджет инвестиционного (-ых) проектов по развитию ТЛК | 4 кв.2026г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.5.2 | Ключевое событие: Оценка конкурентоспособности схем импорта товаров в страны АТР с использованием логистических возможностей Приморского края и формирование предложений по повышению эффективности (в т.ч. регулирование тарифов, модернизация и расширение логистических мощностей, повышение привлекательности фрахта / лизинга транспортных средств, специализированные финансовые услуги для импортёров в страны АТР) | - | Акт выполненных работ | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", бюджет инвестиционного (-ых) проектов по развитию ТЛК | 4 кв.2026г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.5.3 | Ключевое событие: Формирование предложения ценности для ключевых импортёров по организации новых схем импорта товаров в страны АТР с использованием логистических возможностей Приморского края | - | Сформированы предложения ценности для ключевых импортёров | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", бюджет инвестиционного (-ых) проектов по развитию ТЛК | 4 кв.2026г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.5.4 | Ключевое событие: Разработка предложений по оптимизации и повышению привлекательности режима Свободного порта и таможенного регулирования с целью привлечения в Приморский край зарубежных компаний, имеющих целью организацию поставок продукции на экспорт в страны АТР | - | Разработаны предложения по оптимизации и повышению привлекательности режима Свободного порта и таможенного регулирования | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", бюджет инвестиционного (-ых) проектов по развитию ТЛК | 4 кв.2026г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |

Таблица Л.8 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Туристский сектор)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Двукратный рост вклада туристского сектора в экономику Приморского края к 2030г. за счет диверсификации туристического продукта (развития перспективных видов туризма развлекательного, круизного, культурно-познавательного, медицинского) и повышении качества инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  |  |  | 1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных, индивидуальных и других средствах размещения, млн чел. Не менее 5,7 2. Численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с туристскими целями (деловая, туризм, частная), млн чел. Не менее 1,4. 3. Объем поступлений платежей в бюджет РФ, млрд руб. Не менее 1,5. 4. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест в туристско-рекреационной деятельности, тыс. чел., |  |  |  |

| Продолжение таблицы Л.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  |  |  | ежегодно, в среднем за период. Не менее 1,0. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача 1. Формирование доступной и комфортной туристской среды в городах Приморского края | Рост туристического потока в г. Владивосток и увеличение продолжительности пребывания за счет формирования комфортной городской среды | 1. Организованы дополнительные информационные точки ТИЦ, (единиц, нарастающим итогом) не менее 3. 2. Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (единиц, нарастающим итогом) не менее 162. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»/ государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы", государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | - | Администрации ГО ПК Департамент градостроительства Приморского края, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, Департамент туризма Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Повышение качества городской среды г. Владивосток | 1. Составление ежегодного списка территорий для благоустройства. 2. Проведение общественных слушаний для обсуждения списка территорий. 3. Организация работ по благоустройству общественных зон г. Владивосток 4. Разработка и реализация концепции формирования и развития пешеходных зон в г. Владивосток. 5. Благоустройство пешеходных зон | 1. Количество концепций формирования развития пешеходных зон, ед. не менее 1 2. Количество пешеходных зон в г. Владивосток, ед. не менее 2 3. Количество благоустроенных общественных зон, ед. не менее 18 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»/ государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Администрация г. Владивостока, профильные ОИВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Мероприятия по благоустройству территории г. Владивостока | - | Определен ежегодный список общественных зон г. Владивостока приоритетных для проведения работ по благоустройству. Проведено благоустройство общественных зон. | - | 4 кв. 2020 г | Администрация г.Владивостока, профильные ОИВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Реконструкция видовых площадок г. Владивосток | - | Составлен список видовых площадок, которым требуется реконструкция. Проведена реконструкция 2х видовых площадок | - | 4 кв. 2020г. | Администрация г. Владивостока, профильные ОИВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.3 | Ключевое событие: Организация первой торгово-пешеходной зоны в г. Владивосток | - | 1. В рамках концепции развития пешеходных зон определена первая зона для организации торгово-пешеходной зоны 2. Проведена планировка помещения ресторанов и магазинов на территории торгово-пешеходной зоны 3. Организована торгово-пешеходная зона свободная от машин | - | 4 кв. 2020 г | Администрация г. Владивостока, профильные ОИВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие: Развитие велосипедного транспорта в Приморском крае | 1. Разработка концепции развития велосипедной сети, включающая проведение анализа международного опыта, оценку бюджета и сроков реализации 2. Развитие необходимой велосипедной инфраструктуры (велополосы, велопарковки, велорамки на общественном транспорте). 3. Привлечение международных сервисов велопроката 4. Разработка велосипедных маршрутов, учитывающие движение остального общественного транспорта. 5. Проведение инфокампании о пользе велосипедного транспорта на региональном телевидении и в Интернете 6. Предоставление преференций пользователям велосипеда | 1. Количество разработанных концепций развития велосипедного транспорта, ед. не менее 1 2. Количество станций велопроката, ед. не менее 10 | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020 г | Администрация г. Владивостока, Департамент транспорта и дорожного хозяйства, Департамент физической культуры и спорта Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Реализация пилотного проекта по развитию велосипедного транспорта на о. Русский | - | 1. Проведены работы по размещению станций велопроката, велопарковок на о. Русский 2. Размечены велополосы на о. Русский 3. Разработаны велосипедные маршруты по о. Русский | - | 4 кв. 2020 г | Администрация г. Владивостока, Департамент физической культуры и спорта Приморского края, профильные ОИВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3 | Мероприятие: Развитие общественного транспорта для повышения доступности туристических объектов | 1. Разработка планов развития общественного транспорта крупных городов Приморского края (возможно включение мероприятий по развитию общественного транспорта в государственную программу Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы") 2. Мероприятия по повышению санитарного состояния городского общественного транспорта 3. Стимулирование обновления парка пассажирского транспорта 4. Организация новых туристических маршрутов, в том числе с использованием новых видов автобусов | 1. Снижение среднего возраста автопарка г. Владивосток не менее чем в 1,5 раза | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020 г | Администрации МО, профильные ОИВ, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Внедрение пилотной программы АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" развития городского автотранспортного обслуживания в г. Владивосток с применением современных схем государственно-частного партнерства | - | 1. Проведен поиск инвесторов, которые готовы участвовать в рамках этой модели 2. Привлечено финансирование 3. Определены требования к автобусам и перевозчикам 4. Организованы и проведены конкурсные процедуры 5. Снизился средний возраст автобусного парка г. Владивосток | - | 4 кв. 2020 г. | АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.2 | Ключевое событие: Запуск туристического маршрута с использованием автобуса-амфибии | - | 1. Разработан маршрут 2. Заключено соглашение с перевозчиком, владеющим автобусом-амфибией 3. Запущен туристический маршрут с использованием автобуса-амфибии | - | 4 кв. 2020 г | ООО «о.Русский» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.3 | Ключевое событие: Внедрение электронной системы оплаты в общественном транспорте г. Владивосток | - | 1. Проанализирован опыт внедрения электронных систем оплаты в общественном транспорте (например, в г. Москва) 2. Разработана программа внедрения электронной системы оплаты в общественный транспорт г. Владивосток 3. Реализована программа по внедрению электронной системы оплаты в общественный транспорт г. Владивосток | - | 4 кв. 2020 г | Администрации МО, профильные ОИВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.4 | Ключевое событие: Предоставление информации внутри общественного транспорта г. Владивосток на иностранных языках | - | 1. Определенs основные туристические маршруты общественного транспорта г. Владивосток (большое количество иностранцев пользуются данным маршрутом) 2. Запуск автобусов по данным маршрутам, в которых названия остановок произносится на нескольких языках (русском, иностранном) | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020 г | Администрации МО, профильные ОИВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4 | Мероприятие: Создание комфортной информационной среды для туристов | 1. Формирование сети знаков туристской ориентирующей навигации на иностранных языках 2. Оказание содействия предприятиям туристической отрасли в переводе маркетинговых материалов на иностранные языки 3. Обеспечение возможности общения на английском языке со службами города (колл-центр экстренных служб, сотрудники полиции в основных туристических местах, медицинских учреждения, сотрудники общественного транспорта) 4. Проведение онлайн и офлайн семинаров и создание материалов для обучения работников туристского сектора лексическому минимуму иностранного (японского, корейского, китайского) языка 5. Развитие сети туристско-информационных центров в наиболее востребованных туристами муниципальных образованиях края. | 1. Действует круглосуточный контакт-центр, оказывающий информационную поддержку 2. Дорожная инфраструктура туристических городов снабжена указателями, вывесками | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2020г. | Департамент Туризма Приморского края, ТИЦ ПК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.1 | Ключевое событие: Открытие круглосуточного контакт-центра, оказываемый информационную поддержку туристов | - | Действует круглосуточный контакт-центр, оказывающий информационную поддержку | - | 4 кв.2020г. | ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края МО края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.2 | Ключевое событие: Внедрение и распространение системы знаков и символов туристской навигации и ориентирующей информации на иностранных языках | - | 1. Определены места для расположения знаков туристской навигации совместно с бизнесом 2. Согласовано расположение знаков туристской навигации с регулирующими органами 3. Размещена система знаков и символов туристской навигации и ориентирующей информации на иностранных языках в г. Владивосток | - | 4 кв. 2020г. | ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края, Главы МО |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.3 | Ключевое событие: Организация семинаров для обучения иностранному языку | - | 1. Разработана конкурсная документация на разработку и проведение обучающих семинаров 2. Проведен конкурс на разработку и проведение семинаров 3. Заключено соглашение 4. Проводятся общедоступные семинары по обучению лексическому минимуму основных иностранных языков | - | 4 кв. 2020г. | ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.4 | Ключевое событие: Открытие новых филиалов туристско-информационного центра (ТИЦ) | - | 1. Найдены оптимальные площадки для расположения филиалов ТИЦ 2. Заключено соглашение о расположении филиалов 3. Открыто не менее 3 дополнительных филиалов | - | 4 кв. 2020г. | Департамент Туризма Приморского края МО ПК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача Формирование и продвижение туристских продуктов и портфеля брендов Приморского края | Построение диверсифицированного портфеля видов туризма и укрепление положительного имиджа Приморского края на туристских рынках | 1. Количество средств массовой информации, в которых размещена информация о туризме в регионе, ежегодно единиц не менее 20 2. Количество сформированных региональных брендов, (единиц, нарастающим итогом) не менее 2 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы", государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | - | ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края, Главы МО, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, департамент лицензирования и торговли Приморского края, Департамент образования и науки Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие Формирование высококачественного туристского продукта на базе региональных инвестиционных проектов, региональных туристических активов и межрегиональных проектов | 1. Инвентаризация существующих мест притяжения туристов 2. Создание реестра и оценка потенциала существующих туристских продуктов и активов 3. Совместно с бизнесом создание туристического продукта на базе реестра 4. Привлечение крупных российских и азиатских туристических агентств для реализации и продвижения туристических продуктов 5. Разработка туристических троп на территории региона с оборудованной навигацией, необходимыми бытовыми условиями на ключевых точках и обеспеченной транспортной доступностью) 6. Разработка туристических троп на территории ООПТ. Повышение интерактивности существующих | 1. Количество туристических продуктов, сформированных на базе инвестиционных проектов туристского сектора, ед. не менее 5 2. Количество туристических продуктов, сформированных на базе российских федеральных проектов, ед. не менее 2 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края, Главы МО |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Создание реестра существующих туристских продуктов и активов | - | 1. Проведена ежегодная инвентаризация туристических продуктов и активов 2. Создан реестр туристских продуктов и активов | - | 4 кв. 2020г. | Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2 | Ключевое событие: Благоустройство туристской тропы по территории Приморского края |  | Функционирует первая туристская тропа по территории Приморского края | - | 4 кв. 2020г. | Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2 | Мероприятие: Разработка конкурентоспособного круизного туристического продукта для российских и иностранных туристов | 1. Создание и реализация концепции круизного тура из г. Владивосток по Дальнему Востоку (совместно с администрациями регионов ДФО), включающая поиск международного оператора для организации тура и проведение совместной маркетинговой программы продвижения тихоокеанских регионов Дальнего Востока России (Камчатка, Сахалин, Приморье) как круизных направлений на азиатском и мировом круизных рынках. 2. Организация и проведение для пассажиров круизных судов («welcome»-церемонии, туристические маршруты) 3. Расширение круизных связей между Приморским краем и городами Республики Корея, Японии | Рост числа судозаходов круизных лайнеров в г. Владивосток до 100 к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | ТИЦ ПК, департамент туризма ПК, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Департамент туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Открытие регулярной круизной линии, соединяющей Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии | - | 1. Заключение соглашение с администрациями стран об открытии круизной линии 2. Функционирует круизная линия, соединяющая Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии | - | 4 кв. 2018г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.2 | Ключевое событие: Появление регионального круизного лайнера | - | 1. Проведена оценка потенциала покупки круизного судна 2. Найден инвестор для совместной покупки 3. Администрация Приморского края располагает одним круизным судном | - | 4 кв. 2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3 | Мероприятие: Разработка конкурентоспособного гастрономического туристического продукта для российских и иностранных туристов | 1. Проведение гастрономических фестивалей 2. Организация гастрономических маршрутов ( в том числе посещение агрофермы, рыбоводческого хозяйства и др.) 3. Продвижение бренда дальневосточной кухни в азиатском медиа пространстве | Рост числа туристов, совершающих гастрономические туры в Приморский край до 0,3 млн человек к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | 3 кв. 2019г. | Департамент лицензирования и торговли Приморского края , Департамент туризма Приморского края, |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.1 | Ключевое событие: Формирование реестра ресторанов с региональной дальневосточной кухней и аутентичными азиатскими кухнями | - | 1. Взаимодействие с рестораторами для создания реестра ресторанов 2. Сформирован реестр ресторанов с региональной дальневосточной кухней и аутентичными азиатскими кухнями, действующими в г. Владивосток | - | 1 кв. 2019г. | Департамент лицензирования и торговли Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.2 | Ключевое событие: Создание гастрономического гида на иностранном языке (история дальневосточной кухни, список популярных ресторанов, основные дальневосточные блюда) | - | 1. Оказание содействия представителям бизнеса в создании гастрономического гида 2. Создан гастрономический гид на иностранном языке (история дальневосточной кухни, список популярных ресторанов, основные дальневосточные блюда) | - | 3 кв. 2019г. | Департамент лицензирования и торговли Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4 | Мероприятие: Создание и продвижение портфеля брендов Приморского края, сфокусированное на целевых рынках (СВА ДВ, Сибирь) | 1. Определение общей туристической концепции брэндов Приморского края 2. Определение наиболее эффективного механизма маркетинговой компании продвижения региона на целевых рынках (блогеры, медиа-туры и др.) 3. Проведение маркетинговых кампаний в различных видах российских и зарубежных СМИ (в том числе совместная маркетинговая программа «Vladivostok Travel Hub») 4. Привлечение азиатского кинематографа для снятия фильмов, в «европейских декорациях» г. Владивосток 5. Организация фам туров для российских и азиатских турагентств, авиакомпаний, туристических компаний | 1. Доля респондентов в России (центральных регионах), знающих о Приморском крае, % (не менее 20) 2. Доля респондентов в СВА знающих о Приморском крае, % (не менее 20) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент Туризма Приморского края, Департамент международного сотрудничества |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4.1 | Ключевое событие: Снятие иностранных сюжетов о туристических активах Приморского края (блоггеры, кинокомпании) | - | 1. Организация взаимодействия с популярными блогерами/компаниями для продвижения Приморского края 2. Привлечение азиатских компаний, блоггеров для снятия сюжетов о Приморском крае 3. Иностранными представителями ежегодно снимается не менее 3 сюжетов о туристском секторе Приморского края | - | 4 кв. 2020г. | Департамент Туризма Приморского края, Департамент информационной политики |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4.2 | Ключевое событие: Участие в мероприятиях для B2B сектора (продвижение региона в предложениях российских туроператоров) | - | 1. Взаимодействие с организаторами выставок для участия представителей Приморского края 2. Создание маркетинговых материалов для выставки 3. Представители департамента туризма Приморского края ежегодно принимают участие не менее чем в 5 выставках | - | 4 кв. 2020г. | ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5 | Мероприятие: Осуществление мониторинга и анализа сферы туризма и гостеприимства на территории Приморского края | 1. Проведение анализа внутреннего и внешнего туристического потока (совместно с ключевыми игроками рынка) 2. Проведение анализа сфера туризма и гостеприимства Приморского края 3. Организация и внедрение комплексной программы гостеприимства, направленной на постоянный анализ и контроль качества оказываемых услуг предприятиями индустрии гостеприимства | 1. Доля опрошенных туристов въезжающих в Приморский край, % (не менее 5) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" | 2 кв. 2020г. | Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5.1 | Ключевое событие: Организация и внедрение комплексной программы гостеприимства, направленной на постоянный анализ и контроль качества оказываемых услуг предприятиями индустрии гостеприимства | - | Проводится анализ объектов туристской индустрии, по методике "тайный гость" | - | 4 кв. 2019г. | ТИЦ ПК, Департамент туризма ПК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5.2 | Ключевое событие: Создание и ведение реестра КСР и ИСР Приморском крае | - | Создан реестр КСР и ИСР Приморского края | - | 4 кв. 2019г. | Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6 | Мероприятие: Развитие инфраструктуры детского отдыха и создание туристического продукта для российских и иностранных детей | 1. Распространение артековских стандартов детского отдыха в детские лагеря края 2. Апробация артековских образовательных практик в детских лагерях края 3. Разработка детских туристических продуктов для российских и иностранных детей на базе межрегиональных проектов ("Восточное кольцо России", "Моя Россия") 4. Продвижение и развитие "Информационного интернет-портала о детском отдыхе в Приморье" 5. Привлечение азиатских туристических агентств для организации детских туров в Приморский край 6. Оказание содействия включению детских лагерей в реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края 7. Развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей в рамках ГЧП | Количество новых детских маршрутов,ед нарастающим итогом не менее 2 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2013 - 2020 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края, Департамент туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6.1 | Ключевое событие: Предоставление информации на "Информационном интернет-портале о детском отдыхе в Приморье" на иностранных языках | - | 1. Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие образования Приморского края" на 2013 - 2020 годы. 2. Информация на сайте представлена на английском, японском, корейском и китайских языках | - | 4 кв. 2020 г. | ТИЦ ПК, Департамент туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6.2 | Ключевое событие: Открытие детских лагерей для российских и иностранных детей | - | 1. Привлечение российских и иностранных детей 2. Открыто не менее 2х международных лагерей | - | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3 | Задача: Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта делового и событийного туризма. | Рост числа туристов, совершающих деловые поездки в Приморский край | 1. Охват населения Приморского края культурными мероприятиями, тыс. чел./год не менее 421 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" |  | Департамент Туризма Приморского края ТИЦ ПК, Администрация г.Владивостока |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1 | Мероприятие: Создание Конгресс-бюро в г. Владивосток как центре делового сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского региона | 1. Проведение анализа международного опыта: определение функционала Конгресс-бюро, оценка бюджета. 2. Создание Конгресс-бюро | Функционирует Конгресс-бюро в г. Владивосток | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2020г. | Администрация г.Владивостока и Приморского края, Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Вступление в международные туристические и конгрессно-выставочные организации (MICE) | - | 1. Проведена приоритизация международных туристических и конгрессно-выставочных ассоциаций на предмет необходимости вступления в них 2. Поданы заявки на вступление в приоритетные международные туристические и конгрессно-выставочные организации (MICE) 3. Приморский край включен не менее чем в 1 международную туристическую и конгрессно-выставочную ассоциацию | - | 4 кв. 2020г. | Руководитель Конгресс-бюро, Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.2 | Ключевое событие: Заключение соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро» | - | Заключено соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро» | - | 4 кв. 2020г. | Руководство Конгресс-бюро, Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2 | Мероприятие: Разработка концепций новых событий, направленных на реализацию туристского потенциала Приморского края и вовлечение в использование перспективных объектов, популяризацию всесезонных видов туризма | 1. Проведение инвентаризации сектора MICE туризма: составление перечня организаций и объектов конгрессно-выставочной инфраструктуры, спортивной инфраструктуры 2. Установление контакта с ведущими event-management агентствами и продюсерскими компаниями (локальными, международными) для получения перечня доступных к проведению в Владивостоке мероприятий 3 Содействие в организации событий муниципалитетам, инвесторам, представителям сообществ (методическая помощь, информационное сопровождение, предоставление площадок) | Ежегодное составление программы деловых, спортивных, концертных мероприятий и фестивалей планируемых в Приморском крае | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2020г. | ТИЦ ПК, Руководство Конгресс-бюро (в случае создания), Департамент Туризма Приморского края Профильные ОИВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.1 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы деловых мероприятий | - | Каждый год составляется программа деловых мероприятий, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2020г. | Профильные ОИВ, Главы МО, ТИЦ ПК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.2 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы международных спортивных мероприятий | - | Каждый год составляется программа международных спортивных мероприятий, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2020г. | Профильные ОИВ, Главы МО, ТИЦ ПК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.3 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы концертных мероприятий | - | Каждый год составляется программа концертных мероприятий, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2020г. | Профильные ОИВ, Главы МО, ТИЦ ПК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.4 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы фестивалей | - | Каждый год составляется программа фестивалей, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2020г. | Профильные ОИВ, Главы МО, ТИЦ ПК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4 | Задача: Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта культурно-познавательного туризма | Существенный рост числа туристов, приезжающих в Приморский край. | 1. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс., не менее 3,4 2. Число зрителей музеев на 1000 человек населения, не менее 480 3. Число зрителей театров на 1000 человек населения , не менее 300 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020 г. | Департамент Культуры Приморского края, ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1 | Мероприятие: Развитие креативных индустрий | 1. Анализ креативного потенциала городов Приморского края на основании Индекса креативного капитала ( creativecapitalindex.com 2. Разработка "дорожной карты" развития креативных секторов городов Приморского края 3. Формирование линейки специализированных локальных и международных мероприятий, поддерживающих выбранную городами траекторию креативного развития 4. Предоставление неиспользуемых зданий для создания мультифункциональных площадок в рамках концессионного договора с нулевой ставкой аренды или льготного арендного договора 5. Оказание содействия в запуске выставочных площадок, таких как арт-ярмарка, выставка промышленного и продуктового дизайна, международная неделя моды | 1. Доля креативных секторов г. Владивостока в объеме ВРП (не менее 3% к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент Культуры Приморского края, ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1.1 | Ключевое событие: Разработка "дорожной карты" развития креативных индустрий г. Владивостока | - | 1. Определен ответственный за создание "дорожной карты" 2.Организовано взаимодействие с экспертами для разработки "дорожной карты" 3. Разработана "дорожная карта" | - | 1 кв. 2020г. | Департамент Культуры Приморского края, ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2 | Мероприятие: Открытие новых и повышение привлекательности существующих театров и музеев | 1. Создание в г. Владивосток филиалов крупнейших музеев России и европейских музеев и театров 2. Преобразование существующих музеев в современные интерактивные музейные комплексы (использование сенсорных киосков, информационных дисплеев, виртуальных гидов, радио гидов, аудиогидов, электронные этикетки) | 1. Открыт филиал Эрмитажа 2. Открыт филиал Государственного Русского музея 3. Открыт филиал Третьяковской галереи | Государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент Культуры Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2.1 | Ключевое событие: Подача заявки на включение Владивостокской крепости в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО | - | 1. Подготовлена заявка на включение Владивостокской крепости в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 2. Владивостокская крепость включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО | - | 4 кв. 2020г. | Управление охраны памятников ПК, Департамент культуры Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5 | Задача 5. Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта развлекательного туризма | Существенный рост числа туристов, совершающих поездки в Приморский край ради отдыха (развлекательный туризм) | 1. Число туристов, приезжающих в Игорную зону, млн. чел не менее 0,8 млн | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов |  | Департамент Туризма Приморского края, ОАО "Корпорация Развития Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1 | Мероприятие: Развитие игорной зоны "Приморье" | 1. Проведение анализа условий регулирования игорной зоны "Приморье" и международных конкурентов 2.Разработка предложений о снятии правовых барьеров для повышения конкурентоспособности игорной зоны "Приморье" на азиатском рынке 3. Привлечение инвесторов в проект развития игорной зоны 4. Строительство необходимой инфраструктуры 5. Реализация новых проектов (например, гольф-поля, аквапарк) | 1. Число посещений игорной зоны "Приморья" не менее 6 млн в 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | ОАО "Корпорация Развития Приморского края", Департамент Туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.1 | Ключевое событие: Строительство объектов игорной зоны "Приморье" | - | Запуск объектов 1 этапа реализации | - | 4 кв. 2020г. | ОАО "Корпорация Развития Приморского края", Департамент Туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.2 | Ключевое событие: Повышение конкурентоспособности игорной зоны "Приморье" | - | Поправка в Налоговый Кодекс Российской Федерации о введении уплаты казино сумм налога с доходов клиентов от выигрышей не введена | - | 4 кв. 2020г. | ОАО "Корпорация Развития Приморского края", Департамент Туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.3 | Ключевое событие: Повышение конкурентоспособности игорной зоны "Приморье" | - | Игорная зоны исключена из требования обязательной идентификации клиентов | - | 4 кв. 2020г. | ОАО "Корпорация Развития Приморского края", Департамент Туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.4 | Ключевое событие: Повышение конкурентоспособности игорной зоны "Приморье" | - | Игорной зоне предоставлена возможность рекламировать все неигровые развлекательные услуги | - | 4 кв. 2020г. | ОАО "Корпорация Развития Приморского края", Департамент Туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.5 | Ключевое событие: Повышение конкурентоспособности игорной зоны "Приморье" | - | Игорной зоне предоставлена возможность проводить валютные операции и обмен валюты (посредством наличных средств и банковских карт) для казино на своей территории | - | 4 кв. 2020г. | ОАО "Корпорация Развития Приморского края", Департамент Туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.2 | Мероприятие: Развитие тематических парков развлечений | 1. Разработка концепций новых тематических парков включающая проведение анализа международного опыта, определение целевой аудитории, поиск места, оценку бюджета и др. 2. Привлечение специализированного международного оператора для разработки концепции 3. Развитие и повышение туристической привлекательности существующих тематических парков (Сафари парка, Изумрудной долины, парка Патриот и пр.) | 1. Количество концепций тематических парков, ед. не менее 1 2. Запущено новых тематических парков, ед. не менее 1 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" / средства частных инвесторов | 4 кв. 2020 г. | Главы МО, ОИВ по тематике парка |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.2.1 | Ключевое событие: Разработка концепции тематического парка | - | Разработана концепция одного тематического парка на территории ПК | - | 4кв. 2020г. | Главы МО, ОИВ по тематике парка |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.3 | Мероприятие: Реализация режима «Tax Free» и размещение магазинов беспошлинной торговли | 1. Привлечение в регион международных операторов системы возврата НДС 2. Предоставление помещений для открытия операционных подразделений международных операторов системы возврата НДС в пунктах пропуска и их обеспечение необходимым оборудованием 3. Организация сбора заявок от магазинов, ориентированных на обслуживание туристов, на включение в список магазинов-участников системы Tax Free Минпромторга 4. Подача заявки на включение магазинов Приморского края в список магазинов-участников системы Tax Free Минпромторга | 1. Система Tax Free внедрена на пунктах пропуска (не менее 3-х) 2. Число магазинов-участников системы Tax Free составляет не менее 30 3. Увеличение суммы покупок, по которым осуществляется возврат НДС (в рамках системы Tax Free) до 0,5 млрд рублей в 2020 г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", | 4 кв. 2020г. | ДТПК , департамент лицензирования и торговли, Департамент развития экономики и предпринимательства, |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.3.1 | Ключевое событие: Запуск системы возврата НДС в аэропорту Кневичи | - | Иностранные туристы, выезжающие из РФ через территорию Приморского края (аэропорт Кневичи), имеют возможность получать возмещение НДС, уплаченного при покупке товаров на территории РФ | - | 4 кв. 2018г. | ДТПК , департамент лицензирования и торговли, Департамент развития экономики и предпринимательства, |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.3.2 | Ключевое событие: Запуск системы возврата НДС на Морском вокзале | - | Иностранные туристы, выезжающие из РФ через территорию Приморского края (Морской вокзал Владивостока), имеют возможность получать возмещение НДС, уплаченного при покупке товаров на территории РФ | - | 4 кв. 2018г. | ДТПК , департамент лицензирования и торговли, Департамент развития экономики и предпринимательства, |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.3.3 | Ключевое событие: Запуск системы возврата НДС в магазинах Приморского края | - | 9 магазинов Приморского края включены в список Минпромторга магазинов-участников системы Tax Free | - | 4 кв. 2018г. | ДТПК , департамент лицензирования и торговли, Департамент развития экономики и предпринимательства, |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 6 | Задача 6. Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта медицинского туризма | Повышение качества медицины в регионе и привлечение иностранных и российских туристов для лечения на территории Приморского края | Рост числа туристов, приезжающих в Приморский край в рамках медицинских туров не менее (-) тыс. чел. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", государственная программа Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов |  | Департамент здравоохранения Приморского края, Департамент туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 6.1 | Мероприятие: Разработка и реализация программы развития медицинского туризма | 1. Определение наиболее перспективного продукта (диагностика, лечение, постоперационное восстановление и реабилитация) и целевые рынки 2. Определение оптимальных каналов продвижения медицинского туризма в России и странах АТР 3. Проведение сертификации медицинских учреждений по международным стандартам 4. Проведение анализа опыта Республики Корея и Японии по развитию медицинского туризма 5.Привлечение корейских и японских компаний для развития медицинского туризма в Приморском крае 6. Содействие в реализации проекта медицинского кластера на о. Русский 7. Вступление в ассоциации медицинского туризма (например, российскую ассоциацию медицинского туризма) | Количество программ развития медицинского туризма в Приморском крае, ед. 1 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", государственная программа Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013 - 2020 годы" / средства частных инвесторов | 1 кв. 2019г. | Департамент туризма Приморского края, Департамент здравоохранения Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 6.1.1 | Ключевое событие: Разработка программы развития медицинского туризма | - | Разработана программа развития медицинского туризма. Мероприятия программы включены в государственную программу развития туризма Приморского края | - | 1 кв. 2019г. | ДТПК, департамент здравохранения |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 7 | Задача 7. Выявление потенциала туристских территорий (прежде всего малопосещаемых), и создание новых точек притяжения туристов | Рост числа туристов, посещающих отдаленные территории Приморского края. Вовлечение жителей отдаленных территорий в развитие туризма | 1. Число инвестиционных проектов на малоосвоенных территориях (-) 2. Число инвестиционных проектов по освоению перспективных туристических активов (-) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2020г. | Департамент туризма Приморского края, Администрации муниципальных образований |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 7.1 | Мероприятие: Реализация новых инвестиционных проектов на малопосещаемых территориях Приморского края и вдоль существующих туристических маршрутов | 1. Анализ туристических активов малопосещаемых территорий (оценка потенциала, выявление барьеров развития) 2. Разработка туристических программ городов совместно с бизнес-сообществом и общественностью перспективных территорий 3. Разработка предложений по государственной поддержке инвесторов в туристской отрасли на малоосвоенных территориях 4. Формирование и реализация программы активного инвестиционного маркетинга малоосвоенных территорий 5. Привлечение инвесторов | Количество программ развития туризма в муниципалитетах Приморского края не менее 5 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" |  | Главы МО, Департамент туризма Приморского края, Администрации муниципальных образований |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 7.1.1 | Ключевое событие: Формирование Pitchbook туристического сектора Приморского края | - | 1. Разработка инвестиционных проектов возможных к реализации на отдельной территории Приморского края 2. Разработка и продвижение Pitchbook отдельной территории Приморского края | - | 4кв. 2019г. | Департамент туризма Приморского края, Администрации муниципальных образований |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 7.1.2 | Ключевое событие: Создание регионального центра поддержки развития туризма на «Дальневосточном гектаре» (совместно с АРЧК, по аналогии с "центром фермерства") | - | Создан региональный центр поддержки развития туризма на «Дальневосточном гектаре» (совместно с АРЧК) | - | 1 кв. 2019г. | ДТПК, Главы МО |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8 | Задача 8. Создание стимулов для ускоренного развития необходимой для отрасли специализированной туристской инфраструктуры. | Повышение эффективности использования существующих туристских объектов, создание инфраструктуры для новых видов туризма | Оборот туристских услуг и услуг КСР, млрд руб. не менее 21 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»/ государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", / средства частных инвесторов |  | Администрации МО., Департамент Туризма Приморского края, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Минвостокразвития, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.1 | Мероприятие: Развитие пляжной инфраструктуры | 1. Разработка программы развития пляжной инфраструктуры в Приморском крае включающая • Определение ответственных за благоустройство пляжей • Анализ существующего уровня пляжной инфраструктуры • Разработку механизмов привлечения инвесторов (отельеров, индивидуальных предпринимателей и пр.) к обустройству пляжей 2. Мероприятия по благоустройству пляжей общего пользования на территории Приморского края (заключение договоров благоустройства с пользователями пляжных территорий). | 1. Разработана программа развития пляжной инфраструктуры 2. Доля благоустроенных пляжей к 2025г. 100% | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»/ государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Администрации муниципальных образований |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.1.1 | Ключевое событие: Проведение классификации пляжей | - | Проведена классификация пляжей | - | 4 кв. 2020г. | Главы МО, аккредитованные организации, Департамент туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.1.2 | Ключевое событие: Обеспечение чистоты и безопасности на пляжах Приморского края | - | Обеспечена чистота и безопасность на пляжах Приморского края | - | 4кв. 2020г. | Администрации муниципальных образований |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.2 | Мероприятие: Открытие отелей международных гостиничных сетей | 1. Привлечение международных гостиничных операторов для открытия новых отелей и разработки концепции достройки существующих 2. Привлечение инвесторов для строительства отелей 3. Заключенияинвестиционных соглашений для реализации "долгостроев" | Число отелей категории 5 звезд (не менее 1) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы"/ средства частных инвесторов | 4кв.2020г | Департамент туризма Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.2.1 | Ключевое событие: Реализация проекта "Наш дом - Приморье": многофункциональный гостиничный комплекс (класс 5 звезд) курортного типа в районе м. Бурный г. Владивостока | - | 1. Разработка концепции достройки 2. Привлечение инвестора 3. Открыт отель в районе м. Бурный г. Владивостока | - | 4 кв. 2020г. | Корпорация развития ПК, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.3 | Мероприятие: Развитие морских пассажирских перевозок между островными территориями Владивостока и ближайшими прибрежными населенными пунктами Приморского края | 1. Разработка и отправка предложений в ФГУП "Росморпорт" по развитию причальной инфраструктур 2. Разработка операционной модели морских пассажирских перевозок, определение тарифа, оператора маршрутов 1 очереди, приобретение судов 3. Организация маршрутов | Рост пассажирооборота морского транспорта до 15 млн. пассажиро-километров к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Главы МО |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.3.1 | Ключевое событие: Развитие причальной инфраструктуры в г. Владивосток | - | 1. Проведены ремонтные дноуглубительные работы на акватории у причалов № 1 и № 2 морского порта Владивосток 2. Удлинен существующий причал г. Владивостока | - | 4 кв. 2020г. | Администрация ВГО, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.4 | Мероприятие: Повышение пропускной способности и качества услуг пунктов пропуска | 1. Подготовка предложений в Росгранстрой по открытию новых и увеличению пропускной способности существующих пунктов пропуска 2. Подготовка предложений в ФТС по повышению эффективности работы таможенных служб Приморского края 3. Подготовка предложений в Росгранстрой по улучшению инфраструктуры в зоне ожидания досмотра автомобилей и автобусов | 1. Подготовлены предложения по развитию таможенной инфраструктуры (не менее 1) 2. Подготовлены предложения по повышению эффективности таможенного контроля (не менее 1) 2.Время прохождения пунктов пропуска наземными видами транспорта (-), если не выявлены риски нарушений) | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" | 4 кв. 2020г. | Департамент международного сотрудничества |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.4.1 | Ключевое событие: Реконструкция пунктов пропуска | - | Проведены работы по реконструкции двух пунктов пропуска | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" | 4 кв. 2020г. | Департамент международного сотрудничества |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.4.2 | Ключевое событие: Повышение скорости таможенного обслуживания | - | Время прохождения пунктов пропуска наземными видами транспорта (-), если не выявлены риски нарушений | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" | 4 кв. 2020г. | ФТС РФ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.5 | Мероприятие: Развитие международного аэропорта г. Владивосток | 1.Подготовка Стратегии развития аэропорта (совместно с администрацией аэропорта г. Владивосток) 2. Привлечение азиатских авиакомпаний (совместно с администрацией аэропорта г. Владивосток) | 1. Количество Стратегий развития аэропорта 1 2. Количество азиатских авиакомпаний, имеющих рейсы в аэропорт Кневичи, не менее 4 | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Администрация аэропорта Кневичи, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.5.1 | Ключевое событие: Реконструкция взлетно-посадочной полосы | - | В аэропорту Кневичи функционируют две взлетно-посадочные полосы | - | 4 кв. 2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.6 | Мероприятие: Формирование системы мер по государственной поддержке субъектов туристической индустрии | 1 Предоставление субсидий региональным туроператорам из краевого бюджета при реализации ими детских туров в Приморский край 2. Предоставление грантов для творческих коллективов 3. Сдача в аренду участков вдоль крупных автодорог под целевое использование (строительство объектов придорожного сервиса) 4. Субсидирование части капитальных затрат инвесторов на строительство гостиниц (совместно с АПИ и МВР) 5. Освобождение собственников гостиниц от налога на имущество организаций (совместно с АПИ и МВР) 6. Оказание финансовой и юридической помощи средствам размещения Приморского края в получении классификаций по принципу присуждения им "звезд" 7. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы (внесение изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Китая о безвизовых групповых туристских поездках (сокращение количества человек в группе туристов, увеличение предельного срока пребывания туристской группы), внесение изменений в безвизовый режим на территории СПВ (расширение списка стран с упрощенным въездом на территорию СПВ, увеличение срока безвизового режима) | 1. Доля гостиниц классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц 90% к 2025г. 2. Количество субъектов туристической индустрии, получивших поддержку (не менее 5 ежегодно/ не менее 5 ежегодно/ не менее 5 ежегодно) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2020г. | ДТПК, Администрации МО, профильные ОИВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.6.1 | Ключевое событие: Создание условий для проведения обязательной классификации средств размещения, горнолыжных трасс, пляжей Приморского края (аттестация субъектов классификации, разъяснительная работа со средствами размещения и т.п.). | - | Созданы условия для проведения обязательной классификации средств размещения Приморского края | - | 4 кв. 2020г. | Департамент туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.6.2 | Ключевое событие: Пересмотр и расширение системы мер государственной помощи субъектам туристической индустрии Приморского края | - | Меры государственной поддержки пересмотрены и расширены | - | 4 кв. 2020г. | Департамент туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.7 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию туризма | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Органиазация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | 1. Проведена актуализация существующей государственной программы | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2018г. | Департамент туризма |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 8.7.1 | Ключевое событие: Актуализация государственной программа в соответсвтвии с обновленной Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030г. |  | Добавлены необходимые мероприятия в государственную программу Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" |  | 4 кв. 2018г. | Департамент туризма |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель Стратегии: Двукратный рост вклада туристского сектора в экономику Приморского края к 2030г. за счет диверсификации туристического продукта (развития перспективных видов туризма развлекательного, круизного, культурно-познавательного, медицинского) и повышении качества инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) |  |  |  | 1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных, индивидуальных и других средствах размещения, млн чел. Не менее 7,4 2. Численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с туристскими целями (деловая, туризм, частная), млн чел. Не менее 1,9. 3. Объем поступлений платежей в бюджет РФ, млрд руб. Не менее 2,0. 4. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест в туристско-рекреационной деятельности, тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 1,0. |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1 | Задача 1. Формирование доступной и комфортной туристской среды в городах Приморского края | Рост туристического потока в г. Владивосток и увеличение продолжительности пребывания за счет формирования комфортной городской среды | 1. Организованы дополнительные информационные точки ТИЦ, (единиц, нарастающим итогом) не менее 5. 2. Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (единиц, нарастающим итогом) не менее 200. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»/ государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | - | Администрации ГО ПК, Департамент градостроительства Приморского края, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, Департамент туризма Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1 | Мероприятие: Повышение качества городской среды г. Владивосток | 1. Составление ежегодного списка территорий для благоустройства. 2. Проведение общественных слушаний для обсуждения списка территорий. 3. Организация работ по благоустройству общественных зон г. Владивосток 4. Разработка и реализация концепции формирования и развития пешеходных зон в г. Владивосток. 5. Благоустройство пешеходных зон | 1. Количество концепций формирования развития пешеходных зон, ед. не менее 1 2. Количество пешеходных зон в г. Владивосток, ед. не менее 4 3. Количество благоустроенных общественных зон, ед. не менее 30 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»/ государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Администрация г. Владивостока, профильные ОИВ |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.1 | Ключевое событие: Мероприятия по благоустройству территории г. Владивостока | - | Определен ежегодный список общественных зон г. Владивостока приоритетных для проведения работ по благоустройству. Проведено благоустройство общественных зон. | - | 4 кв. 2022 г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.2 | Ключевое событие: Реконструкция видовых площадок г. Владивосток | - | Проведена реконструкция всех видовые площадок | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2 | Мероприятие: Развитие велосипедного транспорта в Приморском крае | 1. Разработка концепции развития велосипедной сети, включающая проведение анализа международного опыта, оценку бюджета и сроков реализации 2. Развитие необходимой велосипедной инфраструктуры (велополосы, велопарковки, велорамки на общественном транспорте). 3. Привлечение международных сервисов велопроката 4. Разработка велосипедных маршрутов, учитывающие движение остального общественного транспорта. 5. Проведение инфокампании о пользе велосипедного транспорта на региональном телевидении и в Интернете 6. Предоставление преференций пользователям велосипеда | 1. Количество разработанных концепций развития велосипедного транспорта, ед. не менее 1 2. Количество станций велопроката, ед. не менее 50 | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025 г | Владивостока, Департамент транспорта и дорожного хозяйства, департамент физической культуры и спорта Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.1 | Ключевое событие: Реализация проекта по развитию велосипедного транспорта в г. Владивосток | - | 1. Проведена оценка результатов пилотного проекта по развитию велосипедного транспорта 2. В случае признания проекта успешным, проведена коррекция концепции развития велосипедного транспорта 3. Проведены работы по размещению станций велопроката, велопарковок в г. Владивосток 4. Размечены велополосы в г. Владивосток 5. Разработаны велосипедные маршруты по г. Владивосток | - | 4 кв. 2025 г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3 | Мероприятие: Развитие общественного транспорта для повышения доступности туристических объектов | 1. Разработка планов развития общественного транспорта крупных городов Приморского края (возможно включение мероприятий по развитию общественного транспорта в государственную программу Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы") 2. Мероприятия по повышению санитарного состояния городского общественного транспорта 3. Стимулирование обновления парка пассажирского транспорта 4. Организация новых туристических маршрутов, в том числе с использованием новых видов автобусов | 1. Снижение среднего возраста автопарка г. Владивосток не менее чем в 2 раза | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025 г | Администрации МО, профильные ОИВ, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa"" |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.1 | Ключевое событие: Внедрение пилотной программы АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" развития городского автотранспортного обслуживания в г. Владивосток с применением современных схем государственно-частного партнерства | - | 1. Проведен поиск инвесторов, которые готовы участвовать в рамках этой модели 2. Привлечено финансирование 3. Определены требования к автобусам и перевозчикам 4. Организованы и проведены конкурсные процедуры 5. Снизился средний возраст автобусного парка г. Владивосток | - | 4 кв. 2023 г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.2 | Ключевое событие: Запуск туристического маршрута с использованием двухъярусных автобусов | - | 1. Разработан маршрут 2. Заключено соглашение с перевозчиком, владеющим двухъярусными автобусами 3. Запущен туристический маршрут с использованием двухъярусных автобусов | - | 4 кв. 2022 г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.3 | Ключевое событие: Предоставление информации внутри общественного транспорта г. Владивосток на иностранных языках | - | 1. Определенs основные туристические маршруты общественного транспорта г. Владивосток (большое количество иностранцев пользуются данным маршрутом) 2. Запуск автобусов по данным маршрутам, в которых названия остановок произносится на нескольких языках (русском, иностранном) | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025 г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.3.4 | Ключевое событие: Предоставление информации внутри общественного транспорта на иностранных языках в основных туристических дестинациях Приморского края | - | 1. Определены основные туристических маршруты общественного транспорта в крупных муниципалитетах Приморского края (большое количество иностранцев пользуются данным маршрутом) 2. Запуск автобусов по данным маршрутам, в которых названия остановок произносится на нескольких языках (русском, иностранном) | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025 г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4 | Мероприятие: Развитие сервисов такси, каршеринга и аренды автомобилей | 1. Привлечение международных операторов каршеринга, аренды автомобилей 2. Стимулирование развития каршеринга, аренды автомобилей 3. Оказание содействия в продвижении сервисов каршеринга в Приморском крае 4. Регулирование рынка такси | 1. Количество сервисов каршеринга в Приморском крае (-/ не менее 1/ не менее 2) | Средства частных инвесторов | 4 кв. 2025 г | Департамент транспорта и дорожного хозяйства ПК |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4.1 | Ключевое событие: Запуск международного сервиса каршеринга и аренды автомобилей в г. Владивосток | - | 1. Привлечен и функционирует сервис каршеринга в г. Владивосток 2. Привлечен и функционирует международный сервис по аренде автомобиля в г. Владивосток | - | 4 кв. 2023 г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4.2 | Ключевое событие: Запуск международного сервиса каршеринга и аренды автомобилей в аэропорту Кневичи | - | 1. Привлечен и функционирует сервис каршеринга в аэропорт Кневичи 2. Привлечен и функционирует международный сервис по аренде автомобиля в аэропорт Кневичи | - | 4 кв. 2023 г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.4.3 | Ключевое событие: Запуск сервисов каршеринга в крупных городах Приморского края | - | 1. Функционирует сервис каршеринга в 2х крупных городах Приморского края (помимо г. Владивосток) | - | 4 кв. 2025 г | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.5 | Мероприятие: Создание комфортной информационной среды для туристов | 1. Формирование сети знаков туристской ориентирующей навигации на иностранных языках 2. Оказание содействия предприятиям туристической отрасли в переводе маркетинговых материалов на иностранные языки 3. Обеспечение возможности общения на английском языке со службами города (колл-центр экстренных служб, сотрудники полиции в основных туристических местах, медицинских учреждения, сотрудники общественного транспорта) 4. Проведение онлайн и офлайн семинаров и создание материалов для обучения работников туристского сектора лексическому минимуму иностранного (японского, корейского, китайского) языка 5. Развитие сети туристско-информационных центров в наиболее востребованных туристами муниципальных образованиях края. | 1. Действует круглосуточный контакт-центр, оказывающий информационную поддержку 2. Дорожная инфраструктура туристических городов снабжена указателями, вывесками | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2025г. | Департамент Туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 1.5.1 | Ключевое событие: Внедрение и распространение системы знаков и символов туристской навигации и ориентирующей информации на иностранных языках | - | 1. Определены места для расположения знаков туристской навигации совместно с бизнесом 2. Согласовано расположение знаков туристской навигации с регулирующими органами 3. Размещена система знаков и символов туристской навигации и ориентирующей информации на иностранных языках во всех городах Приморского края, расположенных на юге региона | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.5.2 | Ключевое событие: Организация семинаров для обучения иностранному языку | - | 1. Разработана конкурсная документация на разработку и проведение обучающих семинаров 2. Проведен конкурс на разработку и проведение семинаров 3. Заключено соглашение 4. Проводятся общедоступные семинары по обучению лексическому минимуму основных иностранных языков | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 1.5.3 | Ключевое событие: Открытие новых филиалов туристско информационного центра (ТИЦ) | - | 1. Найдены оптимальные площадки для расположения филиалов ТИЦ 2. Заключено соглашение о расположении филиалов 3. Открыто не менее 3 дополнительных филиалов | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2 | Задача 2. Формирование и продвижение туристических продуктов и портфеля брендов Приморского края | Построение диверсифицированного портфеля видов туризма и укрепление положительного имиджа Приморского края на туристских рынках | 1. Количество средств массовой информации, в которых размещена информация о туризме в регионе, ежегодно единиц не менее 20 2. Количество сформированных региональных брендов, (единиц, нарастающим итогом) не менее 5 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы", государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2021 - 2025 годы/ средства частных инвесторов | - | ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края, Главы МО, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, департамент лицензирования и торговли Приморского края, Департамент образования и науки Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1 | Мероприятие: Разработка конкурентоспособного круизного туристического продукта для российских и иностранных туристов | 1. Создание и реализация концепции круизного тура из г. Владивосток по Дальнему Востоку (совместно с администрациями регионов ДФО), включающая поиск международного оператора для организации тура и проведение совместной маркетинговой программы продвижения тихоокеанских регионов Дальнего Востока России (Камчатка, Сахалин, Приморье) как круизных направлений на азиатском и мировом круизных рынках. 2. Организация и проведение для пассажиров круизных судов («welcome»-церемонии, туристические маршруты) 3. Расширение круизных связей между Приморским краем и городами Республики Корея, Японии | Рост числа судозаходов круизных лайнеров в г. Владивосток до 100 к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2021г. | ТИЦ ПК, департамент туризма ПК, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Департамент туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.1 | Ключевое событие: Организация сети маршрутов, курсировать по которым будет приморский лайнер | - | 1. Заключено соглашение с администрациями регионов Дальнего Востока о круизном маршруте 2. Разработан круизный маршрут по Дальнему Востоку 3. Проводится продвижение круизного маршрута в России и за рубежом | - | 4 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2 | Мероприятие: Осуществление мониторинга и анализа сферы туризма и гостеприимства на территории Приморского края | 1. Проведение анализа внутреннего и внешнего туристического потока (совместно с ключевыми игроками рынка) 2. Проведение анализа сфера туризма и гостеприимства Приморского края 3. Организация и внедрение комплексной программы гостеприимства, направленной на постоянный анализ и контроль качества оказываемых услуг предприятиями индустрии гостеприимства | 1. Доля опрошенных туристов въезжающих в Приморский край, % (не менее 7) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" | 2 кв. 2021г. | Департамент Туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.1 | Ключевое событие: Создание реестра средств размещения, расположенных в частном секторе | - | Создан и проведена актуализация реестр средств размещения, расположенных в частном секторе | - | 1 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.2 | Ключевое событие Запуск системы ежеквартальных опросов туристов с целью формирования актуального списка проблем и оценки текущего состояния отрасли (на базе показателя NPS) | - | 1. Разработка концепции системы 2. Приглашение оператора системы 3. Система ежеквартальных опросов туристов с целью формирования актуального списка проблем и оценки текущего состояния отрасли (на базе показателя NPS) функционирует | - | 2 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3 | Мероприятие: Развитие инфраструктуры детского отдыха и создание туристического продукта для российских и иностранных детей | 1. Распространение артековских стандартов детского отдыха в детские лагеря края 2. Апробация артековских образовательных практик в детских лагерях края 3. Разработка детских туристических продуктов для российских и иностранных детей на базе межрегиональных проектов ("Восточное кольцо России", "Моя Россия") 4. Продвижение и развитие "Информационного интернет-портала о детском отдыхе в Приморье" 5. Привлечение азиатских туристических агентств для организации детских туров в Приморский край 6. Оказание содействия включению детских лагерей в реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края 7. Развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей в рамках ГЧП | Количество новых детских маршрутов,ед нарастающим итогом не менее 4 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2021 - 2025 годы/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025 г. | Департамент образования и науки Приморского края, Департамент туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3.1 | Ключевое событие: Открытие детских лагерей для российских и иностранных детей | - | 1. Привлечение российских и иностранных детей 2. Открыто не менее 5 международных лагерей | - | 4 кв. 2025 г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3 | Задача 3. Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта делового и событийного туризма. | Рост числа туристов, совершающих деловые поездки в Приморский край | 1. Охват населения Приморского края культурными мероприятиями, тыс. чел./год не менее 465 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2026 годы" |  | Департамент Туризма Приморского края ТИЦ ПК |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1 | Мероприятие: Создание Конгресс-бюро в г. Владивосток как центре делового сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского региона | 1. Проведение анализа международного опыта: определение функционала Конгресс-бюро, оценка бюджета. 2. Создание Конгресс-бюро | Функционирует Конгресс-бюро в г. Владивосток | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2025г. | Администрация г.Владивостока и Приморскогокрая, Департамент Туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 3.1.1 | Ключевое событие: Вступление в международные туристические и конгрессно-выставочные организации (MICE) | - | 1. Приморский край включен не менее чем в 4 международную туристическую и конгрессно-выставочную ассоциацию | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2 | Мероприятие: Разработка концепций новых событий, направленных на реализацию туристского потенциала Приморского края и вовлечение в использование перспективных объектов, популяризацию всесезонных видов туризма | 1. Проведение инвентаризации сектора MICE туризма: составление перечня организаций и объектов конгрессно-выставочной инфраструктуры, спортивной инфраструктуры 2. Установление контакта с ведущими event-management агентствами и продюсерскими компаниями (локальными, международными) для получения перечня доступных к проведению в Владивостоке мероприятий 3 Содействие в организации событий муниципалитетам, инвесторам, представителям сообществ (методическая помощь, информационное сопровождение, предоставление площадок) | Ежегодное составление программы деловых, спортивных, концертных мероприятий и фестивалей, планируемых в Приморском крае | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2025г. | ТИЦ ПК, Руководство Конгресс-бюро (если будет), Департамент Туризма Приморского края Профильные ОИВ |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2.1 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы деловых мероприятий | - | Каждый год составляется программа деловых мероприятий, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2.2 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы международных спортивных мероприятий | - | Каждый год составляется программа международных спортивных мероприятий, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2.3 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы концертных мероприятий | - | Каждый год составляется программа концертных мероприятий, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2.4 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы фестивалей | - | Каждый год составляется программа фестивалей, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4 | Задача 4. Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта культурно-познавательного туризма | Существенный рост числа туристов, приезжающих в Приморский край. | 1. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс., не менее 3,9 2. Число зрителей музеев на 1000 человек населения, не менее 500 3. Число зрителей театров на 1000 человек населения , не менее 310 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025 г. | Департамент Культуры Приморского края, Департамент Туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 4.1 | Мероприятие: Развитие креативных индустрий | 1. Анализ креативного потенциала городов Приморского края на основании Индекса креативного капитала ( creativecapitalindex.com 2. Разработка "дорожной карты" развития креативных секторов городов Приморского края 3. Формирование линейки специализированных локальных и международных мероприятий, поддерживающих выбранную городами траекторию креативного развития 4. Предоставление неиспользуемых зданий для создания мультифункциональных площадок в рамках концессионного договора с нулевой ставкой аренды или льготного арендного договора 5. Оказание содействия в запуске выставочных площадок, таких как арт-ярмарка, выставка промышленного и продуктового дизайна, международная неделя моды | 1. Доля креативных секторов г. Владивостока в объеме ВРП (не менее 3% к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент Культуры Приморского края, ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 4.1.1 | Ключевое событие: Создание бизнес-инкубаторов и мастерских при ДВФУ в области креативных индустрий | - | 1. Заключено соглашение о создании бизнес-инкубаторов и мастерских с ДВФУ 2. Запуск бизнес-инкубатора и двух мастерских при ДВФУ в области креативных индустрий | - | 1 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4.1.2 | Ключевое событие: Создание арт-резиденции для художников и кураторов в г. Владивосток | - | 1. Разработана концепция арт-резиденции 2. Найдены заинтересованные лица в создании арт-резиденции 3. Найдена подходящая площадка 4. Создана арт-резиденция для художников и кураторов в г. Владивосток | - | 3 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4.2 | Мероприятие: Формирование арт фрипорта | 1.Разработка концепции арт фрипорта, включающая анализ международного опыта, оценку потенциального спроса, поиск оптимального места для размещения инфраструктуры 2.Создание необходимой инфраструктуры (технологичные складские помещения, офисные помещения, шоурумы) 3. Привлечение международного оператора арт фрипорта 4. Организация правового режима (налоговые, таможенные и миграционные льготы) для арт фрипорта | Получение выручки от функционирования арт фри-порта до 0,5 млрд рублей в год к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025 г. | Департамент Культуры Приморского края, Департамент Туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 4.2.1 | Ключевое событие: Принятие закона, согласно которому все ценные вещи, помещенные на хранение, освобождаются от таможенных пошлин и НДС | - | 1. Разработаны предложения по изменению законодательства для создания арт фрипорта на территории Приморского края 2. Отправлены предложения ответственным лицам 3. Создан правовой режим для запуска арт фрипорта в Приморском крае | - | 3 кв. 2025 г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4.3 | Мероприятие: Открытие новых и повышение привлекательности существующих театров и музеев | 1. Создание в г. Владивосток филиалов крупнейших музеев России и европейских музеев и театров 2. Преобразование существующих музеев в современные интерактивные музейные комплексы (использование сенсорных киосков, информационных дисплеев, виртуальных гидов, радио гидов, аудиогидов, электронные этикетки) | 1. Открыт филиал Эрмитажа 2. Открыт филиал Государственного Русского музея 3. Открыт филиал Третьяковской галереи | Государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент Культуры Приморского края, Департамент Туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 4.3.1 | Ключевое событие: Открытие филиала Эрмитажа | - | 1. Заключено соглашение об открытии филиала 2. Предоставлена подходящая площадка под филиал 3. Открыт филиал Эрмитажа | - | 4 кв. 2020г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4.3.2 | Ключевое событие: Открытие филиала Государственного Русского музея | - | 1. Заключено соглашение об открытии филиала 2. Предоставлена подходящая площадка под филиал 3. Открыт филиал Государственного Русского музея | - | 1 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4.3.3 | Ключевое событие: Открытие филиала Третьяковской галереи | - | 1. Заключено соглашение об открытии филиала 2. Предоставлена подходящая площадка под филиал 3. Открыт филиал Третьяковской галереи | - | 1 кв. 2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4.3.4 | Ключевое событие: Открытие филиала крупного европейского музея | - | 1. Составлен список европейских музеев, имеющих туристский потенциал в Приморском крае 2. Проведена приоритизация музеев, исходя из критериев потенциального эффекта и реализуемости привлечения 3. Привлечены операторы приоритетных музеев 4. Подписано соглашения о сотрудничестве с одним европейским музеем | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 4.3.5 | Ключевое событие: Открытие современного музея о роли России в морских географических открытиях | - | 1. Разработана концепция музея 2. Найден инвестор для строительства/организации музея 3. Открыт современный музей о роли России в морских географических открытиях | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 5 | Задача 5. Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта развлекательного туризма | Существенный рост числа туристов, совершающих поездки в Приморский край ради отдыха (развлекательный туризм) | 1. Число туристов, приезжающих в Игорную зону, млн. чел не менее 5 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов |  | Департамент Туризма Приморского края, ОАО "Корпорация Развития Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 5.1 | Мероприятие: Развитие игорной зоны "Приморье" | 1. Проведение анализа условий регулирования игорной зоны "Приморье" и международных конкурентов 2.Разработка предложений о снятии правовых барьеров для повышения конкурентоспособности игорной зоны "Приморье" на азиатском рынке 3. Привлечение инвесторов в проект развития игорной зоны 4. Строительство необходимой инфраструктуры 5. Реализация новых проектов (например, гольф-поля, аквапарк) | 1. Число посещений игорной зоны "Приморья" не менее 6 млн в 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | ОАО "Корпорация Развития Приморского края", Департамент Туризма |
| II этап (2021 – 2025) | 5.1.1 | Ключевое событие: Строительство объектов игорной зоны "Приморье" | - | Запуск объектов 2 и 3 этапов реализации | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 5.2 | Мероприятие: Развитие тематических парков развлечений | 1. Разработка концепций новых тематических парков включающая проведение анализа международного опыта, определение целевой аудитории, поиск места, оценку бюджета и др. 2. Привлечение специализированного международного оператора для разработки концепции 3. Развитие и повышение туристической привлекательности существующих тематических парков (Сафари парка, Изумрудной долины, парка Патриот и пр.) | 1. Количество концепций тематических парков, ед. не менее 2 2. Запущено новых тематических парков, ед. не менее 2 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" / средства частных инвесторов | 4 кв. 2026 г. | Главы МО, ОИВ по тематике парка |
| II этап (2021 – 2025) | 5.2.1 | Ключевое событие: Открытие одного тематического парка с международным брендом | - | 1. Привлечение международного оператора 2. Заключение соглашения о сотрудничестве 3. Разработка концепции 4. Заключено соглашения об открытии парка на территории Приморского края | - | 4 кв.2023 г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 5.3 | Мероприятие: Реализация режима «Tax Free» и размещение магазинов беспошлинной торговли | 1. Привлечение в регион международных операторов системы возврата НДС 2. Предоставление помещений для открытия операционных подразделений международных операторов системы возврата НДС в пунктах пропуска и их обеспечение необходимым оборудованием 3. Организация сбора заявок от магазинов, ориентированных на обслуживание туристов, на включение в список магазинов-участников системы Tax Free Минпромторга 4. Подача заявки на включение магазинов Приморского края в список магазинов-участников системы Tax Free Минпромторга | 1. Система Tax Free внедрена на пунктах пропуска (не менее 3-х) 2. Число магазинов-участников системы Tax Free составляет не менее 30 3. Увеличение суммы покупок, по которым осуществляется возврат НДС (в рамках системы Tax Free) до 0,5 млрд рублей в 2020 г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", | 4 кв. 2022г. | ДТПК , департамент лицензирования и торговли, Департамент развития экономики и предпринимательства |
| II этап (2021 – 2025) | 5.3.1 | Ключевое событие: Запуск системы возврата НДС в 7 пунктах пропуска, на которые распространен упрощенный визовый режим | - | Начаты операции возврата налога на добавленную стоимость (Tax Free) в следующих пунктах пропуска: ЖДПП «Пограничный», ЖДПП «Хасан», ЖДПП «Махалино», АПП «Полтавка», АПП «Турий Рог», морских пропускных пунктах «Зарубино» и «Посьет» | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 6 | Задача 6. Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта медицинского туризма | Повышение качества медицины в регионе и привлечение иностранных и российских туристов для лечения на территории Приморского края | Рост числа туристов, приезжающих в Приморский край в рамках медицинских туров не менее 0,1 тыс. чел. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов |  | Департамент здравоохранения Приморского края, Департамент туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 6.1 | Мероприятие: Разработка и реализация программы развития медицинского туризма | 1. Определение наиболее перспективного продукта (диагностика, лечение, постоперационное восстановление и реабилитация) и целевые рынки 2. Определение оптимальных каналов продвижения медицинского туризма в России и странах АТР 3. Проведение сертификации медицинских учреждений по международным стандартам 4. Проведение анализа опыта Республики Корея и Японии по развитию медицинского туризма 5.Привлечение корейских и японских компаний для развития медицинского туризма в Приморском крае 6. Содействие в реализации проекта медицинского кластера на о. Русский 7. Вступление в ассоциации медицинского туризма (например, российскую ассоциацию медицинского туризма) | Количество программ развития медицинского туризма в Приморском крае, ед. 1 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2021 - 2025 годы" / средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент туризма Приморского края, Департамент здравоохранения Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 6.1.1 | Ключевое событие: Открытие медицинского кластера на о. Русский | - | Открытие первой очереди медицинского кластера | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 7 | Задача 7. Выявление потенциала туристских территорий (прежде всего малопосещаемых), и создание новых точек притяжения туристов | Рост числа туристов, посещающих отдаленные территории Приморского края. Вовлечение жителей отдаленных территорий в развитие туризма | 1. Число инвестиционных проектов на малоосвоенных территориях не менее 5 2. Число инвестиционных проектов по освоению перспективных туристических активов не менее 5 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2025г. | Департамент туризма Приморского края, Администрации муниципальных образований |
| II этап (2021 – 2025) | 7.1 | Мероприятие: Реализация новых инвестиционных проектов на малопосещаемых территориях Приморского края и вдоль существующих туристических маршрутов | 1. Анализ туристических активов малопосещаемых территорий (оценка потенциала, выявление барьеров развития) 2. Разработка туристических программ городов совместно с бизнес-сообществом и общественностью перспективных территорий 3. Разработка предложений по государственной поддержке инвесторов в туристской отрасли на малоосвоенных территориях 4. Формирование и реализация программы активного инвестиционного маркетинга малоосвоенных территорий 5. Привлечение инвесторов | Количество новых инвестиционных проектов не менее 1 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв.2021г. | Администрации муниципальных образований |
| II этап (2021 – 2025) | 7.1.1 | Ключевое событие: Формирование Pitchbook туристического сектора Приморского края | - | 1. Оценка эффективности Pitchbook отдельной территории 2. В случае признания эффективности, разработка инвестиционных проектов возможных к реализации на всей территории Приморского края, включая проекты по созданию многофункциональных зон отдыха вдоль автодорог 2. Разработка и продвижение Pitchbook всей территории Приморского края | - | 4 кв.2021г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 8 | Задача 8. Создание стимулов для ускоренного развития необходимой для отрасли специализированной туристской инфраструктуры | Повышение эффективности использования существующих туристских объектов, создание инфраструктуры для новых видов туризма | Оборот туристских услуг и услуг КСР, млрд руб. не менее 27 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»/ государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы"// средства частных инвесторов |  | Администрации МО., Департамент Туризма Приморского края, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Минвостокразвития, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| II этап (2021 – 2025) | 8.1 | Мероприятие: Открытие отелей международных гостиничных сетей | 1. Привлечение международных гостиничных операторов для открытия новых отелей и разработки концепции достройки существующих 2. Привлечение инвесторов для строительства отелей 3. Заключения инвестиционных соглашений для реализации "долгостроев" | Число отелей категории 5 звезд (не менее 2) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4кв.2025г | Департамент туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 8.1.1 | Ключевое событие: Реализация проекта "Наш дом - Приморье": многофункциональный гостиничный комплекс (класс 5 звезд) делового типа в районе Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке | - | 1. Разработка концепции достройки 2. Привлечение инвестора 3. Открыт отель в районе Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 8.2 | Мероприятие: Развитие морских пассажирских перевозок между островными территориями Владивостока и ближайшими прибрежными населенными пунктами Приморского края | 1. Разработка и отправка предложений в ФГУП "Росморпорт" по развитию причальной инфраструктур 2. Разработка операционной модели морских пассажирских перевозок, определение тарифа, оператора маршрутов 1 очереди, приобретение судов 3. Организация маршрутов | Рост пассажирооборота морского транспорта до 15 млн. пассажиро-километров к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Администрация Владивостокского городского округаокруга |
| II этап (2021 – 2025) | 8.2.1 | Ключевое событие: Развитие причальной инфраструктуры в крупных городах Приморского края | - | 1. Открыт причал в Находке 2. Открыт причал в Славянске | - | 4 кв. 2022г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 8.2.2 | Ключевое событие: Организация маршрутов морских пассажирских перевозок | - | 1. Организованы морские пассажирские перевозки на пляжи Приморского края (бухта Шепалова, бухта Астафьева и др.) 2. Организованы морские экскурсии в пределах муниципальных границ Владивостока | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 8.3 | Мероприятие: Повышение пропускной способности и качества услуг пунктов пропуска | 1. Подготовка предложений в Росгранстрой по открытию новых и увеличению пропускной способности существующих пунктов пропуска 2. Подготовка предложений в ФТС по повышению эффективности работы таможенных служб Приморского края 3. Подготовка предложений в Росгранстрой по улучшению инфраструктуры в зоне ожидания досмотра автомобилей и автобусов | 1. Подготовлены предложения по развитию таможенной инфраструктуры (не менее 1) 2. Подготовлены предложения по повышению эффективности таможенного контроля (не менее 1) 2.Время прохождения пунктов пропуска наземными видами транспорта (20 мин.), если не выявлены риски нарушений | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2025г. | Департамент международного сотрудничества |
| II этап (2021 – 2025) | 8.3.1 | Ключевое событие: Реконструкция пунктов пропуска | - | Проведены работы по реконструкции двух пунктов пропуска | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы" | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 8.3.2 | Ключевое событие: Повышение скорости таможенного обслуживания | - | Время прохождения пунктов пропуска наземными видами транспорта (20 мин.), если не выявлены риски нарушений | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 8.4 | Мероприятие: Развитие международного аэропорта г. Владивосток | 1.Подготовка Стратегии развития аэропорта (совместно с администрацией аэропорта г. Владивосток) 2. Привлечение азиатских авиакомпаний (совместно с администрацией аэропорта г. Владивосток) | 1. Количество Стратегий развития аэропорта 1 2. Количество азиатских авиакомпаний, имеющих рейсы в аэропорт Кневичи, не менее 4 | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Администрация аэропорта Кневичи, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 8.4.1 | Ключевое событие: Расширение терминала аэропорта | - | Увеличение пропускной способности международного аэропорта г. Владивосток не менее чем до 5 млн. пассажиров в год | - | 4 кв. 2025г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 8.5 | Мероприятие: Формирование системы мер по государственной поддержке субъектов туристической индустрии | 1. Предоставление субсидий региональным туроператорам из областного бюджета при реализации ими детских туров в Приморский край 2. Предоставление грантов для творческих коллективов 3. Сдача в аренду участков вдоль крупных автодорог под целевое использование (строительство объектов придорожного сервиса) 4. Субсидирование части капитальных затрат инвесторов на строительство гостиниц (совместно с АПИ и МВР) 5. Освобождение собственников гостиниц от налога на имущество организаций (совместно с АПИ и МВР) 6. Оказание финансовой и юридической помощи средствам размещения Приморского края в получении классификаций по принципу присуждения им "звезд" 7. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы (внесение изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Китая о безвизовых групповых туристских поездках (сокращение количества человек в группе туристов, увеличение предельного срока пребывания туристской группы), внесение изменений в безвизовый режим на территории СПВ (расширение списка стран с упрощенным въездом на территорию СПВ, увеличение срока безвизового режима) | 1. Доля гостиниц классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц 90% к 2025г. 2. Количество субъектов туристической индустрии, получивших поддержку (не менее 5 ежегодно/ не менее 5 ежегодно/ не менее 5 ежегодно) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2023г. | ДТПК, Администрации МО, профильные ОИВ |
| II этап (2021 – 2025) | 8.5.1 | Ключевое событие: Создание условий для проведения обязательной классификации средств размещения, горнолыжных трасс, пляжей Приморского края (аттестация субъектов классификации, разъяснительная работа со средствами размещения и т.п.). | - | Созданы условия для проведения обязательной классификации средств размещения Приморского края | - | 4 кв. 2023г. | - |
| II этап (2021 – 2025) | 8.6 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию туризма | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | 1. Проведена актуализация существующей государственной программы 3. Разработана государственная программа на 2021-2025 годы | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" | 1 кв. 2021г. | Департамент туризма Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 8.6.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по туризму на 2021-2025 годы |  | Разработана государственная программа развития туризма на 2021-2025 годы |  | 1 кв. 2021г. |  |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Двукратный рост вклада туристского сектора в экономику Приморского края к 2030г. за счет диверсификации туристического продукта (развития перспективных видов туризма развлекательного, круизного, культурно-познавательного, медицинского) и повышении качества инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) |  |  |  | 1. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных, индивидуальных и других средствах размещения, млн чел. Не менее 8,6 2. Численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с туристскими целями (деловая, туризм, частная), млн чел. Не менее 2,2. 3. Объем поступлений платежей в бюджет РФ, млрд руб. Не менее 2,2. 4. Количество новых созданных высокопроизводительных рабочих мест в туристско-рекреационной деятельности, тыс. чел., ежегодно, в среднем за период. Не менее 1,0. |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) | 1 | Задача 1. Формирование доступной и комфортной туристской среды в городах Приморского края | Рост туристического потока в г. Владивосток и увеличение продолжительности пребывания за счет формирования комфортной городской среды | 1. Организованы дополнительные информационные точки ТИЦ, (единиц, нарастающим итогом) не менее 5. 2. Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (единиц, нарастающим итогом) не менее 200. | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»/ государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2026 - 2030 годы", государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | - | Администрация ГО ПК Департамент градостроительства Приморского края, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, Департамент туризма Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| III этап (2026– 2030) | 1.1 | Мероприятие: Развитие велосипедного транспорта в Приморском крае | 1. Разработка концепции развития велосипедной сети, включающая проведение анализа международного опыта, оценку бюджета и сроков реализации 2. Развитие необходимой велосипедной инфраструктуры (велополосы, велопарковки, велорамки на общественном транспорте). 3. Привлечение международных сервисов велопроката 4. Разработка велосипедных маршрутов, учитывающие движение остального общественного транспорта. 5. Проведение инфокампании о пользе велосипедного транспорта на региональном телевидении и в Интернете 6. Предоставление преференций пользователям велосипеда | 1. Количество разработанных концепций развития велосипедного транспорта, ед. не менее 1 2. Количество станций велопроката, ед. не менее 100 | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2028 г | Администрация МО, Департамент транспорта и дорожного хозяйства, департамент физической культуры и спорта Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 1.1.1 | Ключевое событие: Реализация проектов по развитию велосипедного транспорта в крупных городах Приморского края | - | 1. Проведена оценка результатов проектов по развитию велосипедного транспорта 2. В случае признания проекта в г. Владивосток успешным, проведена коррекция концепции развития велосипедного транспорта 3. Реализованы проекты в крупных городах региона | - | 4 кв. 2028 г | - |
| III этап (2026– 2030) | 1.2 | Мероприятие: Развитие общественного транспорта для повышения доступности туристических объектов | 1. Разработка планов развития общественного транспорта крупных городов Приморского края (возможно включение мероприятий по развитию общественного транспорта в государственную программу Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы") 2. Мероприятия по повышению санитарного состояния городского общественного транспорта 3. Стимулирование обновления парка пассажирского транспорта 4. Организация новых туристических маршрутов, в том числе с использованием новых видов автобусов | 1. Снижение среднего возраста автопарка г. Владивосток не менее чем в 3 раза | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2030 г | Администрации МО, профильные ОИВ, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта |
| III этап (2026– 2030) | 1.2.1 | Ключевое событие: Внедрение электронной системы оплаты в общественном транспорте Приморского края | - | 1. Разработана программа внедрения электронной системы оплаты в общественный транспорт муниципалитетов Приморского края 2. Реализована программа по внедрению электронной системы оплаты в весь общественный транспорт муниципалитетов Приморского края | - | 4 кв. 2026 г | - |
| III этап (2026– 2030) | 1.2.2 | Ключевое событие: Предоставление информации внутри общественного транспорта на иностранных языках в основных туристических дестинациях Приморского края | - | 1. Определены основные туристических маршруты общественного транспорта в крупных муниципалитетах Приморского края (большое количество иностранцев пользуются данным маршрутом) 2. Запуск автобусов по данным маршрутам, в которых названия остановок произносится на нескольких языках (русском, иностранном) | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2030 г | - |
| III этап (2026– 2030) | 1.3 | Мероприятие: Создание комфортной информационной среды для туристов | 1. Формирование сети знаков туристской ориентирующей навигации на иностранных языках 2. Оказание содействия предприятиям туристической отрасли в переводе маркетинговых материалов на иностранные языки 3. Обеспечение возможности общения на английском языке со службами города (колл-центр экстренных служб, сотрудники полиции в основных туристических местах, медицинских учреждения, сотрудники общественного транспорта) 4. Проведение онлайн и офлайн семинаров и создание материалов для обучения работников туристского сектора лексическому минимуму иностранного (японского, корейского, китайского) языка 5. Развитие сети туристско-информационных центров в наиболее востребованных туристами муниципальных образованиях края. | 1. Действует круглосуточный контакт-центр, оказывающий информационную поддержку 2. Дорожная инфраструктура туристических городов снабжена указателями, вывесками | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы" | 4 кв. 2030г. | Департамент Туризма Приморского края, ТИЦ ПК |
| III этап (2026– 2030) | 2 | Задача 2. Формирование и продвижение туристических продуктов и портфеля брендов Приморского края | Построение диверсифицированного портфеля видов туризма и укрепление положительного имиджа Приморского края на туристских рынках | 1. Количество средств массовой информации, в которых размещена информация о туризме в регионе, ежегодно единиц не менее 20 2. Количество сформированных региональных брендов, (единиц, нарастающим итогом) не менее 5 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы", государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы", государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2026 - 2030 годы/ средства частных инвесторов | - | ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края, Главы МО, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, департамент лицензирования и торговли Приморского края, Департамент образования и науки Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.1 | Мероприятие: Осуществление мониторинга и анализа сферы туризма и гостеприимства на территории Приморского края | 1. Проведение анализа внутреннего и внешнего туристического потока (совместно с ключевыми игроками рынка) 2. Проведение анализа сфера туризма и гостеприимства Приморского края 3. Организация и внедрение комплексной программы гостеприимства, направленной на постоянный анализ и контроль качества оказываемых услуг предприятиями индустрии гостеприимства | 1. Доля опрошенных туристов въезжающих в Приморский край, % (не менее 7) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2030г. | Департамент Туризма Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.1.1 | Ключевое событие Проведение ежеквартальных опросов туристов с целью формирования актуального списка проблем и оценки текущего состояния отрасли (на базе показателя NPS) | - | 1. Система ежеквартальных опросов туристов с целью формирования актуального списка проблем и оценки текущего состояния отрасли (на базе показателя NPS) функционирует | - | 2 кв. 2021г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 3 | Задача 3. Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта делового и событийного туризма. | Рост числа туристов, совершающих деловые поездки в Приморский край | 1. Охват населения Приморского края культурными мероприятиями, тыс. чел./год не менее 500 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы" |  | Департамент Туризма Приморского края ТИЦ ПК |
| III этап (2026– 2030) | 3.1 | Мероприятие: Разработка концепций новых событий, направленных на реализацию туристского потенциала Приморского края и вовлечение в использование перспективных объектов, популяризацию всесезонных видов туризма | 1. Проведение инвентаризации сектора MICE туризма: составление перечня организаций и объектов конгрессно-выставочной инфраструктуры, спортивной инфраструктуры 2. Установление контакта с ведущими event-management агентствами и продюсерскими компаниями (локальными, международными) для получения перечня доступных к проведению в Владивостоке мероприятий 3 Содействие в организации событий муниципалитетам, инвесторам, представителям сообществ (методическая помощь, информационное сопровождение, предоставление площадок) | Ежегодное составление программы деловых, спортивных, концертных мероприятий и фестивалей, планируемых в Приморском крае | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2030г. | ТИЦ ПК, Руководство Конгресс-бюро (если будет), Департамент Туризма Приморского края Профильные ОИВ |
| III этап (2026– 2030) | 3.1.1 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы деловых мероприятий | - | Каждый год составляется программа деловых мероприятий, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 3.1.2 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы международных спортивных мероприятий | - | Каждый год составляется программа международных спортивных мероприятий, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 3.1.3 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы концертных мероприятий | - | Каждый год составляется программа концертных мероприятий, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 3.1.4 | Ключевое событие: Составление ежегодной программы фестивалей | - | Каждый год составляется программа фестивалей, планируемых к проведению на территории Приморского края | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 4 | Задача 4. Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта культурно-познавательного туризма | Существенный рост числа туристов, приезжающих в Приморский край. | 1. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс., не менее 4,2 2. Число зрителей музеев на 1000 человек населения, не менее 520 3. Число зрителей театров на 1000 человек населения , не менее 320 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы", государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2030 г. | Департамент Культуры Приморского края, Департамент Туризма Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 4.1 | Мероприятие: Развитие креативных индустрий | 1. Анализ креативного потенциала городов Приморского края на основании Индекса креативного капитала ( creativecapitalindex.com 2. Разработка "дорожной карты" развития креативных секторов городов Приморского края 3. Формирование линейки специализированных локальных и международных мероприятий, поддерживающих выбранную городами траекторию креативного развития 4. Предоставление неиспользуемых зданий для создания мультифункциональных площадок в рамках концессионного договора с нулевой ставкой аренды или льготного арендного договора 5. Оказание содействия в запуске выставочных площадок, таких как арт-ярмарка, выставка промышленного и продуктового дизайна, международная неделя моды | 1. Доля креативных секторов г. Владивостока в объеме ВРП (не менее 3% к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент Культуры Приморского края, ТИЦ ПК, Департамент Туризма Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 4.1.1 | Ключевое событие: Создание арт-резиденции для художников и кураторов в г. Владивосток | - | 1. Найдены заинтересованные лица в открытии филиалов 2. Найдены подходящие площадки 3. Открыты филиалы резиденции в двух городах Приморского края | - | 1 кв. 2026г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 4.2 | Мероприятие: Формирование арт фрипорта | 1.Разработка концепции арт фрипорта, включающая анализ международного опыта, оценку потенциального спроса, поиск оптимального места для размещения инфраструктуры 2.Создание необходимой инфраструктуры (технологичные складские помещения, офисные помещения, шоурумы) 3. Привлечение международного оператора арт фрипорта 4. Организация правового режима (налоговые, таможенные и миграционные льготы) для арт фрипорта | Получение выручки от функционирования арт фри-порта до 0,5 млрд рублей в год к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы", государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2028 г. | Департамент Культуры Приморского края, Департамент Туризма Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 4.2.1 | Ключевое событие: Запуск арт фрипорта | - | 1. Создана инфраструктура для запуска арт фрипорта 2. Найден оператор арт фрипорта 3. Найдены первые резиденты и заключены с ними соглашения 4. Арт фрипорт функционирует в Приморском крае | - | 4 кв. 2028 г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 4.3 | Мероприятие: Открытие новых и повышение привлекательности существующих театров и музеев | 1. Создание в г. Владивосток филиалов крупнейших музеев России и европейских музеев и театров 2. Преобразование существующих музеев в современные интерактивные музейные комплексы (использование сенсорных киосков, информационных дисплеев, виртуальных гидов, радио гидов, аудиогидов, электронные этикетки) | 1. Открыт филиал Эрмитажа 2. Открыт филиал Государственного Русского музея 3. Открыт филиал Третьяковской галереи | Государственная программа Приморского края "Развитие культуры Приморского края на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2028г. | Департамент Культуры Приморского края, Департамент Туризма Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 4.3.1 | Ключевое событие: Открытие филиала крупного европейского музея | - | 1. Заключено соглашения об открытии филиала 2. Предоставлена подходящая площадка под филиал 3. Открыт филиал европейского музея | - | 4 кв. 2028г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 5 | Задача 5. Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта развлекательного туризма | Существенный рост числа туристов, совершающих поездки в Приморский край ради отдыха (развлекательный туризм) | 1. Число туристов, приезжающих в Игорную зону, млн. чел не менее 7 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов |  | Департамент Туризма Приморского края, ОАО "Корпорация Развития Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 5.1 | Мероприятие: Развитие игорной зоны "Приморье" | 1. Проведение анализа условий регулирования игорной зоны "Приморье" и международных конкурентов 2.Разработка предложений о снятии правовых барьеров для повышения конкурентоспособности игорной зоны "Приморье" на азиатском рынке 3. Привлечение инвесторов в проект развития игорной зоны 4. Строительство необходимой инфраструктуры 5. Реализация новых проектов (например, гольф-поля, аквапарк) | 1. Число посещений игорной зоны "Приморья" не менее 6 млн в 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | ОАО "Корпорация Развития Приморского края", Департамент Туризма |
| III этап (2026– 2030) | 5.1.1 | Ключевое событие: Строительство объектов игорной зоны "Приморье" | - | Привлечен инвестор для строительства новых объектов | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 5.2 | Мероприятие: Развитие тематических парков развлечений | 1. Разработка концепций новых тематических парков включающая проведение анализа международного опыта, определение целевой аудитории, поиск места, оценку бюджета и др. 2. Привлечение специализированного международного оператора для разработки концепции 3. Развитие и повышение туристической привлекательности существующих тематических парков (Сафари парка, Изумрудной долины, парка Патриот и пр.) | 1. Количество концепций тематических парков, ед. не менее 2 2. Запущено новых тематических парков, ед. не менее 2 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2026 г. | Главы МО, ОИВ по тематике парка |
| III этап (2026– 2030) | 5.2.1 | Ключевое событие: Открытие одного тематического парка с международным брендом | - | 1. Выделение площадки под строительство 2. Строительство и открытие тематического парка 3. Запущен тематический парк с международным брендом | - | 4 кв. 2026 г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 6 | Задача: Разработка и предложение на российском и иностранном рынках конкурентоспособного продукта медицинского туризма | Повышение качества медицины в регионе и привлечение иностранных и российских туристов для лечения на территории Приморского края | Рост числа туристов, приезжающих в Приморский край в рамках медицинских туров не менее 100 тыс. чел. | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы", государственная программа Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов |  | Департамент здравоохранения Приморского края, Департамент туризма Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 6.1 | Мероприятие: Разработка и реализация программы развития медицинского туризма | 1. Определение наиболее перспективного продукта (диагностика, лечение, постоперационное восстановление и реабилитация) и целевые рынки 2. Определение оптимальных каналов продвижения медицинского туризма в России и странах АТР 3. Проведение сертификации медицинских учреждений по международным стандартам 4. Проведение анализа опыта Республики Корея и Японии по развитию медицинского туризма 5.Привлечение корейских и японских компаний для развития медицинского туризма в Приморском крае 6. Содействие в реализации проекта медицинского кластера на о. Русский 7. Вступление в ассоциации медицинского туризма (например, российскую ассоциацию медицинского туризма) | Количество программ развития медицинского туризма в Приморском крае, ед. 1 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы", государственная программа Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2026 - 2030 годы" / средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент туризма Приморского края, Департамент здравоохранения Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 6.1.1 | Ключевое событие: Открытие медицинского кластера на о. Русский | - | Открытие второй очереди медицинского кластера | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 7 | Задача 7. Выявление потенциала туристских территорий (прежде всего малопосещаемых), и создание новых точек притяжения туристов | Рост числа туристов, посещающих отдаленные территории Приморского края. Вовлечение жителей отдаленных территорий в развитие туризма | 1. Число инвестиционных проектов на малоосвоенных территориях не менее 10 2. Число инвестиционных проектов по освоению перспективных туристических активов не менее 10 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы" | 4 кв. 2030г. | Департамент туризма Приморского края, Администрации муниципальных образований |
| III этап (2026– 2030) | 7.1 | Мероприятие: Реализация новых инвестиционных проектов на малопосещаемых территориях Приморского края и вдоль существующих туристических маршрутов | 1. Анализ туристических активов малопосещаемых территорий (оценка потенциала, выявление барьеров развития) 2. Разработка туристических программ городов совместно с бизнес-сообществом и общественностью перспективных территорий 3. Разработка предложений по государственной поддержке инвесторов в туристской отрасли на малоосвоенных территориях 4. Формирование и реализация программы активного инвестиционного маркетинга малоосвоенных территорий 5. Привлечение инвесторов | Количество реализованных инвестиционных проектов не менее 1 | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы" |  | Главы МО, Департамент туризма Приморского края, Администрации муниципальных образований |
| III этап (2026– 2030) | 7.1.1 | Ключевое событие: Привлечение не менее 5 инвесторов для реализации инвестиционных проектов на малоосвоенных туристских территориях | - | Привлечено не менее 5 инвесторов | - | 4кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 8 | Задача 8. Создание стимулов для ускоренного развития необходимой для отрасли специализированной туристской инфраструктуры. | Повышение эффективности использования существующих туристских объектов, создание инфраструктуры для новых видов туризма | Оборот туристских услуг и услуг КСР, млрд руб. не менее 31 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»/ государственная программа Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2026 - 2030 годы", государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов |  | Администрации МО., Департамент Туризма Приморского края, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Минвостокразвития, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" |
| III этап (2026– 2030) | 8.1 | Мероприятие: Открытие отелей международных гостиничных сетей | 1. Привлечение международных гостиничных операторов для открытия новых отелей и разработки концепции достройки существующих 2. Привлечение инвесторов для строительства отелей 3. Заключения инвестиционных соглашений для реализации "долгостроев" | Число отелей категории 5 звезд (не менее 4) | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4кв.2030г | Департамент туризма Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 8.1.1 | Ключевое событие: Открытие отеля категории 5 звезд международной сети | - | 1. Привлечение международного оператора 2. Заключение соглашения о сотрудничестве 3. Разработка концепции 4. Открыт отель категории 5 звезд в г. Владивосток | - | 4кв.2030г | - |
| III этап (2026– 2030) | 8.2 | Мероприятие: Развитие морских пассажирских перевозок между островными территориями Владивостока и ближайшими прибрежными населенными пунктами Приморского края | 1. Разработка и отправка предложений в ФГУП "Росморпорт" по развитию причальной инфраструктур 2. Разработка операционной модели морских пассажирских перевозок, определение тарифа, оператора маршрутов 1 очереди, приобретение судов 3. Организация маршрутов | Рост пассажирооборота морского транспорта до 15 млн. пассажиро-километров к 2030г. | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Главы МО |
| III этап (2026– 2030) | 8.2.1 | Ключевое событие: Открытие морского пассажирского вокзала на о. Русский | - | Открыт один морской пассажирский вокзал на о. Русский | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 8.3 | Мероприятие: Повышение пропускной способности и качества услуг пунктов пропуска | 1. Подготовка предложений в Росгранстрой по открытию новых и увеличению пропускной способности существующих пунктов пропуска 2. Подготовка предложений в ФТС по повышению эффективности работы таможенных служб Приморского края 3. Подготовка предложений в Росгранстрой по улучшению инфраструктуры в зоне ожидания досмотра автомобилей и автобусов | 1. Подготовлены предложения по развитию таможенной инфраструктуры (не менее 1) 2. Подготовлены предложения по повышению эффективности таможенного контроля (не менее 1) 2.Время прохождения пунктов пропуска наземными видами транспорта (Без остановки), если не выявлены риски нарушений | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы" | 4 кв. 2030г. | Департамент международного сотрудничества |
| III этап (2026– 2030) | 8.3.1 | Ключевое событие: Повышение скорости таможенного обслуживания | - | Время прохождения пунктов пропуска наземными видами транспорта (Без остановки), если не выявлены риски нарушений | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы" | 4 кв. 2030г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 8.4 | Мероприятие: Развитие международного аэропорта г. Владивосток | 1.Подготовка Стратегии развития аэропорта (совместно с администрацией аэропорта г. Владивосток) 2. Привлечение азиатских авиакомпаний (совместно с администрацией аэропорта г. Владивосток) | 1. Количество Стратегий развития аэропорта 1 2. Количество азиатских авиакомпаний, имеющих рейсы в аэропорт Кневичи, не менее 4 | Государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/ средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Администрация аэропорта Кневичи, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 8.4.1 | Ключевое событие: Расширение терминала аэропорта | - | Увеличение пропускной способности международного аэропорта г. Владивосток не менее чем до 5 млн. пассажиров в год | - | 4 кв. 2030г. | - |
| III этап (2026– 2030) | 8.5 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию туризма | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | 1. Проведена актуализация существующей государственной программы | Государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2026 - 2030 годы" | 4 кв. 2026г. | Департамент туризма Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 8.5.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по туризму на 26-30 годы |  | Разработана государственная программа развития туризма на 2026-2030 годы |  | 4 кв. 2026г. |  |

Таблица Л.9 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018-2020 гг.) |  | Цель Стратегии: Повышение доли занятых в малом и среднем бизнесе при приросте оборота и росте удельного веса инновационных товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |
| I этап (2018-2020 гг.) |  |  |  | 1. Доля занятых в секторе МСП. Не менее 30%. 2. Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в сопоставимых ценах (по отношению к показателю 2016 г.). Не менее 25%. 3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий края. Не менее 2%. |  |  |  |
| I этап (2018-2020 гг.) | 1 | Задача: Повышение доступности |  |  | Федеральный бюджет (Государственная | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства |

| Продолжение таблицы Л.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| I этап (2018-2020 гг.) | 1 | финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса | в том числе для микробизнеса | финансовых ресурсов в 2020 г. улучшилась по сравнению с 2017 г. (не менее 50% респондентов) | программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы) Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) Приморского края (муниципальные программы экономического развития) |  | Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 1.1 | Мероприятие: Создание региональной микрофинансовой организации | Создание организации для финансирования микробизнеса | 1. Доля опрошенных руководителей микропредприятий края, считающих, что доступность финансовых ресурсов после создания микрофинансовой организации улучшилась (не менее 50%) 2. Отношение финансовых результатов получателей поддержки к полученным объемам кредитования (не менее 2) | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы) | 1 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018-2020 гг.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Получение финансирования и запуск работы региональной микрофинансовой организации | 1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 2. Обеспечение работы объекта кадровыми ресурсами 3. Размещение информации об услугах, предоставляемых объектом, в сети Интернет (интеграция с другими информационными ресурсами региона по МСП) 4. Мониторинг работы объекта | Запущена работа региональной микрофинансовой организации, предприниматели пользуются услугами организации | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы) | 1 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018-2020 гг.) | 1.2 | Мероприятие: Увеличение лимитов Приморскому краю на реализацию федеральных программ по линии АО «Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), по линии Фонда развития Дальнего Востока, по линии Минсельхоза России | Инициирование увеличения лимитов кредитования МСП Приморского края по линии АО "Корпорация МСП", Фонда развития Дальнего Востока, Минсельхоза России: 2. подготовка мотивированного предложения о повышении лимитов в соответствии с приоритетными задачами России по развитию Дальнего востока и нехваткой финансовых ресурсов для этого в настоящий момент 3. проведение переговоров, отправка писем . мониторинг увеличения лимитов | 1. Рост лимитов кредитования МСП Приморского края по линии Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) к 2020 г. не менее чем на 50% (по сравнению с 2017 г.) 2. Рост лимитов кредитования МСП Приморского края по линии Фонда развития Дальнего Востока к 2020 г. не менее чем на 50% (по сравнению с 2017 г.) 3. Рост лимитов кредитования МСП Приморского края по линии Минсельхоза России к 2020 г. не менее чем на 50% (по сравнению с 2017 г.) | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель:Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018-2020 гг.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Увеличение лимитов Приморскому краю на реализацию федеральных программ по линии АО «Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), в том числе по предоставлению льготного кредитования | - | 1. Рост лимитов кредитования МСП Приморского края по линии Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) к 2020 г. не менее чем на 50% (по сравнению с 2017 г.) | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края Соисполнитель: органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 1.2.2 | Ключевое событие: Увеличение лимитов Приморскому краю на реализацию федеральных программ по линии Фонда развития Дальнего Востока | - | 1. Рост лимитов кредитования МСП Приморского края по линии Фонда развития Дальнего Востока к 2020 г. не менее чем на 50% (по сравнению с 2017 г.) | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика») | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края Соисполнитель: органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 1.2.3 | Ключевое событие: Увеличение лимитов Приморскому краю на реализацию федеральных программ по линии Минсельхоза России | - | 1.Рост лимитов кредитования МСП Приморского края по линии Минсельхоза России к 2020 г. не менее чем на 50% (по сравнению с 2017 г.) | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Соисполнитель: органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2 | Задача: Развитие компетенций предпринимателей | Формирование единой системы поддержки МСП на базе Центра развития предпринимательства Приморского края, в рамках которой оказывается широкий перечень мер государственной поддержки | 1. Доля руководителей предприятий края, считающих, что доступность и качество информационно-консультационной поддержки МСП увеличилась в 2020 г. по сравнению с 2018 г. (не менее 50%) 2. Доля руководителей предприятий, информированных о мерах поддержки МСП и способах ее получения в 2020 г. (не менее 80%) 3. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных качеством программ повышения компетенций для сотрудников МСП в 2020 г. (не менее 50%) | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) Приморского края | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.1 | Мероприятие: Создание единого органа управления поддержки МСП – Центра развития предпринимательства | 1. Составление реестра всех институтов развития бизнеса Приморского края, оказывающих помощь субъектам МСП 2. Составление всех реестра всех мер поддержки, оказываемых субъектам МСП 3. Поиск и подбор сотрудников в Центр развития предпринимательства 4. Взаимодействие с институтами развития бизнеса Приморского края для эффективного и своевременного перевода всех функций в единый орган управления | Запуск единого органа управления поддержки МСП | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Объединение на одной территории всех учреждений по оказанию помощи МСП |  | Все институты развития бизнеса Приморского края расположены в одном месте |  |  |  |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.2 | Мероприятие: Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки МСП по линии Минэкономразвития России | 1.Подготовка заявки для участия в конкурсе (ежегодно). Подготовка включает оформление пакета документов, а также принятие поправок в краевой бюджет (включение затрат на создание микрофинансовой организации со стороны региона - необходимое условие Подготовка заявки осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 января 2018 г. № 41 2. Получение финансирования, запуск работы новых организаций инфраструктуры поддержки МСП, развитие деятельности действующих организаций поддержки МСП 3. Обеспечение работы объектов кадровыми ресурсами 4. Размещение информации об услугах, предоставляемых объектами в сети Интернет (интеграция с другими информационными ресурсами региона по МСП) 5. Мониторинг работы объектов | В Приморском крае созданы и оказывают поддержку субъектам МСП: 1. Агропарк 2. Центр оказания услуг (ЦОУ) 3. Центр сертификации и стандартизации | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) Приморского края | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Создание ЦОУ для бизнеса в Владивостоке и моногороде | - | 1. Предприниматели края могут получить услуги по развитию бизнеса в режиме "одного окна" | - | 4 кв. 2018 г. | - |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.2.2 | Ключевое событие: Создание агропарка | Предоставление земли на территории парка по льготной ставке, экспертная поддержка специалистов | 1. Предприниматели (действующие и потенциальные) могут воспользоваться услугами агропарка, освоить современные технологии производства экономически органических товаров | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) Приморского края | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.2.3 | Ключевое событие: Создание центра сертификации и стандартизации | Центр оказывает услуги, по сертификации сельскохозяйственной продукции (в т.ч. для экспорта) | Предприниматели края могут воспользоваться услугами центра по прохождению сертификации продукции, в том числе для осуществления экспорта | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) Приморского края | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.3 | Мероприятие: Повышение качества информационно-консультационной и образовательной поддержки | 1. Аудит работы действующих информационных ресурсов 2. Создание единого информационного окна для предпринимателей края с актуальной, систематизированной информацией, возможностью получить консультации онлайн 3. Мониторинг работы порталаПривлечение специалистов для проведения занятий (в том числе по линии Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП)) 6. Достижение договоренностей по реализации зарубежных и российских образовательных программ по развитию предпринимательства 6. Запуск программ в реализацию 7. Мониторинг обратной связи от руководителей предприятий 8. Взаимодействие с приморскими компаниями и вузами для организации обучающих мероприятий | 1. Доля руководителей предприятий, информированных о существующих мерах поддержки (не менее 80%). 2. Доля участников образовательных мероприятий, считающих, что они помогли в практической деятельности (не менее 70%) 3. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных качеством программ повышения компетенций для сотрудников МСП в 2020 г. (не менее 50%) | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.3.1 | Ключевое событие: Создание и поддержка единого информационного портала для консультирования МСП в онлайн режиме посредством интеграции всех существующих информационных ресурсов Приморского края по тематике МСП | - | 1. Создан единый информационный портал для консультирования МСП в онлайн режиме посредством интеграции всех существующих информационных ресурсов Приморского края по тематике МСП, а также осуществляется его поддержка | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") | 4 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.3.2 | Ключевое событие: Запуск программ повышения компетенций с российскими экспертами | - | 1. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных качеством программ повышения компетенций для сотрудников МСП в 2020 г. (не менее 50%) | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"), Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы), средства Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.3.3 | Ключевое событие: Внедрение международных программ обучения предпринимателей заинтересованными бизнес-школами, вузами во Владивостоке | - | 1. В регионе проведена реализация не менее 2 пилотных программ обучения предпринимателей с представительствами международных программ обучения предпринимателей 2. Общее количество участников мероприятий - не менее 300 3. Доля участников мероприятий, считающих, что они помогли в практической деятельности (не менее 70%) | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"), Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы), средства Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: ВУЗЫ Приморского края, Департамент образования и науки Приморского края |
| I этап (2018-2020 гг.) | 2.3.4 | Ключевое событие: Создание новых технологических компаний, ориентированных на потребности ключевых секторов местной экономики и сырьевых отраслей Дальнего Востока в сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом | В числе перспективных технологий для реализации на территории края: альтернативная энергетика (включая использование солнечной энергии) | 1. К 2020 г. в крае при содействии со стороны Дальневосточного федерального университета создано не менее 10 технологичных компаний, фактически осуществляющим деятельность |  | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Дальневосточный федеральный университет |
| I этап (2018-2020 гг.) | 3 | Задача: Расширение доступа малого и среднего бизнеса к государственному и корпоративному заказу | Поддержка МСП по реализации продукции, поиску новых клиентов | 1. Прирост оборота продукции, производимой малыми предприятиями в сопоставимых ценах, в целом по МСП региона и по видам деятельности, на 33% по сравнению с 2017 г. | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"), Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 3.1 | Мероприятие: Расширение ярмарочно-выставочной деятельности c активным вовлечением производителей из муниципальных образований | 1. Определение оптимального объёма и расписания ярмарок, а также мест их проведения (включая анализ спроса и предложения) 2. Информирование субъектов МСП 3. Заключение договоров с субъектами МСП 4. Проведение ярмарок 5. Мониторинг результатов (включая опросы предпринимателей и населения | 1. Количество проведенных мероприятий (не менее 20). 2. Доля опрошенных предпринимателей, считающих, что участие в ярмарках и выставках стало доступнее (не менее 70%). | Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Определение оптимального объема и расписания ярмарок, а также мест их проведения | - | Подготовлен перечень перспективных мест для проведения мероприятий | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края"), Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель:Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края , департамент лицензирования и торговли Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 3.1.2 | Ключевое событие: Информирование субъектов МСП об участии в ярмарках | - | Количество субъектов МСП принявших участие в ярмарках не менее 20 | Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 3.1.3 | Ключевое событие: Проведение ярмарок | - | 1. Количество проведенных мероприятий (не менее 10). | Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края , департамент лицензирования и торговли Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 3.1.4 | Ключевое событие: Мониторинг результатов | - | Доля опрошенных предпринимателей, считающих, что участие в ярмарках и выставках стало доступнее (не менее 70%). | Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 4 | Задача: Снижение административных и институциональных барьеров, создание благоприятных условий для развития бизнеса, повышение качества конкурентной среды | Создание благоприятных условия для ведения предпринимательской деятельности, включая обеспечение защиты прав собственности | 1. Доля руководителей предприятий, считающих, что условия ведения бизнеса улучшились по сравнению с прошлым годом (не менее 70% респондентов, осуществление опросов на ежегодной основе) 2. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных условиями для ведения бизнеса (не менее 70% к 2020 г. как в целом по МСП края, так и по отдельным отраслям) | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) края | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 4.1 | Мероприятие: Снятие административных барьеров при прохождении различных процедур, необходимых для ведения предпринимательской деятельности | 1. Выявление административных барьеров, их причин (с использованием результатов опросов предпринимателей) 2. Формирование и согласование с предпринимательским сообществом дорожной карты по снижению барьеров. оптимизации процедур 3. Реализация мероприятий дорожной карты 4. Мониторинг административных барьеров | 1. Доля предпринимателей, удовлетворенных прохождением процедур, необходимых для ведения предпринимательской деятельности (не менее 70%). |  | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 4.1.1 | Ключевое событие: Увеличение доли процедур, осуществляемых в электронном формате | - | 1. Доля процедур, предоставляемых удаленно - не менее 70% к 2020 г. |  | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 4.1.2 | Ключевое событие: Сокращение сроков прохождения процедур | - | 1. Сокращение срока получения разрешений на строительство до 5 рабочих дней (в соответствии с Целевыми моделями упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности 2. Сокращение срока подключения к электросетям до 3. Сокращение срока получения прав собственности до 7 рабочих дней 4. Сокращение предельного срока подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета срока согласования границ земельных участков со смежными землепользователями) до 10 рабочих дней 5. Технологическое присоединение в территориальных сетевых организациях к электросетям осуществляется - не более 90 дней |  | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 4.2 | Мероприятие: Снижение административных барьеров в отраслях экономики | 1. Уточнение перечня административных барьеров, обсуждение с предпринимателями 2. Определение перечня законодательных изменений и прочих действий со стороны органов исполнительной власти края по снятию административных барьеров 3. Осуществление законодательных изменений, принятие других мер по решению проблем 4. Мониторинг ситуации | 1. Доля руководителей предприятий, считающих, что условия ведения бизнеса улучшились по сравнению с прошлым годом (не менее 70% респондентов, осуществление опросов на ежегодной основе) 2. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных условиями для ведения бизнеса (не менее 70% к 2020 г. как в целом по МСП края, так и по отдельным отраслям) |  | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018-2020 гг.) | 4.2.1 | Ключевое событие: Реализация и актуализация дорожной карты внедрения лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам обсуждения с предпринимателями | - | 1. Дорожная карта актуализирована |  | 4 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы местного самоуправления |
| II этап (2021-2025 гг.) |  | Цель Стратегии: Реализация возможностей развития МСП Приморского края как фактора улучшения социального и экономического положения региона |  |  |  |  |  |
| II этап (2021-2025 гг.) |  |  |  | 1. Доля занятых в секторе МСП. Не менее 35%. 2. Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в сопоставимых ценах (по отношению к показателю 2016 г.). Не менее 85%. 3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий края. Не менее 10%. |  |  |  |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1 | Задача: Развитие компетенций предпринимателей | 1. Повышение качества информационно-консультационной, образовательной и имущественной поддержки МСП 2. Повышение качества информационно-консультационной, имущественной и образовательной поддержки 3. Повышение качества программ обучения 4. Включение в бизнес-навигатор МСП информации по малым городам Приморского края | 1. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных доступностью мер поддержки МСП (не менее 85%) 2. Доля получателей поддержки, удовлетворенных качеством оказанных услуг (не менее 85%) | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.1 | Мероприятие: Повышение качества информационно-консультационной, образовательной и имущественной поддержки МСП | 1. Определение шагов по расширению сети организаций инфраструктуры поддержки МСП, в том числе при участии в федеральных программах (в том числе создание бизнес инкубатора производственного типа). 2. Включение услуг для бизнеса в перечень услуг, предоставляемых действующими МФЦ в муниципальных образованиях 3. Составление перечня потенциальных резидентов (выделение отраслевых направлений) для создания совместных бизнес-инкубаторов и технопарков, ориентированных на стартапы / компании из стран АТР 4. Оценка потенциала реализации совместного проекта (в том числе спроса на услуги будущих резидентов, рынков сбыта) 5. Информирование руководства зарубежных отраслевых объединений о потенциале реализации проектов в приморском крае, консультирование, ответы на вопросы 6. Запуск проектов на территории региона 7. Мониторинг работы вновь созданных и действующих объектов | 1. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных доступностью мер поддержки МСП (не менее 85%) 2. Доля получателей поддержки, удовлетворенных качеством оказанных услуг (не менее 85%) | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Создание дополнительных объектов инфраструктуры поддержки МСП | Расширение сети организаций инфраструктуры поддержки МСП, в том числе при участии в федеральных программах (в том числе создание бизнес инкубатора производственного типа). Создание филиалов организаций инфраструктуры поддержки МСП в муниципальных образованиях региона | 1. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных доступностью мер поддержки МСП (не менее 70%) 2. Выручка резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков составляет не менее 300 тыс. руб. в расчете на 1 кв. метр площади объекта в 2020 г. | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| II этап (2021-2025 гг.) | 11.2 | Ключевое событие: реализация образовательных программ для бизнеса | Реализация специализированных программ повышения компетенций для различных отраслей и профессий в соответствии с тенденциями рынка | 1. Доля руководителей предприятий, удовлетворенных уровнем квалификации работников, доступностью квалифицированных кадров на рынке (не менее 70%) 2. Доля участников программ повышения компетенций, удовлетворенных качеством обучения и считающих, что оно помогло им повысить свою квалификацию (не менее 85%) | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.3 | Ключевое событие: Содействие в технологическом развитии МСП | Расширение перечня современного оборудования, предоставляемого в лизинг | Уровень износа оборудования МСП составляет не более 25% к 2025 г. | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| II этап (2021-2025 гг.) | 4 | Задача: Снижение административных и институциональных барьеров, создание благоприятных условий для развития бизнеса, повышение качества конкурентной среды | Совершенствование условий ведения предпринимательства, передача части контрольных и надзорных функций рыночным институтам | 1. Доля потребителей, считающих, что качество товаров и услуг на рынках Приморского края увеличилось за прошедший год (не менее 80%). 2. Доля производителей товаров и услуг края, считающих, что для всех производителей в регионе созданы равные условия, конкуренция осуществляется по четким и прозрачным правилам (не менее 70%) 3. Доля предпринимателей, удовлетворенных условиями ведения бизнеса (не менее 85%) | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) |  |  |  | 1. Доля занятых в секторе МСП. Не менее 40%. 2. Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в сопоставимых ценах (по отношению к показателю 2016 г.). Не менее 170%. 3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий края. Не менее 15%. |  |  |  |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5 | Задача: Развитие малого и среднего бизнеса в новых отраслевых сегментах, которые могут быть сформированы в долгосрочной перспективе (10-15 лет) с учетом реализации в Приморском крае крупных инвестиционных проектов. | Развитие кооперации между крупным бизнесом, МСП, вузами, смежными производствами, финансовыми институтами для обеспечения роста производства, занятости, развитие инноваций | 1. Увеличение стоимостных объемов производства пластика субъектами МСП в рамках кластеров в сопоставимых ценах на 30% ежегодно 2. Рост численности занятых в компаниях-участниках кластеров на 10% ежегодно 3. Доля инновационной продукции и услуг у участников кластеров (субъектов МСП) - не менее 40% | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5.1 | Мероприятие: Развитие кластера производства материалов из пластика | 1. Определение потенциала кластера, формирование перечня потенциальных участников (якорные компании, МСП, вузы, финансовые институты, смежные производства, в том числе недостаточно развитые производства (например, переработка мусора)) 2. Оценка эффектов от создания кластера 3. Определить эффективную модель управления кластеров, а также наиболее эффективные меры стимулирования в рамках кластера (в том числе при участии в федеральных программах развития кластера) 4. Способствовать развитию кластера (в т.ч. предоставление субсидий, консультаций, решение организационных вопрос, организация коммуникации, организация и решение вопросов обеспечения участников кластера ресурсами) | 1. Увеличение стоимостных объемов производства пластика субъектами МСП в рамках кластера в сопоставимых ценах на 30% ежегодно 2. Увеличение доли биоразлагаемого пластика в производстве упаковки (в т.ч. в производстве пищевых продуктов в общем объеме пластика до 80% 3. Рост количества участников кластера на 10% ежегодно | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5.1.2 | Ключевое событие: Подготовлена программа развития кластера пластика | - | Определены участники, цели и задачи развития кластера, механизмы развития кластера | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2026 г. | Ответственный исполнитель: Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5.1.3 | Ключевое событие: Рост интенсивности взаимодействия между участниками кластера | Участники кластера активнее стали сотрудничать с вузами, финансовыми институтами, поставщиками и подрядчиками | 1. Рост объемов поставок между участниками кластера на 30% ежегодно | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы), внебюджетные источники | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5.1.4 | Ключевое событие: Запуск производства инновационного биоразлагаемого пластика для упаковки | Рост производства пластика может негативно сказаться на экологической обстановке края. Биоразлагаемый пластик способствует сохранению окружающей среды. | 1. Увеличение доли биоразлагаемого пластика в производстве упаковки (в т.ч. в производстве пищевых продуктов) в общем объеме пластика до 80% | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5.1.5 | Ключевое событие: Запуск и развитие производства вторичного сырья из пластика | Реализация потенциала вторичной переработки отходов из пластика | 1. Осуществлен запуск производства вторичного сырья из пластика 2. Рост производства переработанного вторичного сырья (в т.ч. из пластика) на 30% в год | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы), внебюджетные источники | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5.2 | Мероприятие: Развитие кластера судостроения | 1. Определение потенциала кластера, формирование перечня потенциальных участников (якорные компании, МСП, вузы, финансовые институты, смежные производства) 2. Оценка эффектов от создания кластера 3. Определить эффективную модель управления кластеров, а также наиболее эффективные меры стимулирования в рамках кластера (в том числе при участии в федеральных программах развития кластера) 4. Способствовать развитию кластера (в т.ч. предоставление субсидий, консультаций, решение организационных вопрос, организация коммуникации, организация и решение вопросов обеспечения участников кластера ресурсами) | 1. Увеличение стоимостных объемов производства пластика субъектами МСП в рамках кластера в сопоставимых ценах на 30% ежегодно 2. Рост численности занятых в компаниях-участниках кластера на 10% ежегодно 3. Доля инновационной продукции и услуг у участников кластера (субъектов МСП) - не менее 40% | Федеральный бюджет (Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика") Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5.2.1 | Ключевое событие: Подготовлена программа развития кластера | - | Подготовлена программа развития кластера (Определены участники, цели и задачи развития кластера, механизмы развития кластера) | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы) | 4 кв. 2026 г. | Ответственный исполнитель: Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5.2.2 | Ключевое событие: Рост интенсивности взаимодействия между участниками кластера | Участники кластера активнее стали сотрудничать с вузами, финансовыми институтами, поставщиками и подрядчиками | 1. Рост объемов поставок между участниками кластера на 30% ежегодно | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы), внебюджетные источники | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 5.2.3 | Ключевое событие: Стимулирование развития инновационной деятельности участников кластера | Поддержка развития инноваций | 1. Доля инновационной продукции и услуг участников кластера (субъектов МСП) - не менее 40% | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") Бюджеты муниципальных образований (муниципальные программы), внебюджетные источники | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Департамент промышленности Приморского края |