проект

30.08.2018

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Том 4

Приложение Л. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года

(продолжение)

Владивосток-Москва

2018

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение Л План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года (продолжение)	3

Приложение Л
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года (продолжение)

Таблица Л.10 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (научно-инновационная сфера)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения (ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.) | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 -2020) |  | Цели: | Цель 1. Рациональная перестройка научно-технологического комплекса, обеспечивающая сближение исследовательской повестки с производственной деятельностью его участников и соответствующий среднероссийским темпам рост затрат на исследования и разработки. Цель 2. Системная поддержка высокотехнологичных индустрий Приморского края, обеспечивающая опережающий средний по стране рост доли инновационно-активных промышленных организаций. |  |  |  |  |
|  | 1 | Задача: Развитие технологического предпринимательства и инновационной инфраструктуры, системы поддержки коммерциализации технологий | - | Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к валовому региональному продукту, % - 1,05 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций | - | - | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности |

| Продолжение таблицы Л.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения (ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.) | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
|  |  |  | - | промышленного производства, % - 8,9 | - | - | Приморского края, |
|  | 1.1 | Мероприятие: Внедрение «эффективного контракта» в сфере науки (до 2030 г.) | При содействии региональных органов власти осуществляется разработка механизм внедрения «эффективного контракта» в сфере науки и его пилотное внедрение в научных организациях края | Разработан механизм внедрения «эффективного контракта» в сфере науки | Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности Приморского края, |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Пилотное внедрение «эффективного контракта» в сфере науки |  | Осуществлено пилотное внедрение механизма «эффективного контракта» в научных организациях |  |  |  |
|  | 1.2 | Мероприятие: Участие организаций Приморского края в составе инженерно-образовательных консорциумов, формируемых на базе центров Национальной технологической инициативы (до 2025 г.) | Содействие со стороны региональных органов власти и институтов развития вхождению образовательных, научных организаций и крупнейших технологических компаний края в состав инженерно-образовательных консорциумов, формируемых на базе центров НТИ | Вхождение организаций края в состав инженерно-образовательных консорциумов, формируемых на базе центров НТИ | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности Приморского края, |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Вхождение образовательных, научных организаций и крупнейших технологических компаний края в состав инженерно-образовательных консорциумов, формируемых на базе центров НТИ |  | Расширен состав участников Центра НТИ по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности», сформированного на базе Дальневосточного федерального университета |  |  |  |
|  | 1.3 | Мероприятие: Создание регионального инструмента субсидирования внедрения научных разработок, созданных научными организациями и вузами края (до 2030 г.) | Региональными органами власти осуществляется разработка инструмента субсидирования внедрения научных разработок и его апробация в научных организациях и вузах края | Принят нормативно правовой акт, осуществлена апробация инструмента субсидирования внедрения научных разработок в научных организациях и вузах края | Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.3.1 | Ключевое событие: Разработка и апробация нормативного правового акта, регулирующего порядок предоставления субсидий на цели внедрения научных разработок, созданных научными организациями и вузами края |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Мероприятие: Создание международных научно-технических центров, корпоративных центров исследований и разработок, технопарковых зон на территории кампуса ДВФУ (до 2030 г.) | При содействии региональных органов власти осуществляется проработка возможности и целесообразности создания на базе Дальневосточного федерального университета инновационного научно-технологического центра в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2017 №216-ФЗ | Подана заявка на создание на базе Дальневосточного федерального университета инновационного научно-технологического центра или принято решение о нецелесообразности внедрения соответствующего режима | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности Приморского края, |
|  | 1.4.1 | Ключевое событие: Подача заявки на создание на базе Дальневосточного федерального университета инновационного научно-технологического центра. |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Мероприятие: Поддержка технологического брокерства (до 2025 г.) | Реализация серии образовательных и тренинговых мероприятий (например, школа кластерных менеджеров, школа технологических брокеров – посредников между технологическим запросом и предложением и т.д.) с приглашением профильных российских и зарубежных специалистов | Собраны сведения об опыте ведущих организаций региона в части развития технологического брокерства | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.5.1 | Ключевое событие: Реализация серии образовательных и тренинговых мероприятий, направленных на развитие технологического брокерства |  | Реализованы образовательные и тренинговые мероприятия |  |  |  |
|  | 1.6 | Мероприятие: Разработка новой версии Государственных программ Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» и «Развитие образования Приморского края» | При участии и содействии организаций научно-технологического комплекса Приморского края органами власти осуществляется разработка Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» и Государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | Разработаны и утверждены Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» и Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы, Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.6.1 | Ключевое событие: Утверждение проекта Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.2 | Ключевое событие: Утверждение проекта Государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы |  |  |  |  | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 2. | Задача: Модернизация и масштабирование деятельности «якорных» предприятий, поддержка быстрорастущих высокотехнологичных малых и средних компаний Приморского края | - | Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, % - 1,4 Удельный вес продукции организаций высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня промышленных производств и наукоемких секторов сферы услуг в валовом региональном продукте, % - 14,2 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, % - 3,6 | - | - | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности Приморского края, |
|  | 2.1 | Мероприятие: Реструктуризация недостаточно эффективных промышленных площадок и создание на их базе технопарков, индустриальных парков, технологических полигонов (до 2030 г.) | В целях реструктуризации недостаточно эффективных промышленных площадок органами власти будет проведена инвентаризация и мониторинг потенциала их развития, позволяющие определить возможности создания на их базе технопарков, индустриальных парков, технологических полигонов | Проведены инвентаризация и мониторинг потенциала развития промышленных площадок | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент промышленности Приморского края |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: Инвентаризация потенциала развития промышленных площадок |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Мероприятие: Формирование системы акселерации на базе ДВФУ; усиление информационной и административной поддержки взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры региона с федеральными и зарубежными акселераторами стартапов (до 2030 г.) | Для проверки и создания технологических стартапов на базе ДВФУ на регулярной основе осуществляется проведение акселерационных программ | Проведены акселерационные программы на базе ДВФУ | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности Приморского края, |
|  | 2.2.1 | Ключевое событие: Проведение акселерационных программ для проверки и создания технологических стартапов на базе ДВФУ |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Мероприятие: Расширение взаимодействия высокотехнологичных МСП Приморья с крупными госкомпаниями (до 2022 г.) | В целях расширения взаимодействия высокотехнологичных МСП региона с крупными госкомпаниями будет проведен сбор предложений компаний Приморского края по направлениям взаимодействия с госкомпаниями, реализующими программы инновационного развития | Предложения от высокотехнологичных МСП Приморского края по взаимодействию с госкомпаниями, реализующими программы инновационного развития, собраны, обработаны и направлены в адрес госкомпаний | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.3.1 | Ключевое событие: Направление предложений от высокотехнологичных МСП региона по взаимодействию с крупными госкомпаниями, реализующими программы инновационного развития |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Мероприятие: Реализация проектов, в том числе в социальной сфере, сфере развития городской среды (формирование сети живых лабораторий) с привлечением высокотехнологичных малых и средних компаний (до 2030 г.) | В целях реализации проектов, направленных на развитие социальной сферы и городской среды, с привлечением высокотехнологичных малых и средних компаний будет осуществлен сбор предложений и проработка возможности реализации пилотных проектов создания живых лабораторий - проектов или объектов инфраструктуры, основанных на систематическом вовлечении пользователей в инновационный процесс в условиях реальной жизни | Региональными органами власти и муниципальными образованиями инициирована реализация пилотных проектов создания живых лабораторий, выделены необходимые для реализации проектов площади, оказана организационная поддержка реализации проектов | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.4.1 | Ключевое событие: Формирование перечня возможных к реализации пилотных проектов в социальной сфере, сфере развития городской среды (живых лабораторий) |  | Сформирован перечень возможных к реализации пилотных проектов создания живых лабораторий |  |  |  |
|  | 3 | Задача: Ускоренное расширение экспорта и развитие международного сотрудничества инновационно-активных предприятий Приморского края | - | Объем экспорта продукции организаций высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня промышленных производств, млн руб. - 7363 | - | - | Департамент международного сотрудничества Приморского края, департамент промышленности Приморского края |
|  | 3.1 | Мероприятие: Расширение международного сотрудничества в инновационной сфере со странами АТР (до 2030 г.) | Расширение международного сотрудничества в инновационной сфере со странами АТР предполагает участие представителей Приморского края в инициативах и проектах РФ в АТЭС. На первом этапе реализации Стратегии должен быть также сформирован перечень международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятий, приоритетных для участия высокотехнологичных предприятий Приморского края | Увеличено количество контактов в рамках международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятий между представителями Приморского края и представителями стран АТР | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент международного сотрудничества Приморского края, департамент промышленности Приморского края, департамент туризма Приморского края |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Участие представителей Приморского края в инициативах и проектах РФ в АТЭС |  | Организовано участие представителей Приморского края в инициативах и проектах РФ в АТЭС |  |  |  |
|  | 3.1.2 | Ключевое событие: Формирование перечня международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятий, приоритетных для участия высокотехнологичных предприятий Приморского края |  | Сформирован перечень международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятий, приоритетных для участия высокотехнологичных предприятий Приморского края |  |  |  |
|  | 4 | Задача: Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, молодежного инновационного творчества с учетом потребностей предприятий Приморского края | - | Удельный вес лиц в возрасте до 39 лет в численности исследователей, % - 34,4 | - | - | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 4.1 | Мероприятие: Организация сети центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков, создание регионального центра, работающего по методике образовательного центра «Сириус» (до 2030 г.) | Реализация комплекса мер по созданию на территории Приморского края центра молодежного инновационного творчества, детского технопарка | Региональными органами власти реализованы пилотные проекты по созданию центра молодежного инновационного творчества, детского технопарка | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы, Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 4.1.1 | Ключевое событие: Организация пилотного центра молодежного инновационного творчества, детского технопарка |  | Созданы пилотный центр молодежного инновационного творчества, детский технопарк |  |  |  |
|  | 5 | Задача: Формирование и развитие системы управления кластерами Приморского края | - | Количество кластеров на территории Приморского края, включенных в реестры и перечни федеральных органов исполнительной власти, ед. (накопленным итогом) - 2 | - | - | Департамент образования и науки Приморского края, Департамент проектного управления Приморского края, Департамент промышленности Приморского края |
|  | 5.1 | Мероприятие: Создание центра кластерного развития Приморского края и расширение спектра оказываемых им услуг (до 2023 г.) | Формирование команды кластерных менеджеров и развитие профильных компетенций на первом этапе реализации Стратегии предполагает создание центра кластерного развития Приморского края, деятельность которого направлена на поддержку всех кластерных инициатив посредством оказания предприятиям – участникам кластеров набора консультационных и организационных услуг, а также проведение образовательных программ и стратегических сессий по организации системы управления кластерами Приморского края | Сформирована команда кластерных менеджеров | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент проектного управления Приморского края, Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 5.1.1 | Ключевое событие: Создание центра кластерного развития Приморского края |  | Создан центр кластерного развития Приморского края |  |  |  |
|  | 5.1.2 | Ключевое событие: Проведение образовательных программ и стратегических сессий по организации системы управления кластерами Приморского края |  | Проведены образовательные программы и стратегические сессии по организации системы управления кластерами Приморского края |  |  |  |
|  | 5.2 | Мероприятие: Создание и развитие инновационного кластера Приморского края (до 2030 г.) | Развитие инновационного кластера Приморского края будет осуществляться на стыке высокотехнологичных отраслей Приморского края на базе Дальневосточного федерального университета. На первом этапе реализации Стратегии в состав участников кластера будет включено не менее 40 производственных предприятий, научных и образовательных организаций | Сформирован инновационный кластер Приморского края, реализован комплекс мероприятий, направленных на включение кластера в число участников приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент проектного управления Приморского края, Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 5.2.1 | Ключевое событие: Формирование органов управления и экспертных органов инновационного кластера Приморского края |  | Сформированы органы управления и экспертные органы инновационного кластера Приморского края |  |  |  |
|  | 5.2.2 | Ключевое событие: Формирование перечня и разработка системы администрирования реализации совместных проектов участников инновационного кластера Приморского края |  | Сформирован перечень и разработана система администрирования реализации совместных проектов участников инновационного кластера Приморского края |  |  |  |
|  | 5.3 | Мероприятие: Создание промышленных кластеров Приморского края (до 2030 г.) | На первом этапе реализации Стратегии кластерный формат взаимодействия будет апробирован в процессе создания Промышленного судостроительного кластера Приморского края, соответствующего требованиям к промышленным кластерам, предъявляемым Минпромторгом России | Создан Промышленный судостроительный кластер Приморского края | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент промышленности Приморского края |
|  | 5.3.1 | Ключевое событие: Формирование рабочей (инициативной) группы по созданию приоритетного промышленного кластера Приморского края |  | Сформирована рабочая (инициативная) группа по созданию приоритетного промышленного кластера Приморского края |  | 4 кв. 2018 г. |  |
|  | 5.3.2 | Ключевое событие: Формирование специализированной организаций приоритетного промышленного кластера Приморского края и подготовка заявки на его включение в реестр промышленных кластеров Минпромторга России |  | Сформирована специализированная организация приоритетного промышленного кластера Приморского края, подана заявка на его включение в реестр промышленных кластеров Минпромторга России |  | 1 кв. 2019 г. |  |
|  | 5.3.3 | Ключевое событие: Включение совместного проекта участников приоритетного промышленного кластера Приморского края в реестр Минпромторга России |  | Подана заявка на включение совместного проекта участников приоритетного промышленного кластера Приморского края в реестр Минпромторга России |  | 3 кв. 2020 г. |  |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цели: | Цель 1. Рациональная перестройка научно-технологического комплекса, обеспечивающая сближение исследовательской повестки с производственной деятельностью его участников и соответствующий среднероссийским темпам рост затрат на исследования и разработки. Цель 2. Системная поддержка высокотехнологичных индустрий Приморского края, обеспечивающая опережающий средний по стране рост доли инновационно-активных промышленных организаций. |  |  |  |  |
|  | 1 | Задача: Развитие технологического предпринимательства и инновационной инфраструктуры, системы поддержки коммерциализации технологий | - | Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к валовому региональному продукту, % - 1,40 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленного производства, % - 14,1 | - | - | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности Приморского края |
|  | 1.1 | Мероприятие: Внедрение «эффективного контракта» в сфере науки (до 2030 г.) | При содействии региональных органов власти осуществляется тиражирование механизм внедрения «эффективного контракта» в научных организациях края | Оказана методическая поддержка научных организаций и вузов региона по внедрению «эффективного контракта» в сфере науки | Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Разработка научными организациями и вузами региона дорожных карт по внедрению «эффективного контракта» в сфере науки |  | Научными организациями и вузами региона разработаны дорожные карты по внедрению «эффективного контракта» в сфере науки |  |  |  |
|  | 1.2 | Мероприятие: Участие организаций Приморского края в составе инженерно-образовательных консорциумов, формируемых на базе центров Национальной технологической инициативы (до 2025 г.) | Содействие со стороны региональных органов власти и институтов развития вхождению образовательных, научных организаций и крупнейших технологических компаний края в состав инженерно-образовательных консорциумов, формируемых на базе центров НТИ по следующим направлениям: «МариНэт», «ФудНэт», «ХэлсНэт», «АэроНэт», «АвтоНэт» | Вхождение образовательных, научных организаций и крупнейших технологических компаний края в состав инженерно-образовательных консорциумов, формируемых на базе центров НТИ по следующим направлениям: «МариНэт», «ФудНэт», «ХэлсНэт», «АэроНэт», «АвтоНэт» | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности Приморского края |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Вхождение образовательных, научных организаций и крупнейших технологических компаний края в состав инженерно-образовательных консорциумов, формируемых на базе центров НТИ |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Мероприятие: Создание регионального инструмента субсидирования внедрения научных разработок, созданных научными организациями и вузами края (до 2030 г.) | Региональными органами власти осуществляется реализация и усовершенствование инструмента субсидирования внедрения научных разработок, созданных научными организациями и вузами края, расширяется перечень получателей поддержки | Принята новая редакция нормативного правового акта, расширен перечень получателей поддержки | Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.3.1 | Ключевое событие: Внесение правок в нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления субсидий на цели внедрения научных разработок, созданных научными организациями и вузами края |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Мероприятие: Создание международных научно-технических центров, корпоративных центров исследований и разработок, технопарковых зон на территории кампуса ДВФУ (до 2030 г.) | На территории кампуса ДВФУ в рамках создания «иннополиса» на территории о. Русский обеспечивается создание международных научно-технических центров, технопарковых зон | На территории кампуса ДВФУ созданы международные научно-технические центры, технопарковые зоны | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.4.1 | Ключевое событие: Создание международных научно-технических центров, технопарковых зон |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Мероприятие: Поддержка технологического брокерства (до 2025 г.) | Региональными органами власти осуществляется разработка механизма финансовой и организационной поддержки предприятий и организаций, внедривших технологии, полученные с привлечением технологического брокера | Разработан механизм, предоставлена финансовая и организационная поддержка предприятий и организаций, внедривших технологии, полученные с привлечением технологического брокера | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.5.1 | Ключевое событие: Разработка механизма поддержки предприятий и организаций, внедривших технологии, полученные с привлечением технологического брокера |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Задача: Модернизация и масштабирование деятельности «якорных» предприятий, поддержка быстрорастущих высокотехнологичных малых и средних компаний Приморского края | - | Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, % - 3,1 Удельный вес продукции организаций высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня промышленных производств и наукоемких секторов сферы услуг в валовом региональном продукте, % - 19,4 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, % - 10,1 | - | - | Департамент промышленности Приморского края, департамент образования и науки Приморского края |
|  | 2.1 | Мероприятие: Поддержка долгосрочных стратегий и среднесрочных программ развития научных организаций и вузов, ориентированных на реализацию научно-технологических приоритетов и крупных проектов, реализуемых в ТОР (с 2021 г. до 2030 г.) | В целях усиления связанности научно-технологических приоритетов и крупных проектов, реализуемых в ТОР, и приоритетов развития научных организаций и вузов Приморского края, при организационном и методическом содействии региональных органов власти будет осуществлена актуализация и корректировка долгосрочных стратегий и среднесрочных программ развития научных организаций и вузов | Разработаны и актуализированы долгосрочные стратегии и среднесрочные программы развития научных организаций и вузов, ориентированных на реализацию научно-технологических приоритетов и крупных проектов, реализуемых в ТОР | Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: Разработка и актуализация долгосрочных стратегий и среднесрочных программ развития научных организаций и вузов, ориентированных на реализацию научно-технологических приоритетов и крупных проектов, реализуемых в ТОР |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Мероприятие: Реструктуризация недостаточно эффективных промышленных площадок и создание на их базе технопарков, индустриальных парков, технологических полигонов (до 2030 г.) | По результатам проведенных на первом этапе реализации Стратегии инвентаризации и мониторинга потенциала развития промышленных площадок, будет осуществлена реструктуризация недостаточно эффективных промышленных площадок, направленная на создание на их базе технопарков и индустриальных парков | На базе промышленных площадок созданы технопарки, индустриальные парки | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент промышленности Приморского края |
|  | 2.2.1 | Ключевое событие: Реструктуризация недостаточно эффективных промышленных площадок и создание на их базе технопарков, индустриальных парков |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Мероприятие: Формирование системы акселерации на базе ДВФУ; усиление информационной и административной поддержки взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры региона с федеральными и зарубежными акселераторами стартапов (до 2030 г.) | Для проверки и создания технологических стартапов на территории Приморья организуются региональные туры федеральных акселерационных программ (GenerationS, Startup Tour) | Проведены региональные туры федеральных акселерационных программ | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности Приморского края |
|  | 2.3.1 | Ключевое событие: Организация региональных туров федеральных акселерационных программ (GenerationS, Startup Tour) |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Мероприятие: Расширение взаимодействия высокотехнологичных МСП Приморья с крупными госкомпаниями (до 2022 г.) | В целях расширения взаимодействия высокотехнологичных МСП региона с крупными госкомпаниями будет организована серия ознакомительных визитов представителей госкомпаний (представители профильных подразделений компаний) на предприятия Приморского края, проявившие заинтересованность к взаимодействию с крупными госкомпаниями; проведена серия очных презентаций продукции и услуг предприятий Приморского края для крупных госкомпаний | Проведены серии ознакомительных визитов, очных презентаций продукции и услуг предприятий Приморского края для крупных госкомпаний | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2022 г. |  |
|  | 2.4.1 | Ключевое событие: Организация серии ознакомительных визитов представителей госкомпаний (представители профильных подразделений компаний) на предприятия Приморского края, проявившие заинтересованность к взаимодействию с крупными госкомпаниями; проведение серии очных презентаций продукции и услуг предприятий Приморского края для крупных госкомпаний |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Мероприятие: Инициация проектов, в том числе в социальной сфере, сфере развития городской среды (формирование сети живые лаборатории) с привлечением высокотехнологичных малых и средних компаний (до 2030 г.) | В целях реализации проектов, направленных на развитие социальной сферы и городской среды, с привлечением высокотехнологичных малых и средних компаний будет оказано содействие реализации пилотных проектов создания живых лабораторий - проектов или объектов инфраструктуры, основанных на систематическом вовлечении пользователей в инновационный процесс в условиях реальной жизни | Региональными органами власти и муниципальными образованиями оказана организационная и материально-техническая поддержка реализации пилотных проектов создания живых лабораторий | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.5.1 | Ключевое событие: Реализация пилотных проектов в социальной сфере, сфере развития городской среды (живых лабораторий) с привлечением высокотехнологичных малых и средних компаний |  | Реализованы пилотные проекты создания живых лабораторий |  |  |  |
|  | 3 | Задача: Ускоренное расширение экспорта и развитие международного сотрудничества инновационно-активных предприятий Приморского края | - | Объем экспорта продукции организаций высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня промышленных производств, млн руб. - 11858 | - | - | Департамент международного сотрудничества Приморского края, департамент промышленности Приморского края, департамент туризма Приморского края |
|  | 3.1 | Мероприятие: Расширение международного сотрудничества в инновационной сфере со странами АТР (до 2030 г.) | Расширение международного сотрудничества в инновационной сфере со странами АТР предполагает формирование системы сайтов, электронных баз данных и других ресурсов на английском и китайском языках, содержащих информацию о деятельности, продукции и компетенциях высоко- и среднетехнологичных предприятий и кластеров Приморского края. На втором этапе реализации Стратегии будет оказываться поддержка реализации ежегодного плана участия высокотехнологичных предприятий Приморского края (в том числе с формированием коллективных стендов участников кластеров) в международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в рамках Восточного экономического форума | Увеличено количество контактов в рамках международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятий между представителями Приморского края и представителями стран АТР | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент международного сотрудничества Приморского края, департамент промышленности Приморского края, департамент туризма Приморского края |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Формирование системы сайтов, электронных баз данных и других ресурсов на английском и китайском языках, содержащих информацию о деятельности, продукции и компетенциях высоко- и среднетехнологичных предприятий и кластеров Приморского края |  | Разработаны сайты, электронные базы данных на английском и китайском языках |  |  |  |
|  | 3.1.2 | Ключевое событие: Поддержка реализация ежегодного плана участия высокотехнологичных предприятий Приморского края в международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятиях |  | На ежегодной основе поддерживается участие (в том числе в части формирования коллективных стендов участников кластеров) высокотехнологичных предприятий Приморского края в международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятиях |  |  |  |
|  | 4 | Задача: Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, молодежного инновационного творчества с учетом потребностей предприятий Приморского края | - | Удельный вес лиц в возрасте до 39 лет в численности исследователей, % - 38,1 | - | - | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 4.1 | Мероприятие: Организация сети центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков, создание регионального центра, работающего по методике образовательного центра «Сириус» (до 2030 г.) | Реализация комплекса мер по созданию на территории Приморского края единой сети центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков | Увеличение количества центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков, сформированных на территории Приморского края | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы, Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 4.1.2 | Ключевое событие: Организация сети центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков |  | Сформирована сеть центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков |  |  |  |
|  | 5 | Задача: Формирование и развитие системы управления кластерами Приморского края | - | Количество кластеров на территории Приморского края, включенных в реестры и перечни федеральных органов исполнительной власти, ед. (накопленным итогом) - 5 | - | - | Департамент образования и науки Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, департамент проектного управления Приморского края |
|  | 5.1 | Мероприятие: Создание центра кластерного развития Приморского края и расширение спектра оказываемых им услуг (до 2023 г.) | Расширение состава услуг, оказываемых в интересах участников кластеров центром кластерного развития Приморского края, на втором этапе реализации Стратегии предполагает проведение серии образовательных программ и стратегических сессий, направленных на формирование новых кластеров и расширение спектра оказываемых услуг центра кластерного развития | Увеличен состав и востребованность услуг, оказываемых центром кластерного развития Приморского края в интересах участников кластеров | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2023 г. | Департамент образования и науки Приморского края, Департамент проектного управления Приморского края |
|  | 5.1.1 | Ключевое событие: Проведение серии образовательных программ и стратегических сессий, направленных на формирование новых кластеров и расширение спектра оказываемых услуг центра кластерного развития |  | Проведена серия образовательных программ и стратегических сессий, направленных на формирование новых кластеров и расширение спектра оказываемых услуг центра кластерного развития |  |  |  |
|  | 5.2 | Мероприятие: Создание и развитие инновационного кластера Приморского края (до 2030 г.) | Вхождение инновационного кластера Приморского края в международную ассоциацию кластеров TCI network будет способствовать развитию компетенций менеджеров управляющей компании инновационного кластера Приморского края, а также его положительному позиционированию на международном уровне | Реализован комплекс мероприятий, направленных на вхождение инновационного кластера Приморского края в международную ассоциацию кластеров TCI network | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент образования и науки Приморского края, Департамент проектного управления Приморского края, Департамент промышленности Приморского края |
|  | 5.2.1 | Ключевое событие: Вхождение инновационного кластера Приморского края в международную ассоциацию кластеров TCI network |  | Инновационный кластер Приморского края включен в международную ассоциацию кластеров TCI network |  |  |  |
|  | 5.3 | Мероприятие: Создание промышленных кластеров Приморского края (до 2030 г.) | Будут созданы Нефтегазохимический промышленный кластер Приморского края, Агропромышленный кластер Приморского края, Кластер рыбопереработки и аквакультуры Приморского края | Создано четыре промышленных кластера, включенных в реестр Минпромторга России | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент промышленности Приморского края, департамент проектного управления Приморского края |
|  | 5.3.1 | Ключевое событие: Формирование рабочих (инициативных) групп по созданию промышленных кластеров Приморского края |  | Сформированы рабочие (инициативные) группы по созданию промышленных кластеров Приморского края |  | 4 кв. 2022 г. |  |
|  | 5.3.2 | Ключевое событие: Формирование специализированных организаций промышленных кластеров Приморского края и подготовка заявок на их включение в реестр промышленных кластеров Минпромторга России |  | Сформированы специализированные организации промышленных кластеров Приморского края, поданы заявки на их включение в реестр промышленных кластеров Минпромторга России |  | 4 кв. 2023 г. |  |
|  | 5.3.3 | Ключевое событие: Включение первой очереди совместных проектов участников промышленных кластеров Приморского края в реестр Минпромторга России | Включение первой очереди совместных проектов участников промышленных кластеров Приморского края в реестр Минпромторга России позволит возместить до 50% затрат инициаторов проектов, направленных на их реализацию | Поданы заявки на включение первой очереди совместных проектов участников промышленных кластеров Приморского края в реестр Минпромторга России |  | 4 кв. 2025 г. |  |
| III этап (2026– 2030) |  | Цели: | Цель 1. Рациональная перестройка научно-технологического комплекса, обеспечивающая сближение исследовательской повестки с производственной деятельностью его участников и соответствующий среднероссийским темпам рост затрат на исследования и разработки. Цель 2. Системная поддержка высокотехнологичных индустрий Приморского края, обеспечивающая опережающий средний по стране рост доли инновационно-активных промышленных организаций. |  |  |  |  |
|  | 1 | Задача: Развитие технологического предпринимательства и инновационной инфраструктуры, системы поддержки коммерциализации технологий | - | Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к валовому региональному продукту, % - 2,00 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций промышленного производства, % - 20,6 | - | - | Департамент образования и науки Приморского края, Департамент промышленности Приморского края |
|  | 1.1 | Мероприятие: Внедрение «эффективного контракта» в сфере науки (до 2030 г.) | При содействии региональных органов власти осуществляется реализация научными организациями и вузами региона дорожных карт по внедрению «эффективного контракта» в сфере науки | Оказана методическая поддержка научных организаций и вузов региона по реализации дорожных карт по внедрению «эффективного контракта» в сфере науки | Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Реализация научными организациями и вузами региона дорожных карт по внедрению «эффективного контракта» в сфере науки |  | Реализованы дорожные карты по внедрению «эффективного контракта» в сфере науки |  |  |  |
|  | 1.2 | Мероприятие: Создание регионального инструмента субсидирования внедрения научных разработок, созданных научными организациями и вузами края (до 2030 г.) | Региональными органами власти принимается решение о пролонгации или завершении реализации регионального инструмента субсидирования внедрения научных разработок, созданных научными организациями и вузами края | Принято решения о пролонгации или завершении реализации регионального инструмента субсидирования внедрения научных разработок, созданных научными организациями и вузами края | Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Принятие решения о пролонгации или завершении реализации регионального инструмента субсидирования внедрения научных разработок, созданных научными организациями и вузами края |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Мероприятие: Создание международных научно-технических центров, корпоративных центров исследований и разработок, технопарковых зон на территории кампуса ДВФУ (до 2030 г.) | На территории кампуса ДВФУ в рамках создания «иннополиса» на территории о. Русский обеспечивается создание международных корпоративных центров исследований и разработок | На территории кампуса ДВФУ созданы международные корпоративные центры исследований и разработок | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 1.3.1 | Ключевое событие: Создание международных корпоративных центров исследований и разработок |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Задача: Модернизация и масштабирование деятельности «якорных» предприятий, поддержка быстрорастущих высокотехнологичных малых и средних компаний Приморского края | - | Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, % - 4,1 Удельный вес продукции организаций высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня промышленных производств и наукоемких секторов сферы услуг в валовом региональном продукте, % - 29,7 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, % - 19,1 | - | - | Департамент промышленности Приморского края, департамент образования и науки Приморского края |
|  | 2.1 | Мероприятие: Поддержка долгосрочных стратегий и среднесрочных программ развития научных организаций и вузов, ориентированных на реализацию научно-технологических приоритетов и крупных проектов, реализуемых в ТОР (с 2021 г. до 2030 г.) | В целях усиления связанности научно-технологических приоритетов и крупных проектов, реализуемых в ТОР, и приоритетов развития научных организаций и вузов Приморского края, региональными органами власти будет осуществлена поддержка реализация долгосрочных стратегий и среднесрочных программ развития научных организаций и вузов, ориентированных на реализацию научно-технологических приоритетов и крупных проектов, реализуемых в ТОР | Поддержана реализация долгосрочных стратегий и среднесрочных программ развития научных организаций и вузов, ориентированных на реализацию научно-технологических приоритетов и крупных проектов, реализуемых в ТОР | Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: Поддержка реализации долгосрочных стратегий и среднесрочных программ развития научных организаций и вузов, ориентированных на реализацию научно-технологических приоритетов и крупных проектов, реализуемых в ТОР |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Мероприятие: Реструктуризация недостаточно эффективных промышленных площадок и создание на их базе технопарков, индустриальных парков, технологических полигонов (до 2030 г.) | По результатам проведенных на первом этапе реализации Стратегии инвентаризации и мониторинга потенциала развития промышленных площадок, будет осуществлена реструктуризация недостаточно эффективных промышленных площадок, направленная на создание на их базе технологических полигонов | На базе промышленных площадок созданы технологические полигоны | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент промышленности Приморского края |
|  | 2.2.1 | Ключевое событие: Реструктуризация недостаточно эффективных промышленных площадок и создание на их базе технологических полигонов |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Мероприятие: Формирование системы акселерации на базе ДВФУ; усиление информационной и административной поддержки взаимодействия объектов инновационной инфраструктуры региона с федеральными и зарубежными акселераторами стартапов (до 2030 г.) | Для проверки и создания технологических стартапов организуются партнерства объектов инновационной инфраструктуры региона с зарубежными акселераторами | Объектами инновационной инфраструктуры региона заключены партнерские соглашения с зарубежными акселерваторами | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент образования и науки Приморского края, департамент международного сотрудничества Приморского края, департамент промышленности Приморского края |
|  | 2.3.1 | Ключевое событие: Организация партнерства с зарубежными акселераторами |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Мероприятие: Инициация проектов, в том числе в социальной сфере, сфере развития городской среды (формирование сети живые лаборатории) с привлечением высокотехнологичных малых и средних компаний (до 2030 г.) | В целях реализации проектов, направленных на развитие социальной сферы и городской среды, с привлечением высокотехнологичных малых и средних компаний Администрацией Приморского края и муниципальными органами власти будет оказываться содействие формированию сети живых лабораторий - проектов или объектов инфраструктуры, основанных на систематическом вовлечении пользователей в инновационный процесс в условиях реальной жизни | Региональными органами власти и муниципальными образованиями оказана организационная и материально-техническая поддержка реализации проектов создания живых лабораторий | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.4.1 | Ключевое событие: Формирование сети живых лабораторий на территории Приморского края с привлечением высокотехнологичных малых и средних компаний |  | Сформирована сеть живых лабораторий на территории Приморского края |  |  |  |
|  | 3 | Задача: Ускоренное расширение экспорта и развитие международного сотрудничества инновационно-активных предприятий Приморского края | - | Объем экспорта продукции организаций высокотехнологичных и среднетехнологичных высокого уровня промышленных производств, млн руб. - 19098 | - | - | Департамент международного сотрудничества Приморского края, департамент промышленности Приморского края, департамент туризма Приморского края |
|  | 3.1 | Мероприятие: Расширение международного сотрудничества в инновационной сфере со странами АТР (до 2030 г.) | Расширение международного сотрудничества в инновационной сфере со странами АТР предполагает постоянную поддержку реализации ежегодного плана участия высокотехнологичных предприятий Приморского края (в том числе с формированием коллективных стендов участников кластеров) в международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в рамках Восточного экономического форума | Увеличено количество контактов в рамках международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятий между представителями Приморского края и представителями стран АТР | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент международного сотрудничества Приморского края, департамент промышленности Приморского края, департамент туризма Приморского края |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Поддержка реализации ежегодного плана участия высокотехнологичных предприятий Приморского края (в том числе с формированием коллективных стендов участников кластеров) в международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в рамках Восточного экономического форума |  | На ежегодной основе поддерживается участие (в том числе в части формирования коллективных стендов участников кластеров) высокотехнологичных предприятий Приморского края в международных и всероссийских выставочно-ярмарочных мероприятиях |  |  |  |
|  | 4 | Задача: Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, молодежного инновационного творчества с учетом потребностей предприятий Приморского края | - | Удельный вес лиц в возрасте до 39 лет в численности исследователей, % - 49,6 | - | - | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 4.1 | Мероприятие: Организация сети центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков, создание регионального центра, работающего по методике образовательного центра «Сириус» (до 2030 г.) | Реализация комплекса мер по созданию на территории Приморского края центра, работающего по методике образовательного центра «Сириус» | Создан региональный центр, работающий по методике образовательного центра «Сириус» | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы, Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент образования и науки Приморского края |
|  | 4.1.1 | Ключевое событие: Создание регионального центра, работающего по методике образовательного центра «Сириус» |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Задача: Формирование и развитие системы управления кластерами Приморского края | - | Количество кластеров на территории Приморского края, включенных в реестры и перечни федеральных органов исполнительной власти, ед. (накопленным итогом) - 5 | - | - | Департамент промышленности Приморского края, департамент образования и науки Приморского края |
|  | 5.1 | Мероприятие: Создание и развитие инновационного кластера Приморского края (до 2030 г.) | Сертификация менеджмента инновационного кластера Приморского края по стандартам Европейского секретариата по кластерному анализу будет способствовать признанию системы управления кластером на международном уровне | Реализован комплекс мероприятий, направленных на сертификацию менеджмента инновационного кластера Приморского края по стандартам Европейского секретариата по кластерному анализу | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент образования и науки Приморского края, департамент промышленности Приморского края |
|  | 5.1.1 | Ключевое событие: Сертификация менеджмента инновационного кластера Приморского края по стандартам Европейского секретариата по кластерному анализу |  | Инновационный кластер Приморского края сертифицирован по стандартам Европейского секретариата по кластерному анализу |  |  |  |
|  | 5.2 | Мероприятие: Создание промышленных кластеров Приморского края (до 2030 г.) | Включение второй очереди совместных проектов участников промышленных кластеров Приморского края в реестр Минпромторга России позволит возместить до 50% затрат инициаторов проектов, направленных на их реализацию. Региональные органы власти будут осуществлять мониторинг реализации совместных проектов участников промышленных кластеров, поддерживаемых Минпромторгом России | Совместные проекты участников промышленных кластеров Приморского края будут включены в реестр Минпромторга России, инициаторам совместных проектов будет оказываться поддержка из средств федерального бюджета | Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2021-2030 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент промышленности Приморского края |
|  | 5.2.1 | Ключевое событие: Включение второй очереди совместных проектов участников промышленных кластеров Приморского края в реестр Минпромторга России |  | Поданы заявки на включение второй очереди совместных проектов участников промышленных кластеров Приморского края |  |  |  |
|  | 5.2.2 | Ключевое событие: Мониторинг реализации первой очереди совместных проектов участников промышленных кластеров Приморского края |  | Проведен мониторинг реализации первой очереди совместных проектов участников промышленных кластеров Приморского края |  |  |  |

Таблица Л.11 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (обеспечение экологической безопасности)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 -2020) | I | Цель: Создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Приморского края | - | - |  | 4 кв. 2020 г. | - |
|  | 1 | Задача 4: Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Владивосток, Уссурийск и Находка, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду | - | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников достигла 92,5% | Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства; Приморского края Департамент энергетики Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. |

| Продолжение таблицы Л.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
|  | 1.1 | Мероприятие: Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта | Осуществляется перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо в городах Владивосток, Уссурийск и Находка и строительства объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находка | Переведено 5,5% муниципального транспорта на газомоторное топливо в городах Владивосток, Уссурийск и Находка. Объем общий выбросов загрязняющих атмосферу веществ, (включая выбросы от ж/д транспорта) снизился до 416,93 тыс. тонн | Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства; Приморского края Департамент энергетики Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо | Перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо в городах Владивосток, Уссурийск и Находка | Доля муниципального транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находка, переведенного на газомоторное топлив, составила 5,5% | Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства; Приморского края Департамент энергетики Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
|  | 1.1.2 | Ключевое событие: Строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта | Разрабатывается проектная документация на выполнение работ по строительству объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находка | Разработана проектная документация на выполнение работ по строительству объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находк |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.2 | Мероприятие: Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | Осуществляется подготовка к переводу тепловых электростанций с угля на газ и модернизации производственных фондов | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников достигла 92,9% |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Перевод тепловых электростанций с угля на газ | Подготавливается проект перевода всех тепловых электростанций с угля на газ | Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу валового регионального продукта, снизился до 0,25 тонн |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.2.2 | Ключевое событие: Модернизация производственных фондов | Подготавливается программа модернизации производственных фондов | Количество модернизированных производств достигло 2 ед. |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2 | Задача 6: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | - | - |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.1 | Мероприятие: Очистка образующихся сточных вод и дождевых стоков на очистных сооружениях до установленных нормативов, разрешенных к сбросу в море | Проводятся контрольные мероприятия по соблюдению на очистных сооружениях нормативов по сбросу образующихся сточных вод и дождевых стоков в море в городе Владивосток | Объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты снизился до 270,21 млн м3 |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: Строительство и модернизация очистных сооружений | Разрабатывается план модернизации очистных сооружений. Апробируется план модернизации очистных сооружений | Количество построенных и модернизированных очистных сооружений достигло 1 ед. |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 4.2.2, 4.2.3) Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; |
|  |  | Цель: Сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Задача 1: Стимулирование устойчивого развития сельскохозяйственного производства за счет применения эффективных схем севооборота, развития органического земледелия, животноводства, введения в оборот неиспользуемых земель и стимулирования к ответственному землепользованию и созданию производственных кооперативов | - | - |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 3.1 | Мероприятие: Формирование системы контроля за состоянием обрабатываемых земель и почв | Разработка нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения и системы мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Объемы внесения минеральных удобрений по отношению к предыдущему периоду составили 4,7%, пестицидная нагрузка на обработанные земли составила 4 кг/га |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Разработка и внедрение нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения | Разработка нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения | Нормативы использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения разработаны |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 4.2.2, 4.2.3) Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 4.2.2, 4.2.3) Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края |
|  | 3.1.2 | Ключевое событие: Проведение мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Разработка методики формирования системы мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Методика формирования системы мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения разработана |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  |  | Цель: Создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Приморского края |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Задача 1: Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов производства и потребления | - | - |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 4.1 | Мероприятие: Строительство новых межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкцию и модернизацию существующих полигонов | Разрабатывается (дорабатывается) план межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, план реконструкции и модернизации существующих полигонов | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления достигла 13,24 % |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 4.1.1 | Ключевое событие: Формирование плана строительства новых межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкции и модернизацию существующих полигонов | Формируется план строительства межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкции и модернизация существующих полигонов в городах Владивосток, Уссурийск, Находка | Сформирован план строительства межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкции и модернизация существующих полигонов в городах Владивосток, Уссурийск, Находка |  | 4 кв. 2020 г | Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 4.2.2, 4.2.3) Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края Департамент, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Приморскому края. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края |
|  | 4.2 | Мероприятие: Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае | Разрабатывается программа, предусматривающая повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами | Разработана программа, предусматривающая повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 4.2.1 | Ключевое событие: Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами | Осуществляется работа по совершенствованию подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами | Повышена инвестиционная привлекательность сферы обращения с твердыми коммунальными и промышленными отходами |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 4.3 | Мероприятие: сокращение количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения | Вычисляются показатели сокращения количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения | Утверждаются показатели сокращения количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 4.3.1 | Ключевое событие: определение прогнозных показателей по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения | Производится экономический расчет строительства объектов по утилизации и обезвреживанию твердых коммунальных отходов | Определяется количество твердых коммунальных отходов, планируемых к утилизации и обезвреживанию (планируемая проектная мощность объектов) |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 5 | Задача 4. Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Владивосток, Уссурийск и Находка, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду | - | - |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Приморскому края. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Приморскому края. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Минприроды России, Росводресурсы, Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 6.2); Департамент промышленности Приморского края, Администрации муниципальных образований края |
|  | 5.1 | Мероприятие: Модернизация терминалов осуществляющих перевалку угля открытым способом | Разработка и реализация плана действий по сокращению воздействия «угольной пыли» | Разработан план действий по сокращению воздействия «угольной пыли» |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 5.1.1 | Мероприятие: Усиление надзорной деятельности за предприятиями угольной промышленности | Осуществляется разработка административных регламентов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности портовых терминалов, осуществляющих перевалку угля | Разработаны административные регламенты в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности портовых терминалов, осуществляющих перевалку угля |  | 4 кв. 2020 г. | Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Приморскому края. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Минприроды России, Росводресурсы, Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 6.2); Департамент промышленности Приморского края, Администрации муниципальных образований края Минприроды России, Росводресурсы, Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 6.2); Департамент промышленности Приморского края, Администрации муниципальных образований края |
|  | 5.1.2 | Мероприятие: Стимулирование предприятий, осуществляющих перевалку угля открытым способом, на разработку планов модернизации терминалов и оснащения терминалов системами защиты воздуха от угольной пыли | Разработка и реализация совместного с надзорными органами плана действия по сокращению выбросов (территоры реализуют план по сокращению выбросов). | Планы по сокращению выбросов разработаны всеми предприятиями угольной промышленности, осуществляющими свою деятельность на территории Приморского края |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 5.1.3 | Мероприятие: Модернизация открытых угольных терминалов | Оснащение терминалов, осуществляющих перевалку угля открытым способом, системами защиты воздуха от угольной пыли и зелеными насаждениями вокруг открытого склада угля. Осуществляется полноценная модернизация угольных терминалов в соответствии с разработанными планами | Доля терминалов, осуществляющих перевалку угля открытым способом, оснащенных системами защиты воздуха от угольной пыли и зелеными насаждениями вокруг открытого склада угля, достигла 100% Доля модернизированных открытых угольных терминалов достигла 30% |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 5.1.4 | Мероприятие: Разработка и внедрение системы мониторинга водных биологических ресурсов на акватории порта, а так же автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха по взвешенным веществам в целях отслеживания возможного возникновения угольной пыли в границах терминалов | Разработка методики системы мониторинга водных биологических ресурсов на акватории порта, а так же автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха по взвешенным веществам в целях отслеживания возможного возникновения угольной пыли в границах терминалов | Разработана методика системы мониторинга водных биологических ресурсов на акватории порта, а так же автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха по взвешенным веществам в целях отслеживания возможного возникновения угольной пыли в границах терминалов |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 6 | Задача 5. Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий. |  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях достигла 6,63% |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 6.1 | Мероприятие: Модернизация и реконструкция гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | Разрабатывается план модернизации и реконструкция гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, по отношению к 2016 году, достигла 5,5% |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 6.1.2 | Ключевое событие: Обследование гидротехнических сооружений, выявление гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | Проведение инвентаризации существующих гидротехнических сооружений на предмет их технического состояния. | Количество гидротехнических сооружений, на которых проведено преддекларационное обследование достигло 1 ед. |  | 4 кв. 2020 г. | Минприроды России, Росводресурсы, Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 6.2); Департамент промышленности Приморского края, Администрации муниципальных образований края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; |
|  | 6.1.3 | Ключевое событие: Строительство гидротехнических сооружений | Разрабатывается проектная документация на строительство новых гидротехнических сооружений | Количество построенных гидротехнических сооружений и гидротехнических сооружений с осуществленным капитальным ремонтом и реконструкцией достигло 1 ед. |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 6.1.4 | Ключевое событие: Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | Организация строительства и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | Доля водных объектов или их частей, на которых организован мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений достигло 5,5% |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 6.2 | Мероприятие: Мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Разрабатывается методика проведения мониторинга дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Разработана методика проведения мониторинга дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 6.2.1 | Ключевое событие: Проведение мониторинга дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Проводится мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Проведен мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений |  |  |  |
|  | 7 | Задача 5. Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий. | - | - |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 7.1 | Мероприятие: Совершенствование системы мониторинга и контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и сохранению окружающей среды | Анализ и доработка системы мониторинга и контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и сохранению окружающей среды | Доля выявленных и учтенных объектов, наносящих ущерб окружающей среде, по отношению к 2016 году, достигла 6% |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |
|  | 7.1.1 | Ключевое событие: Проведение контрольных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды | Внедрение риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды | Внедрен риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края |
|  | 7.1.2 | Ключевое событие: Разработка и внедрение методики системы мониторинга выявленных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде | Разрабатывается методика мониторинга выявленных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде | Разработана методика мониторинга выявленных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 8 | Задача 8. Сохранение биологического разнообразия, включая сохранение площади особо охраняемых природных территорий, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках Приморья, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | - | - |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 8.1 | Мероприятие: Повышение эффективности государственного управления ООПТ регионального значения | - | Доля выявленных нарушений природоохранного законодательства составила 90% |  |  |  |
|  | 8.1.1 | Ключевое событие: Разработка и внедрение схемы размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Приморского края | Разрабатывается схема размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Приморского края | Разработана схема размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Приморского края |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края ; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. |
|  | 8.1.2 | Ключевое событие: Создание охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков | Создание охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков | Доля созданных охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков достигла 6% |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 8.2 | Мероприятие: Развитие экологического волонтерства, поддержка общественных организаций и объединений в части реализации экологических программ | - | - |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 8.2.1 | Ключевое событие: Разработка и внедрение системы поддержки и грантов общественных организаций, реализующих экологические программы и движения экологического волонтерства | Разрабатывается система поддержки и грантов общественных организаций, реализующих экологические программы и движения экологического волонтерства | Количество экологических программ, реализуемых общественными организациями и объединениями достигло 6 ед. |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. |
|  | 8.2.2 | Мероприятие: Разработка и реализация плана мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, финансируемых в рамках реализации государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" | Разрабатывается план мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, финансируемых в рамках реализации государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" | Общее количество участников массовых мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, финансируемых в рамках реализации государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" возросло до 634 ед. |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края |
|  | I | Цель: Создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Приморского края | - | - |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края - |
|  | 1 | Задача 4. Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Владивосток, Уссурийск и Находка, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду | - | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников достигла 92,5% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.1 | Мероприятие: Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта | Осуществляется перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо в городах Владивосток, Уссурийск и Находка и строительства объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находка | Переведено 8,9% муниципального транспорта на газомоторное топливо в городах Владивосток, Уссурийск и Находка. Объем общий выбросов загрязняющих атмосферу веществ, (включая выбросы от ж/д транспорта) снизился до 396,50 тыс. тонн |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо | Перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо в городах Владивосток, Уссурийск и Находка | Доля муниципального транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находка, переведенного на газомоторное топлив, составила 8,9% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.1.2 | Ключевое событие: Строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта | Осуществляется строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находка | Строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта выполнено в городе Владивосток |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент транспорта и дорожного хозяйства; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 2.1, 3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края |
|  | 1.2 | Мероприятие: Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | Осуществляется перевод тепловых электростанций с угля на газ и модернизации производственных фондов | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников достигла 95,3% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Перевод тепловых электростанций с угля на газ | Выполняется проект по переводу всех тепловых электростанций с угля на газ | Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу валового регионального продукта, снизился до 0,24 тонн |  | 4 кв. 2025 г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1.2.2 | Ключевое событие: Модернизация производственных фондов | Выполняется программа модернизации производственных фондов | Количество модернизированных производств достигло 7 ед. | Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент транспорта и дорожного хозяйства; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 2.1, 3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края |
|  | 2 | Задача 6. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | - | - | Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент транспорта и дорожного хозяйства; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 2.1, 3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |
|  | 2.1 | Мероприятие: Очистка образующихся сточных вод и дождевых стоков на очистных сооружениях до установленных нормативов, разрешенных к сбросу в море | Проводятся контрольные мероприятия по соблюдению на очистных сооружениях нормативов по сбросу образующихся сточных вод и дождевых стоков в море во всех городах | Объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты снизился до 256,97 млн м3 |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: Строительство и модернизация очистных сооружений | Выполняется план модернизации очистных сооружений | Количество построенных и модернизированных очистных сооружений достигло 4 ед. |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  |  | Цель: Сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Задача 1: Стимулирование устойчивого развития сельскохозяйственного производства за счет применения эффективных схем севооборота, развития органического земледелия, животноводства, введения в оборот неиспользуемых земель и стимулирования к ответственному землепользованию и созданию производственных кооперативов | - | - |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 3.1 | Мероприятие: Формирование системы контроля за состоянием обрабатываемых земель и почв | Разработка нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения и системы мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Объемы внесения минеральных удобрений по отношению к предыдущему периоду составили 3%, пестицидная нагрузка на обработанные земли составила 3,5 кг/га |  |  |  |
|  | 3.1.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения | Внедрение и контроль за выполнением нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения | Нормативы использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения внедрены |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 3.1.2 | Ключевое событие: Проведение мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Проведение мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Проведен мониторинг за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  |  | Цель: Создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Приморского края. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Задача 1. Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов производства и потребления | - | - |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |
|  | 4.1 | Мероприятие: Строительство новых межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкцию и модернизацию существующих полигонов | Осуществляется строительство межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкция и модернизация существующих полигонов в городах Владивосток, Уссурийск, Находка | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления достигла 14,83 % |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 4.1.1 | Ключевое событие: Реализация плана строительства новых межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкции и модернизацию существующих полигонов | Реализуется план строительства межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкции и модернизация существующих полигонов в городах Владивосток, Уссурийск, Находка | План строительства межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкции и модернизация существующих полигонов в городах Владивосток, Уссурийск, Находка реализован на 50% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 4.2 | Мероприятие: Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае | Разрабатывается программа, предусматривающая повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами | Разработана программа, предусматривающая повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент градостроительства Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края |
|  | 4.2.1 | Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами | Осуществляется работа по совершенствованию подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами | Повышена инвестиционная привлекательность сферы обращения с твердыми коммунальными и промышленными отходами |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 5 | Задача 4. Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Владивосток, Уссурийск и Находка, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду | - | - |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 5.1 | Мероприятие: Модернизация терминалов осуществляющих перевалку угля открытым способом | Реализация плана действий по сокращению воздействия «угольной пыли» | Реализуется план действий по сокращению воздействия «угольной пыли» |  |  |  |
|  | 5.1.1 | Ключевое событие: Стимулирование предприятий, осуществляющих перевалку угля открытым способом, на разработку планов модернизации терминалов и оснащения терминалов системами защиты воздуха от угольной пыли | Реализация совместного с надзорными органами плана действия по сокращению выбросов (территоры реализуют план по сокращению выбросов). | Планы по сокращению выбросов реализованы всеми предприятиями угольной промышленности, осуществляющими свою деятельность на территории Приморского края на 80% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 5.1.2 | Ключевое событие: Модернизация открытых угольных терминалов | Осуществляется полноценная модернизация угольных терминалов в соответствии с разработанными планами | Количество модернизированных открытых угольных терминалов достигло 3 ед. |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 5.1.3 | Ключевое событие: Разработка и внедрение системы мониторинга водных биологических ресурсов на акватории порта, а так же автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха по взвешенным веществам в целях отслеживания возможного возникновения угольной пыли в границах терминалов | Внедряется мониторинг водных биологических ресурсов на акватории порта, а так же автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха по взвешенным веществам в целях отслеживания возможного возникновения угольной пыли в границах терминалов | Внедрен мониторинг водных биологических ресурсов на акватории порта, а так же автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха по взвешенным веществам в целях отслеживания возможного возникновения угольной пыли в границах терминалов |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 6 | Задача 5. Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий. |  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях достигла 6% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 6.1 | Мероприятие: Модернизация и реконструкция гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | Реализуется план модернизации и реконструкция гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, по отношению к 2016 году, достигла 8,9% |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме 6.2); Департамент промышленности Приморского края |
|  | 6.1.2 | Ключевое событие: Обследование гидротехнических сооружений, выявление гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | Проведение инвентаризации существующих гидротехнических сооружений на предмет их технического состояния. | Количество гидротехнических сооружений, на которых проведено преддекларационное обследование достигло 5 ед. |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме 6.2); Департамент промышленности Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме 6.2); Департамент промышленности Приморского края |
|  | 6.1.3 | Ключевое событие: Строительство гидротехнических сооружений | Осуществляется строительство новых гидротехнических сооружений | Количество построенных гидротехнических сооружений и гидротехнических сооружений с осуществленным капитальным ремонтом и реконструкцией достигло 2 ед. |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 6.1.4 | Ключевое событие: Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | Организация строительства и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | Доля водных объектов или их частей, на которых организован мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений достигло 5,5% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 6.2 | Мероприятие: Мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Проводится мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Проведен мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений |  |  |  |
|  | 6.2.1 | Ключевое событие: Организация мониторинга дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Организован мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Организован мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 7 | Задача 5. Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий. |  |  |  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме 6.2); Департамент промышленности Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края |
|  | 7.1 | Мероприятие: Совершенствование системы мониторинга и контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и сохранению окружающей среды | Проводится мониторинг и контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и сохранению окружающей среды | Доля выявленных и учтенных объектов, наносящих ущерб окружающей среде, по отношению к 2016 году, достигла 14,9% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 7.1.1 | Ключевое событие: Проведение контрольных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды | Внедрение риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды | Внедрен риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 7.1.2 | Ключевое событие: Проведение контрольных мероприятий по соблюдению требований к экологической безопасности предприятий | Проводятся контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований к экологической безопасности предприятий | Доля выявленных и учтенных объектов, наносящих ущерб окружающей среде, по отношению к 2016 году достигла 14,9% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 7.2 | Мероприятие: Совершенствование системы мониторинга и контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и сохранению окружающей среды | Проводится мониторинг и контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и сохранению окружающей среды | Доля выявленных и учтенных объектов, наносящих ущерб окружающей среде, по отношению к 2016 году, достигла 14,9% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 7.2.1 | Ключевое событие: Проведение контрольных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды | Внедрение риск-ориентированного подхода при проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды | Внедрен риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 7.2.2 | Ключевое событие: Проведение контрольных мероприятий по соблюдению требований к экологической безопасности предприятий | Проводятся контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований к экологической безопасности предприятий | Доля выявленных и учтенных объектов, наносящих ущерб окружающей среде, по отношению к 2016 году достигла 14,9% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 7.3 | Мероприятие: Содействие внедрению инновационных и экологически чистых технологий, обеспечивающих минимизацию вреда окружающей среде | - | - |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 7.3.1 | Ключевое событие: Разработка и внедрение программы стимулирования предприятий к формированию планов модернизации производств и переходу на инновационные и экологически чистые технологии | Реализуется программа стимулирования предприятий к формированию планов модернизации производств и переходу на инновационные и экологически чистые технологии, включая налоговые льготы и субсидирование планов модернизации производств. | Программа стимулирования предприятий к формированию планов модернизации производств и переходу на инновационные и экологически чистые технологии реализована на 50% Доля предприятий, разработавших планы модернизации производств с учетом внедрения инновационных и экологически чистых технологий, составила 3 ед. |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края |
|  | 8 | Задача 8. Сохранение биологического разнообразия, включая сохранение площади особо охраняемых природных территорий, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках Приморья, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | - | - |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. |
|  | 8.1 | Мероприятие: Повышение эффективности государственного управления ООПТ регионального значения | - | Доля выявленных нарушений природоохранного законодательства составила 90% |  |  |  |
|  | 8.1.1 | Ключевое событие: Разработка и внедрение схемы размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Приморского края | Внедряется схема размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Приморского края | Схема размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Приморского края внедрена на 50% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 8.1.2 | Ключевое событие: Создание охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков | Создание охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков | Доля созданных охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков достигла 14,9% |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 8.2 | Мероприятие: Развитие экологического волонтерства, поддержка общественных организаций и объединений в части реализации экологических программ | - | - |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 8.2.1 | Ключевое событие: Разработка и внедрение системы поддержки и грантов общественных организаций, реализующих экологические программы и движения экологического волонтерства | Разрабатывается система поддержки и грантов общественных организаций, реализующих экологические программы и движения экологического волонтерства | Количество экологических программ, реализуемых общественными организациями и объединениями достигло 15 ед. |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края |
|  | 8.2.2 | Ключевое событие: Разработка и реализация плана мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, финансируемых в рамках реализации государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" | Разрабатывается план мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, финансируемых в рамках реализации государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" | Общее количество участников массовых мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, финансируемых в рамках реализации государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" возросло до 1 726 ед. |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | I | Цель: Создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Приморского края | - | - |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края - |
|  | 1 | Задача 4. Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Владивосток, Уссурийск и Находка, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду | - | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников достигла 92,5% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.1 | Мероприятие: Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта | Осуществляется перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо в городах Владивосток, Уссурийск и Находка и строительства объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находка | Переведено 8,9% муниципального транспорта на газомоторное топливо в городах Владивосток, Уссурийск и Находка. Объем общий выбросов загрязняющих атмосферу веществ, (включая выбросы от ж/д транспорта) снизился до 377,07 тыс. тонн |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо | Перевод муниципального транспорта на газомоторное топливо в городах Владивосток, Уссурийск и Находка | Доля муниципального транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находка, переведенного на газомоторное топлив, составила 14,3% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.1.2 | Ключевое событие: Строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта | Осуществляется строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта в городах Владивосток, Уссурийск и Находка | Осуществлено строительство объездных магистралей, транспортных развязок, воздушных переходов, стоянок для частного транспорта выполнено в городе Владивосток, Уссурийск и Находка |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент транспорта и дорожного хозяйства; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 2.1); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края |
|  | 1.2 | Мероприятие: Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | Осуществляется перевод тепловых электростанций с угля на газ и модернизации производственных фондов | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников достигла 97,7% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Перевод тепловых электростанций с угля на газ | Выполняется проект по переводу всех тепловых электростанций с угля на газ | Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу валового регионального продукта, снизился до 0,24 тонн |  | 4 кв. 2030 г. |  |
| III этап (2026 – 2030) | 1.2.2 | Ключевое событие: Модернизация производственных фондов | Выполняется программа модернизации производственных фондов | Количество модернизированных производств достигло12 ед. | Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент транспорта и дорожного хозяйства; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 2.1); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края |
|  | 2 | Задача 6. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | - | - | Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент транспорта и дорожного хозяйства; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 2.1); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |
|  | 2.1 | Мероприятие: Очистка образующихся сточных вод и дождевых стоков на очистных сооружениях до установленных нормативов, разрешенных к сбросу в море | Проводятся контрольные мероприятия по соблюдению на очистных сооружениях нормативов по сбросу образующихся сточных вод и дождевых стоков в море во всех городах | Объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты снизился до 244,38 млн м3 |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.2 | Ключевое событие: Строительство и модернизация очистных сооружений | Выполняется план модернизации очистных сооружений | Количество построенных и модернизированных очистных сооружений достигло 6 ед. |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  |  | Цель: Сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию. |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Задача 1: Стимулирование устойчивого развития сельскохозяйственного производства за счет применения эффективных схем севооборота, развития органического земледелия, животноводства, введения в оборот неиспользуемых земель и стимулирования к ответственному землепользованию и созданию производственных кооперативов | - | - |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 3.1 | Мероприятие: Формирование системы контроля за состоянием обрабатываемых земель и почв | Разработка нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения и системы мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Объемы внесения минеральных удобрений по отношению к предыдущему периоду составили 2%, пестицидная нагрузка на обработанные земли составила 3 кг/га |  |  |  |
|  | 3.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения | Контроль за выполнением нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения | Осуществлен контроль за выполнением нормативов использования минеральных удобрений на обрабатываемых земельных участках сельскохозяйственного назначения |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 3.2 | Мероприятие: Проведение мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Проведение мониторинга за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения | Проведен мониторинг за использованием минеральных удобрений на земельных участках сельскохозяйственного назначения |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  |  | Цель: Создание благоприятной и безопасной среды проживания людей посредством улучшения экологической обстановки на территории Приморского края |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Задача 1. Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов производства и потребления | - | - |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 4.2.2, 4.2.3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края |
|  | 4.1 | Мероприятие: Строительство новых межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, реконструкция и модернизацию существующих полигонов | Осуществляется строительство межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкция и модернизация существующих полигонов в городах Владивосток, Уссурийск, Находка | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления достигла 16,62% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 4.1.1 | Ключевое событие: Реализация плана строительства новых межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкции и модернизацию существующих полигонов | Реализуется план строительства межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкции и модернизация существующих полигонов в городах Владивосток, Уссурийск, Находка | План строительства межмуниципальных и локальных полигонов отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, реконструкции и модернизация существующих полигонов в городах Владивосток, Уссурийск, Находка реализован на 100% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 4.2 | Мероприятие: Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае | Разрабатывается программа, предусматривающая внедрение системы сортировки и переработки ТКО | Разработана программа, предусматривающая внедрение системы сортировки и переработки ТКО |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 4.2.2, 4.2.3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 4.2.2, 4.2.3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края |
|  | 4.2.1 | Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами | Осуществляется работа по совершенствованию подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами | Повышена инвестиционная привлекательность сферы обращения с твердыми коммунальными и промышленными отходами |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 4.2.2 | Ключевое событие: Разработка методики стимулирования жильцов к сортировке мусора в жилых домах с установленными системами раздельного сбора ТКО | Внедрение методики стимулирования жильцов к сортировке мусора в жилых домах с установленными системами раздельного сбора ТКО | Методика стимулирования жильцов к сортировке мусора в жилых домах с установленными системами раздельного сбора ТКО внедрена на 100% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 4.2.3 | Запуск системы раздельного сбора ТКО в 50-ти многоэтажных жилых домах | Мероприятия по запуску системы раздельного сбора ТКО предусматривают установку системы раздельного сбора ТКО (систем мусороудаления с технологией раздельного сбора мусора) в многоэтажных жилых домах. В качестве пилотных домов выбираются объекты. находящиеся в управлении ТСЖ. Определяется поставщик систем раздельного сбора ТКО. Проводятся мероприятия по информированию жильцов о сортировке мусора | Система раздельного сбора ТКО запущена в 50-ти многоэтажных жилых домах. |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 5 | Задача 4. Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Владивосток, Уссурийск и Находка, с учётом сводных расчётов допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду | - | - |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края (кроме п. 4.2.2, 4.2.3); Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Государственная жилищная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент промышленности Приморского края |
|  | 5.1 | Мероприятие: Модернизация терминалов осуществляющих перевалку угля открытым способом | Реализация плана действий по сокращению воздействия «угольной пыли» | Реализован план действий по сокращению воздействия «угольной пыли» |  |  |  |
|  | 5.1.1 | Мероприятие: Стимулирование предприятий, осуществляющих перевалку угля открытым способом, на разработку планов модернизации терминалов и оснащения терминалов системами защиты воздуха от угольной пыли | Реализация совместного с надзорными органами плана действия по сокращению выбросов (территоры реализуют план по сокращению выбросов). | Планы по сокращению выбросов реализованы всеми предприятиями угольной промышленности, осуществляющими свою деятельность на территории Приморского края на 100% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 5.1.2 | Мероприятие: Модернизация открытых угольных терминалов | Осуществляется полноценная модернизация угольных терминалов в соответствии с разработанными планами | Количество модернизированных открытых угольных терминалов достигло 4 ед. |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 5.1.3 | Мероприятие: Разработка и внедрение системы мониторинга водных биологических ресурсов на акватории порта, а так же автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха по взвешенным веществам в целях отслеживания возможного возникновения угольной пыли в границах терминалов | Проводится мониторинг водных биологических ресурсов на акватории порта, а так же автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха по взвешенным веществам в целях отслеживания возможного возникновения угольной пыли в границах терминалов | Проведен мониторинг водных биологических ресурсов на акватории порта, а так же автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха по взвешенным веществам в целях отслеживания возможного возникновения угольной пыли в границах терминалов |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 6 | Задача 5. Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий |  | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях достигла 20% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 6.1 | Мероприятие: Модернизация и реконструкция гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | Реализуется план модернизации и реконструкция гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, по отношению к 2016 году, достигла 15% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 6.1.1 | Ключевое событие: Строительство гидротехнических сооружений | Осуществляется строительство новых гидротехнических сооружений | Количество построенных гидротехнических сооружений и гидротехнических сооружений с осуществленным капитальным ремонтом и реконструкцией достигло 2 ед. |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент промышленности Приморского края |
|  | 6.1.2 | Ключевое событие: Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | Организация строительства и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | Доля водных объектов или их частей, на которых организован мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений достигло 14,3% |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 6.2 | Мероприятие: Мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | - | - |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 6.2.1 | Ключевое событие: Проведение мониторинга дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Проводится мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений | Проведен мониторинг дна и берегов, изменений морфометрических особенностей, состояния и режима использования водоохранных зон, водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений |  |  |  |
|  | 7 | Задача 5. Применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий | - | - |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 7.1 | Мероприятие: Совершенствование системы мониторинга и контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и сохранению окружающей среды | Анализ и доработка системы мониторинга и контроля за соблюдением требований к экологической безопасности и сохранению окружающей среды | Доля выявленных и учтенных объектов, наносящих ущерб окружающей среде, по отношению к 2016 году достигла 14,9% |  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Приморского края Департамент градостроительства Приморского края; Департамент промышленности Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |
|  | 7.1.1 | Ключевое событие: Проведение контрольных мероприятий по соблюдению нормативов качества окружающей среды | Проводятся контрольные надзорные мероприятия по соблюдению нормативов качества окружающей среды с использованием риск-ориентированного подхода | Проведены контрольные надзорные мероприятия по соблюдению нормативов качества окружающей среды с использованием риск-ориентированного подхода |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 7.2 | Мероприятие: Содействие внедрению инновационных и экологически чистых технологий, обеспечивающих минимизацию вреда окружающей среде | - | - |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 7.2.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение программы стимулирования предприятий к формированию планов модернизации производств и переходу на инновационные и экологически чистые технологии | Реализуется программа стимулирования предприятий к формированию планов модернизации производств и переходу на инновационные и экологически чистые технологии, включая налоговые льготы и субсидирование планов модернизации производств. | Программа стимулирования предприятий к формированию планов модернизации производств и переходу на инновационные и экологически чистые технологии реализована на 100% Доля предприятий, разработавших планы модернизации производств с учетом внедрения инновационных и экологически чистых технологий составила 4 ед. |  |  |  |
|  | 8 | Задача 8. Сохранение биологического разнообразия, включая сохранение площади особо охраняемых природных территорий, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках Приморья, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | - | - |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 8.1 | Мероприятие: Повышение эффективности государственного управления ООПТ регионального значения | - | Доля выявленных нарушений природоохранного законодательства составила 90% |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края |
|  | 8.1.1 | Ключевое событие: Внедрение схемы размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Приморского края | Внедряется схема размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Приморского края | Схема размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Приморского края внедрена на 100% |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края |
|  | 8.1.2 | Ключевое событие: Создание охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков | Создание охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков | Доля созданных охранных зон вокруг территорий всех государственных природных заповедников и национальных парков достигла 37,2% |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. |
|  | 8.2 | Мероприятие: Развитие экологического волонтерства, поддержка общественных организаций и объединений в части реализации экологических программ | - | - |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. |
|  | 8.2.1 | Ключевое событие: Разработка и внедрение системы поддержки и грантов общественных организаций, реализующих экологические программы и движения экологического волонтерства | Разрабатывается система поддержки и грантов общественных организаций, реализующих экологические программы и движения экологического волонтерства | Количество экологических программ, реализуемых общественными организациями и объединениями достигло 31 ед. |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края |
|  | 8.2.2 | Ключевое событие: Разработка и реализация плана мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, финансируемых в рамках реализации государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" | Разрабатывается план мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, финансируемых в рамках реализации государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" | Общее количество участников массовых мероприятий экологической направленности международного, общероссийского и краевого значения, финансируемых в рамках реализации государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" возросло до 2 926 ед. |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, администрации муниципальных образований края. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края |
|  |  |  |  |  |  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Государственная ветеринарная инспекция Приморского края |

Таблица Л.12 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей )

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Наращивание к 2030 г. объемов несырьевого экспорта местными товаропроизводителями до не менее 6 млрд долл. США, предоставлении международных транспортных услуг в объеме не менее 3,5 млрд долл. США и привлечении прямых иностранных инвестиций в приоритетные отраслевые сектора в размере не менее 1,5 млрд долл. США ежегодно |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  |  |  | Наращивание к 2020 г. объемов несырьевого экспорта местными товаропроизводителями до не менее 2 млрд долл. США, предоставлении международных транспортных услуг в объеме не менее 2 млрд долл. США и привлечении прямых иностранных инвестиций в приоритетные отраслевые сектора в размере не менее 0,5 млрд долл. США ежегодно | - |  | Администрация Приморского края/ АО «Корпорация развития Дальнего Востока» |

| Продолжение таблицы Л.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача:. Развитие экспортных компетенций Приморского края | Развитие экспортных компетенций | Рост числа товаропроизводителей Приморского края, экспортирующих товары и услуги собственного производства Рост числа экспортеров, преодолевших объем экспортной выручки более 100 млн рублей | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") |  | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Департамент экономики и развития предпринимательства ПК |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Разработка подпрограммы развития внешнеэкономических связей в Приморском крае и организация эффективного мониторинга | 1) Определение и анализ приоритетных рынков (географических и отраслевых) 2) Выработка мер по повышению эффективности системы инструментов поддержки экспортёров и оптимизации инфраструктуры поддержки в сотрудничестве с ключевыми федеральными институтами, включая участие в реализации федеральных приоритетных проектов «Международная кооперация и экспорт в промышленности» и «Экспорт продукции АПК» и внедрение регионального экспортного стандарта 3) Формирование системы показателей оценки развития внешнеэкономических связей | Актуализация плана действий по развитию внешнеэкономических связей Организация эффективного мониторинга развития внешнеэкономических связей |  | 4 кв. 2020 | Департамент международного сотрудничества Приморского края, АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Разработка проекта подпрограммы |  | Проект нормативного акта |  | 4 кв. 2020 | Департамент международного сотрудничества Приморского края, АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018-2020 гг.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Реализация и актуализация дорожной карты внедрения лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам обсуждения с предпринимателями | - | 1. Дорожная карта актуализирована |  | 4 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства, органы местного самоуправления |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие: Формирование сети зарубежных представительств Союза «Приморская ТПП» | Формирование зарубежных представительств Союза «Приморская ТПП» в 5-7 крупнейших городах Северо-Восточной Азии, наиболее востребованных экспортерами | Устойчивый рост числа компаний-экспортеров (местных товаро-производителей) |  | 4 кв. 2020 | Союз «Приморская ТПП» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Регистрация пилотного зарубежного представительства |  | Регистрация организации (зарубежного представительства) |  | 4 кв. 2020 | Союз «Приморская ТПП» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3 | Мероприятие: Развитие компетенций начинающих экспортеров | 1) Реализация мер по развитию компетенций потенциальных и начинающих экспортеров – субъектов МСП 2) Оказание поддержки экспортерам в рамках федеральных приоритетных проектов «Международная кооперация и экспорт в промышленности» и «Экспорт продукции АПК» | Устойчивый рост числа компаний-экспортеров (местных товаро-производителей) |  | 4 кв. 2020 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Проведение образовательной программы |  | Для не менее 10 компаний проведены мероприятия образовательной программы (тренинги, семинары) |  | 4 кв. 2020 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача: Расширение доступа к зарубежным рынкам | - | Рост объема экспорта Рост номенклатуры экспортируемых товаров |  | 4 кв. 2020 | Департамент международного сотрудничества Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Департамент туризма Приморского края, Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Развитие инфраструктуры Торгового дома | Формирование инфраструктуры для удешевления экспорта и импорта для организаций Приморского края, упрощения кооперации закупок и формирования оптимальных размеров партий | Развитие торговой инфраструктуры |  | 4 кв. 2020 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Запуск работы Торгового дома | - | Регистрация новой организации |  | 4 кв. 2020 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2 | Мероприятие: Консультирование предпринимателей в вопросах электронной коммерции. Покупка аккаунтов "золотого поставщика" на Alibaba за средства бюджета и распределение их на конкурсной основе среди потенциальных / начинающих экспортёров. | 1. Организация круглых столов с предпринимателями по вопросам электронной коммерции, определение коммерческих(-ого) направлений(-я), по которым целесообразна покупка аккаунтов «золотого поставщика» на Alibaba. 2. Покупка аккаунтов «золотого поставщика» на Alibaba за средства бюджета 3. Организация конкурсов по распределению аккаунтов «золотого поставщика» среди предпринимателей Приморского края. 4. Распределение приобретенных за средства бюджета аккаунтов «золотого поставщика» на электронной площадке Alibaba . | Распределение приобретенных за средства бюджета аккаунтов «золотого поставщика» на электронной площадке Alibaba |  | 4 кв. 2020 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Реализация приморскими предпринимателями части своей продукции через аккаунты «золотого поставщика» на площадке Alibaba | - | Старт реализации продукции товаропроизводителей Приморского края через аккаунты «золотого поставщика» |  | 4 кв. 2020 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3 | Мероприятие: Развитие региональных брендов в сфере FMCG | 1) Отбор ниш и товаров, пригодных для создания единого бренда 2) Формирование рекомендаций по единым стандартам качества для приоритетным группам товаров 3) Создание и продвижение единого регионального бренда для продукции | Появление не менее 2 региональных брендов |  | 4 кв. 2020 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.1 | Ключевое событие Организация отраслевых форумов | Организация отраслевых форумов | Появление кооперативных структур |  | 2 кв. 2019 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.2 | Ключевое событие Подготовка кооперативных требований к производимым видам продукции | Подготовка кооперативных требований к производимым видам продукции | Издание рекомендаций по стандартам качества для кооперативов |  | 4 кв. 2019 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.3 | Ключевое событие Презентация товаров на 3 крупных региональных выставках в СВА | Презентация товара на 3 крупных региональных выставках в СВА | Презентация товаров проведена |  | 4 кв. 2020 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3 | Задача: . Активизация привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора. | Создание предприятий с зарубежным капиталом | Рост объема инвестиций в Приморский край |  | 4 кв. 2020 г | Департамент международного сотрудничества Приморского края. Департамент промышленности Приморского края; АО «Корпорация развития Дальнего Востока»; Инвестиционное агентство Приморского края. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1 | Мероприятие: Продвижение Приморского края как места для инвестиций в экпортоориентированные сектора экономики | 1) Разработка бренда Приморского края для инвесторов 2) Проведение инвестиционных ярмарок в ключевых городах СВА 3) Развитие регионального инвестиционного портала 4) Привлечение компаний с высоким технологическим уровнем из стран Северо-Восточной Азии 5) Привлечение в регион компаний сферы услуг (включая туристические и медицинские услуги), ориентированных на потребителей из стран СВА. | Рост числа реализованных инвестиционных проектов в Приморском крае. Создание эффективного для привлечения инвесторов имиджа региона |  | 4 кв. 2020 г | Департамент международного сотрудничества Приморского края. Департамент промышленности Приморского края. Департамент туризма Приморского края. АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвестиционное агентство Приморского края. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Создание бренда Приморского края для инвесторов | - | Появление бренда Приморского края для инвесторов |  | 4 кв. 2020 | Департамент международного сотрудничества Приморского края. Департамент промышленности Приморского края. Департамент туризма Приморского края. АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвестиционное агентство Приморского края. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.2 | Ключевое событие: Проведение зарубежных инвестиционных ярмарок | - | Инвестиционные ярмарки проведены |  | 4 кв. 2020 | Департамент международного сотрудничества Приморского края. Департамент промышленности Приморского края. Департамент туризма Приморского края. АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвестиционное агентство Приморского края.» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.3 | Ключевое событие: Проведение переговоров с потенциальными инвесторами | - | Заключены соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами |  | 4 кв. 2020 | Департамент международного сотрудничества Приморского края. Департамент промышленности Приморского края. Департамент туризма Приморского края. АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвестиционное агентство Приморского края. |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель Стратегии: Наращивание к 2030 г. объемов несырьевого экспорта местными товаропроизводителями до не менее 6 млрд долл. США, предоставлении международных транспортных услуг в объеме не менее 3,5 млрд долл. США и привлечении прямых иностранных инвестиций в приоритетные отраслевые сектора в размере не менее 1,5 млрд долл. США ежегодно. |  |  |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) |  |  |  | Наращивание к 2025 г. объемов несырьевого экспорта местными товаропроизводителями до не менее 8 млрд долл. США, предоставлении международных транспортных услуг в объеме не менее 4 млрд долл. США и привлечении прямых иностранных инвестиций в приоритетные отраслевые сектора в размере не менее 1,5 млрд долл. США ежегодно | - |  | Администрация Приморского края/ АО «Корпорация развития Дальнего Востока» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1 | Задача: Развитие экспортных компетенций Приморского края | Развитие экспортных компетенций | Рост числа товаропроизводителей Приморского края, экспортирующих товары и услуги собственного производства Рост числа экспортеров, преодолевших объем экспортной выручки более 100 млн рублей | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") | 4 кв. 2025 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.1 | Мероприятие: Актуализация подпрограммы развития внешнеэкономических связей в Приморском крае и организация регулярного мониторинга и оценки | 1) Анализ результатов реализации подпрограммы 2) Актуализация подпрограммы | Актуализация подпрограммы |  | 4 кв. 2025 | Департамент международного сотрудничества Приморского края, АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Актуализация подпрограммы развития внешнеэкономических связей в Приморском крае |  | Проект нормативного акта |  | 4 кв. 2025 | Департамент международного сотрудничества Приморского края, АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.2 | Мероприятие: Расширение сети зарубежных представительств Союза «Приморская ТПП» | Формирование зарубежных представительств Союза «Приморская ТПП» в 5-7 крупнейших городах Северо-Восточной Азии, наиболее востребованных экспортерами | Устойчивый рост числа компаний-экспортеров (местных товаро-производителей) |  | 4 кв. 2020 | Союз «Приморская ТПП» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Регистрация 2-го зарубежного представительства |  | Регистрация организации (зарубежного представительства) |  | 4 кв. 2023 | Союз «Приморская ТПП» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.2.2 | Ключевое событие: Регистрация 3-го зарубежного представительства |  | Регистрация организации (зарубежного представительства) |  | 4 кв. 2025 | Союз «Приморская ТПП» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.3 | Мероприятие: Развитие компетенций начинающих экспортеров | 1) Реализация мер по развитию компетенций потенциальных и начинающих экспортеров – субъектов МСП 2) Оказание поддержки экспортерам в рамках федеральных приоритетных проектов «Международная кооперация и экспорт в промышленности» и «Экспорт продукции АПК» | Устойчивый рост числа компаний-экспортеров (местных товаро-производителей) |  | 4 кв. 2025 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Проведение образовательной программы |  | Для не менее 10 компаний проведены мероприятия образовательной программы (тренинги, семинары) |  | 4 кв. 2025 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 2 | Задача: Расширение доступа к зарубежным рынкам | Расширение доступа к зарубежным рынкам | Рост объема экспорта Рост номенклатуры экспортируемых товаров |  | 4 кв. 2025 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Департамент экономики и развития предпринимательства ПК, Департамент международного сотрудничества Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Департамент туризма Приморского края |
| II этап (2021-2025 гг.) | 2.1 | Мероприятие: Развитие инфраструктуры Торгового дома в странах СВА | Формирование инфраструктуры для удешевления экспорта и импорта для организаций Приморского края, упрощения кооперации закупок и формирования оптимальных размеров партий | Развитие торговой инфраструктуры |  | 4 кв. 2025 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Развитие зарубежной инфраструктуры Торгового дома в странах СВА | - | Бесперебойная работа Торгового дома по обеспечению внешнеэкономических связей со странами СВА |  | 4 кв. 2025 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 2.2 | Мероприятие: Консультирование предпринимателей в вопросах электронной коммерции. Покупка аккаунтов "золотого поставщика" на Alibaba за средства бюджета и распределение их на конкурсной основе среди потенциальных / начинающих экспортёров. | 1. Организация круглых столов с предпринимателями по вопросам электронной коммерции, определение коммерческих(-ого) направлений(-я), по которым целесообразна покупка аккаунтов «золотого поставщика» на Alibaba. 2. Покупка аккаунтов «золотого поставщика» на Alibaba за средства бюджета 3. Организация конкурсов по распределению аккаунтов «золотого поставщика» среди предпринимателей Приморского края. 4. Распределение приобретенных за средства бюджета аккаунтов «золотого поставщика» на электронной площадке Alibaba . | Распределение приобретенных за средства бюджета аккаунтов «золотого поставщика» на электронной площадке Alibaba |  | 4 кв. 2025 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Реализация приморскими предпринимателями части своей продукции через аккаунты «золотого поставщика» на площадке Alibaba | - | Реализация продукции товаропроизводителей Приморского края через аккаунты «золотого поставщика» |  | 4 кв. 2021 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 2.3 | Мероприятие: Развитие региональных брендов в сфере FMCG | 1) Расширение сферы действия региональных экспортных брендов 2) Формирование рекомендаций по единым стандартам качества 3) Продвижение единого регионального бренда | Расширение сферы применения региональных экспортных брендов |  | 4 кв. 2025 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 2.3.1 | Ключевое событие Организация отраслевых форумов | Организация отраслевых форумов | Появление новых кооперативных структур |  | 4 кв. 2022 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 2.3.2 | Ключевое событие Актуализация кооперативных требований к производимым видам продукции | Подготовка новых кооперативных требований к производимым видам продукции | Актуализация рекомендаций по стандартам качества для кооперативов |  | 1 кв. 2023 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 2.3.3 | Ключевое событие Презентация товаров на 5 крупных региональных выставках в СВА | Презентация товара на 5 крупных региональных выставках в СВА | Презентация товаров проведена |  | 4 кв. 2025 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 3 | Задача: Активизация привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора. | Создание предприятий с зарубежным капиталом | Рост объема инвестиций в Приморский край |  | 4 кв. 2025 г | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края Департамент туризма Приморского края АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 3.1 | Мероприятие: Продвижение Приморского края как места для инвестиций в экпортоориентированные сектора экономики | 1) Разработка бренда Приморского края для инвесторов 2) Проведение инвестиционных ярмарок в ключевых городах СВА 3) Развитие регионального инвестиционного портала 4) Привлечение компаний с высоким технологическим уровнем из стран Северо-Восточной Азии 5) Привлечение в регион компаний сферы услуг (включая туристические и медицинские услуги), ориентированных на потребителей из стран СВА. | Рост числа реализованных инвестиционных проектов в Приморском крае. Создание эффективного для привлечения инвесторов имиджа региона |  | 4 кв. 2025 г | АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Проведение зарубежных инвестиционных ярмарок | - | Инвестиционные ярмарки проведены |  | 4 кв. 2025 | АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| II этап (2021-2025 гг.) | 3.1.2 | Ключевое событие: Проведение переговоров с потенциальными инвесторами | - | Заключены соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами |  | 4 кв. 2025 | АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Наращивание к 2030 г. объемов несырьевого экспорта местными товаропроизводителями до не менее 6 млрд долл. США, предоставлении международных транспортных услуг в объеме не менее 3,5 млрд долл. США и привлечении прямых иностранных инвестиций в приоритетные отраслевые сектора в размере не менее 1,5 млрд долл. США ежегодно. |  |  |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) |  |  |  | Наращивание к 2030 г. объемов несырьевого экспорта местными товаропроизводителями до не менее 10 млрд долл. США, предоставлении международных транспортных услуг в объеме не менее 5 млрд долл. США и привлечении прямых иностранных инвестиций в приоритетные отраслевые сектора в размере не менее 1,5 млрд долл. США ежегодно за счет реализации Приморским краем преимуществ своей географической близости к крупным рынкам сбыта и источникам международной инвестиционной активности в развитых странах Северо-Восточной Азии | - |  | Администрация Приморского края/ АО «Корпорация развития Дальнего Востока» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 1 | Задача: Развитие экспортных компетенций Приморского края | Развитие экспортных компетенций | Рост числа товаропроизводителей Приморского края, экспортирующих товары и услуги собственного производства Рост числа экспортеров, преодолевших объем экспортной выручки более 100 млн рублей | Бюджет Приморского края (Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края") | 4 кв. 2030 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 1.1 | Мероприятие: Актуализация подпрограммы развития внешнеэкономических связей в Приморском крае и организация регулярного мониторинга и оценки | 1) Анализ результатов реализации подпрограммы 2) Актуализация подпрограммы | Актуализация подпрограммы |  | 4 кв. 2030 | Департамент международного сотрудничества Приморского края, АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Актуализация подпрограммы развития внешнеэкономических связей в Приморском крае |  | Проект нормативного акта |  | 4 кв. 2030 | Департамент международного сотрудничества Приморского края, АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 1.2 | Мероприятие: Расширение сети зарубежных представительств Союза «Приморская ТПП» | Формирование зарубежных представительств Союза «Приморская ТПП» в 5-7 крупнейших городах Северо-Восточной Азии, наиболее востребованных экспортерами | Устойчивый рост числа компаний-экспортеров (местных товаро-производителей) |  | 4 кв. 2020 | Союз «Приморская ТПП» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Регистрация 4-го зарубежного представительства |  | Регистрация организации (зарубежного представительства) |  | 4 кв. 2027 | Союз «Приморская ТПП» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 1.2.2 | Ключевое событие: Регистрация 5-го зарубежного представительства |  | Регистрация организации (зарубежного представительства) |  | 4 кв. 2030 | Союз «Приморская ТПП» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 1.3 | Мероприятие: Развитие компетенций начинающих экспортеров | 1) Реализация мер по развитию компетенций потенциальных и начинающих экспортеров – субъектов МСП 2) Оказание поддержки экспортерам в рамках федеральных приоритетных проектов | Устойчивый рост числа компаний-экспортеров (местных товаро-производителей) |  | 4 кв. 2030 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Проведение образовательной программы |  | Для не менее 10 компаний проведены мероприятия образовательной программы (тренинги, семинары) |  | 4 кв. 2030 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 2 | Задача: Расширение доступа к зарубежным рынкам | Расширение доступа к зарубежным рынкам | Рост объема экспорта Рост номенклатуры экспортируемых товаров |  | 4 кв. 2030 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Департамент экономики и развития предпринимательства ПК, Департамент международного сотрудничества Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Департамент туризма Приморского края |
| III этап (2026-2030 гг.) | 2.1 | Мероприятие: Развитие инфраструктуры Торгового дома в странах АТР | Формирование инфраструктуры для упрощения и удешевления экспорта и импорта для организаций Приморского края | Развитие торговой инфраструктуры |  | 4 кв. 2030 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Развитие зарубежной инфраструктуры Торгового дома в странах АТР за пределами СВА | - | Бесперебойная работа Торгового дома по обеспечению внешнеэкономических связей со странами АТР |  | 4 кв. 2030 | АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 3 | Задача: Активизация привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора | Создание предприятий с зарубежным капиталом | Рост объема инвестиций в Приморский край |  | 4 кв. 2030 г | Департамент международного сотрудничества Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Департамент туризма Приморского края, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 3.1 | Мероприятие: Продвижение Приморского края как места для инвестиций в экпортоориентированные сектора экономики | 1) Разработка бренда Приморского края для инвесторов 2) Проведение инвестиционных ярмарок в ключевых городах СВА 3) Развитие регионального инвестиционного портала 4) Привлечение компаний с высоким технологическим уровнем из стран Северо-Восточной Азии 5) Привлечение в регион компаний сферы услуг (включая туристические и медицинские услуги), ориентированных на потребителей из стран СВА. | Рост числа реализованных инвестиционных проектов в Приморском крае. Создание эффективного для привлечения инвесторов имиджа региона |  | 4 кв. 2030 г | АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Проведение зарубежных инвестиционных ярмарок | - | Инвестиционные ярмарки проведены |  | 4 кв. 2030 | АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» АНО «Центр развития экспорта Приморского края» |
| III этап (2026-2030 гг.) | 3.1.2 | Ключевое событие: Проведение переговоров с потенциальными инвесторами | - | Заключены соглашения о намерениях с потенциальными инвесторами |  | 4 кв. 2030 | АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» |

Таблица Л.13 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (территории с особыми условиями ведения экономической деятельности)

| Этапы реализации (I этап – 3 года, II этап – 3 – 6 лет, III этап – 6 – 10 лет) | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Увеличение количества резидентов территорий с особыми условиями ведения экономической деятельности, рост объемов инвестиций резидентами и созданных рабочих мест |  |  |  | - | - |
|  |  |  | Увеличение экономического вклада резидентов специальных режимов в экономику региона Снижение бюджетных расходов на обеспечение действия особых экономических режимов | 1. Не менее 730 новых резидентов к 2030 г. 2. Не менее 1510 млрд руб. инвестиций к 2030 г. 3. Не менее 33 тыс. новых рабочих мест к 2030 г. 4. Превышение дополнительных доходов в бюджеты всех уровней над недополученными и выпадающими доходами в бюджеты всех уровней |  |  |  |

| Продолжение таблицы Л.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации (I этап – 3 года, II этап – 3 – 6 лет, III этап – 6 – 10 лет) | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1. | Задача: Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов | Увеличение объема осуществленных инвестиций, количества фактически созданных рабочих мест | не менее 100% осуществление инвестиций и создание рабочих мест в соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями и указанными в них сроками | см ниже | 4 кв. 2020 г. | Губернатор Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1. | Мероприятие: Обеспечение возможности резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток, с которыми подписаны соглашения, получить на правах аренды или собственности земельный (-ые) участок (-ки), который (-ые) подходят для реализации планируемого (-ых) инвестиционных проектов | 1. Сбор от текущих резидентов, которые не могут подобрать соответствующий их требованиям земельный участок среди тех, что находятся в собственности АО "КРДВ" на территории Приморского края, потребностей относительно требуемых им для реализации инвестиционных проектов участков, а также требований к ним 2. Отбор среди земельных участков ( в том числе неразмежеванных), которые включены в ТОРы или территорию Свободного порта Владивосток, находятся в государственной или муниципальной собственности и свободны от прав третьих лиц, тех, что подходят под требования резидентов 3. Урегулирование вопросов с отобранными земельными участками для непосредственной передачи резидентам или для передачи им через АО "КРДВ" 4. Подписание нового соглашения о создании ТОР с включением в него отобранных участков для передачи их в собственность АО "КРДВ" для передачи резидентам впоследствии или передача данных участков непосредственно резидентам ТОР или Свободного порта Владивосток без проведения тендера как для приоритетных проектов, реализуемых на территории региона 5. Урегулирование вопросов со статусом земельных участков и акваторий, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов резидентами ТОР и Свободного порта Владивосток на территории Приморского края с Минобороны России и другими силовыми структурами | Все резиденты, с которыми подписаны инвестиционные соглашения получили на правах аренды или собственности земельные участки для реализации своих проектов | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент земельных и имущественных отношений Администрации Приморского края, администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы, Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, АПИ, текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1. | Ключевое событие: Создание отдела по работе с резидентами СПВ | Создание единого окна для потенциальных инвесторов и резидентов для ускорения подачи рассмотрения заявок | Единое окно создано | - | 4 кв. 2020 г. | Инвестиционное агентство Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2. | Ключевое событие: Создание единого земельный реестр для СПВ на региональном и муниципальном уровне (ответственные: | Создание единого земельного реестра для резидентов СПВ | Реестр создан | - | 4 кв. 2020 г. | Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.3. | Ключевое событие: Сбор данных от текущих резидентов, СПВ которые не могут подобрать соответствующий их требованиям земельный участок, а также требований к ним | Определение потребности текущих резидентов ТОР и СПВ в земельных участках | Проведение опроса всех текущих резидентов СПВ относительно удовлетворенности их потребности в земельных участках, а также требований к ним | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ Соисполнители: АПИ, Инвестиционное агентство Приморского края, департамент экономики и развития предпринимательства Администрации Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.4. | Ключевое событие: Отбор среди земельных участков ( в том числе неразмежеванных), которые включены в территорию Свободного порта Владивосток, находятся в государственной или муниципальной собственности и свободны от прав третьих лиц, тех, что подходят под требования резидентов | Определение земельных участков, которые максимально быстро могут быть переданы инвесторам для пользования | Предоставление всем резидентам при наличии соответствующих участков, которые могут быть переданы для реализации инвестиционных проектов, не менее 1 варианта, подходящего им по требованиям | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Департамент градостроительства Приморского края, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края Соисполнители: Департамент промышленности Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.5. | Ключевое событие: Урегулирование вопросов с отобранными земельными участками для непосредственной передачи резидентам | Проведение межевания земельных участков, изменения их категории и вида использования (при необходимости) | Все отобранные участки подготовлены для передачи их непосредственно инвесторам | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: департамент земельных и имущественных отношений Администрации Приморского края, администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы Соисполнители: Минвостокразвития России, АПИ, Администрации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.6. | Ключевое событие: Передача данных участков непосредственно резидентам Свободного порта Владивосток без проведения тендера как для приоритетных проектов, реализуемых на территории региона | Обеспечение быстрого получения земельных участков резидентами СПВ без проведения тендерных процедур | Все отобранные земельные участки переданы резидентам | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: Администрация Приморского края, администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.7. | Ключевое событие: Урегулирование вопросов со статусом земельных участков и акваторий, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов резидентами Свободного порта Владивосток на территории Приморского края с Минобороны России и другими силовыми структурами | Определен статус всех земельных участков, по которым возникали споры или конфликты | Решены споры по вопросам земельных участков с Минобороны России, а также другими силовыми структурами | - | 4 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: Администрация Приморского края, Минобороны России, Департамент земельных отношений |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2. | Мероприятие: Обеспечение возможности резидентам ТОР, с которыми подписаны соглашения, получить на правах аренды или собственности земельный (-ые) участок (-ки), который (-ые) подходят для реализации планируемого (-ых) инвестиционных проектов | 1. Сбор от текущих резидентов, которые не могут подобрать соответствующий их требованиям земельный участок среди тех, что находятся в собственности АО "КРДВ" на территории Приморского края, потребностей относительно требуемых им для реализации инвестиционных проектов участков, а также требований к ним 2. Отбор среди земельных участков ( в том числе неразмежеванных), которые включены в ТОРы, находятся в государственной или муниципальной собственности и свободны от прав третьих лиц, тех, что подходят под требования резидентов 3. Урегулирование вопросов с отобранными земельными участками для непосредственной передачи резидентам или для передачи им через АО "КРДВ" 4. Подписание нового соглашения о создании ТОР с включением в него отобранных участков для передачи их в собственность АО "КРДВ" для передачи резидентам впоследствии или передача данных участков непосредственно резидентам ТОР без проведения тендера как для приоритетных проектов, реализуемых на территории региона 5. Урегулирование вопросов со статусом земельных участков и акваторий, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов резидентами ТОР на территории Приморского края с Минобороны России и другими силовыми структурами | Все резиденты, с которыми подписаны инвестиционные соглашения получили на правах аренды или собственности земельные участки для реализации своих проектов | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ, департамент земельных и имущественных отношений Администрации Приморского края, администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы, Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, АПИ, , текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1. | Ключевое событие: Создание отдела по работе с резидентами ТОР | Создание единого окна для потенциальных инвесторов и резидентов для ускорения подачи рассмотрения заявок | Единое окно создано | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.2. | Ключевое событие: Сбор от текущих резидентов, которые не могут подобрать соответствующий их требованиям земельный участок среди тех, что находятся в собственности АО "КРДВ" на территории Приморского края, потребностей относительно требуемых им для реализации инвестиционных проектов участков, а также требований к ним | Определение потребности текущих резидентов ТОР в земельных участках | Проведение опроса всех текущих резидентов ТОР относительно удовлетворенности их потребности в земельных участках, а также требований к ним | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ Соисполнители: АПИ, Инвестиционное агентство Приморского края, департамент экономики и развития предпринимательства Администрации Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.3. | Ключевое событие: Отбор среди земельных участков (в том числе неразмежеванных), которые включены в ТОРы, находятся в государственной или муниципальной собственности и свободны от прав третьих лиц, тех, что подходят под требования резидентов | Определение земельных участков, которые максимально быстро могут быть переданы инвесторам для пользования | Предоставление всем резидентам при наличии соответствующих участков, которые могут быть переданы для реализации инвестиционных проектов, не менее 1 варианта, подходящего им по требованиям | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: департамент земельных и имущественных отношений Администрации Приморского края, департамент экономики и развития, КРДВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.4. | Ключевое событие: Урегулирование вопросов с отобранными земельными участками для непосредственной передачи резидентам или для передачи им через АО "КРДВ" | Проведение межевания земельных участков, изменения их категории и вида использования (при необходимости) | Все отобранные участки подготовлены для передачи их непосредственно инвесторам или АО "КРДВ" | Средства государственных органов, которые являются владельцами соответствующих земельных участков | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: департамент земельных и имущественных отношений Администрации Приморского края, администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы Соисполнители: Минвостокразвития России, КРДВ, АПИ, Администрации |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.5. | Ключевое событие: Подписание нового соглашения о создании ТОР с включением в него отобранных участков для передачи их в собственность АО "КРДВ" для передачи резидентам впоследствии или передача данных участков непосредственно резидентам ТОР без проведения тендера как для приоритетных проектов, реализуемых на территории региона | Обеспечение быстрого получения земельных участков резидентами ТОР без проведения тендерных процедур | Все отобранные земельные участки переданы непосредственно инициаторам проектов от региональных и муниципальных органов власти, либо переданы резидентам через АО "Корпорация развития Дальнего Востока" | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: КРДВ, Администрация Приморского края, администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.6. | Ключевое событие: Урегулирование вопросов со статусом земельных участков и акваторий, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов резидентами ТОР на территории Приморского края с Минобороны России и другими силовыми структурами | Определен статус всех земельных участков, по которым возникали споры или конфликты | Решены споры по вопросам земельных участков с Минобороны России, а также другими силовыми структурами | - | 4 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: Администрация Приморского края, Минобороны России, Департамент земельных отношений |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3. | Мероприятие: Строительство инфраструктуры, необходимой для реализации проектов резидентов, в соответствии с планами развития ТОР, в том числе за счет привлечения частных инвестиций на принципах ГЧП | 1. Привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП для своевременного строительства требуемых объектов инфраструктуры для резидентов 2. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, запланированных к строительству на первом этапе развития | Введены в эксплуатацию все объекты инфраструктуры, которые были заложены в планы перспективного развития ТОР | Государственная программа РФ, государственная программа Приморского края | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ Соисполнители: Минвостокразвития России, органы исполнительной власти |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1. | Ключевое событие: Привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП для своевременного строительства требуемых объектов инфраструктуры для резидентов | Проведение конкурса ГЧП для определения инвестора и подписание соглашений о реализации проектов на принципах ГЧП | Привлечение не менее 30% от требуемого объема финансирования для создания инфраструктуры для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток из частных источников | - | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Администрация Приморского края и Минвостокразвития России Соисполнители: администрации муниципальных образований Приморского края, бюджетные организации в сфере строительства транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.2. | Ключевое событие: Строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, запланированных к строительству на первом этапе развития | Построены объекты инфраструктуры для обеспечения потребностей резидентов в соответствии с первым этапом плана перспективного развития ТОР | Введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры, запланированные к строительству на первом этапе развития | Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2021 года", государственная программа Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2013-2020 года", частные инвестиции | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ Соисполнители: Минвостокразвития России, департамент транспорта и дорожного хозяйства Администрации Приморского края, департамент энергетики Администрации Приморского края, департамент по ЖКХ и топливным ресурсам Администрации Приморского края, частные инвесторы |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4. | Мероприятие: Целенаправленное привлечение инвесторов к реализации проектов по развитию жилищной и социальной инфраструктуры, в том числе за счет предложения реализации проекта на принципах ГЧП | 1. Выявления проблем и перспектив развития социальной и жилищной инфраструктуры в Приморском крае с учетом привлечения трудовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ 2. Проведение анализа возможности реализации отобранных проектов с применением ГЧП 3. Проведение переговоров относительно заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в отобранных проектах 4.Проведение конкурса ГЧП | Привлечены частные инвестиции для реализации проектов в сфере жилищной и социальной инфраструктуры | Финансирование в рамках текущей деятельности | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России АПИ, администрация края Соисполнители:, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", якорные инвесторы ТОР и Свободного порта Владивосток |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.1. | Ключевое событие:' Выявления проблем и перспектив развития социальной и жилищной инфраструктуры в Приморском крае с учетом привлечения трудовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ | Проведение исследования для выявления проблем и перспектив развития социальной и жилищной инфраструктуры в Приморском крае, выделение перспективных модельных проектов | Выбор приоритетных проектов для реализации для развития социальной и жилищной инфраструктуры | Средства КРДВ | 2 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ Соисполнители: Администрация Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.2. | Ключевое событие: Проведение анализа возможности реализации отобранных проектов с применением ГЧП | Проведение исследования для выявления возможности реализации приоритетных проектов в сфере жилищной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями резидентов на принципах ГЧП | Выделение перечня потенциальных инвесторов и подготовка для них предложений ценности | Средства КРДВ | 3 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ Соисполнители: Администрация Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.3. | Ключевое событие:' Проведение переговоров относительно заинтересованности потенциальных инвесторов в участии в отобранных проектах | - | Определение участников конкурса ГЧП или компании, которая выступит с частной инициативой о реализации проекта | Средства КРДВ | 2 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ Соисполнители: Администрация Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.4. | Ключевое событие:' Проведение конкурса ГЧП | - | Выбор инвестора для реализации проекта на принципах ГЧП | Средства КРДВ, частные инвестиции | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: КРДВ Соисполнители: Администрация Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5. | Мероприятие: Повышение эффективности привлечения и сопровождения резидентов АИП | 1. Модернизация онлайн ресурса в виде интерактивных карт по каждой из инвестиционных площадок ТОР и Свободного порта Владивосток, позволяющего инвесторам выбрать подходящий для себя участок, в том числе с учетом имеющихся инфраструктурных возможностей и планов по их увеличению, и подать документы для получения его в аренду или собственность 2. Актуализация на сайте КРДВ информации по ключевым вопросам для резидентов ТОР и СПВ 3. Создание горячей линии для общения потенциальных и текущих резидентов с представителями Минвостокразвития России уровне не ниже начальника Департамента для решения критичных для инвесторов вопросов 4. Подписание соглашений КРДВ с институтами развития, предоставляющими поддержку инвестиционным проектам на территории России (ФРМ, ФРП, Корпорация развития МСП и др.), о сотрудничестве для содействия реализации проектов резидентов 5. Разработка предложений для КРДВ по формированию службы юридической поддержки резидентов Свободного порта Владивосток и укомплектации ее штата | Обеспечение выполнения КПЭ по притоку инвестиций и созданию рабочих мест на 100% | В рамках тек. деят | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.1. | Ключевое событие: Модернизация и актуализация ресурсов с интерактивными картами по инвестиционным площадкам Приморского края для потенциальных инвесторов ТОР и Свободного порта Владивосток | Модернизация ресурса с интерактивными картами по инвестиционным площадкам Приморского края для потенциальных инвесторов ТОР и Свободного порта Владивосток | Интерактивный ресурс (http://investmap.erdc.ru) актуален | Средства АПИ, АО "КРДВ» | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России, региональные органы власти, Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.2. | Ключевое событие: Выложена на сайт КРДВ вся актуальная на текущий момент информация по ключевым для потенциальных и текущих резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток вопросам | Выложена на сайт КРДВ вся актуальная на текущий момент информация по ключевым для потенциальных и текущих резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток вопросам | Вся необходимая информация по ключевым вопросам (в т.ч. по проектам резидентов) для резидентов представлена на сайте АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и она 100% актуальна | - | 2 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России, региональные органы власти, Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.3. | Ключевое событие: Запуск деятельности горячей линии с АПИ ПК по общению с резидентами и инвесторами | Запуск деятельности горячей линии с АПИ ПК по общению с резидентами и инвесторами | Горячая линия запущена | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 2 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.4. | Ключевое событие: Подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках сопровождения и поддержки реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток | Активное содействие проектам в привлечении мер финансовой поддержки | Подписаны соглашения со всеми институтами развития как в России, так и в мире, от которых может быть получена финансовая поддержка инвестиционными проектами, которые реализуются в России | - | 4 кв. 2018 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России, институты развития, оказывающие финансовую поддержку реализации инвестиционных проектов на территории России |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6. | Мероприятие: Целенаправленное привлечение инвесторов, в приоритетные проекты, ориентированные на спрос со стороны якорных инвесторов ТОР | 1. Поиск и отбор приоритетных проектов, ориентированных на спрос со стороны якорных инвесторов ТОР 2. Формирование шорт-листа инвестиционных проектов для каждого отраслевого сегмента 3. Формирование паспортов проектов и подготовка презентационных материалов для инвесторов 4. Проведение встреч для установления первичного контакта с инвесторами 5. Анализ потребностей заинтересованных инвесторов, с которыми был установлен первичный контакт 6. Подготовка предложений ценности и их обсуждение с потенциальными заинтересованными инвесторами 7. Организованы визиты потенциальных инвесторов | Выполнение КПЭ по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест на 100% | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Администрация Приморского края, якорные текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6.1. | Ключевое событие: Поиск и отбор приоритетных проектов, ориентированных на спрос со стороны якорных инвесторов ТОР | Выделены проекты в отраслях, , которые обладают наибольшим инвестиционным потенциалом или которые могут создать значительный положительный синергетический эффект для развития экономики региона | Проведен поиск и отбор приоритетных проектов, ориентированных на спрос со стороны якорных инвесторов ТОР | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Администрация Приморского края, якорные текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6.2. | Ключевое событие: Формирование шорт-листа инвестиционных проектов для каждого отраслевого сегмента | Выделены ключевые группы потенциальных инвесторов в выделенные проекты, а также конкретные компании или частные инвесторы в рамках данных групп | Сформирован шорт-лист инвестиционных проектов для каждого отраслевого сегмента | тек. деят | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Администрация Приморского края, якорные текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6.3. | Ключевое событие: Формирование паспортов проектов и подготовка презентационных материалов для инвесторов | Оценены ключевые показатели каждого из проектов, а также перспективность и условия его реализации на территории Приморского края | Сформированы паспорта проектов и подготовлены презентационные материалы для инвесторов | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Администрация Приморского края, якорные текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6.4. | Ключевое событие: Проведение встреч для установления первичного контакта с инвесторами | Проведены переговоры с потенциальными инвесторами, определена их заинтересованность по реализации предлагаемых проектов | Проведены встречи для установления первичного контакта с инвесторами | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Администрация Приморского края, якорные текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6.5. | Ключевое событие: Анализ потребностей заинтересованных инвесторов, с которыми был установлен первичный контакт | Выявлены условия участия потенциальных инвесторов в предлагаемых проектах | Проведен анализ потребностей заинтересованных инвесторов, с которыми был установлен первичный контакт | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Администрация Приморского края, якорные текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6.6. | Ключевое событие: Подготовка предложений ценности и их обсуждение с потенциальными заинтересованными инвесторами | - | Подготовлены предложения ценности и их обсуждение с потенциальными заинтересованными инвесторами | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2013 - 2020 годы | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Администрация Приморского края, якорные текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6.7. | Ключевое событие: Организация визитов потенциальных инвесторов в Приморский край для изучения инвестиционных возможностей и оценки конкретных площадок | - | Организованы визиты потенциальных инвесторов в Приморский край для изучения инвестиционных возможностей и оценки конкретных площадок | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Администрация Приморского края, якорные текущие и потенциальные инвесторы ТОР и СПВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2. | Задача: Повышение эффективности особых экономических режимов на территории Приморского края с точки зрения соответствия отраслевым приоритетам | Повышение бюджетной эффективности действия особых экономических режимов в Приморском крае | Увеличение плотности количества резидентов в расчете на 1 га территорий особых экономических режимов | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2013 - 2020 годы | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Администрация Приморского края и мун. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1. | Мероприятие: Системная интеграция особых экономических режимов, действующих на территории Приморского края | Подготовка предложений для Минвостокразвития, КРДВ и АРЧК относительно интеграции особых экономических режимов СПВ и "инвестиционного гектара" для территорий, на которые распространяются оба режим | Создан «инвестиционный гектар» | - | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Администрация Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2. | Ключевое событие: Подготовка предложений для Минвостокразвития, КРДВ и АРЧК относительно интеграции особых экономических режимов СПВ и "инвестиционного гектара" для территорий, на которые распространяются оба режима | Определение оптимального механизма интеграции режимов СПВ и "инвестиционного га" | Упрощение режима для юридических лиц по получению статуса резидента СПВ при одобрении заявки на получение "инвестиционного гектара" | - | 1 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Администрация Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2. | Мероприятие: Повышение эффективности СПВ на территории Приморского края с точки зрения стратегических целей их создания и КПЭ | 1. Облегчение условий для использования свободной таможенной зоны резидентами Свободного порта Владивосток 2. Проведение опросов потенциальных и текущих резидентов особых экономических режимов для выявления существующих проблем, снижающих инвестиционную привлекательность, а следственно и эффективность действия особых экономических режимов 3. Проведение исследования по вопросам развития особых экономических режимов | Выполнение КПЭ в соответствии с планами перспективного развития ТОР и СПВ | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 3 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Администрация Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1. | Ключевое событие: Внесение изменений в соответствующие НПА, облегчающие условия резидентам Свободного порта Владивосток использования режима свободной таможенной зоны | Разработка и принятие проекта НПА облегчающего условия использования режима свободной таможенной зоны для резидентов Свободного порта Владивосток | Принятие изменений к тексту НПА | - | 2 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: Администрация Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.2. | Ключевое событие: Проведение опросов потенциальных и текущих резидентов особых экономических режимов для выявления существующих проблем, снижающих инвестиционную привлекательность, а следственно и эффективность действия особых экономических режимов | Проведение опросов резидентов на ежегодной основе | Опрос не менее 70% текущих и не менее 50 потенциальных резидентов | - | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития Соисполнители: региональные органы власти |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.3. | Ключевое событие: Проведение сравнительного анализа инвестиционной привлекательности Свободного порта Владивосток с лидерами в мире среди особых экономических режимов, а также изучение тенденций и построение прогноза развития особых экономических режимов в среднесрочной перспективе | Проведение кабинетного исследования по вопросам эффективного развития особых экономических режимов | Создание форсайт-прогноза развития особых экономических режимов в мире | Средства АПИ | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития Россис Соисполнители: региональные органы власти |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3. | Мероприятие: Повышение эффективности деятельности особых экономических режимов на территории Приморского края с точки зрения стратегических целей их создания и КПЭ | 1. Облегчение условий для использования свободной таможенной зоны резидентами ТОР 2. Проведение опросов потенциальных и текущих резидентов особых экономических режимов для выявления существующих проблем, снижающих инвестиционную привлекательность, а следственно и эффективность действия особых экономических режимов 3. Проведение исследования по вопросам развития особых экономических режимов 4. Разработка предложений для МВР и КРДВ по формированию на территории Приморского края нового особого экономического режима для эффективной реализации преимуществ свободного порта, предусматривающего формирование инвестиционных площадок для стимулирования развития транспортно-логистических и внешнеторговых операций и специализированных производств на приграничных и прибрежных территориях | Выполнение КПЭ в соответствии с планами перспективного развития ТОР и СПВ | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 3 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Администрация Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.1. | Ключевое событие: Внесение изменений в соответствующие НПА, облегчающие условия резидентам ТОР использования режима свободной таможенной зоны | Разработка и принятие проекта НПА облегчающего условия использования режима свободной таможенной зоны для резидентов ТОР | Принятие изменений к тексту НПА | - | 2 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Администрация Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.2. | Ключевое событие: Проведение опросов потенциальных и текущих резидентов особых экономических режимов для выявления существующих проблем, снижающих инвестиционную привлекательность, а следственно и эффективность действия особых экономических режимов | Проведение опросов резидентов на ежегодной основе | Опрос не менее 70% текущих и не менее 50 потенциальных резидентов | - | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России, региональные органы власти |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.3. | Ключевое событие: Проведение сравнительного анализа инвестиционной привлекательности ТОР и Свободного порта Владивосток с лидерами в мире среди особых экономических режимов, а также изучение тенденций и построение прогноза развития особых экономических режимов в среднесрочной перспективе | Проведение кабинетного исследования по вопросам эффективного развития особых экономических режимов | Создание форсайт-прогноза развития особых экономических режимов в мире | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2013 - 2020 годы | 1 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России, региональные органы власти |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.4. | Ключевое событие: Разработка предложений для МВР и КРДВ по формированию на территории Приморского края нового особого экономического режима для эффективной реализации преимуществ свободного порта, предусматривающего формирование инвестиционных площадок для стимулирования развития транспортно-логистических и внешнеторговых операций и специализированных производств на приграничных и прибрежных территориях | Разработаны предложения для МВР и КРДВ по формированию на территории Приморского края нового особого экономического режима для эффективной реализации преимуществ свободного порта, предусматривающего формирование инвестиционных площадок для стимулирования развития транспортно-логистических и внешнеторговых операций и специализированных производств на приграничных и прибрежных территориях | Разработано и согласовано со всеми заинтересованными сторонами предложение по созданию нового особого экономического режима | - | 2 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Администрация Приморского края Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4. | Мероприятие: Разработка и реализация пакета стимулов для существующих инвесторов по расширению деятельности на территории Приморского края | 1. Проведение анализа относительно возможностей существующих инвесторов по расширению своей деятельности на территории Приморского края 2. Проведение переговоров с текущими инвесторами для выявления условий, необходимых для расширения их деятельности 3. Подготовка предложений ценности и их обсуждение с потенциальными заинтересованными инвесторами 4. Выстраивание кооперационных связей между резидентами особых экономических режимов на территории Приморского края | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ | См. ниже. | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Администрация Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы, АПИ, АРЧК, Фонд развития Дальнего Востока и др. институты развития, оказывающие поддержку реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4.1. | Ключевое событие: Проведение анализа относительно возможностей существующих инвесторов по расширению своей деятельности на территории Приморского края | Выявление возможных направлений инвестирования существующих в регионе инвесторов | Проведен анализ относительно возможностей существующих инвесторов по расширению своей деятельности на территории Приморского края | Средства АПИ | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4.2. | Ключевое событие: Проведение переговоров с текущими инвесторами для выявления условий, необходимых для расширения их деятельности | Обсуждение с инвесторами их планов, возможностей и заинтересованности в реализации новых проектов или расширении уже существующих на территории Приморского края | Проведены переговоры с текущими инвесторами для выявления условий, необходимых для расширения их деятельности | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4.3. | Ключевое событие: Подготовка предложений ценности и их обсуждение с потенциальными заинтересованными инвесторами | Формирование предложений для вовлечения инвесторов в новые проекты или развитие существующих | Подготовлены предложения ценности и их обсуждение с потенциальными заинтересованными инвесторами | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5. | Мероприятие: Выстраивание кооперационных связей между резидентами особых экономических режимов на территории Приморского края | 1. Выявление резидентов особых экономических режимов, которые в соответствии с реализуемым видом деятельности могут быть партнерами (но при этом не являются) 2. Информирование резидентов о выявленных возможностях по сотрудничеству 3. Сопровождение заключения между резидентами соглашений о сотрудничестве | Заключение соглашений о сотрудничестве между резидентами особых экономических режимов | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5.1. | Ключевое событие: Выявление резидентов особых экономических режимов, которые в соответствии с реализуемым видом деятельности могут быть партнерами (но при этом не являются) | Выявление возможностей по сотрудничеству между резидентами в соответствии с их запросами и отраслевой специализацией | Перечень потенциальных партнеров | Средства АПИ, АО "КРДВ | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5.2. | Ключевое событие: Информирование резидентов о выявленных возможностях по сотрудничеству | Информационные рассылки резидентам особых экономических режимов | Перечень проинформированных о возможностях резидентов | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5.3. | Ключевое событие: Сопровождение заключения между резидентами соглашений о сотрудничестве | Сопровождение заключения соглашений о сотрудничестве между резидентами особых экономических режимов, в т.ч. согласование спорных условий | Соглашения о сотрудничестве | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6. | Мероприятие: Обеспечение инвесторов квалифицированными кадрами | Развитие сотрудничества резидентов с организациями образования и науки для обучения и привлечения для работы жителей региона, реализации программ корпоративной социальной ответственности | Рост производительности труда в компаниях-резидентах | Средства АПИ, КРДВ | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: АРЧК Минвостокразвития России Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока Администрация, Приморского края, Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы, АПИ, АРЧК, Фонд развития Дальнего Востока и др. институты развития, оказывающие поддержку реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6.1. | Ключевое событие: Разработка концепций обеспечения кадрами резидентов особых экономических режимов | Выявление возможностей по привлечению организаций образования и науки для обучения и привлечения для работы жителей региона, реализации программ корпоративной социальной ответственности | Разработана концепция обеспечения кадрами резидентов особых экономических режимов | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 4 кв. 2020 г. | Ответственный исполнитель: Администрация Приморского края Соисполнители: Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы, АПИ, Фонд развития Дальнего Востока и др. институты развития, оказывающие поддержку реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.7 | Мероприятие: Создание специального административного района (САР) на о. Русский | 1.Создание управляющей компании, а также возложение на нее функции, предусмотренные Федеральным законом 2. Привлечение резидентов специальных административных районов 3. Обеспечение согласование норм законопроекта о создании САР с нормами Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития» и Федерального закона «О свободном порте Владивосток» | Создан специальный административный района на о. Русский | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2018г. | Ответственный исполнитель: Администрация Приморского края Соисполнители: Минэкономразвития России, Минвостокразвития России |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.7.1 | Ключевое событие: Создание управляющей компании | Управляющая компания реализует функции в соответствии с законом о «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» | Создана управляющая компания для специального административного района на о. Русский |  | 4 кв. 2018г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.7.2 | Ключевое событие: Привлечение резидентов специального административного района о. Русский | Привлечение резидентов и содействие управляющей компании САР о. Русский в регистрации их | Привлечено не менее 3 резидентов САР на о. Русский |  | 4 кв. 2018г. |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) |  | Цель Стратегии: значительное повышение эффективности особых экономических режимов на территории Приморского края и развитие данных территорий: увеличение количества резидентов, значительный рост реально осуществленных инвестиций резидентами и созданных рабочих мест, увеличение соотношения привлеченных частных инвестиций в расчете на каждый рубль вложенных бюджетных средств в развитие особых экономических режимов, а также рост соотношения полученных от резидентов налоговых отчислений к общему объему осуществленных бюджетных инвестиций в развитие территорий, на которых действуют особые экономические режимы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение экономического вклада резидентов специальных режимов в экономику региона Снижение бюджетных расходов на обеспечение действия специальных режимов | 1. Не менее 730 новых резидентов к 2030 г. 2. Не менее 1510 млрд руб. инвестиций к 2030 г. 3. Не менее 33 тыс. новых рабочих мест к 2030 г. 4. Превышение дополнительных доходов в бюджеты всех уровней над недополученными и выпадающими доходами в бюджеты всех уровней |  |  |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1. | Задача: Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов | Увеличение объема осуществленных инвестиций, количества фактически созданных рабочих мест | не менее 90% осуществление инвестиций и создание рабочих мест в соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями и указанными в них сроками |  | 4 кв. 2025 г. | АО "Корпорация развития Дальнего Востока" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.1. | Мероприятие: Выстраивание кооперационных связей между резидентами особых экономическихрежимов на территории Приморского края | 1. Выявление резидентов особых экономических режимов, которые в соответствии с реализуемым видом деятельности могут быть партнерами (но при этом не являются) 2. Информирование резидентов о выявленных возможностях по сотрудничеству 3. Сопровождение заключения между резидентами соглашений о сотрудничестве | Заключение соглашений о сотрудничестве между резидентами особых экономических режимов | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2021 - 2025 годы | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.1.1. | Ключевое событие: Выявление резидентов особых экономических режимов , которые в соответствии с реализуемым видом деятельности могут быть партнерами (но при этом не являются) | Выявление возможностей по сотрудничеству между резидентами в соответствии с их запросами и отраслевой специализацией | Перечень потенциальных партнеров | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2021 - 2025 годы | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.1.2. | Ключевое событие: Информирование резидентов о выявленных возможностях по сотрудничеству | Информационные рассылки резидентам особых экономических режимов | Перечень проинформированных о возможностях резидентов | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2021 - 2025 годы | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.1.3. | Ключевое событие: Сопровождение заключения между резидентами соглашений о сотрудничестве | Сопровождение заключения соглашений о сотрудничестве между резидентами особых экономических режимов, в т.ч. согласование спорных условий | Соглашения о сотрудничестве | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" на 2021 - 2025 годы | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.2. | Мероприятие: Продвижение брендов резидентов особых экономических режимов на региональном и национальном уровне | Отбор тематических выставок и осуществление рассылки по резидентам особых экономических режимов | Презентация брендов резидентов особых экономических режимов на региональном и национальном уровнях | тек. деят | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: отраслевые департаменты, Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.2.1. | Ключевое событие: Информирование резидентов особых экономических режимов о выставках, соответствующих их отраслевой тематике | Отбор тематических выставок и осуществление рассылки по резидентам особых экономических режимов | Перечень резидентов особых экономических режимов, которым отправлена информация | тек. деят | 1 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: институты развития, оказывающие поддержку |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2. | Задача: Повышение эффективности особых экономических режимов на территории Приморского края с точки зрения соответствия отраслевым приоритетам | Повышение бюджетной эффективности действия особых экономических режимов в Приморском крае, в том числе с учетом затрат на специалистов в профильных организациях и ведомствах, отвечающих за развитие территорий особых экономических режимов | Увеличение плотности количества резидентов в расчете на 1 га территорий особых экономических режимов | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 1 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока", Администрация Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.1. | Мероприятие: Оптимизация системы управления СПВ | 1. Ежегодное проведение мониторинга эффективности системы управления особых экономических режимов на территории Приморского Края для выявления существующих проблем 2. Ежегодный мониторинг лучших мировых практик управления особыми экономическими режимами и предлагаемых условий 3. Внесение изменений в действующие НПА и регламенты, обеспечиваюшие регулирование системы управления особыми экономическими режимами |  | Средства АПИ | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.1.1. | Ключевое событие: Ежегодное проведение мониторинга эффективности системы управления СПВ для выявления существующих проблем | Мониторинг достижения особыми экономическими режимами поставленных при их создании целевых показателей, а также мониторинг удовлетворенности резидентов особых экономических режимов | Перечень ключевых проблем (недостигнутых целевых показателей) | Средства АПИ | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.1.2. | Ключевое событие: Ежегодный мониторинг лучших мировых практик управления особыми экономическими режимами и предлагаемых условий | Мониторинг лучших практик по особым экономическим режимам для выявления тех решений, которые могут быть реализованы на территории СПВ | Перечень перспективных решений из мировых практик | Средства АПИ | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.1.3. | Ключевое событие: Внесение изменений в действующие НПА и регламенты, обеспечивающие регулирование системы управления СПВ | Разработка и принятие всех нормативных документов, обеспечивающих совершенствование системы управления особыми экономическими режимами | НПА, обеспечивающие утверждение предлагаемых изменений системы управления особыми экономическими режимами | - | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: Минвостокразвития России, |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.2. | Мероприятие: Оптимизация системы управления особыми экономическими режимами на территории Приморского Края | 1. Ежегодное проведение мониторинга эффективности системы управления особых экономических режимов на территории Приморского Края для выявления существующих проблем 2. Ежегодный мониторинг лучших мировых практик управления особыми экономическими режимами и предлагаемых условий 3. Участие в разработке/корректировке перспективного плана развития (ППР) ТОР 4. Внесение изменений в действующие НПА и регламенты, обеспечиваюшие регулирование системы управления особыми экономическими режимами |  | Средства АПИ, АО "КРДВ | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.2.1. | Ключевое событие: Ежегодное проведение мониторинга эффективности системы управления особыми экономическими режимами на территории Приморского Края для выявления существующих проблем | Мониторинг достижения особыми экономическими режимами поставленных при их создании целевых показателей, а также мониторинг удовлетворенности резидентов особых экономических режимами | Перечень ключевых проблем (недостигнутых целевых показателей) | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России, региональные органы власти, Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.2.2. | Ключевое событие: Ежегодный мониторинг лучших мировых практик управления особыми экономическими режимами и предлагаемых условий | Мониторинг лучших практик по особым экономическим режимам для выявления тех решений, которые могут быть реализованы на территории Приморского края | Перечень перспективных решений из мировых практик | Средства АПИ, АО "КРДВ | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России, региональные органы власти, Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.2.3. | Ключевое событие: Участие в разработке/корректировке перспективного плана АО «КРДВ» по развитию (ППР) ТОР | Совершенствование плана развития особых экономических режимов для преодоления существующих проблем, в т.ч. Благодаря применению лучших практик из мирового опыт | Скорректированные планы развития особых экономических режимов | Средства АПИ, АО "КРДВ | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России, региональные органы власти, Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.2.4. | Ключевое событие: Внесение изменений в действующие НПА и регламенты, обеспечивающие регулирование системы управления особыми экономическими режимами | Разработка и принятие всех нормативных документов, обеспечивающих совершенствование системы управления особыми экономическими режимами | НПА, обеспечивающие утверждение предлагаемых изменений системы управления особыми экономическими режимами | - | 4 кв. 2025 г. | Ответственный исполнитель: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Соисполнители: Минвостокразвития России, региональные органы власти, Администрации муниципальных образований, на территории которых действуют особые экономические режимы |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) |  | Цель Стратегии: значительное повышение эффективности особых экономических режимов на территории Приморского края и развитие данных территорий: увеличение количества резидентов, значительный рост реально осуществленных инвестиций резидентами и созданных рабочих мест, увеличение соотношения привлеченных частных инвестиций в расчете на каждый рубль вложенных бюджетных средств в развитие особых экономических режимов, а также рост соотношения полученных от резидентов налоговых отчислений к общему объему осуществленных бюджетных инвестиций в развитие территорий, на которых действуют особые экономические режимы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение экономического вклада резидентов специальных режимов в экономику региона Снижение бюджетных расходов на обеспечение действия специальных режимов | 1. Не менее 730 новых резидентов к 2030 г. 2. Не менее 1510 млрд руб. инвестиций к 2030 г. 3. Не менее 33 тыс. новых рабочих мест к 2030 г. 4. Превышение дополнительных доходов в бюджеты всех уровней над недополученными и выпадающими доходами в бюджеты всех уровней |  |  |  |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1. | Задача: Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов | Увеличение объема осуществленных инвестиций, количества фактически созданных рабочих мест | не менее 95% осуществление инвестиций и создание рабочих мест в соответствии с подписанными инвестиционными соглашениями и указанными в них сроками |  | 4 кв. 2030 г. | АО "Корпорация развития Дальнего Востока" |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.1. | Мероприятие: Выстраивание кооперационных связей между резидентами особых экономических режимов на территории Приморского края | 1. Выявление резидентов особых экономических режимов, которые в соответствии с реализуемым видом деятельности могут быть партнерами (но при этом не являются) 2. Информирование резидентов о выявленных возможностях по сотрудничеству 3. Сопровождение заключения между резидентами соглашений о сотрудничестве | Заключение соглашений о сотрудничестве между резидентами особых экономических режимов | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.1.1. | Ключевое событие: Выявление резидентов особых экономических режимов, которые в соответствии с реализуемым видом деятельности могут быть партнерами (но при этом не являются) | Выявление возможностей по сотрудничеству между резидентами в соответствии с их запросами и отраслевой специализацией | Перечень потенциальных партнеров | Средства АПИ, АО "КРДВ", государственная программа приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика приморского края" | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.1.2. | Ключевое событие: Информирование резидентов о выявленных возможностях по сотрудничеству | Информационные рассылки резидентам особых экономических режимах | Перечень проинформированных о возможностях резидентов | Средства АПИ, АО "КРДВ" | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.1.3. | Ключевое событие: Сопровождение заключения между резидентами соглашений о сотрудничестве | Сопровождение заключения соглашений о сотрудничестве между резидентами особых экономических режимов, в т.ч. согласование спорных условий | Соглашения о сотрудничестве | Средства АПИ, АО "КРДВ | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.2. | Мероприятие: Продвижение брендов резидентов особых экономических режимов на региональном и национальном уровне | Отбор тематических выставок и осуществление рассылки по резидентам особых экономических режимов | Презентация брендов резидентов особых экономических режимов на региональном и национальном уровнях | - | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: отраслевые департаменты, Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: Администрация Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АРЧК, АПИ |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.2.1. | Ключевое событие: Информирование резидентов особых экономических режимах о выставках, соответствующих их отраслевой тематике | Отбор тематических выставок и осуществление рассылки по резидентам особых экономических режимов | Перечень резидентов особых экономических режимов, которым отправлена информация | - | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнители: институты развития, оказывающие поддержку |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.3. | Мероприятие: Создание дополнительных особых экономических режимов | Формированию на территории Приморского края нового особого экономического режима для эффективной реализации преимуществ свободного порта, предусматривающего формирование инвестиционных площадок для стимулирования развития транспортно-логистических и внешнеторговых операций и специализированных производств на приграничных и прибрежных территориях | Создан новый особый экономический режим | - | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Администрация Приморского края Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.3.1. | Ключевое событие: Создание дополнительного особого экономического режима | Формирование на территории Приморского края нового особого экономического режима для эффективной реализации преимуществ свободного порта, предусматривающего формирование инвестиционных площадок для стимулирования развития транспортно-логистических и внешнеторговых операций и специализированных производств на приграничных и прибрежных территориях | Создан дополнительный особый экономический режим | - | 4 кв. 2030 г. | Ответственный исполнитель: Администрация Приморского края Соисполнители: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" |

Таблица Л.14 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (развитие моногородов)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель: стабилизация финансово-экономического положения моногородов за счет ухода от монозависимости, включения в процессы создания новых промышленных производств в Приморском крае, в промышленную кооперацию, помощи в выходе на новые рынки. |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача: Стабилизация финансово-экономического и социального положения моногородов за счет повышения доходов муниципальных бюджетов |  | Рост средней доли собственных доходов бюджета моногородов до 50% к 2020 г. Рост количества новых рабочих мест, не связанных с ГРоП моногородов, до 6,5 тыс. чел. к 2020 г. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Увеличение поступлений в доходную часть бюджета моногородов | Увеличение поступлений в доходную часть бюджета за счет изменения нормативов по УСН, разработки мер по сохранению существующего | Увеличение поступлений в доходную часть бюджета моногородов в виде налогов на землю, на имущество предприятий, субсидий и др. | Градообразующие предприятия, иные предприятия, ведущие деятельность на территории моногородов | 4 кв. 2020 |  |

| Продолжение таблицы Л.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события |  |  | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |  |
|  |  |  | уровня выплат ГРоП за недропользование, закрепления за бюджетами моногородов не менее 10% от налога на имущество организаций, увеличения субсидий на софинансирование из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Принятие НПА по сохранению в моногородах текущего статуса земель промышленного пользования | Анализ нормативно-правовой базы налогообложения земель промышленного пользования; рассмотрение практики изменения статуса земель с целью снижения их кадастровой стоимости; разработка мер по сохранению текущего статуса земель моногородов края. | Разработка НПА, обеспечивающих сохранение текущего статуса земель промышленного пользования в границах территории монопрофильных муниципальных образований для сохранения существующего уровня земельного налога, поступающего в бюджеты моногородов от ГРоП |  |  | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2018 |  | Департамент градостроительства Приморского края Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края Департамент промышленности Приморского края |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Анализ возможностей для закрепления за бюджетами моногородов края дополнительных налоговых доходов | Анализ возможностей для закрепления налоговых доходов за бюджетами моногородов и разработка проекта НПА | Бюджеты моногородов Приморского края получают дополнительные доходы |  |  | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.3 | Ключевое событие: Увеличение субсидий на софинансирование из краевого бюджета | Мера актуальна для крупных городов, нуждающихся в дополнительном финансировании реализуемых программ благоустройства и развития социальной инфраструктуры | Бюджеты моногородов края получают дополнительное финансирование на развитие социальной инфраструктуры |  |  | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача: Экономическое развитие моногородов за счет реализации инвестиционных проектов и расширения экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1. | Мероприятие: Реализация инвестиционных проектов в моногородах | 1. Обучение сотрудников муниципалитетов методам проектного управления. 2. Создание системы поддержки инвестпроектов в моногородах | Реализация в моногородах инвестиционных проектов |  |  | Внешние инвесторы, кредитные организации, ФРМ, бюджет Приморского края (субсидии на поддержку проектов в моногородах) | 4 кв. 2030 |  | Ответственный исполнитель: Департамент проектного управления Приморского края |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Проведение серии учебных мероприятий для сотрудников муниципалитетов | Проведение учебных и консультационных мероприятий для управленческих команд моногородов с целью повышения уровня квалификации в части поддержки инвестиционных проектов, работы с инвесторами, разработки и реализации собственных проектов | Обеспечение качества сопровождения инвестиционных проектов в моногородах со стороны муниципалитетов |  |  | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2020 |  | Ответственный исполнитель: Департамент проектного управления Приморского края |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.2 | Ключевое событие: Сопровождение получения инвестиционными проектами поддержки от ФРМ | Многие инвестиционные проекты моногородов требуют доработки в соответствии с требованиями ФРМ, которая не может быть осуществлена силами инициаторов проектов |  | Увеличение доли инвестпроектов моногородов, получающих финансирование от ФРМ | Бюджет Приморского края |  |  | 4 кв. 2020 |  | Ответственный исполнитель: Инвестиционное агентство Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) |  | Цель: стабилизация финансово-экономического положения моногородов за счет ухода от монозависимости, включения в процессы создания новых промышленных производств в Приморском крае, в промышленную кооперацию, помощи в выходе на новые рынки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1 | Задача: Стабилизация финансово-экономического и социального положения моногородов за счет повышения доходов муниципальных бюджетов |  | Рост средней доли собственных доходов бюджета моногородов до 60% к 2025 г. Рост количества новых рабочих мест, не связанных с ГРоП моногородов, до 9,0 тыс. чел. к 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Запуск пилотного проекта по оптимизации управления государственным и муниципальным имуществом в одном из моногородов. | - | Запуск пилотного проекта |  |  | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2021 |  | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Реализация пилотного проекта по оптимизации управления государственным и муниципальным имуществом в одном из моногородов. | - |  | Реализация пилотного проекта | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований |  |  | 4 кв. 2025 |  | Монопрофильные муниципальные образования, Инвестиционное агентство Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2 | Задача: Экономическое развитие моногородов за счет реализации инвестиционных проектов и расширения экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.1 | Мероприятие: поддержка индустриального развития моногородов | 1. Поддержка новых проектов, включенных в перспективные направления экономического развития. 2. Поддержка интеграции моногородов в экономические зоны Приморского края. |  | Оказание поддержки наиболее перспективным проектам индустриального развития моногородов | Внешние инвесторы, бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований |  |  | 4 кв. 2025 |  | Ответственный исполнитель: Монопрофильные муниципальные образования, Инвестиционное агентство Приморского краяСоисполнитель: Департамент промышленности Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Проведение анализа возможностей использования режимов ТОР и ОЭЗ, программы Дальневосточного гектара для реализации проектов в моногородах края и разработка плана мероприятий. | - |  | Разработка плана мероприятий по стимулированию взаимодействия резидентов ТОР и СпВ с администрациями и компаниями моногородов края; по стимулированию использования земли в пределах моногородов и мер поддержки для получателей гектаров | Бюджет Приморского края |  |  | 4 кв. 2022 |  | Ответственный исполнитель: Монопрофильные муниципальные образования, |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.1.2 | Ключевое событие: Проведение экономического анализа перспектив размещения в моногородах производств, ориентированных на индустриальные кластеры и подготовка предложений по системе стимулов для инвесторов | Сопоставление возможностей / ресурсов моногородов и стратегических / программных документов по развитию экономики Приморского края, отдельных ТОР, промышленных предприятий |  | Подготовлены предложения по системе стимулов для инвесторов | Бюджет Приморского края |  |  | 4 кв. 2022 |  | Инвестиционное агентство Приморского края Соисполнитель: Департамент промышленности Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) |  | Цель: стабилизация финансово-экономического положения моногородов за счет ухода от монозависимости, включения в процессы создания новых промышленных производств в Приморском крае, в промышленную кооперацию, помощи в выходе на новые рынки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1 | Задача: Стабилизация финансово-экономического и социального положения моногородов за счет повышения доходов муниципальных бюджетов |  | Рост средней доли собственных доходов бюджета моногородов до 70% к 2030 г. Рост количества новых рабочих мест, не связанных с ГРоП моногородов, до 14,0 тыс. чел. к 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.1 | Мероприятие: разработка и реализация проектов оптимизации управления государственным и муниципальным имуществом в моногородах. | 1. Анализ опыта реализации пилотного проекта 2. Разработка и реализация проектов с учетом полученных результатов. |  | Осуществление проектов формированию более компактной заселенной территории в моногородах для сокращения издержек на обслуживание инфраструктуры (жилищно-коммунальной, транспортной, энергетической, социальной) и эффективного использования недвижимости | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований |  |  | 4 кв. 2030 |  | Ответственный исполнитель: Монопрофильные муниципальные образования, Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, департамент промышленности Приморского края |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Реализация 3 проектов по оптимизации управления государственным и муниципальным имуществом в одном из моногородов. | - | Реализовано не менее трех проектов |  |  | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2030 |  | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |  |
| III этап (2026 г. - 2030 г.) | 2 | Задача: Экономическое развитие моногородов за счет реализации инвестиционных проектов и расширения экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Л.15 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (развитие приграничных территорий)

| Этапы реализации (I этап – 3 года, II этап – 3 – 6 лет, III этап – 6 – 10 лет) | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Использование потенциала приграничного расположения для повышения интенсивности хозяйственной деятельности и улучшения социально-экономического положения приграничных территорий |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача: Создание условий для реализации экономического потенциала приграничных территорий Приморского края (в т.ч. за счет развития приграничного сотрудничества, транзита, а также реализации сельскохозяйственного и туристско-рекреационного потенциала) |  | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в приграничных районах края до 10 тыс. руб. на душу населения к 2020 г. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Обеспечение условий для модернизации приграничной инфраструктуры | Модернизация трансграничной инфраструктуры (пунктов пропуска) и инфраструктуры приграничных районов края Включает: 1. Модернизацию транспортной | Устранение инфраструктурных ограничений на рост объема грузоперевозок через пункты пропуска края в перспективе до 70 млн. т в год и увеличения объема пассажирских перевозок в | Бюджет Приморского края, федеральный бюджет, средства РАО ЕЭС Востока и ФСК ЕЭС | 4 кв. 2020 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Департамент туризма Приморского края, Департамент |

| Продолжение таблицы Л.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации (I этап – 3 года, II этап – 3 – 6 лет, III этап – 6 – 10 лет) | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |
|  |  |  | инфраструктуры приграничных районов. 2. Модернизацию энергетической инфраструктуры. 3. Газификацию приграничных районов. 4. Модернизацию трансграничной инфраструктуры. | перспективе до 6 млн. чел. в год. Реконструкция и увеличение пропускной способности МАПП Пограничный, Полтавка, Краскино, Марково, Турий Рог; ЖДПП Махалино, Сосновая падь. Реконструкция существующих и строительство новых подъездных путей, переездов и мостов к пунктам пропуска. Строительство в приграничных районах ЛЭП и трансформаторных подстанций для энергоснабжения объектов приграничной инфраструктуры, новых жилых, социальных и производственных объектов. Строительство в приграничных районах распределительной сети газопроводов для частных и корпоративных потребителей |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Обеспечение финансирования для модернизации инфраструктуры пунктов пропуска в Приморском крае |  | Выделение финансирования на реконструкцию и увеличение пропускной способности МАПП Пограничный, Полтавка, Краскино, Марково, Турий Рог; ЖДПП Махалино, Сосновая падь. | Владивостокский филиал ФГКУ "Росгранстрой" | 4 кв. 2018 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Владивостокский филиал ФГКУ "Росгранстрой", |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Обеспечение финансирования для модернизации обеспечивающей энергетической инфраструктуры для пунктов пропуска в Приморском крае | Внесение объектов энергетической инфраструктуры в приграничных районах в схему и программу развития электроэнергетики Приморского края на 2018 - 2022 годы. | Выделение финансирования на реконструкцию и строительство объектов электроэнергетики в приграничных районах края | ФСК ЕЭС, РАО ЕЭС Востока | 4 кв. 2018 | Департамент энергетики Приморского края. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.3 | Ключевое событие: Выделение финансирования на модернизацию обеспечивающей транспортной инфраструктуры для пунктов пропуска в Приморском крае | Внесение в краевую программу "Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2021 годы" объектов дорожного строительства в приграничных районах | Выделение финансирования на реконструкцию и строительство объектов дорожного строительства в приграничных районах края | Федеральный бюджет, бюджет Приморского края | 4 кв. 2018 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.4 | Ключевое событие: Принятие корректировки краевой программы газификации в части приграничных районов | Внесение объектов газораспределительной инфраструктуры приграничных районов в программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2017 - 2021 годы". | Выделение финансирования на строительство газопроводов и распределительных сетей в Пограничном, Хасанском, Ханкайском, Октябрьском районах, ГО Лесозаводск. | ПАО "Газпром" | 4 кв. 2018 | Департамент энергетики Приморского края. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие: Привлечение инвестиций в приграничные МО края | 1. Создание условий для привлечения инвестиций (в том числе, китайских) на территорию приграничных районов и повышения налоговой отдачи от них. 2. Создание системы поддержки инвестпроектов на приграничных территориях. | Повышение уровня инвестиций на душу населения в приграничных районах до среднекраевого показателя | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Инвестиционное агентство Приморского края. Соисполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Разработка плана создания инвестиционных объектов на приграничных территориях края | Интенсификация деятельности институтов развития края, отвечающих за поддержку бизнеса (Инвестиционное агентство, Гарантийный фонд, Центр развития экспорта) | Разработка и принятие пакета законопроектов и НПА, регулирующих инвестиционную деятельность | Бюджет Приморского края | 1 кв. 2019 | Инвестиционное агентство Приморского края. Соисполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.2 | Ключевое событие: Обеспечение юридических гарантий определенности условий осуществления деятельности для иностранных инвесторов | Разработка предложений по обеспечению юридической защиты иностранных инвестиций (за пределами ТОР и ОЭЗ) в нормативно-правовую базу Приморского края | Пакет предложений по изменению НПА | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Инвестиционное агентство Приморского края. Соисполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.3 | Ключевое событие: Проведение мероприятий по поддержке "проектов развития" на приграничных территориях края | Проведение анализа заявленных на приграничных территориях края "проектов развития", отбор актуальных проектов, определение мер поддержки со стороны Администрации Приморского края | Перечень приоритетных "проектов развития" на приграничных территориях и мер их поддержки | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Инвестиционное агентство Приморского края. Соисполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3 | Мероприятие: Разработка мер по снижению барьеров для ведения бизнеса на приграничных территориях | 1. Оптимизация и модернизация работы таможни. 2. Решение проблемы трудовых ресурсов в приграничных районах. 3. Обеспечение ресурсов для развития бизнеса в приграничных районах. | Развитие бизнеса в приграничных районах; рост трансграничного трафика. | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края. Соисполнитель: Департамент международных отношений Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Принятие предложений к ФТС по повышению эффективности работы таможни | 1. Упрощение таможенных процедур, 2. Сокращение времени осуществления таможенного оформления грузов, 3. Техническая модернизация таможенных постов и складов, 4. Оптимизация таможенных процедур (в т.ч., устранение двойных досмотров груза) | Разработка предложений к полпреду ДФО, Минвостокразвития по повышению эффективности работы таможенной службы. Результаты: упрощение и ускорение таможенных процедур, рост трансграничного трафика. | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Департамент международных отношений Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4 | Мероприятие: Развитие сотрудничества приграничных районов края с сопредельными районами КНР | Использование приграничного положения для осуществления приграничными районами торговых и других экономических операций с соседними провинциями КНР | Появление устойчивых экономических и административных контактов между приграничными районами края и сопредельными районами КНР | Бюджеты МО | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Администрации приграничных МО |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.1. | Ключевое событие: Разработка в приграничных районах и городских округах программ развития сотрудничества с сопредельными районами КНР | Программы должны включать перечень мероприятий по маркетингу территорий - выставок, ярмарок, деловых встреч и т.д., нацеленных на демонстрацию возможностей приграничных МО для развития экономического сотрудничества с контрагентами из КНР (включая производимые товары и услуги), проводимые как в Приморском крае, так и в КНР. | Утверждение муниципальных программ развития приграничного сотрудничества | Бюджеты МО | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Администрации приграничных МО |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4.2 | Ключевое событие: Формирование презентаций приграничных МО для контрагентов из КНР | Презентации должны содержать описание экономики, инфраструктуры и инвестиционных возможностей района (городского округа), туристических достопримечательностей (включая природные и исторические объекты), предложения товаров и услуг производителей МО, формат взаимодействия с администрацией МО. | Утверждение презентаций приграничных МО | Бюджеты МО | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Администрации приграничных МО |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5 | Мероприятие: Реализация комплекса мер поддержки малого и среднего бизнеса | Финансовая поддержка субъектов МСБ, меры по поддержки продвижения продукции и развитию проектов, включая создание бизнес-инкубаторов | Рост числа субъектов малого и среднего бизнеса на приграничных территориях | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.1 | Ключевое событие: Предоставление целевых грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело | - | Факт реализации программы грантов для МСБ | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.2 | Ключевое событие: Субсидирование части затрат на оплату электроэнергии, возведение объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов, а также на привлечение и обучение молодых квалифицированных кадров | - | Факт реализации программы указанного субсидирования субъектов МСБ | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.3 | Ключевое событие: Популяризации экономической деятельности на приграничных территориях средствами массовой информации, а также проектов мотивации граждан и субъектов предпринимательства к вовлечению в экономические процессы на приграничных территориях | - | Факт проведения указанной информационной кампании | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.4 | Ключевое событие: Создание бизнес-инкубаторов | - | Факт создания бизнес-инкубатора в одном из приграничных районов Приморского края | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.5.5 | Ключевое событие: Создание центров продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона | - | Факт создания указанного центра продвижения продукции в одном из приграничных районов Приморского края | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6 | Мероприятие: Вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель приграничных территорий Приморского края | Создание справедливых условий изъятия неиспользуемых земель, пригодных для сельского хозяйства, для их дальнейшего распределения среди сельскохозяйственных производителей | Уменьшение доли неиспользуемых земель, пригодных для сельского хозяйства, в общем объеме сельскохозяйственных земель | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.6.1 | Ключевое событие: Сокращению срока неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения, по истечении которого земельный участок, находящийся в частной собственности, может быть изъят | - | Факт сокращения срока неиспользования земельных участков | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2018 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.7 | Мероприятие: Развитие животноводства и рыбоводства | Развитие животноводство и производства продукции животноводства, а также аквакультурного сегмента на приграничных территориях | Рост поголовья рогатого скота и птицы на убой, рост выращиваемой аквакультурной продукции | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.7.1 | Ключевое событие: Строительство животноводческих комплексов | - | Факт наличия реализованных проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.7.2 | Ключевое событие: Строительство молочных заводов | - | Факт наличия реализованных проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.7.3 | Ключевое событие: Строительство модульных комплексов по переработке молока и производству сыров | - | Факт наличия реализованных проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.7.4 | Ключевое событие: Кооперация действующих в бассейне озера Ханка рыбохозяйственных предприятий | - | Факт наличия реализованных проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.7.5 | Ключевое событие: Воспроизводство популяций рыб осетровых и лососевых пород и выращивание наиболее ценных, востребованных на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона гидробионтов | - | Факт наличия реализованных проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.8 | Мероприятие: Внедрение комплекса мер поддержки сельскохозяйственного производства на приграничных территориях | Развитие производства сельскохозяйственной продукции, в первую очередь импортозамещающей продукции и продукции глубокой переработки, имеющей экспортный потенциал | Рост объема отгрузок предприятий сельского хозяйства на приграничных территориях | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.8.1 | Ключевое событие: Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в пользование на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства для развития инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса | - | - | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.8.2 | Ключевое событие: Проведение анализа в отношении импорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров | - | Факт проведения указанного анализа | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.8.3 | Ключевое событие: Формирование мер стимулирования создания производств на приграничных территориях, обеспечивающих импортозамещение сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров | - | - | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.9 | Мероприятие: Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края путем реализации инвестиционных проектов | Реализация инвестиционных проектов по созданию туристских объектов на территории приграничных районов Приморского края | - | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент туризма Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.9.1 | Ключевое событие: Cоздание экологических, культурно-познавательных туристических маршрутов, ориентированных на развитие круизного и яхтенного туризма | - | Факт реализации проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент туризма Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.9.2 | Ключевое событие: Cоздание экологических, культурно-познавательных туристических маршрутов, ориентированных на осуществление любительского и спортивного рыболовства | - | Факт реализации проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент туризма Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.10 | Мероприятие: Реализация комплекса мер поддержки туристского сектора на приграничных территориях | Внедрение инструментов государственной поддержки проектов по созданию туристских объектов и инфраструктуры, необходимой для развития сектора и привлечения туристических потоков | - | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент туризма Приморского края, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края, Правительство РФ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.10.1 | Ключевое событие: Субсидирование строительства и реконструкции транспортной и инженерной инфраструктуры | - | Факт наличия реализованных проектов по строительству и/или реконструкции транспортной и инженерной инфраструктуры | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.10.2 | Ключевое событие: Внедрение механизмов государственно-частного партнерства при создании и развитии туристско-рекреационных и культурно-просветительских зон международного сотрудничества | - | Факт внедрения механизма ГЧП при создании и развитии туристско-рекреационных и культурно-просветительских зон международного сотрудничества | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент туризма Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача: Улучшение финансово-экономического положения приграничных территорий края |  | Увеличение доли собственных доходов в муниципальных бюджетах до 50% к 2020 г. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Увеличение поступлений в муниципальные бюджеты от трансграничных операций | Увеличение поступлений в муниципальные бюджеты приграничных территорий за счет1. перечисления НДФЛ пограничных и таможенных служащих ППП; 2.пунктов пропуска; 3. введения местных сборов. | Увеличение собственных доходов муниципальных бюджетов приграничных территорий в среднем до 50% | Операторы трансграничного трафика, ФСБ | 4 кв. 2020 | Департамент финансов Приморского края. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Принятие постановления о переводе НДФЛ таможенных и пограничных служащих ПППпунктов пропуска в местные бюджеты | Определение порядка взимания НДФЛ со служащих таможенных и пограничных постов пограничных пунктов пропуска края в муниципальные бюджеты приграничных территорий, на которых они расположены | Рост поступлений НДФЛ в бюджеты приграничных районов на 50% | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Коминет по бюджету и налогам Законодательного собрания Приморского края. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2 | Ключевое событие: введение местных сборов муниципалитетами приграничных территорий | Согласно ч. 1 ст. 132 Конституции РФ, муниципалитеты имеют право вводить местные сборы - например, на благоустройство территории. Необходимо разработать и ввести местные нормы, позволяющих приграничным муниципалитетам устанавливать местные сборы с грузо- и пассажироперевозчиков на приграничной территории | Увеличение доходов муниципальных бюджетов приграничных территорий | Бюджеты приграничных МО | 4 кв. 2020 | Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Приморского края. Соисполнители: Правовой департамент Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.3 | Ключевое событие: Предложения по пересмотру миграционного законодательства в части требований полной сертификации иностранных работников на территории РФ | Легализация трудовых мигрантов в приграничных районах | Разработка предложений по изменению миграционного законодательства. Упрощение процедуры принятия на работу компаниями в приграничных районах китайских работников. | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Комитет Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.4 | Ключевое событие: Анализ ситуации с предоставлением земельных участков для реализации инвестпроектов в Приморском крае и выработка комплекса мер по её улучшению | Обеспечение инвестпроектов на приграничных территориях земельными участками | 1. Составление банка земельных участков, пригодных для инвестпроектов; 2. Разработка механизмов обеспечения передачи земель неиспользуемых военных городков и военных частей от Минобороны в ведение края и муниципалитетов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. Соисполнители: Управление земельных ресурсов муниципальных образований Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.5 | Ключевое событие: Анализ ситуации с выдачей «дальневосточного гектара» и выработка мер по упорядочиванию процессов освоения этих участков | Использование возможностей проекта "дальневосточный гектар" в целях социально-экономического развития приграничных территорий | 1. Описание реальной ситуации с выдачей и освоением "дальневосточных гектаров" в приграничных районах края. 2. Перечень мер по упорядочиванию освоения участков и встраиванию появляющихся на них бизнесов в экономику приграничных районов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Агентство по развитию человеческого капитала на ДВ |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3 | Задача: Повышение эффективности государственного управления развитием приграничных территорий Приморского края |  | Ввод в действие краевой программы и формирование механизмов госуправления развитием приграничных территорий. |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1 | Мероприятие: Нормативно-правовое регулирование развития приграничных территорий | Подготовка ряда нормативно-правовых документов, определяющих направления развития приграничных территорий края и приоритеты торговых отношений края с соседними провинциями КНР | Принятие НПА | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Департамент международных отношений Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.1 | Ключевое событие: Разработка краевой программы развития приграничных территорий Приморского края | Анализ существующей программы Приморского края «Развитие приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года» и актуализация (доработка) этой программы в расчёте на период реализации до 2030 года. | Утверждение Региональной программы Приморского края «Развитие приграничных территорий Приморского края на период до 2030 года» | Бюджет Приморского края | 2 кв. 2019 | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.2 | Ключевое событие: Разработка Программы приграничного сотрудничества Приморского края с северо-восточными провинциями КНР | Анализ программ развития северо-восточных провинций КНР и подготовка предложений по приграничному сотрудничеству, с учетом задач развития приграничных территорий края (см. п. 1.4.) | Утверждение Программы приграничного сотрудничества Приморского края с северо-восточными провинциями КНР до 2025 г. Появление ориентиров для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с китайскими провинциями | Бюджет Приморского края | 2 кв. 2019 | Департамент международных отношений Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.1.3 | Ключевое событие: Актуализация нормативно-правовой базы | Подготовка перечня изменений и дополнений к существующим нормативно-правовым документам Приморского края, касающимся развития приграничных территорий | Утверждение перечня изменений в нормативно-правовую базу. | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края. Соисполнитель: Правовой департамент Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2 | Мероприятие: Формирование системы управления процессом развития приграничных территорий | Создание структурного подразделения, ответственного за развитие приграничных территорий, в рамках департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края | Распоряжение о формировании структурного подразделения и ответственных лицах | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.1 | Ключевое событие: Формирование подразделения департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, ответственного за развитие приграничных территорий | Выделение представителя департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, ответственного за развитие приграничных территорий, определение круга его полномочий, порядка взаимодействия с подразделениями администрации и муниципалитетами | Появление подразделения в рамках департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, ответственного за управление развитием приграничных территорий | Бюджет Приморского края | 1 кв. 2019 | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.2 | Ключевое событие: разработка механизмов мониторинга ситуации и выработки решений | Определение параметров оценки и порядка мониторинга ситуации в приграничных районах края, установление регламента обсуждения вопросов и принятия решений | Появление элементов системы управления развитием приграничных территорий | Бюджет Приморского края | II кв. 2019 | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4 | Задача: Достижение социальной устойчивости приграничных территорий края, а также развитие человеческого потенциала и улучшение демографических показателей |  | Повышение социальной устойчивости и качества социального обеспечения населения приграничных территорий |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1 | Мероприятие: Модернизация объектов социальной инфраструктуры | Создание и модернизация медицинских, образовательных учреждений и объектов массового спорта | Повышение доступности услуг указанных учреждений для населения приграничных территорий | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент образования и науки Приморского края, Департамент здравоохранения Приморского края, Департамент физической культуры и спорта Приморского края, Департамент культуры Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1.1 | Ключевое событие: Строительство (реконструкция) общеобразовательных учреждений на приграничных территориях | Включая дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования | Достижение 100% обеспеченности учебными местами детей школьного возраста в соответствующих муниципальных образованиях, где указанная обеспеченность местами ниже среднекраевого уровня | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2019 | Ответственный исполнитель: Департамент образования и науки Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1.2 | Ключевое событие: Строительство (реконструкция) медицинских учреждений | Включая обеспечение приграничных территорий объектами фельдшерско-акушерских пунктов | Повышение обеспечения населения приграничных территорий медицинскими услугами | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1.3 | Ключевое событие: Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов и приобретение спортивных объектов | Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для развития массовой физической культуры и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Обеспечение комплексного решения проблем физического воспитания и здоровья детей, подростков и молодежи | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент физической культуры и спорта Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1.4 | Ключевое событие: Реконструкция, модернизация и популяризация объектов культуры | 1. Модернизация материально-технической учреждений культуры 2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Факт проведения комплексной реконструкции объектов культуры | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент культуры Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2 | Мероприятие: Обеспечение населения социальными услугами | - | Повышение доступности образования, здравоохранения и массового спорта | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент труда и социального развития Приморского края, департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2.1 | Ключевое событие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края | Выделение субвенций на реализацию дошкольного образования | Факт реализации указанной программы | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент образования и науки Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2.2 | Ключевое событие: Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | - | Обеспечение отдыхом и оздоровлением 100% детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в государственных (краевых) образовательных учреждениях Приморского края | Бюджет Приморского края |  | Ответственный исполнитель: Департамент здравоохранения Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2.3 | Ключевое событие: Создание мобильных центров занятости населения и профориентации | - | Факт создания указанных мобильных центров занятости | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент труда и социального развития Приморского края, департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.3 | Мероприятие: Обеспечение комфортной жилой среды для населения приграничных территорий и приезжающего населения | Повышение обеспеченности доступным жильем для населения приграничных территорий, а также комплекс мер по поддержке прибывающих на приграничные территории специалистов | - | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, Департамент градостроительства Приморского, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.3.1 | Ключевое событие: Обеспечение доступным жильем граждан, постоянно проживающих в приграничных населенных пунктах либо прибывших в приграничные населенные пункты на постоянное место жительства | - | Рост обеспеченности жильем, кв.м. на душу населения | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, Департамент градостроительства Приморского, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.3.2 | Ключевое событие: Поддержка специалистов, прибывших в приграничные сельские населенные пункты на постоянное место жительства | Включая единовременные пособия на компенсацию транспортных расходов, расходов на приобретение предметов первой необходимости на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Факт реализации программы поддержки прибывающих специалистов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент труда и социального развития Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.3.3 | Ключевое событие: Увеличении размера материнского капитала для населения, постоянно проживающего на приграничных территориях, а также расширение возможностей использования средств материнского капитала семьям, родившим (усыновившим) 3-го или последующих детей, постоянно проживающим на указанных территориях | Включая использование средств на улучшение жилищных условий (строительство и ремонт жилья), получение образования ребенком (детьми) и матерью, оказание ребенку (детям) и матери медицинской помощи, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение ребенка (детей), развитие личного подсобного хозяйства | Факт увеличения размера материнского капитала и расширения списка возможностей его применения | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент труда и социального развития Приморского края, органы исполнительной власти приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5 | Задача: Обеспечение защиты приграничных территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1 | Мероприятие: Реализация комплекса мер по обеспечению защиты приграничных территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций | Обеспечение защиты приграничных территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных в том числе наводнениями, а также обеспечение эпизоотического благополучия в отношении карантинных и особо опасных болезней животных |  | Федеральный бюджет РФ | 4 кв. 2020 |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.2 | Ключевое событие: Проведение комплекса мер по экологическому мониторингу водных ресурсов трансграничных водных объектов и прогнозированию состояния окружающей среды на приграничных территориях | - | Факт реализации указанного комплекса мер | Федеральный бюджет РФ | 4 кв. 2020 |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.4 | Ключевое событие: Установление карантинной полосы вдоль государственной границы Российской Федерации, проходящей по приграничным территориям Приморского края | - | Факт установления указанной карантинной полосы | Федеральный бюджет РФ | 4 кв. 2020 |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) |  | Цель Стратегии: Использование потенциала приграничного расположения для повышения интенсивности хозяйственной деятельности и улучшения социально-экономического положения и демографической ситуации приграничных территорий края |  |  |  |  |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1 | Задача: Создание условий для реализации экономического потенциала приграничных территорий Приморского края (в т.ч. за счет развития приграничного сотрудничества, транзита, а также реализации сельскохозяйственного и туристско-рекреационного потенциала) |  | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в приграничных районах края до 20 тыс. руб. на душу населения к 2030 г. |  |  |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.1 | Мероприятие: Обеспечение условий для модернизации приграничной инфраструктуры | Модернизация трансграничной инфраструктуры (пограничных пунктов пропуска), транспортной и энергетической инфраструктуры приграничных районов края | Выполнены обязательства по вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры в соответствии с планом | Бюджет Приморского края, федеральный бюджет, средства РАО ЕЭС Востока и ФСК ЕЭС | 4 кв. 2025 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Департамент энергетики Приморского края, Департамент промышленности Приморского края, Департамент туризма Приморского края Владивостокский филиал ФГКУ "Росгранстрой" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.1.1 | Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры в соответствии с графиком |  | Объекты инфраструктуры введены в эксплуатацию |  | 4 кв. 2025 | Корпорация развития Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.5 | Мероприятие: Реализация комплекса мер поддержки малого и среднего бизнеса | Финансовая поддержка субъектов МСБ, меры по поддержки продвижения продукции и развитию проектов, включая создание бизнес-инкубаторов | Рост числа субъектов малого и среднего бизнеса на приграничных территориях | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2025 | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.5.1 | Ключевое событие: Предоставление целевых грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело | - | Рост числа выданных грантов для субъектов МСБ | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2025 | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.5.2 | Ключевое событие: Субсидирование части затрат на оплату электроэнергии, возведение объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов, а также на привлечение и обучение молодых квалифицированных кадров | - | Рост объемов субсидирования субъектов МСБ | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2025 | Ответственный исполнитель: Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.7 | Мероприятие: Развитие животноводства и рыбоводства | Развитие животноводство и производства продукции животноводства, а также аквакультурного сегмента на приграничных территориях | Рост поголовья рогатого скота и птицы на убой, рост выращиваемой аквакультурной продукции | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2025 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, Департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.7.1 | Ключевое событие: Строительство животноводческих комплексов | - | Факт наличия реализованных проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2025 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.7.2 | Ключевое событие: Строительство молочных заводов | - | Факт наличия реализованных проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2025 | Ответственный исполнитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.9 | Мероприятие: Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края путем реализации инвестиционных проектов | Реализация инвестиционных проектов по созданию туристских объектов на территории приграничных районов Приморского края | - | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2025 | Ответственный исполнитель: Департамент туризма Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.9.1 | Ключевое событие: Создание крупных туристско-рекреационных территорий и культурно-просветительских зон приграничного сотрудничества на территории Хасанского района | - | Факт реализации проектов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2025 | Ответственный исполнитель: Департамент туризма Приморского края, АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.10 | Мероприятие: Реализация комплекса мер поддержки туристского сектора на приграничных территориях | Внедрение инструментов государственной поддержки проектов по созданию туристских объектов и инфраструктуры, необходимой для развития сектора и привлечения туристических потоков | - | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2022 | Ответственный исполнитель: Департамент туризма Приморского края, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края, Правительство РФ |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 1.10.1 | Ключевое событие: Дополнение перечня портов, через которые допускается въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки | - | Факт расширения перечня портов | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2022 | Ответственный исполнитель: Правительство РФ, Департамент туризма Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2 | Задача: Улучшение финансово-экономического положения приграничных территорий края |  | Увеличение доли собственных доходов в муниципальных бюджетах до 60% к 2025 г. |  |  |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.1 | Мероприятие: Разработка мер по снижению административных барьеров для ведения бизнеса на приграничных территориях | 1. Оптимизация и модернизация работы таможни. 2. Решение проблемы трудовых ресурсов в приграничных районах. 3. Обеспечение ресурсов для развития бизнеса в приграничных районах. | Развитие бизнеса в приграничных районах; рост трансграничного трафика. | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2025 | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края. Соисполнитель: Департамент международных отношений Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Принятие предложений к ФТС по повышению эффективности работы таможни | 1. Упрощение таможенных процедур, 2. Сокращение времени осуществления таможенного оформления грузов, 3. Техническая модернизация таможенных постов и складов, 4. Оптимизация таможенных процедур (в т.ч., устранение двойных досмотров груза) | Разработка предложений к полпреду ДФО, Минвостокразвития по повышению эффективности работы таможенной службы. Результаты: упрощение и ускорение таможенных процедур, рост трансграничного трафика. | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2022 | Департамент международных отношений Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 4 | Задача: Достижение социальной устойчивости приграничных территорий края, а также развитие человеческого потенциала и улучшение демографических показателей |  | Повышение социальной устойчивости и качества социального обеспечения населения приграничных территорий до среднекраевого уровня |  |  |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 4.3 | Мероприятие: Обеспечение комфортной жилой среды для населения приграничных территорий и приезжающего населения | Повышение обеспеченности доступным жильем для населения приграничных территорий, а также комплекс мер по поддержке прибывающих на приграничные территории специалистов | - | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2020 | Ответственный исполнитель: Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, Департамент градостроительства Приморского, органы исполнительной власти Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 4.3.1 | Ключевое событие: Содействие формированию для лиц с ограниченными возможностями здоровья безбарьерной среды в приграничных муниципальных образованиях | Включая оказание доступных транспортных услуг инвалидам и организация мероприятий по оздоровлению лиц с ограниченными возможностями здоровья в профилакториях | Факт создания и запуска программы помощи людям с ограниченными возможностями | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2022 | Ответственный исполнитель: органы исполнительной власти приморского края, Департамент здравоохранения Приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 4.3.2 | Ключевое событие: Повышение эффективности региональных мер, направленных на развитие института семьи и рост рождаемости, для населения, постоянно проживающего в приграничных муниципальных районах |  | Рост рождаемости среди населения приграничных территорий Приморского края | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2022 | Ответственный исполнитель: Департамент труда и социального развития Приморского края, органы исполнительной власти приморского края |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 5 | Задача: Обеспечение защиты приграничных территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций |  | Снижение частоты возникновения чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях |  |  |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 5.1 | Мероприятие: Реализация комплекса мер по обеспечению защиты приграничных территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций | Обеспечение защиты приграничных территорий от возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных в том числе наводнениями, а также обеспечение эпизоотического благополучия в отношении карантинных и особо опасных болезней животных |  | Федеральный бюджет РФ | 4 кв. 2022 |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 5.1.1 | Ключевое событие: Реализация совместного с Китайской Народной Республикой комплекса научно-исследовательских мероприятий и инженерно-технических мер по защите приграничных территорий от наводнений |  | Факт реализации совместного комплекса исследований | Федеральный бюджет РФ | 4 кв. 2022 |  |
| II этап (2021 г. - 2025 г.) | 5.1.2 | Ключевое событие: Обеспечение потребности приграничных территорий в объектах ветеринарного профиля, в том числе в ветеринарных лабораториях и ветеринарных лечебницах |  | Рост числа объектов ветеринарного профиля | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2023 |  |
| III этап (2025 г. - 2030 г.) |  | Цель Стратегии: Использование потенциала приграничного расположения для повышения интенсивности хозяйственной деятельности и улучшения социально-экономического положения и демографической ситуации приграничных территорий края |  |  |  |  |  |
| III этап (2025 г. - 2030 г.) | 1 | Задача: Создание условий для реализации экономического потенциала приграничных территорий Приморского края (в т.ч. за счет развития приграничного сотрудничества, транзита, а также реализации сельскохозяйственного и туристско-рекреационного потенциала) |  | Увеличение объема инвестиций в основной капитал в приграничных районах края до 30 тыс. руб. на душу населения к 2030 г. |  |  |  |
| III этап (2025 г. - 2030 г.) | 1.1 | Мероприятие: Создание на приграничных территориях производственных и сервисных кластеров, ориентированных на трансграничный трафик | Развитие в приграничных районах компаний ряда кластеров, имеющих перспективы в связи с ростом трансграничных операций: туристического и рекреационного, транспортно-логистического, гостиничного, ресторанного, аграрно-пищевого. | Увеличение доходов муниципалитетов приграничных территорий за счет роста поступления налогов от бизнеса | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2030 | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Департамент туризма Приморского края, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, администрации приграничных районов Приморского края |
| III этап (2025 г. - 2030 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Проведение анализа экономической ситуации в приграничных районах края с целью выработки мер по стимулированию формирования кластеров | Разработаны правовые и финансовые инструменты поддержки формирования кластеров. | "Дорожная карта" формирования кластеров в приграничных районах | Бюджет Приморского края | 1 кв. 2026 | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края. Соисполнители: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Департамент туризма Приморского края, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, администрации приграничных районов Приморского края |
| III этап (2025 г. - 2030 г.) | 2 | Задача: Улучшение финансово-экономического положения приграничных территорий края |  | Увеличение доли собственных доходов в муниципальных бюджетах до 70% к 2030 г. |  | 4 кв. 2030 |  |
| III этап (2025 г. - 2030 г.) | 2.1 | Мероприятие: Разработка мер по снижению административных барьеров для ведения бизнеса на приграничных территориях | 1. Оптимизация и модернизация работы таможни. 2. Решение проблемы трудовых ресурсов в приграничных районах. 3. Обеспечение ресурсов для развития бизнеса в приграничных районах. | Развитие бизнеса в приграничных районах; рост трансграничного трафика. | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2030 | Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края. Соисполнитель: Департамент международных отношений Приморского края |
| III этап (2025 г. - 2030 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Принятие предложений к ФТС по повышению эффективности работы таможни | 1. Упрощение таможенных процедур, 2. Сокращение времени осуществления таможенного оформления грузов, 3. Техническая модернизация таможенных постов и складов, 4. Оптимизация таможенных процедур (в т.ч., устранение двойных досмотров груза) | Разработка предложений к полпреду ДФО, Минвостокразвития по повышению эффективности работы таможенной службы. Результаты: упрощение и ускорение таможенных процедур, рост трансграничного трафика. | Бюджет Приморского края | 4 кв. 2026 | Департамент международных отношений Приморского края |

Таблица Л.16 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (Развитие транспортной инфраструктуры)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения (ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.) | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 -2020) |  | Цель: | Кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы Приморского края. |  |  |  |  |
|  | 1 | Задача: Повышение эффективности использования существующих транспортных коммуникаций Владивостокской агломерации | - | Протяжённость выделенных полос к 2020 году- 14 км Сформирована единая система инженерных коммуникаций (электросетевого хозяйства, газоснабжения, водоснабжения и канализации) | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2013 - 2021 годы | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
|  | 1.1 | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |  | 4 кв. 2020 г. |  |

| Продолжение таблицы Л.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения (ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.) | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
|  |  |  | работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право заключения государственных контрактов |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 2 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.1.2 | Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами (соглашениями) |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.2 | Мероприятие: Ввод коридоров внеуличного наземного транспорта во Владивостокской агломерации. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Ввод сети выделенных полос для движения автобусов/троллейбусов по ключевым магистралям ГО Владивостокский, Уссурийский и Находкинский, испытывающим перегрузки в работе в течение часов-пик |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2 | Задача: Внедрение системы мер управления автомобилепользованием | - | Вместимость парковок с режимом возмездного использования к 2020 году составит 8 машиномест; Площадь пешеходных зон к 2020 году составит 0,2 км2 ; Число доступных для краткосрочной аренды (по системе car sharing) легковых автомобилей к 2020 году составит 20 единиц | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2013 - 2021 годы | - |  |
|  | 2.1 | Мероприятие: разработка комплексной программы |  | Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: реализация в полном объёме схемы возмездного паркования легкового автотранспорта с расширением действия постановлений №75, №2237 и №2901 от 5.10.2016, №1725 от 10.07.2017 г. на всю территорию Владивостокской агломерации. |  | Схема возмездного паркования легкового автотранспорта с расширением действия постановлений №75, №2237 и №2901 от 5.10.2016, №1725 от 10.07.2017 г. на всю территорию реализована |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.2 | Мероприятие: Создание пешеходных зон в центральной части Владивостока | Благоустройство пешеходного пространства для улучшения качеств городской среды увязывается с оптимизацией сети наземных пешеходных переходов, пешеходных тротуаров и пешеходных участков улично-дорожных сетей | Площадь пешеходных зон к 2020 году составит 0,2 км2 |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока |
|  | 2.2.1 | Ключевое мероприятие: Создание сети пешеходных улиц (бульваров). |  | Акт выполненных работ |  |  |  |
|  | 2.3 | Мероприятие: Стимулирование экономных практик автомобилипользования | Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей | Повышение оборачиваемости парковочных мест |  |  |  |
|  | 2.3.1 | Ключевое событие: Внедрение сервисов кратковременного проката легковых автомобилей (Car-Sharing) |  | Сервис кратковременного проката легковых автомобилей (Car-Sharing) внедрен. Число доступных для краткосрочной аренды (по системе car sharing) легковых автомобилей к 2020 году составит 20 единиц |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.4 | Мероприятие: Ввод инструментов управления автомобилепользованием |  |  |  | 4 кв. 2020 г |  |
|  | 2.4.1 | Ключевое событие: Ревизия парковочных мест на территории городских округов |  | Готовый отчет |  | 4 кв. 2020 г |  |
|  | 3 | Задача: Повышение эффективности местного пассажирского железнодорожного сообщения | - | Объём предложения пригородным ж.д. транспортом к 2020 году- 34,4 места | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/инвестиционная программа ОАО "РЖД"/средства частных инвесторов |  |  |
|  | 3.1 | Мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае вырастет | Повышение транспортной доступности для населения Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД", инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам |  | Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам |  | 2 кв. 2020 г. |  |
|  | 3.2 | Мероприятие: Оптимизация пригородного железнодорожного сообщения во Владивостокской агломерации. | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае вырастет | Повышение транспортной доступности для населения Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; ОАО «Экспресс-пригород», ОАО «Российские железные дороги»/Министерство транспорта РФ, Министерство иностранных дел РФ, /Администрация Провинции Хэйлунцзян |
|  | 3.2.1 | Ключевое событие: Организация тактового движения электропоездов по маршрутам Владивосток - Аэропорт Кневичи, Владивосток-Артём, Мыс-Чуркин – Надеждинская, Мыс-Астафьева - Находка |  | Тактовое движение электропоезда по маршрутам Владивосток - Аэропорт Кневичи, Владивосток-Артём, Мыс-Чуркин – Надеждинская, Мыс-Астафьева – Находка организовано |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 3.3 | Мероприятие: Организация скоростного международного беспересадочного пригородного сообщения по маршруту Владивосток-Уссурийск-Суйфэньхэ (до ж.д. станции Суйфэньхэ-КНР). | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае вырастет | Повышение транспортной доступности для населения Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД", инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 3.3.1 | Ключевое событие: Заключение соглашения с представителями КНР, ОАО «РЖД» и других ведомств по организации маршрута в г. Суйфэньхэ |  | Соглашение заключено |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 4 | Задача: Улучшение доступности населённых пунктов | - | Число населённых пунктов людностью более 100 чел, не соединённых с сетью автодорог с твёрдым покрытием - снижение не менее чем на 1 н.п. за год |  |  |  |
|  | 4.1 | Мероприятие: Строительство автомобильной дороги, соединяющей населенный пункт с сетью автодорог с твердым покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2013 - 2021 годы | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
|  | 4.1.1 | Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право заключения государственных контрактов |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 2 кв. 2020 г. |  |
|  | 4.1.2 | Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами (соглашениями) |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 4.1.3 | Ключевое событие: Ввод объекта в эксплуатацию |  | Разрешение на ввод в эксплуатацию |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 5 | Задача: Реконструкция и развитие региональной автодорожной сети |  | Доля протяжённости автодорог с усовершенствованным покрытием составит 36% |  |  | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока |
|  | 5.1 | Мероприятие: Повышение связности автодорожной сети с усовершенствованным покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2013 - 2021 годы | 4 кв. 2020 г |  |
|  | 5.1.1 | Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско рекреационного кластера "Приморское кольцо". Автомобильная дорога местного значения 4 категории |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 4 кв. 2020 г |  |
|  | 5.1.2 | Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско рекреационного кластера "Изумрудное кольцо". Автомобильная дорога асфальтобетонного покрытия |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 4 кв. 2020 г |  |
|  | 5.1.3 | Ключевое событие: Реконструкция автомобильной дороги Терней-Пластун |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2020 г | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Администрация Тернейского района |
|  | 6 | Задача: Реконструкция и развитие региональной железнодорожной сети и общественного транспорта | - | Ввод в постоянную эксплуатацию линии колеи 1520/1435 мм в 2020 году составит 7,5 км |  |  |  |
|  | 6.1 | Мероприятие Реконструкция и развитие региональной железнодорожной сети Приморского края | 1. Подготовка списка существующих и потенциальных инвесторов готовых вложиться в развитие железнодорожной инфраструктуры 2. Организация взаимодействия с ОАО «РЖД» по реализации ключевых инвестиционных проектов в Приморском крае, требующим развития железнодорожной инфраструктуры | Количество списков инвесторов не менее 1 ежегодно | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/инвестиционная программа ОАО "РЖД"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД", инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 6.1.1 | Ключевое событие: Строительство железнодорожных линий с совмещённой колеёй стандартов 1520/1435 мм от ст. Камышовая до порта Посьет |  | Введена в эксплуатацию железнодорожная линия с совмещённой колеёй стандартов 1520/1435 мм от ст. Камышовая до порта Посьет |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 6.1.2 | Ключевое событие: Строительство железнодорожных линий с совмещённой колеёй стандартов 1520/1435 мм от ст. Камышовая до ст. Сухановка-Экспорт |  | Введена в эксплуатацию железнодорожная линия с совмещённой колеёй стандартов 1520/1435 мм от ст. Камышовая до ст. Сухановка-Экспорт |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 6.1.3 | Ключевое событие: Строительство двухпутной обходной электрифицированной железнодорожной линии Сибирцево - Арсеньев - Сергеевка – Лозовый |  | Введена в эксплуатацию двухпутная обходная электрифицированная железнодорожная линия Сибирцево - Арсеньев - Сергеевка – Лозовый |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 6.1.4 | Ключевое событие: Реконструкция с укладкой второго пути и электрификацией ж.д. линии Барановский – Блюхер-Экспорт |  | Проведена реконструкция и электрификация, положен второй путь ж.д. линии Барановский – Блюхер-Экспорт |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 6.2 | Мероприятие: Развитие железнодорожных станций | 1. Разработка комплекса мер по синхронизации развития портовых и железнодорожных мощностей. 2. Организация взаимодействия ОАО "РЖД", ФГУП "Росморпорт" и представителями бизнеса для синхронизации развития припортовых станций | Количество организованных встреч с представителями ОАО "РЖД", ФГУП "Росморпорт" и бизнеса не менее 1 ежегодно | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/инвестиционная программа ОАО "РЖД"/средства частных инвесторов | 4 кв.2019г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД", ФКУ «Ространсмодернизация», Дальневосточная железная дорога, инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 6.2.1 | Ключевое событие: Реконструкция и расширение парка и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная |  | Завершены строительно-монтажные работы на станции Находка Восточная в рамках строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса |  | 4 кв.2019г. |  |
|  | 6.2.2 | Ключевое событие: Включение в инвестиционную программу ОАО «РЖД» проекта по расширению ст. Кузнецово для ВНХК. |  | Проект по расширению ст. Кузнецово для ВНХК включен в инвестиционную программу ОАО «РЖД» |  | 1 кв.2019г. |  |
|  | 7 | Задача: Развитие транспортных коридоров, пунктов пропуска и портовых мощностей. | - | выручка от экспорта транспортных услуг в 2020 году составит 1500 тыс. долл. США | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/ государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федеральная таможенная служба, ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД", ДВТУ, Инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 7.1 | Мероприятие: Развитие пунктов пропуска | 1. Разработка предложений по софинансированию и развитию существующей системы пунктов пропуска для подачи в ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД" и последующего включения в госпрограммы региона 2. Разработка предложений в ДВТУ об расширении существующих и открытии дополнительных морских пунктов пропуска 3. Разработка предложений собственникам частных пунктов пропуска по развитию инфраструктуры или передаче в федеральную или региональную собственность 4. Введение в действие механизма обустройства пунктов пропуска с применением механизмов ГЧП 5. Участие в разработке, проведении экспертизы разрабатываемых проектов пунктов пропуска | Количество реконструируемых пунктов пропуска не менее 1 | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/ государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федеральная таможенная служба, ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД", ДВТУ, Инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 7.1.1 | Ключевое событие: Развитие пунктов пропуска "Пограничный" |  | Запуск международного транспортно-логистического центра, таможенного терминала и электронной очереди на базе МАПП "Пограничный" в формате государственно-частного партнерства. |  | 4 кв. 2019г. |  |
|  | 7.1.2 | Ключевое событие: Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Пограничный" |  | Автодорога 05А-215 передана в федеральную собственность |  | 4кв. 2020г. |  |
|  | 7.1.3 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Пограничный" |  | Расширение МАПП «Пограничный» |  | 4 кв. 2019г. |  |
|  | 7.1.4 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Полтавка" |  | Реконструкция старого моста через реку Гранитная. |  | 4кв. 2020г. |  |
|  | 7.1.5 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Полтавка" |  | Автодорога 05А-216 передана в федеральную собственность |  | 4кв. 2020г |  |
|  | 7.1.6 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Краскино" |  | Автодорога 05А-364 передана в федеральную собственность |  | 4кв. 2020г. |  |
|  | 7.1.7 | Ключевое событие: Развитие морских пунктов пропуска |  | Расширены границы морского порта г. Владивосток, а также пределы морского пункта пропуска для обработки судов под иностранным флагом как минимум до границ морского порта |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 7.1.8 | Ключевое событие: Развитие морских пунктов пропуска |  | Открыт морской пункт пропуска в бухте Большой Камень |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 7.2 | Мероприятие: Развитие международных транспортных коридоров МТК Приморье-1, Приморье-2 | 1. Проведение технико-экономического обоснования строительства инфраструктуры МТК 2. Привлечение китайских, корейских компаний к проектированию и строительству объектов МТК 3. Разработка проектов соглашений и дорожных карт по реализации проектов 4. Реконструирование узких мест дорожной и железнодорожной инфраструктуры МТК 5. Развитие дополнительных бизнесов вдоль МТК 6. Взаимодействие с управляющей компанией координирующей развитие инфраструктуры и транспортных операций коридора Завершено строительство МАПП «Краскино». Введена в постоянную эксплуатацию автостанция международных сообщений в н. п. Краскино Проведена реконструкция автодороги 05А-214 от населённого пункта Раздольное в Хасанский район к формирующимся портовым кластером и государственной границе | Эффект от реализации проектов: 1. Создание ~3-4 тыс. новых рабочих мест в Приморском крае во время строительства 2. Прирост ВРП Приморского края не менее чем на 0,5 % | Средства Фонда Развития Дальнего Востока/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г | Инфраструктурный департамент Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
|  | 7.2.1 | Ключевое событие: Развитие транспортного коридора Приморье -2 |  | Завершено строительство МАПП «Краскино». |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 7.2.2 | Ключевое событие: Развитие транспортного коридора Приморье -2 |  | Введена в постоянную эксплуатацию автостанция международных сообщений в н. п. Краскино |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 7.2.3 | Ключевое событие: Развитие транспортного коридора Приморье -2 |  | Проведена реконструкция автодороги 05А-214 от населённого пункта Раздольное в Хасанский район к формирующимся портовым кластером и государственной границе |  | 4 кв. 2020г |  |
|  | 8 | Задача: Расширение припортовых станций и строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов | - | Ввод логистических мощностей по 4,43 млн тонн в год. | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов |  |  |
|  | 8.1 | Мероприятие Расширение припортовых станций и строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов | Расширение перерабатывающих мощностей припортовых сортировочных железнодорожных станций, реконструкция системы автоматики и сигнализации, ликвидация на подходах к портовым объектам переездов в одном уровне с автомобильными дорогами |  |  | 4 кв. 2020г | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; ОАО «РЖД» |
|  | 8.1.1 | Ключевое событие: Реконструкция ж.д. Мыс-Чуркин |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2020г |  |
|  | 8.1.2 | Ключевое событие: Строительство соединительной железнодорожной линии (грузовое движение) от грузового двора ст. Первая Речка – до промзоны ТЭЦ-2 (Владивостокский транспортный узел) |  | Ввод в эксплуатацию однопутной электрифицированной ж.д. линии от ТЭЦ-2 до Грузового двора ж.д. ст. Первая Речка |  | 4 кв. 2020г |  |
|  | 8.2 | Мероприятие: Развитие морской портовой инфраструктуры | 1. Разработка предложений в ФГУП "Росморпорт" по развитию портовой инфраструктуры 2. Привлечение российских и иностранных инвесторов 3. Оказание содействия в реализации проектов 4. Предоставление площадок для реализации крупных портовых проектов. | Рост объема перевалки угля не менее 6 млн тонн угля | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД", АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минвостокразвития, АО "Корпорация развития Дальнего Востока" |
|  | 8.2.1 | Ключевое событие: Развитие портовых мощностей |  | Ввод в эксплуатацию 1 и 2 очереди строительства порта "Вера" |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 8.2.2 | Ключевое событие: Развитие портовых мощностей |  | Ввод в эксплуатацию 1 и 2 очереди строительства порта "Суходол" |  | 4 кв. 2020г. |  |
|  | 8.2.3 | Ключевое событие: Развитие портовых мощностей |  | Начаты строительные работы "Тихоокеанского балкерного терминала" в бухте Славянка |  | 4 кв. 2019г |  |
|  | 8.2.4 | Ключевое событие: Развитие портовых мощностей |  | Введен в эксплуатацию терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа и нефтехимии в Хасанском районе |  | 3 кв. 2019г. |  |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель: | Создание удобной транспортной инфраструктуры общего пользования в Приморском крае |  |  |  |  |
|  | 1 | Задача: Повышение эффективности использования существующих транспортных коммуникаций Владивостокской агломерации | - | Протяжённость выделенных полос к 2025 году- 30 км | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2021 - 2025 годы | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
|  | 1.1 | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право заключения государственных контрактов |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.1.2 | Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами (соглашениями) |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2 | Мероприятие: Ввод перехватывающих парковок в составе транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Владивосток» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.2 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Моргородок» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.3 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Вторая Речка» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.4 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Спутник» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.5 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Угольная» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.6 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Амурский Залив» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.7 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Надеждинская» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.8 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Артём» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.9 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Угловая» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.10 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Артём-Приморский» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.11 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Артём-3» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.12 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Третья Рабочая» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.13 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Луговая» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.14 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Сахпосёлок» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.15 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Мыс Астафьева» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.16 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Арсеньева» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.17 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Рыбники» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.18 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Тихоокеанская» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.19 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Находка» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.20 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Екатериновка» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.21 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Мучная» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.22 | Ключевое событие: Обустройство перехватывающей парковки (Park&Ride) у ж.д. платформы «Мучная» |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2 | Задача: Внедрение системы мер управления автомобилепользованием | - | Вместимость парковок с режимом возмездного использования к 2025 году составит 21 машиноместо; Площадь пешеходных зон к 2025 году составит 0,6 км2; Число доступных для краткосрочной аренды (по системе car sharing) легковых автомобилей к 2025 году составит 120 единиц |  | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока |
|  | 2.1 | Мероприятие: разработка комплексной программы | Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей | Вместимость парковок с режимом возмездного использования к 2025 году составит 21 машиноместо |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: реализация в полном объёме схемы возмездного паркования легкового автотранспорта с расширением действия постановлений №75, №2237 и №2901 от 5.10.2016, №1725 от 10.07.2017 г. на всю территорию Владивостокской агломерации. |  | Схема возмездного паркования легкового автотранспорта с расширением действия постановлений №75, №2237 и №2901 от 5.10.2016, №1725 от 10.07.2017 г. на всю территорию реализована | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2021 - 2025 годы | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.2 | Мероприятие: Создание пешеходных зон в центральной части Владивостока | Благоустройство пешеходного пространства для улучшения качеств городской среды увязывается с оптимизацией сети наземных пешеходных переходов, пешеходных тротуаров и пешеходных участков улично-дорожных сетей | Площадь пешеходных зон к 2025 году составит 0,6 км2 |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.2.1 | Ключевое событие: Проведение мероприятий по защите пешеходных тротуаров от неправомерного паркования |  | Акт выполненных работ |  |  |  |
|  | 2.3 | Мероприятие: Стимулирование экономных практик автомобилипользования | Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей | Повышение оборачиваемости парковочных мест |  | 2 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.3.1 | Ключевое событие: Внедрение сервисов кратковременного проката легковых автомобилей (Car-Sharing) |  | Сервис кратковременного проката легковых автомобилей (Car-Sharing) внедрен. Число доступных для краткосрочной аренды (по системе car sharing) легковых автомобилей к 2025 году составит 120 единиц |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.3.2 | Ключевое событие: Строительство дорожек для движения на велосипедах в отдельных частях Владивостока |  | Акт выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г |  |
|  | 2.4 | Мероприятие: Ввод инструментов управления автомобилепользованием | Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей |  |  | 4 кв. 2025 г |  |
|  | 2.4.1 | Ключевое событие: Расширение и ввод дополнительных зон с возмездным режимом паркования |  | Дополнительные зоны с возмездным режимом паркования введены. |  | 4 кв. 2025 г |  |
|  | 3 | Задача: Повышение эффективности местного пассажирского железнодорожного сообщения |  | Объём предложения пригородным ж.д. транспортом к 2025 году- 43 места | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/инвестиционная программа ОАО "РЖД"/средства частных инвесторов | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; ОАО «Экспресс-пригород», ОАО «Российские железные дороги» |
|  | 3.1 | Мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае вырастет | Повышение транспортной доступности для населения Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |  | 2 кв. 2025 г. |  |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам |  | Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 3.2 | Мероприятие: Ввод коридоров внеуличного наземного транспорта во Владивостокской агломерации | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае вырастет | Протяжённость выделенных полос возрастет |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 3.2.1 | Ключевое событие: оптимизировать расписание электропоездов ОАО «Экспресс-Приморья» и выйти на уровень заказа, обеспечивающие тактовое их движение в утренний и вечерний часы-пик; Повысить тем самым долю населения, ежедневно использующего для поездок электропоезда маршрута «Владивосток-Артём» и во внутригородском сообщении г. Владивостока |  | Расписание оптимизировано |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 4 | Задача: Улучшение доступности населённых пунктов | - | Число населённых пунктов людностью более 100 чел, не соединённых с сетью автодорог с твёрдым покрытием - Снижение не менее чем на 1 н.п. за год |  | - |  |
|  | 4.1 | Мероприятие: Строительство автомобильной дороги, соединяющей населенный пункт с сетью автодорог с твердым покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2021 - 2025 годы | 4 кв. 2025 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Администрации муниципальных образований |
|  | 4.1.1 | Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право заключения государственных контрактов |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 2 кв. 2025 г. |  |
|  | 4.1.2 | Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами (соглашениями) |  | Акты выполненных работ |  | 2 кв. 2025 г. |  |
|  | 4.1.3 | Ключевое событие: Ввод объекта в эксплуатацию |  | Разрешение на ввод в эксплуатацию |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 5 | Задача: Реконструкция и развитие региональной автодорожной сети | - | Доля протяжённости автодорог с усовершенствованным покрытием составит 52% | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2021 - 2025 годы | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока |
|  | 5.1 | Мероприятие: Повышение связности автодорожной сети с усовершенствованным покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 5.1.1 | Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско рекреационного кластера "Приморское кольцо". Автомобильная дорога местного значения 4 категории |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 5.1.2 | Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско рекреационного кластера "Изумрудное кольцо". Автомобильная дорога асфальтобетонного покрытия |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 5.1.3 | Ключевое событие: Реконструкция автомобильной дороги Терней-Пластун |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Администрация Тернейского района |
|  | 6 | Задача: Реконструкция и развитие региональной железнодорожной сети и общественного транспорта |  | Ввод в постоянную эксплуатацию линии колеи 1520/1435 мм в 2025 году составит 36 км |  |  |  |
|  | 6.1 | Мероприятие: Реконструкция и развитие региональной железнодорожной сети | 1. Подготовка списка существующих и потенциальных инвесторов готовых вложиться в развитие железнодорожной инфраструктуры 2. Организация взаимодействия с ОАО «РЖД» по реализации ключевых инвестиционных проектов в Приморском крае, требующим развития железнодорожной инфраструктуры | Количество списков инвесторов не менее 1 ежегодно | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/инвестиционная программа ОАО "РЖД"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД", инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 6.1.1 | Ключевое событие: Ключевое событие: Строительство дополнительной железнодорожной линии (грузовое движение) от грузового двора ст. Первая Речка – до промзоны ТЭЦ-2 (Владивостокский транспортный узел). |  | Введена в эксплуатацию дополнительная железнодорожная линия |  | 4 кв. 2025г. |  |
|  | 7 | Задача: Развитие транспортных коридоров, пунктов пропуска и портовых мощностей |  | выручка от экспорта транспортных услуг в 2025 году составит 4000 тыс. долл. США |  | - |  |
|  | 7.1 | Мероприятие: Развитие пунктов пропуска | 1. Разработка предложений по софинансированию и развитию существующей системы пунктов пропуска для подачи в ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД" и последующего включения в госпрограммы региона 2. Разработка предложений в ДВТУ об расширении существующих и открытии дополнительных морских пунктов пропуска 3. Разработка предложений собственникам частных пунктов пропуска по развитию инфраструктуры или передаче в федеральную или региональную собственность 4. Введение в действие механизма обустройства пунктов пропуска с применением механизмов ГЧП 5. Участие в разработке, проведении экспертизы разрабатываемых проектов пунктов пропуска | Количество реконструируемых пунктов пропуска не менее 3 | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/ государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2021 - 2025 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федеральная таможенная служба, ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД", ДВТУ, Инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 7.1.1 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Пограничный" |  | Проведена реконструкция ЖДПП Пограничный |  | 4кв. 2025г. |  |
|  | 7.1.2 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Полтавка" |  | Строительство нового моста через реку Гранитная. |  | 4кв. 2025г. |  |
|  | 7.1.3 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Полтавка" |  | Увеличение пропускной способности перехода МАПП "Полтавка" |  | 4кв. 2025г. |  |
|  | 7.1.4 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Полтавка" |  | Проведена реконструкция МАПП Полтавка |  | 4кв. 2025г. |  |
|  | 7.1.5 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска "Краскино" |  | Проведена реконструкция МАПП "Краскино" |  | 4кв. 2025г. |  |
|  | 7.1.6 | Ключевое событие: Реконструкция пункта пропуска Марково |  | Реконструкция ДАПП «Марково» |  | 4кв. 2025г. |  |
|  | 7.2 | Мероприятие: Развитие международных транспортных коридоров МТК Приморье-1, Приморье-2 | 1. Проведение технико-экономического обоснования строительства инфраструктуры МТК 2. Привлечение китайских, корейских компаний к проектированию и строительству объектов МТК 3. Разработка проектов соглашений и дорожных карт по реализации проектов 4. Реконструирование узких мест дорожной и железнодорожной инфраструктуры МТК 5. Развитие дополнительных бизнесов вдоль МТК 6. Взаимодействие с управляющей компанией координирующей развитие инфраструктуры и транспортных операций коридора | Эффект от реализации проектов: 1. Создание ~3-4 тыс. новых рабочих мест в Приморском крае во время строительства 2. Прирост ВРП Приморского края не менее чем на 4 % | Средства Фонда Развития Дальнего Востока/средства частных инвесторов | 4кв. 2025г. | Инфраструктурный департамент Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
|  | 7.2.1 | Ключевое событие: Развитие транспортного коридора Приморье -1 |  | Введен в постоянную эксплуатацию автомобильная объездная дорога в объезд н.п. Галёнки. |  | 4 кв. 2025г. |  |
|  | 8 | Задача: Расширение припортовых станций и строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов | - | Ввод логистических мощностей по 4,43 млн тонн в год. | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | - |  |
|  | 8.1 | Мероприятие: Строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов | Модернизация логистической инфраструктуры Приморского края путём создания современных логистических центров переработки грузов. Повышение перерабатывающих возможностей портового кранового хозяйства | Логистические мощности Приморского края вырастут |  | 4 кв. 2025г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Администрации муниципальных образований |
|  | 8.1.1 | Ключевое событие: Создание ТЛЦ «Приморский». |  | Ввод в эксплуатацию ТЛЦ «Приморский» |  | 4 кв. 2025г. |  |
|  | 8.1.2 | Ключевое событие: Создание ТЛЦ «Южный Приморский терминал». |  | Ввод в эксплуатацию ТЛЦ «Южный Приморский терминал |  | 4 кв. 2025г. |  |
|  | 8.2 | Мероприятие: Развитие морской портовой инфраструктуры | 1. Разработка предложений в ФГУП "Росморпорт" по развитию портовой инфраструктуры 2. Привлечение российских и иностранных инвесторов 3. Оказание содействия в реализации проектов 4. Предоставление площадок для реализации крупных портовых проектов. | Рост объема перевалки угля не менее 12 млн тонн угля | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2020г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД", АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минвостокразвития, АО "Корпорация развития Дальнего Востока" |
|  | 8.2.1 | Ключевое событие: Развитие портовых мощностей |  | Выход порта "Вера" на проектную мощность |  | 4 кв. 2022г. |  |
|  | 8.2.2 | Ключевое событие: Развитие портовых мощностей |  | Введена в эксплуатацию первая очередь проекта терминала контейнерных и навалочных грузов в бухте Славянка |  | 4 кв. 2021г. |  |
|  | 8.2.3 | Ключевое событие: Развитие портовых мощностей |  | Введен в эксплуатацию зерновой терминал Зарубино в бухте Троица |  | 4 кв. 2025г. |  |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель: | Создание удобной транспортной инфраструктуры общего пользования в Приморском крае |  |  |  |  |
|  | 1 | Задача: Повышение эффективности использования существующих транспортных коммуникаций Владивостокской агломерации | - | Протяжённость выделенных полос к 2030 году- 40 км | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2026 - 2030 годы | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
|  | 1.1 | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Проведение аукционов, конкурсов, закупок, торгов на право заключения государственных контрактов |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 2 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.1.2 | Ключевое событие: Выполнение подрядных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами (соглашениями) |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2 | Задача: Внедрение системы мер управления автомобилепользованием | - | Вместимость парковок с режимом возмездного использования к 2030 году составит 30 машиномест; Площадь пешеходных зон к 2030 году составит 0,8 км2 ; Число доступных для краткосрочной аренды (по системе car sharing) легковых автомобилей к 2030 году составит 350 единиц; площадь зоны платного въезда к 2030 году составит 6 км2 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2026 - 2030 годы | -. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока |
|  | 2.1 | Мероприятие: разработка комплексной программы | Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей | Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: реализация в полном объёме схемы возмездного паркования легкового автотранспорта с расширением действия постановлений №75, №2237 и №2901 от 5.10.2016, №1725 от 10.07.2017 г. на всю территорию Владивостокской агломерации. |  | Схема возмездного паркования легкового автотранспорта с расширением действия постановлений №75, №2237 и №2901 от 5.10.2016, №1725 от 10.07.2017 г. на всю территорию реализована |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.2 | Мероприятие: Стимулирование экономных практик автомобилипользования | Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей | Повышение оборачиваемости парковочных мест |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.2.1 | Ключевое событие: Внедрение сервисов кратковременного проката легковых автомобилей (Car-Sharing) |  | Сервис кратковременного проката легковых автомобилей (Car-Sharing) внедрен. Число доступных для краткосрочной аренды (по системе car sharing) легковых автомобилей к 2030 году составит 350 единиц |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.3 | Мероприятие: Ввод зоны платного въезда | Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов улично-дорожных сетей | Площадь зоны платного въезда к 2030 г. составит 6 км2 |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока/Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю |
|  | 2.3.1 | Ключевое событие: Разработка плана ввода зоны платного въезда на легковых автомобилях |  | План разработан |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 3 | Задача: Повышение эффективности местного пассажирского железнодорожного сообщения | - | Объём предложения пригородным ж.д. транспортом к 2030 году- 51,6 места | - | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 3.1 | Мероприятие: Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края | Количество пассажиров, перевезенных в пригородном сообщении железнодорожным транспортом в Приморском крае вырастет | Повышение транспортной доступности для населения Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/инвестиционная программа ОАО "РЖД"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД" |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам |  | Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 5 | Задача: Реконструкция и развитие региональной автодорожной сети | - | Доля протяжённости автодорог с усовершенствованным покрытием составит 70% | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» На 2026 - 2030 годы | - | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Управление дорог и благоустройства администрации г. Владивостока |
|  | 5.1 | Мероприятие: Повышение связности автодорожной сети с усовершенствованным покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения сократится; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения уменьшится; доля дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения снизится | Развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 5.1.1 | Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско рекреационного кластера "Приморское кольцо". Автомобильная дорога местного значения 4 категории |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 5.1.2 | Ключевое событие: Создание инфраструктуры для туристско рекреационного кластера "Изумрудное кольцо". Автомобильная дорога асфальтобетонного покрытия |  | Заключенные государственные контракты на выполнение работ с подрядными организациями |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 5.1.3 | Ключевое событие: Реконструкция автомобильной дороги Терней-Пластун |  | Акты выполненных работ |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; Администрация Тернейского района |
|  | 6 | Задача: Реконструкция и развитие региональной железнодорожной сети и общественного транспорта | - | Ввод в постоянную эксплуатацию линии колеи 1520 мм с электрификацией в 2030 году составит 150 км. |  | - |  |
|  | 6.1 | Мероприятие: Реконструкция и развитие региональной железнодорожной сети Приморского края | 1. Подготовка списка существующих и потенциальных инвесторов готовых вложиться в развитие железнодорожной инфраструктуры 2. Организация взаимодействия с ОАО «РЖД» по реализации ключевых инвестиционных проектов в Приморском крае, требующим развития железнодорожной инфраструктуры | Количество списков инвесторов не менее 1 ежегодно | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/инвестиционная программа ОАО "РЖД"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД", инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 6.1.1 | Ключевое событие: Реализация проекта развития участка Транссиба Уссурийск - Смоляниново - Находка |  | Проект развития участка Транссиба Уссурийск - Смоляниново - Находка реализован |  |  |  |
|  | 7 | Задача: Развитие транспортных коридоров, пунктов пропуска и портовых мощностей. | - | Выручка от экспорта транспортных услуг в 2030 году составит 18000 тыс. долл. США | - |  |  |
|  | 7.1 | Мероприятие: Развитие пунктов пропуска | 1. Разработка предложений по софинансированию и развитию существующей системы пунктов пропуска для подачи в ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД" и последующего включения в госпрограммы региона 2. Разработка предложений в ДВТУ об расширении существующих и открытии дополнительных морских пунктов пропуска 3. Разработка предложений собственникам частных пунктов пропуска по развитию инфраструктуры или передаче в федеральную или региональную собственность 4. Введение в действие механизма обустройства пунктов пропуска с применением механизмов ГЧП 5. Участие в разработке, проведении экспертизы разрабатываемых проектов пунктов пропуска | Количество реконструируемых пунктов пропуска не менее 5 | Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности»/ государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2026 - 2030 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Федеральная таможенная служба, ФГКУ Росгранстрой, ОАО "РЖД", ДВТУ, Инфраструктурный департамент Минвостокразвития |
|  | 7.1.1 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска Турий Рог |  | Проведена реконструкция ДАПП «Турий Рог». |  | 4 кв. 2030г |  |
|  | 7.1.2 | Ключевое событие: Развитие пункта пропуска Турий Рог |  | Строительство автомобильной дороги с усовершенствованным покрытием к ДАПП «Турий Рог». |  | 4 кв. 2030г |  |
|  | 7.2 | Мероприятие: Развитие международных транспортных коридоров МТК Приморье-1, Приморье-2 | 1. Проведение технико-экономического обоснования строительства инфраструктуры МТК 2. Привлечение китайских, корейских компаний к проектированию и строительству объектов МТК 3. Разработка проектов соглашений и дорожных карт по реализации проектов 4. Реконструирование узких мест дорожной и железнодорожной инфраструктуры МТК 5. Развитие дополнительных бизнесов вдоль МТК 6. Взаимодействие с управляющей компанией координирующей развитие инфраструктуры и транспортных операций коридора | Эффект от реализации проектов: 1. Создание ~3-4 тыс. новых рабочих мест в Приморском крае во время строительства 2. Прирост ВРП Приморского края не менее чем на 4 % | Средства Фонда Развития Дальнего Востока/средства частных инвесторов | 4кв. 2025г. | Инфраструктурный департамент Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока, Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края |
|  | 7.2.1 | Ключевое событие: Развитие транспортного коридора Приморье -1 |  | Введена в эксплуатацию платная автодорога от границы до порта Зарубино |  | 4 кв. 2030г. |  |
|  | 7.2.2 | Ключевое событие: Развитие транспортного коридора Приморье -1 |  | Построен северный обход Уссурийска |  | 4 кв. 2027г. |  |
|  | 7.2.3 | Ключевое событие: Развитие транспортного коридора Приморье -1 |  | Завершено строительство автомобильной дороги Владивосток-Находка – порт Восточный |  | 4 кв. 2030г. |  |
|  | 7.2.4 | Ключевое событие: Развитие транспортного коридора Приморье -2 |  | Проведена реконструкция и расширение МАПП и ЖДПП Махалино |  | 4 кв. 2030г. |  |
|  | 8 | Задача: Расширение припортовых станций и строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов | - | Ввод логистических мощностей по 4,43 млн тонн в год. Ввод инфраструктуры на транспортных подходах по 4,5 км по видам транспорта в год. |  | - |  |
|  | 8.1 | Мероприятие: Развитие морской портовой инфраструктуры | 1. Разработка предложений в ФГУП "Росморпорт" по развитию портовой инфраструктуры 2. Привлечение российских и иностранных инвесторов 3. Оказание содействия в реализации проектов 4. Предоставление площадок для реализации крупных портовых проектов. | Рост объема перевалки угля не менее 20 млн тонн угля | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"/государственная программа Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы"/средства частных инвесторов | 4 кв. 2030г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, ОАО "РЖД", АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa", Минвостокразвития, АО "Корпорация развития Дальнего Востока" |
|  | 8.1.1 | Ключевое событие: Развитие портовых мощностей |  | Выход порта "Тихоокеанского балкерного терминала" на проектную мощность |  | 4 кв. 2028г. |  |
|  | 8.1.2 | Ключевое событие: Развитие портовых мощностей |  | Введен в эксплуатацию контейнерный терминал Зарубино в бухте Троица |  | 4 кв. 2030г. |  |
|  | 8.2 | Мероприятие: Строительство соединительной железнодорожной линии (грузовое движение) от грузового двора ст. Первая Речка – до промзоны ТЭЦ-2 (Владивостокский транспортный узел) | 1. Проведение технико-экономического обоснования строительства инфраструктуры МТК 2. Привлечение китайских, корейских компаний к проектированию и строительству объектов МТК 3. Разработка проектов соглашений и дорожных карт по реализации проектов 4. Реконструирование узких мест дорожной и железнодорожной инфраструктуры МТК 5. Развитие дополнительных бизнесов вдоль МТК 6. Взаимодействие с управляющей компанией координирующей развитие инфраструктуры и транспортных операций коридора | Создание новых рабочих мест в Приморском крае во время строительства |  | 4 кв. 2030г. | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; ОАО «РЖД» |
|  | 8.2.1 | Ключевое событие: Ввод в эксплуатацию однопутной электрифицированной ж.д. линии от ТЭЦ-2 до Грузового двора ж.д. ст. Первая Речка |  | Однопутная электрифицированная ж.д. линии от ТЭЦ-2 до Грузового двора ж.д. ст. Первая Речка введена в эксплуатацию |  | 4 кв. 2030г. |  |

Таблица Л.17 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения (ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.) | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 -2020) | I | Цель: Обеспечение потребителей региона доступной энергетической и коммунальной инфраструктурой, в том числе проектов, направленных на повышение конкурентных преимуществ региона и опережающее развитие | - | - | Государственная программа Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона” (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 N 2094-р); Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года (закон Приморского края от 2.10.2008 N 324-КЗ); Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 года; Схема и программа развития Единой энергетической системы | 4 кв. 2020 г. | - |
|  | 1 | Задача: Обеспечение потребителей региона доступной энергетической и коммунальной инфраструктурой | - | Доля газа в производстве тепловой и электрической энергии достигла 39,9 % Объем потребления природного газа |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края |

| Продолжение таблицы Л.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения (ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.) | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
|  |  |  | - | достигла 4012 млн. куб. м в год Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым газом) достигло 15 ед. Количество газифицированных объектов энергетики достигло 66 ед. Объем газа, реализованного на АГНКС достиг 31 млн. куб. м в год Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг 250 ед. | России на 2016-2022 годы (утв. приказом Минэнерго России от 01.03.2016 г. № 147); Комплексная программа развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2025 года (утв. приказом Минэнерго России от 16.05.2012 г.); Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 308); Инвестиционные программы генерирующих и электросетевых компаний, одобренные в соответствии с правилами (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»); Генеральная схема и программа газоснабжения и газификации Приморского края; Проект Программы по переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Приморском крае; Государственная программа Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы» (постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па); Распоряжение Администрации Приморского края от 08.09.2017 № 392-ра «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на 2017-2020 годы». | . | - |
|  | 1.1 | Мероприятие: Повышение доли газа (сетевого и несетевого) в топливно-энергетическом балансе региона |  | Доля газа в производстве тепловой и электрической энергии достигла 39,9 % Объем потребления природного газа достигла 4012 млн. куб. м в год Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым газом) достигло 15 ед. Количество газифицированных объектов энергетики достигло 66 ед. Объем газа, реализованного на АГНКС достиг 31 млн. куб. м в год Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг 250 ед. Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км Установленная тепловая мощность достигла 13,6 Гкал Установленная электрическая мощность достигла 3456 МВт |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Обеспечение потребителей региона доступной инфраструктурой | Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой (перевод котельных Партизанского, Надеждинского и Михайловского муниципальных районов, Владивостокского и Артемовского городских округов, центральных и северных районов на газ) |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.1.2 | Ключевое событие: Перевод транспорта на газомоторное топливо | Разработка и утверждение программы перевода транспорта на газомоторное топливо |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.2 | Мероприятие: Ликвидация дефицита электрической мощности |  |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности | Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство генерирующих объектов в следующих городах: Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос. Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка) | Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км Установленная тепловая мощность достигла 13,6 Гкал Установленная электрическая мощность достигла 3456 МВт Оборудование жилищного фонда центральным горячим водоснабжением достигло 58 % Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением достигло 73% Оборудование жилищного фонда центральным отоплением достигло 81% |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края ПАО «РусГидро» |
|  | 1.2.2 | Ключевое событие: Уменьшение потерь в сетях инфраструктур | Мероприятия, связанные с уменьшением потерь в сетях инфраструктур (строительство и реконструкция ЛЭП, трансформаторных подстанций в Партизанском, Хасанском, Надеждинском и Михайловском муниципальных районах, Владивостокском и Артемовском городских округах, центральных и северных районах) |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.3 | Мероприятие: Повышение оснащенности населения коммунальными удобствами |  |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.3.1 | Ключевое событие: Обеспечение потребителей региона доступной инфраструктурой | Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой (строительство и реконструкция электрических, газовых и тепловых сетей в регионе) | Оборудование жилищного фонда центральным горячим водоснабжением достигло 58 % Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением достигло 73% Оборудование жилищного фонда центральным отоплением достигло 81% Темп роста показателя объем инвестиций по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” достиг 103 млрд. руб. |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 1.3.2 | Ключевое событие: Государственная поддержка инфраструктурных предприятий. | Государственная поддержка инфраструктурных предприятий. |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1.3.3 | Ключевое событие: Заключение концессионных соглашений с частными инвесторами | Заключение концессионных соглашений с частными инвесторами |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2 | Задача: Повышение надежности и эффективности инфраструктуры | - |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.1 | Мероприятие: Рост инвестиций в инфраструктуру | - | Темп роста показателя объем инвестиций по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” достиг 103 млрд. руб. Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 32% Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 17% Уровень потерь в электросетях достиг 11,2% |  | 4 кв. 2020 г. | - |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности | Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство генерирующих объектов следующих городах: Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос. Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка, ЛЭП и подстанций к дефицитным ТОРам) |  |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края |
|  | 2.1.2 | Ключевое событие: Снижение потерь в энергетических и коммунальных сетях |  |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.1.3 | Ключевое событие: Обеспечение потребителей региона доступной инфраструктурой | Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой (реконструкция сетей водоснабжения в регионе) | Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 32% Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 17% Уровень потерь в электросетях достиг 11,2% Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 99% |  | 4 кв. 2020 г. | Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.2 | Мероприятие: Повышение платежной дисциплины потребителей | - |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.2.1 | Ключевое событие: Установка приборов | Информирование о выгоде установки приборов и стимулирование (наказание) граждан | Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 99% Доля убыточных предприятий по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” достигла 36% |  | 4 кв. 2020 г. | Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.2.2 | Ключевое событие: Ликвидация убыточных предприятий ЖКХ | - |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 2.3 | Мероприятие: Повышение эффективности инфраструктуры | - | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть достиг 1 кВт*ч/м3 Удельный расход электроэнергии в водоотведении достиг 0,8 кВт*ч/м3 Экономия дизельного топлива в год в системе децентрализованного энергоснабжения достигла 48,7 т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных районах достигла 16,6 руб. кВт*ч Доля жилфонда, оснащенного приборами учета воды достигла 75% Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 63% |  | 4 кв. 2020 г. | Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.3.1 | Ключевое событие: Строительство ветродизельных электростанций на удаленных территориях региона | Разработка мероприятий и строительство ветродизельных электростанций на удаленных территориях региона (Тернейский, Красноармейский, Дальнереченский, Чугуевский, Пожарский районы) | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть достиг 1 кВт*ч/м3 Удельный расход электроэнергии в водоотведении достиг 0,8 кВт*ч/м3 Экономия дизельного топлива в год в системе децентрализованного энергоснабжения достигла 48,7 т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных районах достигла 16,6 руб. кВт*ч Доля жилфонда, оснащенного приборами учета воды достигла 75% Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 63% - |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края ПАО «РусГидро» Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.3.2 | Ключевое событие: Перспективное строительство солнечных электростанций | Разработка мероприятий, связанных с перспективным строительством солнечных электростанций. |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 3 | Задача: Развитие инфраструктуры для проектов, направленных на повышение конкурентных преимуществ региона | - |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 3.1 | Мероприятие: Надежное обеспечение энергетической и коммунальной инфраструктурой территорий опережающего развития (ТОР) |  | Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР достигла 143 МВт Обеспеченность газом резидентов ТОР достигла 43 тыс. м3/час Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 27,3 тыс. м3/сут Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР дотигла 26,2 тыс. м3/сут |  | 4 кв. 2020 г. | - |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Развитие инфраструктуры стратегических важных территорий | Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры стратегических важных территорий. Хасанский муниципальный район • Электроснабжение завода по сжижению природного газа* Партизанский муниципальный район • Электроснабжение и газоснабжение завода ВНХК • Газоснабжение г. Находка и п. Врангель • Газоснабжение НЗМУ ТОР в Надеждинском и Михайловском муниципальных районах • Формирование первичной энергоинфраструктуры для ТОР • Развитие энергоинфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Формирование первичной газовой инфраструктуры для ТОР • Развитие газовой инфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Газоснабжение г. Уссурийск Владивостокский и Артемовский городские округа • Развитие газоснабжающей инфраструктуры ТОР в Большом Камне • Формирование первичной энероинфраструктуры для ТОР • Развитие энергонфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Формирование первичной газовой инфраструктуры потребителей ТОР • Перевод котельных Шкотовского района на газ | Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР достигла 143 МВт Обеспеченность газом резидентов ТОР достигла 43 тыс. м3/час Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 27,3 тыс. м3/сут Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР дотигла 26,2 тыс. м3/сут Доля газа в производстве тепловой и электрической энергии достигла 45 % Объем потребления природного газа достигла 5500 млн. куб. м в год Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым газом) достигло 45 ед. Количество газифицированных объектов энергетики достигло 135 ед. Объем газа, реализованного на АГНКС достиг 80 млн. куб. м в год Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг 250 ед. |  | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края Департамент градостроительства Приморского края |
|  | 3.1.2 | Ключевое событие: Реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках Дальневосточного гектара и ТОРов, для которых требуется коммунальная и энергетическая инфраструктура | Сформировать и обновлять реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках Дальневосточного гектара и ТОРов, для которых требуется коммунальная и энергетическая инфраструктура |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
|  | 1 | Задача: Обеспечение потребителей региона доступной энергетической и коммунальной инфраструктурой | - |  |  | 4 кв. 2020 г. |  |
| II этап (2021 -2025) | 1.1 | Мероприятие: Повышение доли газа (сетевого и несетевого) в топливно-энергетическом балансе региона |  | Доля газа в производстве тепловой и электрической энергии достигла 45 % Объем потребления природного газа достигла 5500 млн. куб. м в год Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым газом) достигло 45 ед. Количество газифицированных объектов энергетики достигло 135 ед. Объем газа, реализованного на АГНКС достиг 80 млн. куб. м в год Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг 250 ед. Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км Установленная тепловая мощность достигла 15,6 Гкал Установленная электрическая мощность достигла 3886 МВт | Государственная программа Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона” (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 N 2094-р); Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года (закон Приморского края от 2.10.2008 N 324-КЗ); Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 года; Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2016-2022 годы (утв. приказом Минэнерго России от 01.03.2016 г. № 147); Комплексная программа развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2025 года (утв. приказом Минэнерго России от 16.05.2012 г.); Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 308); Инвестиционные программы генерирующих и электросетевых компаний, одобренные в соответствии с правилами (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»); Генеральная схема и программа газоснабжения и газификации Приморского края; Проект Программы по переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Приморском крае; Государственная программа Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы» (постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па); Распоряжение Администрации Приморского края от 08.09.2017 № 392-ра «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на 2017-2020 годы». | 4 кв. 2025 г. | - |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Обеспечение потребителей региона доступной инфраструктурой | Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой (перевод котельных Партизанского, Надеждинского и Михайловского муниципальных районов, Владивостокского и Артемовского городских округов, центральных и северных районов на газ; строительство развитой сети газопроводов в аналогичных районах) |  |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент энергетики Приморского края |
|  | 1.1.2 | Ключевое событие: Перевод транспорта на газомоторное топливо | Разработка и утверждение программы перевода транспорта на газомоторное топливо |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2 | Мероприятие: Ликвидация дефицита электрической мощности |  |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности | Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство генерирующих объектов в следующих городах: Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос. Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка) | Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км Установленная тепловая мощность достигла 15,6 Гкал Установленная электрическая мощность достигла 3886 МВт Оборудование жилищного фонда центральным горячим водоснабжением достигло 68 % Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением достигло 78% Оборудование жилищного фонда центральным отоплением достигло 86% |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент энергетики Приморского края ПАО «РусГидро» |
|  | 1.2.2 | Ключевое событие: Уменьшение потерь в сетях инфраструктур | Мероприятия, связанные с уменьшением потерь в сетях инфраструктур (строительство и реконструкция ЛЭП, трансформаторных подстанций в Партизанском, Хасанском, Надеждинском и Михайловском муниципальных районах, Владивостокском и Артемовском городских округах, центральных и северных районах) |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.3 | Мероприятие: Повышение оснащенности населения коммунальными удобствами |  |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.3.1 | Ключевое событие: Обеспечение потребителей региона доступной инфраструктурой | Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой (строительство и реконструкция электрических, газовых и тепловых сетей в регионе) | Оборудование жилищного фонда центральным горячим водоснабжением достигло 68 % Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением достигло 78% Оборудование жилищного фонда центральным отоплением достигло 86% |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент энергетики Приморского края Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 1.3.2 | Ключевое событие: Государственная поддержка инфраструктурных предприятий. | Государственная поддержка инфраструктурных предприятий. |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1.3.3 | Ключевое событие: Заключение концессионных соглашений с частными инвесторами | Заключение концессионных соглашений с частными инвесторами |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2 | Задача: Повышение надежности и эффективности инфраструктуры | - |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.1 | Мероприятие: Рост инвестиций в инфраструктуру |  | Темп роста показателя объем инвестиций по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” достиг 103 млрд. руб. |  | 4 кв. 2025 г. | - |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности | Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство генерирующих объектов следующих городах: Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос. Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка, ЛЭП и подстанций к дефицитным ТОРам) | Темп роста показателя объем инвестиций по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” достиг 103 млрд. руб. Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 25% Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 12% Уровень потерь в электросетях достиг 10% |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент энергетики Приморского края |
|  | 2.1.2 | Ключевое событие: Снижение потерь в энергетических и коммунальных сетях |  |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.1.3 | Ключевое событие: Обеспечение потребителей региона доступной инфраструктурой | Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой (реконструкция сетей водоснабжения в регионе) | Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 25% Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 12% Уровень потерь в электросетях достиг 10% Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 100% |  | 4 кв. 2025 г. | Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.2 | Мероприятие: Повышение платежной дисциплины потребителей |  |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.2.1 | Ключевое событие: Установка приборов | Информирование о выгоде установки приборов и стимулирование (наказание) граждан | Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 100% Доля убыточных предприятий по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” достигла 30% |  | 4 кв. 2025 г. | Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.2.2 | Ключевое событие: Ликвидация убыточных предприятий ЖКХ |  |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 2.3 | Задача: Повышение надежности и эффективности инфраструктуры |  | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть достиг 0,7 кВт*ч/м3 Удельный расход электроэнергии в водоотведении достиг 0,7 кВт*ч/м3 Экономия дизельного топлива в год в системе децентрализованного энергоснабжения достигла 112 т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных районах достигла 31,4 руб. кВт*ч Доля жилфонда, оснащенного приборами учета воды достигла 80% Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 73% |  | 4 кв. 2025 г. | Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.3.1 | Ключевое событие: Строительство ветродизельных электростанций на удаленных территориях региона | Разработка мероприятий и строительство ветродизельных электростанций на удаленных территориях региона (Тернейский, Красноармейский, Дальнереченский, Чугуевский, Пожарский районы) | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть достиг 0,7 кВт*ч/м3 Удельный расход электроэнергии в водоотведении достиг 0,7 кВт*ч/м3 Экономия дизельного топлива в год в системе децентрализованного энергоснабжения достигла 112 т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных районах достигла 31,4 руб. кВт*ч Доля жилфонда, оснащенного приборами учета воды достигла 80% Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 73% - |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент энергетики Приморского края ПАО «РусГидро» Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.3.2 | Ключевое событие: Перспективное строительство солнечных электростанций | Разработка мероприятий, связанных с перспективным строительством солнечных электростанций. |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 3 | Задача: Развитие инфраструктуры для проектов, направленных на повышение конкурентных преимуществ региона | - |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 3.1 | Мероприятие: Надежное обеспечение энергетической и коммунальной инфраструктурой территорий опережающего развития (ТОР) |  | Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР достигла 290 МВт Обеспеченность газом резидентов ТОР достигла 47 тыс. м3/час Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 31 тыс. м3/сут Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР дотигла 31 тыс. м3/сут |  | 4 кв. 2025 г. | - |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Развитие инфраструктуры стратегических важных территорий | Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры стратегических важных территорий. Хасанский муниципальный район • Электроснабжение завода по сжижению природного газа* Партизанский муниципальный район • Электроснабжение и газоснабжение завода ВНХК • Газоснабжение г. Находка и п. Врангель • Газоснабжение НЗМУ ТОР в Надеждинском и Михайловском муниципальных районах • Формирование первичной энергоинфраструктуры для ТОР • Развитие энергоинфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Формирование первичной газовой инфраструктуры для ТОР • Развитие газовой инфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Газоснабжение г. Уссурийск Владивостокский и Артемовский городские округа • Развитие газоснабжающей инфраструктуры ТОР в Большом Камне • Формирование первичной энероинфраструктуры для ТОР • Развитие энергонфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Формирование первичной газовой инфраструктуры потребителей ТОР • Перевод котельных Шкотовского района на газ | Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР достигла 290 МВт Обеспеченность газом резидентов ТОР достигла 47 тыс. м3/час Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 31 тыс. м3/сут Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР дотигла 31 тыс. м3/сут |  | 4 кв. 2025 г. | Департамент энергетики Приморского края АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края Департамент градостроительства Приморского края |
|  | 3.1.2 | Ключевое событие: Реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках Дальневосточного гектара и ТОРов, для которых требуется коммунальная и энергетическая инфраструктура | Сформировать и обновлять реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках Дальневосточного гектара и ТОРов, для которых требуется коммунальная и энергетическая инфраструктура |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
|  | 1 | Задача: Обеспечение потребителей региона доступной энергетической и коммунальной инфраструктурой | - |  |  | 4 кв. 2025 г. |  |
| III этап (2026 -2030) | 1.1 | Мероприятие: Повышение доли газа (сетевого и несетевого) в топливно-энергетическом балансе региона |  | Доля газа в производстве тепловой и электрической энергии достигла 50% Объем потребления природного газа достигла 5600 млн. куб. м в год Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым газом) достигло 70 ед. Количество газифицированных объектов энергетики достигло 210 ед. Объем газа, реализованного на АГНКС достиг 100 млн. куб. м в год Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг 250 ед. | Государственная программа Российской Федерации “Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона” (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2009 N 2094-р); Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года (закон Приморского края от 2.10.2008 N 324-КЗ); Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 года; Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2016-2022 годы (утв. приказом Минэнерго России от 01.03.2016 г. № 147); Комплексная программа развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2025 года (утв. приказом Минэнерго России от 16.05.2012 г.); Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 308); Инвестиционные программы генерирующих и электросетевых компаний, одобренные в соответствии с правилами (утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»); Генеральная схема и программа газоснабжения и газификации Приморского края; Проект Программы по переводу автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо в Приморском крае; Государственная программа Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы» (постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па); Распоряжение Администрации Приморского края от 08.09.2017 № 392-ра «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на 2017-2020 годы». | 4 кв. 2030 г. | - |
|  | 1.1.1 | Ключевое событие: Обеспечение потребителей региона доступной инфраструктурой | Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой (перевод котельных Партизанского, Надеждинского и Михайловского муниципальных районов, Владивостокского и Артемовского городских округов, центральных и северных районов на газ; строительство развитой сети газопроводов в аналогичных районах) | Доля газа в производстве тепловой и электрической энергии достигла 50% Объем потребления природного газа достигла 5600 млн. куб. м в год Количество газифицированных населенных пунктов (СПГ и сетевым газом) достигло 70 ед. Количество газифицированных объектов энергетики достигло 210 ед. Объем газа, реализованного на АГНКС достиг 100 млн. куб. м в год Ежегодный перевод автомобилей на КПГ достиг 250 ед. Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км Установленная тепловая мощность достигла 17 Гкал Установленная электрическая мощность достигла 4386 МВт |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент энергетики Приморского края |
|  | 1.1.2 | Ключевое событие: Перевод транспорта на газомоторное топливо | Разработка и утверждение программы перевода транспорта на газомоторное топливо |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.2 | Мероприятие: Ликвидация дефицита электрической мощности |  |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.2.1 | Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности | Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство генерирующих объектов в следующих городах: Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос. Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка) | Протяженность электросетей достигла 11,6 тыс. км Установленная тепловая мощность достигла 17 Гкал Установленная электрическая мощность достигла 4386 МВт Оборудование жилищного фонда центральным горячим водоснабжением достигло 80% Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением достигло 83% Оборудование жилищного фонда центральным отоплением достигло 95% |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент энергетики Приморского края ПАО «РусГидро» |
|  | 1.2.2 | Ключевое событие: Уменьшение потерь в сетях инфраструктур | Мероприятия, связанные с уменьшением потерь в сетях инфраструктур (строительство и реконструкция ЛЭП, трансформаторных подстанций в Партизанском, Хасанском, Надеждинском и Михайловском муниципальных районах, Владивостокском и Артемовском городских округах, центральных и северных районах) |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.3 | Мероприятие: Повышение оснащенности населения коммунальными удобствами |  |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.3.1 | Ключевое событие: Обеспечение потребителей региона доступной инфраструктурой | Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой (строительство и реконструкция электрических, газовых и тепловых сетей в регионе) | Оборудование жилищного фонда центральным горячим водоснабжением достигло 80% Оборудование жилищного фонда центральным водоотведением достигло 83% Оборудование жилищного фонда центральным отоплением достигло 95% |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент энергетики Приморского края Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 1.3.2 | Ключевое событие: Государственная поддержка инфраструктурных предприятий. | Государственная поддержка инфраструктурных предприятий. |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 1.3.3 | Ключевое событие: Заключение концессионных соглашений с частными инвесторами | Заключение концессионных соглашений с частными инвесторами |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2 | Цель: Повышение надежности и эффективности инфраструктуры | - |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.1 | Мероприятие: Рост инвестиций в инфраструктуру |  | Темп роста показателя объем инвестиций по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” достиг 104 млрд. руб. |  | 4 кв. 2030 г. | - |
|  | 2.1.1 | Ключевое событие: Ликвидация дефицита электрической мощности | Мероприятия, связанные с ликвидацией дефицита электрической мощности (строительство генерирующих объектов следующих городах: Владивосток, Артём, Находка, г. Артём пос. Синяя Сопка, г. Владивосток пос. Змеинка, ЛЭП и подстанций к дефицитным ТОРам) | Темп роста показателя объем инвестиций по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” достиг 104 млрд. руб. Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 15% Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 9% Уровень потерь в электросетях достиг 9% |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент энергетики Приморского края |
|  | 2.1.2 | Ключевое событие: Снижение потерь в энергетических и коммунальных сетях |  |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.1.3 | Ключевое событие: Обеспечение потребителей региона доступной инфраструктурой | Мероприятия, связанные с обеспечением потребителей региона доступной инфраструктурой (реконструкция сетей водоснабжения в регионе) | Уровень потерь в сетях водоснабжения достиг 15% Уровень потерь в сетях теплоснабжения достиг 9% Уровень потерь в электросетях достиг 9% Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 100% |  | 4 кв. 2030 г. | Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.2 | Мероприятие: Повышение платежной дисциплины потребителей |  |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.2.1 | Ключевое событие: Установка приборов | Информирование о выгоде установки приборов и стимулирование (наказание) граждан | Уровень оплаты коммунальных услуг достиг 100% Доля убыточных предприятий по виду деятельности “Производство и распределение электроэнергии, газа и воды” достигла 20% |  | 4 кв. 2030 г. | Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.2.2 | Мероприятие: Ликвидация убыточных предприятий ЖКХ |  |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 2.3 | Мероприятие: Повышение эффективности инфраструктуры |  | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть достиг 0,7 кВт*ч/м3 Удельный расход электроэнергии в водоотведении достиг 0,6 кВт*ч/м3 Экономия дизельного топлива в год в системе децентрализованного энергоснабжения достигла 180 т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных районах достигла 46,2 р. кВт*ч Доля жилфонда, оснащенного приборами учета воды достигла 85% Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 80% |  | 4 кв. 2030 г. | Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.3.1 | Ключевое событие: Строительство ветродизельных электростанций на удаленных территориях региона | Разработка мероприятий и строительство ветродизельных электростанций на удаленных территориях региона (Тернейский, Красноармейский, Дальнереченский, Чугуевский, Пожарский районы) | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть достиг 0,7 кВт*ч/м3 Удельный расход электроэнергии в водоотведении достиг 0,6 кВт*ч/м3 Экономия дизельного топлива в год в системе децентрализованного энергоснабжения достигла 180 т.у.т. Себестоимость электроэнергии в изолированных районах достигла 46,2 р. кВт*ч Доля жилфонда, оснащенного приборами учета воды достигла 85% Доля жилфонда, оснащенного приборами учета электроэнергии достигла 80% |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент энергетики Приморского края ПАО «РусГидро» Администрация региона (соответствующие отраслевые департаменты) |
|  | 2.3.2 | Ключевое событие: Перспективное строительство солнечных электростанций | Разработка мероприятий, связанных с перспективным строительством солнечных электростанций. |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 3 | Задача: Развитие инфраструктуры для проектов, направленных на повышение конкурентных преимуществ региона | - |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  | 3.1 | Мероприятие: Надежное обеспечение энергетической и коммунальной инфраструктурой территорий опережающего развития (ТОР) |  | Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР достигла 400 МВт Обеспеченность газом резидентов ТОР достигла 55 тыс. м3/час Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 50 тыс. м3/сут Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР дотигла 50 тыс. м3/сут |  | 4 кв. 2030 г. | - |
|  | 3.1.1 | Ключевое событие: Развитие инфраструктуры стратегических важных территорий | Мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры стратегических важных территорий. Хасанский муниципальный район • Электроснабжение завода по сжижению природного газа* Партизанский муниципальный район • Электроснабжение и газоснабжение завода ВНХК • Газоснабжение г. Находка и п. Врангель • Газоснабжение НЗМУ ТОР в Надеждинском и Михайловском муниципальных районах • Формирование первичной энергоинфраструктуры для ТОР • Развитие энергоинфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Формирование первичной газовой инфраструктуры для ТОР • Развитие газовой инфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Газоснабжение г. Уссурийск Владивостокский и Артемовский городские округа • Развитие газоснабжающей инфраструктуры ТОР в Большом Камне • Формирование первичной энероинфраструктуры для ТОР • Развитие энергонфраструктуры для привлечения новых резидентов ТОР • Формирование первичной газовой инфраструктуры потребителей ТОР • Перевод котельных Шкотовского района на газ | Обеспеченность электроэнергией резидентов ТОР достигла 400 МВт Обеспеченность газом резидентов ТОР достигла 55 тыс. м3/час Обеспеченность водоснабжением резидентов ТОР достигла 50 тыс. м3/сут Обеспеченность водоотведением резидентов ТОР дотигла 50 тыс. м3/сут |  | 4 кв. 2030 г. | Департамент энергетики Приморского края АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края Департамент градостроительства Приморского края |
|  | 3.1.2 | Мероприятие: Реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках Дальневосточного гектара и ТОРов, для которых требуется коммунальная и энергетическая инфраструктура | Сформировать и обновлять реестр перспективных инвестиционных проектов в рамках Дальневосточного гектара и ТОРов, для которых требуется коммунальная и энергетическая инфраструктура |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 кв. 2030 г. |  |

Таблица Л.18 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края (телекоммуникационная инфраструктура)

| Этапы реализации (I этап – 3 года, II этап – 3 – 6 лет, III этап – 6 – 10 лет) | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии: Повышение доступности и качества телекоммуникационной инфраструктуры для удовлетворения потребностей бизнеса, повышения эффективности в государственном секторе и обеспечения населения телекоммуникационными услугами – в первую очередь, услугами мобильной связи и доступом к сети Интернет |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 1. Доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе обследованных организаций не менее 20% 2. Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота не менее 70% 3. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств 85% |  |  |  |

| Продолжение таблицы Л.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации (I этап – 3 года, II этап – 3 – 6 лет, III этап – 6 – 10 лет) | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др. |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача 2. Развитие цифровых навыков и совершенствование системы подготовки специалистов в сфере информационных технологий и связи за счет содействия образовательным учреждениям в разработке новых образовательных программ |  | 1. Число выпускников образовательных организаций высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно- телекоммуникационными технологиями в Приморском крае не меньше 100 человек в год 2. Доля населения, обладающего цифровыми навыками на уровне, типичном для стран СВА, не менее 10% | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Разработка образовательных программ по направлению цифровая экономика | Содействие организациям высшего и среднего профессионального образования в разработке образовательных программ по направлению цифровая экономика. | Создание новых рабочих мест для экономики Приморья и обеспечение квалифицированными кадрами |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Подготовка кадров для цифровой экономики |  | Число выпускников образовательных организаций высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно- телекоммуникационными технологиями в Приморском крае больше 100 человек в год |  | 4 кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2 | Задача 3. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, включая внедрение технологий умного города, повышение уровня информатизации процессов оказания государственных услуг и развитие средств электронного взаимодействия органов власти с населением и бизнесом через веб-интерфейсы и мобильные приложения |  | Число реализованных проектов в области цифровой экономики (объемом не менее 100 млн. рублей), ед. нарастающим итогом не менее 1 | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1 | Мероприятие: Формирование и развитие ИТС Владивостокской агломерации | Развитие систем, основанных на искусственном интеллекте. Привлечение компаний-производителей специализированного программного обеспечения для открытия центров разработки во Владивостоке. Реализация распределения транспортных потоков на базе транспортного моделирования. Внедрение системы безналичной оплаты проезда на транспорте. | Повышение удобства оплаты проезда гражданами при пассажирских перевозках Повышение собираемости платежей при пассажирских перевозках за счет большей прозрачности денежных потоков Формирование транспортной модели Владивостокской агломерации для эффективного управления транспортными потоками |  | 4 кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Ключевое событие: Внедрение электронной оплаты в общественном транспорте г. Владивосток |  | Электронная оплата внедрена во всем общественном транспорте г. Владивосток |  | 4кв. 2019г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2 | Мероприятие: Внедрение больших данных | Внедрение в интересах социально-экономического развития Приморского края технологий обработки больших данных | Повышение доступности сервисов для населения, в том числе государственных и муниципальных услуг. Повышение управляемости социально-экономическим развитием Приморского края, обеспечение качественного и своевременного принятия решений |  | 4 кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1 | Ключевое событие: Использование больших данных в работе отдельного департамента Приморского края |  | В работе департамента применяется сервис на основе больших данных |  | 4 кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3 | Мероприятие: Цифровизация деятельности органов власти | Цифровизация деятельности органов власти (внедрение информационных систем, обеспечивающих деятельность органов исполнительной власти, обеспечение возможности доступа гражданам к открытым данным из информационных систем). | Повышение открытости информации о деятельности органов исполнительной власти и сокращение затрат на осуществление органами власти и учреждений рутинных операций по работе с информацией различных форматов |  | 4 кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.1 | Ключевое событие: Внедрение ведомственных информационных систем в департаменты Приморского края |  | Во всех департаментах используются ведомственные информационные системы |  | 4 кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.2 | Ключевое событие: Создание Центра компетенции для ОИВ, ОМСУ, учреждений по использованию технологий и платформ цифровой экономики. |  | Создан центр компетенций |  | 4 кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.3 | Ключевое событие: Создание и внедрение в ОИВ Единой инфраструктуры пространственных данных ПК на основе ИПД, РФПД, ИСОГД, Систем мониторинга данных ДЗЗ и т.п.. |  | Создана и внедрена в ОИВ Единая инфраструктура пространственных данных |  | 4 кв. 2019г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3.4 | Ключевое событие: Развитие регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг |  | Функционирует региональный сегмент единого портала государственных и муниципальных услуг |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4 | Мероприятие: Внедрение единой платформы мониторинга и анализа реализации процессов предоставления услуг | Внедрение единой платформы мониторинга и анализа реализации процессов предоставления услуг ОИВ, ОМСУ, учреждениями, МФЦ, включая публичный раздел для граждан | Повышение открытости деятельности органов исполнительной власти. Усиление контроля, повышение исполнительской дисциплины, оперативное обнаружение неэффективных участков работы, оптимизация процессов. |  | 1 кв.2019г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.4.1 | Ключевое событие: Использование единой платформы мониторинга |  | Запуск единой платформы мониторинга и анализа реализации процессов |  | 1 кв.2019г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5 | Мероприятие: Переход на централизованную модель организации МФЦ. | Работа в МФЦ с гражданами по информированию их о задолженности, консультирование и помощь в ее оперативном погашении | Соблюдение единых стандартов оказания услуг Повышение качества жизни. Сокращение расходов консолидированного бюджета края Увеличение налоговых поступлений |  | 4 кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.5.1 | Ключевое событие: Создание на базе МФЦ центра экспертной помощи гражданам в различных жизненных ситуациях. |  | На базе МФЦ запущен центр экспертной помощи гражданам в различных жизненных ситуациях. |  | 4 кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6 | Мероприятие: Создание центров оказания услуг | Создание на базе финансово-кредитных организаций и (или) иных организаций, оказывающих поддержку субъектам индивидуального и малого предпринимательства центров оказания услуг (ЦОУ), предоставляющих услуги, сервисы и меры поддержки субъектам индивидуального и малого предпринимательства по принципу «одного окна». Работа в ЦОУ с предприятиями по информированию их о задолженности и возможных последствиях ее сохранения | Соблюдение единых стандартов оказания услуг Повышение качества жизни Увеличение доходов консолидированного бюджета края Увеличение налоговых поступлений |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.6.1 | Ключевое событие: Открытие центров оказания услуг |  | Запуск первого центра оказания услуг на базе финансово-кредитной организации |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3 | Задача 4.: Развитие информационной инфраструктуры учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также телекоммуникационной инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества услуг и создания стимулов для ускоренного роста производительности |  | 1. Устойчивое покрытие 100 Мбит/с по южной части региона по южной и центральной части/ по всей территории 2. Устойчивое покрытие 5G+ в -/ г. Владивосток/ во всех крупных городах | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" Внебюджетные средства компаний-операторов сотовой связи, реализующих планы по развитию инфраструктуры базовых станций. |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2 | Мероприятие: Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для резидентов ТОР | Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет как базовой услуги в ТОР, для чего прокладка оптоволоконных кабелей будет проектироваться в строящихся канализационных коллекторах | Повышение доступности сервисов взаимодействия для резидентов |  | 4кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.2.1 | Ключевое событие: Подключение широкополосного доступа к сети "Интернет" резидентов ТОР |  | Все резиденты существующих ТОР обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.3 | Мероприятие: Развитие широкополосного доступа к сети Интернет для населения | Обеспечение возможности широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для населения | Повышение доступности интернет – сервисов для населения, в том числе государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Приморского края в целом. Повышение инвестиционной привлекательности для бизнеса |  | 4 кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.3.1 | Ключевое событие: Обеспечение функционирования услуги широкополосного доступа к сети "Интернет" в населенных пунктах с численностью населения от 500 до 10000 человек в доступа к сети "Интернет" |  | В более 90% населенных пунктов с численностью населения от 500 до 1000 человек обеспечен доступ к сети "Интернет" |  | 4кв.2020г |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.4 | Мероприятие: Обеспечение широкополосного доступа для лечебно-профилактических учреждений | Обеспечение покрытия сотовой связью на территории всех медицинских учреждений региона (больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов) сетями стандарта 2G\3G\4G\LTE с формированием публичных точек доступа к мобильной сети Интернет посредством Wi-Fi на территории медицинских учреждений и прилегающей территории. Участие в программе Служба-112, в рамках которой за счет бюджетных средств может быть сформирована минимальная мобильная сеть, обеспечивающая возможность звонка по экстренному номеру, объединяющему все доступные службы спасения | Повышение доступности сервисов здравоохранения для населения. Развитие услуг здравоохранения в Приморском крае |  | 4кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.4.1 | Ключевое событие: Подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Российской Федерации к сети "Интернет" |  | Больше 80%медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края имеют широкополосный доступ к сети "Интернет" |  | 4кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.5 | Мероприятие: Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для образовательных учреждений и общественно-значимых мест | Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для образовательных учреждений и общественно-значимых мест | Повышение доступности образовательных сервисов для населения. Развитие образовательных услуг в Приморском крае |  | 4кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.5.1 | Ключевое событие: Подключение образовательных учреждений и общественно-значимых мест к сети "Интернет" |  | Больше 80% образовательных учреждений и общественно значимых мест Приморского края имеют широкополосный доступ к сети "Интернет" |  | 4кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.6 | Мероприятие: Расширение покрытия краевых и местных автомобильных дорог сетями связи | Расширение покрытия краевых и местных автомобильных дорог сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий. Актуализация нормативной базы при проектировании и прокладке дорог и замене дорожного полотна для обеспечения взаимодействия с операторами мобильной связи при локализации съездов с автомобильных дорог. Организация мест для строительства дополнительной инфраструктуры мобильной связи в местах недостаточного покрытия сотовой связью на федеральных и региональных автодорогах Организация строительства дизель-генераторов и ВИЭ (в зависимости от условий ветряные и солнечные установки) в паре с вышками мобильной связи Прокладка каналов связи при обслуживании дорог транспортными службами. | Обеспечен стабильный доступ к мобильным сетям на всей длине автомобильных маршрутов Приморского |  | 4кв.2025г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.6.1 | Ключевое событие: Обеспечение сотовой связью автомобильных дорог регионального значения, расположенных на юге региона |  | Все автомобильные дороги регионального значения, расположенные на южной территории региона обеспечены связью |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.7 | Мероприятие: Централизация ИТ – инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений | Централизация ИТ – инфраструктуры ОИВ/ОМСУ/государственных и муниципальных учреждений Приморского края (единый ЦОД, каналы передачи данных, облачные ИТ-сервисы и информационные системы, единая защищенная сеть) | Повышение доступности сервисов для населения. Снижение затрат на обслуживание за счет укрупнения закупок, оптимизации загрузки каналов и аппаратного обеспечения, централизации обслуживания. |  | 4кв.2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.7.1 | Ключевое событие: Внедрение облачных технологий |  | В работе всех департаментов администрации используются облачные технологий |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.8 | Мероприятие: Создание Ситуационного центра Губернатора | Создание Ситуационного центра Губернатора Приморского края, охватывающего все сферы управления регионом | Обеспечение качественного и своевременного принятия решений |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3.8.1 | Ключевое событие: Оборудование ситуационного центра Губернатора |  | Запуск ситуационного центра |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4 | Задача 1. Формирование благоприятного правового режима для повышения доступности и качества бюджетных услуг за счет расширенного применения современных информационных технологий |  | Число действующих государственных программ Приморского края по развитию информатизации и телекоммуникации, ед. на этапе 1 | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1 | Мероприятие: Оптимизация государственных услуг и функций | Административная реформа: оптимизация государственных услуг и функций, типизация муниципальных услуг. Приведение процедур к минимуму понятных и прозрачных действий. | Упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг и сокращение затрат на осуществление полномочий, типизация муниципальных услуг |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.1.1 | Ключевое событие: Типизация муниципальных услуг |  | Проведена типологизация оказываемых муниципальных услуг и составлен перечень |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2 | Мероприятие: Формирование нормативно-правовой базы | Формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей применение ИКТ технологий для цифровой экономики с учетом специфики развития Приморского края (СПВ, ТОР) | Устранение правовых ограничений, препятствующих развитию цифровой экономики на региональном уровне |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.2.1 | Ключевое событие: Разработка предложений в федеральные законы для учета региональной специфики развития Приморского края |  | Разработаны и внесены предложения Приморского края |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.3 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию информатизации и телекоммуникаций | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | Проведена актуализация существующей государственной программы | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" | 4 кв. 2018г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 4.3.1 | Ключевое событие: Актуализация государственной программы в соответствии с обновленной Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2030г. |  | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" актуализирована |  | 4 кв. 2018г. |  |
| I этап (2018-2020 гг.) | 4.3.2 | Ключевое событие: Реализация и актуализация дорожной карты внедрения лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам обсуждения с предпринимателями | - | 1. Дорожная карта актуализирована |  | 4 кв. 2019 г. | Ответственный исполнитель: Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, органы местного самоуправления |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5 | Задача: 5. Достижение состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз |  | 1. Доля граждан, повысивших грамотность в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов, не менее 20 % 2. Доля населения, использовавшего средства защиты информации от общей численности населения, использовавшего сеть "Интернет" в течение последних 12 месяцев, не менее 75% | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1 | Мероприятие: Построение региональной системы информационной безопасности | Построение и обеспечение постоянного развития региональной системы информационной безопасности в Администрации Приморского края, ОИВ, ОМСУ и подведомственных учреждениях, соответствующей требованиям законодательству, в т.ч. требованиям к безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. | Обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в условиях цифровой экономики. Снижение риска ущерба (имиджевые и финансовые потери), который может быть нанесен информационным ресурсам и который будет предотвращен |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.1.1 | Ключевое событие: Построение региональной системы информационной безопасности в Администрации Приморского края |  | Региональная система информационной безопасности в Администрации Приморского края функционирует |  | 4кв.2019г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.2 | Мероприятие: Импортозамещение информационных технологий | Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем и технологий, хранящих и обрабатывающих государственные информационные ресурсы, за счет импортозамещения информационных технологий, используемых в органах исполнительной власти и подведомственных им учреждениях | Обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в условиях цифровой экономики. Развитие местного ИТ-бизнеса, обслуживающего ИТ-решения, построенные на отечественных технологиях |  | 4кв. 2020г. |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 5.2.1 | Ключевое событие: Внедрение российских технологий |  | Проведен анализ ит-решений. В случае конкурентоспособности российского программного обеспечения внедрены российские технологии |  | 4кв. 2020г. |  |
| II этап (2021 – 2025) |  | Цель Стратегии: Развитие и повышение качества телекоммуникационной инфраструктуры для удовлетворения потребностей бизнеса, повышения эффективности в государственном секторе и обеспечения населения телекоммуникационными услугами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе обследованных организаций не менее 50 2. Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота не менее 85 3. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств 97 |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1 | Задача 2. Развитие цифровых навыков и совершенствование системы подготовки специалистов в сфере информационных технологий и связи за счет содействия образовательным учреждениям в разработке новых образовательных программ |  | 1. Число выпускников образовательных организаций высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно- телекоммуникационными технологиями в Приморском крае не меньше 400 человек в год 2. Доля населения, обладающего цифровыми навыками на уровне, типичном для стран СВА, не менее 30% | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2021 - 2025 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1 | Мероприятие: Разработка образовательных программ по направлению цифровая экономика | Содействие организациям высшего и среднего профессионального образования в разработке образовательных программ по направлению цифровая экономика. | Создание новых рабочих мест для экономики Приморья и обеспечение квалифицированными кадрами |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 1.1.1 | Ключевое событие: Обучение населения цифровой экономике |  | Доля населения, обладающего цифровыми навыками больше 30% |  | 4 кв.2022г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2 | Задача 3. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, включая внедрение технологий умного города, повышение уровня информатизации процессов оказания государственных услуг и развитие средств электронного взаимодействия органов власти с населением и бизнесом через веб-интерфейсы и мобильные приложения |  | Число реализованных проектов в области цифровой экономики (объемом не менее 100 млн. рублей), ед. нарастающим итогом не менее 4 | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2021 - 2025 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1 | Мероприятие: Создание системы безналичной оплаты в общественном транспорте | Участие в создании системы безналичной оплаты на транспорте в Приморском крае | Повышение удобства для граждан оплаты проезда при пассажирских перевозках, а также повышение прозрачности денежных потоков и повышение собираемости платежей при пассажирских перевозках |  | 4 кв. 2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2.1.1 | Ключевое событие: Внедрение электронной оплаты в общественном транспорте в крупных городах |  | Электронная оплата внедрена во всем общественном транспорте всех крупных городов |  | 1 кв. 2024г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2 | Мероприятие: Внедрение больших данных | Внедрение в интересах социально-экономического развития Приморского края технологий обработки больших данных | Повышение доступности сервисов для населения, в том числе государственных и муниципальных услуг. Повышение управляемости социально-экономическим развитием Приморского края, обеспечение качественного и своевременного принятия решений |  | 4 кв. 2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2.2.1 | Ключевое событие: Использование больших данных в работе региональной администрации |  | В работе всей администрации используются большие данные |  | 4 кв. 2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3 | Мероприятие: Цифровизация деятельности органов власти | Цифровизация деятельности органов власти (внедрение информационных систем, обеспечивающих деятельность органов исполнительной власти, обеспечение возможности доступа гражданам к открытым данным из информационных систем). | Повышение открытости информации о деятельности органов исполнительной власти и сокращение затрат на осуществление органами власти и учреждений рутинных операций по работе с информацией различных форматов |  | 4 кв.2023г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2.3.1 | Ключевое событие: Внедрение ведомственных информационных систем в муниципалитеты |  | Во всех муниципалитетах используются ведомственные информационные системы |  | 4 кв.2023г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2.4 | Мероприятие: Развитие электронного взаимодействия | Развитие электронного взаимодействия между населением и органами власти, между бизнесом и органами власти, между бизнесом и гражданами, между органами власти разного уровня | Повышение доступности сервисов взаимодействия для граждан и предпринимателей, повышение открытости деятельности органов власти, повышение лояльности населения к органам власти. Сокращение органов власти затрат на взаимодействие |  | 4кв. 2022г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2.4.1 | Ключевое событие: Развитие систем электронного документооборота, порталов голосования и обращения граждан |  | Повсеместно используется электронный документооборот |  | 4кв. 2022г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 2.4.2 | Ключевое событие: Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия |  | Все органы региональной власти доступны для межведомственного электронного взаимодействия |  | 4кв. 2021г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3 | Задача 4. Развитие информационной инфраструктуры учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также телекоммуникационной инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества услуг и создания стимулов для ускоренного роста производительности |  | 1. Устойчивое покрытие 100 Мбит/с по южной части региона по южной и центральной части/ по всей территории 2. Устойчивое покрытие 5G+ в -/ г. Владивосток/ во всех крупных городах | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2021 - 2025 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2 | Мероприятие: Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для резидентов ТОР | Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для резидентов ТОР | Повышение доступности сервисов взаимодействия для резидентов |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.2.1 | Ключевое событие: Подключение широкополосного доступа к сети "Интернет" резидентов ТОР |  | Все резиденты новообразованных ТОР обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.3 | Мероприятие: Развитие широкополосного доступа к сети Интернет для населения | Обеспечение возможности широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для населения | Повышение доступности интернет – сервисов для населения, в том числе государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Приморского края в целом. Повышение инвестиционной привлекательности для бизнеса |  | 4 кв. 2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.3.1 | Ключевое событие: Обеспечение функционирования услуги широкополосного доступа к сети "Интернет" в населенных пунктах с численностью населения от 500 до 1000 человек в доступа к сети "Интернет" |  | Во всех населенных пунктах с численностью населения от 500 до 1000 человек обеспечен доступ к сети "Интернет" |  | 4 кв. 2022г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.3.2 | Ключевое событие: Обеспечение функционирования услуги широкополосного доступа к сети "Интернет" в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек в доступа к сети "Интернет" |  | Во всех населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек обеспечен доступ к сети "Интернет" |  | 4 кв. 2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.4 | Мероприятие: Обеспечение широкополосного доступа для лечебно-профилактических учреждений | Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для лечебно-профилактических учреждений | Повышение доступности сервисов здравоохранения для населения. Развитие услуг здравоохранения в Приморском крае |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.4.1 | Ключевое событие: Подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Российской Федерации к сети "Интернет" |  | Все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края имеют широкополосный доступ к сети "Интернет" |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.5 | Мероприятие: Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для образовательных учреждений и общественно-значимых мест | Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для образовательных учреждений и общественно-значимых мест | Повышение доступности образовательных сервисов для населения. Развитие образовательных услуг в Приморском крае |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.5.1 | Ключевое событие: Подключение образовательных учреждений и общественно-значимых мест к сети "Интернет" |  | Все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Приморского края имеют широкополосный доступ к сети "Интернет" |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.6 | Мероприятие: Расширение покрытия краевых и местных автомобильных дорог сетями связи | Расширение покрытия краевых и местных автомобильных дорог сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий |  |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.6.1 | Ключевое событие: Обеспечение сотовой связью автомобильных дорог регионального значения, расположенных на юге региона |  | Все автомобильные дороги регионального значения, расположенные на северной территории региона обеспечены связь. |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.7 | Мероприятие: Централизация ИТ – инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений | Централизация ИТ – инфраструктуры ОИВ/ОМСУ/государственных и муниципальных учреждений Приморского края (единый ЦОД, каналы передачи данных, облачные ИТ-сервисы и информационные системы, единая защищенная сеть) | Повышение доступности сервисов для населения. Снижение затрат на обслуживание за счет укрупнения закупок, оптимизации загрузки каналов и аппаратного обеспечения, централизации обслуживания. |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 3.7.1 | Ключевое событие: Внедрение облачных технологий |  | В работе всех департаментов муниципалитетов региона используются облачные технологий |  | 4кв.2025г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 4 | Задача 1. Формирование благоприятного правового режима для повышения доступности и качества бюджетных услуг за счет расширенного применения современных информационных технологий |  | Число действующих государственных программ Приморского края по развитию информатизации и телекоммуникации, ед. на этапе 1 | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 4.1 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию информатизации и телекоммуникаций | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | Разработана государственная программа на 2021-2025 годы | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2021 - 2025 годы" | 4 кв. 2021г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 4.1.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию информатизации и телекоммуникаций на перспективу до 2025 года |  | Новая госпрограмма разработана |  | 4 кв. 2021г. |  |
| II этап (2021 – 2025) | 5 | Задача 5. Достижение состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз |  | 1. Доля граждан, повысивших грамотность в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов, не менее 80 % 2. Доля населения, использовавшего средства защиты информации от общей численности населения, использовавшего сеть "Интернет" в течение последних 12 месяцев, не менее 97% | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2021 - 2025 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| II этап (2021 – 2025) | 5.1 | Мероприятие: Построение региональной системы информационной безопасности | Построение и обеспечение постоянного развития региональной системы информационной безопасности в Администрации Приморского края, ОИВ, ОМСУ и подведомственных учреждениях, соответствующей требованиям законодательству, в т.ч. требованиям к безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. | Обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в условиях цифровой экономики. Снижение риска ущерба (имиджевые и финансовые потери), который может быть нанесен информационным ресурсам и который будет предотвращен |  |  |  |
| II этап (2021 – 2025) | 5.1.1 | Ключевое событие: Построение региональной системы информационной безопасности в ОИВ, ОМСУ и подведомственных учреждениях |  | Региональная система информационной безопасности во всех ОИВ, ОМСУ, подведомственных учреждениях функционирует |  | 4кв. 2021г. |  |
| III этап (2026– 2030) |  | Цель Стратегии: Развитие и повышение качества телекоммуникационной инфраструктуры для удовлетворения потребностей бизнеса, повышения эффективности в государственном секторе и обеспечения населения телекоммуникационными услугами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе обследованных организаций не менее 80 2. Доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота не менее 100 3. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств 100 |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) | 1 | Задача 2. Развитие цифровых навыков и совершенствование системы подготовки специалистов в сфере информационных технологий и связи за счет содействия образовательным учреждениям в разработке новых образовательных программ |  | 1. Число выпускников образовательных организаций высшего образования по направлениям подготовки, связанным с информационно- телекоммуникационными технологиями в Приморском крае не меньше 600 человек в год 2. Уровень цифровых населения Приморского края соответствует типичному уровню для жителей стран СВА | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2026 - 2030 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 1.1 | Мероприятие: Разработка образовательных программ по направлению цифровая экономика | Содействие организациям высшего и среднего профессионального образования в разработке образовательных программ по направлению цифровая экономика. | Создание новых рабочих мест для экономики Приморья и обеспечение квалифицированными кадрами |  |  |  |
| III этап (2026– 2030) | 1.1.1 | Ключевое событие: Повышение квалификации кадров |  | В регионе функционирует созданный в партнерстве с бизнесом бесплатный онлайн-сервис непрерывного образования взрослых для широких слоев населения, направленный на формирование ключевых компетенций цифровой экономики |  | 4кв. 2026г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 2 | Задача 3. Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, включая внедрение технологий умного города, повышение уровня информатизации процессов оказания государственных услуг и развитие средств электронного взаимодействия органов власти с населением и бизнесом через веб-интерфейсы и мобильные приложения |  | 1. Число реализованных проектов в области цифровой экономики (объемом не менее 100 млн. рублей), ед. нарастающим итогом не менее 8 | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2026 - 2030 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 2.1 | Мероприятие: Создание системы безналичной оплаты в общественном транспорте | Участие в создании системы безналичной оплаты на транспорте в Приморском крае | Повышение удобства для граждан оплаты проезда при пассажирских перевозках, а также повышение прозрачности денежных потоков и повышение собираемости платежей при пассажирских перевозках |  | 1 кв. 2026г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 2.1.1 | Ключевое событие: Внедрение электронной оплаты в общественном транспорте по всей территории Приморского края |  | Электронная оплата внедрена во всем общественном транспорте Приморского края |  | 1 кв. 2026г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 2.2 | Мероприятие: Внедрение больших данных | Внедрение в интересах социально-экономического развития Приморского края технологий обработки больших данных | Повышение доступности сервисов для населения, в том числе государственных и муниципальных услуг. Повышение управляемости социально-экономическим развитием Приморского края, обеспечение качественного и своевременного принятия решений |  | 4 кв. 2027г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 2.2.1 | Ключевое событие: Использование больших данных в работе муниципалитетов |  | В работе всех муниципалитетов используются большие данные |  | 4 кв. 2027г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 3 | Задача:4. Развитие информационной инфраструктуры учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также телекоммуникационной инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества услуг и создания стимулов для ускоренного роста производительности |  | 1. Устойчивое покрытие 100 Мбит/с по южной части региона по южной и центральной части/ по всей территории 2. Устойчивое покрытие 5G+ в -/ г. Владивосток/ во всех крупных городах | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2026 - 2030 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 3.1 | Мероприятие: Развитие широкополосного доступа к сети Интернет для населения | Обеспечение возможности широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для населения | Повышение доступности интернет – сервисов для населения, в том числе государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Приморского края в целом. Повышение инвестиционной привлекательности для бизнеса |  | 4 кв. 2030г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 3.2 | Мероприятие: Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для резидентов ТОР | Обеспечение широкополосного доступа к ресурсам сети Интернет для резидентов ТОР | Повышение доступности сервисов взаимодействия для резидентов |  | 4кв.2030г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 3.2.1 | Ключевое событие: Подключение широкополосного доступа к сети "Интернет" резидентов ТОР |  | Все резиденты новообразованных ТОР обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет |  | 4кв.2030г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 4 | Задача 1. Формирование благоприятного правового режима для повышения доступности и качества бюджетных услуг за счет расширенного применения современных информационных технологий |  | Число действующих государственных программ Приморского края по развитию информатизации и телекоммуникации, ед. на этапе 1 | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" |  | Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края |
| III этап (2026– 2030) | 4.1 | Мероприятие: Разработка государственной программы по развитию информатизации и телекоммуникаций | 1. Определение ответственного за разработку государственной программы 2. Проведение анализа результативности мероприятий текущей государственной программы 3. Организация взаимодействия с ключевыми игроками сферы 4. Разработка необходимых мероприятий для внесения в новую версию государственной программы | Разработана государственная программа на 2026-2030 годы | Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2026 - 2030 годы" | 4 кв. 2026г. |  |
| III этап (2026– 2030) | 4.1.1 | Ключевое событие: Разработка новой государственной программы по развитию информатизации и телекоммуникаций на перспективу до 2030 года |  | Новая госпрограмма разработана |  | 4 кв. 2026г. |  |

Таблица Л.19 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края Развитие муниципальных образований и межмуниципальных отношений)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цель Стратегии: Расширение возможностей для экономического развития муниципальных районов и городских округов и пополнения доходной базы бюджета за счет формирования на муниципальном уровне благоприятного инвестиционного климата и повышения качества муниципального управления, а также мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для реализации инфраструктурных проектов |  |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1. | Формирование в Приморском крае базовой инфраструктуры и благоприятного административного климата для инвесторов и начинающих предпринимателей на уровне муниципалитетов – в первую очередь, за счёт эффективного предоставления земельных участков | В рамках выполнения задачи реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование инфраструктуры и развитие инвестиционного климата | - Доля инвесторов, удовлетворенных качеством сопровождения инвестиционных проектов со стороны муниципальных органов власти не менее 50% - Средний срок предоставления земельного участка для реализации нового инвестиционного проекта в муниципалитете (в случае принятия положительного решения) не более 90 дней - Доля поселений, для которых разработана градостроительная документация и | См. ниже | 4 кв. 2020 г. | См. ниже |

| Продолжение таблицы Л.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
|  |  |  |  | утверждены необходимые документы территориального планирования не менее 50% |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1. | Совершенствование процедуры предоставления земельных участков | Реализовать комплекс мероприятий, направленный на повышение доступности земельных участков при реализации инвестиционных проектов | Повышена доступность земельных участков при реализации инвестиционных проектов | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, региональный Росреестр |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Проведение в муниципальных образованиях процедур кадастрового учета и межевания земельных участков, выделение земель жилой застройки и сельскохозяйственного назначения | В рамках работы органам местного самоуправления необходимо: - определить орган местного самоуправления, который будет ответственен за процедуры, возникающие в ходе земельно-правовых отношений - определить план работы данного органа местного самоуправления | Успешно внедренная практика по формированию земельных участков для инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, региональный Росреестр |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2 | Сокращение времени рассмотрения заявлений на предоставление земельных участков для реализации бизнес-проектов | Органам местного самоуправления рекомендуется провести анализ существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур. Исходя из полученных результатов данной работы, муниципальное образование организует работу по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства | Успешно внедренная практика сокращения сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.3 | Увеличение доли положительных решений по предоставлению земельных участков по запросам инвесторов в тех случаях, когда такое предоставление соответствует задачам развития поселения и существующим ограничениям землепользования | Ужесточить обоснование отрицательных решений по предоставлению земельных участков по запросам инвесторов в тех случаях, когда такое предоставление соответствует задачам развития поселения и существующим ограничениям землепользования | Успешно внедренная практика увеличения доли положительных решений при прохождении разрешительных процедур | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Реализация мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» | Для реализации мероприятий целесообразно создать рабочую группу по оптимизации предоставления муниципальных услуг под руководством главы муниципального образования. К участию в данной рабочей группе рекомендуется привлечь, в том числе, представителей предпринимательских объединений | Успешно внедренная практика сокращения сроков разрешительных процедур для строительства/реконструкции сооружений «последней мили» | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края, представители предпринимательских объединений |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Определение приоритетных направлений для реализации инвестиционных проектов в муниципалитетах | Органам местного самоуправления рекомендуется определить приоритетные направления в области инвестиционной деятельности | Определены приоритетные направления для реализации инвестиционных проектов в муниципалитетах | Бюджет муниципального образования, внебюджетные источники | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края, Совет по привлечению инвестиций при Губернаторе Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3. | Разработка Инвестиционного паспорта для каждого муниципального образования | Органам местного самоуправления рекомендуется разработать Инвестиционный паспорт муниципального образования. Разработанный документ необходимо разместить на специализированной странице на сайте муниципального образования. | Ожидаемый результат: - разработанный Инвестиционный паспорт муниципального образования - размещение Инвестиционного паспорта на специализированных ресурсах сети Интернет | Бюджет муниципального образования, внебюджетные источники | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края, Совет по привлечению инвестиций при Губернаторе Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1 | Формирование экспертной группы для разработки Инвестиционного паспорта муниципального образования | Органам местного самоуправления муниципальных образований необходимо сформировать экспертную группу для разработки документа. В экспертную группу рекомендуется включить представителей АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорации развития Приморского края, представителей местной администрации и бизнеса. | Утвержденный список исполнителей для разработки Инвестиционного паспорта | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.2 | Разработка Инвестиционного паспорта муниципального образования | Экспертной группе необходимо разработать Инвестиционный паспорт муниципального образования. При наличии документа – необходимо скорректировать существующий документ в соответствии с целями и задачами Стратегии. | Разработанный Инвестиционный паспорт муниципального образования | Бюджет муниципального образования, внебюджетные источники | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края, Совет по привлечению инвестиций при Губернаторе Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.4. | Принятие и реализация комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | Органам местного самоуправления муниципальных образований необходимо разработать и принять перечень НПА, которые будут устанавливать основные направления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства на территории муниципального образования | Принятый комплекс НПА в области инвестиционной деятельности и развития предпринимательства на территории муниципального образования | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2. | Повышение качества муниципального управления экономическим развитием, включая сопровождение инвестиционных проектов в муниципальных образованиях, за счет принятия необходимых базовых нормативных актов, организации «одного окна» и привлечения компетентных специалистов | В рамках выполнения задачи реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение качества муниципального управления экономическим развитием | - Доля муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов), в которых организовано сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» не менее 50% - Доля муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов), в которых в органе местного самоуправления есть как минимум один специализированный сотрудник, выделенный на полное рабочее время, обладающий достаточной квалификацией, в задачи которого входит привлечение инвестиций и сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования не менее 50% | См. ниже | 4 кв. 2020 г. | См. ниже |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1. | Разработка и утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Основной целью установления и утверждения стандартов качества муниципальных услуг является установление гарантированного уровня качества муниципальных услуг, предоставляемых заявителям за счет средств бюджета муниципального образования. | Принятые стандарты качества предоставления муниципальных услуг | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края, Совет по привлечению инвестиций при Губернаторе Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.1 | Разработка и утверждение правил по разработке стандартов | Органам местного самоуправления необходимо разработать и утвердить правила, по которым будут разрабатываться стандарты качества предоставления муниципальных услуг | Утвержденные правила по разработке стандартов предоставления муниципальных услуг | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.2 | Определение перечня услуг, для которых будут разработаны стандарты | Органам местного самоуправления необходимо сформировать перечень муниципальных услуг, для которых будут разрабатывать стандарты качества | Перечень муниципальных услуг | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.3 | Разработка стандартов муниципальных услуг | На основе разработанных правил и сформированному перечню муниципальных услуг, органам местного самоуправления муниципального образования необходимо разработать стандарты качества предоставления муниципальных услуг | Разработанные стандарты качества | Бюджет муниципального образования | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.1.4 | Утверждение нормативными актами разработанные стандарты качества | Органам местного самоуправления муниципального образования необходимо утвердить соответствующими нормативными актами стандарты качества предоставления муниципальных услуг | Утвержденные стандарты качества, размещенные на официальном сайте муниципального образования | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2. | Снижение нагрузки на муниципальные органы власти, связанной с подготовкой документов по запросам администрации края с высокой степенью исполнительской дисциплины | Подготовка единообразных типовых решений и стандартных ответов на запросы, в т.ч. порядка эффективной подготовки данных ответов | Нагрузка на муниципальные органы власти, связанная с подготовкой документов по запросам администрации края, снижена | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.1 | Повышение самостоятельности муниципальных органов власти в реализации расходных полномочий | Формирование возможностей по автономному принятию инвестиционных решений | Повышена самостоятельность муниципальных органов власти в реализации расходных полномочий | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.2.2 | Внедрение цифровых технологий в практику государственного и муниципального управления |  | Внедрены цифровые технологии в практику государственного и муниципального управления | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 2.3. | Разработка нормативных актов, регулирующих механизм реализации инвестиционных проектов с использованием муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования | Органам местного самоуправления муниципального образования необходимо разработать и утвердить соответствующие нормативные акты, которые будут регулировать механизм муниципально-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов | Разработанные и утвержденные нормативные акты, регулирующие механизм муниципально-частного партнерства | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 3. | Развитие доходной базы муниципалитетов и мобилизация дополнительных финансовых ресурсов для развития за счет перераспределения бюджетных доходов в пользу муниципальных районов и городских округов, и более широкого применения муниципалитетами федеральных и региональных инструментов поддержки. | Стимулирование выплат в местные бюджеты за использование земель промышленными предприятиями, работающими на территории муниципальных образований | - Медианное значение показателя обеспеченности собственными налоговыми и неналоговыми доходами для бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) не менее 50% - Число реализованных на территории муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) инфраструктурных проектов развития, инициированных при участии органов муниципальной власти и получивших дополнительную финансовую поддержку из федерального или регионального бюджетов, за счет средств институтов развития, частных инвесторов в экономику Приморского края, за последние 3 года не менее 3% | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2020 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4. | Формирование в Приморском крае базовой инфраструктуры и благоприятного административного климата для инвесторов и начинающих предпринимателей на уровне муниципалитетов – в первую очередь, за счёт эффективного предоставления земельных участков | В рамках выполнения задачи реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование инфраструктуры и развитие инвестиционного климата | - Доля инвесторов, удовлетворенных качеством сопровождения инвестиционных проектов со стороны муниципальных органов власти не менее 60% - Средний срок предоставления земельного участка для реализации нового инвестиционного проекта в муниципалитете (в случае принятия положительного решения) не более 30 дней - Доля поселений, для которых разработана градостроительная документация и утверждены необходимые документы территориального планирования не менее 100% | См. ниже | 4 кв. 2025 г. | См. ниже |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.1. | Разработка Инвестиционного паспорта муниципального образования | Органам местного самоуправления рекомендуется разработать Инвестиционный паспорт муниципального образования. Разработанный документ необходимо разместить на специализированной странице на сайте муниципального образования. | Ожидаемый результат: - разработанный Инвестиционный паспорт муниципального образования - размещение Инвестиционного паспорта на специализированных ресурсах сети Интернет | Бюджет муниципального образования, внебюджетные источники | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края, Совет по привлечению инвестиций при Губернаторе Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.1.1 | Формирование экспертной группы для разработки Инвестиционного паспорта муниципального образования | Органам местного самоуправления муниципальных образований необходимо сформировать экспертную группу для разработки документа. В экспертную группу рекомендуется включить представителей АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорации развития Приморского края, представителей местной администрации и бизнеса. | Утвержденный список исполнителей для разработки Инвестиционного паспорта | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.1.2 | Разработка Инвестиционного паспорта муниципального образования | Экспертной группе необходимо разработать Инвестиционный паспорт муниципального образования. При наличии документа – необходимо скорректировать существующий документ в соответствии с целями и задачами Стратегии. | Разработанный Инвестиционный паспорт муниципального образования | Бюджет муниципального образования, внебюджетные источники | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края, Совет по привлечению инвестиций при Губернаторе Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.2 | Разработка Плана создания объектов инфраструктуры | Органам местного самоуправления необходимо разработать и ежегодно обновлять План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры. План выполняет как информационную функцию для инвесторов, так и позволяет осуществлять эффективное планирование деятельности всех заинтересованных сторон по развитию инфраструктуры в муниципальном образовании | Разработанный План создания объектов инфраструктуры. Публикация Плана на специализированной странице на сайте муниципального образования в сети Интернет | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.2.1 | Формирование списка создаваемых объектов инфраструктуры на территории муниципального образования | Органам местного самоуправления необходимо сформировать список созданных и создаваемых объектов инфраструктуры для формирования Плана | Сформированный список объектов инфраструктуры | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.3. | Формирование на территории муниципального образования доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Для сокращения временных и финансовых затрат на начальном этапе создания производственного комплекса и привлечения за счет этого инвесторов на территорию муниципального образования могут создаваться различные объекты поддержки инвестиционной и инновационной деятельности. К объектам инфраструктуры могут относиться следующие: - бизнес-инкубатор - инновационный бизнес-инкубатор - технопарк - промышленный (индустриальный) парк - инвестиционная площадка территория кластерного развития инновационный территориальный кластер | Созданный на территории муниципального образования один (или несколько) объект инфраструктуры | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», потенциальный инвестор |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.3.1 | Рассмотреть возможность создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Органам местного самоуправления рекомендуется рассмотреть возможность создания инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, в том числе на базе неиспользуемых объектов промышленного назначения, находящихся в муниципальной собственности. Также рекомендуется рассмотреть участие в проектах по созданию и развитию инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, инициированных на федеральном и (или) региональном уровне в рамках реализации государственных программ | Сформированный план мероприятий по созданию производственных и иных объектов для нужд инвесторов | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», потенциальный инвестор |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.3.2 | Рассмотреть возможность привлечения финансирования для институтов развития или частных инвесторов | Органам местного самоуправления рекомендуется рассмотреть возможность привлечения финансирования институтов развития или частных инвесторов. Событие частично пересекается с мероприятием 6 Плана мероприятий | Сформированный план мероприятий по привлечению финансирования для институтов развития или частных инвесторов. | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований, федеральный бюджет, внебюджетные источники | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Центр развития экспорта Приморского края, Гарантийный фонд Приморского края, Корпорация развития Приморского края, Администрация Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.3.3 | Разработать дорожную карту создания объекта с указанием основных мероприятий | Органам местного самоуправления рекомендуется разработать дорожную карту создания объекта с указанием основных мероприятий, сроков их реализации, должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за их реализацию | Дорожная карта с указанием основных мероприятий | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.3.4 | Проведение работы по поиску потенциальных резидентов | Органам местного самоуправления рекомендуется проводить работу по поиску потенциальных резидентов (участие в специализированных мероприятиях, публикация информации о создаваемом объекте и др.) | Сформированный список мероприятий по поиску потенциальных инвесторов | Бюджет муниципального образования | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.3.5 | Разработать и утвердить критерии и порядок отбора, и размещения резидентов | Органам местного самоуправления рекомендуется разработать и утвердить критерии и порядок отбора и размещения резидентов на территории муниципального образования | Утвержденный нормативный документ, который будет устанавливать критерии и порядок отбора, и размещения резидентов | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.3.6 | Разработать систему предоставления резидентам муниципальной поддержки | Органам местного самоуправления рекомендуется разработать систему предоставления резидентам муниципальной поддержки, включая систему налоговых льгот и (или) льготных ставок аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности | Утвержденный нормативный документ, который будет регламентировать порядок и перечень получаемых муниципальных мер поддержки резидентов | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.4 | Создание системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей | Органам местного самоуправления необходимо сформировать систему консультационной и информационной поддержки предпринимателей, а также необходимо реализовывать мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности на территории муниципального образования | Успешно созданная система информационной и консультационной поддержки предпринимателей | Бюджет муниципального образования | 4 кв. 2022 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.4.1 | Формирование списка информационной и консультационной поддержки для предпринимателей | Органам местного самоуправления необходимо сформировать список услуг информационной и консультационной поддержки предпринимателей, список мероприятий, которые будут предоставляться и проводиться в рамках системы поддержки предпринимателей | Сформированный список информационных и консультационных услуг, проводимых мероприятий | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2022 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 4.5. | Реализация мероприятий по созданию на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры | Органам местного самоуправления рекомендуется заключить с финансовыми организациями и институтами развития соглашения о сотрудничестве, предусматривающие реализацию одного или нескольких из следующих направлений деятельности: - размещение представительств (филиалов, отделений, офисов) на территории муниципального образования - предоставление информационных и консультационных услуг для заинтересованных лиц - организация и проведение обучающих семинаров для населения и предпринимателей - отбор и финансирование значимых инвестиционных и инновационных проектов | Соглашение о сотрудничестве с институтом развития и объектом финансовой инфраструктуры | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5. | Повышение качества муниципального управления экономическим развитием, включая сопровождение инвестиционных проектов в муниципальных образованиях, за счет принятия необходимых базовых нормативных актов, организации «одного окна» и привлечения компетентных специалистов | В рамках выполнения задачи реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение качества муниципального управления экономическим развитием | - Доля муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов), в которых организовано сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» не менее 90% - Доля муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов), в которых в органе местного самоуправления есть как минимум один специализированный сотрудник, выделенный на полное рабочее время, обладающий достаточной квалификацией, в задачи которого входит привлечение инвестиций и сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования не менее 90% | См. ниже | См. ниже | См. ниже |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.1. | Снижение нагрузки на муниципальные органы власти, связанной с подготовкой документов по запросам администрации края с высокой степенью исполнительской дисциплины | Выявление дополнительных возможностей по оптимизации обработки запросов администрации края | Нагрузка муниципальных образований, связанная с запросами администрации края, снижена | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.2. | Выделение квалифицированных сотрудников для сопровождения каждого инвестиционного проекта | Проведение мероприятий по профессиональной подготовке/переподготовке должностных лиц, позволяющих выделять для каждого инвестиционного проекта квалифицированного сотрудника | Реализованные мероприятия по повышению квалификации и переподготовке должностных лиц | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.2.1 | Разработка плана мероприятий по профессиональной подготовке/переподготовке должностных лиц | Для эффективной подготовки/переподготовки должностных лиц необходимо разработать план мероприятий, который будет отражать все этапы обучения, критерии проверки знаний, а также ключевые мероприятия (стажировки, обучающие тренинги и пр.) в процессе обучения. | Разработанный план мероприятий по профессиональной подготовке/переподготовке должностных лиц | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.2.2 | Разработка механизмов профессиональной подготовки и переподготовки кадров по специальностям, соответствующим целям инверсионной стратегии и потребностям инвесторов | Специализированным организациям, органам местного самоуправления необходимо разработать механизмы профессиональной подготовки и переподготовки кадров по специальностям, соответствующим целям инверсионной стратегии и потребностям инвесторов | Успешно внедрены механизмы профессиональной подготовки кадров по специальностям | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», потенциальные инвесторы |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.3 | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования | Органам местного самоуправления муниципального образования рекомендуется организовать сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», что позволит снизить временные и финансовые издержки инвесторов на реализацию инвестиционных проектов | Успешно внедренная практика сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края, Совет по привлечению инвестиций при Губернаторе Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.3.1 | Разработка регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования | Органам местного самоуправления муниципального образования необходимо разработать регламент, который будет описывать алгоритм работы, круг участников, описание ключевых инструментов поддержки инвестиционных проектов, а также перечень муниципальных услуг, которые будут предоставляться инвестору в рамках «одного окна» | Разработанный и утвержденный регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.4 | Создание структурного подразделения местной администрации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | В целях повышения эффективности взаимодействия между различными органами государственной власти и местного самоуправления, и усиления координации деятельности по привлечению инвестиционных ресурсов, органам местного самоуправления необходимо сформировать (создать) структурное подразделение, организацию, которая будет ответственно за реализацию полномочий по привлечению инвестиций и работе | Созданное структурное подразделение, ответственное за привлечение инвестиций и работу с инвесторами | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.4.1 | Разработка регламента структурного подразделения | Органам местного самоуправления для эффективной работы структурного подразделения необходимо разработать регламент, в котором будут указаны основные функции работы структурного подразделения | Разработанный и утвержденный регламент по работе структурного подразделения | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.4.2 | Разработка ключевых показателей эффективности структурного подразделения | Органам местного самоуправления целесообразно установить ключевые показатели эффективности структурного подразделения по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также предусмотреть механизмы стимулирования должностных лиц структурного подразделения от степени выполнения ключевых показателей | Разработанный перечень КПЭ | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.4.3 | Привлечение высококвалифицированных специалистов в работу структурного подразделения | Персонал структурного подразделения формируется за счет представителей местной администрации. Ключевое условие для сотрудника структурного подразделения: наличие высшего бизнес- или финансового образования, при наличии – сертификаты, подтверждающие квалификацию сотрудника, знание иностранных языков (английского) | Сформированная команда сотрудников структурного подразделения | Бюджет муниципального образования | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.5 | Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства | Специализированные организации по поддержке инвестиционной деятельности создаются в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования и привлечения инвестиций, предоставления предпринимателям и инвесторам необходимой информации, методической и административной поддержки, помощи в поиске партнеров и источников финансирования. | Созданная организация по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства на территории муниципального образования | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.5.1 | Разработка регламента организации | Для эффективной работы специализированной организации необходимо разработать регламент, в котором будут указаны основные функции работы организации, предлагаемые услуги (консалтинговые, финансовые, информационные и т.п.) | Разработанный и утвержденный регламент по работе специализированной организации | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.5.2 | Разработка ключевых показателей эффективности организации | Целесообразно установить ключевые показатели эффективности организации, а также предусмотреть механизмы стимулирования должностных лиц структурного подразделения от степени выполнения ключевых показателей | Разработанный перечень КПЭ | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 5.5.3 | Привлечение высококвалифицированных специалистов в работу специализированной организации | Персонал организации формируется при помощи привлечения внешних экспертов, в число которых могут входить представители Инвестиционного Агентства Приморского края. Ключевое условие для сотрудника структурного подразделения: наличие высшего бизнес- или финансового образования, при наличии – сертификаты, подтверждающие квалификацию сотрудника, знание иностранных языков (английского) | Сформированная команда сотрудников специализированной организации | Бюджет Приморского края, бюджеты муниципальных образований | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Корпорация развития Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 6. | Развитие доходной базы муниципалитетов и мобилизация дополнительных финансовых ресурсов для развития за счет перераспределения бюджетных доходов в пользу муниципальных районов и городских округов, и более широкого применения муниципалитетами федеральных и региональных инструментов поддержки. | Стимулирование выплат в местные бюджеты | - Медианное значение показателя обеспеченности собственными налоговыми и неналоговыми доходами для бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) не менее 60% - Число реализованных на территории муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) инфраструктурных проектов развития, инициированных при участии органов муниципальной власти и получивших дополнительную финансовую поддержку из федерального или регионального бюджетов, за счет средств институтов развития, частных инвесторов в экономику Приморского края, за последние 3 года не менее 15% | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2025 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 7. | Формирование в Приморском крае базовой инфраструктуры и благоприятного административного климата для инвесторов и начинающих предпринимателей на уровне муниципалитетов – в первую очередь, за счёт эффективного предоставления земельных участков | Осуществляется повсеместное внедрение лучших практик взаимодействия с инвесторами Сопровождается достижение базового уровня инвестиционной активности в каждом муниципальном районе и городском округе | - Доля инвесторов, удовлетворенных качеством сопровождения инвестиционных проектов со стороны муниципальных органов власти не менее 70% - Средний срок предоставления земельного участка для реализации нового инвестиционного проекта в муниципалитете (в случае принятия положительного решения) не более 30 дней | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2030 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 8. | Повышение качества муниципального управления экономическим развитием, включая сопровождение инвестиционных проектов в муниципальных образованиях, за счет принятия необходимых базовых нормативных актов, организации «одного окна» и привлечения компетентных специалистов | Превращения типичного муниципального района / городского округа в активный субъект планирования экономического развития, обладающий необходимым уровнем автономии и ресурсным обеспечением | - Доля муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов), в которых организовано сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» не менее 100% - Доля муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов), в которых в органе местного самоуправления есть как минимум один специализированный сотрудник, выделенный на полное рабочее время, обладающий достаточной квалификацией, в задачи которого входит привлечение инвестиций и сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования не менее 100% | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2030 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 9. | Развитие доходной базы муниципалитетов и мобилизация дополнительных финансовых ресурсов для развития за счет перераспределения бюджетных доходов в пользу муниципальных районов и городских округов, и более широкого применения муниципалитетами федеральных и региональных инструментов поддержки. | Стимулирование выплат в местные бюджеты | - Медианное значение показателя обеспеченности собственными налоговыми и неналоговыми доходами для бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) не менее 70% - Число реализованных на территории муниципальных образований (муниципальных районов и городских округов) инфраструктурных проектов развития, инициированных при участии органов муниципальной власти и получивших дополнительную финансовую поддержку из федерального или регионального бюджетов, за счет средств институтов развития, частных инвесторов в экономику Приморского края, за последние 3 года не менее 30% | Дополнительных ресурсов не требуется | 4 кв. 2030 г. | Органы местного самоуправления муниципального образования, АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» |

Таблица Л.20 – План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Приморского края ( (рациональное природопользование)

| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) |  | Цель Стратегии | Максимизация экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды |  |  |  |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1 | Задача: Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности | - | Снижение энергоемкости ВРП за счёт реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (к 2016 году), % /Значение показателя будет установлено после проведения измерений | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 – 2020 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение нормативных требований к энергопотреблению и оборудованию на основе НДТ (наилучших доступных технологий), включая запрет на | Адаптация разработанных и рекомендованных Минэнерго России НДТ по секторам экономики (включая запрет на использование отдельных технологий) и подготовка. | Разработаны / адаптированы и внедрены НДТ. Проведены мероприятия по мониторингу применения рекомендованных НДТ. | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 – 2020 гг., региональный бюджет, бюджеты | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края |

| Продолжение таблицы Л.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия, ключевого события, взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии | Наименование показателя и его целевое значение /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ ресурсного обеспечения | Плановый срок реализации мероприятия, ключевого события (год, квартал) | Ответственный исполнитель, соисполнители (ОИВ субъекта РФ), ОМСУ, субъекты естественных монополий и др. |
|  |  |  | соответствующих НПА для внедрения в условиях Приморского края. Мониторинг применения рекомендованных НДТ. |  | бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | . |  |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Разработка Сборника НДТ в сфере энергоэффективности по секторам экономики, адаптированных для применения в условиях Приморского края. | - | Акт выполненных работ | - | 4 кв. 2020 г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Подготовка необходимых НПА для внедрения рекомендованных НДТ и мониторинг их примеения. | - | Принят пакет НПА для внедрения рекомендованных НДТ в условиях Приморского края | - | 4 кв. 2020 г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2 | Мероприятие: Стимулирование организаций частного и государственного сектора к разработке программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения и раскрытию информации о своих достижениях в данной сфере | Законодательные инициативы по стимулированию энергоэффективности частными компаниями и бюджетными учреждениями | Внедрены энергоэффективные технологии, разработаны программы по повышению энергоэффективности | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 – 2020 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Разработка НПА для стимулирования заинтересованности компаний в проведении качественного энергоаудита и привлечения ЭСКО (энергосервисных компаний) к сотрудничеству. | - | Разработаны НПА, заключены соглашения | - | 4 кв. 2020 г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3 | Мероприятие: Заключение целевых соглашений с крупнейшими компаниями по повышению энергоэффективности и мониторинг их соблюдения | Стимулирование (содействие) заключения целевых четырехсторонних соглашений по повышению энергоээффективности в частных компаниях и бюджетных учреждениях между Администрацией ПК, частными компаниями или бюджетными учреждениями, ЭСКО (энергосервисной компанией) и банковской структурой. | Заключены целевые соглашения | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 – 2020 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2020 г. | Департамент энергетики Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Подписание с ключевыми энергопотребляющими компаниями Приморского края целевых четырехсторонних соглашений по повышению энергоэффективности | Стимулирование заключения четырехсторонних соглашений между Администрацией ПК, частной компанией (бизнесом) или бюджетным учреждением, энергосервисной компанией и банком по повышению энергоэффективности. | Договора, целевые соглашения. | - | 4 кв. 2020 г. | - |
| I этап (2018 г. – 2020 г.) | 1.3.2 | Ключевое событие: Мониторинг соблюден ия компаниями условий целевых соглашений | - | Акт о проведении мониторинга | - | 4 кв. 2020 г. | - |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) |  | Цель Стратегии | Максимизация экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды |  |  |  |  |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 1 | Задача: Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности | - | Снижение энергоемкости ВРП за счёт реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (к 2016 году), % / Значение показателя будет установлено после проведения измерений | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2021 – 2025 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2025 г. | Департамент энергетики Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 1.1 | Мероприятие: Актуализация нормативных требований к энергопотреблению и оборудованию на основе НДТ (наилучших доступных технологий), включая запрет на использование отдельных технологий | Актуализация разработанных и рекомендованных Минэнерго России НДТ по секторам экономики (включая запрет на использование отдельных технологий) и подготовка соответствующих НПА для внедрения в условиях Приморского края. Мониторинг применения рекомендованных НДТ. | Актуализированы / адаптированы и внедрены НДТ. Проведены мероприятия по мониторингу применения рекомендованных НДТ. | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2021 – 2025 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2022 г. | Департамент энергетики Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Актуализация принятых ранее и подготовка новых необходимых НПА для внедрения рекомендованных НДТ и мониторинг их применения. | - | Актуализирован пакет НПА для внедрения рекомендованных НДТ в условиях Приморского края | - | 4 кв. 2022 г. | - |
| II этап (2026 г. – 2030 г.) | 1.2 | Мероприятие: Стимулирование организаций частного и государственного сектора к разработке программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения и раскрытию информации о своих достижениях в данной сфере | Законодательные инициативы по стимулированию энергоэффективности частными компаниями и бюджетными учреждениями | Совершенствование регулирования | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2021 – 2025 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2022 г. | Департамент энергетики Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Разработка НПА для стимулирования заинтересованности компаний в проведении качественного энергоаудита и привлечения ЭСКО (энергосервисных компаний) к сотрудничеству. | - | Разработаны НПА, заключены соглашения | - | 4 кв. 2025 г. | - |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 1.3 | Мероприятие: Заключение целевых соглашений с крупнейшими компаниями по повышению энергоэффективности и мониторинг их соблюдения | Стимулирование (содействие) заключения целевых четырехсторонних соглашений по повышению энергоээффективности в частных компаниях и бюджетных учреждениях между Администрацией ПК, частными компаниями или бюджетными учреждениями, ЭСКО (энергосервисной компанией) и банковской структурой. | Заключены целевые соглашения | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2021 – 2025 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2025 г. | Департамент энергетики Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Подписание с ключевыми энергопотребляющими компаниями Приморского края целевых четырехсторонних соглашений по повышению энергоэффективности | Стимулирование заключения четырехсторонних соглашений между Администрацией ПК, частной компанией (бизнесом) или бюджетным учреждением, энергосервисной компанией и банком по повышению энергоэффективности. | Договора, целевые соглашения. | - | 4 кв. 2025 г. | - |
| II этап (2021 г. – 2025 г.) | 1.3.2 | Ключевое событие: Мониторинг соблюден ия компаниями условий целевых соглашений | - | Акт о проведении мониторинга | - | 4 кв. 2025 г. | - |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) |  | Цель Стратегии | Максимизация экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды |  |  |  |  |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 1 | Задача: Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности | - | Снижение энергоемкости ВРП за счёт реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (к 2016 году), % / Значение показателя будет установлено после проведения измерений | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2026 – 2030 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2030 г. | Департамент энергетики Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 1.1 | Мероприятие: Актуализация нормативных требований к энергопотреблению и оборудованию на основе НДТ (наилучших доступных технологий), включая запрет на использование отдельных технологий | Актуализация разработанных и рекомендованных Минэнерго России НДТ по секторам экономики (включая запрет на использование отдельных технологий) и подготовка соответствующих НПА для внедрения в условиях Приморского края. Мониторинг применения рекомендованных НДТ. | Актуализированы / адаптированы и внедрены НДТ. Проведены мероприятия по мониторингу применения рекомендованных НДТ. | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2026 – 2030 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2026 г. | Департамент энергетики Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 1.1.1 | Ключевое событие: Актуализация принятых ранее и подготовка новых необходимых НПА для внедрения рекомендованных НДТ и мониторинг их применения. | - | Принятие актуализированного пакета НПА для внедрения рекомендованных НДТ в условиях Приморского края | - | 4 кв. 2026 г. | - |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 1.1.2 | Ключевое событие: Актуализация принятых ранее и подготовка новых необходимых НПА для внедрения рекомендованных НДТ и мониторинг их применения. | - | Актуализирован пакет НПА для внедрения рекомендованных НДТ в условиях Приморского края | - | 4 кв. 2026 г. | - |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 1.2 | Мероприятие: Стимулирование организаций частного и государственного сектора к разработке программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения и раскрытию информации о своих достижениях в данной сфере | Законодательные инициативы по стимулированию энергоэффективности частными компаниями и бюджетными учреждениями | Совершенствование регулирования | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2026 – 2030 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2030 г. | Департамент энергетики Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 1.2.1 | Ключевое событие: Разработка НПА для стимулирования заинтересованности компаний в проведении качественного энергоаудита и привлечения ЭСКО (энергосервисных компаний) к сотрудничеству. | - | Разработаны НПА, заключены соглашения | - | 4 кв. 2030 г. | - |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 1.3 | Мероприятие: Заключение целевых соглашений с крупнейшими компаниями по повышению энергоэффективности и мониторинг их соблюдения | Стимулирование (содействие) заключения целевых четырехсторонних соглашений по повышению энергоээффективности в частных компаниях и бюджетных учреждениях между Администрацией ПК, частными компаниями или бюджетными учреждениями, ЭСКО (энергосервисной компанией) и банковской структурой. | Заключены целевые соглашения | Госпрограмма Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2026 – 2030 гг., региональный бюджет, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные источники | 4 кв. 2030 г. | Департамент энергетики Приморского края, Департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 1.3.1 | Ключевое событие: Подписание с ключевыми энергопотребляющими компаниями Приморского края целевых четырехсторонних соглашений по повышению энергоэффективности | Стимулирование заключения четырехсторонних соглашений между Администрацией ПК, частной компанией (бизнесом) или бюджетным учреждением, энергосервисной компанией и банком по повышению энергоэффективности. | Договора, целевые соглашения. | - | 4 кв. 2030 г. | - |
| III этап (2026 г. – 2030 г.) | 1.3.2 | Ключевое событие: Мониторинг соблюден ия компаниями условий целевых соглашений | - | Акт о проведении мониторинга | - | 4 кв. 2030 г. | - |

(ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.)

(ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.)

«Инвестиционный гектар» – разработанная Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке концепция, позволяющая гражданам дистанционно освоить «дальневосточный гектар», а предпринимателю – работать на расширенных за счет дополнительных «дальневосточных гектаров» территориях.

(ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.)

(ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.)

(ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.)

(ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.)

(ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.)

(ГП РФ, ГП субъекта РФ, МП, субсидии, субвенции, непрограммная часть АИП (с указанием документов, их утверждающих); внебюджетные источники (программы субъектов естест. моноп., иные инвесторы); иные источ. фин.)