Пояснительная записка

о реализации государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края»

на 2013-2021 годы» на 1 декабря 2018 года

Постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 386-па принята и действует на территории края государственная программа Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2021 годы (далее – Программа). Объем финансирования Программы в 2018 году за счет средств краевого бюджета законом Приморского края от 21 декабря 2017 года № 218-КЗ «О краевом бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. Закона Приморского края от 03 марта 2018 года № 241-КЗ, от 03 июля 2018 года № 303-КЗ, от 19 октября 2018 года № 362-КЗ) утвержден в сумме 1 641 395,64 тыс. рублей. Освоение средств по состоянию на 01 декабря 2018 года из средств краевого бюджета составило 1 146 039,05 тыс. руб. или 66,1% и местных бюджетов 0,00 тыс. руб.

В 2018 году реализация мероприятий подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае» и «Пожарная безопасность» проводятся в соответствии с протоколами заседаний Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края от 20 марта 2018 года ПР№ 76-КАИ, от 02 июля 2018 года ПР№ 199-КАИ и от 03 августа 2018 года ПР№ 284-КАИ, от 19 октября 2018 года ПР№ 351-КАИ.

Также департаментом гражданской защиты Приморского края (далее – департамент) изданы приказы от 26 декабря 2017 года № 243 и от 26 декабря 2017 года № 248 «О проведении конкурентных процедур в рамках реализации мероприятий по государственной программе Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2020 годы». На основании данного приказа государственному казенному учреждению Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – учреждение) поручено проведение закупки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг по следующим мероприятиям:

- мероприятие 1.1.1. «Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществлении мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке»;

- мероприятие 1.1.2. «Создание и оснащение системы «ДДС-112 Приморского края»;

- мероприятие 1.1.5. «Дооборудование и дооснащение химико-радиометрической лаборатории Приморского края»;

- мероприятие 1.1.6. «Развитие материально-технической базы спасателей Приморского края, в том числе на водных объектах»;

- мероприятие 1.1.7. «Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности населения Приморского края»;

- мероприятия 2.1.1. «Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы Приморского края».

По мероприятию 1.1.1. «Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществлении мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке».

В рамках выполнения данного мероприятия были заключены государственные контракты:

- с фирмой Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» от 09 июля 2018 года № 0320200019817000029-0044401-03 на выполнение работ в рамках создания единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с условием поставки, монтажа и настройки оборудования (извещение от 25 мая 2018 года № 0320200019818000029);

- с фирмой ООО «Горизонт» от 22 ноября 2018 года № 127 на приобретение блоков управления П-164АМ УЯИД 426419.126 в количестве 2 штук.

По мероприятию 1.1.2. «Создание и оснащение системы «ДДС-112 Приморского края» учреждением 16 апреля 2018 года был объявлен электронный аукцион на оказание услуг по подключению оборудования системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Приморского края к сети связи общего пользования (извещение от 16 апреля 2018 года № 0320200019818000021). Но 24 апреля 2018 года на основании служебной записки от 24 апреля 2018 года № 260-р в связи с задержкой принятия распоряжения Администрации Приморского края о конкретизации полномочий учреждения в вопросах создания и эксплуатации системы 112 закупку была отменена и перенесена на другой срок (распоряжение   Администрации  Приморского края  от 04 мая 2018 года № 136-ра «О цели и предмете деятельности государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 24 мая 2018 года № 62-ри «О внесении изменений в устав государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденный распоряжением департамента имущественных отношений Приморского края от 31 декабря 2010 года № 622-р (в редакции распоряжений от 17 февраля 2011 года № 137-ри, от 25 января 2012 года № 17-р, от 29 февраля 2012 года № 98-р, от 25 декабря 2012 года № 963-р, от 1 июля 2013 года № 313-ри, от 23 мая 2014 года № 278-ри, от 16 июля 2015 года № 346-ри, от 29 июня 2016 года № 216-ри)»).

В рамках выполнения данного мероприятия были заключены государственные контракты с фирмой Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»:

- от 20 июля 2018 года № 0320200019818000034-0044401-01 на оказания услуг по подключению оборудования системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 Приморского края к сети связи общего пользования (извещение от 20 июня 2018 года № 0320200019818000034);

- от 20 сентября 2018 года № 0320200019818000049-0044401-02 на оказания услуг по поставки, монтажу и вводу в эксплуатацию подсистемы обеспечения информационной безопасности системы -112 Приморского края (извещение от 24 августа 2018 года № 0320200019818000049);

- от 23 октября 2018 года № 0320200019818000052-0044401-03 на поставку оборудования, его установки, монтажу и пуско-наладки для дооснащения инфраструктуры системы-112 Приморского края (извещение от 14 сентября 2018 года № 0320200019818000052).

По мероприятию 1.1.3 «Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» департаментом по распоряжениям Администрации Приморского края от 21 марта 2018 года № 83-ра «О выделении средств из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» и от 03 апреля 2018 года № 96-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 21 марта 2018 года № 83-ра «О выделении средств из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» выделены финансовые средства:

- Ольгинскому муниципальному району на проведение аварийно-восстановительных работ на кровлях зданий социальной сферы и жилого фонда, пострадавших во время снежного циклона с ураганным ветром 26-27 декабря 2017 года.

Департамент труда и социального развития Приморского края согласно распоряжениям Администрации Приморского края: от 21.04.2018 № 130-ра, от 16.05.2018 № 148-ра, от 16.05.2018 № 149-ра, от 04.06.2018 № 169-ра, от 09.06.2018 № 180-ра, от 18.06.2018 № 192-ра, от 16.07.2018 № 231-ра, от 04.09.2018 № 288-ра, от 06.09.2018 № 294-ра, от 07.09.2018 № 297-ра, от 07.09.2018 № 298-ра, от 10.09.2018 № 302-ра, от 12.09.2018 № 305-ра, от 12.09.2018 № 306-ра, от 14.09.2018 № 310-ра, от 14.09.2018 № 311-ра, от 14.09.2018 № 313-ра, от 18.09.2018 № 318-ра, от 20.09.2018 № 319-ра, от 20.09.2018 № 320-ра, от 21.09.2018 № 325-ра, от 21.09.2018 № 326-ра, от 26.09.2018 № 331-ра, от 26.09.2018 № 332-ра, от 26.09.2018 № 335-ра, от 26.09.2018 № 338-ра, от 26.09.2018 № 339-ра, от 26.09.2018 № 340-ра и от 26.09.2018 № 341-ра «О финансировании расходов из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» направил финансовые средства:

- на выплату финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества гражданам Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуациях в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края 20-30 августа 2015 года;

- на выплату финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества гражданам Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуациях в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года;

- на выплату финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества гражданам Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуациях в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края в августе 2017 года;

- на оплату услуг почтовой связи;

- на выплату разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации связи с пролив дождями на территории Приморского края в августе 2018 года, а также на оплату услуг почтовой связи.

Согласно распоряжению Администрации Приморского края от 05.09.2018 № 291-ра «О финансировании расходов из финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» департамент здравоохранения Приморского края  направил финансовые средства на приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения экстренной профилактики инфекционных заболеваний населения муниципальных образований Приморского края, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации регионального характера, возникшей в результате продолжительных ливневых дождей на территории края в августе 2018 года.

По мероприятию 1.1.4. «Материально-техническое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» для поддержания на необходимом уровне резервов органов исполнительной власти Приморского края была проделана следующая работа:

- департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края заключены государственные контракты:

от 20 июня 2018 года № 18/060Р-О/1506 на приобретение радиостанции носимой Аргут А-74 в количестве 13 штук;

от 07 августа 2018 года № 12 на поставку стеллажей для хранения резерва средств связи для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края в количестве 3 штуки;

от 17 августа 2018 года № 179 на предоставление телематических услуг связи три пакета.

До конца года планируется проведение закупки оборудования спутниковой связи VSAT для обеспечения доступа в сеть Интернет в условиях чрезвычайных обстоятельств в количестве 14 штук;

- департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края утверждены бюджетные средства в сумме 2 725 тыс. рублей, в том числе 2 500 тыс. рублей на закупку продовольствия и 225 тыс. рублей на оказание услуг по хранению средств защиты сельскохозяйственных растений.

По состоянию на 01 октября 2018 года в резерве материальных ресурсов Администрации Приморского края имеется 22 555 кг средств защиты растений. Средства защиты растений хранятся на специализированной базе ООО «Черниговскагропромхимия» в Черниговском муниципальном районе Приморского края в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по хранению средств защиты сельскохозяйственных растений.

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края проведен предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на 2018 год (далее – предварительный отбор), в результате которого в перечень поставщиков включены 8 компаний.

Постановлением Администрации Приморского края от 17 августа 2018 года № 392-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года  № 223-па «О создании и использовании резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» в номенклатуру резервов включены сухие пайки в количестве 2 400 штук (из расчета обеспечения 500 человек пострадавших и 300 человек участников ликвидации чрезвычайной ситуации в течение первых трех суток).

В сентябре текущего года департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края подготовлены аукционные документы на проведение закупки сухих пайков с целью создания краевого резерва продовольствия. Срок размещения извещения о проведении закупки на сайте единой информационной системы в сфере закупок – октябрь 2018 года;

- департаментом труда и социального развития Приморского края 15 июня 2018 года был объявлен электронный аукцион на право заключения государственного контракта, предметом которого является поставка кухонь прицепных полевых для создания резерва материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Но согласно протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме от 04 июля 2018 года аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем. Проведение электронного аукциона перенесено на июль 2018 года.

Последующие закупки, извещения о которых были опубликованы 17 июля 2018 года и 01 августа 2018 года, также признаны несостоявшимися.

Департамент труда и социального развития Приморского края заключил государственный контракт от 01 октября 2018 года № Ф.2018.467173 на поставку кухни прицепной полевой, а также договоры на поставку кроватей раскладных, постельного белья и постельных принадлежностей;

- департаментом здравоохранения Приморского края заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов для проведения специфической фармакотерапии радиационных и химических поражений;

- департаментом заключены государственные контракты с фирмами:

от 03 июля 2018 года № 11 на ООО «Экомастер» приобретение приборов химической разведки (метеокомплект № 3 (МК-3Б) в количестве 3 штуки, комплект знаков ограждения (КЗО-1М) в количестве 2 штуки и регенеративный патрон (РП-7Б) в количестве 5 штук);

от 16 июля 2018 года № 13 ООО «Регион-ДФО» на приобретение кабин туалетных складных в количестве 3 штуки;

от 16 июля 2018 года № 14 ООО «Регион-ДФО» на приобретение кабин туалетных и душевых складных в количестве 2 штуки душевых и в количестве 1 штука туалетных;

от 23 июля 2018 года б/н ООО «Энерго-сфера» на поставку гибкого кабеля;

от 19 сентября 2018 года № 0120200004718000506 ООО «МЧС ГО» на приобретение умывальников полевых складных в количестве 11 штук;

от 24 сентября 2018 года № 0120200004718000471 ООО «Лепесток» на приобретение противогазов фильтрующихся в количестве 820 штук;

- государственной ветеринарной инспекцией Приморского края заключен государственный контракт на приобретение дезинфицирующих средства в количестве 766 литров.

По мероприятию 1.1.5. «Дооборудование и дооснащение химико-радиометрической лаборатории Приморского края» учреждением 17 апреля 2018 года был объявлен электронный аукцион на поставку передвижной химико-радиометрической лаборатории в комплекте с приборами и средствами радиационной и химической разведки на базе автомобиля повышенной проходимости (извещение от 17 апреля 2018 года № 0320200019818000022). Но 27 апреля 2018 года и 04 мая 2018 года связи с внесением изменений в Техническое задание Части III техническая часть документации об аукционе в электронной форме, техническое задание было изложено в новой редакции и сроки проведения электронного аукциона были продлены. На электронный аукцион была подана одна заявка. 25 мая 2018 года заявка была отклонена, так как Участник аукциона не подтвердил российское происхождение предлагаемого им к поставке автомобиля, чем нарушил требование законодательства в сфере закупок. По результатам проведения мониторинга выпускаемой продукции в России на проводимом XI Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность 2018 года» в г. Москве в июне 2018 года, разработано новое техническое задание на приобретение передвижной химико-радиометрической лаборатории в комплекте с приборами и средствами радиационной и химической разведки на базе автомобиля повышенной проходимости.

24 июля 2018 года был повторно объявлен электронный аукцион на приобретение передвижной химико-радиометрической лаборатории в комплекте с приборами и средствами радиационной и химической разведки на базе автомобиля повышенной проходимости (извещение от 24 июля 2018 года № 0320200019818000044). По результатам проведения электронного аукциона заключен государственный контракт с фирмой ООО «АСС-ИНЖИНИРИНГ» от 27 августа 2018 года № 0320200019818000044-0044401-01 на приобретение передвижной химико-радиометрической лаборатории в комплекте с приборами и средствами радиационной и химической разведки на базе автомобиля повышенной проходимости.

По мероприятию 1.1.6. «Развитие материально-технической базы спасателей Приморского края, в том числе на водных объектах» учреждением 13 апреля 2018 года был объявлен электронный аукцион на поставку специального грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (извещение от 13 апреля 2018 года № 0320200019818000020). На электронный аукцион была подана одна заявка. 08 мая 2018 года заявка была отклонена, Участник аукциона не подтвердил российское происхождение предлагаемого им к поставке автомобиля, чем нарушил требование законодательства в сфере закупок.

19 июня 2018 года был объявлен электронный аукцион на приобретение специального грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости (извещение от 19 июня 2018 года № 0320200019818000033). По результатам проведения электронного аукциона заключен государственный контракт с фирмой ООО «Восток-ДВ» от 20 июля 2018 года № 0320200019818000033-0044401-01 на приобретение специального грузопассажирского автомобиля повышенной проходимости.

Также 12 апреля 2018 года был объявлен электронный аукцион на приобретение мотобуксировщика (извещение от 12 апреля 2018 года № 0320200019818000019). По результатам проведения электронного аукциона был заключен государственный контракт с фирмой ООО «Электронный Экспресс» от 08 мая 2018 года № 0320200019818000019-0044401-01 на поставку мотобуксировщика. В июне 2018 года мотобуксировщик был поставлен и оплачен.

По мероприятию 1.1.7. «Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности населения Приморского края» объявление электронного аукциона было отложено до наделения полномочиями учреждения.

25 мая 2018 года было проведено совещание под руководством Первого вице-губернатора Приморского края Костенко А.И., по результатам которого в «План-график закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год» внесено изменение на проведение закупки по оказанию услуг по предоставлению каналов связи системы «ДДС-112 Приморского края».

В рамках выполнения данного мероприятия были заключены государственные контракты:

- с фирмой Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» от 24 июля 2018 года № 0320200019818000036-0044401-02 на оказания услуг по предоставлению каналов связи для систем обеспечения вызовов экстренных оперативных служб (извещение от 26 июня 2018 года № 0320200019818000036) и от 18 сентября 2018 года № 9-18/ЕИ ГКУ на оказания услуг по бронированию каналов связи для региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Приморского края (извещение от 03 сентября 2018 года № 0320200019818000050);

- с фирмой АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ-ХОЛДИНГ» от 03 октября 2018 года № ДВС-00357476 на оказание услуг по проведению экспертизы результатов оказанных услуг на соответствие условий государственных контрактов №0320200019818000034-0044401-01 и №0320200019818000036-0044401-02;

- с фирмой ООО «АТИС» от 06 ноября 2018 года № 0320200019818000055-0044401-02 на приобретение источника бесперебойного питания, его установки, монтажа и пуско-наладки (извещение от 05 октября 2018 года № 0320200019818000055);

- с фирмой ООО «АЛЬФА» от 13 ноября 2018 года № 0320200019818000058-0044401-01 на приобретение комплектующих для программно-аппаратных комплексов системы-112 Приморского края (извещение от 19 октября 2018 года № 0320200019818000058).

Департаментом в рамках реализации мероприятия 1.3.1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края» освоение средств на обеспечение функционирования органа исполнительной власти Приморского края проводится в плановом порядке.

По мероприятию 1.3.2. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений» на обеспечение функционирования подведомственных учреждений органа исполнительной власти Приморского края в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Приморского края проводится в плановом порядке.

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (далее – департамент) в рамках мероприятия 1.4.1 «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка» проделана следующая работ:

Разработаны и приняты нормативно – правовые акты о распределении субсидий:

- Постановление Администрации Приморского края от 01 марта 2018 года № 90-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка, в 2018 году»;

- Постановление Администрации Приморского края от 23 ноября 2018 года № 554-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 01 марта 2018 года № 90-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории озера Ханка, в 2018 году».

Между департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и Администрацией Спасского муниципального района заключено соглашение от 20.03.2018 № 1 о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету Спасского муниципального района на проведение мероприятий, направленных на недопущение затопления сельских населенных пунктов, расположенных на береговой территории озера Ханка, в 2018 году.

Бюджетом Спасского муниципального района на условиях софинансирования в соответствии с заключенным соглашением выделено 200,00 тыс. рублей. Средства господдержки будут направлены на откачку воды из Нагорного канала на затворах подводящего канала насосной станции при превышении уровня воды в канале предельно-допустимого значения.

В связи с прохождением над территорией Приморского края в августе – сентябре тайфунов, насосной станцией № 3 Новосельского участка насосных станций откачано более 3,5 млн. куб. м воды.

Департаментом градостроительства Приморского края в рамках реализации мероприятия 1.5.1. «Мероприятия по консервации сибиреязвенного захоронения на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)» заключены два государственных контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по консервации сибиреязвенного захоронения на территории с. Покровка Октябрьского муниципального района Приморского края и с. Астраханка Ханкайского муниципального района Приморского края.

В соответствии с условиями государственных контрактов срок выполнения проектно-изыскательских работ был установлен 31 июля 2018 года. После выполнения проектно-изыскательских работ, вся документация передается на проведение государственной экспертизы, срок действия государственного контракта истекает 31 декабря 2018 года. До настоящего момента подрядчиком проектно-изыскательские работы не выполнены, документация в полном объеме не предоставлена. Департаментом градостроительства Приморского края направлена претензия.

Так по мероприятию 1.5.1. «Ремонтно-восстановительные работы и обследование жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации» департаментом градостроительства Приморского края на 01 октября 2018 года заключено 12 государственных контрактов. Ремонтно-восстановительные работы жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации проводятся. Освоение средств планируется осуществить в IV квартале 2018 года.

По мероприятию 2.1.1. «Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы Приморского края» учреждением заключены государственные контракты на поставку:

- с фирмой ОАО «Пожтехника» от 27 марта 2018 года № 0320200019818000006-0044401-01 на приобретение автомобиля специального пожарного (автолестница) в количестве 1 штука;

- с фирмой ООО «Предприятие «Спецкомплект» от 27 марта 2018 года № 0320200019818000007-0044401-01 на поставку боевой одежды пожарного тип У вид П для рядового состава (в комплекте - куртка, брюки, перчатки, подшлемники) в количестве 266 комплектов;

- с фирмой АО «Уральский завод пожарной техники» от 09 апреля 2018 года № 0320200019818000009-0044401-02 на приобретение автомобиля основного пожарного (автоцистерна пожарная) АЦ 6,0-40 (43118) на шасси Камаз- 43118 в количестве 1 штука;

- с фирмой ООО «Предприятие «Спецкомплект» от 09 апреля 2018 года № 0320200019818000012-0044401-02 на поставку сапог специальных

резиновых для пожарных в количестве 230 пар;

- с фирмой ООО «Аккумуляторные Технологии» от 20 апреля 2018 года № 42 на поставку аккумуляторных батарей АТ 4851 для носимых радиостанций Motorola CH140 в количестве 76 штук;

- с фирмой ООО «Лесхозснаб» от 07 мая 2018 года № 36-18/ЦК-ГКУ на

поставку установок лесопожарной ранцевой «Ангара» в количестве 9 штук;

- с фирмой ООО «СпецГлавСнаб» от 25 мая 2018 года № 0320200019818000023-0044401-01 на поставку радиостанций носимых в количестве 10 штук;

- с фирмой ООО «ПТО-ПТС» от 29 мая 2018 года № 0320200019818000024-0044401-01 на поставку спасательного устройства капюшонного типа в количестве 20 штук;

- с фирмой ООО «Спасательное оборудование» от 08 июня 2018 года № 0320200019818000025-0044401-02 на поставку гидравлического аварийно-спасательного оборудования и инструмента в количестве 1 штук;

- с фирмой ООО «Влад Марин» от 13 июня 2018 года № 0320200019818000028-0044401-02 на оказание услуг по проведению ремонта и технического обслуживания дыхательных аппаратов со сжатым воздухом ПТС «Базис» в количестве 62 штуки;

- с фирмой ООО «Влад Марин» от 19 июня 2018 года № 57 на оказание услуг по диагностике дыхательных аппаратов на сжатом воздухе марки ПТС;

- с фирмой ООО «Аккумуляторные Технологии» от 29 июня 2018 года № 63 на поставку аккумуляторных батарей АТ 4851 для носимых радиостанций Motorola CH140 в количестве 38 штук;

- с фирмой ООО «Формула защиты» от 05 июля 2018 года № 68 на поставку пожарных комбинированных стволов РСК-50 в количестве 39 штук;

- с ИП Шуляковским В.В. от 10 августа 2018 года № 0320200019818000037-0044401-02 на приобретение автомобильных аккумуляторов в количестве 62 штуки;

- с ООО «Технический центр Пожарной безопасности» от 10 августа 2018 года № 0320200019818000039-0044401-01 на поставку установки для сушки пожарных рукавов в количестве 3 штук;

- с ООО «Акцент» от 20 августа 2018 года № 0320200019818000040-0044401-02 на приобретение печатной техники в количестве 1 штука;

- с ООО «Юг-Пена» от 20 августа 2018 года № 0320200019818000043-0044401-03 на поставку пенообразователя в количестве 4,5 тонны;

- с ООО «Первая объединенная Шинная Компания-Красноярск» от 20 августа 2018 года № 0320200019818000046-0044401-02 на поставку автомобильных шин в количестве 61 штука;

- с фирмой ООО «Корд-групп» от 22 августа 2018 года № 77 на поставку автомобильных УКВ радиостанций Motorola DM 1400 в количестве 3 штуки;

- с фирмой ООО «Приморская Шинная Компания» от 17 октября 2018 года № 110 на поставку аккумуляторных батарей для автомобилей в количестве 12 штук;

- с фирмой ООО «Корд-групп» от 02 ноября 2018 года № 114 на поставку автомобильных УКВ радиостанций Motorola DM 1400 в количестве 4 штуки;

- с фирмой ООО «Приморская Шинная Компания» от 15 ноября 2018 года № 118 на поставку аккумуляторных батарей для автомобилей 190 а/ч 6-СТ 190ПАЗ в количестве 10 штук и 110 а/ч 1115Е41 R в количестве 2 штуки;

- с фирмой ООО «Корд-групп» от 22 ноября 2018 года № 125 на поставку автомобильных УКВ радиостанций Motorola DM 1400 в количестве 4 штуки.

06 ноября 2018 года был объявлен электронный аукцион на приобретение автомобильных шин (извещение от 06 ноября 2018 года № 0320200019818000060). По итогам аукциона будет заключен государственный контракт.

Произведена поставка и оплата сапог специальных резиновых для пожарных; аккумуляторных батарей, радиостанций носимых, УКВ радиостанций Motorola DM 1400; установок лесопожарной, ранцевой (воздуходувка-опрыскиватель); спасательного устройства капюшонного типа, гидравлического аварийно-спасательного оборудования и инструмента; автомобилей специального пожарного (автолестница) и основного пожарного (автоцистерна пожарная) АЦ 6,0-40 (43118) на шасси Камаз- 43118; пожарных комбинированных стволов РСК-50, автомобильных аккумуляторов, печатной техники; услуг по проведению ремонта и технического обслуживания дыхательных аппаратов со сжатым воздухом ПТС «Базис» и диагностике дыхательных аппаратов на сжатом воздухе марки ПТС.

Департаментом градостроительства Приморского края в рамках реализации мероприятия 2.2.3. «Реконструкция объекта пожарной  охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района» разработано и принято постановление Администрации Приморского края от 11 апреля 2018 года № 157-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция объекта пожарной  охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района».

Пр информации департамента градостроительства Приморского края, электронный аукцион на проведение работ по реконструкции здания пожарного депо пожарной части  15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района  не состоялся из-за отсутствия заявок. Аукцион объявлялся три раза (извещения от 18 июля 2018 года № 00120200004718000452, от 31 июля 2018 года № 00120200004718000474 и от 21 августа 2018 года № 00120200004718000515).

По мероприятию 2.2.7. «Оказание услуг по охране объекте пожарной охране» лимиты бюджетных обязательств были доведены до департамента градостроительства Приморского края только 18 апреля 2018 года. Соглашения на охрану объектов департаментом градостроительства Приморского края заключаются ежемесячно. На основании вышесказанного охрану объекта ведет с апреля 2018 года. Заключены государственные контракты от 24 апреля 2018 года № 29, от 03 мая 2018 года № 30, от 05 июня 2018 года № 43, от 02 июля 2018 года № 52, от 01 августа 2018 года № 52/1, от 18 сентября 2018 года № 97 и от 01 октября 2018 года № 70. Финансирование данного мероприятия осуществляется по факту выполнения работ.

В ходе выполнения мероприятия 2.2.8. «Приобретение объекта недвижимости под пожарное депо в пгт Пластун Тернейского района» департаментом разработаны и приняты постановления Администрации Приморского края от 05 февраля 2018 года № 51-па «О бюджетных инвестициях на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края под пожарное депо в пгт Пластун Тернейского района» и от 23 мая 2018 года № 237-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 05 февраля 2018 года № 51-па «О бюджетных инвестициях на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края под пожарное депо в пгт Пластун Тернейского района». Департаментом заключен государственный контракт от 06 июля 2018 года № 1 с фирмой ОАО «Тернейлес» на приобретение объекта недвижимости здание пожарного депо в пгт Пластун Тернейского района и произведена оплата. В настоящий момент оформляется пакет документов на оформление право оперативного управления 24 отрядом противопожарной службы Приморского края по охране Тернейского муниципального района.

По мероприятию 2.2.9. «Завершение строительства пожарного депо в с.  Новопокровка Приморского края» лимиты бюджетных обязательств были доведены до департамента градостроительства Приморского края только 18 апреля 2018 года. Но в департамент градостроительства Приморского края от департамента поступило письмо (от 16 февраля 2018 года № 47/367) о необходимости проведение корректировки проектно-сметной документации с учетом результатов обследования недостроенного сооружений объекта и внутриплощадочных инженерных систем. В связи с этим департаментом градостроительства Приморского края был вынесен вопрос о сокращении средств в 2018 году и увеличении финансовых средств в 2019 году для  заключения долгосрочного контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и оплату государственной экспертизы. Но так как соответствующие изменения в государственную программу были внесены только 04 сентября 2018 года, то проведение конкурсных процедур в целях заключения долгосрочного государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком исполнения в 2019 году запланированы на октябрь 2018 года.

Департаментом в рамках реализации мероприятия 2.3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений» на обеспечение функционирования подведомственных учреждений органа исполнительной власти Приморского края в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края проводится в плановом порядке.

Департаментом информационной политики Приморского края в рамках реализации мероприятия 2.3.2. «Противопожарная пропаганда» были заключены государственные контракты:

- с Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» от 08 мая 2018 года № Ф.2018.190452 на оказание услуг по изготовлению и размещению на двух телеканалах Приморского края («Россия-1», «Россия-24») двух видеороликов противопожарной пропаганды общим количеством 300 выходов. Видеоролики «противопожарная безопасность» и «лесные пожары» уже размещены в эфире телеканалов;

- с фирмой ООО «МСЕРВИС» от 11 мая 2018 года № Ф.2018.190504 на оказание услуг по изготовлению и размещению на радиоканалах Приморского края аудиороликов противопожарной пропаганды на 4 радиоканалах общим количеством 1280 выходов. На данный момент сформировано техническое задание по изготовлению аудиороликов.