Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Приморского КРАЯ «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края»

на 2013 - 2021 годы»

за 2018 год

|  | Ответственный исполнитель государственной программы |
| --- | --- |

департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края

|  | #### Соисполнители государственной программы в 2018 году |
| --- | --- |

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;

департамент проектного управления Приморского края;

департамент финансов Приморского края;

департамент внутренней политики Приморского края*;

|  | Структура государственной программы в 2018 году |
| --- | --- |
|  | Подпрограммы |

Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае

Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае

Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае

Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края

Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае*.

|  | Цель государственной программы |
| --- | --- |

Создание условий для устойчивого экономического роста в Приморском крае и повышения на этой основе уровня и качества жизни населения Приморского края

|  | #### Финансирование государственной программы |
| --- | --- |

В 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы было направлено 4 310,42 млн рублей, в том числе:

3 971,92 млн рублей -  за счет средств краевого бюджета

334,94, млн рублей -  за счет средств федерального бюджета

3,54 млн рублей -  за счет средств бюджетов муниципальных образований.

|  | Структура расходов государственной программы по подпрограммам за счет всех источников финансирования: |
| --- | --- |

На улучшение инвестиционного климата направлено – 153,60 млн рублей

На развитие малого и среднего предпринимательства направлено – 
124,12 млн рублей.

На финансовое планирование и организацию бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений направлено – 
2 579,21 млн рублей.

На управление имуществом Приморского края – 1439,00 млн рублей.

На поддержку социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций – 14,8 млн рублей*.

В 2018 году из запланированных к реализации 41 мероприятия 
выполнено 38.

2 мероприятия выполнены не в полном объеме:

- Обеспечение деятельности подведомственного краевого государственного казенного учреждения «Представительство Администрации Приморского края при Правительстве Российской Федерации». Бюджетные обязательства КГКУ «Представительство Администрации Приморского края при Правительстве Российской Федерации» за 2018 год утверждены в сумме 
63 912,25 тыс. руб. Исполнение на 31.12.2018 составляет 54 566,99 тыс. рублей (85,38 %).

- Предоставление из краевого бюджета субсидий подведомственному краевому государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление администрации края» на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием (проведение капитального ремонта)

Субсидии ГБУ «ХОЗУ» на проведение капитального ремонта на 2018 год утверждены в сумме 93900,00 тыс. руб. На 01.12.2018 исполнения составило 
25 249,19 рублей, или 26,89%.

1 мероприятие не выполнено:

- Предоставление из краевого бюджета субсидии на иные цели ГБУ «Хозяйственное управление администрации края» (мероприятия по технологическому присоединению к сетям электроснабжения комплекса зданий в б. Боярин, о. Русский, г. Владивосток) Бюджетные обязательства на 2018 год на реализацию указанного мероприятия утверждены в сумме 1804,09 тыс. руб. Исполнение на 01.12.2018 составляет 0,00 рублей (0,00%). Невозможно было провести работы, бюджетные ассигнования возвращены в бюджет края.

Оценка эффективности государственной программы составляет 97%

Результаты реализации государственной программы и государственных заданий за 2018 год приведены в приложениях № 1, № 2, №3.

|  | Перечень выполненных мероприятий, информация о выполнении |
| --- | --- |

|  | Подпрограмма № 1 УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ |
| --- | --- |

|  | Финансирование мероприятий подпрограммы из средств краевого бюджета– 153,6 млн рублей; Выполнение подпрограммы за счет средств краевого бюджета 108 %. |
| --- | --- |

Основные исполнители подпрограммы:

департамент экономики и развития предпринимательства 
Приморского края;

департамент проектного управления Приморского края;

департамент промышленности Приморского края.

|  | Результаты реализации подпрограммы: |
| --- | --- |

В 2018 году запланировано к реализации 11 мероприятий подпрограммы, 
все выполнены,

Оценка эффективности подпрограммы равна 84%

В рамках подпрограммы в 2018 году реализовывались следующие мероприятия:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ» СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Агентстве на сопровождении по принципу «одного окна» находится 
74 инвестиционных проекта, среди которых большая часть нуждается в привлечении дополнительных инвестиций. Большая часть проектов планируется к реализации в области туризма, промышленности и марикультуры. Общий объем планируемых инвестиций в проекты на сопровождении 
198 378,66 млн рублей.

В отчетном периоде за 2018 год в Агентство поступило 
85 инвестиционных заявок на реализацию инвестиционных проектов на территории Приморского края, нуждающихся в привлечении дополнительных финансовых ресурсов.

За текущий период было проведено 157 консультаций для субъектов инвестиционной деятельности, оказанных в рамках реализации принципа «одного окна». Основной целью обращений в Агентство является поиск дополнительных инвестиций в проект, содействие подготовке бизнес-плана, подбору земельного участка, получению мер государственной поддержки, в том числе в рамках статусов резидентов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития.

В 2018 году Агентство приняло участие в 32 конгрессно-выставочных международных мероприятиях.

В рамках PR-взаимодействия со СМИ за отчетный период Агентством подготовлено и размещено на инвестиционном портале более 230 пресс-релизов по итогам мероприятий продвижения инвестиционного имиджа Приморского края.

В целях реализации Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации актуализированы дорожные карты проектов «Инвестиции» и «Контрольно-надзорная деятельность», а также утвержден план быстрых побед по проекту «Инвестиции», разработанный по итогам стратегической сессии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основе предложений экспертов.

Подготовлено 2 доклада врио Губернатора Приморского края о реализации контрольно-надзорной деятельности в Приморском крае по итогам 2017 года 
и 1 полугодия 2018 года.

В рамках реализации дорожной карты «Контрольно-надзорная деятельность»:

- Распоряжением Администрации Приморского края от 23 июля 2018 года № 238-ра актуализирован перечень государственных функций, исполняемых органами исполнительной власти Приморского края;

- Постановлением Губернатора Приморского края 31 августа 2018 года № 46-пг «О Совете по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на территории Приморского края» создан Совет по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности на территории Приморского края и утвержден его состав. 26 сентября 2018 года состоялось первое заседание Совета.

В 2018 году органами исполнительной власти Приморского края продолжается работа по осуществлению перехода на межведомственное взаимодействие при осуществлении государственного контроля (надзора).

Департаментом организована подготовка материалов и содействие в организации Дня корейского инвестора, в рамках визита Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева во Владивосток.

Подготовлены материалы в целях формирования сводных информационно-аналитических материалов во исполнение запроса Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе от 31 января 2018 года № А56-371 в рамках подготовки доклада Президенту Российской Федерации 
«Об обеспечении национальной безопасности, политическом, социальном и экономическом положении в Дальневосточном федеральном округе в 
2017 году».

Актуализирован состав Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края (Постановление Губернатора Приморского края от 26 ноября 2018 года 
№ 71-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 апреля 2013 года № 54-пг «О создании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края»).

Сформирован состав делегации Приморского края и подготовлены материалы для участия в Петербургском международном экономическом форуме и Российском инвестиционном форуме (г. Сочи).

Организована работа по предоставлению информации в рамках проведения представителями Счетной палаты Российской Федерации совместного контрольного мероприятия «Проверка обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на предоставление дотаций бюджету Приморского края в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень в рамках  государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».

Внесены изменения в составы Наблюдательных советов территорий опережающего социально-экономического развития на территории Приморского края (ТОР «Надеждинская, ТОР «Михайловский, ТОР «Большой Камень, ТОР «Нефтехимический»).

В рамках развития механизмов государственно-частном партнерстве в Приморском крае приняты следующие нормативные правовые акты 
(далее – НПА):

- Постановление Администрации Приморского края от 16 августа 2018 года № 387-па «Об уполномоченном органе на осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципальном-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Приморского края от 04 февраля 2015 года № 548-КЗ «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства»;

- Постановление Администрации Приморского края от 14 сентября 2018 года № 439-па «Об утверждении перечня органов исполнительной власти Приморского края, осуществляющих права и обязанности публичного партнера от имени Приморского края».

Организована работа по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в 2018 году, координатором которого является АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

24 сентября 2018 года состоялось заседание региональной конкурсной комиссии Приморского края Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в 2018 году, где рассматривались практики по пяти номинациям. По результатам заседания было отобрано семь практик-лауреатов, которые будут включены в единую заявку на участие в конкурсе от Приморского края.

Проведено 6 заседаний организационного штаба по улучшению инвестиционного климата под руководством Губернатора Приморского края.

Проведено 6 заседаний Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края.

Функционирует канал прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

СОЗДАНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ) ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В соответствии с Регламентом разработки, согласования, утверждения и контроля реализации Плана контрольных событий проекта, Плана-графика проекта, Оперативного плана мероприятий проекта в рамках реализации Приморским краем соглашений о создании

ТОСЭР «Надеждинская»

В 2018 году в ТОР «Надеждинская» за счет средств краевого бюджета велась реализация 4 мероприятий по строительству и ремонту объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры:

ТОР «Надеждинская» – 4 мероприятия (1 дорога, 3 объекта ЖКХ):

1 Строительство, а/д Зима – Южная – Раздольное – Хасан 01.06.2018 Введена в эксплуатацию;

2 Строительство станции водоочистки (обезжелезивания) воды 30.06.2019 Подрядчик не вышел на объект;

3 Строительство магистрального водовода 30.11.2018 100%;

4 Строительство магистральной канализации и канализационно-насосной станции (КНС) 30.11.2018 В завершающей стадии, 97%.

По Планам-графикам в 2018 году планировалось завершить реализацию 3 мероприятий (реализовано 2 из 4 мероприятий).

В ТОСЭР «Надеждинская»:

ввести в эксплуатацию одну дорогу – выполнено,

завершить строительство магистрального водовода – выполнено,

завершить строительство магистральной канализации и канализационно-насосной станции – объем выполненных работ 97% (3% –разногласия по объему и качеству работ).

По мероприятию «Строительство станции водоподготовки (обезжелезивания) воды ТОР «Надеждинская»»:

В августе текущего года заключен контракт с новым подрядчиком ООО «ССВ», в составе контракта – детальный график производства работ.

Благодаря графику своевременно зафиксирован факт отсутствия со стороны подрядчика необходимых действий на строительной площадке.

Начата процедура расторжения контракта (плановая дата завершения –

18 февраля 2019 года).

ТОСЭР «Михайловский»

Дорожная инфраструктура.

1. «Строительство автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке км 0 – км 2,5 в Приморском крае».

Строительно-монтажные работы на объекте полностью завершены в 2017 году. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдано Минвостокразвития России 24.05.2018 № 25-RU25507000-18-2018-МВР.

2. «Строительство автомобильной дороги Хабаровск – Владивосток – Меркушевка на участке км 0 – км 6,4 в Приморском крае».

Строительно-монтажные работы на объекте полностью завершены в 2017 году.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдано Минвостокразвития России 25.07.2018 № 25-RU25508000-20-2018-МВР.

3. «Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)».

В рамках государственного контракта №173/18 от 11.05.2018 г. на выполнение подрядных работ на I и V этапах исполнение составило 34% (32 575,854 тыс. рублей) от стоимости государственного контракта.

В 2018 году ввиду отсутствия заявок не состоялись торги на заключение контракта на выполнение подрядных работ на II, III, IV этапах автомобильных дорог до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье».

Этапы строительства автомобильных дорог по данному объекту планируется разместить на закупках в феврале 2019 года. Для предотвращения рисков по срыву конкурсов в 2019 году профильным департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края планируется повторно направить пакет документов на экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости объектов. Итог – индексация на уровень цен I квартала 2019 года, а также с учетом увеличения НДС с 18% до 20%.

Работы по всем этапам, кроме V, планируется завершить к октябрю 2019 года с учетом работ, частично выполненных в 2017 - 2018 гг.

V этап – строительство мостового перехода через р. Репьевка, завершение строительных работ – декабрь 2019 года, ввод объекта в эксплуатацию –

I квартал 2020 года. Для проезда тяжеловесного автотранспорта планируется устройство временного объезда или ремонт существующего моста.

4.  «Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)».

Выполнение подрядных работ на I и III этапах завершено в 2018 году.

В 2018 году ввиду отсутствия заявок не состоялись торги на заключение контракта на выполнение подрядных работ на II этапе автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье».

II этап строительства автомобильных дорог планируется разместить на закупках в феврале 2019 года. Для предотвращения рисков по срыву конкурсов в 2019 году профильным департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края планируется повторно направить пакет документов на экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости объектов. Итог – индексация на уровень цен I квартала 2019 года, а также с учетом увеличения НДС с 18% до 20%.

Работы по II этапу планируется завершить в октябре 2019 года.

5. «Ремонт 28,51 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения в направлении от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Михайловка – Турий Рог».

По объектам ремонта в 2017 году отремонтировано 16,56 км существующих дорог (Григорьевка - Новожатково, Михайловка – Дальнее с подъездом к с. Ленинское). В настоящее время на данных участках дорог уложенное в 2017 году асфальтовое покрытие пришло в негодность, отсутствует возможность для безаварийного проезда специализированного автотранспорта резидента ООО «РусАгро-Приморье».

Вопрос о проведении претензионной работы по проведенному в 2017 году ремонту вышеуказанных участков дорог в адрес подрядной организации с июля 2018 года выносилось на обсуждение на еженедельных совещаниях под руководством куратора проекта ТОР «Михайловский». До настоящего времени департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края информация о решении данного вопроса не представлена.

На ремонт оставшихся 11,95 км автомобильных дорог 02.07.2018 заключен государственный контракт №224/18 с АО «Примавтодор» сроком по 10.12.2018. В настоящее время АО «Примавтодор» продолжает выполнение работ по контракту с выставлением пеней и штрафов после завершения контракта в декабре 2018 года. Плановый срок завершения работ – июль 2019 года.

6. «Строительство внутриплощадочных дорог 1,7 км».

Внутриплощадочные дороги 1,7 км не относятся к дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения полномочия по их проектированию и строительству у департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отсутствуют.

В связи с чем, денежные средства на строительство данного объекта планируется направить в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» посредством целевой субсидии. В настоящее время разрабатывается постановление Администрации Приморского края о порядке предоставления субсидий, документ будет утвержден после согласования с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Коммунальная инфраструктура.

Проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства осуществляется с привлечением КГУП «Приморский водоканал».

На строительство объектов водоснабжения и водоотведения заключен контракт с подрядной организацией ООО «ССП-Монолит» от 20.07.2017 года №87/17 сроком по 23.10.2018 года.

В настоящее время между заказчиком и подрядчиком ведется работа по определению объемов фактически выполненных работ. Документально подтверждено исполнение 7% работ (1 скважина, фундаментные основания и металлоконструкции водоочистных и канализационно-очистные сооружений).

С учетом необходимости повторного определения подрядчика на завершение строительства объекта, плановый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года.

ТОСЭР «Большой Камень»

Подписано трехстороннее соглашение между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Администрацией Приморского края и Администрацией г. Большой Камень о создании ТОСЭР «Большой Камень», определяющее права и обязанности сторон, порядок и источники финансирования создания инженерной, транспортной и иной инфраструктуры на территории ТОСЭР.

Согласован органами исполнительной власти Приморского края представленный администрацией ГО Большой Камень перечень кадастровых кварталов для расширения ТОСЭР «Большой Камень».

В настоящее время на согласовании в Администрации края находится дополнительное соглашение, утверждающее перечень объектов инфраструктуры ТОСЭР «Большой Камень», подлежащих строительству и реконструкции, их предельную стоимость, объём, сроки, источники и порядок осуществления их финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Приморского края и внебюджетных источников, а также план-график реализации мероприятий по созданию инфраструктуры на территории опережающего развития «Большой Камень».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В Приморском крае работают каналы прямой связи инвесторов и руководства Приморского края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов:

-  запущен на обновленной платформе двуязычный Инвестиционный интернет-портал Приморского края: www.invest.primorsky.ru

- работает электронная почта приема инвестиционных заявок - prim-invest@inbox.ru

Количество посетителей Инвестиционного интернет-портала Приморского края за январь-декабрь 2018 года -23 648.

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ»

По состоянию на 01.01.2019 ззавершены процедуры оценки регулирующего воздействия по 20 нормативном правовым актам Приморского края. В отношении 1 закона Приморского края проведена экспертиза.

Сроки проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, экспертизы НПА соответствуют требованиям Порядка организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов НПА Приморского края, экспертизы НПА Приморского края.

На постоянной основе осуществляется учет мнений предпринимательского сообщества при проведении процедуры ОРВ нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов.

Отчет о развитии и результатах оценки регулирующего воздействия, экспертизы в Приморском крае в Минэкономразвития России для формирования Рейтинга российских регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации за 2018 год был направлен в ноябре 2018 года.

По итогам рейтинга российских регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации, сформированного Минэкономразвития России за 2018 год, Приморский край находится в числе регионов с «хорошим уровнем», отмечено повышение позиции Приморского края в рейтинге, отмечен положительный опыт в правовом закреплении и практическом применении института ОРВ.

Внедрена процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА), экспертиза МНПА в 20 муниципальных образованиях Приморского края. (В соответствии с 507-КЗ процедура является обязательной в 18 муниципальных образованиях Приморского края.

21 июня и 21 декабря проведены семинары-совещания для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по вопросу внедрения оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне.

«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ»

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг края

В целях определения эффективности реализуемых мер по развитию конкуренции ежеквартально проводится мониторинг состояния конкуренции на приоритетных товарных рынках Приморского края (рынок агропродовольственных товаров, розничной торговли, строительства и стройматериалов, пассажирских и грузовых перевозок, жилищно-коммунальных услуг, туристских услуг).

Подготовлен отчет о состоянии конкуренции в Приморском крае. Информация о ходе выполнения мероприятий по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг в ходе реализации государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы   размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края.

Отчёт о внедрении Стандарта развития конкуренции в Приморском крае рассмотрен на заседании Совета по содействию развитию конкуренции в Приморском крае 6 марта 2018 года.

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в Приморском крае проведено два семинара-совещания для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по вопросу внедрения Стандарта развития конкуренции.

Также в рамках реализации Стандарта развития конкуренции в Приморском крае осуществляется мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг с применением метода анкетирования субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров (работ, услуг) в муниципальных образованиях Приморского края.

Осуществляется мониторинг реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Приморском крае.

В рамках реализации Соглашений о взаимодействии с органами местного самоуправления в части мероприятий Стандарта развития конкуренции в Приморском крае осуществляется мониторинг деятельности ОМСУ. Формируется рейтинг муниципальных образований Приморского края в части содействия развитию конкуренции, развития конкурентной среды.

Реализация Национального плана развития конкуренции в субъектах Российской Федерации осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 618 от 21 декабря 2017 года. Сформирован и утвержден План проведения экспертизы нормативно-правовых актов Приморского края на 2018 год.

Проведены процедуры оценки регулирующего воздействия в отношении 20 проектов нормативно правовых актов Приморского края. Проведена экспертиза Закона Приморского края от 19 декабря 2013 года 
№ 332-КЗ «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края».

В Министерство экономического развития Российской Федерации направлена информация, необходимая для формирования рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации за 2018 г.

По итогам рейтинга Приморский край находится в группе «хороший уровень», с указанием позитивной динамики в части правового и методического сопровождения проведения оценки регулирующего воздействия в крае и в муниципальных образованиях края, а также в практической части института оценки регулирующего воздействия регионального уровня.

В рамках осуществления деятельности уполномоченного органа проводится мониторинг проектов федеральных нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы регионов, на специализированном федеральном портале regulation.gov.ru/. Направлены отзывы по 64 проектам федеральных нормативно-правовых актов.

Для дальнейшего представления в Государственную Думу Российской Федерации подготовлено мнение департамента по 22 проектам федеральных законов.

Представлено 212 мнений субъекта Российской Федерации в налоговые органы по процедурам банкротства, задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей в процедурах банкротства.

Проведено заседание Общественного экспертного совета по экономической политике Приморского края и(или) заседание Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края:

За 2018 год проведено 7 заседаний Общественного экспертного совета по экономической политике Приморского края.

За 2018 год проведено 6 заседаний Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края.

«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

Департаментом проектного управления Приморского края в рамках мероприятия проведена следующая работа:

Разработано и утверждено Постановление Администрации Приморского края от 05 февраля 2018 № 50-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании проектного комитета Приморского края», которым уточнен состав проектного комитета Приморского края.

Разработано и утверждено Распоряжение Губернатора Приморского края от 20 февраля 2018 № 49-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края от 21 августа 2015 года № 267-ра «О мерах по внедрению проектно-ориентированной системы управления в органах исполнительной власти Приморского края», которым уточнен координатор проектной деятельности.

Разработано и утверждено Распоряжение Губернатора Приморского края от 22 марта 2018 № 49-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 11 января 2017 года № 5-рг «Об ответственных за реализацию на территории Приморского края приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года», которым уточнены ответственные за реализацию на территории Приморского края приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года, утвержденным протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 года № 1.

Разработано и утверждено постановление Администрации Приморского края от 26 сентября 2018 № 472-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 апреля 2016 года № 160-па 
«Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти Приморского края».

В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработано и утверждено распоряжение Губернатора Приморского края от 9 августа 2018 
№ 169-рг «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Приморском крае».

25-26 января 2018 года представители департамента провели выездной семинар «Проектное управление в Приморском крае» для органов местного самоуправления (г. Спасск-Дальний).

14-17 марта 2018 года - участие в рабочих встречах подгруппы по методологии внедрения проектного управления в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации для обсуждения методических рекомендаций по организации проектного управления в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

23 марта 2018 года представители департамента провели семинар «Проектное управление в Приморском крае» для органов местного самоуправления (г. Владивосток).

11-15 апреля 2018 года - участие в 15 Красноярском экономическом форуме «Россия 2018-2024: реализуя потенциал» в г. Красноярск.

18 апреля 2018 года представители департамента провели выездной семинар «Проектное управление в Приморском крае» для органов местного самоуправления (г. Большой Камень).

13-18 мая и 4-9 июля 2018 года представитель департамента принял участие в образовательной программе 2018 года «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в г. Хабаровск.

30 мая 2018 года представители департамента провели выездной семинар «Проектное управление в Приморском крае» для органов местного самоуправления (с. Хороль).

6-7 июня 2018 года представители департамента провели выездной семинар «Проектное управление в Приморском крае» для органов местного самоуправления (с. Чугуевка).

С 28 июня по 1 июля 2018 года - участие в работе рабочей группы по развитию проектной деятельности при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в г. Москва.

5-10 июля 2018 года представитель департамента принял участие в выездном заседании рабочей группы по вопросу «О мерах по реализации стратегических задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204».

27 июля 2018 года представители департамента провели семинар «Проектное управление в Приморском крае» для органов местного самоуправления (г. Владивосток).

3-5 сентября 2018 года представители департамента провели выездной семинар «Проектное управление в Приморском крае» для органов местного самоуправления (г. Спасск-Дальний, пгт. Лучегорск).

6-10 сентября 2018 года представитель департамента принял участие в панельной дискуссии «Проектный подход в государственном управлении: опыт, проблематика и перспективы» в рамках III Московского финансового форума.

Подготовлена информация и обеспечено проведение мероприятий Правительства Российской Федерации по оценке организации проектной деятельности (индекс зрелости) в Приморском крае.

В 2018 году на сопровождении департамента находились следующие проекты (программы):

-стратегическая программа «Подготовка и проведение Восточного экономического форума 2018 года» (завершена);

-проект «IV Тихоокеанский туристический форум» (завершен);

-программа «Реализация Плана социального развития центров экономического роста Приморского края (Комплексный План) на 2018-2020 годы» (I этап – 2018 год)»;

-проекты «Организация мероприятий по созданию объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» и «Михайловский»;

-программа «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации».

По вновь открытым проектам назначены координаторы от центрального проектного офиса, обеспечена разработка проектных документов, включая подготовку документов календарного планирования.

В рамках сопровождения департаментом проектов «Организация мероприятий по созданию объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» и «Михайловский» (далее – ТОР) выполнены следующие мероприятия:

Откорректированы планы-графики строительства объектов инфраструктуры ТОР «Надеждинская» (утвержден 24.04.2018) и ТОР «Михайловский» (утвержден 15.05.2018), организовано их подписание у и.о. Губернатора Приморского края А.И. Костенко, планы-графики переданы для дальнейшего утверждения в АО «КРДВ» и Минвостокразвития России.

Департаментом на основе разработанных Проектных документов Приморского края осуществляется независимый мониторинг реализации мероприятий по созданию объектов инфраструктуры ТОР.

Планирование и мониторинг проектов осуществляется с использованием ГИС «Управление проектами в Приморском крае».

На регулярной основе готовится аналитическая информация для Губернатора Приморского края, вице-губернатора Приморского края о текущей ситуации по созданию объектов инфраструктуры ТОР.

Координаторы проектов ТОР на постоянной основе принимают участие в совещания проектных команд, в том числе выездных на строительных площадках в ТОР «Михайловский» – еженедельно, ТОР «Надеждинская» – два раза в месяц.

В рамках сопровождения департаментом Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» (далее – Программа) выполнены следующие мероприятия:

-Департаментом совместно с функциональным проектным офисом

(АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края») организована работа с органами исполнительной власти Приморского края по разработке новых «дорожных карт» на 2018 год с учетом целевых моделей, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.

-В ГИС «Управление проектами в Приморском крае»:

завершены мероприятия проектов Программы на 2017 год и сформированы итоговые отчеты;

внесены мероприятия проектов Программы на 2018 год, организован мониторинг;

подключилось 11 муниципальных образований Приморского края, а также одна организация – КППК «Приморкрайстрой».

В рамках работы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

-Разработано и утверждено распоряжение Губернатора Приморского края от 9 августа 2018 № 169-рг «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Приморском крае».

-Определены ответственные за разработку паспортов региональных проектов в органах исполнительной власти Приморского края.

-Разработана и 22 октября 2018 года Первым вице-губернатором Приморского края утверждена дорожная карта по подготовке паспортов региональных проектов.

-Организована работа с органами исполнительной власти Приморского края по разработке региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (46 паспортов по 47 региональным проектам утверждены Губернатором Приморского края, 1 паспорт находится в разработке).

В рамках сопровождения департаментом Программы «Реализация Плана социального развития центров экономического роста Приморского края (Комплексный План) на 2018-2020 годы» (I этап – 2018 год)» на регулярной основе готовится:

-Еженедельная отчетность для Минвостокразвития России о ходе реализации мероприятий Комплексного плана. За 2018 год подготовлено 
26 отчетов.

- Ежемесячная отчетность для Минвостокразвития России о выполнении планов-графиков реализации мероприятий Комплексного плана. За 2018 год подготовлено 5 отчетов;

-Аналитическая информация для Губернатора Приморского края, вице-губернаторов Приморского края о текущей ситуации по созданию объектов Комплексного плана.

В рамках работы по развитию системы управления проектной деятельностью на муниципальном уровне (в 4-х пилотных муниципальных образованиях реализуются дорожные карты по внедрению проектного управления, 15 муниципальных образований выразили готовность организовать проектную деятельность, проведено 10 обучающих семинаров в муниципалитетах).

Совместно с департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края и ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для края» организовано дистанционное обучающее мероприятие – повышение квалификации по программе «Управление проектами в органах государственной власти» в период с 19 ноября по 7 декабря 2018 года. Обучение прошли 42 государственных гражданских служащих.

Департаментом на регулярной основе проводятся рабочие совещания, консультирование сотрудников органов исполнительной власти Приморского края – исполнителей и руководителей проектов (программ) по вопросам открытия и реализации проектов (программ).

Департаментом экономики и развития предпринимательства Приморского края в рамках мероприятия проведена следующая работа:

Департамент принял участие в подготовке и проведении IV Восточного экономического форума, который состоялся с 11-13 сентября 2018 года в
г. Владивосток.

Результатом форума стало подписание около 50 соглашений на общую сумму около 120 000 000 000,00 рублей.

Постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303-па утвержден План социального развития центров экономического роста Приморского края.

Между Администрацией Приморского края и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Приморского края (от 12 июля 2018 года № 350-17-2018-009 на сумму: 2018 год – 1 613 408 000,00 руб., 2019 год – 2 028 180 000, 00 руб., 2021 год 2 140 800 000,00 руб.), два дополнительных соглашения к нему от 27 ноября 2018 года № 350-17-2018-009/1, от 20 декабря 2018 года № 350-17-2018-009/2.

Подготовлен проект плана социального развития центров экономического роста Приморского края на 2019-2021 годы.

Осуществляется еженедельная отчетность по стадии реализации мероприятий Плана, по кассовому плану, предоставляется иная ежемесячная отчетность по Соглашению.

Подготовлен ежегодный отчет Губернатора Приморского края о деятельности Администрации Приморского края за 2017 год.

Подготовлена и направлена в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока информация о ранее направленных бюджетных заявках в федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации в рамках формирования федеральной адресной инвестиционной программы по перечню объектов, сведения по которым были направлены в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в рамках исполнения запроса от 27 февраля 2018 года № АН-02-15/1735.

Подготовлена и направлена в Минстрой России информация о выполнении п.6 перечня поручений Правительства Российской Федерации 
№ ВП-П13-9278, п.5 перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-3884 о реализации программ для улучшения жилищных условий с помощью льготной ипотеки.

Направлена информация в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2017 года № ЮТ-П16-8019 в целях исполнения указания Президента Российской Федерации от 28 ноября 
2017 года № Пр-2407 об объектах капитального строительства.

Подготовлен мониторинг достижения показателей, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года (№№596-606).

27 декабря 2018 года приемочной комиссией департамента приняты результаты научно-исследовательской работы по теме «Разработка Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года».

Постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 
2018 года № 668-па утверждена Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2030 года.

В соответствии с Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 02 июня 2018 года №ЮТ-П7-29 направлен на согласование в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока проект Плана комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень, произведена доработка предложений в проект Плана.

Между Администрацией Приморского края и Дальневосточным Главным управлением Банка России подписан План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии повышения финансовой доступности в Приморском крае в 2018 году, План мероприятий («дорожная карта») по повышению финансовой доступности в Приморском крае в 2019-2020 годах, осуществлялась реализация пунктов Планов мероприятий.

Актуализирован и направлен в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока план мероприятий по реализации Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, на 2018-2025 годы.

Департаментом подготовлена информация, с разбивкой по бюджетам (объекты, мероприятия в разрезе Национальных проектов Российской Федерации), по участию Приморского края в реализации указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

Сформирован годовой доклад Губернатора Приморского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Приморского края за отчетный 2017 год и 
3-х летний планируемый периоды в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

В рамках мероприятий в области конкурентной политики, создания условий для формирования благоприятной конкурентной среды на территории Приморского края и в соответствии с требованиями стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации осуществлен ежегодный мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности, мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках Приморского края и состоянием ценовой конкуренции, анализ социально значимых и приоритетных рынков Приморского края.

В соответствии с требованиями реализуемого стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации подготовлен региональный доклад уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Приморском крае о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Приморского края за 2017 год.

Доклад утвержден советом по содействию развитию конкуренции в Приморском крае, направлен в установленные сроки в АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В рамках активизации работы по развитию конкуренции, в соответствии с разработанной методикой формирования рейтинга муниципальных образований Приморского края в части их деятельности по содействию развитию конкуренции, сформирован и утвержден советом по содействию развитию конкуренции в Приморском крае Рейтинг муниципальных образований Приморского края по итогам 2017 года.

Подготовлена и направлена информация по запросу Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации о сведениях о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане мероприятий («Дорожной карте») по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Приморском крае (далее - «Дорожная карта») в разрезе социально - значимых рынков и системных мероприятий, предусмотренных Стандартом развития конкуренции.

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в Приморском крае, в рамках проведения мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг проведено анкетирование в разрезе муниципальных образований Приморского края. Формируются сводные данные для подготовки Доклада о реализации Стандарта развития конкуренции в Приморском крае за 2018 год.

Для органов местного самоуправления Приморского края проведены два семинара-совещания по вопросам: «Внедрение оценки регулирующего воздействия в Приморском крае, внедрение Стандарта развития конкуренции, Национального плана развития конкуренции в Приморском крае».

Подготовлена и направлена Президенту Российской Федерации информация о ходе исполнения п.7 Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Подписано Соглашение о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации и Администрацией Приморского края по осуществлению мероприятий, направленных на содействие развитию конкуренции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по развитию конкуренции (Пр-817ГС).

Подготовлен и направлен в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой (Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю) и Администрацией Приморского края (департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края).

Подготовлено и направлено письмо заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по ключевым показателям развития конкуренции в Приморском крае, в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года (Пр-817-ГС) по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране, состоявшегося 05 апреля 2018 года.

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», подготовлены и направлены доклады Президенту Российской Федерации:

о ходе исполнения подпункта «г» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-817ГС (опубликование на официальном сайте субъекта РФ и муниципальных образований информации об объектах, находящихся в государственной собственности субъекта РФ, в муниципальной собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц);

о ходе исполнения подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС (ключевые показатели развития конкуренции в Приморском крае);

о ходе исполнения подпункта «е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618  «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» (внесение изменений в действующие положения органов исполнительной власти Приморского края, предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках, в отраслях (сферах) экономики);

о ходе исполнения подпункта «в» пункта 2 Перечня поручений от 
15 мая 2018 года № Пр-817ГС (разработка и внедрение системы мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции).

Информация о реализации Национального плана развития конкуренции направлена в Аппарат полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе, Главному федеральному инспектору по Приморскому краю.

Подготовлен и направлен сводный доклад в Комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края, в соответствии с решением, принятым на заседании от 06 декабря 
2017 года № 250, о мерах, направленных на привлечение некоммерческих организаций в социальную сферу; об исполнении мероприятий, предусмотренных  Комплексным планом мероприятий Приморского края по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2017-2020 годы.

Подготовлена и направлена информация к заседанию комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан направляем Вам информацию по вопросу «О мерах, предпринимаемых Администрацией Приморского края, направленных на привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в социальную сферу».

Подготовлена и направлена информация в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, разработанных в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года 
№ 3468п-П44 (п. 40).

Организовано участие Приморского края в видеоконференцсвязи Экспертного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», которое состоялось 15 ноября 2018 года, с подготовкой материалов по вопросу о реализации мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы.

Проводится анализ информации по реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории Приморского края в 2017-2020 годах, за 2018 год.

Подготовлена и направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив», Аппарат полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе сводная информация об исполнении п.3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 года № 1284-р для формирования рейтинга субъекта Российской Федерации по социально ориентированным некоммерческим организациям.

По результатам рейтинга, сформированного Министерством экономического развития Российской Федерации, Приморский край занимает 
41 место, входит в группу «регионы со средним уровнем». По разделам рейтинга «Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций на 
10 тыс. населения», «Средняя доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере» входит в группу «регионы – кандидаты на лидерство»

Сформирован и направлен в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края Перечень недвижимого имущества (административно-деловых центров и помещений в них, а также нежилых помещений, назначение которых предусматривает размещение офисов), налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость имущества на 2019 год.

Департаментом подготовлено шесть докладов о социально– экономическом развитии Приморского края и информация о рейтинге (месте) Приморского края в сравнении с другими субъектами Дальневосточного федерального округа, а также в сравнении с другими субъектами Российской Федерации.

Рассмотрена конкурсная заявка, представленная администрацией Артемовского городского округа на рассмотрение подкомиссии по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Приморского края.

Предоставлены в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации замечания и предложения по проекту методических рекомендаций по разработке среднесрочного прогноза и форме представления прогнозных данных.

Подготовлена информация об экономическом развитии субъекта Российской Федерации в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации, а также 4 мониторинга социально–экономического развития Приморского края с размещением на официальном сайте Департамента в сети Интернет.

Подготовлены 75 мониторингов социально-экономической ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях Приморского края в адрес Губернатора Приморского края, Министерства экономического развития Российской Федерации, Минтруда России, Федеральной службы охраны Российской Федерации в Приморском крае, НО «Фонд развития моногородов».

Разработана и утверждена Программа «Комплексное развитие моногородов Приморского края» и представлена в Министерство экономического развития Российской Федерации. Сформирован и утвержден Сводный план программы «Комплексное развитие моногородов Приморского края».

В Счетную палату Российской Федерацию направлено 
4 ежеквартальных мониторинга в рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и оценка хода реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

Подготовлено два доклада Президенту Российской Федерации о ходе реализации программ «Комплексное развитие моногородов» в Приморском крае.

Сформированы среднесрочный прогноз социально-экономического развития Приморского края на период до 2024 года, долгосрочный прогноз социально-экономического развития Приморского края на период до 2035 года и уточненный прогноз социально-экономического развития Приморского края на период до 2024 года.

Организовано проведение 2 заседаний межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений.

Подготовлено 4 отчёта об эффективности деятельности межведомственных комиссий по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований Приморского края и краевой межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений.

Распоряжением Администрации Приморского края от 24 декабря 
2018 года № 472-ра утвержден Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, на 2019 год.

В Министерство экономического развития Российской Федерации ежемесячно направлялся мониторинг перечня показателей мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Приморского края.

Подготовлен сводный доклад Приморского края «Эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края за отчетный год и планируемые значения показателей эффективности на трехлетний период» для Губернатора Приморского края.

В Министерство экономического развития Российской Федерации направлены 3 сводных доклада об осуществлении государственного, а также муниципального контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора).

Разработаны и утверждены 3 паспорта региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда в Приморском крае»; «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края»; «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в Приморском крае».

Подготовлено 17 заключений об эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, в целях реализации инвестиционных проектов стоимостью свыше 500 000 000,00 рублей.

В целях исполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 года № Пр-2169 направлен доклад Президенту Российской Федерации о разработке и принятии мер, направленных на поддержку мероприятий по созданию территорий опережающего социально-экономического развития и реализации приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке; во исполнение пункта 9а перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 сентября 2017 года № Пр-1968 направлено 2 доклада о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижения до 2020 года показателей инвестиционного климата в Приморском крае не ниже соответствующих показателей субъектов Российской Федерации, входящих в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Сформирована информация в Министерство экономического развития Российской Федерации о предоставлении значений показателей для расчета Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, утвержденных распоряжением Правительством Российской Федерации от 
11 апреля 2016 года № 642-р.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ»

В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

Формирование и получение экономико-статистической информации:

С целью реализации мероприятия 22 января 2018 года между департаментом и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю был заключен государственный контракт № 1-ЕП на сумму 829 404 руб. 00 коп. 
Оплачено 829 404 руб. 00 коп.

Доступ к экономико-статистической информации открыт на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю -  http://primstat.gks.ru/

|  | Подпрограмма№ 2 РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ |
| --- | --- |

|  | Финансирование мероприятий подпрограммы – 124,12 млн рублей, |
| --- | --- |

в том числе:

краевой бюджет 37,65 млн рублей,

федеральный бюджет – 82,92 млн рублей,

местный бюджет – 3,55 млн рублей.

Выполнение подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 100%.

Исполнитель подпрограммы:

департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края

Запланировано 7 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности подпрограммы – 97%

|  | Результаты реализации подпрограммы: |
| --- | --- |

«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В рамках основного мероприятия за 2018 год были реализованы следующие мероприятия:

- Предоставление субсидий АНО «Региональный центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края» на возмещение затрат, связанных с обеспечением ее деятельности:

Деятельность Центра развития экспорта Приморского края направлена на продвижение продукции приморских производителей на международные и межрегиональные рынки, формирование и укрепление деловых взаимоотношений с зарубежными партнерами, что в целом способствует развитию экспортного потенциала Приморского края и является важным инструментом по улучшению предпринимательского климата в регионе.

Заключено соглашение с АНО «Центр развития экспорта Приморского края» на предоставление в 2018 году субсидии из краевого и федерального бюджетов в размере 37 500 000,00 руб. В 2018 году все средства субсидии перечислены Центру в полном объеме.

В результате, Центром организована поддержка 284 экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- участие 21 субъекта малого и среднего предпринимательства Приморского края в 7 международных выставочных мероприятиях за рубежом;

- участие 21 субъекта малого и среднего предпринимательства Приморского края в 4 приемах иностранных делегаций;

- участие 38 субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края в 4 бизнес-миссиях в КНР.

Оказано 50 специализированных консультаций по тематике внешнеэкономической деятельности.

Продукция 12 экспортно ориентированных предпринимателей Приморского края размещена на электронной торговой площадке alibaba.com.

При содействии Центра 22 субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 42 контракта на общую сумму более 30 млн. долларов США (1 956 637,85 тыс. рублей).

Центром также организовано 74 обучающих мероприятий (курсы, семинары, тренинги, мастер-классы) для потенциальных и действующих предпринимателей Приморского края, в которых приняло участие 1525 человек. География обучающих мероприятий в 2018 году затронула 21 муниципальное образование Приморского края.

Всего в 2018 году Центр оказал поддержку 1809 получателям поддержки.

- Предоставление субсидий некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» на возмещение затрат, связанных с организацией ее деятельности:

Гарантийный фонд предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитным, лизинговым договорам и договорам банковской гарантии, что позволяет повысить доступность кредитно-финансовых ресурсов.

Фонд реализует льготные программы предоставления поручительств: для участников госзаказа; для компаний, ведущих деятельность в приоритетных для Приморья секторах экономики (производство, строительство, предоставление услуг); для резидентов особых экономических режимов (ТОР и СПВ); для предпринимателей, действующих на территории моногородов; а также для предпринимателей – получателей «Дальневосточного гектара».

Заключены соглашения с НО «Гарантийный фонд Приморского края» о предоставлении в 2018 году субсидий: в размере 56 818 181,82 руб. (из краевого и федерального бюджетов) и в размере 13 181 818,18 руб. (из краевого бюджета). Субсидии перечислены Гарантийному фонду в 2018 году в полном объеме.

За 2018 год Фондом выдано 152 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 328 073 912,57 руб. Общий объем кредитов, выданных под поручительства Фонда, составил 
3 020 863 890,64 руб.

«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДЯЩИХ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ЭКСПОРТА»

В рамках основного мероприятия за 2018 год были реализованы следующие мероприятия:

- Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта:

Поддержка в виде субсидии предоставлена одному субъекту малого предпринимательства – экспортеру в объеме 100 000,00 руб.

- Предоставление субсидий монопрофильным муниципальным образованиям в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства:

В соответствии с распределением субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 20.03.2018 г. № 115-па, заключены соглашения с администрациями 4-х монопрофильных муниципальных образований края (Арсеньевский ГО, Дальнегорский ГО, ГО Спасск-Дальний, Лучегорское ГП) на получение субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

В 2018 году бюджетам этих муниципальных образований были предоставлены субсидии в общем объеме 12 916 600,0 руб., в том числе: 
4 000 000,0 руб. за счет средств краевого бюджета и 8 916 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета. Данные средства направлены на поддержку 
15 предпринимателям, в т.ч.: на возмещение части затрат по договорам лизинга (11 получателей), на субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (4 получателя).

Всего в моногородах предоставлены субсидии 16 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 15 162 940,73 руб. за счет средств краевого, федерального и местных бюджетов. Субсидии были направлены на возмещение затрат лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (11 получателей), субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (4 получателя), а также на возмещение затрат по модернизации оборудования (1 получатель).

«ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РОЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

- Организация и проведение ежегодной краевой конференции предпринимателей:

23 ноября 2018 года состоялась ежегодная краевая конференция предпринимателей Приморского края «Бизнес у Моря».

Целью конференции стало развитие сотрудничества власти и бизнеса в рамках реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.

В Программе конференции проведено пленарное заседание, круглые столы по стратегическим инструментам регионального развития: СПВ, ТОРы, развитие экспортного потенциала Приморского края, перспективы и возможности для бизнеса, особенности работы на площадках промышленных парков, потенциал развития сферы гостеприимства в Приморье, практические аспекты участия бизнеса в государственных муниципальных закупках, обсуждение причин и последствий незаконного предпринимательства. Также состоялись секции, посвященные мерам поддержки социального предпринимательства, а также роли инновационного предпринимательства в развитии экономики региона. Для начинающих предпринимателей был организован круглый стол «Бизнес с нуля».

В мероприятии приняли участие более 600 человек - представители государственных органов власти, федеральных и региональных институтов развития бизнеса, общественных объединений предпринимателей.

- Осуществление информационной поддержки, в том числе: обеспечение функционирования страницы «Малый бизнес Приморья» официального сайта Администрации Приморского края в сети Интернет и регионального портала поддержки малого и среднего предпринимательства в сети Интернет; ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации Приморского края в сети Интернет:

В целях роста деловой активности и конкурентоспособности малого и среднего бизнеса реализуются меры по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства за счет повышения компетентности предпринимателей, обеспечения информационной открытости предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края.

Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством функционирования Интернет-страницы «Малый бизнес Приморья» официального сайта Администрации Приморского края и регионального Портала поддержки малого и среднего предпринимательства, который регулярно обновляется и содержит актуальную информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ведется реестр субъектов МСП - получателей финансовой поддержки.

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (В ФОРМЕ АНКЕТИРОВАНИЯ) СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДЯЩИХ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ЭКСПОРТА – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

В рамках основного мероприятия осуществлялся сбор, анализ и систематизация данных в рамках проведения выборочного обследования субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта - получателей финансовой поддержки:

В рамках порядка предоставления субсидий на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства предусмотрено проведение анкетирования 10% субъектов МСП - получателей субсидий за счет бюджетных средств.

Анкеты предоставлены от 4 монопрофильных муниципальных образований в составе заявок на получение субсидий в 2018 году. Всего представлено 11 анкет.

|  | Подпрограмма № 3 ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ |
| --- | --- |

|  | Финансирование мероприятий подпрограммы – 2 579,2 млн рублей, |
| --- | --- |

в том числе:

краевой бюджет – 2 327,2 млн рублей,

федеральный бюджет – 252,0 млн рублей.

Исполнители подпрограммы:

департамент финансов Приморского края;

Запланировано мероприятий 10, 9 мероприятий выполнены.

Оценка эффективности подпрограммы 81%.

|  | Результаты реализации подпрограммы: |
| --- | --- |

В 2018 году на реализацию подпрограммы № 3 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае» (далее подпрограмма) в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 – 2021 годы предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 2 753 261,65 тыс. рублей.

Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства федерального и краевого бюджетов, из них:

за счет средств федерального бюджета предусмотрено 
252 026,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 2 501 235,65 тыс. рублей.

Законами Приморского края от 19.10.2018 № № 362-КЗ, от 03.12.2018 
№ 396-КЗ внесены изменения в Закон Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с чем уточнены расходы по подпрограмме №3.

В ходе исполнения подпрограммы объем фактического исполнения по состоянию на 1 января 2019 года составил 2 579 213,91 тыс. рублей, что составило 93,7% от плановых назначений, утвержденных государственной программой на текущую дату без учета изменений, из них:

за счет средств краевого бюджета – 2 327 187,91тыс. рублей.

Использование бюджетных ассигнований за 2018 год за счет средств краевого бюджета в разрезе основных мероприятий с учетом сокращения сложилось следующим образом:

На основное мероприятие «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ» предусмотрено в соответствии с подпрограммой 134 528,27 тыс. рублей.

В соответствии с проектом изменений в программу плановые назначения по данному мероприятию сокращены на 20 377,31 тыс. рублей и составили 114 150,96 тыс. рублей. Фактическое исполнение - 103 668,80 тыс. рублей 
(90,8 %).

Расходы краевого бюджета для обеспечения нужд департамента финансов осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-КЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Неисполнение по мероприятию «Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края» произошло в связи с тем, что запланированное департаментом финансов Приморского края приобретение автоматизированных систем финансово-экономического анализа было осуществлено централизованно краевым государственным казенным учреждением «Информационно-технологический центр».

На основное мероприятие «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ» за счет средств краевого бюджета предусмотрено в соответствии с госпрограммой 1 772 412,98 тыс. рублей.

В соответствии с проектом изменений в программу увеличены расходы на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на 450 000,00 тыс. рублей в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов. С учетом проекта изменений в программу плановые назначения по данному мероприятию составили 2 222 412,98 тыс. рублей. Исполнение составило 2 219 750,15 тыс. рублей (99,9%).

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований перечислены в соответствии с кассовым планом с учетом приостановок за допущенные муниципальными образованиями края нарушения бюджетного законодательства в соответствии с приказом департамента финансов Приморского края от 12.03.12 № 16.

На основное мероприятие «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» предусмотрено в соответствии с подпрограммой 594 294,40 тыс. рублей. В соответствии с проектом изменений в программу расходы по данному мероприятию сокращены на 444 294,40 тыс. рублей и составили 150 000,00 тыс. рублей. Исполнено за 2018 год – 3 768,96 тыс. рублей (2,5%).

Расходы на основное мероприятие «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ» в отчетном периоде осуществлялись в соответствии с условиями принятых долговых обязательств, исходя из объемов полученных кредитов, процентных ставок и сроков пользования кредитами.

|  | Подпрограмма № 4 УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ И В ВЕДЕНИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| --- | --- |

|  | Финансирование мероприятий подпрограммы – 1439,0 млн рублей за счет средств краевого бюджета |
| --- | --- |

Исполнитель подпрограммы:

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края

|  | Результаты реализации подпрограммы: |
| --- | --- |

В 2018 году запланировано к реализации 13 мероприятий подпрограммы, 10 мероприятий выполнены.

Оценка эффективности подпрограммы равна 93%.

Результаты реализации подпрограммы:

За 2018 год проведены аукционы по предоставлению в собственность и аренду 19 земельных участков общей площадью 9,02 га.

Планы по доходам краевого бюджета на 2018 год составили 
463, 35 млн рублей, поступило доходов 468,622 млн рублей, исполнение составило 101,14% от утвержденных бюджетных назначений. Внесено в Реестр собственности Приморского края 170 объектов недвижимости, земля – 15, исключено - 2 000 объектов в связи со списанием. Зарегистрировано право собственности Приморского края на 75 объектов недвижимости.

В отчетном периоде действовал 41 договор найма жилых помещений жилищного фонда Приморского края коммерческого использования, оплата по которым поступает в доход краевого бюджета, за наём жилья в краевой бюджет зачислено 5, 855 млн руб., что составляет 101% годового планового задания, установленного Законом Приморского края от 21.12.2017 № 218-КЗ. 
В результате проведенной процедуры досудебного взыскания арендаторами в добровольном порядке оплачено 15 тыс. рублей задолженности.

Проведено 44 проверки целевого использования и сохранности имущества Приморского края (без земельных участков), в ходе которых обследовано 
125 объектов недвижимого имущества. В результате выявленных нарушений в адрес краевых предприятий и учреждений направлено 22 предписаний об устранении нарушений, по которым учреждениями и предприятиями ведется работа.

За 2018 год для реализации полномочий органов государственной власти Приморского края для осуществления полномочий органов местного самоуправления из собственности Приморского края в собственность муниципальных образований передано 11 объектов недвижимого имущества и 
4 объекта движимого имущества. Между краевыми организациями перераспределено 15 объектов недвижимого имущества и 2847 объектов движимого имущества. За 12 месяцев 2018 года право собственности Приморского края зарегистрировано на 74 земельных участка, общая площадь зарегистрированных участков 1 214 064 кв. м.

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края» - расходы на содержание аппарата запланированы в сумме 114,7 млн рублей, освоены в сумме 
107, 79 млн рублей, или 94% от утверждённых бюджетных назначений. Отклонение обусловлено образовавшейся экономией по оплате труда 
(ВР 121, 122, 129), в связи с нахождением работников в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет (17 человек) и наличием вакантных ставок (13 ставок).

«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края» - расходы на 2018 год запланированы в сумме 64, 82 млн рублей, освоены в сумме 45, 00 млн рублей, или 69,4 %. Отклонение обусловлено образовавшейся экономией при проведении конкурсных процедур, несостоявшимися по причине отсутствия участников конкурсами по выбору управляющих организаций, отменой командировок государственных гражданских служащих.

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений» - расходы на 2018 год запланированы в сумме 325, 645 млн рублей, освоение составило 
266, 62 млн рублей, или 81,87 %. Отклонение обусловлено образовавшейся экономией при проведении конкурсных процедур, экономией фонда оплаты труда, образовавшейся за счет наличия вакантных должностей и в связи с временной нетрудоспособностью служащих учреждении.

«Расходы на предоставление из краевого бюджета субсидий подведомственному краевому государственному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление администрации края» на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием (проведение капитального ремонта)»:

Субсидии ГБУ «ХОЗУ» на проведение капитального ремонта на 2018 год утверждены в сумме 93900,00 тыс. руб. На 01.12.2018 исполнения составило 25 249,19 рублей, или 26,89%.

Причины неисполнения плановых показателей:

расторжение договора на выполнение работ по капитальному ремонту гидроизоляции перекрытий складов по адресу Светланская,22 с 
ООО «ВЛАДСТРОЙ» (№ 0320200009218000203-0157418-01 от 27.07.2018) в сумме 110 664,60 рублей возникло из-за необходимости сократить объем работ в связи с изменением технологии;

расторжение договора на капитальный ремонт гидроизоляции фундамента и дренажной системы водоотведения по адресу 1-я Морская,4 с ООО «ВЛАДСТРОЙ» (№ 0320200009218000305-0157418-01 от 26.10.2018) в сумме 879 630,40 рублей, так как в связи с изменением технологии работ на объекте было принято решение по исключению позиции в договоре;

расторжение договора на капитальный ремонт системы вентиляции и дымоудаления по адресу Западная,12 с ИП Кузьмич Святослав Григорьевич 
(№ 0320200009218000092-0157418-01 от 03.05.2018) в сумме 1 227 456,34 рублей в связи с уменьшением объёмов работ по причине изменения мест монтажа технического оборудования;

расторжение договора на капитальный ремонт кровли по адресу Западная,12 с ООО «Строительная компания «Симметрия» 
(№ 0320200009218000359-0157418-01 от 03.12.2018) в сумме 3 668,34 рублей в связи с изменением единицы измерения применяемого материала;

экономия, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур на проведение капитального ремонта помещений в зданиях (ул. Светланская,22, Западная,12, Алеутская,45а, Бородинская,12, Воропаева,33) 
в сумме 1 688 904,22 рублей;

закупочные процедуры на разработку рабочей документации на капитальный ремонт в сумме 603 333,33 рублей не состоялись в связи с отсутствием претендентов (не подано ни одной заявки).

«Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого имущества» - расходы на 2018 год запланированы в сумме 78, 336 млн рублей, освоение составило 77, 19 млн рублей, или 98,55%. Отклонение обусловлено образовавшейся экономией при проведении конкурсных процедур.

«Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств, связанных с проведением мероприятий по технологическому присоединению к сетям электроснабжения комплекса зданий в б. Боярин, о. Русский, г. Владивосток» - расходы на 2018 год запланированы в сумме 1, 80 млн рублей, в связи с невозможностью проведения работ, денежные средств возвращены в бюджет.

Предоставление из краевого бюджета субсидий подведомственным краевым государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

Субсидии ГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год утверждены в сумме 63, 31 млн руб. На 01.12.2018 исполнение по данному виду расходов составило 98,9%.

Субсидии ГБУ «ХОЗУ» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год утверждены в сумме 777, 918 млн руб. На 01.12.2018 исполнение по данному виду расходов составило 100%.

Отчёт о выполнении государственного задания подведомственным учреждением ГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края», а также ГБУ «ХОЗУ» предоставлено в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края 30.01.2019 года.

По состоянию на 04 февраля 2019 года ГБУ «ХОЗУ» платёжным поручением № 254936 от 31.01.2019 произвело возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания на 2018 год в размере 19, 742 млн рублей.

|  | Подпрограмма № 5 ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ |
| --- | --- |

|  | Финансирование мероприятий подпрограммы – 14,8 млн рублей, |
| --- | --- |

в том числе:

краевой бюджет – 14,8 млн рублей,

Средства краевого бюджета в размере 14,8 млн рублей израсходованы на основное мероприятие: «Поддержка иных общественных организаций в Приморском крае» в первом полугодии 2018 года.

В связи с принятием Постановления Администрации Приморского края от 23 мая 2018 года № 239-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018 - 2021 годы подпрограмма № 5 реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края.

|  | информация о внесенных ответственным исполнителем и (или) соисполнителями изменениях в государственную программу |
| --- | --- |

Информация о внесенных ответственным исполнителем и (или) соисполнителями изменениях в государственную программу, содержащую перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Администрации Приморского края представлена в приложении № 7.

|  | анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий, последствий не реализации мероприятий |
| --- | --- |

Не достижение плановых значений показателей подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае»

- Объем инвестиций по отношению к ВРП Приморского края

- Прирост инвестиций в основной капитал к предыдущему году

связано со снижением инвестиционной активности, с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, высокой неопределенностью в инвестиционном секторе в связи с принятыми санкциями в отношении Российской Федерации и волатильностью бивалютной корзины.

|  | Оценка эффективности государственной программы |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации государственной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»

Отчет о достижении значений показателей государственной программы Приморского края представлены в приложении № 1.

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае»

| Степень реализации мероприятий | 1 |
| --- | --- |
| Оценка эффективности использования средств краевого бюджета | 1 |
| Степень реализации подпрограммы | 0,84 |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,04 |
| Оценка эффективности подпрограммы - 84% |  |

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»

| Степень реализации мероприятий | 1 |
| --- | --- |
| Оценка эффективности использования средств краевого бюджета | 098 |
| Степень реализации подпрограммы | 0,98 |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,03 |
| Оценка эффективности подпрограммы - 97% |  |

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае»

| Степень реализации мероприятий | 1 |
| --- | --- |
| Оценка эффективности использования средств краевого бюджета | 0,81 |
| Степень реализации подпрограммы | 1 |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,6 |
| Оценка эффективности подпрограммы - 81% |  |

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края»

| Степень реализации мероприятий | 0,77 |
| --- | --- |
| Оценка эффективности использования средств краевого бюджета | 0,97 |
| Степень реализации подпрограммы | 0,96 |
| Коэффициент значимости подпрограммы | 0,33 |
| Оценка эффективности подпрограммы - 93% |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОСТАВИЛА  - 97%.

|  | сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы |
| --- | --- |

На реализацию государственной программы в 2018 году направлено 
4 310,41 млн рублей, в том числе:

334,94 млн рублей – из средств федерального бюджета;

3 971,92 млн рублей – из средств краевого бюджета;

3,55 млн рублей – из средств бюджетов муниципальных образований.

Выполнение государственной программы за счет средств краевого бюджета – 92%.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета, информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий, об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 	из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края в рамках государственной программы представлена в приложениях № 4, № 5, №6.

|  | предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование |
| --- | --- |

В 2019 году планируется продолжить реализацию государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» в прежнем формате.

Вместе с тем в соответствии Планом мероприятий («дорожной картой») по разработке государственных программ Приморского края на период 2020 - 2027 годов, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 6 сентября 2018 года № 293-ра, с 2020 года начнет реализацию государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2020-2027 годы».