| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| О ходе реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы (об исполнении за 2018 год), а также о плане мероприятий, направленных на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в 2019 году |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента здравоохранения Приморского края "О ходе реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы (об исполнении за 2018 год), а также о плане мероприятий, направленных на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в 2019 году", согласно которой:

общий объем финансирования мероприятий за 2018 год составил 37 385 012,95 тыс. рублей тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1 111 671,10 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 19 603 840,85 тыс. рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 669 501,00 тыс. рублей.

Исполнение за 2018 год составило 37 612 535,85 тыс. рублей или 100,61 процента от утвержденного объема средств 37 385 012,95 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 966 410,20 тыс. руб. или 86,93 процента от утвержденного объема средств;

средства краевого бюджета – 20 267 187,55 тыс. рублей или 103,38 процента от утвержденного объема средств;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования – 16 378 938,10 тыс. рублей или 98,26 процента от утвержденного объема средств.

В разрезе подпрограмм государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы" исполнение за 2018 год составило:

1)по подпрограмме "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" – 19 420 162,81 тыс. рублей или 102,84 процента 
от утвержденного объема средств, предусмотренного на 2018 год 
в сумме 18 884 489,10 тыс. рублей.

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:

расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными бюджетными учреждениями на праве оперативного управления (проведение капитальных ремонтов в краевых государственных учреждениях здравоохранения) - 161 964,23 тыс. рублей (85,43 процента);

благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям здравоохранения - 7 072,48 тыс. рублей (60,08 процента);

финансовое обеспечение зубного протезирования для ветеранов (участников) Великой Отечественной войны - 2 917,49 тыс. рублей (83,36 процента);

обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных организациях здравоохранения - 14 218,45 тыс. рублей (90,10 процента);

установку фельдшерско-акушерских пунктов, включенных в комплексный план социально-экономического развития на условиях софинансирования - 373,36 тыс. рублей (93,34 процента);

приобретение санитарного автотранспорта краевыми государственными учреждениями здравоохранения – 14 218,45 тыс. рублей (90,10 процента);

оплату стоимости проезда в федеральные специализированные медицинские организации для обеспечения специализированной медицинской помощью в пределах выделяемых квот – 15 575,65 тыс. рублей (90,17 процента)

капитальный ремонт ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница № 1" в г. Владивостоке – 8 783,48 тыс. рублей (95,42 процента);

реконструкцию ГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница"               в с. Чугуевка" – исполнение составило 1 395,22 тыс. рублей (66,6 процента);

строительство пристройки к зданию КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", в том числе проектно-изыскательские работы" - 576,58 тыс. рублей (8,24 процента);

строительство детской поликлиники в г. Большой Камень – 105 764,68 тыс. рублей (91,97 процента).

Не освоены денежные средства, предусмотренные на:

приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приморского края;

реконструкцию зданий (хирургического и терапевтического корпуса) КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22                     в г. Владивостоке";

2)по подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни" – 18 231 211,50 тыс. рублей или 97,54 процента от утвержденного объема средств на 2018 год в сумме 18 690 510,68 тыс. рублей.

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:

мероприятия, направленные на развитие паллиативной медицинской помощи (приобретение оборудования) – 55 832,88 тыс. рублей                                 (77,95 процента);

мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями - 70 646,85 тыс. рублей (94,33 процента);

создание регионального сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым краевым центром телефонного обслуживания, осуществляемые краевыми государственными учреждениями здравоохранения – 2 573,80 тыс. рублей (80,43 процента);

создание регионального сервиса дистанционной записи на прием к врачу с единым краевым центром телефонного обслуживания - 16 930,44 тыс. рублей (43,55 процента);

расходы на мероприятия по технической поддержке защищенной сети передачи данных системы здравоохранения Приморского края и существующих региональных систем (система управления, приема, обработки и учета вызовов скорой медицинской помощи; единая информационно-аналитическая система "Демография"; информационно-аналитическая система "БАРС.Web-своды")" – 6 139,30 тыс. рублей (55,28 процента);

приобретение программного продукта для контроля и проверки закупочных процедур краевыми государственными учреждениями здравоохранения - 45,31тыс. рублей (75,52 процента);

реализацию мероприятий краевыми государственными учреждениями здравоохранения по техническому сопровождению и доработки информационных систем в здравоохранении – 1 711,56 тыс. рублей                       (33,46 процента);

оснащение краевых государственных учреждений здравоохранения региональными комплексными медицинскими системами, включая лабораторные системы - 3 927,20 тыс. рублей (25,05 процента);

реконструкция ГУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек) – 199 210,47 тыс. рублей (88,01 процента);

строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек - 245,78 тыс. рублей (0,6 процента);

оказание услуг по охране объектов здравоохранения – 4 665,60 тыс. рублей (93,50 процента).

Не освоены денежные средства, предусмотренные на внедрение медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

3)по подпрограмме "Развитие кадрового потенциала" – 286 685,31 тыс. рублей или 97,48 процента от утвержденного объема средств 
на 2018 год в сумме 310 013,17 тыс. рублей.

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 53 000,00 тыс. рублей (73,61 процента);

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях – 8 704,46 тыс. рублей (81,49 процента);

расходы на организацию питания обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях, проживающих в общежитии - 2 023,60 тыс. рублей (48,04 процента).

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Губернатором Приморского края О.Н. Кожемяко утверждены 7 паспортов региональных проектов по реализации национального проекта "Здравоохранение":

1)"Развитие первичной медико-санитарной помощи" - выделено финансирование из федерального бюджета 253,1 млн. руб. (в 2019 году - 50,5 млн. руб., в 2021 году - 202,6 млн. руб.) – на закупку 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 9 передвижных мобильных комплексов;

2)"Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае" - выделено финансирование из федерального бюджета 1 433,1 млн. руб.                      (в 2019 году - 413,8 млн. руб., в 2020 году - 725,1 млн. руб., в 2021 году - 294,2 млн. руб.) на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями;

3)"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" - выделено финансирование из федерального бюджета 647,18 млн. руб. (в 2019 году -213,68 млн. руб., в 2020 году - 243,74 млн. руб., в 2021 году - 189,76 млн. руб.) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

4)"Программа развития детского здравоохранения Приморского края", включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" – выделено финансирование из федерального бюджета 309,32 млн. руб. (в 2019 году - 154,66 млн. руб., в 2020 году - 154,66 млн. руб.) на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

5)"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Приморского края квалифицированными кадрами" - предусмотрено финансирование из краевого бюджета 798,9 млн. руб. (в 2019 году –                        266,3 млн. руб., в 2020 году – 266,3 млн. руб., в 2021 году – 266,3 млн. руб.) на реализацию законов Приморского края в части предоставления мер социальной поддержки медицинским работникам, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг;

6)"Создание единого цифрового контура в здравоохранении Приморского края на основе регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (РЕГИСЗ)" –выделено финансирование из федерального бюджета 796,39 млн. руб.                (в 2019 году - 149,68 млн. руб., в 2020 году - 505,38 млн. руб., в 2021 году - 141,33 млн. руб.) на организацию не менее 9,9 тысяч автоматизированных рабочих мест, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивающие информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ; создание государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России, подключенной к ЕГИСЗ; обеспечение межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения Приморского края, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы;

7)"Развитие экспорта медицинских услуг".

По состоянию на 22 марта 2019 года рамках реализации национального

проекта "Здравоохранение" Администрацией Приморского края заключены 11 соглашений (6 на предоставление субсидий и 5 на межбюджетные трансферты) на общую сумму 1 167 414 900,0 рублей, в том числе на реализацию региональных программ:

-"Развитие первичной медико-санитарной помощи" на сумму 50,5 млн руб. (дата заключения – 13.02.2019);

-"Борьба с онкологическими заболеваниями в Приморском крае" на сумму 413,8 млн руб. (дата заключения – 15.02.2019);

-"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на сумму 213,68 млн руб. (дата заключения – 14.02.2019);

-"Программа развития детского здравоохранения Приморского края" на сумму 154,66 млн руб. (дата заключения – 12.02.2019);

-"Создание единого цифрового контура в здравоохранении Приморского края на основе регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (РЕГИСЗ)" на сумму 149,68 млн руб. (дата заключения – 14.02.2019).

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента здравоохранения Приморского края "О ходе реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы (об исполнении за 2018 год), а также о плане мероприятий, направленных на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в 2019 году".

2.Обратить внимание Администрации Приморского края:

2.1.На неосвоение денежных средств, предусмотренных на:

приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приморского края;

реконструкцию зданий (хирургического и терапевтического корпуса) КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22                     в г. Владивостоке".

2.2.На низкое освоение денежных средств в 2018 году, предусмотренных на:

проведение капитальных ремонтов в краевых государственных учреждениях здравоохранения;

благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям здравоохранения;

финансовое обеспечение зубного протезирования для ветеранов (участников) Великой Отечественной войны;

обеспечение требований пожарной безопасности в краевых государственных организациях здравоохранения;

установку фельдшерско-акушерских пунктов, включенных в комплексный план социально-экономического развития на условиях софинансирования;

приобретение санитарного автотранспорта краевыми государственными учреждениями здравоохранения;

оплату стоимости проезда в федеральные специализированные медицинские организации для обеспечения специализированной медицинской помощью в пределах выделяемых квот

капитальный ремонт ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница № 1" в г. Владивостоке";

реконструкцию ГБУЗ "Чугуевская центральная районная больница"               в с. Чугуевка";

строительство пристройки к зданию КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", в том числе проектно-изыскательские работы";

строительство детской поликлиники в г. Большой Камень.

3.Рекомендовать Администрации Приморского края утвердить перечень мероприятий по вопросам планирования и организации текущего, капитального ремонтов медицинских организаций Приморского края, а также благоустройства прилегающих территорий.

4.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края:

4.1.Не допускать несоответствия объемов финансирования государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2021 годы с законом о краевом бюджете.

4.2.Своевременно обеспечивать лекарственными препаратами граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями.

4.3.Обеспечить жителей малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Приморского края первичной медико-санитарной помощью.

4.4.Подготовить и направить в Администрацию Приморского края предложения по вопросам планирования и организации текущего, капитального ремонтов медицинских организаций Приморского края в 2019-2021 годах.

4.5.Обеспечить краевые государственные учреждения здравоохранения каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии со сроками, заявленными в государственной программе "Развитие здравоохранения Приморского края"                                                  на 2013-2021 годы".

4.6.Обеспечить достижение целей, показателей и результатов национального проекта путем освоения федеральных средств, выделенных на реализацию мероприятий региональных проектов национального проекта "Здравоохранение".

5.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края освоить в 2019 году в полном объеме денежные средства, предусмотренные на строительство (реконструкцию), проведение проектно-изыскательских работ объектов здравоохранения, в том числе на:

реконструкцию зданий (хирургического и терапевтического корпуса) КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница № 1" по улице Садовая, 22                   в г. Владивостоке;

строительство пристройки к зданию Госпиталя для ветеранов войн;

строительство детской поликлиники в г. Большой Камень;

строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек.

6.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, ГУ ТФОМС по Приморскому краю.