| ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ Комитет по социальной политике и защите прав граждан РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Владивосток |  | № |  |
| О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2021 годы (исполнение программы за 2018 год), а также о плане мероприятий, направленных на реализацию национального проекта "Образование" в 2019 году |  |

Рассмотрев и обсудив информацию департамента образования и науки Приморского края "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2021 годы" (исполнение программы за 2018 год), а также о плане мероприятий, направленных на реализацию национального проекта "Образование" 
в 2019 году, заслушав по данному вопросу исполняющую обязанности директора департамента образования и науки Приморского края 
Василянскую Н.В., которая в своем выступлении отметила, что общий объем финансирования мероприятий за 2018 год составил 19 639 863,35 тыс. рублей, в том числе:

-средства краевого бюджета – 19 249 041,65 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета – 390 821,70 тыс. рублей.

Исполнение за 2018 год составило 19 265 109,40 тыс. рублей 
(98 процентов от утвержденного объема средств 19 639 863,35 тыс. рублей), 
в том числе:

-средства краевого бюджета – 18 891 110,26 тыс. рублей 
(98,14 процента от утвержденного объема 19 249 041,65 тыс. рублей);

-средства федерального бюджета – 373 999,14 тыс. рублей 
(95,7 процента от утвержденного объема средств 390 821,70 тыс. рублей).

В 2018 году в структуру государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2021 годы" включены шесть подпрограмм.

1.Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" - 
на исполнение подпрограммы были предусмотрены средства в размере 
5 133 661,00 тыс. рублей, в том числе:

-средства краевого бюджета – 5 013 181,00 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета – 120 480,00 тыс. рублей.

Исполнение за 2018 год составило 5 076 233,09 тыс. рублей 
(98,8 процента от утвержденного объема средств 5 133 661,00 тыс. рублей), 
в том числе:

-средства краевого бюджета – 4 994 803,09 тыс. рублей (99,6 процента 
от утвержденного объема средств 5 013 181,00 тыс. рублей);

-средства федерального бюджета – 81 430,00 тыс. рублей 
(67,6 процента от утвержденного объема средств 120 480,00 тыс. рублей).

Низкий процент исполнения сложился по мероприятию "Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования". Исполнение составило 81 373,84 тыс. рублей (88,6 процента 
от плановых назначений - 91 850,40 тыс. рублей).

2.Подпрограмма "Развитие системы общего образования" – на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 
11 562 649,21 тыс. рублей, в том числе:

-средства краевого бюджета -11 527 493,61 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета – 35 155,60 тыс. рублей.

Исполнение за 2018 год составило 11 369 861,45 тыс. рублей 
(98,3 процента от утвержденного объема средств 11 562 649,21 тыс. рублей), 
в том числе:

-средства краевого бюджета – 11 336 446,21 тыс. рублей (98,3 процента от утвержденного объема средств 11 527 493,61 тыс. рублей);

-средства федерального бюджета – 33 415,24 тыс. рублей 
(95,1 процента утвержденного объема средств 35 155,60 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные:

1)на расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления 
(на мероприятие подпрограммы было предусмотрено 6 663,99 тыс. рублей, освоено - 5 851,40 тыс. рублей, что составляет 87,8 процента от плановых назначений 6 663,99 тыс. рублей);

2)на субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Приморского края 
(на мероприятие подпрограммы было предусмотрено 386 061,95 тыс. рублей, освоено – 348 143,51 тыс. рублей, что составляет 90,17 процента от плановых назначений 386 061,95 тыс. рублей).

3.Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края" – 
на реализацию подпрограммы были предусмотрены средства в размере  490 567,91 тыс. рублей.

Исполнение составило – 471 262,51 тыс. рублей (97,87 процента 
от утвержденного объема средств 490 567,91 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка "Кванториум" (на мероприятие подпрограммы было предусмотрено 5 000,00 тыс. рублей, освоено – 3 776,04 тыс. рублей, что составляет 
75,5 процента от утвержденного объема средств 5 000,00 тыс. рублей).

Не освоены средства краевого бюджета, предусмотренные на мероприятие по совершенствованию инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и подростков (на реализацию мероприятия были предусмотрены средства в размере 
107,00 тыс. рублей, освоено – 0).

4.Подпрограмма "Развитие профессионального образования Приморского края" – на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 1 921 498,28 тыс. рублей, в том числе:

-средства краевого бюджета – 1 698 007,38 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета – 223 490,90 тыс. рублей.

Исполнение составило – 1 940 787,49 тыс. рублей (101,00 процента 
от утвержденного объема средств 1 921 498,28 тыс. рублей), в том числе:

-средства краевого бюджета – 1 692 231,59 тыс. рублей (99,65 процента от утвержденного объема средств 1 698 007,38 тыс. рублей);

-федеральный бюджет – 248 552,90 тыс. рублей (111,21 процента 
от утвержденного объема средств 223 490,90 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства по мероприятию "Расходы 
на организацию питания обучающихся краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, проживающих 
в общежитии" (на мероприятие подпрограммы было предусмотрено 
21 350,00 тыс. рублей, освоено – 18 311,25 тыс. рублей, что составляет 
85,8 процента от утвержденного объема 21 350,00 тыс. рублей).

5.Подпрограмма "Реализация отдельных полномочий органа исполнительной власти в сфере образования" – на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 185 923,25 тыс. рублей, 
в том числе:

-средства краевого бюджета – 174 228,05 тыс. рублей;

-средства федерального бюджета – 11 695,20 тыс. рублей.

Исполнение составило – 180 554,54 тыс. рублей (97,11 процента 
от утвержденного объема 185 923,25 тыс. рублей), в том числе:

-средства краевого бюджета – 169 953,54 тыс. рублей (97,5 процента 
от утвержденного объема 174 228,05 тыс. рублей);

-средства федерального бюджета – 10 601,00 тыс. рублей (90,64 процента от утвержденного объема 11 695,20 тыс. рублей).

6.Подпрограмма "Содействие созданию в Приморском крае новых мест 
в общеобразовательных организациях" - на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены средства в размере 345 563,70 тыс. рублей.

Исполнение составило – 226 413,32 тыс. рублей (65,51 процента 
от утвержденного объема 345 563,70 тыс. рублей).

Низкий процент исполнения сложился по мероприятию "Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций" 
(на мероприятие подпрограммы было предусмотрено 217 560,00 тыс. рублей, освоено – 112 313,23 тыс. рублей, что составляет 51,6 процента 
от утвержденного объема 217 560,00 тыс. рублей).

Уменьшены назначения на строительство средней общеобразовательной школы в Красноармейском муниципальном районе, 
в Тернейском муниципальном районе на основании официальных отказов.

Не заключено соглашение на проведение строительно-монтажных работ с Красноармейским муниципальным районом по причине проведения мероприятий по корректировке проектно-сметной документации, в связи 
с этим освоение средства в 2018 году в полном объеме не освоены.

Не заключено Соглашение с Тернейским муниципальным районом 
на строительно-монтажные работы школы на 80 мест, в связи с тем, что 
в 2018 году были запланированы работы по разработке проектно-сметной документации. В декабре 2018 года муниципальный контракт не исполнен 
и расторгнут в одностороннем порядке, проектно-сметная документация 
не разработана.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" по реализации национального проекта "Образование" Губернатором Приморского края О.Н. Кожемяко утверждены 8 паспортов региональных проектов :

1)региональный проект "Современная школа" - потребность 
в финансировании до 2024 года составляет 55 417,26 млн рублей, из них утверждено до 2021 года – 386,11 млн рублей (на 2019 год – 200,84 млн рублей; на 2020 год – 185,27 млн рублей);

2)региональный проект "Успех каждого ребенка" - потребность 
в финансировании до 2024 года составляет 2 119,47 млн рублей, из них утверждено до 2021 года – 141,80 млн рублей (на 2019 год – 141,80 млн рублей);

3)региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" - потребность в финансировании до 2024 года составляет– 814 млн рублей, 
из них утверждено до 2021 года – 0 млн рублей;

4)региональный проект "Цифровая образовательная среда" - потребность в финансировании до 2024 года составляет – 6 293,31 млн рублей, из них утверждено до 2021 года – 0 млн рублей;

5)региональный проект "Учитель будущего" - потребность 
в финансировании до 2024 года составляет 2 533,85 млн рублей, из них утверждено до 2021 года – 739,83 млн рублей (на 2019 год – 246,61 млн рублей; на 2020 год - 246,61 млн рублей; на 2021 год - 246,61 млн рублей);

6)региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" - потребность 
в финансировании до 2024 года составляет 7 899,5 млн рублей, из них утверждено до 2021 года – 30,3 млн рублей (на 2019 год – 30,3 млн рублей);

7)региональный проект "Новые возможности для каждого" - потребность в финансировании до 2024 года составляет 180 млн рублей, 
из них утверждено до 2021 года – 0 млн рублей.

8)региональный проект "Социальная активность" - потребность 
в финансировании до 2024 года составляет 1 025,5 млн рублей, из них утверждено до 2021 года – 0 млн рублей.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента образования и науки Приморского края "Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2021 годы" (исполнение программы за 2018 год), а также а также о плане мероприятий, направленных на реализацию национального проекта "Образование" 
в 2019 году".

2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.Обратить внимание:

1)на расхождение объемов финансирования мероприятий, предусмотренных на 2019 год Законом Приморского края от 24 декабря 
2018 года № 418-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов" с государственной программой Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2021 годы";

2)на низкое освоение бюджетных средств, направленных 
на реализацию следующих мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2021 годы" в 2018 году:

на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка "Кванториум" (75,5 процентов);

3)на неполное освоение бюджетных средств, направленных 
на реализацию следующих мероприятий:

на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (88,6 процентов);

на расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления 
(87,8 процентов);

на организацию питания обучающихся краевых государственных профессиональных образовательных учреждений, проживающих 
в общежитии" (85,8 процентов);

4)на неосвоение средств краевого бюджета, предусмотренных 
на совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей и подростков (0 процентов).

2.2.Своевременно приводить объемы финансирования государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2021 годы" в соответствие с изменениями, вносимыми в Закон Приморского края о краевом бюджете на текущий и плановый периоды.

2.3.При формировании краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1)рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей, в Приморском крае, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 12 февраля 2014 года № 40-па в части увеличения размера компенсации родителям (законным представителям) стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей;

2)предусмотреть финансовые средства на реализацию мероприятий, направленных:

на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования Приморского края;

на создание в Приморском крае дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию групп кратковременного пребывания детей, групп по присмотру и уходу за детьми, семейных дошкольных групп в муниципальных образовательных учреждениях;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
за счет средств краевого бюджета;

на проведение краевого Форума молодых педагогов;

на совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей 
и подростков;

на подготовку специалистов, обеспечивающих безопасность жизни 
и здоровья детей и подростков во время их пребывания в загородных оздоровительных лагерях (подготовка спасателей и прохождение пожарно-технического минимума);

на информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков;

на подготовку квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, а также технологиями организации досуга детей и подростков;

на проведение мероприятий по обеспечению требованиям пожарной безопасности в профессиональных образовательных учреждениях 
и установку систем видеонаблюдения в краевых государственных учреждениях;

на организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных учреждений;

на субсидии бюджетам муниципальных образований, а также на реализацию мероприятий по содействию создания в Приморском крае новых мест в общеобразовательных организациях.

3.Рекомендовать департаменту проектного управления Приморского края осуществлять межведомственное взаимодействие, координацию 
и методическое сопровождение реализации региональных проектов.

4.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:

4.1.Не допускать случаев расхождения объемов финансирования мероприятий, предусмотренных на 2019 год Законом Приморского края 
от 24 декабря 2018 года № 418-КЗ "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" с государственной программой Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2021 годы".

4.2.Своевременно вносить изменения в государственную программу Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2021 годы" в части приведения объемов финансирования мероприятий в соответствие с изменениями, вносимыми в Закон Приморского края о краевом бюджете на текущий и плановый периоды.

4.3.Обеспечить в 2019 году освоение бюджетных средств в полном объеме, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2021 годы.

4.4.Усилить в 2019 году работу, направленную на полное освоение средств краевого бюджета по реализации мероприятий, направленных:

на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

на расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления.

4.5.Продолжить работу по созданию условий для получения профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена) и программам профессионального обучения в соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 января 
2013 года № 50.

4.6.Обеспечить в 2019 году достижение целей, целевых показателей 
и выполнение задач региональных проектов, направленных на достижение результатов национального проекта "Образование".

5.Рекомендовать департаменту по делам молодежи Приморского края продолжить работу по проведению мероприятий для детей и молодежи в рамках государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2021годы.

6.Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края:

6.1.Качественно и своевременно осуществлять подготовку проектно-сметной документации по строительству (реконструкции) зданий муниципальных общеобразовательных организаций.

6.2.Использовать в полном объеме средства краевого бюджета, предусмотренные:

на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования;

на создание новых мест в общеобразовательных организациях Приморского края;

на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

на строительство (реконструкцию) зданий муниципальных общеобразовательных организаций.

7.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, департамент проектного управления Приморского края, главам муниципальных образований Приморского края.

Председатель комитета 						         И.С. Чемерис