## Лист1
Информация об объектах капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции в рамках национального проекта "СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ"
№ п/п | Наименование объекта и источника финансового обеспечения | Муниципалитет | Объем финансового обеспечения в 2019 году, млн. рублей |  |  | Кассовое исполнение, янв.-июнь 2019 год,млн. рублей | Объем финансового обеспечения (предусмотрено паспортом регионального проекта), млн. рублей |  |  |  |  | Срок реализации | Сроки разработки проектной документации, годы | Стоимость разработки проектной документации, млн. рублей | Текущая ситуация, ход реализации
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1 | Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 150 | 78.3585 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | федеральный бюджет | Арсеньевский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.7913 | 0 | 0 | 0 | 2018 - 2021 | 2019 | 4 | В рамках исполнения поручения Губернатора Приморского края по строительству крытого катка в г. Арсеньеве, принято решение считать проектно-сметную документацию по объекту «Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 157», получившую положительное заключение государственной экспертизы, возможную для повторного применения к строительной площадке в г. Арсеньев в части конструктива здания и внутренних инженерных сетей. 06.05.2019 заключен договор на корректировку проектной документации «Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске». В настоящее время планируется передать откорректированную проектную документацию «Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске» в КГАУ «Примгосэкспертиза» для прохождения государственной экспертизы. Строительство катка в г. Арсеньеве будет производиться по откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 150 | 1.5672 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 3 | 3 | 3 |  | 150 | 1.5672 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Строительство скоростной канатной дороги на базе зимних видов спорта КГАУ «КСШ» в г. Арсеньев (гора Обзорная) |  | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 0 | 259 | 263.25 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | федеральный бюджет | Арсеньевский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 253.82 | 263.25 | 0 | 0 | 0 | 2018 - 2021 | 2019 | 27 | Заключен контракт от 18.12.2018 на сумму 15,8 млн. рублей; Сумма заключенного контракта будет увеличена на сумму проекта реконструкции пересечения высоковольтных линий согласно ТУ. Дополнительно будут заключены договоры на научное сопровождение, и на услуги Главгосэкспертизы.
1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 23.75 | 23.75 | 23.75 |  | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Реконструкция гребной базы «Олимпийская» в Партизанском городском округе |  | 20.3482 | 16.2532 | 16.2532 | 0.25508 | 443.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | федеральный бюджет | Партизанский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 439.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 - 2020 | 2019 | 21.39 | 27 февраля 2019 года заключен государственный контракт с ООО «Армада-Проект» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция гребной базы «Олимпийская», г. Партизанск, в том числе проектно-изыскательские работы». В настоящее время проектные работы по реконструкции гребной базы «Олимпийская» находятся на завершающем этапе. Направление документации в КГАУ «Примгосэкспертиза» для выдачи положительного экспертного заключения запланировано на 08 июля 2019 года. Стоимость проведения работ по реконструкции гребной базы будет уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. В целях привлечения средств федерального бюджета в адрес Минспорта России направлена заявка от 29 апреля 2019 года № 11/4148 о включении реконструкции гребной базы «Олимпийская» в г. Партизанске в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (далее – ФЦП) для получения государственной поддержки в 2020 году. В соответствии с решением Координационного совета ФЦП срок представления в Минспорт России положительного заключения экспертизы проектной документации по объекту – до 15 августа 2019 года. Строительно-монтажные работы по реконструкции гребной базы будут начаты в текущем году, в том числе демонтаж существующего здания гребной базы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2020 года.
1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 20.3482 | 16.2532 | 16.2532 | 0.25508 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 20.3482 | 16.2532 | 16.2532 | 0.25508 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.3.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 150 | 78.42 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | федеральный бюджет | Дальнегорский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.8516 | 0 | 0 | 0 | 2018 - 2021 | 2019 | 3.8 | В рамках исполнения поручения Губернатора Приморского края по строительству крытого тренировочного катка на территории Дальнегорского городского округа, принято решение считать проектно-сметную документацию по объекту «Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 157», получившую положительное заключение государственной экспертизы, возможную для повторного применения к строительной площадке в г. Дальнегорске в части конструктива здания и внутренних инженерных сетей. 06.05.2019 заключен договор на корректировку проектной документации «Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске». В настоящее время планируется передать откорректированную проектную документацию «Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске» в КГАУ «Примгосэкспертиза» для прохождения государственной экспертизы. Строительство катка в г. Дальнегорск будет производиться по откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 150 | 1.5684 | 0 | 0 | 0
1.4.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 3 | 3 | 3 |  | 150 | 1.5684 | 0 | 0 | 0
1.4.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.4.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Реконструкция спорткомплекса «Олимпиец» (пристройка 2-х спортивных залов и гостиницы на 70 человек) г. Владивосток |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 259 | 259 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | федеральный бюджет | Владивостокский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 253.82 | 253.82 | 0 | 0 | 0 | 2018 - 2021 | 2019 | 10 | 29 июня 2019 года КГАУ «ЦСП-ШВСМ» объявлен электронный аукцион на право заключить контракт на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция учебно - спортивного центра «Олимпиец» по ул. Батарейная, 2 в городе Владивостоке». Начальная максимальная цена договора составляет 6 млн. 226 тыс. руб. и включает в себя все расходы, кроме расходов на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов Инженерных изысканий, которые возлагаются на Заказчика – КГАУ «ЦСП-ШВСМ». Срок окончания работ - конец декабря 2019 года. В срок до 5 августа 2019 года по итогам проведения электронного аукциона КГАУ «ЦСП-ШВСМ» будет заключен договор с участником электронного аукциона, предложившего наименьшую цену контракта.
1.5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0
1.5.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 5 | 5 | 5 |  | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 | 0
1.5.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.5.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 246.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | федеральный бюджет | Находкинский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 244.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 - 2020 | 2018 | 0 | В рамках исполнения поручения Губернатора Приморского края по строительству крытой ледовой арены в г. Находка, принято решение считать проектно-сметную документацию по объекту «Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 157», получившую положительное заключение государственной экспертизы, возможную для повторного применения к строительной площадке в г. Находка в части конструктива здания и внутренних инженерных сетей. 06.05.2019 заключен договор на корректировку проектной документации «Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске». В настоящее время планируется передать откорректированную проектную документацию «Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске» в КГАУ «Примгосэкспертиза» для прохождения государственной экспертизы. Строительство катка в г. Находка будет производиться по откорректированной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
1.6.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.6.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Капитальный ремонт системы вентиляции муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г.Дальнегорска |  | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | федеральный бюджет | Дальнегорский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 - 2019 |  | 0 | 25.06.2019 рассмотрена единственная заявка, которая признана соответствующей условиям закупки, опубликован итоговый протокол. 26.06.2019 в ЕИС размещен проект контракта на подписание подрядчиком. 28.06.2019 подрядчик подписал проект контракта. 04.06.2019 контракт будет подписан Заказчиком (в соответствии с ч. 9 ст. 83.2 Федерального закона 44-ФЗ контракт заключается не ранее чем через 10 дней с даты размещения протокола).
1.7.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.7.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 1.73 | 1.73 | 1.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Реконструкция стадиона МБУ ДОД ДЮСШ г. Дальнереченска |  | 4.0323 | 4.0323 | 4.0323 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | федеральный бюджет | Дальнереченский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58.3296 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 4.0323 | завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ДОД ДЮСШ г. Дальнереченска – данный объект признан аварийным. Имеется объект, находящийся в частной собственности, предлагаемый на продажу. В случае переоборудования под спортивное сооружение муниципалитет предлагает выкупить в муниципальную собственность на условиях софинансирования из краевого бюджета
1.8.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 4.0323 | 4.0323 | 4.0323 | 0 | 0 | 1.6704 | 0 | 0 | 0
1.8.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.8.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 1.1904 | 0 | 0 | 0
1.8.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.032259 | 0.032259 | 0.032259 |  | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Строительство лыже-ролерной трассы на земельном участке МБУКС "Культура и спорт" с. Дмитриевка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | федеральный бюджет | Черниговский район | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2020 | 2019 | 0.15
1.9.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.9.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Строительства стадиона в Партизанском городском округе |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | федеральный бюджет | Партизанский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 87.22 | 86.24 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 7
1.10.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.78 | 1.76 | 0 | 0 | 0
1.10.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 10 | 10 | 10 |  | 1.78 | 1.76 | 0 | 0 | 0
1.10.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.10.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | федеральный бюджет | Партизанский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 5
1.11.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 9 | 9 | 9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
1.11.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 9 | 9 | 9 |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
1.11.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.11.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Реконструкция гостиницы в Партизанском городском округе |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | федеральный бюджет | Партизанский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 168.95 | 168.95 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 18
1.12.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 18 | 18 | 18 | 0 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0
1.12.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 18 | 18 | 18 |  | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0
1.12.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.12.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка |  | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0
1.13.1 | федеральный бюджет | Находкинский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 123.75 | 123.75 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 5.05 | Этап подачи заявок участниками электронного аукциона, прогнозируемая дата заключения контракта на проектирование -31.07.2019
1.13.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0
1.13.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.13.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 5 | 5 | 5 |  | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0
1.13.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Строительство ФОК с.Черниговка |  | 8.0645 | 8.0645 | 8.0645 | 0 | 126.0081 | 126.0081 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | федеральный бюджет | Черниговский район | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 8.0645 | Заключен муницпальный контракт на проектирование от 24.05.2019
1.14.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 8.0645 | 8.0645 | 8.0645 | 0 | 1.0081 | 1.0081 | 0 | 0 | 0
1.14.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.14.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.064516 | 0.064516 | 0.064516 |  | 1.0081 | 1.0081 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Реконструкция тира муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г.Дальнегорска |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | федеральный бюджет | Дальнегорский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2020 | 2019 | 2.5 | 25.06.2019 рассмотрена единственная заявка, которая признана соответствующей условиям закупки, опубликован итоговый протокол. 26.06.2019 в ЕИС размещен проект контракта на подписание подрядчиком. 28.06.2019 подрядчик подписал проект контракта. 04.06.2019 контракт будет подписан Заказчиком (в соответствии с ч. 9 ст. 83.2 Федерального закона 44-ФЗ контракт заключается не ранее чем через 10 дней с даты размещения протокола).
1.15.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.15.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Реконструкция стадиона "Урожай" в с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0
1.16.1 | федеральный бюджет | Ханкайский район | 0 | 0 | 0 |  | 27.059 | 27.059 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 3.2 | по реконструкции стадиона «Урожай» (лимиты -3000 тыс.руб) аукцион будет в июле, т.к. Соглашения о предоставлении субсидий в 2019 году на подписании в департаменте физической культуры исх.2758 от 13.06.2019, прогнозируемая дата заключения контракта 01.08.2019
1.16.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0.69098 | 0.69098 | 0 | 0 | 0
1.16.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.16.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 3 | 3 | 3 |  | 0.55222 | 0.55222 | 0 | 0 | 0
1.16.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.13875 | 0.13875 | 0 | 0 | 0
1.16.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Терней |  | 3.0151 | 3.0151 | 3.0151 | 0 | 0 | 62.613 | 0 | 0 | 0
1.17.1 | федеральный бюджет | Тернейский район | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61.36 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 3.0151 | Экономия по результатам торгов. По п.18-19 "Право на заключение контракта выявлялось посредством проведения электронного аукциона. В настоящее время существуют проблемы с проектировщиком, возможно проведение повторного аукциона, поэтому пока денежные средства остаются в бюджете МР.
1.17.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 3.0151 | 3.0151 | 3.0151 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0
1.17.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.17.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.015075 | 0.015075 | 0.015075 |  | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 0
1.17.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Капитальный ремонт плавательного бассейна в г. Партизанске |  | 14.774 | 14.774 | 14.774 | 4.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.1 | федеральный бюджет | Партизанский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |  | 0 | Закупка у единственного поставщика №223-ФЗ заключен государственный контракт 18.06.2019, ведутся работы по капитальному ремонту
1.18.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 14.774 | 14.774 | 14.774 | 4.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 14.774 | 14.774 | 14.774 | 4.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.18.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Реконструкция стадиона "Восток" в пгт. Пограничный |  | 3.5168 | 3.5168 | 3.5168 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.1 | федеральный бюджет | Пограничный район | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2020 | 2019 | 3.3317 | Этап подачи заявок участниками электронного аукциона, прогнозируемая дата заключения контракта на проектирование -12.07.2019
1.19.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 3.5168 | 3.5168 | 3.5168 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.19.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Строительство универсальной спортивной площадки по ул. Аллея Труда в г. Большой Камень |  | 0.34171 | 0.34171 | 0.34171 | 0 | 16.464 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.1 | федеральный бюджет | Городской округ Большой Камень | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2020 | 2019 | 0.34171 | Ведется работа по оформлению конкурсной документации, прогнозируемый срок заключения контракта - 04.08.2019
1.20.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 0.34171 | 0.34171 | 0.34171 | 0 | 16.464 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.20.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  | 16.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.001708 | 0.001708 | 0.001708 |  | 0.08232 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Строительство стадиона в с. Михайловке с искусственным покрытием и устройством беговой дорожки |  | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.1 | федеральный бюджет | Михайловский район | 0 | 0 | 0 |  | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2020 | 2019 | 2.0101 | Ведется работа по оформлению конкурсной документации, прогнозируемый срок заключения контракта -31.07.2019
1.21.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 2.0101 | 2.0101 | 2.0101 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.21.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.010081 | 0.010081 | 0.010081 |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Реконструкция военного клуба для размещения спортивно-досугового центра в п. Пограничный |  | 11.557 | 11.557 | 11.557 | 0 | 30.05 | 35 | 35 | 0 | 0
1.22.1 | федеральный бюджет | Пограничный район | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2022 | 2019 | 11.3989 | Этап подачи заявок участниками электронного аукциона, прогнозируемая дата заключения контракта на проектирование -12.07.2019
1.22.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 11.557 | 11.557 | 11.557 | 0 | 30.05 | 35 | 35 | 0 | 0
1.22.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.22.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  | 29.7 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0
1.22.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.057 | 0.057 | 0.057 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
1.22.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Реконструкция спортивного зала МБУ ДОД ДЮСШ с.Черниговка |  | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 0 | 0 | 20.1613 | 0 | 0 | 0
1.23.1 | федеральный бюджет | Черниговский район | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 1.0081 | Этап подачи заявок участниками электронного аукциона, прогнозируемая дата заключения контракта на проектирование -05.07.2019
1.23.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 0 | 0 | 2.5613 | 0 | 0 | 0
1.23.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.23.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0
1.23.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.0080645 | 0.0080645 | 0.0080645 |  | 0 | 0.1613 | 0 | 0 | 0
1.23.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Реконструкция стадиона "Авангард" г. Арсеньева |  | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0
1.24.1 | федеральный бюджет | Арсеньевский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 39.1611 | 39.1611 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 6.98 | Заключен муниципальный контракт 20.05.2019 на проектирование реконструкции стадиона
1.24.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 0 | 0.83889 | 0.83889 | 0 | 0 | 0
1.24.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.24.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 6 | 6 | 6 |  | 0.79921 | 0.79921 | 0 | 0 | 0
1.24.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  | 0.03968 | 0.03968 | 0 | 0 | 0
1.24.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Строительство плавательного бассейна в Партизанском муниципальном районе |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0
1.25.1 | федеральный бюджет | Партизанский район | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 93.248 | 93.248 | 0 | 0 | 2019 - 2022 | 2019 | 3.1 | Выполнение проектных работ по доработке проекто-сметной документации на объект «Плавательный бассейн» в селе Владимиро-Александровское Партизанского района – по информации муниципалитета необходимо дополнительно выделить порядка 5,0 млн. рублей, в настоящее время выделено 3,0 млн. рублей. Даны рекомендации об изыскании средств в местном бюджете на 2020 год и заключении переходящего контракта либо об отказе от реализации проекта.
1.25.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0
1.25.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.25.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0
1.25.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Строительство ФОК в г. Владивостоке для занятий спортивной и художественной гимнастикой |  | 10.101 | 10.101 | 10.101 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
1.26.1 | федеральный бюджет | Владивостокский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 10.101 | Проводятся работы предшествующие заключению контракта на проектные работы по объекту строительства: "Строительство ФОК в г. Владивостоке для занятий спортивной и художественной гимнастикой (разработка проектно-сметной документации)", заключено четыре договора на предпроектную работу, прогнозный срок заключения контракта 31.07.2019
1.26.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 10.101 | 10.101 | 10.101 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
1.26.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.26.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.101 | 0.101 | 0.101 |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
1.26.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Реконструкция спортивного комплекса по ул.Пионерская, 1 в г.Спасск-Дальний |  | 5.6452 | 5.6452 | 5.6452 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
1.27.1 | федеральный бюджет | Городской округ Спасск-Дальний | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 5.6452 | Заключен муниципальный контракт на проектирование реконструкции спортивного комплекса 31.05.2019
1.27.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 5.6452 | 5.6452 | 5.6452 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
1.27.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.27.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  | 74.4 | 74.4 | 0 | 0 | 0
1.27.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.04516 | 0.04516 | 0.04516 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
1.27.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Строительство спортивного стадиона в пгт Шкотово |  | 5.645 | 5.645 | 5.645 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.1 | федеральный бюджет | Шкотовский район | 0 | 0 | 0 |  | 62.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2020 | 2019 | 5.6452 | Заключен муниципальный контракт на проектирование спортивного стадиона 04.06.2019
1.28.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 5.645 | 5.645 | 5.645 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.28.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Капитальный ремонт баскетбольной площадки в пгт Хрустальный |  | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.1 | федеральный бюджет | Кавалеровский район | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |  | 0 | Закупка не состоялась по причине того, что не подано не одной заявки. 24.06.2019 - повторное размещение извещения о закупке.. Прием заявок заканчивается 02.07.2019, принято решение озаключении прямых договоров, срок заключения- 31.07.2019
1.29.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.29.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0.86048 | 0.86048 | 0.86048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Капитальный ремонт объекта "Спортивный стадион ДЮСШ с.Анучино" |  | 21.7817 | 21.7817 | 21.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.1 | федеральный бюджет | Анучинский район | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |  | 0 | Заключен муниципальный контракт от 29.04.2019, ведутся работы
1.30.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 21.7817 | 21.7817 | 21.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.30.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 16.4257 | 16.4257 | 16.4257 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 5.356 | 5.356 | 5.356 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Строительство крытого ледового катка в пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального района |  | 7.0352 | 7.0352 | 7.0352 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.1 | федеральный бюджет | Кавалеровский район | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2020 | 2019 | 7.0352 | Заключен муниципальный контракт на проектирование строительства крытого ледового катка 01.07.2019
1.31.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 7.0352 | 7.0352 | 7.0352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.31.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 7 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.035176 | 0.035176 | 0.035176 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Строительство футбольно-легкоатлетического стадиона в г. Владивостоке |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 1734 | 1734 | 1734 | 0
1.32.1 | федеральный бюджет | Владивостокский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1699.32 | 1699.32 | 1699.32 | 0 | 2019 - 2023 | 2019 | 92 | Мероприятие исключено из краевого бюджета на 2019 год, ответственным исполнителем является департамент градостроительства Приморского края
1.32.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | 0
1.32.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 9.2 | 0 | 0 |  | 82.8 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | 0
1.32.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.32.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Пожарском муниципальном районе |  | 10 | 10 | 10 | 0.030568 | 106.05 | 106.05 | 0 | 0 | 0
1.33.1 | федеральный бюджет | Пожарский район | 0 | 0 | 0 |  | 103.93 | 103.93 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2018 | 10 | Заключен государственный контракт на проектирование
1.33.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 10 | 10 | 10 | 0.030568 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0
1.33.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 10 | 10 | 10 | 0.030568 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0
1.33.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.33.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Реконструкция трибуны на центральном стадионе в пгт. Кировский |  | 0.2875 | 0.2875 | 0.2875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.1 | федеральный бюджет | Кировский район | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2020 | 2019 | 0.2875 | разработка типовой ПСД на установку универсальной спортивной площадки в с. Руновка – недостаток, выделенных средств (200,0 тыс. рублей) на разработку ПСД, даны рекомендации о переносе реализации данного мероприятия на 2020 год с учетом подготовки полного пакета документов;
1.34.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 0.2875 | 0.2875 | 0.2875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.34.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.0575 | 0.0575 | 0.0575 |  | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Снеговая Падь" города Владивостока Объект незавершенного строительства. |  | 8.5877 | 8.5877 | 8.5877 | 0 | 559.98 | 974.5228 | 0 | 0 | 0
1.35.1 | федеральный бюджет | Владивостокский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 554.3802 | 964.7776 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 8.5877 | МКУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа" сформирована заявка на внесение изменений в план-график на выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию. По результатам дополнительного анализа рынка сформирована начальная максимальная цена , закупка включена в план-график 21.06.2019.
1.35.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 8.5877 | 8.5877 | 8.5877 | 0 | 5.5998 | 9.7452 | 0 | 0 | 0
1.35.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.35.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 8.5877 | 8.5877 | 8.5877 |  | 5.5998 | 9.7452 | 0 | 0 | 0
1.35.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовком городском округе в территориальном управлении "Угловое" |  | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0 | 69.552 | 46.368 | 0 | 0 | 0
1.36.1 | федеральный бюджет | Артемовский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 67.62 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 5.04 | проектирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Артемовском городском округе в территориальном управлении "Угловое", в том числе ПИР - осуществляется процедура оформления земельного участка, до конца июля будут проводится расчеты по привязке типового проекта, прогноз заключения контракта – 20.08.2019
1.36.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0 | 1.932 | 1.288 | 0 | 0 | 0
1.36.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.36.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 5 | 5 | 5 |  | 1.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0
1.36.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.552 | 0.368 | 0 | 0 | 0
1.36.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | Реконструкция здания спортивного зала (по адресу с.Хороль ул.Первомайская, 4А) |  | 3.0299 | 3.0299 | 3.0299 | 0 | 25.1256 | 25.1256 | 0 | 0 | 0
1.37.1 | федеральный бюджет | Хорольский район | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 3.03 | В связи с необходимостью увеличения стоимости проектной документации начата повторная аукционная процедура. Планируется заключение муниципального контракта 31.07.2019 на 2019-2020 годы с переходящим финансированием
1.37.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 3.0299 | 3.0299 | 3.0299 | 0 | 25.1256 | 25.1256 | 0 | 0 | 0
1.37.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.37.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 1 | 1 | 1 |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
1.37.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 2.0299 | 2.0299 | 2.0299 |  | 0.12563 | 0.12563 | 0 | 0 | 0
1.37.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 | Капитальный ремонт спортивного объекта муниципального бюджетного учреждения СШ "Вертикаль" |  | 14.9096 | 14.9096 | 14.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.1 | федеральный бюджет | Дальнегорский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |  | 0 | Заключено три договора 10.06.13.06, муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту планируется заключить до 31.07.2019
1.38.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 14.9096 | 14.9096 | 14.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.38.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 11.9277 | 11.9277 | 11.9277 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 2.9819 | 2.9819 | 2.9819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 | Реконструкция стадиона "Угольщик" |  | 6.6528 | 6.6528 | 6.6528 | 0 | 111.8477 | 151.5629 | 0 | 0 | 0
1.39.1 | федеральный бюджет | Артемовский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 6.6528 | проектирование реконструкции стадиона «Угольщик», в том числе ПИР – техническое задание находится в стадии разработки, опубликование закупки – до конца июля
1.39.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.39.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 6.6528 | 6.6528 | 6.6528 | 0 | 23.8477 | 19.5629 | 0 | 0 | 0
1.39.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.39.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  | 22.96 | 18.36 | 0 | 0 | 0
1.39.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 |  | 0.88768 | 1.2029 | 0 | 0 | 0
1.39.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40 | Завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса МБУ ДОД ДЮСШ г. Дальнереченска |  | 1.9153 | 1.9153 | 1.9153 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
1.40.1 | федеральный бюджет | Дальнереченский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 2019 - 2021 | 2019 | 1.9095 | Данный объект признан аварийным. Имеется объект, находящийся в частной собственности, предлагаемый на продажу. В случае переоборудования под спортивное сооружение муниципалитет предлагает выкупить в муниципальную собственность на условиях софинансирования из краевого бюджета
1.40.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 1.9153 | 1.9153 | 1.9153 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
1.40.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.40.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.40.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.015323 | 0.015323 | 0.015323 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
1.40.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41 | Установка универсальной спортивной площадки в с. Руновка |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41.1 | федеральный бюджет | Арсеньевский городской округ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2019 | 0.25 | Разработка типовой ПСД на установку универсальной спортивной площадки в с. Руновка – недостаток, выделенных средств (200,0 тыс. рублей) на разработку ПСД, даны рекомендации о переносе реализации данного мероприятия на 2020 год с учетом подготовки полного пакета документов
1.41.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации
1.41.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.41.4 | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 284.0791 | 270.7841 | 270.7841 | 4.595 | 3651.1326 | 4867.5902 | 1863 | 1734 | 0
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.6803 | 4638.2183 | 1792.568 | 1699.32 | 0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 284.0791 | 270.7841 | 270.7841 | 4.595 | 668.4523 | 229.372 | 70.432 | 34.68 | 0
внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0